## Hoja1
CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION TERCER TRIMESTRE 2020 ( ACUERDO 038/2016 AGR)
C.A.A.F | ENTIDAD(CONTRATISTA) | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA (DÍAS) | OBSERVACIONES
CULTURA Y RECREACION | MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE CULTURA | 4600078293 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO BIBLIOTECA LUSITANIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN” | 2018-11-30 | 2018-12-10 | 8572639114 | 390 Inicial | Modificación No.3: 31/01/2020 | 242600000 | Modificación No.2: 18/12/2019 Modificación No.3: 31/01/2020 Modificación No.6: 29/07/2020 Modificación No.7: 30/09/2020 | No.2: 30 No.3: 60 No.6: 60 No.7: 60 | Actualmente nos encontramos en etapa de recibo de la obra a la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- , lo anterior motivados en que en el recibo parcial se encontraron actividades pendientes, las cuales deben ser realizadas y entregadas a satisfacción a más tardar el 01 de diciembre de 2020.
CULTURA Y RECREACION | METROPARQUES | 45342 | Dar cumplimiento a los requerimientos del contrato interadministrativo N°3312 -3 de 2020 celebrado entre la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y Metroparques, se hace necesarios realizar invitación privada para la Orden de ejecución N°1, Fase N°1 Proyecto Cima y Carlos Vieco en el Cerro Nutibara. | 2020-08-20 | 2020-09-08 | 141782746 | 75 días
CULTURA Y RECREACION | METROPARQUES | 45402 | Dar cumplimiento a los requerimientos del contrato interadministrativo N°3312 -3 de 2020 celebrado entre la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y Metroparques, para lo cual se hace necesarios realizar invitación privada a la Orden de ejecución N°3, Fase N°2 Proyecto Vía en el Cerro Nut | 2020-09-14 | 2020-09-08 | 188263076 | 90 días
CULTURA Y RECREACION | METROPARQUES | 45325 | Dar cumplimiento a los requerimientos del contrato interadministrativo N°551 de 2020 celebrado entre el Area Metropolitano del Valle de Aburra y Metroparques, se hace necesarios realizar invitación privada para el servicio de mantenimiento de cuarto de maquinas del Parque de las Aguas. | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 267439185 | 2020-12-31
CULTURA Y RECREACION | METROPARQUES | 45312 | Para dar cumplimiento a los requerimientos del contrato interadministrativo N°551 de 2020 celebrado entre el Area Metropolitano del Valle de Aburra y Metroparques, se hace necesarios realizar invitación privada del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las subestaciones electricas del Parque metropolitano de las Aguas. | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 52526600 | 2020-12-31
CULTURA Y RECREACION | METROPARQUES | 45302 | Mantenimiento de la superficie en grama natural, del inder para atender el contrato interadministrativo N°6700013202 de 2020. | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 93534000 | 2020-11-15 | 2020-10-15
CULTURA Y RECREACION | METROPARQUES | 45310 | En cumplimiento de los requerimientos del contrato interadminsitrativo N°6700013202 de 2020 celebrado entre el inder de Medellín y Metroparques se hace necesario realizar invitación privada para el manejo integral de fauna silvestre y conservación del arbolado en las zonas verdes requeridas por el Inder. | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 39104460 | 2020-11-15 | 2020-10-15
CULTURA Y RECREACION | TELEMEDELLIN | 0586-19 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el CCTV y los controles de acceso de la sede de Telemedellín. | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 23956924 | 193 | 2020-09-21 | 901127 | 31/12/2019 30/06/2020 | 182 184 | La prórroga 1 fue hasta el 30 de junio de 2020. La prórroga 2 va hasta el 31 de diciembre de 2020
Educación | 890980134 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia - COLMAYOR | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.059 DE 2019 | EJECUCIÓN DE OBRAS FÍSICAS Y ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPUS DONDE OPERA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA EN SU TERCERA FASE. | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2294557201 | 240 | 2020-07-24 | 269460802 | 2020-09-09 | 45 | Se reporta adición No.02 en tiempo y recursos
[10 empty] | 2020-09-19 | 10 | Se reporta adición No.03 en tiempo
[8 empty] | 2020-09-17 | 522374983 | 2020-11-20 | 60 | Se reporta adición No.04 en tiempo y recursos
EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW99652 | Construcción de las redes de conducción, impulsión, distribución secundaria y obras complementarias para el proyecto Expansión Envigado El Capiro | 07/07/2020 12:00:00 a. m. | 15/07/2020 12:00:00 a. m. | 10605027698 | 165
EPM 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW98683 | Mantenimiento y siembra de jardines interiores y exteriores, Ã¡rboles, arbustos en las instalaciones del Grupo Empresarial EPM | 08/07/2020 12:00:00 a. m. | 01/08/2020 12:00:00 a. m. | 996163918 | 730
EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW95395 | Acuerdo de conexión a redes locales o secundarias de acueducto y alcantarillado del proyecto BOSQUE SANTO | 03/08/2020 12:00:00 a. m. | 03/08/2020 12:00:00 a. m. | 0 | 365
EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW97687 | Acuerdo de conexión a redes locales o secundarias de acueducto y alcantarillado del proyecto PP PALO ALTO | 22/07/2020 12:00:00 a. m. | 03/08/2020 12:00:00 a. m. | 111969482 | 730
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW102130 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, MONTAJES ELECTROMECANICOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN A 110 KV PARA EPM | 31/07/2020 12:00:00 a. m. | 25/08/2020 12:00:00 a. m. | 13695207129 | 300
EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW100742 | AE-Instalación y lectura de inclinómetros | 16/07/2020 12:00:00 a. m. | 13/08/2020 12:00:00 a. m. | 59339980.7 | 300
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW101964 | AE- incorporar buenas prÃ¡cticas en Seguridad Operacional en EPM, a partir de la identificaciÃ³n de asuntos transversales Â a los distintos negocios en los pilares factores humanos y promociÃ³n y cambio | 30/07/2020 12:00:00 a. m. | 06/08/2020 12:00:00 a. m. | 467790904 | 135
EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW102325 | HOCOL BALLENA 20200801 | 30/07/2020 12:00:00 a. m. | 01/08/2020 12:00:00 a. m. | 3021918750 | 31
EPM 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW102591 | VinculaciÃ³n publicitaria en la secciÃ³n de Noticias Caracol con Temas de ConservaciÃ³n Ambiental | 03/08/2020 12:00:00 a. m. | 16/08/2020 12:00:00 a. m. | 1160250000 | 138
EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW102318 | ECOPETROL CHUCHUPA 20200801 | 30/07/2020 12:00:00 a. m. | 01/08/2020 12:00:00 a. m. | 2324418750 | 31
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW99494 | Ejecución de obras y actividades tendientes a garantizar el control y una efectiva reducción de pérdidas de energía eléctrica en las zonas Norte y Sur de Antioquia Grupo 2 Zona Sur | 06/07/2020 12:00:00 a. m. | 31/08/2020 12:00:00 a. m. | 41716564821 | 1095
EPM 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW99236 | Mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones, reformas y adecuaciones de elevadores montacargas en las sedes de EPM | 09/07/2020 12:00:00 a. m. | 15/08/2020 12:00:00 a. m. | 13842080 | 488
EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW104647 | Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de dos trenes de regulación de gas natural | 25/08/2020 12:00:00 a. m. | 08/09/2020 12:00:00 a. m. | 318917595.91 | 110
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW102754 | Construcción obras de control de erosión cuencas abastecedora de EPM. Grupo 3 | 06/08/2020 12:00:00 a. m. | 07/09/2020 12:00:00 a. m. | 96715811 | 90
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW103024 | AE - Realizar estudios y diseños geotécnicos y estructurales para infraestructura de servicios públicos en el Municipio de Valdivia, Antioquia | 10/08/2020 12:00:00 a. m. | 03/09/2020 12:00:00 a. m. | 94595636 | 60
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW103183 | Suministro y montaje de módulos de ultrafiltración | 14/08/2020 12:00:00 a. m. | 10/09/2020 12:00:00 a. m. | 361859560 | 105
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW100424 | CW100424 Diseño, fabricación, pruebas en fábrica, embalaje, capacitación y entrega de reguladores de velocidad para dos unidades de generación hidráulica de la central hidroeléctrica La Herradura | 21/07/2020 12:00:00 a. m. | 30/07/2020 12:00:00 a. m. | 435470760 | 140
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW102636 | Realizar actividades para el fomento forestal y actividades complementarias en el vivero de Riogrande II y áreas de interés de EPM | 05/08/2020 12:00:00 a. m. | 15/09/2020 12:00:00 a. m. | 681870000 | 730
EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW104653 | AE - Prestación de servicios para la gestión predial integral que comprende las servidumbres del proyecto Expansión Jerico | 25/08/2020 12:00:00 a. m. | 11/09/2020 12:00:00 a. m. | 297261406 | 365
EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW100112 | INTERVENTORÃA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DIGITAL AGUAS A PARTIR DE LA REFERENCIACION DE ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERADOS POR EPM EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRA Y VALLE SAN NICOLAS (TERCERA ETAPA) | 15/07/2020 12:00:00 a. m. | 14/09/2020 12:00:00 a. m. | 304813429.41 | 400
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW103120 | Construcción de obras civiles asociadas a la optimización de la mini central Caracola­ | 11/08/2020 12:00:00 a. m. | 21/09/2020 12:00:00 a. m. | 11603297995 | 395
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW103904 | Reforestación y establecimiento de la franja de vegetación de protección perimetral de 100 metros de ancho alrededor de la cota maxima de inundación del embalse Occidente - GRUPO 1 | 05/08/2020 12:00:00 a. m. | 24/08/2020 12:00:00 a. m. | 535550277 | 365
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW103335 | Suministro, instalación, puesta en servicio y certificación de fibra óptica y accesorios de comunicaciones para centrales de generación | 12/08/2020 12:00:00 a. m. | 04/09/2020 12:00:00 a. m. | 339679505 | 190
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW102952 | AE - Estudios geotécnicos para análisis de estabilidad en el Depósito Roble D Extensión, cercano a la Presa Porce III | 06/08/2020 12:00:00 a. m. | 21/08/2020 12:00:00 a. m. | 0 | 30
EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW104151 | Acuerdo de conexión a redes locales o secundarias de acueducto y alcantarillado del proyecto TIERRA LINDA | 13/08/2020 12:00:00 a. m. | 13/08/2020 12:00:00 a. m. | 38596677 | 365
EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW97154 | Acuerdo de conexión a redes locales o secundarias de acueducto y alcantarillado del proyecto AIRES DEL CAMPO | 19/08/2020 12:00:00 a. m. | 19/08/2020 12:00:00 a. m. | 0 | 365
EPM 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW100508 | MANTENIMIENTO,REFORMAS Y MONTAJES ELECTRICOS PARA LOS SISTEMAS DE POTENCIA, ILUMINACION,VOZ Y DATOS EN LAS SEDES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN EN EL VALLE DE ABURRA Y EDIFICIO EPM-GRUPO I | 21/07/2020 12:00:00 a. m. | 12/08/2020 12:00:00 a. m. | 490236476.94 | 450
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW100371 | Mantenimiento general de zonas verdes en obras civiles y de conducción, enrocados, taludes, zonas bajas, depósitos, cárcamos, bermas, árboles, y otros, campamento en la Central Termoeléctrica La Sierra | 15/07/2020 12:00:00 a. m. | 03/08/2020 12:00:00 a. m. | 349932764 | 608
EPM 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW102952 | AE - Estudios geotécnicos para análisis de estabilidad en el Depósito Roble D Extensión, cercano a la Presa Porce III | 06/08/2020 12:00:00 a. m. | 21/08/2020 12:00:00 a. m. | 51717248 | 30
EPM 3 | Empresas Varias de Medellín | CT-2014-048 | Conceptualización, diseño, construcción de obras complementarias, entrega e instalación de equipos, puesta en marcha y operación de un sistema de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario la pradera, ubicado en el municipio de donmatías, antioquia. | 2014-04-11 | 2014-05-02 | $7.982’738.135 y USD 3’437.487 | Fase Capex 450 dias Fase opex 360 dias | 29/09/2017 14/12/2017 22/05/2019 28/10/2019 26/12/2019 10/06/2020 | $1.963.259.426 $3.561.668.081 $1.195.177.348 $724.111.704 $1.654.904.438 $854.125.003 | 15/01/2018 15/04/2019 31/12/2019 31/12/2019 30/06/2020 | Plazo Inicial 450 dias Prorrogas total 1850 dias | Sin Liquidar, el contrato termino el 30 Agosto de 2020
EPM 3 | Empresas Varias de Medellín | CT-2019-004 | Asesoría y diseños estructurales definitivos con ingeniería de detalle para los proyectos, construcciones y reformas que requiera emvarias. | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 64301105 | 303 dias | 2020-02-11 | 78831547 | 2020-02-11 | 120 dias | 23 marzo de 2020 El contrato se suspendio debido al COVID, quedando la fecha final es el 13 de octubre de 2020
EPM 3 | Empresas Varias de Medellín | CW-74965 | Construcción vía el zancudo del vaso altair | 2019-12-26 | 2020-01-09 | 9071923629 | 270 dias | 2020-08-18 | 5016167489 | 2020-08-18 | 75 dias | en ejecución
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-038-2019 | Optimización y ampliación de planta de producción de agua potable (PPAP) | 2019-06-26 | 2019-07-10 | 1649409432 | 210 |  |  | 2020-02-04 | 60
[10 empty] | 2020-07-07 | 60
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-055-2019 | Construcción de la II etapa del colector el rodeo | 2019-07-18 | 2019-08-16 | 1847897265 | 180 |  |  | 2020-01-28 | 45 | Suspendido
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-066-2019 | Optimización de redes de acueducto y alcantarillado en los municipios de santa fe de Antioquia, san jerónimo y Sopetrán | 2019-09-13 | 2019-09-23 | 667172301 | 90 |  |  | 2019-12-19 | 45
[10 empty] | 2020-02-05 | 60
[10 empty] | 2020-05-27 | 45
[10 empty] | 2020-07-14 | 45
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-062-2019 | Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 2513750389.19 | 365 | 2020-04-03 | 1751026568
[8 empty] | 2020-08-12 | 242185192 | 2020-08-12 | 30
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-061-2019 | Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 2504967617 | 365 | 2020-04-21 | 1746967828
[8 empty] | 2020-08-07 | 443273037 | 2020-08-07 | 30
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-078-2019 | Optimización planta de producción de Agua Potable, Captación y obras Accesorias", Municipio de Turbo | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 819728588 | 90 | 2020-03-06 | 86758875 | 2020-03-06 | 60
[8 empty] | 2020-07-04 | 81662810 | 2020-07-04 | 45
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-081-2019 | Construcción colector de alcantarillado en el Municipio de Chigorodó | 2019-12-03 | 2019-12-19 | 3870898209 | 210 | 2020-07-16 | 76780789 | 2020-07-16 | 30
[8 empty] | 2020-08-14 | 1483625891.53 | 2020-08-14 | 60
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-011-2020 | Adecuación, construcción y mantenimiento de infraestructura en las sedes donde opera Aguas Regionales EPM SA ESP | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 294235500 | 90 |  |  | 2020-07-21 | 30
[10 empty] | 2020-08-19 | 20
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-044-2020 | Optimización planta de producción de agua potable y obras accesorias - municipio de Apartado | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 1213715217 | 120
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-052-2020 | Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2020-09-22 |  | 2832134362.976 | 365 |  |  |  |  | A la fecha no se ha dado inicio ya que se están realizando las revisiones respectivas
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-053-2020 | Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2020-09-22 |  | 2679825292 | 365 |  |  |  |  | A la fecha no se ha dado inicio ya que se están realizando las revisiones respectivas
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-054-2020 | Optimización del sistema de captación Municipio de Chigorodó | 2020-09-24 |  | 1009768318 | 90 |  |  |  |  | A la fecha no se ha dado inicio ya que se están realizando las revisiones respectivas
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-058-2020 | Optimización y ampliación de planta de producción de agua potable (PPAP) en el municipio de Carepa | 2020-09-29 |  | 3966120260 | 240 |  |  |  |  | A la fecha no se ha dado inicio ya que se están realizando las revisiones respectivas
FILIALES AGUAS | AGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P | CO-028 de 2020 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, ATLÁNTICO OPERADO POR AGUAS DE MALAMBO S.A E.S. P | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 720000000 | 365
Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW89760 | CT-2019-000023-R1 OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y-O REMODELACIÓN DE CÁMARAS Y CANALIZACIONES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE CHEC | 14/03/2020 12:00:00 a. m. | 18/03/2020 12:00:00 a. m. | 0 | 365 |  |  |  |  | Suspendido 10/08/2020 12:00:00 a. m.
Filiales energía | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW99824 | CW99824 Construcción obras civiles de Subestaciones y Líneas | 15/07/2020 12:00:00 a. m. | 24/08/2020 12:00:00 a. m. | 1712912085 | 117 |  |  |  |  | Suscrito
Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000120 | DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO BAJO LA MODALIDAD EPC (ENRINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCCION) DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PROPIEDAD DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 22326022249 | 1200 |  | 0 | 2019-08-05 | 1344
Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000117 | DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO BAJO LA MODALIDAD EPC (ENRINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCCION) DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PROPIEDAD DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 66222559778 | 1200 | 2019-07-23 | 960557321.7 | 2019-07-23 | 1231
Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000121 | DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO BAJO LA MODALIDAD EPC (ENRINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCCION) DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PROPIEDAD DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 13552568647 | 1200 |  | 0 | 2019-03-28 | 381
GOBERNABILIDAD | Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600077701 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el mantenimiento de los inmuebles ocupados por los Organismos de Seguridad y Justicia | 2018-10-26 | 2018-11-13 | 2775853137 | 304 | 2/09/2019 12/06/2020 | 1.160.983.081 166.193.732 | 2/09/2019 5/12/2019 18/03/2020 12/06/2020 24/09/2020 | 109 121 61 92 91 | ADICIÓN N°1, AMPLIACIÓN N°1 ADICIÓN N°2 AMPLIACIÓN N°2 AMPLIACION N°3 AMPLIACIÓN N° 4 AMPLIACIÓN N° 5
GOBERNABILIDAD | Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600084309 | Adecuación de celdas de paso de organismos de seguridad y justicia y mantenimiento del hangar de CACOM 5 (Comando Aereo de Combate #5). | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 612139314 | 91 | 2020-08-25 | 305000000 | 4/05/2020 13/07/2020 27/08/2020 | 75 44 15 | ADICIÓN N° 1 AMPLIACIÓN N°1 AMPLIACIÓN N°2 AMPLIACIÓN N°3
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | CN20170484 | Realizar el diseño de detalle y ejecutar la construcción de la obra civil, suministro electromecánico, montaje y puesta en funcionamiento de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo mono-cable con cabinas de pinza desembragables para el Corredor de la Zona Noroccidental de Medellín Cable Picacho. | 2017-12-05 | 2018-01-17 | 220772836161 | 540 | 20/12/2018 17/09/2019 6/08/2020 | $323.561.572 $8.403.505.366 $9.339.782.070 | 20/12/2018 27/11/2019 30/04/2020 23/05/2020 | 134 días 141 días 24 días 202 días | Reinicio del contrato
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | CN20180391 | Construcción de la obra civil, suministro de elementos, equipos y montaje de la vía férrea, pruebas y puesta a punto de todos los equipos instalados para la ampliación de la infraestructura y señalización ferroviaria de las vías de estacionamiento de trenes y talleres alternos para el mantenimiento de los mismos, ubicados en los Patios de la Empresa, así como todas las adecuaciones necesarias para su cabal funcionamiento. | 2018-12-17 | 2018-12-02 | 88994835627.1 | 570 |  |  | 2020-07-28 | 150 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | CN20180366 | Mantenimiento de zonas verdes, árboles y jardines de las instalaciones de la Empresa | 2018-12-05 | 2018-12-13 | 1569318820 | 420 | 2020-02-04 | 814320194.68 | 4/02/2020 26/08/2020 | 200 días 30 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 002591C-19 | Construcción de obras civiles de zonas lúdicas en la institución educativa cefa centro de formación de antioquia por intervención del proyecto tranvía | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1958754307 | 275 | 2020-09-02 | 1263000000 | 13/12/2019 9/07/2020 2/09/2020 | 181 días 55 días 45 días | Suspendido Reinicio
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 002653C-19 | Construcción de la ampliación del acceso norte de la estación aguacatala de la línea a del sistema Metro. | 2019-03-08 | 2019-04-17 | 4595432876 | 244 | 4/06/2020 4/06/2020 | $373.432.621 $373.432.621 | 4/12/2019 4/06/2020 13/08/2020 | 122 días 70 días 51 días | Suspendido Reinicio
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003100C-20 | Cambio de cubierta y construcción de pérgola en talleres y otros sitios de la Empresa. | 2020-06-26 | 2020-07-21 | 2820028010 | 154
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003370C-20 | Mantenimiento preventivo y correctivo, certificación y modernización de equipos de accesibilidad en las instalaciones de la empresa bajo la modalidad de contrato marco. | 2020-07-28 | 2020-08-12 | 7296369455 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003371BC-20 | Contrato para el mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa. grupo 1 mantenimiento de instalaciones, grupo 2 mantenimiento losas y fachadas, grupo 3 mantenimiento ( ptar ) y grupo 4 suministro e instalación de vidrios. | 2020-08-14 | 2020-08-19 | 1429241221 | 480
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003371C-20 | Contrato para el mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa. grupo 1 mantenimiento de instalaciones, grupo 2 mantenimiento losas y fachadas, grupo 3 mantenimiento ( ptar ) y grupo 4 suministro e instalación de vidrios. | 2020-08-14 | 2020-08-19 | 11340000000 | 730
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003359C-20 | Servicio de mantenimiento y manejo de individuos arbóreos, zonas verdes y jardines de las instalaciones de la Empresa. | 2020-09-21 | Pendiente acta de inicio | 2299534825 | 730
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003085C-20 | Mantenimiento de plataformas electromecánicas y abatibles, vías de tracción de cabinas, retorqueo a fijaciones en estaciones y pilonas, y complementación de equipos de izaje de carga de los sistemas de cables aéreos. | 2020-09-07 | 2020-09-17 | 4726590000 | 885
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003105c-20 | Instalación y mantenimiento de líneas de vida y puntos de anclajes en las instalaciones de la empresa. | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 271663925 | 153
Movilidad y servicios de transporte público | Terminales de transporte de Medellín | 091-2020 | Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas distribución, generación y respaldo de energía que forman parte de la operación terminales de transporte de Medellín s.a. y sus unidades de negocio | 2020-07-13 | 2020-07-21 | 101161059 | 6 meses |  |  |  |  | Se encuentra en ejecución
Movilidad y servicios de transporte público | Metroplús | Contrato N° 84 de 2019 | Construcción de estaciones del sistema Metroplús en la avenida oriental y adecuacion de zonas de frenado y parada en carril exclusivo y sus elementos complementarios. | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 20356500000 | 172 DÍAS | 2020-09-30 | 1887495967 | 27/12/2019 16/06/2020 20/08/2020 30/09/2020 | 120 DIAS 30 DIAS 41 DIAS 60 DIAS
Movilidad y servicios de transporte público | Metroplús | Contrato N°125 de 2019 | Construcción, mantenimiento y adecuación de paraderos de buses en el corredor de la avenida 80, entre la estación la palma del sistema Metroplús y la terminal de transportes de Medellín | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 10634333073 | 63 DÍAS | 2020-08-28 | 1086673306 | 27/12/2019 19/06/2020 26/08/2020 | 90 DÍAS 60 DIAS 15 DIAS | supendido desde el 9/09/2020
Movilidad y servicios de transporte público | Metroplús | Contrato N°134 de 2019 | Culminación de las obras de construcción del proyecto metroplus y obras complementarias en el municipio de envigado | 2019-11-13 | 2019-11-22 | 633193200 | 39 DÍAS | 2020-08-24 | 918589300 | 27/12/2019 13/03/2019 24/08/2020 | 75 DÍAS 15 DÍAS 60 DIAS
Movilidad y servicios de transporte público | Metroplús | Contrato N° 24 de 2013 | Construcción corredor parcial de envigado. Tramo de la carrera 43 A (avenida el poblado) entre las calles 29 A sur y 21 sur. Longitud 0,9 KM. Aprox. Para el sistema integrado de transporte masivo del valle de aburrá | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 17840582090 | 420 DIAS | 2013-08-12 | 149897873 | 2020-07-15 | 94 DIAS | supendido desde el 19/08/2020
MUNICIPIO 1 | FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 2015-00458 | Construcción del paso a desnivel de la Transversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de los Parra (Calle 1 Sur) y del Paso a desnivel de la Trasversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de los González (Calle 5 Sur) y obras complementarias. | 28 de DICIEMBRE 2015 | JUNIO 14 de 2016 | 33028853150 | DIECIOCHO (18) MESES | NO APLICA | NO APLICA | 26 de AGOSTO 2020 | TRES (3) MESES
MUNICIPIO 1 | FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 2015-00459 | Interventoría para Construcción del Paso a desnivel de la transversal inferior (Carrera 32) con la Loma de los Parra (Calle 1 Sur) y del Paso a desnivel de la Transversal Inferior (Carrera 32) con la Loma de Los González (Calle 5 Sur y Obras Complementarias | 28 de DICIEMBRE 2015 | JUNIO 14 de 2016 | 3017642560 | DIECINUEVE (19) MESES | 29 de SEPTIEMBRE 2020 | 418077022 | 29 de SEPTIEMBRE 2020 | TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
MUNICIPIO 1 | FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 2020-01609 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y suministro e instalación de aire acondicionado para el fondo de valorización del municipio de Medellín | 25 de SEPTIEMBRE 2020 | SEPTIEMBRE 30 de 2020 | 7630000 | TRES (3) MESES | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
MUNICIPIO 1 | FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 2019-01404 | Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para realizar la actualización, ajuste y complementación de los estudios y diseños de la obra segunda calzada avenida 34. | 26 de JUNIO 2019 | JULIO 15 de 2019 | 2094243124 | OCHO (8) MESES | NO APLICA | NO APLICA | 03 de SEPTIEMBRE 2020 | DOS (2) MESES
CAAF | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA | OBSERVACIONES
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 100 DE 2015 | CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO RUTA DE CAMPEONES ENMARCADO EN EL PLAN MAESTRO DEL SECTOR CENTRORIENTAL, SENDEROS INTERMEDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL JARDIN CIRCUNVALAR DE MEDELLIN POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA | 2015-04-20 | 2015-06-02 | 470230000 | 240 Dias calendario | NA | NA | 2016-01-27 | 140 Días Calendario | Suspendido
[8 empty] | 2016-06-15 | 42423141 | 2016-06-15 | 92 Días Calendario
[8 empty] | 2016-09-13 | 70743896 | 2016-09-13 | 99 Días Calendario
[8 empty] | 2016-12-22 | 231500 | 2016-12-22 | 60 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-02-21 | 45 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-04-07 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-05-05 | 30 Días Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 346 DE 2018 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DERIVACIÓN ROBLEDO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2018-04-23 | 2018-05-30 | 11549625414 | 360 Días Calendario | NA | NA | 2019-05-24 | 42 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2019-06-21 | 2894162450 | 2019-06-21 | 75 Días Calendario
[8 empty] | 2019-09-17 | 369045555 | 2019-09-17 | 60 Días Calendario
[8 empty] | 2019-11-15 | 264146792 | 2019-11-15 | 17 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2019-12-02 | 13 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2019-12-17 | 44 Días Calendario
[8 empty] | 2020-01-30 | 175312554 | 2020-01-30 | 60 Días Calendario
[8 empty] | 2020-07-16 | 1603791057 | 2020-07-16 | 120 Días Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 501 DE 2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2018-08-15 | 2018-09-21 | 80345752384 | 540 Dias Calendario | 2019-04-09 | 15170607360 | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | 2019-10-16 | 13231759815 | NA | NA
[8 empty] | 2019-12-30 | 1471583925 | 2019-12-30 | 37 Días Calendario
[8 empty] | 2020-03-09 | 2563480540 | 2020-03-09 | 101 Días Calendario
[8 empty] | 2020-07-03 | 1398107409 | NA | NA
[8 empty] | NA | NA | 2020-07-30 | 82 Días Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 619 DE 2018 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO LA CHINA CORREGIMIENTO DE PALMITAS, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 2018-10-11 | 2018-12-10 | 2677019151 | 150 Dias Calendario | NA | NA | 2019-05-08 | 90 Días Calendario | Suspendido
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 153 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES FASE 2 DE LA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-03-08 | 2019-04-09 | 16548661955 | 270 Dias Calendario | NA | NA | 2020-03-31 | 15 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-04-16 | 3087909359 | 2020-04-16 | 120 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-08-14 | 62 Días Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 191 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL ALTOS DEL RODEO FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-04-03 | 2019-05-20 | 5981209659 | 240 Dias Calendario | 2019-12-30 | 5733982124 | 2019-12-30 | 77 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2020-05-22 | 90 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-20 | 258653021 | 2020-08-20 | 98 Días Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 271 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 1 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-05-20 | 2019-06-05 | 6587871834 | 240 Dias Calendario | NA | NA | 2020-01-30 | 120 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-07-07 | 95437884 | 2020-07-07 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-06 | 138557162 | 2020-08-06 | 20 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-28 | 1193541293 | 2020-08-28 | 90 Dias Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 290 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS TRECE DE NOVIEMBRE Y PINARES DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-05-27 | 2019-09-16 | 6371476755 | 210 Dias Calendario | NA | NA | 2020-06-12 | 60 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-08-11 | 1550000000 | 2020-08-11 | 115 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-25 | 426933006 | NA | NA
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 322 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL COMUNA CATORCE Y CONEXIONES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-06-21 | 2019-07-24 | 2852000000 | 180 Dias Calendario | 2019-12-30 | 635362479 | 2019-12-30 | 75 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-03-27 | 1097845897 | 2020-03-27 | 60 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-07-03 | 42 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-08-15 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2020-09-23 | 457675254 | 2020-09-23 | 30 Días Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 332 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DE CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 1 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-07-03 | 2019-07-22 | 3294477777 | 165 días calendario | NA | NA | 2019-12-30 | 75 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-03-16 | 206395973 | 2020-03-16 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-14 | 1215389820 | 2020-08-14 | 75 Días Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 346 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CERRO NUTIBARA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-07-08 | 2019-08-21 | 7217288208 | 150 Dias Calendario | NA | NA | 2020-01-17 | 74 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2020-05-18 | 24 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-06-11 | 62 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-08-11 | 15 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-27 | 605306032 | 2020-08-27 | 75 Días Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 354 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEL CERRO NUTIBARA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-07-16 | 2019-08-08 | 5143852941 | 120 Dias Calendario | NA | NA | 2019-12-02 | 26 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2019-12-30 | 3598246796 | 2019-12-30 | 64 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-03-03 | 45 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-06-09 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2020-07-10 | 247237336 | 2020-07-10 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-08-06 | 17 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-27 | 2385392826 | 2020-08-27 | 120 Dias Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 494 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO CARLOS VIECO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CERRO NUTIBARA MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-09-19 | 2019-10-15 | 5643218116 | 120 dias Calendario | NA | NA | 2020-01-31 | 60 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-05-29 | 400000000 | 2020-05-29 | 48 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-07-13 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-14 | 2339344011 | 2020-08-14 | 78 Días Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 581 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN FASE 1 DEL PASEO URBANO DE LA 104 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-11-14 | 2020-03-09 | 3046895791 | 150 Dias Calendario | 2020-09-28 | 400000000 | 2020-09-28 | 90 Días Calendario | Ejecución
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 659 DE 2019 | AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SEDES EXTERNAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-12-16 | 2020-02-07 | 1717577777 | 135 Dias Calendario | 2020-08-20 | 715810143 | 2020-08-20 | 101 Días Calendario | Ejecución
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 39 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES PARA EL CENTRO INTERGENERACIONAL MOSCÚ, MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 436176740 | 60 Dias Calendario | NA | NA | 2020-07-30 | 90 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-09-03 | 814276006 | 2020-09-03 | 30 Días Calendario
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 79 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS EN LA CLINICA SALUDCOOP DE LA 80 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3968054441 | 90 Dias Calendario | NA | NA | 2020-09-24 | 7 Días Calendario | Ejecución
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 84 DE 2020 | INTERVENCIÓN DE FACHADAS EN PROYECTOS DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-04-16 | 2020-07-01 | 1044000001 | 90 Dias Calendario | 2020-09-28 | 42107710 | 2020-09-28 | 30 Días Calendario | Ejecución
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 99 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80 CON CALLE 44 - SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-04-28 | 2020-09-14 | 39254025740 | 570 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 111 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL, CONEXIONES Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-05-14 | 2020-06-24 | 1110334646 | 60 Dias Calendario | 2020-08-21 | 422698511 | 2020-08-21 | 60 Días Calendario | Ejecución
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 137 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE CIUDAD DEL CERRO NUTIBARA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-06-16 | 2020-07-28 | 434972431 | 60 Dias Calendario | 2020-09-25 | 183170928 | 2020-09-25 | 40 Días Calendario | Ejecución
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 138 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LORETO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-06-16 | Pendiente por iniciar | 8990910623 | 330 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Pendiente por iniciar
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 167 DE 2020 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PABELLÓN DEL AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-07-13 | Pendiente por iniciar | 731824083 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Pendiente por iniciar
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 224 DE 2020 | CERRAMIENTO, DEMOLICIÓN, RECOLECCIÓN Y BOTADA DE ESCOMBROS DE EDIFICACIONES EN EL DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-03 | Pendiente por iniciar | 202104120 | 45 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Pendiente por iniciar
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 246 DE 2020 | ADECUACIÓN DE REDES HÚMEDAS PARA REALIZAR CONEXIÓN DE EPM A LA ESTACIÓN DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-18 | 2020-09-29 | 100834813 | 30 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 250 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL SAN ANTONIO DE PRADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-26 | Pendiente por iniciar | 3354644541 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Pendiente por iniciar
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 252 DE 2020 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CORREDOR MATURÍN ETAPA 3 EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-28 | Pendiente por iniciar | 1131206959 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Pendiente por iniciar
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 257 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL, CONEXIONES Y URBANISMO PAQUETE 2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 1409944660 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 262 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEMAFORIZACIÓN PARA LOS CORREDORES DE CICLORRUTAS CALLE 57- LA PAZ Y GIRALDO - PAR VIAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-09-11 | Pendiente por iniciar | 362122438 | 45 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Pendiente por iniciar
Obras Civiles | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 263 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEMAFORIZACIÓN CORREDORES DE CICLORRUTAS CARRERA 79 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-09-11 | Pendiente por iniciar | 385393901 | 30 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Pendiente por iniciar
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 4220002150 | Construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 0 | 247 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 4220002151 | Construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 0 | 247 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
Formulas:
FECHA PRORROGA = +[FECHA ADICION]