## FORMATO OBRA PÚBLICA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL SEGUNDO TRIMESTRE 2022
C.A.A.F | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICIÓN 1 | VALOR ADICIÓN 1 $ | FECHA ADICIÓN 2 | VALOR ADICIÓN 2 $ | FECHA ADICIÓN 3 | VALOR ADICIÓN 3 $ | FECHA ADICIÓN 4 | VALOR ADICIÓN 4 $ | FECHA PRÓRROGA 1 | PLAZO PRÓRROGA 1 | FECHA PRÓRROGA 2 | PLAZO PRÓRROGA 2 | FECHA PRÓRROGA 3 | PLAZO PRÓRROGA 3 | FECHA PRÓRROGA 4 | PLAZO PRÓRROGA 4 | FECHA PRÓRROGA 5 | PLAZO PRÓRROGA 5 | OBSERVACIONES
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003371C-20 | Contrato para el mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa. grupo 1 mantenimiento de instalaciones. | 2020-08-14 | 2020-08-19 | 11340000000 | 730 | 2022-06-18 | 998351982.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2022-06-18 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 004368C-21 | Diseño y ejecución de obras civiles de protección para estabilizar las estructuras de contención en la banca de la vía férrea que colinda con el rio medellín a la altura de la interestación ind-pob de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá | 2021-10-28 | 2021-12-02 | 2564991312 | 151 | 2022-06-01 | 99999356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2022-06-01 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús | Contrato N° 46 de 2020 | Construcción de pavimento flexible, andenes y obras complementarias en la vía terciaria que comunica el corregimiento de San José con el municipio de Apartadó en el departamento de Antioquia | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 4610033918 | 240 DÍAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2021-06-22 | 90 DÍAS | 44678 | 90 DÍAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús | Contrato N° 24 de 2013 | Construcción corredor parcial de envigado. Tramo de la carrera 43 A (avenida el poblado) entre las calles 29 A sur y 21 sur. Longitud 0,9 KM. Aprox. Para el sistema integrado de transporte masivo del valle de aburrá | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 17840582090 | 420 DIAS | 2013-08-12 | 149897873 | 44552 | 2437170819 | 44657 | 2035412229 | -- | -- | 2020-07-15 | 94 DIAS | 44330 | 48 DÍAS | 44552 | 90 DÍAS | 44642 | 15 DÍAS | 44657 | 147 DÍAS | --
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín S.A | 054-2021 | Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas distribución, generación y respaldo de energía que forman parte de la operación Terminales de Transporte de Medellín S.A. y sus unidades de negocio. | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 108352958 | 10 meses | 2021-06-17 | 23180468 | 44582 | 138082166 | 44729 | 7955287 | 44742 | 44197306 | 2021-12-30 | 30 días | 44582 | 330 Días | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En ejecución El contrato fue prorrogado hasta el 30/12/2022
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín S.A | 038-2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de aire acondicionado de Terminales de Transporte de Medellín S.A. y los proyectos de ciudad administrados por la Entidad. | 2022-01-26 | 2022-02-03 | 22745822 | Once (11) meses y quince (15) días calendario | 2022-06-22 | 1135266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En ejecución El contrato finaliza el 31/12/2022
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001680 | El Contratista se obliga para con La Compañía a efectuar la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica para los sitios de la Red de Acceso Móvil derivados de las obligaciones de 700MHz y aquellos que La Compañía llegue a considerar en todo el territorio nacional, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios necesarios para tales efectos cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo A – Condiciones Técnicas del presente Contrato. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001685 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001693 | Prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001705 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001185 | El contratista se obliga para con Colombia Movil a efectuar en la regional Costa la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica de puesta a tierra y metalmecanica, cuyas especificaciones tecnicas para ambos tipos de servicio se plasman en el Anexo N°1 Tecnico del presente contrato. | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 0 | 727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2770 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001418
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001189 | El contratista se obliga para con Colombia Movil a efecturar en las regionales centro, oriente y sur occidente la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica, de puesta a tierra y metalmecanica de cuyas especificaciones y demas condiciones tecnicas aparecen como Anexo N°1 tecnico del presente contrato. | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0 | 940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001420
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001195 | El contratista se obliga para con Colombia Movil a efectur en las regionales Centro y NorOccidente la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica, de puesta a tierra y metalmecanica de cuyas especificaciones y demas condiciones tecnicas aparecen como Anexo 1-tecnico del presente contrato. | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0 | 940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001427
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001197 | El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regional Costa la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil. | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 0 | 721 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2770 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001421
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001201 | El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las Regionales Nor Occidente y Oriente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N° 1-Técnico del presente Contrato. El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras Civiles de Conformidad con lo indicado en el Anexo N° 1 -Técnico | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 0 | 721 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2770 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001422
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001209 | El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regional Costa, la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica. | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0 | 731 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2766 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001423
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001619 | El presente Contrato establece las condiciones generales que regularán la prestación de los Servicios de Coubicación, Suministro de Energía, Operación y Mantenimiento para equipos de la red de Acceso Móvil, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios, los cuales son necesarios para lo estipulado en el Anexo A – Condiciones Técnicas; así como cada uno de los documentos de soporte como la Solicitud de Coubicación, el formato de reporte de búsqueda de candidatos (Anexo Técnico N°8 Formato SAR), el formato técnico de visita al sitio (Anexo Técnico N°9 - Formato TSS), el Compromiso de Coubicación (Anexo Técnico N°10 - Acta Compromiso de Coubicación), el formato “ready for installation” (Anexo Técnico N°12 - Formato RFI) y el Anexo N°13 - Acta de Inicio de Operación. | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | 3652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | El modificatorio 1 de este contrato incorpora alcance a actividades de prestación de servicio de energía y operación y mantenimiento en zonas 3 y 7, en el marco de lo cual se realizan actividades de mantenimiento a infraestructura de propiedad de la Compañía cuya tafira es susceptible a contribución especial. Además se incluye alcance a contrucción de red de media tensión, en caso de que se requiera. Contrato de cuantía indeterminada.
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001711 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de Suministro de Energía, así como la Operación y Mantenimiento de los Sitios de la Red de Acceso Móvil derivados de las obligaciones de 700MHz, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas se establecen en el Anexo A – Condiciones Técnicas del presente Contrato. Todo lo anterior en los términos y condiciones establecidos en la propuesta presentada por el Contratista que hace parte del presente Contrato. | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 | 3652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Este contrato incorpora alcance a actividades de prestación de servicio de energía y operación y mantenimiento en zonas 4, 8 y 9, en el marco de lo cual se realizan actividades de mantenimiento a infraestructura de propiedad de la Compañía cuya tafira es susceptible a contribución especial. Además se incluye alcance a contrucción de red de media tensión, en caso de que se requiera. Contrato de cuantía indeterminada.
Telecomunicaciones | EDATEL | 4210001687 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4210001695 | Prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4210001704 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4220001990 | Diseño, digitalización y construcción de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios en las redes y plataformas de telecomunicaciones en cualquier tecnología a nivel nacional, donde LAS COMPAÑÍAS tengan o decidan tener su operación | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 0 | 1815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 5200000447 | Prestación de servicios de operaciones de campo en las premisas del cliente para los procesos de aprovisiomiento, aseguramiento y desaprovisiomiento de productos y/o servicios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecidas por la Compañía, así como el suministro de los elementos y servicios asociados necesarios para tales efectos. | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0 | 1241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4220002407 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de gestión de proyectos e interventoría técnica (en adelante “Project Management”) para asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones conforme al alcance contractual en los plazos, términos, calidades, cantidades, costos y condiciones previstas o exigidas en la ejecución de Los Contratos vigentes o que se adjudicarán por parte de Las Compañías para los procesos de diseño, construcción, expansión, operación y mantenimiento de redes y plataformas de telecomunicaciones y servicios asociados conexos y/o complementarios en cualquier tecnología a nivel nacional, cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas que se establecen en el Anexo Técnico del presente Contrato. | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0 | 1825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2019-05-31 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4210001780 | Construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | 1035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4210001781 | Construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | 1035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EMTELCO S.A.S. | 0919-2022 | El Contratista se obliga para con EMTELCO S.A.S a prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física (incluyendo obras civiles) en las diferentes sedes de EMTELCO S.A.S. a nivel nacional. | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato principal sin modificaciones
Telecomunicaciones | EMTELCO S.A.S. | 0920-2022 | El Contratista se obliga para con EMTELCO S.A.S a prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física (incluyendo obras civiles) en las diferentes sedes de EMTELCO S.A.S. a nivel nacional. | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato principal sin modificaciones
Telecomunicaciones | UNE | 4200002675 | Instalación y mantenimiento con suministro parcial de materiales de obras de redes, obras complementarias y soluciones especiales para el servicio de telecomunicaciones en todos los sitios donde llegue la red de la empresa. | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 0 | 709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2021-11-16 | 1917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4210001686 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4210001694 | Prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4210001703 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220000628 | Diseño, implementación, mantenimiento preventivo y correctivo, adecuaciones y reformas, a la infraestructura eléctrica y civil, infraestructura de telecomunicaciones, aire acondicionado, soluciones de seguridad física, mobiliario y los servicios conexos y complementarios para su correcta operación, para UNE EPM TELCO S.A. y sus clientes finales, dentro y fuera de Colombia. | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0 | 553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2021-11-29 | 3287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220000947 | Construcción y adecuaciones de obras civiles, instalaciones eléctricas y estructuras de apoyo, en instalaciones locativas y/o sitios d servicios asociados, conexos y/o complementarios. | 2014-07-24 | 2014-09-01 | 0 | 1095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2021-01-08 | 2679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220001390 | O&M Managed Services | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 0 | 1825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2021-10-07 | 727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220001881 | Optimización del funcionamiento y Apoyo a la Red Semafórica (ARS), cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas se encuentran establecidas en el Anexo técnico del presente contrato, por su parte, La Compañía se compromete a pagar los servicios que adquiera en virtud del presente Contrato, en las oportunidades y montos indicados más adelante. | 2019-07-24 | 2019-07-26 |  | 2350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220001989 | Diseño, digitalización y construcción de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios en las redes y plataformas de telecomunicaciones en cualquier tecnología a nivel nacional, donde LAS COMPAÑÍAS tengan o decidan tener su operación | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 0 | 1815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220001997 | Diseño, digitalización y construcción de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios en las redes y plataformas de telecomunicaciones en cualquier tecnología a nivel nacional, donde LAS COMPAÑÍAS tengan o decidan tener su operación | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 0 | 1817 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002386 | Proveer por parte del Contratista, la construcción, operación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados, conexos y/o complementarios. COSTA | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002387 | Proveer por parte del Contratista, la construcción, operación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados, conexos y/o complementarios. ORIENTE | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002390 | Proveer por parte del Contratista el mantenimiento de redes de telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002391 | Proporcionar por parte del Contratista, los servicios para colaborar en el mantenimiento relacionado con las redes HFC, FO y COBRE. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002392 | Proveer por parte del Contratista, los servicios para colaborar en el mantenimiento de las redes de Telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002393 | Proveer por parte del Contratista, los servicios para colaborar en el mantenimiento de las redes de telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002396 | Proveer por parte del Contratista el mantenimiento de redes de telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002408 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de gestión de proyectos e interventoría técnica (en adelante Project Management) para asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones conforme al alcance contractual en los plazos, términos, calidades, cantidades, costos y condiciones previstas o exigidas en la ejecución de Los Contratos vigentes o que se adjudicarán por parte de Las Compañías para los procesos de diseño, construcción, expansión, operación y mantenimiento de redes y plataformas de telecomunicaciones y servicios asociados conexos y/o complementarios en cualquier tecnología a nivel nacional, cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas que se establecen en el Anexo Técnico del presente Contrato. | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0 | 1825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
EPM Filiales Aguas | Aguas del Oriente | CT-2021-008 | Construcción del sistema electromecánico de la EBAR Villa Elena del municipio de El Retiro, Antioquia | 2021-10-22 | 2021-11-08 | 192822244 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2022-05-13 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Proyecto pendiente de la instalación eléctrica por parte de EPM energía, una vez se haga la instalación, se ejecuta la totalidad del contrato.
EPM Filiales Aguas | Aguas Nacionales | 014-2022 | Construcción del respaldo de control de colores costado este de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras | 18/5/2022 | 28/6/2022 | 13979003246 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Aguas | Aguas Nacionales | 019-2022 | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la revisión y validación de estudios y diseños y la construcción del ramal colector PC25-28 a construir en el Barrio Machado municipio de Bello. | 2022-06-23 | Ver observaciones | $232.340.000+IVA | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | las polizas se encuentran en tramite, posterior revision de cumplimiento, aprobación y orden de inicio.
EPM Filiales Aguas | Aguas Nacionales | 020-2022 | Diseño y construcción Ramal Colector PC25-28 Barrio Machado, Municipio de Bello | 2022-06-23 | Ver observaciones | 1214452095 | 174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | las polizas se encuentran en tramite, posterior revision de cumplimiento, aprobación y orden de inicio.
EPM Filiales Aguas | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2021-066 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR RIO CAUCA ETAPA II Y COLECTOR QUICEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2021-09-17 | 2021-10-06 | 2680887358 | 180 | 2022-03-11 | 183223127 | 2022-04-29 | 130674831 | -- | -- | -- | -- | 2022-03-11 | 30 | 2022-04-29 | 30 | 2022-05-23 | 14 | 2022-06-14 | 8 | -- | --
EPM Filiales Aguas | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2021-067 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO | 2021-09-24 | 2021-11-02 | 2911226293 | 210 | 2022-03-07 | 223222898 | 2022-07-06 | 223913091 | -- | -- | -- | -- | 2022-03-07 | 45 | 2022-07-06 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Aguas | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2021-071 | OPTIMIZACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PPAP Y OBRAS ACCESORIAS – MUNICIPIO DE MUTATÁ | 2021-10-08 | 2021-10-21 | 513379121.55 | 120 | 2022-02-16 | 97614730.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2022-02-16 | 60 | 2022-04-08 | 15 | 2022-04-28 | 20 | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Aguas | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2021-082 | CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE SOPETRÁN | 2021-11-24 | 2021-12-10 | 2022573799 | 240 | 2022-06-10 | 530182714.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2022-06-10 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Aguas | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2021-083 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REQUERIDAS POR EL CLIENTE O LA EMPRESA, EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. Grupo 1 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 4630154394.751 | 365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Aguas | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2021-084 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REQUERIDAS POR EL CLIENTE O LA EMPRESA, EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. Grupo 2 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 3637911595 | 365 | 2022-06-22 | 1781076764.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Aguas | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2022-013 | CONSTRUCCION Y SUMINISTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CHIGORODÓ | 2022-03-15 | 2022-04-05 | 3581380039.79 | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Aguas | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2022-018 | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN Y OBRAS ACCESORIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO | 2022-05-03 | 2022-05-20 | 470861464.83 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW174923 | AE Asesoría para la Construcción de las Obras Civiles vertedero y obras conexas del sistema Piedras Blancas El Toldo Fase 1. | 2022-04-05 | 2022-05-02 | 76847126 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW175192 | Construcción de obras civiles para canalización de redes subterráneas y aéreas de energía. | 2022-04-05 | 2022-05-02 | 8185038862 | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW176160 | AT-Construcción de Obras Civiles Subestación San Jerónimo Etapa 3 y Cañas Gordas DOC902234606. | 2022-04-22 | 2022-05-23 | 485140497 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW170351 | AE Plan de choque VP TYD Subestaciones Zona 1 Girardota, Bello, Cabañas. | 2022-02-23 | 2022-04-11 | 86945832 | 243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW164633 | Diseño, compraventa de equipos, construcción, montaje, comisionamiento y puesta en operación del proyecto de Modernización de la planta de producción de agua potable Manantiales. | 2022-01-12 | 2022-03-07 | 139059370807 | 900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW179303 | AE Plan de choque Zona 1 Girardota y Cabañas. | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 59158507 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW179498 | AE Plan de choque Zona 2 Puerto Nare y Cocorná. | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 73161271 | 139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW179535 | Ampliación bodega almacenamiento de equipos de izaje especiales. | 2022-05-18 | 2022-06-13 | 470686585 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW179872 | Interventoría de obras civiles para redes de energía subterráneas de distribución y transmisión de energía. | 2022-05-23 | 2022-06-23 | 1292124428 | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW178263 | AT Construcción de obras civiles para la Nueva Subestación Andes. | 2022-05-06 | 2022-05-27 | 2565281611 | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW179241 | AT - Construcción de Obras Civiles en la Subestación El Limón Etapa II. | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 1028176721 | 210 | -- | 33459497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW178065 | Asesoría y elaboración de los diseños hidráulicos, hidrosanitarios y de gas en proyectos de infraestructura locativa y desarrollo urbano. | 2022-05-06 | 2022-05-21 | 235643676.24 | 540 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW181453 | Construcción de obras civiles e implementación de las actividades comprendidas en la licencia ambiental para canalización de redes subterráneas y aéreas de energía asociadas al proyecto Ampliación y Modernización de la subestación Rodeo 110-44-13,2 kV. | 2022-06-08 | 2022-07-02 | 6000000000 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW182873 | Renovación 2 - Ejecución de Obras y Servicios asociados al Mantenimiento de Redes de Energía TyD Zona Norte. | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 5221660945 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW183408 | Renovación 2 - Ejecución de Obras y Servicios asociados al Mantenimiento de Redes de Energía TYD Zona Sur. | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 4598223423 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Cultura y Recreación | Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín | ICI033-2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de bombas y tanques de aguas negras y represadas de la sede de Telemedellín | 2022-05-15 | 2022-05-20 | 18000000 | 226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | CW179340 | R2 Contratar el mantenimiento de la red de fibra Ã³ptica | 2022/05/18 | 2022/06/11 | 435413493 | 365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | CW181315 | Obras civiles y electricas en subestaciones EDEQ | 2022/06/07 | 2022/06/15 | 1795332616 | 199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energia | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P | CW179097 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL. GRUPO 1 | 2022/05/23 | 2022/07/08 | 14237061354.98 | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energia | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P | CW179272 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL. GRUPO 2 | 2022/05/23 | 2022/06/01 | 14406698560 | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energia | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P | CW179579 | Diseño y construcción de líneas y circuitos de media tensión para los proyectos Mogotes y Bajo Simacota 34,5 kV y 13,8 kV | 2022/06/03 | 2022/06/15 | 2641977686.82 | 390 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energia | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P | CW179587 | Diseño y construcción de líneas y circuitos de media tensión para los proyectos Mogotes y Bajo Simacota 34,5 kV y 13,8 kV | 2022/06/03 | 2022/09/30 | 3782369411.37 | 390 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energia | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P | CW180788 | Construcción de cerramientos para predios | 2022/06/07 | 2022/07/01 | 739918065 | 1095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energia | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P | CW181318 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL GRUPO 3 | 2022/06/07 | 2022/06/07 | 12839403636.39 | 720 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --