## FORMATO OBRA PÚBLICA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL TERCER TRIMESTRE 2022
C.A.A.F | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICIÓN 1 | VALOR ADICIÓN 1 $ | FECHA ADICIÓN 2 | VALOR ADICIÓN 2 $ | FECHA PRÓRROGA 1 | PLAZO PRÓRROGA 1 | FECHA PRÓRROGA 2 | PLAZO PRÓRROGA 2 | FECHA PRÓRROGA 3 | PLAZO PRÓRROGA 3 | FECHA PRÓRROGA 4 | PLAZO PRÓRROGA 4 | FECHA PRÓRROGA 5 | PLAZO PRÓRROGA 5 | FECHA PRÓRROGA 6 | PLAZO PRÓRROGA 6 | OBSERVACIONES
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003359C-20 | Servicio de mantenimiento y manejo de individuos arbóreos, zonas verdes y jardines de las instalaciones de la Empresa. | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2299534825 | 730 | 2022-08-29 | 601923331 | -- | -- | 2022-08-29 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005252C-22 | Construcción y mantenimiento de redes eléctricas en las instalaciones de la Empresa. | 2022-07-07 | 2022-07-15 | 6270668323 | 564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005157C-22 | Automatización de las puertas p5 de ingreso a las estaciones y paradas del modo de transporte tranvía de la Empresa. | 2022-07-28 | 2022-08-25 | 2607761000 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús | Contrato N° 66 de 2020 | Reinicio de las obras de construcción para el proyecto metroplús en el sur del valle de aburrá fase I y obras complementarias | 2020-12-30 | 2021-04-19 | 20876725172.47 | 240 DÍAS | 2021-10-13 | 880788981 | 2021-12-30 | 10463213565 | 2021-10-13 | 30 DÍAS | 2021-12-30 | 240 DÍAS | 2022-09-07 | 30 DÍAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús | Contrato N° 46 de 2020 | Construcción de pavimento flexible, andenes y obras complementarias en la vía terciaria que comunica el corregimiento de San José con el municipio de Apartadó en el departamento de Antioquia | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 4610033918 | 240 DÍAS | 2022-08-12 | 549706840 | -- | -- | 2021-06-22 | 90 DÍAS | 2022-04-27 | 90 DÍAS | 2022-08-02 | 13 DÍAS | 2022-08-12 | 90 DÍAS | -- | -- | -- | -- | En ejecución El contrato fue prorrogado hasta el 30/12/2022
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús | Contrato N° 24 de 2013 | Construcción corredor parcial de envigado. Tramo de la carrera 43 A (avenida el poblado) entre las calles 29 A sur y 21 sur. Longitud 0,9 KM. Aprox. Para el sistema integrado de transporte masivo del valle de aburrá | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 17840582090 | 420 DIAS | 2013-08-12 | 149897873 | 2021-12-22 | 2437170819 | 2020-07-15 | 94 DIAS | 2021-05-14 | 48 DÍAS | 2021-12-22 | 90 DÍAS | 2022-03-22 | 15 DÍAS | 2022-04-06 | 147 DÍAS | 2022-09-02 | 43 DÍAS | En ejecución El contrato finaliza el 31/12/2022
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 036-2022 | Contrato de mantenimiento, suministro de transporte e instalación de elementos de carpintería metálica en áreas de Terminales de Transporte de Medellin S.A. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad. | 2022-01-26 | 2022-02-11 | 99990920 | Once (11) meses y diez (10) días calendario | 2022-09-30 | 19930000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 038-2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de aire acondicionado de Terminales de Transporte de Medellín S.A. y los proyectos de ciudad administrados por la Entidad. | 2022-01-26 | 2022-02-03 | 22745822 | Once (11) meses y quince (15) días calendario | 2022-06-22 | 1135266 | 2022-10-04 | 894795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001680 | El Contratista se obliga para con La Compañía a efectuar la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica para los sitios de la Red de Acceso Móvil derivados de las obligaciones de 700MHz y aquellos que La Compañía llegue a considerar en todo el territorio nacional, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios necesarios para tales efectos cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo A – Condiciones Técnicas del presente Contrato. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001685 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001693 | Prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 0 | 727 | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001705 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 940 | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001185 | El contratista se obliga para con Colombia Movil a efectuar en la regional Costa la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica de puesta a tierra y metalmecanica, cuyas especificaciones tecnicas para ambos tipos de servicio se plasman en el Anexo N°1 Tecnico del presente contrato. | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 0 | 940 | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2770 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001418
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001189 | El contratista se obliga para con Colombia Movil a efecturar en las regionales centro, oriente y sur occidente la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica, de puesta a tierra y metalmecanica de cuyas especificaciones y demas condiciones tecnicas aparecen como Anexo N°1 tecnico del presente contrato. | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0 | 721 | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001420
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001195 | El contratista se obliga para con Colombia Movil a efectur en las regionales Centro y NorOccidente la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica, de puesta a tierra y metalmecanica de cuyas especificaciones y demas condiciones tecnicas aparecen como Anexo 1-tecnico del presente contrato. | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0 | 721 | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001427
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001197 | El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regional Costa la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil. | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 0 | 731 | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2770 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001421
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001201 | El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las Regionales Nor Occidente y Oriente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N° 1-Técnico del presente Contrato. El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras Civiles de Conformidad con lo indicado en el Anexo N° 1 -Técnico | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 0 | 3652 | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2770 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001422
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4600001209 | El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regional Costa, la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica. | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0 | 3652 | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-12-30 | 2766 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001423
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001619 | El presente Contrato establece las condiciones generales que regularán la prestación de los Servicios de Coubicación, Suministro de Energía, Operación y Mantenimiento para equipos de la red de Acceso Móvil, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios, los cuales son necesarios para lo estipulado en el Anexo A – Condiciones Técnicas; así como cada uno de los documentos de soporte como la Solicitud de Coubicación, el formato de reporte de búsqueda de candidatos (Anexo Técnico N°8 Formato SAR), el formato técnico de visita al sitio (Anexo Técnico N°9 - Formato TSS), el Compromiso de Coubicación (Anexo Técnico N°10 - Acta Compromiso de Coubicación), el formato “ready for installation” (Anexo Técnico N°12 - Formato RFI) y el Anexo N°13 - Acta de Inicio de Operación. | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | No tiene | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | El modificatorio 1 de este contrato incorpora alcance a actividades de prestación de servicio de energía y operación y mantenimiento en zonas 3 y 7, en el marco de lo cual se realizan actividades de mantenimiento a infraestructura de propiedad de la Compañía cuya tafira es susceptible a contribución especial. Además se incluye alcance a contrucción de red de media tensión, en caso de que se requiera. Contrato de cuantía indeterminada.
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001711 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de Suministro de Energía, así como la Operación y Mantenimiento de los Sitios de la Red de Acceso Móvil derivados de las obligaciones de 700MHz, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas se establecen en el Anexo A – Condiciones Técnicas del presente Contrato. Todo lo anterior en los términos y condiciones establecidos en la propuesta presentada por el Contratista que hace parte del presente Contrato. | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Este contrato incorpora alcance a actividades de prestación de servicio de energía y operación y mantenimiento en zonas 4, 8 y 9, en el marco de lo cual se realizan actividades de mantenimiento a infraestructura de propiedad de la Compañía cuya tafira es susceptible a contribución especial. Además se incluye alcance a contrucción de red de media tensión, en caso de que se requiera. Contrato de cuantía indeterminada.
Telecomunicaciones | Colombia Móvil | 4210001814 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4210001687 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4210001695 | Prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 0 | 1241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4210001704 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 1825 | -- | -- | -- | -- | 2019-05-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4220001990 | Diseño, digitalización y construcción de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios en las redes y plataformas de telecomunicaciones en cualquier tecnología a nivel nacional, donde LAS COMPAÑÍAS tengan o decidan tener su operación | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 0 | 1035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 5200000447 | Prestación de servicios de operaciones de campo en las premisas del cliente para los procesos de aprovisiomiento, aseguramiento y desaprovisiomiento de productos y/o servicios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecidas por la Compañía, así como el suministro de los elementos y servicios asociados necesarios para tales efectos. | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0 | 1035 | -- | -- | -- | -- | -- | 2019-05-31 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4220002407 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de gestión de proyectos e interventoría técnica (en adelante “Project Management”) para asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones conforme al alcance contractual en los plazos, términos, calidades, cantidades, costos y condiciones previstas o exigidas en la ejecución de Los Contratos vigentes o que se adjudicarán por parte de Las Compañías para los procesos de diseño, construcción, expansión, operación y mantenimiento de redes y plataformas de telecomunicaciones y servicios asociados conexos y/o complementarios en cualquier tecnología a nivel nacional, cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas que se establecen en el Anexo Técnico del presente Contrato. | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4210001780 | Construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | EDATEL | 4210001781 | Construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | 709 | -- | -- | -- | -- | 2021-11-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4200002675 | Instalación y mantenimiento con suministro parcial de materiales de obras de redes, obras complementarias y soluciones especiales para el servicio de telecomunicaciones en todos los sitios donde llegue la red de la empresa. | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | 2021-11-16 | 1917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4210001686 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4210001694 | Prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 0 | 1096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4210001703 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 553 | -- | -- | -- | -- | 2021-11-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220000628 | Diseño, implementación, mantenimiento preventivo y correctivo, adecuaciones y reformas, a la infraestructura eléctrica y civil, infraestructura de telecomunicaciones, aire acondicionado, soluciones de seguridad física, mobiliario y los servicios conexos y complementarios para su correcta operación, para UNE EPM TELCO S.A. y sus clientes finales, dentro y fuera de Colombia. | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0 | 1095 | -- | -- | -- | -- | 2021-01-08 | 2021-11-29 | 3287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220000947 | Construcción y adecuaciones de obras civiles, instalaciones eléctricas y estructuras de apoyo, en instalaciones locativas y/o sitios d servicios asociados, conexos y/o complementarios. | 2014-07-24 | 2014-09-01 | 0 | 1825 | -- | -- | -- | -- | 2021-10-07 | 2021-01-08 | 2679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220001390 | O&M Managed Services | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 2350 | -- | -- | -- | -- | -- | 2021-10-07 | 727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220001881 | Optimización del funcionamiento y Apoyo a la Red Semafórica (ARS), cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas se encuentran establecidas en el Anexo técnico del presente contrato, por su parte, La Compañía se compromete a pagar los servicios que adquiera en virtud del presente Contrato, en las oportunidades y montos indicados más adelante. | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 0 | 1815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220001989 | Diseño, digitalización y construcción de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios en las redes y plataformas de telecomunicaciones en cualquier tecnología a nivel nacional, donde LAS COMPAÑÍAS tengan o decidan tener su operación | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 0 | 1817 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220001997 | Diseño, digitalización y construcción de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios en las redes y plataformas de telecomunicaciones en cualquier tecnología a nivel nacional, donde LAS COMPAÑÍAS tengan o decidan tener su operación | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002386 | Proveer por parte del Contratista, la construcción, operación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados, conexos y/o complementarios. COSTA | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002387 | Proveer por parte del Contratista, la construcción, operación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados, conexos y/o complementarios. ORIENTE | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002390 | Proveer por parte del Contratista el mantenimiento de redes de telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002391 | Proporcionar por parte del Contratista, los servicios para colaborar en el mantenimiento relacionado con las redes HFC, FO y COBRE. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002392 | Proveer por parte del Contratista, los servicios para colaborar en el mantenimiento de las redes de Telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002393 | Proveer por parte del Contratista, los servicios para colaborar en el mantenimiento de las redes de telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002396 | Proveer por parte del Contratista el mantenimiento de redes de telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 1825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4220002408 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de gestión de proyectos e interventoría técnica (en adelante Project Management) para asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones conforme al alcance contractual en los plazos, términos, calidades, cantidades, costos y condiciones previstas o exigidas en la ejecución de Los Contratos vigentes o que se adjudicarán por parte de Las Compañías para los procesos de diseño, construcción, expansión, operación y mantenimiento de redes y plataformas de telecomunicaciones y servicios asociados conexos y/o complementarios en cualquier tecnología a nivel nacional, cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas que se establecen en el Anexo Técnico del presente Contrato. | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 192822244 | 80 | -- | -- | -- | -- | 2022-05-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4210001797 | Efectuar en las Regionales Nor-Occidente y Oriente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 13979003246 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4210001798 | Efectuar en la Regional Costa, la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica | 2022-06-24 | 2022-06-24 | $232.340.000+IVA | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4210001800 | El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las Regionales Centro y Nor-Occidente, la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 1214452095 | 174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
Telecomunicaciones | UNE | 4210001801 | El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regional Costa, la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica. | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2680887358 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contrato de cuantía indeterminada
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW184227 | CW - Construcción de infraestructura comunitaria de la Comunidad Indígena Nutabe de Orobajo para cumplir con los compromisos del acta de consulta previa en el marco del proyecto hidroeléctrico Ituango. | 2022-07-06 | 2022-08-01 | 1388956862 | 90 | -- | 428325040 | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW185685 | Obra Civil aire acondicionado y losa de transformadores Modernización Guatapé Fase III. | 2022-07-15 | 2022-08-12 | 1198807675 | 195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2020-000280-R2 | Aunar esfuerzos financieros, técnicos, humanos y sociales con el fin de atender la eventual materialización de los riesgos y desastres, asociados a la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico; dar continuidad a la prestación del servicio de ambulancia, como apoyo al municipio de Valdivia en el marco de la contingencia del PHI, y acciones asociadas al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Proyecto Hidroeléctrico Ituango - Plan de Contingencia y el Plan de Acción Específico - PAE. | 2022-08-04 | 2022-08-10 | 1108506029 | 365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW187187 | AT Construcción de Obras Civiles Subestación Elevadora Tepuy 115-34,5 kV. | 2022-08-04 | 2022-08-29 | 3199983805 | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW188943 | Asesoría y consultoría en geotecnia, otros estudios y diseños de proyectos de infraestructura locativa y desarrollo urbano. | 2022-08-19 | 2022-09-17 | 178500000 | 344 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW210938 | AT-Construcción de Obras Civiles para la Reubicación de la Subestación Bolívar a 44kV. | 2022-09-02 | 2022-09-20 | 2197321640 | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW213523 | Construcción de las Obras Civiles complementarias, Montajes Electromecánicos, Pruebas y Puesta en Servicio de Líneas y Redes en niveles de tensión II y III entre la subestación Jericó y subestaciones de conexión. | 2022-09-27 | 2022-10-31 | 1187794433 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW215508 | Operación, mantenimiento y construcción de redes de gas de EPM R2. | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 3599998047 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW215596 | AT - Construcción de Obras Civiles para la Subestación Betulia a 44kV. | 2022-10-14 | 2022-10-28 | 1796888949 | 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW183198 | Adecuación Terreno Subestación Elevadora Tepuy 115-34.4 kV. | 2022-06-28 | 2022-07-06 | 1000000000 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW172651 | Obras civiles para la reposición de las conducciones entre los tanques Berlín y Campo Valdés, y tramo de distribución del tanque Campo Valdés en el municipio de Medellín. | 2022-03-17 | 2022-04-01 | 6522680213 | 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW170743 | Repavimentación total de vías afectadas por las intervenciones en la infraestructura de servicios públicos atendidos por EPM. | 2022-03-03 | 2022-04-08 | 8438772275 | 365 | -- | 339317830.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW170501 | Modernizacion de los sistemas esenciales de la mini central Manantiales. | 2022-02-24 | 2022-03-24 | 476000000 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW171318 | Obras de limpieza del lecho del río Cauca. | 2022-03-02 | 2022-03-21 | 53967500000 | 480 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW167678 | SANTA BARBARA - Intervención a infraestructura educativa, Centro Educativo Rural Santa Bárbara y Pensilvania, ubicados en el municipio de Valdivia, en el marco del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. | 2022-01-28 | 2022-02-21 | 564313737.43 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW174498 | AE Montaje equipos electromecánicos Sistema Piedras Blancas - El Toldo - Tablaza (Fase I). | 2022-04-05 | 2022-05-16 | 401583912 | 162 | -- | 200675218 | -- | -- | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW174117 | AE Montaje de estructura metalica, equipos de patio 110kV, bandeja, tubería, tendido de cable, montaje de tableros, apantallamiento, cableado estructurado, conexionado de cable. | 2022-03-30 | 2022-05-02 | 107232129 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW173870 | AE Montaje electromecánico modernización subestación Chigorodó 44 - 13.2 kV. | 2022-03-25 | 2022-05-31 | 374346540 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW167675 | PENSILVANIA - Intervención a infraestructura educativa, Centro Educativo Rural Santa Bárbara y Pensilvania, ubicados en el municipio de Valdivia, en el marco del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. | 2022-01-28 | 2022-02-21 | 495872478.41 | 150 | -- | 8130027 | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW166974 | CW JAC Orejón - Mejoramiento de caminos y adecuación de la conectividad en el municipio de Briceño para atender requerimientos del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. | 2022-01-25 | 2022-03-22 | 123919083 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW172506 | AE Montaje electromecánico, modernización subestación Guadalupe IV, montaje de estructura metálica, equipos de patio 220kV, 44kV. | 2022-03-14 | 2022-05-09 | 91227572 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW176345 | Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de distribución secundaria atendido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (Grupo 2 Nor Occidental). | 2022-04-26 | 2022-05-23 | 13511886445 | 730 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW176343 | Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de distribución secundaria atendido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (Grupo 2 Nor Oriental). | 2022-04-26 | 2022-05-23 | 12410003435 | 730 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW167470 | AT - Construcción de Obras Civiles para la Repotenciación de Líneas del Valle de Aburrá. | 2022-01-28 | 2022-02-23 | 441287523 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW166942 | Reposición conducción Santa Gema - La América en el municipio de Medellín. | 2022-01-24 | 2022-03-21 | 6019141536 | 270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW172423 | Reposición Construcción Ramal Potreritos, en el municipio de Bello. | 2022-03-14 | 2022-04-11 | 4734171855 | 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW176991 | Mantenimiento de instalaciones, edificaciones, obras civiles y operación dragado de la Central Termoeléctrica La Sierra. | 2022-05-04 | 2022-07-06 | 592735311 | 365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW168213 | Construcción de redes y acometidas para la vinculación del cliente al servicio de Alcantarillado Grupo 2 - zona sur. | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 7489784849 | 319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW172621 | Mantenimiento correctivo y preventivo, construcción y adecuación de la infraestructura civil y mecánica, en los procesos de captación, potabilización, distribución primaria y secundaria de acueducto, atendidos por EPM ESP. | 2022-03-14 | 2022-04-18 | 5891411434 | 540 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW168211 | Construcción de redes y acometidas para la vinculación del cliente al servicio de Alcantarillado Grupo 1 Zona Norte. | 2022-02-07 | 2022-02-16 | 7498978528 | 319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW184667 | Pintura Infraestructura Civil de la Gerencia Generación Energía Región Noroccidental. | 2022-07-11 | 2022-08-08 | 686146908 | 365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW167930 | CW Construcción de obras en la cancha del corregimiento El Juncodel municipio de Sabanalarga JAC El Junco. | 2022-01-28 | 2022-03-03 | 1062462817 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW183347 | AE Conexión de la PCH TZ2 de 10.5 MW a la Subestación Tarazá Etapa 2. | 2022-07-05 | 2022-08-16 | 163643837 | 60 | -- | 19391401.05 | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW167533 | GRUPO 1 C4 HV2021 Construcción, ampliación y referenciación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, obras accesorias y complementarias, bajo el programa de habilitación viviendas en el Municipio de Medellín. | 2022-01-27 | 2022-02-28 | 1015828150 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW167955 | CW JAC Central - Construcción de cubiertas, obras civiles y mejoramiento locativos. | 2022-01-28 | 2022-03-07 | 321341803 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW166971 | CW JAC Alto Chirá- Mejoramiento de caminos y adecuación de la conectividad en el municipio de Briceño para atender requerimientos del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. | 2022-01-25 | 2022-03-22 | 161898534 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW167538 | Grupo 2 C4 HV2021 Construcción, ampliación y referenciación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, obras accesorias y complementarias, bajo el programa de habilitación viviendas en el Municipio de Medellín. | 2022-01-28 | 2022-03-10 | 2332428424 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW168003 | CW - Construcción de bocatoma sobre la quebrada Bolivia y aducción hasta los sitios de interés. | 2022-01-28 | 2022-03-14 | 453314623.05 | 90 | -- | 99847563.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW166978 | CW JAC La Calera-Mejoramiento de caminos y adecuación de la conectividad en el municipio de Briceño para atender requerimientos del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. | 2022-01-25 | 2022-03-22 | 152631648 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW187252 | Estabilización de taludes y reparaciones estructurales en infraestructura civil de las centrales de generación de la Región Noroccidental. | 2022-08-03 | 2022-09-01 | 4538759224 | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW182822 | AE Montaje electromecánico modernización Central Playas, tendido de cables respaldo SE - CM. | 2022-06-22 | 2022-07-11 | 192183903 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW213421 | Ejecución de Obras y Servicios asociados al Mantenimiento de Redes de Energía TyD Zona Norte. | 2022-09-24 | 2022-10-01 | 4302361412 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW189543 | Renovación 1 Optimización, reposición, mantenimiento y obras complementarias en la infraestructura y acometidas de los sistemas de acueducto y alcantarillado operados por EPM. | 2022-08-30 | 2022-09-08 | 12624370796 | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW213924 | Control de erosión en las zonas de influencia de las Centrales y embalses de Generación Energía ­ Grupo 4. | 2022-10-05 | 2022-10-17 | 383669985 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW212759 | CW Mejoramiento, adecuación y construcción de infraestructura física en el municipio de Peque para cumplir con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental del PHI. | 2022-09-20 | 2022-10-03 | 133499312 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW213916 | Control de erosión en las zonas de influencia de las Centrales y embalses de Generación Energía Grupo 1. | 2022-10-07 | 2022-10-25 | 743856152 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW187149 | Recuperación superficial de tubería del Box Culvert de la central Guadalupe IV. | 2022-08-04 | 2022-09-08 | 408084023 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW215617 | CW Mejoramiento de la Institución educativa CER La Cascarela en el municipio de Toledo. | 2022-10-13 | 2022-11-17 | 284934146 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW213919 | Control de erosión en las zonas de influencia de las Centrales y embalses de Generación Energía Grupo2. | 2022-10-07 | 2022-10-25 | 927433793 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW214683 | AE Montaje electromecánico Modernización subestación Miraflores 220-110-44-13.2 kV Etapa 1. | 2022-10-06 | 2022-10-26 | 49012366 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM 1 - EPM 2 - EPM 3 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW213921 | Control de erosión en las zonas de influencia de las Centrales y embalses de Generación Energía Grupo 3. | 2022-10-05 | 2022-10-17 | 343464598 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas de Malambo | CO-037-2021 | "OPTIMIZACION Y SECTORIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO." | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 578087444 | 220 | -- | 289150948 | -- | -- | 2022-08-10 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas de Malambo | CO-039-2021 | "CONSTRUCCION , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICPIO DE MALAMBO, ATLANTICO OPERADO POR AGUAS DE MALAMBO." | 2021-12-28 | 2022-01-01 | 736820676 | 365 | -- | 367159317 | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas del Oriente E.S.P. | CT-2021-028 | Construcción del sistema electromecánico para la ebar villa elena del municipio de El Retiro Antioquia | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 192822244 | 85 | -- | -- | -- | -- | 2022-01-21 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas del Oriente E.S.P. | CT-2021-028 | Construcción del sistema electromecánico para la ebar villa elena del municipio de El Retiro Antioquia | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 192822244 | 85 | -- | -- | -- | -- | 2022-04-12 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas del Oriente E.S.P. | CT-2021-028 | Construcción del sistema electromecánico para la ebar villa elena del municipio de El Retiro Antioquia | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 192822244 | 85 | -- | -- | -- | -- | 2022-05-13 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas del Oriente E.S.P. | CT-2021-028 | Construcción del sistema electromecánico para la ebar villa elena del municipio de El Retiro Antioquia | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 192822244 | 85 | -- | -- | -- | -- | 2022-07-30 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas del Oriente E.S.P. | CT-2021-028 | Construcción del sistema electromecánico para la ebar villa elena del municipio de El Retiro Antioquia | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 192822244 | 85 | -- | -- | -- | -- | 2022-09-29 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas del Oriente E.S.P. | Convenio 17-2021 | Convenio interadministrativo de transferencia de recursos para la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el parque Santander del municipio de El Retiro | 2021-07-02 | 2021-09-03 | 7448470000 | 119 | -- | -- | -- | -- | 2022-01-01 | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas del Oriente E.S.P. | Convenio 17-2021 | Convenio interadministrativo de transferencia de recursos para la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el parque Santander del municipio de El Retiro | 2021-07-02 | 2021-09-03 | 7448470000 | 210 | -- | -- | -- | -- | 2022-07-31 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas Nacionales EPM E.S.P. | 060-2021 | Construcción de obras civiles existentes pendientes de ejecución, reparación y reposición; Diseño detallado y/o fabricación, suministro e instalación de estructuras metálicas, componentes y elementos auxiliares; y demás obras estimadas que se requieren en la Planta de tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras. | 2021-11-05 | 2021-12-14 | 7672241888 | 210 | -- | -- | -- | -- | 2022-07-11 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas Nacionales EPM E.S.P. | 019-2022 | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la revisión y validación de estudios y diseños y la construcción del ramal colector PC25-28 a construir en el Barrio Machado municipio de Bello. | 2022-06-23 | 2022-07-15 | $232.340.000+IVA | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | Aguas Nacionales EPM E.S.P. | 020-2022 | Diseño y construcción Ramal Colector PC25-28 Barrio Machado, Municipio de Bello | 2022-06-23 | 2022-07-15 | 1214452095 | 174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2021-083 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REQUERIDAS POR EL CLIENTE O LA EMPRESA, EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 4630154394.751 | 365 | 2022-07-06 | 88443670.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2021-084 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REQUERIDAS POR EL CLIENTE O LA EMPRESA, EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 3637911595 | 365 | 2022-06-22 | 1781076764.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2021-067 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO | 2021-09-24 | 2021-11-02 | 2911226293 | 210 | 2022-03-07 | 223222898 | -- | -- | 2022-03-07 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | [7 empty] | 2022-07-06 | 223913091 | -- | -- | 2022-07-06 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2021-082 | CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN | 2021-11-24 | 2021-12-10 | 2022573799 | 240 | 2022-06-10 | 530182714.43 | -- | -- | 2022-06-10 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2022-013 | CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ | 2022-03-15 | 2022-04-05 | 3581380039.79 | 300 | 2022-07-21 | 99885825.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2022-018 | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN Y OBRAS ACCESORIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO | 2022-05-03 | 2022-05-20 | 470861464.83 | 90 | -- | -- | -- | -- | 2022-08-05 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2022-039 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR SECTOR LAURELES EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ | 2022-07-01 | 18/07/022 | 3853792447.93 | 365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2022-047 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DISTRITO DE TURBO-ANTIOQUIA, ETAPA I | 2022-07-22 | 2022-08-02 | 5194754581.31 | 365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2022-042 | OPTIMIZACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA | 2022-07-06 | 2022-07-25 | 790344951 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2022-040 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE URABÁ DONDE OPERA AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2022-07-06 | 2022-07-21 | 5890352155.76 | 425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Agua | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2022-041 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE URABA DONDE OPERA AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 5166034874.94 | 425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Cultura y Recreación |  | 0708-2022 | Contratar el servicio de poda, tala de árboles y suministro de todo tipo de jardinería e insumos para la plantación del Canal Parque | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 21000000 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Central Hidroelectrica de caldas (CHEC) | CW215070 | Reposicion de conductores de fase y cables de guarda de las lineas a 115kV entre las subestaciones Esmeralda y Hermosa | 2022/10/12 | 2022/10/15 | 5683770333 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Central Hidroelectrica de caldas (CHEC) | CW215608 | CW Construccion de obras civiles en la subestacion El Dorado, ubicada en el municipio de Marmato (Caldas) | 2022/10/20 | 2022/10/20 | 1450129936 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | CW211256 | Obras civiles, instalaciones elÃ©ctricas internas y adecuaciones locativas sedes EDEQ | 2022-09-12 | 2022/09/19 | 417994604 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P-AFINIA | 4122000027 | SERVICIO DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO REPOTENCIACIÓN LN639, VILLA ESTRELLA - BOLIVAR 110Kv | 2022/09/12 | 2022/09/12 | 6651916720 | 364 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P-AFINIA | 4122000061 | SERVICIO DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO REPOTENCIACIÓN LN640, BOLÍVAR - BAYUNCA | 2022/09/09 | 2022/09/09 | 5950571069 | 364 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P-AFINIA | 4122000097 | SERVICIOS DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y DE OBRA CIVIL EN LAS SUBESTACIONES: ALGARROBO (MAGDALENA) Y TAMALAMEQUE (CESAR). | 2022/07/22 | 2022/07/22 | 3851592086 | 243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P-AFINIA | 4122000110 | SERVICIOS DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y DE OBRA CIVIL PARA LOS PROYECTOS: 2DO TR SE SAHAGÚN 34.5/13.8 KV DE 12.5 MVAR, RBRL SHA CONDUCTOR XLPE N2 III Y MXCT SHA GABINETE GIS N2 IV EN LA SUBESTACIÓN SAHAGÚN. | 2022/07/21 | 2022/07/21 | 3288024134 | 243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P-AFINIA | 4122000126 | SERVICIOS DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y DE OBRA CIVIL PARA LA SUBESTACIÓN GAMBOTE | 2022/09/19 | 2022/09/19 | 3851818232 | 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P-AFINIA | 4122000135 | CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 2022/09/08 | 2022/09/08 | 55738836143 | 690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P-AFINIA | 4122000136 | CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 2022/09/08 | 2022/09/08 | 46728380170.4 | 690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P-AFINIA | 4122000137 | CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 2022/09/08 | 2022/09/08 | 60000116364 | 690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P-AFINIA | 4122000138 | CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 2022/09/08 | 2022/09/08 | 28980162588 | 690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P-AFINIA | 4122000140 | CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 2022/09/08 | 2022/09/08 | 48122409701.13 | 690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P-AFINIA | 4122000141 | CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 2022/09/15 | 2022/09/15 | 28172148355.61 | 690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
EPM Filiales Energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P | CW186266 | AT - REMODELACIÓN DE LA CASONA PLANTA LA CASCADA | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 475232563 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --