## II Trimestre 2026
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL PRIMER TRIMESTRE 2026
CAAF | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (Días) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA | OBSERVACIONES
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 004396C-22 | Ejecutar un contrato de obra pública bajo la modalidad llave en mano que tiene por objeto que el contratista ejecute por su cuenta y riesgo, todas las labores y actividades necesarias para los estudios y diseños, gestión social, ambiental y sst, la ejecución de las obras de construcción, las obras de adecuación y reparación de desvíos, las obras para redes, las obras necesarias para el cumplimiento de los indicadores en etapa de garantía de nivel de servicio, así como los estudios y diseños, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha del material rodante y de los sistemas metro-ferroviarios; así como las obras y actividades necesarias para el cumplimiento de los indicadores en etapa de garantía de nivel de servicio del metro ligero de la 80 en la ciudad de Medellín. | 2022-11-11 | 2023-04-28 | $1.315.455.999.957 y EUR105.605.000 | 2373 |  |  |  |  | 12 de Diciembre del 2024: Contrato suspendido 16 de Enero del 2025: Contrato reiniciado
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006111C-23 | Mantenimiento mayor, mantenimiento de cabinas y mantenimiento a balancines, en los sistemas de transporte por cables aéreos de la empresa. | 2023-07-25 | 2023-08-08 | 23332263802.14 | 921 | 2025-12-12 | 9531352591.8 | 2025-12-12 | 642
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006093C-23 | Mantenimiento, suministro e instalación de los equipos de aire acondicionado para la empresa. | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 5860452116.91 | 1096
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006088C-23 | Contrato mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de puertas automáticas de las estaciones y paradas de tranvía, l1 de buses y los respectivos módulos de comunicación | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 1725759860 | 1031
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006386C-23 | Mantenimiento (incluido el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de repuestos y elementos necesarios para el correcto funcionamiento) de las puertas automáticas de las paradas de la línea 2 de buses, y los respectivos módulos de comunicación | 2023-10-02 | 2023-10-30 | 106523785 | 1096
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006110C-23 | Mantenimiento de plataformas electromecánicas y abatibles, vías de tracción de cabinas, retorqueo a fijaciones en estaciones y pilonas, y complementación de equipos de izaje de carga de los sistemas de cables aéreos. | 2023-10-17 | 2023-11-21 | 6104632088 | 891 | 2024-07-05 | 1519434467
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006260C-23 | Construcción de obras de adecuación en las estaciones la estrella, sabaneta, itagüí, envigado, ayurá, aguacatala y hospital para mejorar las condiciones de accesibilidad universal en la línea a del sistema Metro. | 2023-12-22 | 2024-03-11 | 27898532961 | 579 |  |  | 2025-10-12 | 188
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006259C-23 | Construcción de obras de adecuación en las estaciones industriales, madera y bello para mejorar las condiciones de accesibilidad universal en la línea a del sistema metro - | 2023-12-27 | 2024-03-11 | 24759301703 | 570 |  |  | 2025-10-12 | 210
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060EC-24 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa grupos 1, 2, 3 ,4 y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 1414716353.05 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060DC-24 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa grupos 1, 2, 3 ,4 y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-04 | 1133370050.04 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060CC-24 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa grupos 1, 2, 3 ,4 y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-09 | 1359054548.28 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060BC-24 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa grupos 1, 2, 3 ,4 y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-04 | 2832905633 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060C-24 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa grupos 1, 2, 3 ,4 y 5 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 25867113098.12 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007126C-24 | Mantenimiento de individuos arbóreos, zonas verdes, jardines y servicios conexos en las instalaciones de la empresa | 2024-08-13 | 2024-09-01 | 7882639545.6 | 1094
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007092C-24 | Mantenimiento de grupos electrógenos y motores de socorro en las líneas de los sistemas metrocable y de la planta de soporte del data center. | 18/1172024 | 2024-12-19 | 508441106 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008109C-25 | Construcción y mantenimiento de redes eléctricas. | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 5705652205.8 | 700
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008435C-25 | Servicio de reparación de los puentes grúa de 5 y 10 toneladas. | 2025-11-27 | 2025-12-16 | 120170000 | 49 |  |  | 2025-12-23 | 51 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008300C-25 | Ejecutar los estudios, diseños, obras de protección y de demolición de inmuebles en diferentes materiales, cargue, retiro de escombros y cerramiento de predios ubicados en el área de influencia del tranvía de ayacucho y sus dos cables en el municipio de medellín. | 2025-11-25 | 2026-01-13 | 2751755309 | 210
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008110C-25 | Contrato para el mantenimiento de puertas p5 de estaciones, puertas vehiculares y talanqueras | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 1158036884 | 710
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008376C-25 | Diseño y ejecución de obras civiles de protección para estabilizar las estructuras de contención en la banca de la vía férrea que colinda con el rio Medellín a la altura de la interestación Sabaneta -Iitagüí Aburrá. | 2025-11-12 | 2025-12-30 | 3294991786 | 191
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008379C-25 | Ajustes a los diseños técnicos, elaboración de detalles y construcción de la ampliación de la pasarela peatonal de la estación poblado del metro, costado nororiental e instalación de cubierta para las pasarelas nororiental y noroccidental. | 2025-12-23 | En aprobación de pólizas | 6855731424 | 556
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008380C-25 | Ajustes a los diseños técnicos, elaboración de detalles y construcción de pasarela peatonal, costado nororiental, de la estación bello del metro (fase 1) | 2025-12-30 | En aprobación de pólizas | 20315673371 | 546
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008357C-25 | Mantenimiento de plataformas electromecánicas y abatibles, vías de tracción de cabinas, retorqueo a fijaciones en estaciones y pilonas, y complementación de equipos de izaje de carga de los sistemas de cables aéreos. | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 12444252200 | 591
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús S.A. | Contrato N° 32 de 2023 | Construcción de la infraestructura de integración del sistema Metroplús, en el Distrito Especial de Medellín, en el marco de la adición 21 del convenio 01 de 2005 | 2023-11-07 | 2023-12-13 | 24351597453 | 365 DÍAS |  |  | 11/12/2024 12/12/2025 12/03/2026 | 330 DÍAS 30 DÍAS 90 DÍAS
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús S.A. | Contrato N° 37 de 2025 | Construcción del tramo 2C para el sistema Metroplús, localizado en la carrera 43A entre calles 29A Sur y 31 Sur del Municipio de Envigado | 2025-12-12 | 2026-01-28 | 5318660332 | 210 DÍAS
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellin S.A. | 037-2025 | Mntenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas y equips de aire acondicionado de Terminales de transport de Medellín y los proyectos de ciudad administrados por la entidad. | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 36909421 | Desde la firma del acta de inicio, previa aprobación de las pólizas, hasta el 31 de diciembre de 2025 | 9/09/2025 12/02/2026 | 18605170 33557547 | 22/12/2025 12/02/2026 | 1 mes y 15 dias 10 mes y 15 dias | *Modificación N.1= Adición N.1 con recursos de los proyectos Zer Avi y Soterrado *Modificación N.2= Prórroga por 1 mes y 15 dias calendario. *Modificación N.3= Adición N.2 con recursos de TTM y Prórroga por 10 meses y 15 dias calendario.
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellin S.A. | 038-2025 | Mantenimiento preventivo y correctivo de acensor marca Daldos Electroinic, ubicado en la zona errea de la Termnal del Norte. | 2025-02-27 | 2025-03-26 | 5104487 | Desde la firma del acta de inicio, previa aprobación de las pólizas, hasta el 31 de diciembre de 2025 | 10/10/2025 23/12/2025 12/02/2026 | 548545 936214 4915680 | 23/12/2025 12/02/2026 | 1 mes y 15 dias 10 mes y 15 dias | *Modificación N.1= Adición N.1 con recursos de TTM *Modificación N.2= Adición N.2 con recursos de TTM *Modificación N.3= Adición N.3 con recursos de TTM y Prórroga por 10 meses y 15 dias calendario.
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellin S.A. | 066-2025 | Mantenimiento preventivo predictivo y correctivo de los sistenta de distribución, generación y respaldo de energia que forman parte de la operaicón de Terminales de transporte de Medellín S.A. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad. | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 358740335 | Nueve (9) meses y quince (15) días | 27/06/2025 29/07/2025 8/09/2025 7/10/2025 13/02/2026 | 19882851 56629474 59583241 131985599 346991694 | 26/12/2025 13/02/2026 | 1 mes y 15 dias 10 mes y 15 dias | *Adición N.1: con recursos del proyecto Zer Avi. *Adición N.2: con recursos del proyecto Soterrado *Adición N.3: recursos del proyecto Escaleras Eléctricas *Adición N.4: recursos de TTM *Adición N.5: recursos de TTM - Zer Avi y Soterrado
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellin S.A. | 079-2025 | Mantenimiento, suministro e instalación de elementos de carpintería metálica en áreas de Terminales de transporte de Medellin S.A. y de los proyectos de ciudad que administra la entidad | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 162067715 | Ocho (8) meses y quince (15) días | 29/12/2025 13/02/2026 | 24999999 145007180 | 29/12/2025 13/02/2026 | 1 mes y 15 dias 10 mes y 15 dias | *Adición N.1: recursos de TTM *Adición N.2: recursos de TTM
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellin S.A. | 170-2025 | Obras civiles de mejoramiento de unidades sanitarias y modernización del sistema de descarga de los sanitarios de las sedes Norte y Sur de la sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A. | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 141443584 | Un (1) mes y quince (15) días |  |  | 2025-11-20 | 1 mes y 15 dias
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellin S.A. | 120-2025 | Matenimiento Silvicultura para Terminales de Transporte de Medellín S.A. y a los proyectos de Ciudad que administra la Entidad. | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 713778077 | desde la firma del acta de inicio suscrta entre las partes hasta el 31/dic/2025, previa aprobación de las pólizas | 31/12/2025 30/01/2026 | 51630147 338350265,38 | 31/12/2025 30/01/2026 | 1 mes 5 meses | *Adición N.1: recursos de TTM *Adición N.2: recursos de TTM y Soterrado *Adición N.3: recursos de TTM
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellin S.A. | 159-2025 | OVERHAUL PARA LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DE LA COMUNA 13 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PREDICTIVOS Y CORRECTIVOS QUE REQUIERA EL SISTEMA. | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 3773634871 | 2026-07-31 | 27/02/2026 11/05/2026 | 256415597 49999320 | 29/12/2025 27/02/2026 | 2 meses 5 meses
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellin S.A. | 160-2025 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE EDIFICIOS (BMS) QUE INTEGRE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON LA SOLUCIÓN DE GESTION ELECTRONICA PARA OPTIMIZAR EL CONTROL, MONITOREO, ALERTAS TEMPRANAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS ACTUALES Y FUTUROS CON QUE CUENTA TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 1386862048 | 2026-12-31 | 30/12/2026 9/06/2026 | 522107087 21504321 | 30/12/2025 30/01/2026 | 1 mes 11 meses
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Establecimiento Público Aeropeurto Olaya Herrera | MC 05-2025 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con sumiistro de persona, materiales respuesta para los sistemas de aire acondicionado de las oficinas del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera. | 19 de noviembre de 2025 (Aceptación Oferta) | 03 de diciembre de 2025 | 4517761 | un mes y 15 dias contados a partir del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | La entidad realizó en la vigencia 2025 el contrato MC 05-2025 con el contratista INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES S.A.S para el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de las oficinas del Establecimiento Publico, se práctico retención por contribución especial del 5% por qué se realizó intervención del inmueble y califica como obra pública, es de aclarar que la construcción, remodelación, mantenimiento o adecuación de los inmuebles del Aeropuerto Olaya Herrera son asumidos por el concesionario Airplan acordé a los establecido en el contrato de concesionario 8000011-OK-2008. Este un contrato tiene componente de obra pública.Mediante Factura No. ID14119 por valor de $ 4,506.843 el Establecimiento Publico aeropuerto Olaya Herrera causo CUENTA POR PAGAR debido que a corte de 31 de diciembre de 2025, no se habian entregado la totalidad de los productos y entregables establecidos en la aceptación de la oferta.
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Establecimiento Público Aeropeurto Olaya Herrera | MC 02-2026 | Suministro e instalación de nuevos equipos de aire acondicionado y mantenmiento preventivo y correctivo de equipos del sistema de aire acondiciobado del Establecimineto Público Aeropuerto Olaya Herrera. | 18 de febrero de 2026 | 24 de febrero de 2026 | $33.348.582 | diez (10) meses contados a partir del acta de inicio, sin exceder 31 de diciembre de 2026 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | El contrato en este momento se encuentra en ejecución sin que a la fecha se haya realizado ningun pago por el objeto convenido.
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Establecimiento Público Aeropeurto Olaya Herrera | SAMC-01-2026 | Adquisición , instalación anclaje y reorganización del espacio con módulos rodantes para la optimización del archivo central del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera. | 27 de marzo de 2026 | Aun no se ha suscrito | 68299653 | 4 meses | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | El contrato en este momento se encuentra pendiente de aprobación de polizas para suscribir la respectiva acta de inicio, sin que a la fecha se haya realizado ningun pago por el objeto convenido.
Negocios Aguas Y Saneamiento 2 | AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | CO-2025-071 | Construcción colector Morritos Sopetrán | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 4251288483 | 330 | No Aplica | No Aplica | 2026-07-09 | 90
Negocios Aguas Y Saneamiento 2 | AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | CO-2025-052 | Modernización y ampliación de redes de Acueducto y alcantarillado | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 4345234049 | 365 | 2026-07-03 | 495831899 | No Aplica | No Aplica
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000077 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1208 - 2023 (SAN PEDRO), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 1109285487.22 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000074 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACION DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023 , correspondiente a la ejecuci n de las actividades del contrato PRONE GGC 1191-2023 (Las Delicias), Grupo 1 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 1017736427.91 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000080 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE 1207 - 2023 (CERRO NORTE), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 1266461071.56 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000073 | CONSTRUCCIÓNN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1200-2023 (Malvinas Limonar), Grupo 1 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 331593685.4 | 240 | 2026-04-02 | 114972787.99 |  | 0 | 3-Adicion
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000079 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1183 - 2023 (RICAURTE CALLE SEG. LAS FLORES), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 215786977.56 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000072 | CONSTRUCCIÓNN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1205 - 2023 (El Carmen), Grupo 1 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 545578742.3 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4126000034 | SERVICIOS DE OBRA CIVIL Y MONTAJE ELECTROMECANICO SE NUEVA TOLUVIEJO | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 20589358336 | 450 |  | 0 |  | 0 | 1-Principal
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000082 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1211 - 2023 (VILLA ATENAS), Grupo 3 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 801275639.89 | 240 | 2026-04-02 | 188256047.87 |  | 0 | 3-Adicion
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000084 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1193 - 2023 (BELLA VISTA), Grupo 3 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 2843179804.36 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000073 | CONSTRUCCIÓNN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1200-2023 (Malvinas Limonar), Grupo 1 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 331593685.4 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000078 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1204 - 2023 (AIRES LIBRES), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 1143192294.42 | 240 | 2026-04-02 | 70233155.25 |  | 0 | 3-Adicion
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000083 | CONSTRUCCIÓNN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1201 - 2023 (LA PALMA BETIOMAR), Grupo 3 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 1907520281.43 | 240 | 2026-04-02 | 198404050.54 |  | 0 | 3-Adicion
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000074 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EL ?CTRICA PARA LA NORMALIZACION DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023 , correspondiente a la ejecuci n de las actividades del contrato PRONE GGC 1191-2023 (Las Delicias), Grupo 1 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 1017736427.91 | 240 | 2026-04-02 | 136753456.34 |  | 0 | 3-Adicion
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000079 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1183 - 2023 (RICAURTE CALLE SEG. LAS FLORES), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 215786977.56 | 240 | 2026-04-02 | 11916285.95 |  | 0 | 3-Adicion
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000075 | CONSTRUCCIÓNN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1212 - 2023 (30 de Agosto), Grupo 1 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2440157372.5 | 240 | 2026-04-02 | 383931712.56 |  | 0 | 3-Adicion
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000081 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1195 - 2023 (FLOR DE CAPACHO), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 443890486.44 | 240 | 2026-04-02 | 73452822.57 |  | 0 | 3-Adicion
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000081 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1195 - 2023 (FLOR DE CAPACHO), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 443890486.44 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000084 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1193 - 2023 (BELLA VISTA), Grupo 3 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 2843179804.36 | 240 | 2026-04-02 | 442068811.79 |  | 0 | 3-Adicion
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000082 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1211 - 2023 (VILLA ATENAS), Grupo 3 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 801275639.89 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000075 | CONSTRUCCIÓNN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1212 - 2023 (30 de Agosto), Grupo 1 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2440157372.5 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000076 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1189 - 2023 (LA VICTORIA), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 715209147.31 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000078 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1204 - 2023 (AIRES LIBRES), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 1143192294.42 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000083 | CONSTRUCCIÓNN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1201 - 2023 (LA PALMA BETIOMAR), Grupo 3 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 1907520281.43 | 360 |  | 0 | 2026-04-02 | 120 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000072 | CONSTRUCCIÓNN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1205 - 2023 (El Carmen), Grupo 1 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 545578742.3 | 240 | 2026-04-02 | 27548089.13 |  | 0 | 3-Adicion
CAAF Negocios energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000076 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecución de las actividades del contrato PRONE GGC 1189 - 2023 (LA VICTORIA), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 715209147.31 | 240 | 2026-04-02 | 130593852.57 |  | 0 | 3-Adicion
CAAF Negocios energía 2 | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW239831 | CW239831 Construcción de las obras civiles, montaje electromecánico, suministro, revisión y puesta en servicio de la línea de transmisión Tibú Planta Zulia a 115 kV | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 54245511968 | 1174 |  | 0 | 2026-04-06 | 53 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW380691 | CONSTRUCCIÓNn, montaje, pruebas y puesta en servicio de subestaciones-Grupo 1 SE Principal | 2026-02-12 | 2026-03-18 | 4235478923.39 | 330 |  | 0 |  | 0 | 1-Principal
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW329455 | Adecuaciones civiles y metalmecanicas de la Represa Bocas y tunel de conducción de la Central HIDROELÉCTRICA Palmas | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 4297545033.97 | 301 |  | 0 | 2026-04-29 | 61 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW380589 | CONSTRUCCIÓNn, montaje, pruebas y puesta en servicio de subestaciones-Grupo 2 SE Real de Minas | 2026-02-16 | 2026-03-09 | 5908041028.33 | 330 |  | 0 |  | 0 | 1-Principal
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW346065 | REMODELACION SEDE PARNASO | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 2230572977.5 | 347 |  | 0 | 2026-04-16 | 22 | 4-Prorroga
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW314003 | EJECUCION DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS Y VINCULACIÓN CLIENTES ATC. GRUPO 1 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 41464906424.21 | 1095 |  | 0 |  | 0 | 16-Modificación
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW314008 | EJECUCION DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS Y VINCULACIÓN CLIENTES ATC. GRUPO 3 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 22515859407.02 | 1095 |  | 0 |  | 0 | 16-Modificación
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW330874 | CONSTRUCCIÓNn de obras civiles y ELÉCTRICAs para el proyecto de modernización y expansión de redes del SDL Grupo 3 | 2025-01-14 | 2025-02-21 | 14346288869.9 | 720 |  | 0 |  | 0 | 16-Modificación
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW314008 | EJECUCION DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS Y VINCULACIÓN CLIENTES ATC. GRUPO 3 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 22515859407.02 | 1095 |  | 0 |  | 0 | 16-Modificación
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW314005 | EJECUCION DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS Y VINCULACIÓN CLIENTES ATC. GRUPO 2 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 26430898142.25 | 1095 |  | 0 |  | 0 | 16-Modificación
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW314005 | EJECUCION DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS Y VINCULACIÓN CLIENTES ATC. GRUPO 2 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 26430898142.25 | 1095 |  | 0 |  | 0 | 16-Modificación
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW330868 | CONSTRUCCIÓNn de obras civiles y ELÉCTRICAs para el proyecto de modernización y expansión de redes del SDL Grupo 1 | 2025-01-14 | 2025-02-05 | 18440332991.01 | 720 |  | 0 |  | 0 | 16-Modificación
CAAF Negocios energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW314003 | EJECUCION DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS Y VINCULACIÓN CLIENTES ATC. GRUPO 1 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 41464906424.21 | 1095 |  | 0 |  | 0 | 16-Modificación
CAAF Negocios energía 2 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW386431 | AT CONSTRUCCIÓNn montaje y puesta en servicio de obras civiles y ELÉCTRICAs para los generadores distribuidos Ceilan 1 y Ceilan 2 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3052527501 | 217 |  | 0 |  | 0 | 1-Principal
CAAF Negocios energía 2 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW319137 | CONSTRUCCIÓNn de plantas de generación solar para EDEQ S.A. ESP | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 483096236 | 786 |  | 0 | 2026-04-22 | 244 | 4-Prorroga
Sistema Educativo | Instituto Tecnológico Metropolitano | CI-22675 de 2025 | Contrato interadministrativo bajo la modalidad de administración delegada, orientado a la elaboración de los diseños técnicos y a la ejecución de las obras e intervenciones requeridas para la adecuación y mejoramiento de las sedes del ITM, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, normatividad vigente y especificaciones técnicas institucionales. | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2970309830 | 180 |  |  | 2026-05-06 | 233 DIAS
Sistema Educativo | Institución Universitaria Pascual Bravo | GJ 014 de 2026 | Construcción del laboratorio global del aprendizaje para todos y áreas complementarias de la Institución Universitaria Pascual Bravo | 2026-04-10 | 2026-05-12 | 16507792086 | 240
Negocios de Energía 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | CW382680 | Obras civiles para el mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones y construcciones, y servicios asociados para la operación de CHEC (Grupo 1) | 2026-03-06 | 2026-04-07 | 3816975200.5 | 365 | N/A | N/A | N/A | N/A | Información tomada de GT.
Negocios de Energía 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | CW382684 | Obras civiles para el mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones y construcciones, y servicios asociados para la operación de CHEC (Grupo 2) | 2026-03-06 | 2026-04-20 | 2388857560.7 | 365 | N/A | N/A | N/A | N/A | Información tomada de GT.
Negocios de Energía 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | CW388217 | Obras civiles para el mantenimiento en la infraestructura del negocio de generación G 2 Y3 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 1128759334.9 | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | Información tomada de GT.
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700043950 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 4874610734 | 90 | 2026-03-27 | 2997885601 | 27/01/2026 27/03/2026 26/06/2026 | 27/03/2026 27/06/2026 27/08/2026 | 203
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700044484 | MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y AREAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 4695049048 | 120 | N/A | N/A | 19/02/2026 22/05/2026 | 22/05/2026 16/06/2026 | 117
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700043915 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS CANCHAS EN CESPED SINTÉTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ADMINISTRADAS POR EL INDER DE MEDELLÍN. | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 7113606508 | 120 | 2026-01-30 | 4222423259 | 15/01/2016 30/01/2026 28/05/2026 | 31/01/2026 30/05/2026 15/07/2026 | 163
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700044490 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INDER MEDELLÍN | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 533000000 | 70 | 2026-02-10 | 327795000 | 01/12/2025 10/02/2026 28/05/2026 | 01/03/2026 30/05/2026 27/09/2026 | 300
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700042120 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA PROTECCIÓN RED CONTRA INCENDIOS, UBICADOS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER. | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 593442402 | 205 | 2026-03-10 | 178,500,000 | 3/12/2025 10/03/2026 30/04/2026 | 30/03/2026 30/04/2026 30/06/2026 | 180
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700048410 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA “EL POLVORÍN”, ADMINISTRADA POR EL INDER MEDELLÍN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 3416525476 | 153 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700048417 | MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y AREAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN. | 2026-06-05 |  | 3601520157 | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700048411 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTÉTICAS ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN | 2026-06-04 | 2026-07-06 | 7139016594 | 153 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700048428 | MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS PLACAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y AREAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN | 2026-06-17 | 2026-07-06 | 2605882851 | 123 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700048441 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTÉTICAS DE FÚTBOL Y MICROFÚTBOL ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN | 2026-06-26 |  | 4323181832 | 153 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700048440 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE FÚTBOL SINTÉTICAS ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. | 2026-06-30 |  | 5247701643 | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700048436 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CANCHAS DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN | 2026-06-23 |  | 1064313249 | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Cultura Recreción y Comunicación Pública | Instituto de Deporte y Recreación de Medellín - INDER | 6700048907 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE JUEGO EN GRAMA NATURAL, DEL ARBOLADO, ZONAS VERDES, JARDINES Y OTROS, DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 4077183055 | 189 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CAAF SEGURIDAD,CONVIVENCIA Y CONTROL INSTITUCIONAL | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600103142 | Contrato Interadministrativo de Mandato sin representación para la ejecución integral de proyectos de infraestructura física de Seguridad y Convivencia. | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 29213379616 | 670 | Mod 01: 15/10/2025 | 3578564726 | Mod 01: 15/10/2025 547 días calendario | 547 | En ejecución
CAAF SEGURIDAD,CONVIVENCIA Y CONTROL INSTITUCIONAL | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600083572 | Interventoría integral a los estudios y diseños técnicos para la ampliación, adecuación y modernización de la sede de la Seccio de Investigación Criminal Sijin - Meval | 2019-11-08 | 2019-11-27 | 223255921 | 35 | No aplica | 46214723 | Mod 01: 03/04/2020 152 días Mod 02: 152 días Mod 03: 144 días | 448 | En ejecución
CAAF SEGURIDAD,CONVIVENCIA Y CONTROL INSTITUCIONAL | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600072610 | Interventoría (Revisión, verificación y validación) de los estudios y diseños arquitectónicos, técnicos y complementarios parala Estación de Policía Comuna 14 –Poblado diseños arquitectónicos, técnicos y complementarios para la | 2017-10-23 | 2017-11-01 | 38437000 | 60 | No aplica | 72136179 | No aplica | 0 | En ejecución
CAAF SEGURIDAD,CONVIVENCIA Y CONTROL INSTITUCIONAL | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600071109 | Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos, técnicos y complementarios para la construcción de la Estación de Policía comuna 14, POBLADO | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 366816310 | 176 | No aplica | 226067476 | No aplica | 0 | En ejecución
CAAF SEGURIDAD,CONVIVENCIA Y CONTROL INSTITUCIONAL | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600107723 | Realizar estudios técnicos y diseños para el proyecto centro de atención integral a víctimas de abuso sexual | 2026-03-25 | 2026-04-09 | 1169403936 | 295 | No aplica | 0 | No aplica | 0 | En ejecución
CAAF SEGURIDAD,CONVIVENCIA Y CONTROL INSTITUCIONAL | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600107695 | Interventoría integral para los estudios técnicos y diseños del proyecto centro de atención integral a víctimas de abuso sexual | 2026-03-06 | 2026-04-09 | 293979728 | 295 | No aplica | 0 | No aplica | 0 | En ejecución
CAAF SEGURIDAD,CONVIVENCIA Y CONTROL INSTITUCIONAL | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600107911 | Ejecutar las demoliciones, cerramientos y obras complementarias requeridas en el marco de la urgencia manifiesta de 2026 | 2026-06-02 | 2026-07-09 | 1100000000 | 142 | No aplica | 0 | No aplica | 0 | En ejecución
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | Secretaría de Infarestructura Física | 4600105215 | Interventoría a la construcción de estructuras hidráulicas para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial y obras complementarias asociadas | 2025-07-01 | 2025-08-19 | 1642683216 | 135 | 2026-04-07 | 342000000 |  |  | 2026-07-14
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | Secretaría de Infarestructura Física | 4600105636 | VF Reemplazo viabilidad presupuestal N°017 Rad. 202450097712 de 2024 para amparar el proceso cuyo objeto es: Interventoría para la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas. | 2025-09-23 | 2025-10-20 | 882931333 | 73 | 2026-05-28 | 129000000 |  |  | 2026-06-05
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | Secretaría de Infarestructura Física | 4600105672 | Construcción de obras de mitigación y estabilización en talud ubicado en la carrera 17 # 2-161 Sector La Calera del barrio el Poblado | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 4650703477 | 104 | 2026-04-30 | 1276694347 |  |  | 2026-06-05
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | Secretaría de Infarestructura Física | 4600106046 | Interventoría a la construcción de obras de contención, protección, mitigación y complementarias | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 935325936 | 52 | 2026-05-08 | 293287671 |  |  | 2026-07-07
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | Secretaría de Infarestructura Física | 4600105044 | Construcción de estructuras hidráulicas para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial y obras complementarias asociadas. | 2025-06-09 | 2025-08-25 | 9943777681 | 428 |  |  | 2026-06-26 | 123 | 2026-07-09
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | Secretaría de Infarestructura Física | 4600105215 | Interventor a la construcción de estructuras Hidráulicas para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial y obras complementarias asociadas | 2025-07-01 | 2025-08-19 | 1642683216 | 135 | 2026-07-08 | 456600002 |  |  | 2026-07-14
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | Secretaría de Infarestructura Física | 4600105044 | Construcción de estructuras hidráulicas para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial y obras complementarias asociadas. | 2025-06-09 | 2025-08-25 | 9943777681 | 129 | 2026-04-13 | 1664490624 |  |  | 2026-05-07
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | Secretaría de Infarestructura Física | 4600105215 | Interventoría a la construcción de estructuras hidráulicas para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial y obras complementarias asociadas | 2025-07-01 | 2025-08-19 | 1642683216 | 444 |  |  | 2026-06-26 | 129 | 2026-07-14
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | Secretaría de Infarestructura Física | 4600105636 | VF Reemplazo viabilidad presupuestal N°017 Rad. 202450097712 de 2024 para amparar el proceso cuyo objeto es: Interventoría para la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas. | 2025-09-23 | 2025-10-20 | 882931333 | 73 | 2026-04-07 | 204000000 |  |  | 2026-06-05
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | Secretaría de Infarestructura Física | 4600105682 | Interventoría a las obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento en el marco del programa Tejiendo Hogares | 2025-09-23 | 2025-10-20 | 2693884508 | 73 | 2026-04-07 | 1165246556 |  |  | 2026-05-07
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | Secretaría de Infarestructura Física | 4600105044 | Construcción de estructuras hidráulicas para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial y obras complementarias asociadas. | 2025-06-09 | 2025-08-25 | 9943777681 | 129 | 2026-07-08 | 1914437528 |  |  | 2026-07-09
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW382782 | Construcción de las Obras civiles en la Subestación Guarne Etapa 1 | 2026-03-09 | 2026-04-20 | 3080354878 | 240 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Contrato suscrito en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW386630 | Construcción de obras civiles para el programa Conexión al STN SE Carrieles 220 kV | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 11097294432 | 390 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Contrato suscrito en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW383852 | R1 - Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM en el distrito de Cartagena | 2026-03-20 | 2026-04-15 | 8741053406 | 260 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Contrato suscrito en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW386671 | construcción de obras civiles para la ampliación y modernización de las subestaciones de energía eléctrica Hispania y Amaga 110-44-13.2 kv - grupo 2 | 2026-04-28 | 2026-05-25 | 5445974647.95 | 510 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Contrato suscrito en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW390179 | ADT obras civiles para subestaciones de energia en la región de Urabá - Grupo1 | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 6734882918 | 240 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Contrato suscrito en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS AGUAS Y SANEAMIENTO 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW388558 | R1-Mantenimiento, reposición, extensión y construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de acueducto de EPM Zona suroccidental | 2026-05-19 | 2026-06-04 | 15142491363 | 365 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Contrato suscrito en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW390712 | Construcción de obras civiles en Subestaciones de energía de EPM en la Region de Urabá y Occidente de Antioquia | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 559523919 | 60 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Contrato suscrito en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW386669 | Construcción de obras civiles para la ampliación y modernización de las subestaciones de energía eléctrica Hispania y Amaga 110-44-13.2 kv - Grupo 1 | 2026-04-28 | 2026-06-03 | 5071101194.33 | 510 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Contrato suscrito en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW388825 | Adecuación, construcción y montaje línea aérea industriales 110kv | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 398448397 | 210 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Contrato suscrito en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS AGUAS Y SANEAMIENTO 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW106869 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios- Grupo 1 | 2020-09-19 | 2020-11-24 | 68148731810 | 1095 | N.A. | N.A. | 2026-04-13 | 70 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS AGUAS Y SANEAMIENTO 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW106876 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios - Grupo 3 | 2020-09-18 | 2020-11-24 | 67543212810 | 1095 | 2026-05-07 | 2302276021 | 2026-05-07 | 74 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW276532 | Construcción de obras civiles finales para la puesta en operación de las Unidades de Generación 5 a 8 del Proyecto Hidroeléctrico Ituango-Negociación Directa | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 1.0759e+12 | 1125 | 2026-05-27 | 65125355845 | N.A. | N.A. | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS AGUAS Y SANEAMIENTO 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW279602 | Construcción de redes y acometidas para la vinculación del cliente al servicio de Alcantarillado | 2023-11-10 | 2023-12-04 | 23069385425 | 900 | 2026-05-06 | 4538568833 | 2026-05-06 | 130 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS AGUAS Y SANEAMIENTO 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW280931 | Construcción de obras requeridas para el mejoramiento operativo de las redes de alcantarillado en el Valle de Aburrá | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 987207668 | 120 | 2026-05-22 | 207270632 | 2026-05-22 | 94 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS AGUAS Y SANEAMIENTO 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW287184 | Construcción de infraestructura primaria de acueducto en la zona norte del Valle de Aburrá y redes conexas en el área de influencia | 2023-12-21 | 2024-01-22 | 82481054533 | 540 | 2026-05-06 | 5500000000 | 2026-05-06 | 291 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW307023 | Construcción de las obras civiles para el proyecto modernización Guadalupe - Troneras fase I | 2024-07-17 | 2024-08-28 | 1902906758 | 345 | 2026-05-04 | 750974456 | 2026-05-04 | 20 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW318952 | R1 - Mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM - Grupo 1 (Zona Norte) | 2024-11-05 | 2024-12-06 | 15624359220 | 600 | 2026-04-17 | 1934888053 | N.A. | N.A. | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW319194 | RFP Construcción de redes de Gas Natural, actividades de conexión al sistema de distribución de Gas - Contrato Urabá | 2024-11-08 | 2024-12-19 | 5872567566 | 547 | 2026-04-13 | 1577765000 | N.A. | N.A. | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW328088 | Modernización del sistema de protección contra incendios(SCI) LA SIERRA | 2024-12-26 | 2025-01-23 | 3068333130.68 | 420 | N.A. | N.A. | 2026-05-15 | 90 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW328453 | AT - Obras civiles para subestaciones de energía a del Grupo EPM | 2024-12-20 | 2025-01-21 | 2755172811 | 330 | 2026-05-21 | 539163796 | 2026-05-21 | 90 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW342852 | Mantenimiento y adecuación de infraestructura en transmisión y distribución | 2025-05-12 | 2025-05-29 | 9273310526 | 365 | 2026-05-08 | 500000000 | 2026-05-08 | 33 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW347413 | Obra Civil Subestación Maderos 44kV-13,2kV | 2025-06-05 | 2025-07-17 | 3543299427 | 210 | N.A. | N.A. | 2026-04-09 | 60 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW349428 | R1 - Obras civiles de construcción, reconstrucción, adecuación y expansión para infraestructura en trasmisión y distribución | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 9100000001 | 365 | 2026-05-25 | 1800000000 | N.A. | N.A. | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW354339 | Mantenimiento, sostenimiento y construcción de infraestructura civil asociada a las Centrales de Generación adscritas al Área Operación Pequeñas Centrales y Plantas ERNC | 2025-07-31 | 2025-09-10 | 3994265308 | 760 | 2026-04-10 | 765684691 | N.A. | N.A. | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW355962 | DESMANTELAMIENTO DEL PARQUE EÓLICO JEPÍRACHI | 2025-08-14 | 2025-09-29 | 48971440235 | 250 | 2026-05-12 | 1198441111 | 2026-05-29 | 68 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW357487 | Construcción de obras civiles para la nueva subestación Guarcama y sus redes asociadas | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 5511797172 | 300 | 2026-04-28 | 2036564966 | 2026-04-28 | 120 | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW358532 | R2 - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z4 | 2025-09-03 | 2025-10-08 | 1740743959 | 385 | 2026-05-15 | 739900000 | N.A. | N.A. | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
NEGOCIOS ENERGÍA 1 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW360033 | R2- Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM, Z2 | 2025-09-17 | 2025-11-11 | 1865101470 | 365 | 2026-05-20 | 310764000 | N.A. | N.A. | Contrato adicionado y/o prorrogado en el trimestre - Información obtenida de GT
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN | 330-2026 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DEREPUESTOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEMEDELLÍN ISVIMED | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 15577100 |  |  | 0 |  | 0
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-032 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA PARA LA ASESORÍA TÉCNICA INTEGRAL DEL PROYECTO DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT | 2026-01-15 | 2026-04-30 | 495067659 | 180 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-372 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RECREO DEPORTIVO BRISAS DE ROBLEDO Y EL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2026-02-09 | 2026-04-20 | 1988491333 | 375 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-446 | CONSTRUCCCIÓN DE RECREO DEPORTIVO BRISAS DE ROBLEDO Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-02-06 | 2026-04-20 | 17528550986 | 360 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-457 | CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA BARRIO MOSCÚ Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2026-02-20 | 2026-04-17 | 5896344337 | 240 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-460 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA BARRIO MOSCÚ Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-02-25 | 2026-04-17 | 855045738 | 255 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-463 | TOPOGRAFIA, INVESTIGACION Y DISEÑOS DE REDES PARA LOS MEJORAMIENTOS Y RENOVACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN. | 2026-02-24 | 2026-04-08 | 33595976 | 75 DIAS CALENDARIO | 2026-05-22 | 8851388 | 2026-05-22 | 15 DIAS CALENDARIO | TERMINADO
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-469 | SUMINISTRO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES EN EL PROYECTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMÍN HERRERA, SECCIÓN ESCUELA SANTÍSIMA TRINIDAD. | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 138381368 | 30 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | TERMINADO
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-470 | SUMINISTRO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES EN EL PROYECTO SECCIÓN ESCUELA HERNÁN TORO AGUDELO | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 33592539 | 30 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | TERMINADO
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-471 | SUMINISTRO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES EN EL PROYECTO SECCIÓN ESCUELA LA LIBERTAD | 2026-03-13 | 2026-04-06 | 101318350 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | TERMINADO
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-473 | CONTRATO MARCO 12 INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTOEN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ENDIFERENTES SITIOS DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2026-03-18 | 2026-04-29 | 314214013 | 105 DIAS CALENDARIO | 2026-05-08 | 24559038 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-474 | CONTRATO MARCO 32 DE 2025 OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOSPARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL DISTRITO DECIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2026-03-24 | 2026-04-29 | 1601296979 | 90 DIAS CALENDARIO | 2026-05-08 | 652432393 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-475 | ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE TRAMITES AMBIENTALES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MEDELLÍN | 2026-03-26 | 2026-04-07 | 136035349 | 50 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | 2026-05-13 | 70 DIAS CALENDARIO | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-478 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS - ESCUELA DE FORMACIÓN UBICADA CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA DE MEDELLIN | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 23352107 | 90 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-479 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS - ESCUELA DE FORMACIÓN UBICADA CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA DE MEDELLIN | 2026-03-25 | 2026-04-14 | 94513414 | 75 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | TERMINADO
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-480 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 459678676 | 90 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-481 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 91971894 | 105 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-482 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 445972258 | 90 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-483 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO SAN CRISTÓBAL EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-03-28 | 2026-04-13 | 112870760 | 105 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-484 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. FE Y ALEGRÍA POPULAR N°.1 DE MEDELLIN UBICADA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2026-03-26 | 2026-04-13 | 420499209 | 120 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-485 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA POPULAR N°.1 DE MEDELLIN UBICADA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2026-03-26 | 2026-04-13 | 105117148 | 135 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-486 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ESPINOSA - CASD UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 327971822 | 165 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-487 | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ESPINOSA - CASD UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 1435496153 | 150 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-488 | SUMINISTRO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES EN EL PROYECTO NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS -RECREO BRISAS DE ROBLEDO | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 97099645 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | TERMINADO
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-489 | PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU Y SUS SEDES EXTERNAS. . | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 1159339048 | 272 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-499 | APOYO LOGISTICO PARA EL PROYECTO DE LA ESCOMBRERA EN LA COMUNA 13 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 204439297 | 91 DIAS CALENDARIO | 2026-06-12 | 121183628 | 2026-06-12 | 29 DIAS CALENDARIO | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-502 | Apoyo logístico para la realización de los talleres participativos programados en territorio, en el marco de la etapade diagnósticos participativos de los Proyectos Urbanos Integrales del ámbito Ladera para el CI No 46000106230de 2025 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 9247824 | 60 DIAS CALENDARIO | 2026-05-06 | 12873935 | NO APLICA | 0 | TERMINADO
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-503 | Apoyo logístico para la realización de 2 talleres participativos programados en territorio, en el marco de la etapade diagnósticos participativos de los Proyectos Urbanos Integrales del ámbito Ladera para el CI No 46000107615de 2026 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 976500 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | TERMINADO
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-504 | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 1713488974 | 260 DIAS CALENDARIO | 2026-04-29 | 365275958 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-507 | Conocer la percepción ciudadana referente a la Empresa de Desarrollo Urbano en el territorio como mecanismo de control estratégico en la gestión social de la EDU, bajo el marco de urbanismo integral y sostenible | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 69129024 | 30 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-510 | Prestar servicios de operación logística integral para el desarrollo de actividades asociadas a los componentes deapropiación y sostenibilidad, formación y capacitación, activaciones territoriales y eventos de alto impacto en elmarco del proyecto Estadio, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos definidos por la Entidad yen articulación con la supervisión designada para el proyecto Estadio. | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 194000000 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-511 | Prestar servicios de operación logística integral para el desarrollo de actividades asociadas a los componentes de apropiación y sostenibilidad, formación y capacitación, activaciones territoriales y eventos de alto impacto en el marco del proyecto Escuelas Inteligentes, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos definidos por la Entidad y en articulación con la supervisión designada para el proyecto Escuelas Inteligentes.. | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 264954880 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-512 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA Y SOLUCIONES DIGITALES ASOCIADAS PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN, COMUNICACIONES OFICIALES, ENCOMIENDAS Y PAQUETERÍA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU. | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 28648915 | 255 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-513 | Prestar servicios de operación logística integral para el desarrollo de actividades asociadas a los componentes deapropiación y sostenibilidad, formación y capacitación, activaciones territoriales y eventos de alto impacto en elmarco del proyecto Contingencias II, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos definidos por laEntidad y en articulación con la supervisión designada para el proyecto Contingencias II. | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 73500000 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-514 | Prestar servicios de operación logística integral para el desarrollo de actividades asociadas a los componentes deapropiación y sostenibilidad, formación y capacitación, activaciones territoriales y eventos de alto impacto en elmarco del proyecto Recreos Culturales, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos definidos por laEntidad y en articulación con la supervisión designada para el proyecto Recreos Culturales. | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 170056627 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-516 | Prestar servicios de operación logística integral para el desarrollo de actividades asociadas a los componentes de apropiación y sostenibilidad, formación y capacitación, activaciones territoriales y eventos de alto impacto en el marco del proyecto Intercambios viales, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos definidos por la Entidad y en articulación con la supervisión designada para el proyecto Intercambios viales | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 200999300 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-518 | Orden de ejecución para el servicio de operación logística destinado a la conmemoración de las fechas especiales definidas en losPlanes Operativos de Gestión Humana de la EDU | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 50000000 | 245 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-520 | Conceptualización creativa, diseño de piezas gráficas para medios impresos y digitales, producción y postproducción de videos institucionales, cápsulas informativas, animaciones, registros documentales y demás contenidos audiovisuales requeridos por la EDU para el proyecto 4600104984 de 2025 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 26547648 | 90 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-521 | Prestar servicios de operación logística integral para el desarrollo de actividades asociadas a los componentes de apropiación y sostenibilidad, formación y capacitación, activaciones territoriales y eventos de alto impacto en el marco del proyecto Recreos Deportivos, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos definidos por la Entidad y en articulación con la supervisión designada para el proyecto Recreos Deportivos | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 198059037 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-464 | CONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN ESCUELA LA LIBERTAD Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2026-02-25 | 2026-06-22 | 16980631500 | 360 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-465 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN ESCUELA LA LIBERTAD Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-03-05 | 2026-06-22 | 1772422601 | 375 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-472 | SUMINISTRO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES EN EL PROYECTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAELURIBE URIBE | 2026-03-17 | 2026-05-04 | 77467599 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-476 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE EN ELDISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2026-03-20 | 2026-05-11 | 2093715750 | 435 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-477 | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2026-04-08 | 2026-05-11 | 21387409152 | 420 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-490 | OBRAS DE MANTENIMIENTO,ADECUACIÓN Y RENOVACIONES DE LAS I.E. MARCO FIDEL SUAREZ, S.E. NEPOMUCENO MORALES Y IE JOSEHORACIO BETANCUR UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 2535819710 | 150 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-491 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RENOVACIONES DE LAS DE LAS I.E. MARCO FIDEL SUAREZ, S.E. NEPOMUCENO MORALES Y IE JOSE HORACIO BETANCUR UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-03-28 | 2026-05-05 | 464307411 | 165 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-492 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LOCATIVAS EN LAS DIFERENTES SEDES JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN | 2026-03-30 | 2026-05-19 | 130889885 | 43 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-493 | MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS DIFERENTES SEDES JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN | 2026-03-31 | 2026-05-19 | 555043658 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-494 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RENOVACIONES DE LAS DE LAS I.E. LA SALLE CAMPOAMOR UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-03-30 | 2026-05-05 | 323723435 | 165 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-495 | OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RENOVACIONES DE LA I.E. LA SALLE CAMPOAMOR UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-03-30 | 2026-05-05 | 1779279425 | 150 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-496 | OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RENOVACIONES DE LAS DE LA I.E. RODRIGO LARA BONILLA, FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA Y NUEVO HORIZONTE PAULO VI UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2026-03-30 | 2026-05-11 | 2239338391 | 165 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-497 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y RENOVACIONES DE LAS DE LA I.E. RODRIGO LARA BONILLA, FIDEL ANTONIO SALDARRIAGA Y NUEVO HORIZONTE PAULO VI UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-03-30 | 2026-05-11 | 365152241 | 180 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-498 | SUMINISTRO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES EN EL PROYECTO JARDÍN INFANTIL BUENCOMIENZO ALFONSO LÓPEZ | 2026-04-10 | 2026-06-10 | 52431498 | 30 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-500 | CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN BUEN COMIENZO ALFONSO LÓPEZ UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TÉCNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2026-04-15 | 2026-05-11 | 8155458969 | 270 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-501 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN BUEN COMIENZO ALFONSO LÓPEZ UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2026-04-16 | 2026-05-11 | 847192848 | 285 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-508 | ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARIA LUISA CALLE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 1145633668 | 90 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-509 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARIALUISA CALLE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 203745501 | 105 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-515 | Prestar servicios de operación logística integral para el desarrollo de actividades asociadas a los componentes de apropiación y sostenibilidad, formación y capacitación, activaciones territoriales y eventos de alto impacto en el marco del proyecto Renovaciones y Mejoramientos, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos definidos por la Entidad y en articulación con la supervisión designada para el proyecto Renovaciones y Mejoramientos | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 85000000 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-517 | Prestar servicios de operación logística integral para el desarrollo de actividades asociadas a los componentes de apropiación y sostenibilidad, formación y capacitación, activaciones territoriales y eventos de alto impacto en el marco del proyecto Gran Parque Medell ín, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos definidos por la Entidad y en articulación con la supervisión designada para el proyecto Gran Parque Medellín | 2026-04-24 | 2026-05-19 | 149285773 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-519 | Prestar servicios de operación logística integral para el desarrollo de actividades asociadas a los componentes de apropiación y sostenibilidad, formación y capacitación, activaciones territoriales y eventos de alto impacto en el marco del proyecto Vigencias Futuras educación, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos definidos por la Entidad y en articulación con la supervisión designada para el proyecto Vigencias Futuras educación. | 2026-04-28 | 2026-05-26 | 106407764 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-522 | Operación logística para las actividades de sostenibilidad como apropiación y divulgación del proyecto de Seguridad, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos definidos por la Entidad y en articulación con la supervisión designada para el proyecto Seguridad. | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 100000000 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-523 | Servicios de operación logística integral para el desarrollo de actividades asociadas a los componentes de apropiación y sostenibilidad, formación y capacitación, activaciones territoriales y eventos de alto impacto en el marco del proyecto Primavera Norte, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos definidos por la Entidad y en articulación con la supervisión designada para el proyecto Primavera Norte | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 184000000 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-524 | Apoyo logístico para la realización de talleres participativos programados en territorio en el marco del contrato interadministrativo No. 46000107615 el cual tiene por objeto: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIALES, JURÍDICOS Y URBANÍSTICOS EN ARAS DE VIABILIZAR LA ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL FUTUMED” | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 1510860 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-525 | OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LAS ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD, APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO ESTACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE EMVARIAS.Consecutivo PAA 4370 . | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 53000000 | 115 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-526 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS SEDES MASCERCA UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 146121377 | 75 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-527 | MANTENIMIENTO,MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS SEDES MASCERCA UBICADAS EN EL DISTRITO DECIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 477980811 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-528 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA, PARA EL APOYO TRANSVERSAL A LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL Y LOS PROYECTOS QUE LA ENTIDAD EJECUTA . | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 442451491 | 242 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-529 | OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LAS ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO. | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 50000000 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-530 | Operación logística para las actividades de sostenibilidad, apropiación y divulgación de los proyectos jardinesinfantiles Buen Comienzo | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 161260870 | 102 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-531 | OPERACIÓN LOGÍSITICA PARA LAS ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD, APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓNDEL CI 96223 DE 2022 FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA METROSALUD | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 17000000 | 91 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-532 | OPERACION LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL INTERNO | 2026-05-13 | 2026-06-09 | 20333453 | 214 DIAS CALEN DARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-533 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU, SUS BIENES Y LOS PROYECTOS QUE ESTA EJECUTA . | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1241143610 | 234 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-534 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICO DE REDES Y OTRAS ESTRUCTURAS PARA EL RECREO CULTURAL CASTILLA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-05-13 | 2026-06-17 | 86331182 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-535 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICO DE REDES Y OTRAS ESTRUCTURAS PARA EL RECREO CULTURAL CASTILLA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2026-05-13 | 2026-06-17 | 21699213 | 75 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-536 | Operación logística integral para la ejecución de actividades formativas en el marco del Plan de Capacitación de la Empresa deDesarrollo Urbano -EDU-. | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 100000000 | 227 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-537 | Operación logística integral para el desarrollo de las actividades del Plan de Bienestar, Cultura, Campañasinstitucionales y programas de promoción y prevención en salud mental, en el marco del Plan Estratégico deGestión Humana | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 185000000 | 227 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-541 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 6. | 2026-06-05 | 2026-06-19 | 1297122381 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-542 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 5. | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 1288791571 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-543 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 3, 5 Y 6 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 670775572 | 75 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-544 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 3 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 1290172120 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3302-548 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL RECREO CULTURAL Y ESPACIO PÚBLICO GUAYABAL EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TÉCNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 1602159182 | 315 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-551 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 4. | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 1149358648 | 45 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU | 3326-554 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 4 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 263668776 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | EJECUCION
1114 CAAF INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN | 330-2026 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DEREPUESTOS AL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEMEDELLÍN ISVIMED | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 15577100