## IV Trimestre 2024
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL CUARTO TRIMESTRE 2024
CAAF | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (Días) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA | OBSERVACIONES
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060EC-24 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA EMPRESA GRUPOS 1, 2, 3 ,4 Y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 1414716353.05 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060DC-24 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA EMPRESA GRUPOS 1, 2, 3 ,4 Y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-04 | 1133370050.04 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060CC-24 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA EMPRESA GRUPOS 1, 2, 3 ,4 Y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-09 | 1359054548.28 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060BC-24 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA EMPRESA GRUPOS 1, 2, 3 ,4 Y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-04 | 2832905633 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060C-24 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA EMPRESA GRUPOS 1, 2, 3 ,4 Y 5 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 25867113098.12 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007126C-24 | MANTENIMIENTO DE INDIVIDUOS ARBÓREOS, ZONAS VERDES, JARDINES Y SERVICIOS CONEXOS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA | 2024-08-13 | 2024-09-01 | 7882639545.6 | 1094
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007057C-24 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA. | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 4086893671.4 | 410
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007092C-24 | MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y MOTORES DE SOCORRO EN LAS LÍNEAS DE LOS SISTEMAS METROCABLE Y DE LA PLANTA DE SOPORTE DEL DATA CENTER. | 18/1172024 | 2024-12-19 | 508441106 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús S.A. | Contrato N° 31 de 2023 | RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS ASOCIADAS A LAS RUTAS ALIMENTADORAS DE LAS CUENCAS 3, 4 Y 6 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-12-11 | 2024-01-23 | 12527150591 | 210 DÍAS |  |  | 6/08/2024 18/09/2024 | 27 DÍAS 60 DÍAS
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús S.A. | Contrato N° 32 de 2023 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA METROPLÚS, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN, EN EL MARCO DE LA ADICIÓN 21 DEL CONVENIO 01 DE 2005 | 2023-11-07 | 2023-12-13 | 24351597453 | 365 DÍAS |  |  | 2024-12-11 | 330 DÍAS
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera | MC-07-2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE PERSONAL, MATERIALES Y REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA | 13 de agosto de 2024 | 13 de agosto de 2024 | SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($6.700.000) MLCTE SIN IVA | LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL SE EFECTUARÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y LOS TRES MANTENIMIENTOS SE DEBEN REALIZAR ENTRE DICHA FECHA Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 042-2024 | OBRAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUES DEL RÍO MEDELLÍN SU INFRAESTRUCTURA ASOCIADA. | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 938826654 | Diez (10) meses, sin superar el 31 de diciembre de 2024. | 2024-12-30 | 156172090 | 2024-12-30 | 2 meses y 25 dias | Termina el 25/03/2025 Contrato de Convenio-Soterrado
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 047-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, GENERACIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA QUE FORMAN PARTE DE LA OPERACIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 283367068 | Diez (10) meses sin superar el 31 de diciembre del 2024. | 10/05/2024 8/08/2024 29/11/2024 16/12/2024 | 166.668.584 50.475.292 108.905.162 85.638.604 | 2024-12-26 | 25 dias | Adición 1: recursos para Zer Avi y TTM Adición N.2: Recursos para TTM Adición N.3: Recursos para TTM Adición N.4: Recursos para Zer Avi Termina el 25/01/2025
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 043-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 34473407 | Diez (10) meses, sin superar el 31 de diciembre del 2024. | 2024-05-09 | 860084 |  |  | Se realizó adición de recursos para Zer Avi El contrato terminó el 31/12/2024
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 054-2024 | OBRAS DE MANTENIMIENTO DE SILVICULTURA PARA LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 403926614 | Nueve (9) meses y quince (15) dias, sin superar el 31 de diciembre del 2024. | 2024-12-17 | 72760688 | 2024-12-26 | 25 dias | El contrato termina el 25/01/2025
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 075-2024 | MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN ÁREAS DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. Y DE LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2024-05-16 | 2024-12-31 | 151459371 | Siete (7) meses y 15 días calendario sin superar el 31 de diciembre del 2024 | 2024-10-23 | 173064663 |  |  | El contrato terminó el 31/12/2024
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 103-2024 | OBRAS CIVILES PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, CUBIERTAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2024-06-27 | 2024-07-29 | 550051040 | 3 MESES Y QUINCE DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31/12/2024 | 2024-10-02 | 299999940 | 2024-11-08 | 15 dias | El contrato terminó el 27/11/2024
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 108-2024 | OBRAS CIVILES PARA ACCESIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD. | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 336992177 | 3 MESES Y QUINCE DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31/12/2024 |  |  |  |  | El contrato terminó el 12/11/2024
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 112-2024 | OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y LOCATIVA EN GENERAL, DEL PROYECTO ESCALERAS ELECTRICAS DE LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN Y DEMAS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD. | 2024-07-18 | 2024-08-20 | 179985600 | Tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024 |  |  |  |  | El contrato terminó el 19/11/2024
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 114-2024 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AREAS DE PROPIEDAD DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. Y PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2024-07-23 | 2024-08-02 | 112351949 | Tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024 |  |  |  |  | El contrato terminó el 1/11/2024
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 133-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTROBOMBAS EN LAS INSTALACIONES DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD. | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 55349910 | Tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024 | 2024-12-04 | 2260200 |  |  | El contrato terminó el 31/12/2024
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 136-2024 | MANTENIMIENTO SILVICULTURA PARA TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. | 2024-09-25 | 2024-10-04 | 94499900 | Cuatro (43) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024 |  |  |  |  | El contrato terminó el 31/12/2024
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 151-2024 | OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CUARTO DE SERVIDORES UBICADO EN LA TERMINAL NORTE DE PROPIEDAD DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. | 2024-10-24 | 2024-11-08 | 603053387 | Dos (2) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024. |  |  |  |  | El contrato terminó el 20/12/2024
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 159-2024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA EL CUARTO DE SERVIDORES UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 599984787 | DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31/12/2024 |  |  |  |  | El contrato terminó el 18/12/2024
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW315615 | Construcción Almacén de Suministros T Y D Energía Región Occidente | 2024-10-07 | 2024-10-28 | 8144784660 | 240
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW316154 | Suministro, instalación, construcción y puesta en operación de las actividades del lote de procesos del proyecto de Modernización de la planta de producción de agua potable La Ayurá | 2024-10-08 | 2024-10-30 | 74979057132 | 730
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW317328 | R1 - Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de distribución secundaria atendido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (Grupo 1 Nor Oriental) | 2024-10-17 | 2024-11-18 | 7365203975 | 180
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW316537 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCATIVA EN MADERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALDEAS. GRUPO 2 LA FLORIDA | 2024-10-10 | 2024-10-25 | 1077594094 | 180
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW318148 | Diagnóstico, diseño, construcción y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios Grupo 1 | 2024-10-25 | 2024-12-09 | 68949144813 | 1095
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW315267 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA LOCATIVA EN MADERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALDEAS. GRUPO 1 LOS TOROS | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 1064238470 | 180
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW318176 | Diagnóstico, diseño, construcción y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios Grupos 3 | 2024-10-25 | 2024-12-09 | 64374112262 | 1095
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW317749 | ND3 Obras civiles, suministros, transporte e instalación de equipos requeridos para la construcción de captación, desarenador, aducciones y obras complementarias del proyecto Nuevo Sistema de Captación Barbosa ubicado en el Municipio de Barbosa-Antioquia | 2024-10-25 | 2025-01-02 | 33767105884.82 | 450
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW318170 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios Grupo 2 | 2024-10-25 | 2024-12-09 | 9839898273 | 1095
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW319042 | CA - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z5 R2 | 2024-10-31 | 2024-12-11 | 1484865673 | 300
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW318158 | Diagnóstico, diseño, construcción y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios Grupo 4 | 2024-10-25 | 2024-12-09 | 64561021248 | 1095
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW318952 | R1 - Mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Grupo 1 (Zona Norte) | 2024-11-05 | 2024-12-06 | 15624359220 | 600
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW322356 | Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM. Grupo 1 Zona- Occidente de Medellín y Regiones del Norte | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 6871874962 | 730
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW321555 | Tratamiento de aguas residuales domesticas en la Central de generación Ituango y zona de embalse, mediante la construcción de humedales artificiales | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 350719192 | 90
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW322385 | Gestión de la demanda, diseño y ejecución de redes de acueducto y alcantarillado para el abastecimiento comunitario en zonas de difícil gestión | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 43905887866 | 910
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW319194 | RFP Construcción de redes de Gas Natural, actividades de conexión al sistema de distribución de Gas - Contrato Urabá | 2024-11-08 | 2024-12-19 | 5872567566 | 547
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW319204 | Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de distribución secundaria atendido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Zona Nor Occidental | 2024-11-07 | 2024-11-22 | 22441096830 | 730
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW322375 | Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM. Grupo 2 Zona - Oriente de Medellín y Regiones del Sur | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 6849828573 | 730
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW323849 | AE 1 - Construcción y suministros para proyectos de expansión, ampliación, reposición y modernización de redes de acueducto y alcantarillado - Colectores La Paulita La Picacha | 2024-12-16 | 2025-02-03 | 13476833015 | 365
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW327799 | AE3 - Construcción y suministros para proyectos de expansión, ampliación, reposición y modernización de redes de acueducto y alcantarillado La Iguaná , La Garcia | 2024-12-18 | 2025-01-13 | 2454550465 | 150
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW322377 | Suministro, construcción y puesta en operación de los nuevos tanques de agua potable La PiÃ uela, La Ye y Las Flores, sus equipos electromecánicos y obras complementarias | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 27409585979 | 450
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW329261 | AT â?? Construcción De Obras Civiles para la ampliación Subestación Necoclí­ 44-13,2 Kv | 2024-12-27 | 2025-01-30 | 2560409365 | 210
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW323848 | Localizació y realce de elementos de la infraestructura de las redes de aguas donde EPM presta sus servicios - Zona Norte | 2024-12-13 | 2025-02-03 | 5688188118 | 600
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW327934 | Ejecución de obras y servicios asociados al mantenimiento de redes y actividades Forestales del sistema distribución energía elé ctrica Grupo 2 Zona Sur | 2024-12-19 | 2025-02-01 | 49548162363 | 242
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328120 | AE2 â?? Construcción y suministros para proyectos de expansión, ampliación, reposición y modernización de redes de acueducto y alcantarillado. Estructuras de Desvío Interceptor y Obras Complementarias Rehabilitación del Interceptor Oriental | 2024-12-19 | 2025-01-27 | 5538848563 | 270
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328453 | AT - Obras civiles para subestaciones de energía del Grupo EPM | 2024-12-20 | 2025-01-21 | 2755172811 | 330
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328265 | CW- Construcción de obras hidrohidraulicas y obras complementarias vía Toledo matanzas | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 4183294170 | 150
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW327916 | Ejecución de obras y servicios asociados al mantenimiento de redes y actividades Forestales del sistema distribución energía eléctrica Grupo 1 Zona Norte | 2024-12-19 | 2025-01-25 | 66864366179 | 249
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW323402 | Construcción de infraestructura primaria y secundaria de provisión aguas correspondiente a los proyectos Sistema Bombeo Orfelinato â?? Villa Hermosa y Expansión El Noral en el municipio de Medellín Grupo 1 | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 78244367971 | 600
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW324153 | Construcción de obras civiles para la estabilización del estribo izquierdo de la presa de la Central Hidroeléctrica Porce III | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 29297888203 | 365
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328035 | AT â?? Construcción de obras civiles para la nueva subestación Guarcama y sus redes asociadas | 2024-12-19 | 2025-01-04 | 5424362588 | 300
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328088 | Modernización del sistema de protección contra incendios(SCI) LA SIERRA | 2024-12-26 | 2025-01-23 | 3068333130.68 | 420
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW324340 | CW - CER ASTILLEROS | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 1047508634.86 | 240
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328371 | CW - Mejoramiento de infraestructura y redes para el suministro de agua en zona rural del Municipio de Buriticá - G1 | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 747886628.34 | 180
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328475 | CW - Construcción de placa huellas municipio de Toledo MORAL EL TORO | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 1553737950 | 150
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328472 | CW - Construcción de placa huellas municipio de Toledo BARRANCAS | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 1553737950 | 150
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW323544 | Construcción de obras civiles en la vereda Alto de ChirÃ­ en el municipio de Briceño (Etapa 2) | 2024-12-13 | 2025-01-15 | 275250918.5 | 90
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328477 | CW - Construcción de placa huellas municipio de Toledo CASCARELA | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 1553737950 | 150
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW106869 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios- Grupo 1 | 2020-09-19 | 2020-11-24 | 68148731810 | 1095 | 2024-12-09 | 1465748962 | 2024-12-09 | 155
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW106872 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios- Grupo 2 | 2020-09-18 | 2020-11-23 | 66724270237 | 1095 | 2024-11-20 | 6611069018 | 2024-11-20 | 166
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW106879 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios - Grupo 4 | 2020-09-18 | 2020-11-23 | 64662750853.95 | 1095 | 2024-12-26 | 14455734879 | 2024-12-26 | 210 | Presentó dos adiciones y dos prórrogas el 29/10/2024 y el 26/12/2024
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW150812 | Diseño, Construcción y Montaje de puentes y reconstrucción de vías internas de la central Porce III | 2021-10-08 | 2021-09-01 | 12534358191 | 120 | 2024-12-20 | 6246304008 | 2024-12-20 | 31
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW156076 | Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias requeridas para la cuenca La Iguaná G1 | 2021-11-18 | 2022-02-07 | 19302524926 | 450 | 2024-10-18 | 2037269037.29
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW164633 | Diseño, compraventa de equipos, construcción, montaje, comisionamiento y puesta en operación del proyecto de Modernización de la planta de producción de agua potable Manantiales | 2022-01-12 | 2022-03-07 | 139059370807 | 900 | 2024-12-10 | 44202498867.51 | 2024-12-10 | 415
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW215787 | Mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Grupo 1 (Zona Norte) | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 17006806938 | 730 | 2024-11-05 | 2783285414.14 | 2024-11-05 | 20
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW215791 | Mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Grupo 2 (Zona SUR) | 2022-10-21 | 2022-12-28 | 15617342805 | 730 | 2024-12-19 | 4540285315.09 | 2024-12-19 | 60
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW257492 | Construcción de las obras civiles para la ampliación del tanque de almacenamiento de agua potable denominado Naranjitos | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 4763637900 | 365 | 2024-11-03 | 79598480.64
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW257569 | Renovación 1 Mantenimiento, reposición, extensión y construccón de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de acueducto de EPM (grupo 1) | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 26875179821 | 730 | 2024-10-29 | 4998643450
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW261757 | Construcción de obras civiles para la Nueva Sede EPM Apartadó | 2023-06-02 | 2023-06-29 | 10248873953 | 300 | 2024-12-06 | 9401841486 | 2024-12-06 | 424
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW264655 | Obras civiles y de adecuación en plantas, captaciones y bombeos de EPM | 2023-06-28 | 2023-07-24 | 1851992263 | 360 | 2024-10-22 | 787304044
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW266798 | Reposición de redes primarias de acueducto, redes de alcantarillado y obras complementarias en el Ãrea Metropolitana del Valle de Aburrá | 2023-07-18 | 2023-08-16 | 24657604553 | 450 | 2024-10-21 | 2828298651.16
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW266882 | Modernización y reposición de redes de acueducto en los circuitos Castilla, Castilla-Bello y Potrerito | 2023-07-26 | 2023-08-28 | 27486580055 | 330 | 2024-10-04 | 13112039537.69 | 2024-10-04 | 342
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW269746 | Modernización de los sistemas eléctrico, de instrumentación, control, obras civiles asociadas e implementación de aprovechamiento hidraulico en la estación de bombeo Gerona Miraflores | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 4501670540 | 510 | 2024-11-29 | 1127374483.12 | 2024-11-29 | 120
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW270491 | Obras civiles en Subestaciones de energÍa del Occidente Antioqueño y Urabá Cercano | 2023-08-24 | 2023-09-15 | 5414761636 | 510 | 2024-11-22 | 1849037318 | 2024-11-22 | 221
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW273072 | Mantenimiento correctivo y preventivo, construcción y adecuación de la infraestructura civil y mecánica, en los procesos de captación, potabilización, distribución primaria y secundaria de acueducto, atendidos por EPM ESP | 2023-09-13 | 2023-10-14 | 6885396225 | 540 | 2024-10-15 | 1435673667.76
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW273510 | Construcción del tanque Cucaracho 2, bombeo Palenque - Cucaracho 1, caseta de control y obras complementarias | 2023-09-19 | 2023-10-24 | 14069364983 | 300 | 2024-12-11 | 472198941 | 2024-12-11 | 94
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW274250 | Obras Civiles para el Taponamiento del Túnel de Desviación Derecho y Clausura de los Túneles de Desviación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 125523286970.05 | 330 | 2024-10-31 | 3192220917 | 2024-10-10 | 20
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW275114 | RFP Control de filtraciones de las galerías de las tuberías de presión de las centrales La Tasajera y Guatapé | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 5068640923 | 360 | 2024-12-27 | 1516923077 | 2024-12-27 | 90
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW276532 | Construcción de obras civiles finales para la puesta en operación de las Unidades de Generación 5 a 8 del Proyecto Hidroeléctrico Ituango-Negociación Directa | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 1.0759e+12 | 1125 |  |  | 2024-10-22 | 137
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280626 | Optimización, reposición, mantenimiento y obras complementarias en la infraestructura y acometidas de los sistemas de acueducto y alcantarillado operados por EPM_R2 | 2023-11-21 | 2023-12-10 | 14150183556 | 540 | 2024-10-22 | 2391267647.41
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280755 | Localización y realce de elementos de la infraestructura de las redes de aguas donde EPM presta sus servicios_R1 | 2023-11-22 | 2023-12-09 | 6759700412 | 540 | 2024-10-31 | 1306083549
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280931 | ConstrucciÃ³n de obras requeridas para el mejoramiento operativo de las redes de alcantarillado en el Valle de AburrÃ¡ | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 1166692474 | 120 | 2024-12-16 | 57126330
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280945 | CA - Cumplimiento Ambiental Obras de control de erosiÃ³n embalses GeneraciÃ³n Grupo 1 | 2023-11-24 | 2023-12-12 | 1299906690 | 365 | 2024-12-05 | 1238693720 | 2024-12-05 | 365
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280948 | CA - Cumplimiento Ambiental Obras de control de erosiÃ³n embalses GeneraciÃ³n Grupo 2 | 2023-11-24 | 2023-12-12 | 1398576296 | 365 | 2024-12-09 | 761168077 | 2024-12-09 | 180
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280951 | CA - Cumplimiento Ambiental Obras de control de erosiÃ³n embalses GeneraciÃ³n Grupo 3 | 2023-11-23 | 2023-12-11 | 560162680 | 365 | 2024-12-06 | 560162680 | 2024-12-06 | 365
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280958 | CA - Cumplimiento Ambiental Obras de control de erosiÃ³n embalses GeneraciÃ³n Grupo 4 | 2023-11-23 | 2023-12-11 | 638635653 | 365 | 2024-12-05 | 814417608.1 | 2024-12-05 | 365
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW281096 | AT-Obras civiles Plan de choque SE Nuevo alcance | 2023-12-01 | 2024-01-19 | 2256013752 | 300 | 2024-11-27 | 197566664
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW282757 | ConstrucciÃ³n de obras civiles para canalizaciÃ³n de redes subterrÃ¡neas de energÃ­a de 13.2 kV | 2023-12-12 | 2024-01-01 | 18224160489 | 330 |  |  | 2024-12-17 | 70
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW283885 | ConstrucciÃ³n de las obras civiles de la etapa II de la actualizaciÃ³n de la presa Miraflores | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 16030375804 | 420 | 2024-12-18 | 1091074506 | 2024-12-18 | 101
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW285461 | AT â?? ConstrucciÃ³n de obras civiles para la modernizaciÃ³n de subestaciones de energÃ­a del Valle de AburrÃ¡ y Oriente AntioqueÃ±o Cercano | 2023-12-16 | 2024-01-15 | 5267043039.9 | 660 | 2024-10-29 | 245366034
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW287348 | ND RFP Estudios tÃ©cnicos, diseÃ±o, construcciÃ³n, montaje y puesta en operaciÃ³n de un cruce mediante el mÃ©todo de perforaciÃ³n horizontal dirigida - PHD, incluidas las lÃ­neas de aproximaciÃ³n para la mejora operativa del gasoducto 20 pulgadas de EPM | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 33567302610 | 330 |  |  | 2024-11-20 | 98
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW293481 | Obras civiles para ConexiÃ³n Metro de la 80, ReposiciÃ³n de activos del Metro y otros proyectos de conexiÃ³n | 2024-02-23 | 2024-04-08 | 1760021107.39 | 255 | 2024-11-27 | 287353438
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295981 | Obras civiles de construcciÃ³n, reconstrucciÃ³n, adecuaciÃ³n y expansiÃ³n para infraestructura en trasmisiÃ³n y distribuciÃ³n | 2024-03-19 | 2024-04-15 | 3029592625 | 720 | 2024-11-05 | 3019900000
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW296421 | CW RehabilitaciÃ³n del Puente Palestina y construcciÃ³n de obras complementarias, en atenciÃ³n del Plan de AcciÃ³n Especifico del Proyecto HidroelÃ©ctrico Ituango | 2024-04-01 | 2024-04-22 | 7554012361 | 210 | 2024-11-14 | 282727332 | 2024-11-14 | 60
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW298327 | CA - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z5 R1 | 2024-04-17 | 2024-06-09 | 1255475894 | 185 | 2024-10-28 | 563289843
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW299188 | Mantenimiento y adecuaciÃ³n de infraestructura en transmisiÃ³n y distribuciÃ³n | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 4163211994.06 | 365 | 2024-11-20 | 575465438
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW299775 | DiseÃ±o, suministro transporte y montaje de estructuras metÃ¡licas y cubierta para la Central Hidroituango | 2024-05-03 | 2024-06-24 | 379970719 | 90 | 2024-12-26 | 1428902915 | 2024-12-26 | 284
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW309005 | ConstrucciÃ³n, expansiÃ³n, reposiciÃ³n y mantenimiento de los sistemas de iluminaciÃ³n de los clientes atendidos por EPM Grupo 1 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 4449999293 | 120 | 2024-12-17 | 1768295057
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW310349 | R1 - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z1 | 2024-08-15 | 2024-09-07 | 1749207395 | 370 | 2024-12-02 | 375745413.8
EPM 2 ENERGÍA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW310743 | Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial en la zona de influencia del proyecto hidroelÃ©ctrico Ituango, y ejecuciÃ³n de obras civiles complementarias para el adecuado desarrollo del proyecto | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 61395812610.7 | 730 | 2024-12-09 | 14067408078
Educación | Institución Universitaria Pascual Bravo | GJ 086 DE 2024 | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO GLOBAL DEL APRENDIZAJE PARA TODOS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 17642106725 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
CAAF FILIALES ENERGÍA | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P | 4124000124 | ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CONTROL DE ENERGÍA, ASEGURAMIENTO DE RED, REVISIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES, Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EN LA ZONA DE CÓRDOBA SUR, Y EN LAS QUE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. TENGA OPERACIONES Y/O INFLUENCIA | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 1790892890 | 92 |  | 0
CAAF FILIALES ENERGÍA | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P | 4123000028 | EXPANSION Y REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LOS NIVELES DE TENSION I, II Y III, EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., PLAN DE INVERSION 2023 2024 (GRUPO 3) | 2023-06-26 | 2023-08-01 | 0 | 730 | 2024-12-05 | 7168372295.57 |  |  | Adición
CAAF FILIALES ENERGÍA | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P | 4124000124 | ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CONTROL DE ENERGÍA, ASEGURAMIENTO DE RED, REVISIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES, Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EN LA ZONA DE CÓRDOBA SUR, Y EN LAS QUE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. TENGA OPERACIONES Y/O INFLUENCIA | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 | 92
CAAF FILIALES ENERGÍA | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P | 4122000027 | SERVICIO DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO REPOTENCIACIÓN LN639, VILLA ESTRELLA - BOLIVAR 110KV | 2022-09-12 | 2022-11-15 | 0 | 545 |  |  | 2024-10-11 | 181 | Prorroga
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW311953 | CW ACTIVIDADES DE CONEXIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIAY SUS COMPLEMENTARIAS, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON INFRAESTRUCTURA QUE USAN LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL Ã¡REA DE COBERTURA DE CHEC | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 8740125000 | 730 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/10/2024
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW311976 | GRUPO 2 MOLINOS OBRAS PARA EL MONTAJE ELECTROMECANICO DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICAS DE HASTA 34,5KV | 2024-09-09 | 2024-08-31 | 3097314754 | 480 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/10/2025
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW312698 | OBRAS PARA EL MONTAJEELECTROMECÁNICO EN SUBESTACIONES | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 718907696 | 283 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/10/2025
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW311973 | GRUPO 1 DORADA NORTE OBRAS PARA EL MONTAJEELECTROMECÁNICO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS DE HASTA 34,5KV | 2024-09-09 | 2024-08-31 | 3735155767 | 480 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/10/2025
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW247381 | ACTIVIDADES DE DISEÑOS Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS, CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES ASOCIADAS A PROYECTOS ELÉCTRICOS | 2023-01-11 | 2023-01-13 | 0 | 925 |  |  | 2024-11-21 | 53 | Prorroga
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW308362 | CW OBRAS CIVILES EN SUBESTACIONES | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 979157309 | 180 |  |  |  |  | Fecha del evento 6/12/2024
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW319817 | CW SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN EN LA BANDA VHF Y OBRAS ASOCIADAS | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 8712811863 | 426
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW269411 | CW269411 CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS ASOCIADAS A LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL PARA EL PROYECTO LA CULEBRA | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 0 | 420 | 2024-10-08 | 1144606170.12 |  |  | Adición
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW314889 | CW314889 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, CERTIFICACIÃ³N, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES ELÉCTRICAS | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 5707849291.68 | 431
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW269411 | CW269411 CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS ASOCIADAS A LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL PARA EL PROYECTO LA CULEBRA | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 0 | 451 |  |  | 2024-10-08 | 31 | Prorroga
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW314942 | CW314942 MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN DE ACTIVOS Y COMPONENTES EN LA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMIN | 2024-10-07 | 2024-10-29 | 4083007520.16 | 730
CAAF FILIALES ENERGÍA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW321301 | CW321301 - REPOSICIÓ?N Y EXPANSION DE REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÓN U OBRAS ELECTRICAS ZONA 1 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 4688395228.42 | 520
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW311882 | MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA | 2024-09-04 | 2024-09-20 | 4060611313.98 | 1095 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/10/2024
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW312779 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA GRUPO 2 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 13169170737.64 | 730 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/10/2024
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW311598 | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE BODEGAS DE ALMACÉN | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 375628240 | 120 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/10/2024
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW264692 | REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA. GRUPO 2. SE BUCARAMANGA | 2023-07-05 | 2023-06-15 | 0 | 740 | 2024-10-31 | 483424519.46 |  |  | Adición
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW314005 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE REDUCCIÃ?N Y CONTROL DE PERDIDAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y VINCULACIÓN CLIENTES ATC. GRUPO 2 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 26430898142.25 | 1095 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/10/2024
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW316784 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS GARITAS DE VIGILANCIA Y RENOVACIÃ³N DE RACKS | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 318133187.5 | 120
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW312776 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA GRUPO 1 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 13296675745.69 | 730 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/10/2024
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW314003 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y VINCULACIÓN CLIENTES ATC. GRUPO 1 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 41464906424.21 | 1095 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/10/2024
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW314008 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y VINCULACIÓN CLIENTES ATC. GRUPO 3 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 22515859407.02 | 1095 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/10/2024
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW301129 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESSA | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 0 | 125 |  |  | 2024-10-04 | 35 | Prorroga
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW264334 | REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA. GRUPO 1 SE PALOS | 2023-07-05 | 2023-06-15 | 0 | 740 | 2024-10-25 | 515088243.63 |  |  | Adición
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW315836 | REMODELACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL ESSA | 2024-10-10 | 2024-10-22 | 787113128 | 180
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW181318 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELECCTRICAS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL GRUPO 3 | 2022-06-07 | 2022-08-01 | 0 | 720 | 2024-10-31 | 600000000 |  |  | Adición
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW320668 | CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO EN LA PLANTA SEDE PALMAS | 2024-11-20 | 2024-11-04 | 210522905.19 | 70
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW301129 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESSA | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 0 | 172 |  |  | 2024-12-23 | 18 | Prorroga
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW301129 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESSA | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 0 | 154 |  |  | 2024-11-28 | 9 | Prorroga
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW301129 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESSA | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 0 | 154 |  |  |  |  | Terminación
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW301129 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESSA | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 0 | 145 |  |  | 2024-11-08 | 20 | Prorroga
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW264334 | REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA. GRUPO 1 SE PALOS | 2023-07-05 | 2023-06-15 | 0 | 740 | 2024-11-20 | 515088243.63 |  |  | Adición
CAAF FILIALES ENERGÍA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW264692 | REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA. GRUPO 2. SE BUCARAMANGA | 2023-07-05 | 2023-06-15 | 0 | 740 | 2024-11-20 | 483424519.46 |  |  | Adición
CAAF FILIALES ENERGÍA | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW318371 | OBRAS CIVILES Y ADECUACIONES LOCATIVAS EDEQ | 2024-10-28 | 2024-11-12 | 986541145 | 414
CAAF FILIALES ENERGÍA | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW319137 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE GENERACIÓN SOLAR PARA EDEQ S.A. ESP | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 483096236 | 135