## IV Trimestre 2023
CAAF | ENTIDAD | CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL CUARTO TRIMESTRE 2023
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (Días) | FECHA ADICION No1 | VALOR ADICION No. 1 $ | FECHA PRORROGA No1 | PLAZO PRORROGA No.1 | OBSERVACIONES
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003368C-20 | Mantenimiento, suministro e instalación de los equipos de aire acondicionado para la infraestructura física de la empresa, bajo la modalidad de contrato marco | 2020-08-11 | 2020-09-01 | 1716152061 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003370C-20 | Mantenimiento preventivo y correctivo, certificación y modernización de equipos de accesibilidad en las instalaciones de la empresa bajo la modalidad de contrato marco. | 2020-07-28 | 2020-08-12 | 7296369455 | 1095 | 2023-08-11 | 269140353 | 11/08/2023 23/10/2023 7/12/2023 | 74 44 55 | Inclusión de Elementos (Repuestos) nuevos al contrato.
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005252C-22 | Construcción y mantenimiento de redes eléctricas en las instalaciones de la Empresa. | 2022-07-07 | 2022-07-15 | 6270668323 | 564
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005161BC-22 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa (grupos 1, 2, 3 ,4 y 5). | 2022-10-13 | 2022-12-01 | 1086582165 | 640
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005161C-22 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa (grupos 1, 2, 3 ,4 y 5). | 2022-10-13 | 2022-10-21 | 12959631400 | 640
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005170C-22 | Mantenimiento de grupos electrógenos y motores de socorro en las líneas de los sistemas metrocable y de la planta de soporte del data center. | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 248120962 | 720
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005401C-22 | Servicio de mantenimiento para el manejo de individuos arbóreos, zonas verdes, jardines y servicios conexos en las instalaciones de la empresa. | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2699000000 | 609
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 004396C-22 | Ejecutar Un Contrato De Obra Pública Bajo La Modalidad Llave En Mano Que Tiene Por Objeto Que El Contratista Ejecute Por Su Cuenta Y Riesgo, Todas Las Labores Y Actividades Necesarias Para Los Estudios Y Diseños, Gestión Social, Ambiental Y Sst, La Ejecución De Las Obras De Construcción, Las Obras De Adecuación Y Reparación De Desvíos, Las Obras Para Redes, Las Obras Necesarias Para El Cumplimiento De Los Indicadores En Etapa De Garantía De Nivel De Servicio, Así Como Los Estudios Y Diseños, Instalación, Suministro, Pruebas, Puesta En Marcha Del Material Rodante Y De Los Sistemas Metro-Ferroviarios; Así Como Las Obras Y Actividades Necesarias Para El Cumplimiento De Los Indicadores En Etapa De Garantía De Nivel De Servicio Del Metro Ligero De La 80 En La Ciudad De Medellín. | 2022-11-11 | 2023-04-28 | $1.315.455.999.957 y EUR105.605.000 | 2373
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005424C-22 | Contrato de mantenimiento de vidrios de la empresa, el cual incluye el suministro e instalación | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 447551781 | 581
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005431C-22 | Mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales y operación de las ptar de la empresa | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 666791847.08 | 581
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005345C-23 | Diseño y ejecución de obras civiles de protección para estabilizar las estructuras de contención en la banca de la vía férrea que colinda con el rio medellín a la altura de las interestaciones poblado-aguacatala-ayurá-envigado de la empresa de transporte masivo del valle de Aburrá Ltda. | 2022-11-25 | 2023-01-27 | 9768959336 | 225 | 2023-09-08 | 2706539589 | 8/09/2023 15/12/2023 | 102 32
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006114C-23 | Realizar el mantenimiento mayor preventivo de pintura que incluye remoción oxido y pintura, para fustes y ménsulas de pilonas de la línea k del Metro de Medellin | 2023-05-03 | 2023-06-05 | 989886558 | 180
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006111C-23 | Mantenimiento mayor, mantenimiento de cabinas y mantenimiento a balancines, en los sistemas de transporte por cables aéreos de la empresa. | 2023-07-25 | 2023-08-08 | 23332263802.14 | 921
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006093C-23 | Mantenimiento, suministro e instalación de los equipos de aire acondicionado para la empresa. | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 5860452116.91 | 1096
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006180C-23 | Realizar mantenimiento correctivo al piso elevado del data center. | 2023-08-10 | 2023-08-16 | 29115686 | 60
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006088C-23 | Contrato mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de puertas automáticas de las estaciones y paradas de tranvía, l1 de buses y los respectivos módulos de comunicación | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 1725759860 | 1031
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006386C-23 | Mantenimiento (incluido el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de repuestos y elementos necesarios para el correcto funcionamiento) de las puertas automáticas de las paradas de la línea 2 de buses, y los respectivos módulos de comunicación | 2023-10-02 | 2023-10-30 | 106523785 | 1096
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006110C-23 | Mantenimiento de plataformas electromecánicas y abatibles, vías de tracción de cabinas, retorqueo a fijaciones en estaciones y pilonas, y complementación de equipos de izaje de carga de los sistemas de cables aéreos. | 2023-10-17 | 2023-12-04 | 6104632088 | 891
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006447C-23 | Contrato de mantenimiento, inspección e instalación de líneas de vida, puntos de anclaje y sistemas de seguridad en alturas en las instalaciones de la empresa. | 2023-06-17 | 2023-12-04 | 295478874.6 | 242
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús S.A. | 006260C-23 | Construcción de obras de adecuación en las estaciones la estrella, sabaneta, itagüí, envigado, ayurá, aguacatala y hospital para mejorar las condiciones de accesibilidad universal en la línea a del sistema Metro. | 2023-12-22 | Pendiente acta de inicio | 27898532961 | 570
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús S.A. | 006259C-23 | Construcción de obras de adecuación en las estaciones industriales, madera y bello para mejorar las condiciones de accesibilidad universal en la línea a del sistema metro - | 2023-12-27 | Pendiente acta de inicio | 24759301703 | 570
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | Contrato N° 32 de 2023 | Construcción de la infraestructura de integración del sistema Metroplús, en el Distrito Especial de Medellín, en el marco de la adición 21 del convenio 01 de 2005 | 2023-11-07 | 2023-12-13 | 24351597453 | 365 DÍAS
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | Contrato N° 44 de 2021 | Construcción de la pretroncal Sur del sistema Metroplús tramo 4A fase 1-B, parque víal quebrada Doña Maria calzada norte entre calles 55 y 47A, y calzada sur entre calles 50 y 47A en el municipio de Itagui" la cual incluye dentro de su alcance una fase inicial de apropiación y calibración de diseños | 2021-05-18 | 2021-07-07 | 35457437341 | 660 DÍAS | 2023-06-22 | 23600299577 | 5/05/2023 6/06/2023 22/06/2023 7/12/2023 | 30 DÍAS 30 DIAS 150 DIAS 60 DÍAS
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 047-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD | 2023-02-13 | 2023-02-23 | 30885955 | 11 meses sin superar el 31 de diciembre del 2023. | 2023-05-23 | 1974982 |  |  | El contrato finalizó ejecución el 31/12/2023 Modificación N.1: adición recursos Zer-Avi
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 057-20213 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, GENERACIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA QUE FORMAN PARTE DE LA OPERACIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 157076730 | 10,5 meses sin superar el 31 de diciembre del 2023. | 25/04/2023 22/06/2023 16/11/2023 | $ 79.987.053 $ 4.696.559 $ 50.769.193 |  |  | El contrato finalizó ejecución el 31/12/2023 Modificación N.1: adición recursos Zer-Avi y Escaleras Eléctricas Modificación N.2: adición recursos Escaleras Eléctricas Modificación N.3: adición recursos Escaleras Eléctricas y TTM
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 066-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA DALDOS ELETRONIC, UBICADO EN LA ZONA FERREA DE LA TERMINAL DEL NORTE | 2023-03-22 | 2023-04-13 | 8047499 | 10 meses sin superar el 31 de diciembre del 2023. |  |  |  |  | El contrato finalizó ejecución el 31/12/2023
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 086-2023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO, TABLEROS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA LOCALES Y ÁREAS DE PROPIEDAD DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 212475688 | 2 meses, sin superar el 31 de diciembre del 2023 | 2023-06-05 | 85703527 | 2023-06-05 | 1 mes, del 3 de julio hasta el 2 de agosto de 2023 | El contrato finalizó ejecución el 02/08/2023
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 101-2023 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AREAS DE PROPIEDAD DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. Y PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 229270490 | Cuatro (4) meses, sin superar el 31 de diciembre del 2023. | 9/10/2023 30/10/2023 | $ 20.285.423 $ 50.433.793 | 9/10/2023 30/10/2023 | 15 dias,16-30 oct/2023 1,5 meses, 31 oct - 15 dic de 2023 | El contrato finalizó ejecución el 15/12/2023
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 112-2023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED EN LAS INSTALACIONES DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD DE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 29994875 | Dos (2) meses sin superar el 31 de diciembre del 2023 |  |  |  |  | El contrato finalizó ejecución el 06/09/2023
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 120-2023 | MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN ÁREAS DE TERMINALES MEDELLIN Y DE LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD. | 2023-07-13 | 2023-08-09 | 164906244 | Seis (6) meses sin superar el 31 de diciembre del 2023 |  |  |  |  | El contrato finalizó ejecución el 31/12/2023
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 137-2023 | OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD, PARA SU CONSERVACIÓN Y ADECUACIONES EN ACCESIBILIDAD | 2023-08-18 | 2023-09-01 | 516075004 | Cinco (5) meses sin superar el 31 de diciembre del 2023 | 2023-12-05 | 91832275 |  |  | El contrato finalizó ejecución el 31/12/2023
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 146-2023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA ACCESIBLE PARA LAS INSTALACIONES DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. SEDES NORTE Y SUR | 2023-10-18 | 2023-11-01 | 22985508 | Dos (2) meses, sin superar el 31 de diciembre de 2023 |  |  |  |  | El contrato finalizó ejecución el 31/12/2023
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 149-2023 | MODERNIZACIÓN DE ASCENSOR PARA LA ZONA FÉRREA DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A., INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS PARTES A RENOVAR Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO | 2023-10-30 | 2023-11-22 | 86550400 | Dos (2) meses, sin superar el 31 de diciembre de 2023 |  |  |  |  | El contrato finalizó ejecución el 31/12/2023
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 154-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CERRAMIENTO METÁLICO EN LAS INSTALACIONES DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 96852034 | Un mes y medio (1,5 meses), sin superar el 31 de diciembre de 2023 |  |  |  |  | El contrato finalizó ejecución el 31/12/2023
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600099495 | Suministrar e instalar placas domiciliarias en el Distrito Especial de Ciencia, TecnologÃ­a e InnovaciÃ³n de MedellÃ­n, en los sectores priorizados por la Subsecretaria de Catastro de la SecretarÃ­a de GestiÃ³n y Control Territorial. | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 73052250 | 97 |  |  |  |  | PRINCIPAL
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600099215 | ConstrucciÃ³n de obras de optimizaciÃ³n de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales de MedellÃ­n. MATRICULA 5172022 CBML: 60880010006 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 909530476 | 83 |  |  |  |  | PRINCIPAL
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600099351 | Mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes propias del Distrito. | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 1572390945 | 76 |  |  |  |  | PRINCIPAL
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600099633 | Mantenimiento y renovaciÃ³n de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad del Distrito o en los que le corresponda hacerlo en virtud de una obligaciÃ³n contractual. | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 116000000 | 61 |  |  |  |  | PRINCIPAL
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600099570 | OptimizaciÃ³n del sistemas de Acueducto El Hato, San CristÃ³bal | 2023-10-23 | 2023-11-07 | 747683873 | 55 |  |  |  |  | PRINCIPAL
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600099652 | PP Mantenimientos menores para las Sedes Sociales de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, TecnologÃ­a E InnovaciÃ³n de MedellÃ­n | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 849236674 | 61 |  |  |  |  | PRINCIPAL
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600096264 | Urgencia manifiesta para la atenciÃ n del punto crÃ tico en la vereda El Patio del Corregimiento de San CristÃ bal |  |  |  | 275 | 2023-10-26 | 2502151638 |  |  | ADICION
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600098963 | AdecuaciÃ³n y mantenimiento de obras civiles, elÃ©ctricas, de voz y datos y redes hidrosanitarias de los centros del valle del software. |  |  |  | 80 | 2023-12-22 | 45800000 |  |  | ADICION
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600097689 | Adecuaciones en la Unidad de ReacciÃ³n Inmediata de la FiscalÃ­a. |  |  |  | 241 | 2023-12-14 | 4674648377 |  |  | ADICION
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600094293 | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN CONCRETO ADOQUINES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD |  |  |  | 185 | 2023-10-26 | 1509656600 |  |  | ADICION
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600090098 | Contrato Interadministrativo de Mandato sin RepresentaciÃ n para ejecucion del Proyecto de construccion, renovacion y recuperacion del Espacio Publico del Norte de la Ciudad |  |  |  | 611 | 2023-12-06 | 3865388745 |  |  | ADICION
DISTRITO 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 4600095573 | ConstrucciÃ n, instalaciÃ n y puesta en marcha sistema de transporte vertical. |  |  |  | 53 | 2023-10-31 | 411760598 |  |  | ADICION
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4600095101 | ConstrucciÃ n, rehabilitaciÃ n, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada |  |  |  | 275 | 2023-12-15 | 108304534 |  |  | ADICION
CAAF Filiales energía | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 4600094293 | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS EN CONCRETO ADOQUINES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD | [6 empty] | 2023-10-19 | 62 | PRORROGA
CAAF Filiales energía | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 4122000155 | Ingeniería detallada, suministro, montaje y puesta en servicio para ampliación del sistema de control y protección en la subestación Mompox | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | 361 |  | 0 | 2023-10-10 | 91
CAAF Filiales energía | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW214934 | Cw214934 construcción de obras civiles para subestaciones | 2022-10-05 | 2022-11-07 | 0 | 510 |  | 0 | 2023-09-05 | 240
CAAF Filiales energía | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW214934 | Cw214934 construcción de obras civiles para subestaciones | 2022-10-05 | 2022-11-07 | 0 | 270 | 2023-09-05 | 1987726466 |  | 0
CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW211912 | cw211912 reposición y expanción de redes de media, baja tensión u obras eléctricas zona 3 | 2022-09-14 | 2022-09-26 | 0 | 730 | 2023-11-10 | 301800000 |  | 0
CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW180444 | cw180444 construcción de las redes eléctricas nivel ii y iii asociadas a la expansión del sistema de distribución local en la nueva subestación san roque 34.5 kv | 2022-06-03 | 2022-06-21 | 0 | 479 | 2023-11-08 | 321462240 |  | 0
CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW93597 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de subestaciones elã?ctricas- se palenque | 2020-04-30 | 2020-08-03 | 0 | 1017 |  | 0 | 2023-09-11 | 30
CAAF Filiales energía | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW93597 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de subestaciones eléctricas- de palenque | 2020-04-30 | 2020-08-03 | 0 | 1291 |  | 0 | 2023-10-12 | 274
CAAF Filiales energía | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW141227 | Ejecución de actividades asociadas al proyecto de reduccióny control de perdidas grupo 2 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 0 | 1095 | 2023-10-06 | 7726929334.57 |  | 0
CAAF Filiales energía | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW139412 | contratación de la ejecución de los proyectos deexpanción y reposición de redes | 2021-06-29 | 2021-08-02 | 0 | 880 | 2023-12-11 | 871300000 |  | 0
CAAF Filiales energía | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW139412 | contratación de la ejecución de los proyectos deexpanción y reposición de redes | 2021-06-29 | 2021-08-02 | 0 | 880 | 2023-12-13 | 200000000 |  | 0
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW139412 | contratación de la ejecución de los proyectos deexpanción y reposición de redes | 2021-06-29 | 2021-08-02 | 0 | 880 | 2023-12-11 | 871300000 |  | 0
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW139412 | contratación de la ejecución de los proyectos deexpanción y reposición de redes | 2021-06-29 | 2021-08-02 | 0 | 880 | 2023-12-13 | 200000000 |  | 0
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW106869 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios- Grupo 1 | 2020-09-19 | 2020-11-24 | 68148731810 | 1095 | 2023-11-28 | 12493856641 | 2023-11-28 | 237
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW106876 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios - Grupo 3 | 2020-09-18 | 2020-11-24 | 67543212810 | 1095 | 2023-11-29 | 11365232293.8 | 2023-11-29 | 180
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW106879 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios - Grupo 4 | 2020-09-18 | 2021-01-14 | 64604338245 | 1095 | 2023-11-15 | 8360908070.84 | 2023-11-15 | 180
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW134359 | Construcción, adecuación de la conectividad y desarrollo de obras civiles del corregimiento Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, para atender requerimientos generados por la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 4435356989 | 300 |  |  | 2023-11-17 | 45 | El 18/10/2023 se autorizó prórroga por 30 días y el 17/11/2023 se autorizó prórroga por 15 días
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW138678 | Construcción de la conducción y distribución Calasanz parte alta, tanque de almacenamiento y obras complementarias | 2021-06-24 | 2021-09-01 | 30279768676 | 365 | 2023-11-30 | 2285867859 | 2023-10-10 | 60 | Adición de $2.188.189.393 del 10/10/2023 y Adición de $97.678.466 el 30/11/2023
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW148430 | Mantenimiento, reposición, extensión y construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de acueducto de EPM (Grupo 4) | 2021-09-16 | 2021-11-02 | 16713469770 | 730 | 2023-11-02 | 722462244.3
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW152470 | Aceptación Construcción, ampliación y referenciación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, obras accesorias y complementarias, bajo el programa de habilitación viviendas en el Municipio de Medellín | 2021-10-22 | 2022-05-24 | 6644420345 | 300 | 2023-10-12 | 434251915.37
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW156034 | Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias requeridas para la cuenca La Iguaná G2 | 2021-11-18 | 2022-01-27 | 26949764047 | 450 | 2023-10-27 | 5687911374.46 | 2023-10-27 | 240
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW156076 | Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias requeridas para la cuenca La Iguaná G1 | 2021-11-18 | 2022-02-07 | 19302524926 | 450 | 2023-10-23 | 3580673718.03 | 2023-10-23 | 300
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW170741 | Construcción de las obras civiles para la conducción de la fase 3 del proyecto Expansión circuito Yulimar-Tercera Salida Manantiales | 2022-03-01 | 2022-04-12 | 32140161336 | 455 |  |  | 2023-11-02 | 30
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW172621 | Mantenimiento correctivo y preventivo, construcción y adecuación de la infraestructura civil y mecánica, en los procesos de captación, potabilización, distribución primaria y secundaria de acueducto, atendidos por EPM ESP | 2022-03-14 | 2022-04-18 | 5891411434 | 540 | 2023-10-26 | 1159902117.24
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW176343 | Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de distribución secundaria atendido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (Grupo 1 Nor Oriental) | 2022-04-26 | 2022-05-23 | 12410003435 | 730 | 2023-11-02 | 2195127678
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW217565 | Ejecución de las obras civiles faltantes para las unidades de generación 3 y 4 y obras complementarias del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 35250367575 | 240 | 2023-11-02 | 14487159612
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW239949 | Modernización subestación Ancón Sur 220/110/44/13.2 kV ¦ Modernización subestación Miraflores 220/110/44/13.2 kV | 2022-11-24 | 2022-12-12 | 3067849604 | 380 | 2023-11-30 | 1158448810 | 2023-11-30 | 90
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW245988 | Renovación No. 1 - Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de los sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM Grupo 2 | 2022-12-26 | 2023-01-27 | 4900000000 | 540 | 2023-11-09 | 2400000000
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW253820 | RFP AT - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS SUBESTACIONES DE ENERGIA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO | 2023-03-08 | 2023-04-11 | 3330713027 | 210 | 2023-11-17 | 377280340 | 2023-11-17 | 60
EPM 1 Asuntos Administrativos | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW255342 | Construcción Obras Civiles e iluminación en la Central Hidroeléctrica Niquia | 2023-03-24 | 2023-04-10 | 915113988 | 150 |  |  | 2023-11-14 | 44
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW260055 | Renovación-Construcción de redes y acometidas para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, construcción de redes internas en inmuebles y prestación de servicios, en las Areas de influencia de EPM. Grupo 1 Zona Norte | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 17999999443 | 365 | 2023-11-17 | 5780000000
Educación | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | CW261757 | Construcción de obras civiles para la Nueva Sede EPM Apartadó | 2023-06-02 | 2023-06-29 | 10248873953 | 300 | 2023-10-03 | 976878241
Educación | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | CW267847 | Grupo 2- Construcción de Obras Civiles para Canalización de Redes Subterráneas de Energía | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 7399998213 | 240 | 2023-11-03 | 1652405530
Educación | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | MC-198-2023 | Contratista se obliga a prestar sus servicios de mantenimiento integral y recertificación normativo anual, del sistema contra caídas instalado en las edificaciones de la institución universitaria colegio mayor de Antioquia en cumplimiento de la normatividad legal vigente. Tal como se detalla en las condiciones técnicas | 16/11/2023 12:00:00 a. m. | 2023-11-16 | 18623500 | 42
Educación | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | VAD-1824-2023 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo, para el correcto funcionamiento de dos ascensores marca MITSUBISHI instalados en el bloque 8 (Parque Tech) de la Institución Universitaria Pascual Bravo. | 09/11/2023 12:00:00 a. m. | 2023-11-09 | 6239916 | 50
Educación | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | GJ-068-2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS Y CANOAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 08/11/2023 12:00:00 a. m. | 2023-11-08 | 304854779 | 60
Educación | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | GJ-068-2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS Y CANOAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 08/11/2023 12:00:00 a. m. | 2023-11-08 | 0 | 60 | 27/12/2023 12:00:00 a. m. | 16041200
|  | GJ-076-2023 | Obras de construcción, adecuación y acabados finales en diferentes espacios del campus de la institución universitaria pascual bravo | 14/12/2023 12:00:00 a. m. | 2023-12-30 | 318892612 | 30 | 27/12/2023 12:00:00 a. m. | 107245792
|  | GJ-076-2023 | Obras de construcción, adecuación y acabados finales en diferentes espacios del campus de la institución universitaria pascual bravo | 14/12/2023 12:00:00 a. m. | 2023-12-30 | 0 | 30