## CTOS 1ER TRIM
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL CUARTO TRIMESTRE 2023
ITEM | C.A.A.F | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA (DÍAS) | OBSERVACIONES
1 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW290321 | C6A-HV2023 - Construcción, ampliación y referenciación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, obras accesorias y complementarias, bajo el programa de habilitación viviendas en el Municipio de Medellín | 2024-01-29 | 2024-03-19 | 2842815308 | 180 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
2 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW146685 | ND G2 RFP Construcción de la red de conducción, obras complementarias y demás redes conexas en el Área de influencia para el proyecto de Expansión Conducción Machado Volador | 2021-09-06 | 2021-11-26 | 31550822402 | 420 |  |  | 2024-02-15 | 10
3 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW172651 | Obras civiles para la reposición de las conducciones entre los tanques BerlÍn y Campo Valdivia, y tramo de distribución del tanque Campo Valdéss en el municipio de Medellín | 2022-03-17 | 2022-04-01 | 6522680213 | 240 | 2024-02-19 | 359431230
4 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW146685 | ND G2 RFP Construcción de la red de conducción, obras complementarias y demás redes conexas en el Área de influencia para el proyecto de Expansión Conducción Machado Volador | 2021-09-06 | 2021-11-26 | 31550822402 | 420 |  |  | 2024-02-15 | 10
5 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW172651 | Obras civiles para la reposición de las conducciones entre los tanques BerlÍn y Campo Valdivia, y tramo de distribución del tanque Campo Valdéss en el municipio de Medellín | 2022-03-17 | 2022-04-01 | 6522680213 | 240 | 2024-02-19 | 359431230
6 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW240406 | Obras civiles de reforzamiento, adecuación y obras complementarias para el tanque Cuatro Esquinas Rionegro-Antioquia | 2022-12-02 | 2023-01-09 | 5163191888 | 270 |  |  | 2024-03-14 | 90 | Se aprobaron 3 prórrogas en el trimestre el 10/01/2024, 19/02/2024 y 14/03/2024 para un plazo total de 90 días
7 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW257492 | Construcción de las obras civiles para la ampliación del tanque de almacenamiento de agua potable denominado Naranjitos | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 4763637900 | 365 | 2024-03-06 | 579607000
8 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295517 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energía nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional-Bases | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
9 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295483 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energías nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional- Dis | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
10 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295511 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energíaa nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional-Funda | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
11 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295981 | Obras civiles de construcción, reconstrucción, adecuación y expansión para infraestructura en trasmisión y distribución | 2024-03-19 | 2024-04-15 | 3029592625 | 720 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
12 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW293481 | Obras civiles para Conexión Metro de la 80, Reposición de activos del Metro y otros proyectos de conexión | 2024-02-23 | 2024-04-08 | 1760021107.39 | 255 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
13 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295479 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energía nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional- Duran | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
14 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295501 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energía nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional-JE | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
15 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295496 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energíaa nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional-Ingeo | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
16 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295488 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energías nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional-Elec | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
17 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295506 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energías nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional-Quark | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
18 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295490 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energía nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional-Gale | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
19 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295498 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energía nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional-Inste | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
20 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295494 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energía nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional-Ingema | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
21 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295503 | Clasificación y calificación de proveedores para la ejecución de las obras civiles de los proyectos desarrollados en las subestaciones de energía nuevas y existentes de EPM, incluyendo las obras de los proyectos de interconexión regional y nacional-Paecia | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 0 | 1080 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
22 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW241066 | Diseño y construcción de obras de estabilización del talud adyacente al puente sobre la quebrada Remolinos y el refuerzo de la cimentación de su estribo izquierdo, infraestructura que hace parte del complejo vial de la central Porce III | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 7706105481.97 | 150 |  |  | 2024-03-06 | 30
23 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW246555 | AT-Construcción de obras civiles para el proyecto Expansión Caldas y subestaciones en el Valle de Aburrá | 2023-01-04 | 2023-01-23 | 4000000002 | 390 |  |  | 2024-02-19 | 30
24 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW265217 | Construcción de infraestructura educativa, Centro Educativo Rural MontefrÃ­o, ubicado en el municipio de Valdivia, en el marco del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto HidroelÃ©ctrico Ituango | 2023-06-30 | 2023-09-04 | 1239270460 | 180 |  |  | 2024-03-18 | 30
25 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW267843 | Grupo 1- Construcción de Obras Civiles para Canalización de Redes Subterráneas de Energía | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 4933378211 | 180 | 2024-02-23 | 3018062172 | 2024-02-23 | 150
26 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW267847 | Grupo 2- Construcción de Obras Civiles para Canalización de Redes Subterráneas de Energía | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 7399998213 | 240 | 2024-03-19 | 1906971991 | 2024-03-19 | 120
27 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW269925 | Diseñoo, fabricación, transporte y montaje de estructuras metálicas para el acceso seguro en instalaciones de la Unidad Operaciones Guadalupe | 2023-08-17 | 2023-09-08 | 447168000 | 90 |  |  | 2024-02-13 | 12
28 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW278473 | Renovación y Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de los sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM | 2023-10-31 | 2023-11-17 | 6783000000 | 272 | 2024-02-29 | 2800000000
29 | EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW217288 | Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z1 | 2022-11-09 | 2022-12-14 | 1809941529.47 | 500 |  |  | 2024-03-03 | 120
30 | FILIALES ENERGIA | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4122000199 | OBRAS CIVILES NUEVAS: SEDE CURUMANÃ , SEDE PLANETA RICA Y SUBESTACIÓN DE CLD | 2022-12-30 | 2023-01-02 | 0 | 669 |  | 0 | 2024-01-30 | 304
31 | FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW247035 | Actividades para la prestación de servicios técnicos de mantenimiento de instalaciones eléctricas | 2023-01-06 | 2023-01-15 | 0 | 365 |  | 0 |  | 0 | 11-Terminación 14/01/2024
32 | FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW260020 | CW OBRAS CIVILES SUBESTACION REGIVIT | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 0 | 300 |  | 0 | 2024-01-29 | 60
33 | FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW291276 | GRUPO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ADECUACIONES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS | 2024-02-06 | 2024-03-15 | 7737488221 | 420 |  | 0 |  | 0
34 | FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW260020 | CW OBRAS CIVILES SUBESTACION REGIVIT | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 0 | 360 |  | 0 | 2024-01-29 | 60
35 | FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW291272 | GRUPO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ADECUACIONES DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 7732250980 | 420 |  | 0 |  | 0
36 | FILIALES ENERGIA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW268006 | CW268006 Ejecución de servicios y obras asociadas al mantenimiento electrico en redes del sistema de distribución de energia eléctrica Zona 1 | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 0 | 730 | 2024-01-09 | 1349996418.21 |  | 0
37 | FILIALES ENERGIA | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW179340 | R2 Contratar el mantenimiento de la red de fibra optica | 2022-05-18 | 2022-06-11 | 0 | 365 |  | 0 |  | 0 | 12-Liquidacion 5/01/2024
38 | Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005401C-22 | Servicio de mantenimiento para el manejo de individuos arbóreos, zonas verdes, jardines y servicios conexos en las instalaciones de la empresa. | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2699000000 | 609 |  |  | 2024-02-28 | 15 días
39 | Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005345C-23 | Diseño y ejecución de obras civiles de protección para estabilizar las estructuras de contención en la banca de la vía férrea que colinda con el rio medellín a la altura de las interestaciones poblado-aguacatala-ayurá-envigado de la empresa de transporte masivo del valle de Aburrá Ltda. | 2022-11-25 | 2023-01-27 | 9768959336 | 225 |  |  | 8/09/2023 15/12/2023 | 102 32
40 | Movilidad y servicios de transporte público | Metroplús | Contrato N° 31 de 2023 | Recuperación e intervención de las vías públicas asociadas a las rutas alimentadoras de las cuencas 3, 4 y 6 del Distrito de Medellín | 2023-12-11 | 2024-01-23 | 12527150591 | 210 DÍAS
41 | Movilidad y servicios de transporte público | Metroplús | Contrato N° 44 de 2021 | "Construcción de la pretroncal Sur del sistema Metroplús tramo 4A fase 1-B, parque víal quebrada Doña Maria calzada norte entre calles 55 y 47A, y calzada sur entre calles 50 y 47A en el municipio de Itagui" la cual incluye dentro de su alcance una fase inicial de apropiación y calibración de diseños | 2021-05-18 | 2021-07-07 | 35457437341 | 660 DÍAS | 22/06/2023 27/02/2024 | 23.600.299.577 12.940.665.836 | 5/05/2023 6/06/2023 22/06/2023 07/12/2023 06/02/2024 27/02/2024 | 30 DÍAS 30 DIAS 50 DIAS 60 DIAS 20 DIAS 180 DIAS
42 | MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 042-2024 | OBRAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUES DEL RÍO MEDELLÍN SU INFRAESTRUCTURA ASOCIADA. | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 938826654 | Diez (10) meses, sin superar el 31 de diciembre de 2024.
43 | MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 047-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, GENERACIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA QUE FORMAN PARTE DE LA OPERACIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 283367068 | Diez (10) meses sin superar el 31 de diciembre del 2024.
44 | MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 043-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 34473407 | Diez (10) meses, sin superar el 31 de diciembre del 2024.
45 | MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 054-2024 | OBRAS DE MANTENIMIENTO DE SILVICULTURA PARA LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 403926614 | Nueve (9) meses y quince (15) dias, sin superar el 31 de diciembre del 2024.
46 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - CH CREATIVOS S.A.S. | 659 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL TECHO DE LA SEDE ESCUELA PARA LA INCLUSION DE LA UNIDAD FAMILIA MEDELLIN | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 15531685 | 6 | 2024-01-24 | 0 | NA | 6 | NA
47 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - SERVISEPTICOS S.A.S. | 994 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA COMPLETO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA SEDE UNIDAD HOSPITALARIA SAN CRISTOBAL | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 66393169 | 274 | 2024-02-19 | 0 | NA | 274 | NA
48 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - OMC INGENIERIA S.A.S. | 1089 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, CENTROS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA DEL EDIFICIO SACATIN DE LA E.S.E. METROSALUD. | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 98514250 | 139 | 2024-02-12 | 0 | NA | 139 | NA
49 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - OMC INGENIERIA S.A.S. | 1090 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LAS UNIDADESDE HOSPITALARIAS, CENTROS DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA DEL EDIFICIO SACATIN DE LA E.S.E. METROSALUD. | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 101599920 | 139 | 2024-02-12 | 0 | NA | 139 | NA
50 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - ANDRES CASTAÑO SALAS SUNLIGHT ACS | 1632 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS SEDES DE ATENCION A LOS HABITANTES EN SITUACION DE CALLE | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 16500000 | 20 | 2024-03-13 | 0 | NA | 20 | NA
51 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - T.P.M. MANTENIMIENTO LTDA | 1943 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CONTADORES DE ENERGIAS Y AGUA DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION EN LA UNIDAD HOSPITALARIA | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 14436700 | 29 | 2024-04-01 | 0 | NA | 29 | NA
52 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - EQUIPOS RAPIDO S.A.S. | 1977 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LOS SISTEMAS DE RED CONTRA INCENDIO QUE ESTA CONECTADO A LA RED DE EEPP (GABINETES) Y RECARGA DE EXTINTORES | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 26494000 | 29 | 2024-04-01 | 0 | NA | 29 | NA
53 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - SOLUAIRES H&L S.A.S. | 2268 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCI DE LA RED HOSPITALARIA. | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 116145800 | 60 | 2024-04-03 | 0 | NA | 60 | NA
54 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - SOLUAIRES H&L S.A.S. | 2268 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCI DE LA RED HOSPITALARIA. | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0 | 4 | 2024-05-29 | 3000000 | NA | 4 | ADICION EN DINERO Y ADICIONAR A LA CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES
55 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - SOLUAIRES H&L S.A.S. | 2268 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCION DE LA RED HOSPITALARIA. | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 0 | 59 | 2024-06-02 | 113145800 | 2024-07-31 | 59 | ADICION EN DINERO Y PLAZO
56 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - SOLUAIRES H&L S.A.S. | 2268 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCI DE LA RED HOSPITALARIA. |  |  | 0 | 45504 |  | 0 | NA | 45504 | ACLARAR LA CLAUSULA CUARTA DEL OTROSI No.2 (RUBROS)
57 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - LOGIAMBIENTE S.A.S. | 2269 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y CENTRO DE SALUD DE LA ESE METROSALUD | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 23231275 | 40 | 2024-03-21 | 0 | NA | 40 | NA
58 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - SOMERT S.A.S. | 2339 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED DE LA E.S.E METROSALUD. | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 125902000 | 60 | 2024-04-03 | 0 | NA | 60 | NA
59 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - SOMERT S.A.S. | 2339 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED DE LA E.S.E METROSALUD. | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | 3 | 2024-05-30 | 5000000 | NA | 3 | ADICION EN DINERO Y MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DE LAS PARTES
60 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - SOMERT S.A.S. | 2339 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED DE LA E.S.E METROSALUD. | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 0 | 61 | 2024-06-02 | 120902000 | 2024-08-02 | 61 | ADICION EN DINERO Y MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DE LAS PARTES
61 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S. SERPROCOING S.A.S. | 2643 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS SEDE DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES. | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 18627070 | 39 | 2024-04-22 | 0 | NA | 39 | NA
62 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | METROSALUD - BLANCA LILIAN VALENCIA CHAVARRIA | 2644 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRO DIAGNOSTICO Y DERIVADOS Y LA SEDE CORDOBA DEL PROYECTO MEDELLIN ENTORNO PROTECTOR DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 5082000 | 8 | 2024-04-22 | 0 | NA | 8 | NA
63 | SERVICIOS DE SALUD Y E.S.E. | HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ E.S.E. | 38C-2024 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los ventiladores de cuidados intensivos marca SLE modelos 4000, 5000 y 6000 y air liquida, y las unidades de monitoreo y termorregulación, los Humificadores con generador de flujo y sin generador de flujo de propiedad del Hospital. | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 81430156 | 725 | N/A | 0 | N/A | N/A | Suscripción