## Hoja1
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL SEGUNDO TRIMESTRE 2025
C.A.A.F | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA (DÍAS) | OBSERVACIONES
Gobernabilidad y Organismos de Control | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600104908 | Ejecutar las demoliciones, cerramientos y obras complementarias requeridas en el marco de la urgencia manifiesta | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1400000000 | 180
Gobernabilidad y Organismos de Control | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600105005 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la implementación y el gerenciamiento del proyecto "Complejo de Seguridad Distrital". | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 200000000000 | 760
Gobernabilidad y Organismos de Control | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600104733 | Ejecutar las demoliciones, cerramientos y obras complementarias requeridas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia | 2025-04-11 | 2025-04-11 | $ 1.200.000.000,00 | 250 | 2025-08-08 | 240613998 |  |  | Demoliciones 2025
Gobernabilidad y Organismos de Control | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600105516 | Realizar Mantenimiento y adecuación de los inmuebles a cargo de la secretaria de seguridad y convivencia y sedes de los organismos de seguridad y justicia. | 2025-08-22 | 2025-08-22 | $ 8.880.654.088,00 | 152 |  |  |  |  | Mantenimiento de Sedes 2025
Gobernabilidad y Organismos de Control | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600105546 | Realizar la interventoría integral para el mantenimiento y adecuación de los inmuebles a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y sedes de los Organismos de Seguridad y Justicia. | 2025-08-22 | 2025-08-22 | $ 609.796.772,00 | 152 |  |  |  |  | Interventoría mantenimiento de sedes 2025
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-149 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO LA PASTORA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-02-14 | 2025-05-26 | 12998220 | 75 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-156 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO LA PASTORA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-02-11 | 2025-05-26 | 62483998 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-261 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL TRASLADO DE REDES ELECTRICAS DEL PROYECTO CARABOBO TRAMO 1B, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEDELLÍN . | 2025-02-25 | 2025-04-03 | 53972814 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | TERMINADO
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3302-288 | OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-02-26 | 2025-04-22 | 1632720000 | 120 DIAS CALENDARIO | 2025-06-11 | 220000000 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-344 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DETENCIÓN TRANSITORIA Y CENTRO DE ARRAIGO TRANSITORIO AURES, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-03-11 | 2025-04-02 | 72835954 | 75 DIAS CALENDARIO | 2025-06-11 | 29427915 | 2025-06-11 | 15 DIAS CALENDARIO | TERMINADO
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-364 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DETENCIÓN TRANSITORIA Y CENTRO DE ARRAIGO TRANSITORIO AURES, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-03-17 | 2025-04-02 | 17114159 | 90 DIAS CALENDARIO | 2025-06-11 | 7391804 | 2025-06-11 | 15 DIAS CALENDARIO | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-403 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PARQUE INFANTIL, ZONA CALISTENIAY ZONAS CONTIGUAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRÉS ESCOBAR UBICADA ENEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 204367030 | 90 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-405 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 6985023 | 75 DIAS CALENDARIO | 2025-06-20 | 2423041 | 2025-06-20 | 30 DIAS CALENDARIO | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-411 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL JIBC ALFONSO LÓPEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 2025-04-09 | 2025-05-06 | 2077044 | 45 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | TERMINADO
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-438 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A FASE III Y/O NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL AVENIDA 80 CON CALLE 44 SAN JUAN ETAPA II, UBICADOS EN LAS COMUNAS N° 11 LA AMÉRICA Y N° 12 LAURELES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA YTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 2153090746 | 239 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-440 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A FASE III Y/O NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL AVENIDA 80 CON CALLE 44 SAN JUAN ETAPA II, UBICADOS EN LAS COMUNAS N° 11 LA AMÉRICA Y N° 12 LAURELES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 456360160 | 239 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-441 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INTEGRALES DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 123559058 | 52 DIAS CALENDARIO | 2025-06-12 | 115372717 | 2025-06-12 | 60 DIAS CALENDARIO | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-442 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS, DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 19445040 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | SUSPENDIDO
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-443 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL JIBC ALFONSO LÓPEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 9003838 | 30 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | TERMINADO
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-444 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN . | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 34470065 | 60 DIAS CALENDARIO | 2025-06-20 | 8895165 | 2025-06-20 | 30 DIAS CALENDARIO | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-446 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS, DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 78811806 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | SUSPENDIDO
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-456 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PARQUE INFANTIL, ZONA CALISTENIAY ZONAS CONTIGUAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRÉS ESCOBAR UBICADA ENEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 1472743817 | 90 DIAS CALENDARIO | 2025-07-09 | 118322726 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3327-459 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ELEMENTOS, PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- . | 2025-04-25 | 2025-05-16 | 14718608 | 268 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-463 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES INTEGRALES DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 610598578 | 52 DIAS CALENDARIO | 2025-06-12 | 624868298 | 2025-06-12 | 60 DIAS CALENDARIO | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-484 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ELABORACIÓN TOPOGRAFIAS PARA PROYECTOS DE CULTURA, INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL, BALCONES DE LA SERRANIA Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 25829601 | 75 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-503 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 3 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 1194223532 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-504 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 2 . | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 1194223532 | 60 DIAS CALENDARIO | 2025-07-09 | 3076276468 | 2025-07-09 | 120 DIAS CALENDARIO | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-505 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DECIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - GRUPO 1 . | 2025-05-06 | 2025-05-19 | 1194223532 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-521 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTIGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. GRUPO 1 - GRUPO 2 - GRUPO 3 . | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 477985804 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-523 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA DEMOLICIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD EN DIFERENTES SITIOS EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN. | 2025-05-20 | 2025-06-11 | 114039381 | 45 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-545 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE MEDELLIN, UBICADA EN LA CARRERA 53ªN° 42 -101 ZONA BAJA DEL EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD . | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 192598540 | 90 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-548 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO A DETALLE DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN, EN EL AREA DEL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DETENCIÓN TRANSITORIA Y CENTRO DE ARRAIGO TRANSITORIO AURES, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 130221462 | 75 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-549 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO A DETALLE DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA E INUNDACIÓN, EN EL AREA DEL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DETENCIÓN TRANSITORIA Y CENTRO DE ARRAIGO TRANSITORIO AURES, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 24693512 | 90 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-551 | DEMOLICIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD EN DIFERENTES SITIOS EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN. | 2025-05-21 | 2025-06-11 | 941646109 | 45 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-552 | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LASEDE PRINCIPAL DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE MEDELLIN, UBICADA EN LA CARRERA 53ªN° 42 -101 ZONA BAJA DEL EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD . | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 892001270 | 90 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-596 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PRELIMINARES PARA RECREOCULTURAL CASA DEL REGGAETON UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEMEDELLÍN | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 11585291 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3326-597 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PRELIMINARES PARA RECREO CULTURAL CASA DEL REGGAETON UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 75666981 | 45 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3302-612 | OBRAS PROVISIONALES DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 827297277 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | EDU | 3327-620 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA OBRAS PROVISIONALES DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 89619495 | 60 DIAS CALENDARIO | NO APLICA | 0 | NO APLICA | NO APLICA | EJECUCION
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW342852 | Mantenimiento y adecuación de infraestructura en transmisión y distribución | 2025-05-12 | 2025-05-29 | 9273310526 | 365 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW345715 | Mantenimiento correctivo y preventivo, construcción y adecuación de la infraestructura civil y mecánica, en los procesos de captación, potabilización, distribución primaria y secundaria de acueducto, atendidos por EPM E.S.P | 2025-05-21 | 2025-06-16 | 8999828055 | 540 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW106869 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios- Grupo 1 | 2020-09-19 | 2020-11-24 | 68148731810 | 1095 | 2025-06-03 | 18453286191.42 | 2025-06-03 | 180 | Se reportaron 2 adiciones y 2 prorrogas por el mismo valor y plazo el 30 de abril y el 3 de junio de 2025
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW156076 | Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias requeridas para la cuenca La Iguaná G1 | 2021-11-18 | 2022-02-07 | 19302524926 | 450 | 2025-06-26 | 658415564
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW164633 | Diseño, compraventa de equipos, construcción, montaje, comisionamiento y puesta en operación del proyecto de Modernización de la planta de producción de agua potable Manantiales | 2022-01-12 | 2022-03-07 | 139059370807 | 900 | 2025-06-05 | 7523007502.14
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW257569 | Renovación 1 Mantenimiento, reposición, extensión y construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de acueducto de EPM (grupo 1) | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 26875179821 | 730 | 2025-05-08 | 5486044002.77
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW257858 | Renovación 1 Mantenimiento, reposición, extensión y construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de acueducto de EPM (Grupo 2) | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 29504362680 | 730 | 2025-04-30 | 4261831070.44 | 2025-05-06 | 60
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW266882 | Modernización y reposición de redes de acueducto en los circuitos Castilla, Castilla-Bello y Potrerito | 2023-07-26 | 2023-08-28 | 27486580055 | 330 |  |  | 2025-04-29 | 131
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW269746 | Modernización de los sistemas eléctrico, de instrumentación, control, obras civiles asociadas e implementación de aprovechamiento hidráulico en la estación de bombeo Gerona Miraflores | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 4501670540 | 510 |  |  | 2025-04-29 | 123
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW270501 | RFP Obras de estabilización del talud del km 0 900 vía sustitutiva margen izquierda proyecto hidroeléctrico Ituango | 2023-08-24 | 2023-09-18 | 55475565390 | 540 |  |  | 2025-05-20 | 101
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW273498 | Construcción de cercos y mojones en predios propiedad del proyecto Hidroelé ctrico Ituango Grupo 4 | 2023-09-18 | 2023-10-09 | 696240885 | 334 |  |  | 2025-04-08 | 30
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW273510 | Construcción del tanque Cucaracho 2, bombeo Palenque - Cucaracho 1, caseta de control y obras complementarias | 2023-09-19 | 2023-10-24 | 14069364983 | 300 |  |  | 2025-06-27 | 124 | Se reportaron 2 prorrogas el 29 de mayo de 2025 y el 27 de junio de 2025
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW275114 | RFP Control de filtraciones de las galerías de las tuberías de presión de las centrales La Tasajera y Guatapé | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 5068640923 | 360 | 2025-05-22 | 1576169195 | 2025-05-22 | 60
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW277412 | Obras civiles para los sistemas de extracción de humos, sistema contra incendio y equipos generales Guatapé Fase III | 2023-10-24 | 2023-12-04 | 2597082499.35 | 360 |  |  | 2025-04-01 | 127
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280626 | Optimización, reposición, mantenimiento y obras complementarias en la infraestructura y acometidas de los sistemas de acueducto y alcantarillado operados por EPM_R2 | 2023-11-21 | 2023-12-10 | 14150183556 | 540 |  |  | 2025-05-09 | 60
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280755 | Localización y realce de elementos de la infraestructura de las redes de aguas donde EPM presta sus servicios_R1 | 2023-11-22 | 2023-12-09 | 6759700412 | 540 | 2025-05-30 | 1993241893.6 | 2025-05-30 | 60 | Se reportaron 2 adiciones el 08 de mayo de 2025 y el 30 de mayo de 2025
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280948 | CA - Cumplimiento Ambiental Obras de control de erosión embalses Generación Grupo 2 | 2023-11-24 | 2023-12-12 | 1398576296 | 365 |  |  | 2025-06-06 | 40
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW282757 | Construcción de obras civiles para canalización de redes subterráneas de energía de 13.2 kV | 2023-12-12 | 2024-01-01 | 18224160489 | 330 | 2025-04-23 | 807792630 | 2025-06-20 | 120
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW283885 | Construcción de las obras civiles de la etapa II de la actualización de la presa Miraflores | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 16030375804 | 420 | 2025-04-11 | 905812334 | 2025-04-11 | 187
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW287184 | Construcción de infraestructura primaria de acueducto en la zona norte del Valle de Aburrá y redes conexas en el Área de influencia | 2023-12-21 | 2024-01-22 | 82481054533 | 540 | 2025-06-26 | 56199400947.57 | 2025-06-26 | 338
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW287348 | ND RFP Estudios técnicos, diseño, construcción, montaje y puesta en operación de un cruce mediante el método de perforación horizontal dirigida - PHD, incluidas las líneas de aproximación para la mejora operativa del gasoducto 20 pulgadas de EPM | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 33567302610 | 330 |  |  | 2025-05-09 | 46 | Se reportaron 2 prorrogas el 11 de abril de 2025 y el 9 de mayo de 2025
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW302224 | Ampliación de la capacidad del sistema de tratamiento de lodos en las Plantas la Cascada y Barbosa | 2024-05-29 | 2024-06-17 | 10344566759 | 365 | 2025-05-28 | 476198808.55
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW307023 | Construcción de las obras civiles para el proyecto modernización Guadalupe â?? Troneras fase I | 2024-07-17 | 2024-08-28 | 1902906758 | 345 | 2025-05-08 | 467735103
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW310243 | C8-HV2024 - Construcción, ampliación y referenciación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, obras accesorias y complementarias, bajo el programa de habilitación viviendas en el Municipio de Medellín | 2024-08-15 | 2024-09-02 | 2760495875 | 180 | 2025-04-25 | 763411088
Soporte Corporativo | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW310349 | R1 - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z1 | 2024-08-15 | 2024-09-07 | 1749207395 | 370 | 2025-06-26 | 385634482
Soporte Corporativo | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW311213 | R1 - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z7 | 2024-08-26 | 2024-10-22 | 1641692285 | 390 | 2025-04-28 | 610688833
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW311245 | Impermeabilización de excavaciones subterráneas con el uso de geomembrana en PVC flexible | 2024-08-29 | 2024-09-23 | 3216030400 | 180 |  |  | 2025-04-11 | 45
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW312548 | AT Construcción de Obras civiles de la Subestación Doradal 44, 13.2 Kv | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 3560529395 | 240 | 2025-06-25 | 437909150 | 2025-06-25 | 80 | Se reportaron 2 prorrogas el 23 de mayo de 2025 y el 25 de junio de 2025
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW313930 | Construcción de redes primarias y secundarias de gas natural y obras civiles para estación de regulación y medición de gas natural y otras obras y actividades conexas Circuito Palmas | 2024-09-18 | 2024-10-01 | 9134882922 | 365 | 2025-05-06 | 289573477
Soporte Corporativo | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW315267 | CONSTRUCCIÓNN DE INFRAESTRUCTURA LOCATIVA EN MADERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALDEAS. GRUPO 1 LOS TOROS | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 1064238470 | 180 |  |  | 2025-04-11 | 60
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW315615 | Construcción Almacén de Suministros T Y D Energía Región Occidente | 2024-10-07 | 2024-10-28 | 8144784660 | 240 | 2025-06-13 | 734230293 | 2025-06-13 | 60
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW317328 | R1 - Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de distribución secundaria atendido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (Grupo 1 Nor Oriental) | 2024-10-17 | 2024-11-18 | 7365203975 | 180 |  |  | 2025-05-03 | 60
Soporte Corporativo | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW319042 | CA - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z5 R2 | 2024-10-31 | 2024-12-11 | 1484865673 | 300 | 2025-04-04 | 442097733
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW321555 | Tratamiento de aguas residuales domesticas en la Central de generación Ituango y zona de embalse, mediante la construcción de humedales artificiales | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 350719192 | 90 |  |  | 2025-04-11 | 30
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW327799 | AE3 - Construcción y suministros para proyectos de expansión, ampliación, reposición y modernización de redes de acueducto y alcantarillado La Iguaná , La Garcia | 2024-12-18 | 2025-01-13 | 2454550465 | 150 | 2025-05-06 | 29996100 | 2025-06-13 | 23
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328265 | CW- Construcción de obras hidráulicas y obras complementarias vía Toledo matanzas | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 4183294170 | 150 |  |  | 2025-06-09 | 30
Negocios Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW329258 | Adecuación de terreno para la Nueva Subestación Maderos | 2025-01-02 | 2025-01-27 | 1895889850 | 150 | 2025-05-06 | 193750468
Negocios Energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4124000126 | ACTA 05 SERVICIOS DE OBRA CIVIL Y MONTAJE ELECTROMECANICO DE PROYECTOS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. ADT 11400722T1 | 2024-11-15 | 2025-09-10 | 2463402316.77 | 300 |  |  |  |  | Fecha del evento 2/05/2025
Negocios Energía 2 | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4122000027 | SERVICIO DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO REPOTENCIACIÓN LN639, VILLA ESTRELLA - BOLIVAR 110Kv | 2022-09-12 | 2022-11-15 | 0 | 637 |  |  | 2025-04-15 | 91 | Prorroga
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW331808 | CW - REGION 2 - Mantenimiento y reposición en las redes de distribución de energía eléctrica y servicios asociados a la distribución de energia | 2025-01-24 | 2025-03-03 | 14050780137 | 730 |  |  |  |  | Fecha del evento 04/04/2025
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW331609 | GRUPO 2 Movimientos de tierras, adecuaciones de terreno y construcción de obras civiles para subestaciones eléctricas | 2025-01-24 | 2025-03-05 | 3504601945 | 210 |  |  |  |  | Fecha del evento 04/04/2025
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW331793 | CW - REGION 1 - Mantenimiento y reposición en las redes de distribución de energía eléctrica y servicios asociados a la distribución de energía | 2025-01-24 | 2025-03-03 | 14445529660 | 730 |  |  |  |  | Fecha del evento 04/04/2025
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW308362 | CW Obras Civiles en Subestaciones | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 0 | 390 |  |  | 2025-04-11 | 45 | Prorroga
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW331905 | Reposición y mantenimiento del sistema de impermeabilización de edificios de CHEC | 2025-01-24 | 2025-02-21 | 488669600 | 180 |  |  |  |  | Fecha del evento 08/05/2025
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW328420 | Obras civiles de adecuación y remodelación del edificio de la localidad Dorada | 2024-12-26 | 2025-01-22 | 0 | 105 |  |  | 2025-04-09 | 15 | Prorroga
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW329824 | CW Suministro de equipos, obras civiles, montaje, ingenieria, pruebas y puesta en servicio de proyectos solares | 2025-01-04 | 2025-01-22 | 45518360791 | 575 |  |  |  |  | Fecha del evento 08/05/2025
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW339022 | CW Grupo 1 Obras de expansión y reposición de redes de energía del sistema de distribución de CHEC | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 7667849095 | 365 |  |  |  |  | Fecha del evento 08/05/2025
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW328420 | Obras civiles de adecuación y remodelación del edificio de la localidad Dorada | 2024-12-26 | 2025-01-22 | 0 | 135 |  |  | 2025-04-09 | 15 | Prorroga
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW308362 | CW Obras Civiles en Subestaciones | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 0 | 285 |  |  | 2025-04-11 | 45 | Prorroga
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW339024 | CW R1 Grupo 2 Obras de expansión y reposición de redes de energía del sistema de distribución de CHEC | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 8035201471 | 365 |  |  |  |  | Fecha del evento 9/06/2025
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW328420 | Obras civiles de adecuación y remodelación del edificio de la localidad Dorada | 2024-12-26 | 2025-01-22 | 0 | 120 | 2025-04-09 | 35000000 |  |  | Adición
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW331616 | GRUPO 1 CAMPESTRE Movimientos de tierras, adecuaciones de terreno y construcción de obras civiles para subestaciones eléctricas | 2025-01-27 | 2025-03-06 | 865205681 | 310 |  |  |  |  | Fecha del evento 08/05/2025
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW328420 | Obras civiles de adecuación y remodelación del edificio de la localidad Dorada | 2024-12-26 | 2025-01-22 | 0 | 90 | 2025-04-09 | 35000000 |  |  | Adición
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW328420 | Obras civiles de adecuación y remodelación del edificio de la localidad Dorada | 2024-12-26 | 2025-01-22 | 0 | 120 |  |  | 2025-04-09 | 15 | Prorroga
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW317303 | GRUPO Anserma Obras para el montaje electromecanico en subestaciones eléctricas | 2024-10-17 | 2024-12-04 | 0 | 203 |  |  |  |  | Fecha del evento 28/05/2025 Suspensión
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW291276 | GRUPO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ADECUACIONES DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS | 2024-02-06 | 2024-03-15 | 0 | 420 |  |  |  |  | Fecha del evento 5/06/2025 Modificación
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW308362 | CW Obras Civiles en Subestaciones | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 0 | 555 |  |  | 2025-04-11 | 45 | Prorroga
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW254278 | Grupo 1 Obras de expansión y reposición de redes de energia del sistema de distribución de CHEC | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 0 | 730 |  |  |  |  | Fecha del evento 1/04/2025 Terminación
Negocios Energía 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW329777 | CW_Diseño, suministro, obras asociadas al montaje electromecanico, pruebas y puesta en servicio de sistemas solares fotovoltaicos | 2025-01-07 | 2025-02-07 | 0 | 213 |  |  |  |  | Fecha del evento 29/04/2025 Modificación
Negocios Energía 2 | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW268006 | CW268006 Ejecución de servicios y obras asociadas al mantenimiento elÃ©ctrico en redes del sistema de distribución de energia electrica Zona 1 | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 0 | 730 | 2025-04-01 | 4875720321.32 |  |  | Adición
Negocios Energía 2 | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW338114 | CW338114 Realización y ejecución de obras y actividades tendientes a garantizar el control y una efectiva reducción de perdidas de energia electrica - Zonas 2 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2846619983.59 | 133 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/04/2025
Negocios Energía 2 | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW268008 | CW268008 Ejecución de servicios y obras asociadas al mantenimiento elÃ©ctrico en redes del sistema de distribución de energía electrica Zona 2 | 2023-07-28 | 2023-08-08 | 0 | 730 | 2025-04-28 | 3839553957.89 |  |  | Adición
Negocios Energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW330874 | Construcción de obras civiles y electricas para el proyecto de modernización y expansión de redes del SDL Grupo 3 | 2025-01-14 | 2025-02-21 | 14346288869.9 | 720 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/04/2025
Negocios Energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW332723 | Construcción de edificación Corporación ESSA | 2025-02-03 | 2025-03-25 | 1027376242.94 | 150 |  |  |  |  | Fecha del evento 7/04/2025
Negocios Energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW330868 | ConstrucciÃ³n de obras civiles y electricas para el proyecto de modernizacion y expansión de redes del SDL Grupo 1 | 2025-01-14 | 2025-02-05 | 0 | 720 | 2025-05-23 | 9230522095 |  |  | Adición
Negocios Energía 2 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW339639 | ADECUACIONES CAMPAMENTO TANQUE DE PN- CASCADA | 2025-04-03 | 2025-05-12 | 114662611.2 | 60 |  |  |  |  | Fecha del evento 06/06/2025
Negocios Energía 2 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW323210 | R1 CONSTRUCCION y o adecuacion de camaras, canalizaciones e infraestructura civil para el SDL de EDEQ SA ESP | 2024-12-10 | 2025-01-02 | 0 | 365 | 2025-04-11 | 766439464.28 |  |  | Adición