## IV Trimestre 2025
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL CUARTO TRIMESTRE 2025
CAAF | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (Días) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA | OBSERVACIONES
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006111C-23 | Mantenimiento mayor, mantenimiento de cabinas y mantenimiento a balancines, en los sistemas de transporte por cables aéreos de la empresa. | 2023-07-25 | 2023-08-08 | 23332263802.14 | 921 | 2025-12-12 | 9531352591.8 | 2025-12-12 | 642
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006260C-23 | Construcción de obras de adecuación en las estaciones la estrella, sabaneta, itagüí, envigado, ayurá, aguacatala y hospital para mejorar las condiciones de accesibilidad universal en la línea a del sistema Metro. | 2023-12-22 | 2024-03-11 | 27898532961 | 579 |  |  | 2025-10-12 | 188
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006259C-23 | Construcción de obras de adecuación en las estaciones industriales, madera y bello para mejorar las condiciones de accesibilidad universal en la línea a del sistema metro - | 2023-12-27 | 2024-03-11 | 24759301703 | 570 |  |  | 2025-10-12 | 210
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007057C-24 | Construcción y mantenimiento de redes eléctricas en las instalaciones de la empresa. | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 4086893671.4 | 410 | 2025-10-03 | 276883133
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008109C-25 | Construcción y mantenimiento de redes eléctricas. | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 5705652205.8 | 700
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008435C-25 | Servicio de reparación de los puentes grúa de 5 y 10 toneladas. | 2025-11-27 | 2025-12-16 | 120170000 | 49 |  |  | 2025-12-23 | 51 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008300C-25 | Ejecutar los estudios, diseños, obras de protección y de demolición de inmuebles en diferentes materiales, cargue, retiro de escombros y cerramiento de predios ubicados en el área de influencia del tranvía de ayacucho y sus dos cables en el municipio de medellín. | 2025-11-25 | 2026-01-13 | 2751755309 | 210
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008110C-25 | Contrato para el mantenimiento de puertas p5 de estaciones, puertas vehiculares y talanqueras | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 1158036884 | 710
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008376C-25 | Diseño y ejecución de obras civiles de protección para estabilizar las estructuras de contención en la banca de la vía férrea que colinda con el rio Medellín a la altura de la interestación Sabaneta -Iitagüí Aburrá. | 2025-11-12 | 2025-12-30 | 3294991786 | 191
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008379C-25 | Ajustes a los diseños técnicos, elaboración de detalles y construcción de la ampliación de la pasarela peatonal de la estación poblado del metro, costado nororiental e instalación de cubierta para las pasarelas nororiental y noroccidental. | 2025-12-23 | En aprobación de pólizas | 6855731424 | 556
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008380C-25 | Ajustes a los diseños técnicos, elaboración de detalles y construcción de pasarela peatonal, costado nororiental, de la estación bello del metro (fase 1) | 2025-12-30 | En aprobación de pólizas | 20315673371 | 546
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 008357C-25 | Mantenimiento de plataformas electromecánicas y abatibles, vías de tracción de cabinas, retorqueo a fijaciones en estaciones y pilonas, y complementación de equipos de izaje de carga de los sistemas de cables aéreos. | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 12444252200 | 591
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús S.A. | Contrato N° 32 de 2023 | Construcción de la infraestructura de integración del sistema Metroplús, en el Distrito Especial de Medellín, en el marco de la adición 21 del convenio 01 de 2005 | 2023-11-07 | 2023-12-13 | 24351597453 | 365 DÍAS | 11/12/2024 13/11/2025 12/12/2025 | 330 DÍAS 30 DÍAS 90 DÍAS
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús S.A. | Contrato N° 37 de 2025 | Construcción del tramo 2C para el sistema Metroplús, localizado en la carrera 43A entre calles 29A Sur y 31 Sur del Municipio de Envigado | 2025-12-12 | Sin acta de inicio | 5318660332 | 210 DÍAS
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 138-2025 | Obras civiles para el mantenimiento y adecuación locativa de la infraestructura física y cerramientos de las sedes Norte y Sur de la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A.. | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 249287106 | Tres meses desde la firma del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2025. | 2025-11-20 | 70704971 | 2025-11-20 | 10 dias calendario
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 120-2025 | Mantenimiento silvicultura para Terminales de Transporte de Medllín S.A. y los proyectos de ciudad que administra la entidad. | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 713778077 | Desde la firma del acta de inicio suscrita entre ls partes hasta el 31 de diciembre de 2025, previa aprobación de las pólizas, | 2025-12-31 | 51630147 | 2025-12-31 | 1 mes | *Adición N.1: recursos de TTM
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000080 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1207 - 2023 (CERRO NORTE), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 1266461071.56 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición 7/11/2025
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000077 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1208 - 2023 (SAN PEDRO), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 1109285487.22 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000079 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1183 - 2023 (RICAURTE CALLE SEG. LAS FLORES), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 215786977.56 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000081 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1195 - 2023 (FLOR DE CAPACHO), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 443890486.44 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000082 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1211 - 2023 (VILLA ATENAS), Grupo 3 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 801275639.89 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000084 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1193 - 2023 (BELLA VISTA), Grupo 3 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 2843179804.36 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000072 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1205 - 2023 (El Carmen), Grupo 1 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 545578742.3 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000076 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1189 - 2023 (LA VICTORIA), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 715209147.31 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000083 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1201 - 2023 (LA PALMA BETIOMAR), Grupo 3 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 1907520281.43 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000074 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1191-2023 (Las Delicias), Grupo 1 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 1017736427.91 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000073 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1200-2023 (Malvinas Limonar), Grupo 1 | 2025-07-10 | 2025-08-06 | 331593685.4 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000075 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023, correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1212 - 2023 (30 de Agosto), Grupo 1 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | 2440157372.5 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4125000078 | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE BARRIOS SUBNORMALES ACORDE A LOS CONTRATOS PRONE 2023. correspondiente a la ejecuciónde las actividades del contrato PRONE GGC 1204 - 2023 (AIRES LIBRES), Grupo 2 | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 1143192294.42 | 240 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (7/11/2025)
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4124000109 | ACTA 06 - SERVICIOS DE OBRA CIVIL Y MONTAJE ELECTROMECANICO DE PROYECTOS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. CHAMBACÚ ADT 11400722T1 | 2024-04-16 | 2025-01-14 | 0 | 540 |  | 0 | 2025-11-08 | 240 | Evento prorroga
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4123000028 | EXPANSION Y REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LOS NIVELES DE TENSION I, II Y III, EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., PLAN DE INVERSION 2023 2024 (GRUPO 3) | 2023-06-26 | 2023-08-01 |  | 730 | 2025-12-15 | 13649678438 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | CW239831 | CW239831 Construcción de las obras civiles, montaje electromecánico, suministro, revisión y puesta en servicio de la línea de transmisión Tibú Planta Zulia a 115 kV | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 0 | 1030 | 2025-12-17 | 1459076605.43 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | CW314889 | CW314889 CONSTRUCCIÓN, montaje, certificación, pruebas y puesta en servicio de las redes ELECTRICAS | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0 | 431 |  | 0 |  | 0 | Evento modificación 8/10/2025
CAAF Filiales energía | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | CW321301 | CW321301 - REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÓN U OBRAS ELECTRICAS ZONA 1 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 0 | 520 |  | 0 |  | 0 | Evento modificación 12/11/2025
CAAF Filiales energía | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | CW321301 | CW321301 - REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÓN U OBRAS ELECTRICAS ZONA 1 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 0 | 520 |  | 0 |  | 0 | Evento terminación 14/11/2025
CAAF Filiales energía | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | CW239831 | CW239831 Construcción de las obras civiles, montaje electromecánico, suministro, revisión y puesta en servicio de la línea de transmisión Tibú Planta Zulia a 115 kV | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 0 | 1121 |  | 0 | 2025-12-17 | 91 | Evento prorroga
CAAF Filiales energía | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | CW324382 | CW324382_REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÓN U OBRAS ELECTRICAS ZONA 2 | 2024-12-13 | 2025-01-02 | 0 | 362 | 2025-12-16 | 707695240.06 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | CW355107 | EJECUCIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA - ZONA 2 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 0 | 365 | 2025-12-18 | 1067352224 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | CW322014 | CW322014_CONSTRUCCIÓN, montaje, certificación, pruebas y puesta en servicio de subestaciones eléctricas | 2024-12-12 | 2024-12-06 | 0 | 302 | 2025-12-04 | 710401466.27 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | CW324382 | CW324382_REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÓN U OBRAS ELECTRICAS ZONA 2 | 2024-12-13 | 2025-01-02 | 0 | 362 |  | 0 |  | 0 | Evento terminación
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW358036 | CONSTRUCCIÓN de redes de media y baja TENSIÓN y montaje de transformadores para la electrificación n rural | 2025-09-04 | 2025-09-29 | 15498782845.17 | 300 |  | 0 |  | 0 | 2025-10-06
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW332723 | CONSTRUCCIÓN de edificaciónn Corporación ESSA | 2025-02-03 | 2025-03-25 | 0 | 210 |  | 0 | 2025-10-08 | 30 | Evento prorroga
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW359771 | CONSTRUCCIÓN de obras civiles, montaje electromecÃ¡nico, pruebas y puesta en servicio de líneas de transmisión de energía ELECTRICA | 2025-09-24 | 2025-10-29 | 955655492.63 | 180 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (8/11/2025)
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW180788 | CONSTRUCCIÓN de cerramientos para predios | 2022-06-07 | 2022-07-18 | 0 | 1201 |  | 0 | 2025-10-22 | 61 | Evento prorroga
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW346065 | REMODELACION SEDE PARNASO | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 0 | 240 | 2025-10-23 | 389062500 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW264334 | REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA. GRUPO 1 SE PALOS | 2023-07-07 | 2023-08-04 | 0 | 800 |  | 0 |  | 0 | Evento terminación 11/10/2025
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW329455 | Adecuaciones civiles y metalmecanicas de la Represa Bocas y tunel de conducción de la Central Hidroelectrica Palmas | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 0 | 240 | 2025-10-05 | 957720459.24 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW359847 | CONSTRUCCIÓN de urbanismo Parnaso | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 1167837244.4 | 270 |  | 0 |  | 0 | Fecha de rendición en GT (8/11/2025)
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW316784 | CONSTRUCCIÓN de nuevas garitas de vigilancia y renovaciÃ³n de racks | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 0 | 395 |  | 0 | 2025-10-24 | 45 | Evento prorroga
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW312776 | ejecuciónde las obras correspondientes a la CONSTRUCCIÓN de redes de media y baja TENSIÓN en el área de influencia de ESSA Grupo 1 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 0 | 730 | 2025-10-07 | 7933889622 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW316784 | CONSTRUCCIÓN de nuevas garitas de vigilancia y renovación de racks | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 0 | 395 | 2025-10-24 | 20062362.98 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW362274 | Adecuación de la infraestructura de bodegas de almacen | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 213281396 | 90 |  | 0 |  | 0 | 2025-11-08
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW332723 | CONSTRUCCIÓN de edificación Corporación ESSA | 2025-02-03 | 2025-03-25 | 0 | 210 | 2025-10-08 | 196634643.63 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW330868 | CONSTRUCCIÓN de obras civiles y ELECTRICAs para el proyecto de modernización y EXPANSIÓN de redes del SDL Grupo 1 | 2025-01-14 | 2025-02-05 | 0 | 720 |  | 0 |  | 0 | Evento modificación 25/11/2025
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW346065 | REMODELACION SEDE PARNASO | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 0 | 240 | 2025-11-07 | 389062500 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW332723 | CONSTRUCCIÓN de edificación Corporación ESSA | 2025-02-03 | 2025-03-25 | 0 | 230 |  | 0 | 2025-11-18 | 20 | Evento prorroga
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW330871 | CONSTRUCCIÓN de obras civiles y ELECTRICAs para el proyecto de modernización y EXPANSIÓN de redes del SDL Grupo 2 | 2025-01-14 | 2025-02-05 | 0 | 720 |  | 0 |  | 0 | Evento modificación 25/11/2025
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW316784 | Construcción de nuevas garitas de vigilancia y renovación de racks | 2024-10-16 | 2024-11-12 |  | 407 |  | 0 | 2025-12-10 | 12 | Evento Prorroga
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW332723 | Construcción de edificación Corporación ESSA | 2025-02-03 | 2025-03-25 |  | 245 |  | 0 | 2025-12-12 | 15 | Evento Prorroga
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW332723 | Construcción de edificación Corporación ESSA | 2025-02-03 | 2025-03-25 |  | 275 |  | 0 | 2025-12-26 | 30 | Evento Prorroga
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW345778 | Mejoramiento de cubiertas y obras civiles | 2025-05-19 | 2025-06-12 |  | 210 |  | 0 | 2025-12-01 | 30 | Evento Prorroga
CAAF Filiales energía | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | CW180788 | Construcción de cerramientos para predios | 2022-06-07 | 2022-07-18 |  | 1201 | 2025-12-01 | 131350535 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | CW318371 | Obras civiles y adecuaciones locativas EDEQ | 2024-10-28 | 2024-11-12 | 0 | 414 | 2025-10-14 | 451000000 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | CW319137 | CONSTRUCCIÓN de plantas de generación solar para EDEQ S.A. ESP | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0 | 422 | 2025-10-06 | 148491795 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | CW298746 | Mantenimiento, adecuación y suministro de lo relacionado a zonas verdes y jardinería | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 0 | 730 | 2025-10-29 | 5950000 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | CW348673 | Obras civiles en sedes EDEQ | 2025-06-11 | 2025-07-24 | 0 | 183 |  | 0 |  | 0 | Evento modificación 27/10/2025
CAAF Filiales energía | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | CW323210 | R1 CONSTRUCCIÓN y o adecuacion de camaras, canalizaciones e infraestructura civil para el SDL de EDEQ SA ESP | 2024-12-10 | 2025-01-02 | 0 | 365 | 2025-11-11 | 1852000000 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | CW348673 | Obras civiles en sedes EDEQ | 2025-06-11 | 2025-07-24 | 0 | 183 | 2025-11-18 | 77000000 |  | 0 | Evento adición
CAAF Filiales energía | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | CW319137 | Construcción de plantas de generación solar para EDEQ S.A. ESP | 2024-11-01 | 2024-11-08 |  | 542 |  | 0 | 2025-12-19 | 120 | Evento Prorroga
Sistema Educativo | Institución Universitaria Pascual Bravo | GJ 044 DE 2025 | ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL BLOQUE 26 DEL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 2025-09-05 | 2025-09-23 | 317514404 | 90 | 2025-11-19 | 158691200
Sistema Educativo | Instituto Tecnológico Metropolitano | CI - 22675 de 2025 | Contrato interadministrativo bajo la modalidad de administración delegada, orientado a la elaboración de los diseños técnicos y a la ejecución de las obras e intervenciones requeridas para la adecuación y mejoramiento de las sedes del ITM, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, normatividad vigente y especificaciones técnicas institucionales. | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2970309830 | 180
Sistema Educativo | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | SAM04-24273-045-2025 | Ejecutar de obra para adecuaciones de espacios físicos académicos y administrativos priorizados en la Institución Universitaria Colegio Mayor De Antioquia, de acuerdo a las condiciones establecidas por lasupervisión | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 345383720 | 19 |  |  | 2025-12-30 | 31
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW361902 | Construcción de obras civiles subestaciones - Etapa I - Oriente | 2025-10-03 | 2025-11-04 | 619186923 | 150 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW364045 | Construccón de obras civiles para la Ampliación STN Nueva Esperanza - Conexión segundo banco de transformación 500-115 kV | 2025-10-21 | 2025-11-24 | 4118326576 | 180 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW365873 | Servicios en actividades prediales para la Protección y conservación de predios Grupo 5 Peque | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 3377338348 | 973 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW106869 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios- Grupo 1 | 2020-09-19 | 2020-11-24 | 68148731810 | 1095 |  |  | 2025-11-14 | 30
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW164633 | Diseño, compraventa de equipos, construcción, montaje, comisionamiento y puesta en operación del proyecto de Modernización de la planta de producción de agua potable Manantiales | 2022-01-12 | 2022-03-07 | 139059370807 | 900 | 2025-10-17 | 813668536
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW238427 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL, ACTIVIDADES DE CONEXIÓN AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE EPM Y DEMÃS ACTIVIDADES CONEXAS - GRUPO 1 | 2022-11-09 | 2022-12-01 | 42400000000 | 1095 | 2025-11-17 | 134573500
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW240384 | Operación, mantenimiento y construcción de redes de gas de EPM Zona 1 | 2022-11-29 | 2022-12-30 | 19000000000 | 1095 | 2025-11-26 | 1199997280
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW266882 | Modernización y reposición de redes de acueducto en los circuitos Castilla, Castilla-Bello y Potrerito | 2023-07-26 | 2023-08-28 | 27486580055 | 330 | 2025-11-20 | 708389946.68 | 2025-11-27 | 30
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW269746 | Modernización de los sistemas eléctrico, de instrumentación, control, obras civiles asociadas e implementación de aprovechamiento hidraulico en la estación de bombeo Gerona Miraflores | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 4501670540 | 510 |  |  | 2025-11-25 | 31
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW270501 | RFP Obras de estabilización del talud del km 0 900 vía sustitutiva margen izquierda proyecto hidroeléctrico Ituango | 2023-08-24 | 2023-09-18 | 55475565390 | 540 | 2025-11-24 | 20168461082 | 2025-11-24 | 77 | Contrato presentó dos adciones el 20/10/2025 y el 24/11/2025 por $3.206.528.920 y $16.961.932.162
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW273510 | Construcción del tanque Cucaracho 2, bombeo Palenque - Cucaracho 1, caseta de control y obras complementarias | 2023-09-19 | 2023-10-24 | 14069364983 | 300 | 2025-11-29 | 136882253 | 2025-11-29 | 25 | Contrato presentó dos prorrogas el 14 y el 29 de noviembre de 2025
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW275458 | Expansión, reposición, trabajos en redes eléctricas, construcción de acometidas domiciliarias e internas, en zonas urbanas y rurales del sistema de distribución de energía eléctrica de EPM Zona 3 | 2023-10-06 | 2023-11-01 | 79991826824 | 730 |  |  | 2025-10-06 | 30
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW276532 | Construcción de obras civiles finales para la puesta en operación de las Unidades de Generación 5 a 8 del Proyecto Hidroeléctrico Ituango-Negociación Directa | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 1.0759e+12 | 1125 | 2025-11-24 | 185000000
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280626 | Optimización, reposición, mantenimiento y obras complementarias en la infraestructura y acometidas de los sistemas de acueducto y alcantarillado operados por EPM_R2 | 2023-11-21 | 2023-12-10 | 14150183556 | 540 | 2025-10-02 | 646727554.85
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW283885 | Construcción de las obras civiles de la etapa II de la actualización de la presa Miraflores | 2023-12-15 | 2024-01-15 | 16030375804 | 420 | 2025-11-14 | 1676154485 | 2025-11-14 | 15
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW297680 | Mantenimiento, reposición, extensión y construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de acueducto de EPM Zona suroccidental | 2024-04-09 | 2024-05-02 | 25319957000 | 730 | 2025-11-18 | 4178301339.45
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW302224 | Ampliación de la capacidad del sistema de tratamiento de lodos en las Plantas la Cascada y Barbosa | 2024-05-29 | 2024-06-17 | 10344566759 | 365 | 2025-11-28 | 126421633.76 | 2025-11-28 | 110
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW302331 | Construcción de respaldos operativos, obras civiles y complementarias para el mejoramiento estructural de los tanques en concreto que hacen parte de la infraestructura de EPM | 2024-05-30 | 2024-08-05 | 9881372036 | 365 | 2025-11-26 | 605636052 | 2025-11-26 | 30
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW302609 | CA - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z8 - R1 | 2024-05-31 | 2024-07-24 | 1678635695 | 450 | 2025-10-07 | 323072033
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW303953 | Diseño, construcción, suministro, montaje y puesta en operación del proyecto de Reposición de la Tubería de Presión de la PCH Sonsón I | 2024-06-20 | 2024-06-28 | 18140124905 | 356 |  |  | 2025-11-09 | 21
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW307891 | Construcción de las obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de líneas de transmisión a 110 kV para EPM | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 36333445470 | 450 |  |  | 2025-10-24 | 79
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW310519 | R1 - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z3 | 2024-08-16 | 2024-09-22 | 1883384426 | 420 | 2025-10-07 | 422444858
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW311213 | R1 - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z7 | 2024-08-26 | 2024-10-22 | 1641692285 | 390 | 2025-10-09 | 284952770.83
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW313930 | Construcción de redes primarias y secundarias de gas natural y obras civiles para estación de regulación y medición de gas natural y otras obras y actividades conexas â?? Circuito Palmas | 2024-09-18 | 2024-10-01 | 9134882922 | 365 |  |  | 2025-10-15 | 35
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW318952 | R1 - Mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM â?? Grupo 1 (Zona Norte) | 2024-11-05 | 2024-12-06 | 15624359220 | 600 | 2025-11-27 | 3780491357.74
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW324153 | Construcción de obras civiles para la estabilización del estribo izquierdo de la presa de la Central Hidroeléctrica Porce III | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 29297888203 | 365 | 2025-11-24 | 3473789261 | 2025-11-24 | 20
Soporte Corporativo | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328088 | Modernización del sistema de protección contra incendios(SCI) LA SIERRA | 2024-12-26 | 2025-01-23 | 3068333130.68 | 420 | 2025-11-28 | 211295787.97
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW328120 | AE2 â?? Construcción y suministros para proyectos de expansión, ampliación, reposición y modernización de redes de acueducto y alcantarillado. Estructuras de Desvío Interceptor y Obras Complementarias Rehabilitación del Interceptor Oriental | 2024-12-19 | 2025-01-27 | 5538848563 | 270 | 2025-11-05 | 442430187 | 2025-11-05 | 46
Negocios Agua y Saneamiento 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW334913 | C9-HV2024 - Construcción, ampliación y referenciación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, obras accesorias y complementarias, bajo el programa de habilitación viviendas en el Municipio de Bello | 2025-02-26 | 2025-05-12 | 4021008681 | 210 | 2025-11-26 | 887906563.96 | 2025-11-26 | 30
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW335015 | Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM en el distrito de Cartagena | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 8924305007 | 274 | 2025-11-21 | 8924305006 | 2025-11-21 | 120
Soporte Corporativo | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW342852 | Mantenimiento y adecuaciÃ³n de infraestructura en transmisiÃ³n y distribuciÃ³n | 2025-05-12 | 2025-05-29 | 9273310526 | 365 | 2025-11-05 | 5187790238
Soporte Corporativo | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW345715 | Mantenimiento correctivo y preventivo, construcciÃ³n y adecuaciÃ³n de la infraestructura civil y mecÃ¡nica, en los procesos de captaciÃ³n, potabilizaciÃ³n, distribuciÃ³n primaria y secundaria de acueducto, atendidos por EPM E.S.P | 2025-05-21 | 2025-06-16 | 8999828055 | 540 | 2025-10-08 | 1625581861.34
Negocios de Energía 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW354550 | ConstrucciÃ³n vivero Portachuelos ubicado en el municipio de Sabanalarga y el mantenimiento de una estructura de invernadero ubicado en el municipio de Ituango, asÃ­ como la ejecuciÃ³n de las obras civiles anexas y complementarias requeridas | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 1446673557 | 91 | 2025-11-12 | 190460900 | 2025-11-12 | 80
Negocios de Energía 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | CW364180 | Obras para la adecuación de espacios destinados a centros de gestión y oficinas administrativas de CHEC, sede Estación Uribe | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 1002573056 | 150 |  |  |  |  | Información tomada de GT.
Negocios de Energía 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | CW291272 | GRUPO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ADECUACIONES DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 7732250980 | 420 | 2025-11-07 | 942705255 | 2025-11-07 | 30
Negocios de Energía 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | CW311953 | CW Actividades de conexión del servicio de energíay sus complementarias, actividades relacionadas con infraestructura que usan los prestadores de servicio de telecomunicaciones, construcción de redes de distribución en el Ãrea de cobertura de CHEC | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 8740125000 | 730 | 2025-10-31 | 2691955260
Negocios de Energía 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | CW317303 | GRUPO Anserma Obras para el montaje electromecánico en subestaciones eléctricas | 2024-10-17 | 2024-12-04 | 1209066991 | 203 |  |  | 2025-10-17 | 34
Negocios de Energía 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | CW317368 | Grupo Dorada Norte Obras para el montaje electromecánico en subestaciones eléctricas | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1525671918 | 287 | 2025-10-02 | 1198609092.26 | 2025-10-02 | 214
Negocios de Energía 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | CW319817 | CW Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de radiocomunicaciÃ³n en la banda VHF y obras asociadas | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 8712811863 | 426 | 2025-11-05 | 942920051
Negocios de Energía 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | CW331614 | GRUPO 1 LA ROSA Movimientos de tierras, adecuaciones de terreno y construcción de obras civiles para subestaciones eléctricas | 2025-01-24 | 2025-02-24 | 1748440313 | 240 | 2025-11-28 | 1866446397 | 2025-11-28 | 270 | Contrato presentó dos adiciones y dos prorrogas el 21/10/2025 y el 28/11/2025.
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Secretaría de Infarestructura Física | 4600105992 | Interventoría para la construcción de obras de mitigación y estabilización en talud ubicado en la carrera 17 # 2-161 Sector La Calera del barrio el Poblado | 2025-10-14 | 2025-10-31 | 530033543 | 121
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Secretaría de Infarestructura Física | 4600106046 | Interventoría a la construcción de obras de contención, protección, mitigación y complementarias | 2025-10-17 | 2025-11-10 | 447211873 | 135
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Secretaría de Infarestructura Física | 4600106226 | PP - Interventoría para obras de mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento (parques) de los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo | 2025-11-06 | 2025-12-11 | 433692441 | 31
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Secretaría de Infarestructura Física | 4600106254 | PP - Obras de mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento (parques) de los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo | 2025-11-11 | 2026-12-11 | 2783329289 | 36
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302-429 | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE CONECTIVIDAD ECOLOGICA PARA EL TRAMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA AMPLIACION SEGUNDA CALZADA AVENIDA 34, PASO A DESNIVEL CON LA LOMA DE LOS GONZALEZ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL DISTRITO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.. | 2025-05-27 | 2025-11-19 | 18643331 | 30 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-591 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS PARQUES ALAMOS Y CUATRO BOCAS EN EL CORREDOR DE CARABOBO, CENTRO CULTURAL MORAVIA Y PUI CARRERA 84 UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEDELLÍN. | 2025-06-06 | 2025-10-20 | 138785868 | 60 DIAS CALENDARIO |  | 0 | 2025-12-19 | 33 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-601 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS PARQUES ALAMOS Y CUATRO BOCAS EN EL CORREDOR DE CARABOBO, PUI CARRERA 84 Y CENTRO CULTURAL MORAVIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEDELLÍN . | 2025-06-11 | 2025-10-20 | 922195824 | 60 DIAS CALENDARIO | 2025-11-25 | 60182844 | 2025-12-19 | 33 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-902 | INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS LOCALIZADAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-09-08 | 2025-10-28 | 11839633 | 70 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-903 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO LOCALIZADAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-09-08 | 2025-10-28 | 43939828 | 55 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-910 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-09-03 | 2025-12-15 | 24915551 | 75 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-912 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-09-02 | 2025-12-15 | 97861242 | 60 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-916 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-09-03 | 2025-10-07 | 113582493 | 60 DIAS CALENDARIO | 2025-12-30 | 155127988 | 2025-12-30 | 85 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-917 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 110128550 | 60 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-926 | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ OBRERO UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 648128686 | 60 DIAS CALENDARIO | 2025-12-31 | 186755961 | 2025-12-31 | 85 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-927 | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVALA INDEPENDENCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEMEDELLÍN . | 2025-09-24 | 2025-10-06 | 584982853 | 60 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-937 | INTEVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVASADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 133431301 | 45 DIAS CALENDARIO | 2025-12-05 | 152567212 | 2025-12-05 | 60 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-943 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-09-18 | 2025-10-07 | 250037328 | 75 DIAS CALENDARIO |  | 0 | 2025-12-19 | 30 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-945 | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-09-22 | 2025-10-23 | 686052848 | 45 DIAS CALENDARIO | 2025-12-05 | 250705904 | 2025-12-05 | 60 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-946 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2025-10-02 | 2025-10-20 | 220187809 | 120 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-947 | CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-09-18 | 2025-10-20 | 113282285220 | 540 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-955 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-09-22 | 2025-10-07 | 60370311 | 90 DIAS CALENDARIO |  | 0 | 2025-12-19 | 30 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-968 | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA DIAGNOSTICAR EL ORIGEN, DIRECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y MEDIDAS NECESARIAS DE DESVÍO O CAPTACIÓN DE LOS FLUJOS QUE SE DIRECCIONAN HACIA LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA INÉS, COMUNA 3 MANRIQUE Y ESTUDIOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL TALUD UBICADO EN LA CARRERA 38 #110 C - 36 EN EL BARRIO SANTO DOMINGO, COMUNA 1 POPULAR . | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 281043049 | 105 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-969 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA RECREO CULTURAL GUAYABAL EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 52365526 | 75 DIAS CALENDARIO |  | 0 | 2025-12-30 | 60 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-971 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES FISICAS DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT, UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN. | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 100479191 | 105 DIAS CALENDARIO | 2025-12-29 | 814145039 | 2025-12-18 | 150 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-972 | INTEVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA DIAGNOSTICAR EL ORIGEN, DIRECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y MEDIDAS NECESARIAS DE DESVÍO O CAPTACIÓN DE LOS FLUJOS QUE SE DIRECCIONAN HACIA LAS VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA INÉS, COMUNA 3 MANRIQUE Y ESTUDIOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL TALUD UBICADO EN LA CARRERA 38 # 110 C – 36 EN EL BARRIO SANTO DOMINGO, COMUNA 1 POPULAR. | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 53746965 | 110 DIAS CALENDARIO | 2025-12-30 | 507107 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-973 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES FÍSICAS DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT, UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 516090913 | 120 DIAS CALENDARIO | 2025-12-30 | 2787589483 | 2025-12-18 | 120 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-974 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA RECREO CULTURAL GUAYABAL EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-09-24 | 2025-10-07 | 225093317 | 60 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-975 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA RECREO CULTURAL EL JORDAN EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 181648721 | 60 DIAS CALENDARIO | 2025-10-24 | 4617200 |  |  | Suspendido
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-976 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA RECREO CULTURAL EL JORDAN EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 40867754 | 75 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Suspendido
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-977 | MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 1117629571 | 120 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302-988 | ADQUISICIÓN LICENCIA PARA USAR LA TECNOLOGÍA SMALL LAGOONS INCLUYENDO LAS MARCAS Y PATENTES. | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 24810300000 | 701 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-992 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN DIFERENTES SITIOS DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-10-01 | 2025-11-13 | 2135000000 | 90 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3327-995 | SUMINISTRO DE SILLAS ERGONOMICAS E INTERLOCUTORAS PARA LA CORRECTA ADECUACIÓN DEPUESTOS DE TRABAJO EN LAS SEDES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU- . | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 50708280 | 30 DIAS CALENDARIO | 2025-11-13 | 35352520 | 2025-11-13 | 48 DIAS CALENDARIO | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302-996 | RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN Y AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU- BAJO LA NORMA ISO 9001 . | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 10078110 | 86 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3327-1006 | AJUSTE AL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO RECREO CULTURAL GUAYABAL UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 6783000 | 30 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302-1008 | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DEL MAESTRO - MOVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 2828871618 | 135 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1014 | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 197404973 | 90 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1045 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 879046841 | 90 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1047 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR, PUESTA A PUNTO DE LA BOMBA RCI Y DIAGNÓSTICO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES . | 2025-10-22 | 2025-11-04 | 198612622 | 45 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1049 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUCIÓN DE LAS SEDES MASCERCA UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 176839117 | 64 DIAS CALENDARIO | 2025-12-29 | 30215296 | 2025-12-29 | 23 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302-1050 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE PRIMAVERA NORTE UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 4766443488 | 540 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302-1054 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DEL MAESTRO - MOVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 434016470 | 135 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302-1058 | ANALISIS DE SISTEMAS DE MONITOREO PARA EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 199799648 | 45 DIAS CALENDARIO | 2025-12-11 | 45339000 | 2025-12-11 | 20 DIAS CALENDARIO | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3327-1061 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DECIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 67214621 | 23 DIAS CALENDARIO | 2025-12-03 | 28075849 | 2025-12-03 | 40 DIAS CALENDARIO | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302-1071 | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.. | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 649332708 | 23 DIAS CALENDARIO | 2025-12-03 | 457380841 | 2025-12-03 | 40 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1072 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUCIÓN DE LAS SEDES MASCERCA UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 854522145 | 64 DIAS CALENDARIO |  | 0 | 2025-12-30 | 23 DIAS CALENDARIO | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1088 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO ALFONSO GALVÍS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 116032520 | 60 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3327-1091 | INTERVENTORIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL RECREO CULTURAL CASTILLA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN.. | 2025-10-31 | 2025-11-25 | 43384306 | 64 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1092 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO ALFONSO GALVÍS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-10-31 | 2025-11-18 | 22798296 | 75 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1094 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE LA FASE IV ZONA ACUATICA DEL PARQUE METROPOLITANO JUAN PABLO II EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-10-31 | 2025-11-28 | 131706785 | 75 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1100 | HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO CENTRO CÍVICO PLAZA DE LA LIBERTAD UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 289759518 | 42 DIAS CALENDARIO | 2025-12-22 | 36159231 |  |  | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1102 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE LA FASE IV ZONA ACUATICA DEL PARQUE METROPOLITANO JUAN PABLO II EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 602094723 | 60 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1104 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL VELÓDROMO MARTÍN EMILIO COCHISE RODRÍGUEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN . | 2025-11-12 | 2025-12-23 | 184338985 | 165 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302-1107 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO Y CONTENIDO INMOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE CUALIFICACIÓN DEL ESPACO PÚBLICO DE LA ZONA CÉNTRICA, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE ATRACTIVOS DE CIUDAD . | 2025-11-07 | 2025-12-16 | 149956480 | 60 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302--1108 | SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO EL COLOMBIANO | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 669900 | 366 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3327-1109 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PAUTA PUBLICITARIA PARA DIVULGAR LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027. | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 86870000 | 121 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3327-1132 | SUMINISTRO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN NECESARIAS PARA EL ALMACENAMIENTO, LA ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS QUE RECIBE Y PRODUCE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU- EN SUS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 9561055 | 60 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Terminado
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302-1142 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RECREO DEPORTIVO LOS ALPES Y EL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-11-21 | 2025-12-01 | 2083466755 | 360 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3302-1158 | CONSTRUCCCIÓN DE RECREO DEPORTIVO Y ESPACIO PUBLICO CONTIGUO EN BELEN LOS ALPES UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 18570255062 | 360 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1181 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEL VELÓDROMO MARTÍN EMILIO COCHISE RODRÍGUEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN . | 2025-11-28 | 2025-12-23 | 837546764 | 150 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1188 | SUMINISTRO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES EN EL PROYECTO NUEVOS ESCENARIOS DEPORTIVOS -RECREO ALPES | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 109410901 | 45 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3326-1223 | ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL JARDIN INFANTIL BUEN COMIENZO SANTA EUFRASIA UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN. | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 35152596 | 45 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3327-1226 | AJUSTE DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA COMISARIA DE FAMILIA MOSCÚ UBICADA EN EL DISTRITOESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 33935635 | 35 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Activo
Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 3327-1229 | REALIZACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA EDU BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE . | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 9371250 | 20 DIAS CALENDARIO |  | 0 |  |  | Terminado