## I Trimestre 2025
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL PRIMER TRIMESTRE 2025
CAAF | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (Días) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA | OBSERVACIONES
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 004396C-22 | Ejecutar un contrato de obra pública bajo la modalidad llave en mano que tiene por objeto que el contratista ejecute por su cuenta y riesgo, todas las labores y actividades necesarias para los estudios y diseños, gestión social, ambiental y sst, la ejecución de las obras de construcción, las obras de adecuación y reparación de desvíos, las obras para redes, las obras necesarias para el cumplimiento de los indicadores en etapa de garantía de nivel de servicio, así como los estudios y diseños, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha del material rodante y de los sistemas metro-ferroviarios; así como las obras y actividades necesarias para el cumplimiento de los indicadores en etapa de garantía de nivel de servicio del metro ligero de la 80 en la ciudad de Medellín. | 2022-11-11 | 2023-04-28 | $1.315.455.999.957 y EUR105.605.000 | 2373 días |  |  |  |  | 12 de Diciembre del 2024: Contrato suspendido 16 de Enero del 2025: Contrato reiniciado
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 042-2024 | Obras de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a Parques del Río Medellín su infraestructura asociada. | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 938826654 | Diez (10) meses, sin superar el 31 de diciembre de 2024. | 30/12/2024 21/03/2025 | 156.172.090 200.281.057 | 30/12/2024 21/03/2025 | 2 meses y 25 dias 1 mes y 6 días | Termina el 30/04/2025 Contrato de Convenio-Soterrado
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 047-2024 | Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas de distribución, generación y respaldo de energía que forman parte de la operación de Terminales de Transporte de Medellín s.a. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 283367068 | Diez (10) meses sin superar el 31 de diciembre del 2024. | 10/05/2024 8/08/2024 29/11/2024 16/12/2024 | 166.668.584 50.475.292 108.905.162 85.638.604 | 2024-12-26 | 25 dias | Adición 1: recursos para Zer Avi y TTM Adición N.2: Recursos para TTM Adición N.3: Recursos para TTM Adición N.4: Recursos para Zer Avi Termina el 25/01/2025
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 160-2024 | Obras civiles para mantenimiento de señalización vial, construcción de caja excretora y demás intervenciones necesarias en la infraestructura de las Terminales de Transporte de Medellín y los proyectos de ciudad que administra la entidad | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 421155742 | Dos (2) meses sin superar el 31 de diciembre del 2024. | 2025-01-23 | 270521760 | 26/12/2024 23/01/2025 | 24 días 3 meses | Termina el 24/04/2025
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Terminales de Transporte de Medellín | 033-2025 | Obras civiles de mantenimiento para la infraestructura física y locativa del proyecto ZER AVI y demás proyectos de ciudad que administra la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín s.a. | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 141781190 | Un (1) mes y quince días calendario, sin superar el 15 de marzo de 2025. |  |  |  |  | Finalizó el 15/03/2025
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Metroplús S.A. | Contrato N° 32 de 2023 | Construcción de la infraestructura de integración del sistema Metroplús, en el Distrito Especial de Medellín, en el marco de la adición 21 del convenio 01 de 2005 | 2023-11-07 | 2023-12-13 | 24351597453 | 365 días |  |  | 2024-12-11 | 330 días
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-007 | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CLAVADOS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPLEJO ACUATICO DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-01-13 | 2025-01-21 | 4615496547 | 120 días |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-016 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE HIDROSANITARIO Y TÉCNICO ASOCIADOS A LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 54265878 | 180 días |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESTRUCTURAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 54265878 | 180 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-024 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEPLATAFORMA DE CLAVADOS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPLEJO ACUATICODEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 470552399 | 135 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-038 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO EN ACOMPAÑAMIENTO DE OBRA - MODELACIÓN DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 45221566 | 150 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-039 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO EN ACOMPAÑAMIENTO DE OBRA - MODELACIÓN DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 45221566 | 150 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-042 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE REDES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO SU INTEGRACIÓN CON LOS DEMÁS SISTEMAS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD. | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 54265878 | 180 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-045 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CORREGIMIENTO DE PALMITAS UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 12463921055 | 360 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-046 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE REDES ELECTRICAS Y SU INTEGRACIÓN CON LOS DEMAS SISTEMAS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 7692274 | 30 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-047 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TECNICO A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE LOSPROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD. | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 18088626 | 60 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-048 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 7692274 | 30 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-062 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 54265878 | 180 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-064 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LAB EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 54265878 | 180 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-065 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO EN ACOMPAÑAMIENTO DE OBRA - MODELACIÓN DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.. | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 45221566 | 180 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-067 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LAEJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD. | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 54265878 | 180 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-068 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRÉS ESCOBAR UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 222920915 | 120 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-070 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE REDES ELÉCTRICAS,ASÍ COMO SU INTEGRACIÓN CON LOS DEMÁS SISTEMAS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.. | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 46153644 | 180 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-078 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CHAMBACÚ UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-01-22 | 2025-03-27 | 1702629285 | 296 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-079 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-24 | 2025-02-04 | 61492413 | 150 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-080 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA SE MUNICIPAL SAN JAVIER EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 55028429 | 105 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-081 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 251105130 | 90 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-082 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 57424459 | 105 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-083 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 289854645 | 135 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-084 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA SE MUNICIPAL SAN JAVIER EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 246659866 | 90 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-085 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA SE CONRADO GONZÁLEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 300592119 | 135 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3327-086 | INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MARGENOCCIDENTAL DE LA AVENIDA CARABOBO A LA ALTURA DE PARQUES DEL RIO NORTE, UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEDELLÍN | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 32944950 | 15 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-087 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA SE CONRADO GONZÁLEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-24 | 2025-02-04 | 63535990 | 150 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-088 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA SE VÍCTOR GÓMEZ Y SE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 281579384 | 135 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-089 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA SE VÍCTOR GÓMEZ Y SE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 60724151 | 150 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-090 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TIROL EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-22 | 2025-02-04 | 177616581 | 60 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-091 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TIROL EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-24 | 2025-02-04 | 36005280 | 75 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-092 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PROYECTO NUEVO A EJECUTAR EN EL LOTE FRENTE A IE RODRIGO LARA BONILLA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 485807665 | 150 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-093 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PROYECTO NUEVO A EJECUTAR EN EL LOTE FRENTE A IE RODRIGO LARA BONILLA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-24 | 2025-02-04 | 104757141 | 165 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-094 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PROYECTO NUEVO PARA EJECUTAR EN LA IE EL DIAMANTE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-22 | 2025-02-26 | 272755352 | 150 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-095 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-24 | 2025-02-26 | 60116889 | 165 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-096 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO TRINIDAD EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 72948079 | 61 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-097 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO TRINIDAD EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-01-24 | 2025-02-03 | 17204637 | 76 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-098 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTA DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 15384548 | 60 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-102 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRÉS ESCOBAR UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-01-23 | 2025-01-28 | 3920521467 | 105 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-103 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CHAMBACÚ UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-01-28 | 2025-03-27 | 17373921123 | 280 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-133 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD. | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 45824519 | 152 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-137 | SUMINISTRO DE ENERGÍA TÉRMICA DESDE LA CENTRAL DE GENERACIÓN DEL DISTRITO TÉRMICO HASTA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA EDU, PARA SER USADA EN SU SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 136400000 | 338 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-147 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN PARA RECUPERAR LA BANCA DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA SANTA ELENA A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN ALEJANDRO ECHAVARRÍA Y LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LAS MARGENES DE LA QUEBRADA LA MANUELA, A LA ALTURA DE LA CALLE 56 SUR, EN SAN ANTONIO DE PRADO, SECTOR BARICHARA, TODOS UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 103664431 | 195 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-148 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA PATOLOGÍA DEL PUENTE PEATONAL DE LA AVENIDA 33 EN EL BARRIO CONQUISTADORES, LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PASO A NIVEL EN LA CALLE 62B CON LA QUEBRADA CINCO PASOS (EL PATIO 1), CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PASO A NIVEL EN LA CARRERA 145 CON LA QUEBRADA EL PATIO (EL PATIO 2), CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE 15 (VÍA VEREDA EL PLAN) SOBRE LA QUEBRADA SANTA ELENA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA CARRERA 97 CON LA CALLE 70F, PARA CRUZAR SOBRE LA QUEBRADA LA MOÑONGA (SECTOR ROBLEDO AURES – EL PICACHO) UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 106807159 | 225 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-150 | INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LOS POLIGONOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL Y ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA LAS POSIBLES OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL BALCONES DE LA SERRANIA, TODOS UBICADOS EN ELDISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 38437024 | 135 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-151 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE GIMNASIOSAL AIRE LIBRE UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DECIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIONDE MEDELLÍN | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 215802930 | 105 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-152 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LOTE FRENTE A LA SECCIÓN ESCUELA NIÑO JESÚS DE PRAGA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 510158156 | 150 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-153 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LOTE FRENTE A LA SE NIÑO JESUS DE PRAGA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN | 2025-02-06 | 2025-02-17 | 123085074 | 165 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-154 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA PATOLOGÍA DEL PUENTE PEATONAL DE LA AVENIDA 33 EN EL BARRIO CONQUITADORES, LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PASO A NIVEL EN LA CALLE 62B CON LA QUEDRADA CINCO PASOS (EL PATIO 1), CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PASO A NIVEL EN LA CARRERA 145 CON LA QUEDRADA EL PATIO (EL PATIO 2), CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE 15 (VÍA VEREDA EL PLAN) SOBRE LA QUEBRADA. SANTA ELENA EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA CARRERA 97 CON LA CALLE 70F, PARA CRUZAR SOBRE LA QUEDRADA LA MOÑONGA (SECTOR ROBLEDO AURES – EL PICACHO) UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN. | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 502558671 | 210 DIAS CALENDARIO |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-155 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN PARA RECUPERAR LA BANCA DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA SANTA ELENA A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN ALEJANDRO ECHAVARRÍA Y LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LAS MARGENES DE LA QUEBRADA LA MANUELA, A LA ALTURA DE LA CALLE 56 SUR, EN SAN ANTONIO DE PRADO, SECTOR BARICHARA, TODOS UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 2025-02-07 | 2025-02-18 | 600034728 | 180 DIAS CALENDARIO |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-161 | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LOS POLIGONOS DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL Y ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA LAS POSIBLESOBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN ZONAS ALEDAÑAS A LA URBANIZACIÓN RESIDENCIALBALCONES DE LA SERRANIA, TODOS UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 191787397 | 120 DIAS CALENDARIO |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-171 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LAEJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD. | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 44317134 | 147 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-172 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN, ORIENTACIÓN, CONTROL Y ASISTENCIA A LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 48565289 | 146 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-185 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE REDES ELECTRICAS Y SU INTEGRACIÓN CON LOS DEMAS SISTEMAS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 36153687 | 141 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-195 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE BOX CULVET EN QUEBRADA LA HERRERA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEDELLÍN | 2025-02-13 | 2025-03-26 | 271308593 | 120 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-198 | LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE BOX CULVETEN QUEBRADA LA HERRERA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEMEDELLÍN | 2025-02-17 | 2025-03-26 | 2115302020 | 105 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-259 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAFÍSICA PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS JARDINES INFANTILES UBICADOS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA EINNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2025-02-21 | 2025-03-20 | 1070209608 | 195 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-263 | TRASLADO DE REDES ELECTRICAS DEL PROYECTO CARABOBO TRAMO 1B, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEDELLÍN | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 301557826 | 90 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-326 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN VIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS Y ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE OBRA ASOCIADOS A LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD. | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 30769096 | 120 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-329 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESTRUCTURAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS ADSCRITOS A CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD. | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 30512687 | 119 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3326-363 | DISEÑOS DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS COMPLEMENTARIAS PARA LOS PROYECTOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MEDELLÍN | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 5797680 | 25 DIAS |  |  |  |  | EN EJECUCION
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4123000026 | EXPANSION Y REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LOS NIVELES DE TENSION I, II Y III, EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., PLAN DE INVERSION 2023 2024 (GRUPO 1) | 2023-06-26 | 2023-07-24 | 0 | 720 días | 2025-01-30 | 28236031460
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4123000027 | EXPANSION Y REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LOS NIVELES DE TENSION I, II Y III, EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., PLAN DE INVERSION 2023 2024 (GRUPO 2) | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0 | 720 días | 2025-01-30 | 24934582530
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4123000028 | EXPANSION Y REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LOS NIVELES DE TENSION I, II Y III, EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., PLAN DE INVERSION 2023 2024 (GRUPO 3) | 2023-06-26 | 2023-08-01 | 0 | 730 días | 2025-01-30 | 21110950444
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4124000022 | ACTA 10 - SERVICIOS DE MONTAJE ELECTROMECÃNICO Y DE OBRA CIVIL DE PROYECTOS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. ADT 11400722T1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 | 300 días | 2025-03-19 | 201818874
CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4124000020 | ACTA 10 - SERVICIOS DE MONTAJE ELECTROMECÃNICO Y DE OBRA CIVIL DE PROYECTOS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. ADT 11400722T1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0 | 300 días | 2025-03-19 | 559937875.8
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW331614 | GRUPO 1 LA ROSA Movimientos de tierras, adecuaciones de terreno y Construcciónde obras civiles para subestaciones eléctricas | 2025-01-24 | 2025-02-24 | 0 | 240 días
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW292447 | Construcciónde obras civiles para subestaciones eléctricas | 2024-02-14 | 2024-02-26 | 0 | 330 días |  |  |  |  | SUSPENSIÓN 29/01/2025
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW255223 | Ejecución de actividades de mantenimiento en las redes de distribución de energia eléctrica en el Área de cobertura de CHEC y servicios asociados a la distribución de energia | 2023-03-21 | 2023-04-01 | 0 | 730 días | 2025-01-20 | 2779928394
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW247381 | Actividades de diseños y estudios eléctricos, Construcciónde proyectos eléctricos y Construcciónde obras civiles asociadas a proyectos eléctricos | 2023-01-11 | 2023-01-13 | 0 | 1370 días |  | 0 | 2025-01-14 | 73 días
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW328420 | Obras civiles de adecuación y remodelación del edificio de la localidad Dorada | 2024-12-26 | 2025-01-22 | 267886439 | 90 días |  | 0
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW318660 | GRUPO 1 Dorada Norte Obras civiles, montajes electromecanicos, tendido, pruebas y puesta en servicio de redes eléctricas de hasta 115 Kv | 2024-11-01 | 2025-02-26 | 9599682329.16 | 540 días |  | 0
| CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW291272 | GRUPO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ADECUACIONES DE TERRENO Y ConstrucciónDE OBRAS CIVILES PARA SUBESTACIONES eléctricas | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 0 | 510 días |  | 0 | 2025-03-31 | 90 días
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW329777 | CW_DiseÃ±o, suministro, obras asociadas al montaje electromecanico, pruebas y puesta en servicio de sistemas solares fotovoltaicos | 2025-01-07 | 2025-02-07 | 437451630 | 213 días |  | 0
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW311976 | GRUPO 2 MOLINOS Obras para el montaje electromecanico de líneas de distribución eléctricas de hasta 34,5kV | 2024-09-09 | 2024-08-31 | 0 | 480 días | 2025-02-11 | 308783508.24
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW331614 | GRUPO 1 LA ROSA Movimientos de tierras, adecuaciones de terreno y Construcciónde obras civiles para subestaciones eléctricas | 2025-01-24 | 2025-02-24 | 1748440313 | 240 días |  | 0
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW311976 | GRUPO 2 MOLINOS Obras para el montaje electromecanico de lÃ­neas de distribución eléctricas de hasta 34,5kV | 2024-09-09 | 2024-08-31 | 0 | 480 días | 2025-02-11 | 308783508.24
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW308362 | CW Obras Civiles en Subestaciones | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 0 | 240 días |  | 0 | 2025-02-12 | 60 días
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW291272 | GRUPO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ADECUACIONES DE TERRENO Y ConstrucciónDE OBRAS CIVILES PARA SUBESTACIONES eléctricas | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 0 | 600 días |  | 0 | 2025-03-31 | 90 días
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW312698 | Obras para el montaje electromecanico en subestaciones | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 283 días | 2025-02-06 | 21417000
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW312698 | Obras para el montaje electromecanico en subestaciones | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | 283 días | 2025-02-06 | 21417000
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW247381 | Actividades de diseños y estudios eléctricos, Construcciónde proyectos eléctricos y Construcciónde obras civiles asociadas a proyectos eléctricos | 2023-01-11 | 2023-01-13 | 0 | 1443 días |  | 0 | 2025-01-14 | 73 días
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW255223 | Ejecución de actividades de mantenimiento en las redes de distribución de energia eléctrica en el Área de cobertura de CHEC y servicios asociados a la distribución de energia | 2023-03-21 | 2023-04-01 | 0 | 730 días | 2025-01-20 | 2779928394
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW308362 | CW Obras Civiles en Subestaciones | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 0 | 450 días |  | 0 | 2025-02-12 | 60 días
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW247381 | Actividades de diseños y estudios eléctricos, Construcciónde proyectos eléctricos y Construcciónde obras civiles asociadas a proyectos eléctricos | 2023-01-11 | 2023-01-13 | 0 | 1516 días |  | 0 | 2025-01-14 | 73 días
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW308362 | CW Obras Civiles en Subestaciones | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 0 | 345 días |  | 0 | 2025-02-12 | 60 días
CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW291272 | GRUPO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, ADECUACIONES DE TERRENO Y ConstrucciónDE OBRAS CIVILES PARA SUBESTACIONES eléctricas | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 0 | 690 días |  | 0 | 2025-03-31 | 90 días
CAAF Filiales energía | CENTRALES eléctricas DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW324382 | CW324382_REPOSICION Y EXPANSION DE REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÃ?N U OBRAS eléctricas ZONA 2 | 2024-12-13 | 2025-01-02 | 2544758708.77 | 362 días |  | 0
CAAF Filiales energía | CENTRALES eléctricas DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW322014 | CW322014_CONSTRUCCIÓN, montaje, certificación, pruebas y puesta en servicio de subestaciones eléctricas | 2024-12-12 | 2024-12-06 | 5334047111.72 | 270 días |  | 0
CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW320668 | Construcción de campamento en la planta sede Palmas | 2024-11-20 | 2024-11-04 | 0 | 85 días |  | 0 | 2025-02-24 | 15 días
CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW179097 | ConstrucciónDE OBRAS CIVILES Y eléctricas PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL. GRUPO 1 | 2022-05-23 | 2022-07-08 | 0 | 795 días |  | 0 | 2025-01-29 | 75 días
CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW329455 | Adecuaciones civiles y metalmecÃ¡nicas de la Represa Bocas y tunel de conducción de la Central Hidroeléctrica Palmas | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 4297545033.97 | 240 días |  | 0
CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW330868 | Construcciónde obras civiles y eléctricas para el proyecto de modernización y expansión de redes del SDL Grupo 1 | 2025-01-14 | 2025-02-05 | 18440332991.01 | 720 días |  | 0
CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW330871 | Construcciónde obras civiles y eléctricas para el proyecto de modernización y expansión de redes del SDL Grupo 2 | 2025-01-14 | 2025-02-05 | 14243493182.74 | 720 días |  | 0
CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW316784 | Construcciónde nuevas garitas de vigilancia y renovación de racks | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 0 | 260 días | 2025-03-11 | 52606644.3
CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW320668 | Construcciónde campamento en la planta sede Palmas | 2024-11-20 | 2024-11-04 | 0 | 100 días |  | 0 | 2025-02-07 | 15 días
CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW316784 | Construcciónde nuevas garitas de vigilancia y renovación de racks | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 0 | 260 días |  | 0 | 2025-03-11 | 140 días
CAAF Filiales energía | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW318371 | Obras civiles y adecuaciones locativas EDEQ | 2024-10-28 | 2024-11-12 | 0 | 414 días |  | 0
CAAF Filiales energía | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW323210 | R1 Construccióny o adecuacion de camaras, canalizaciones e infraestructura civil para el SDL de EDEQ SA ESP | 2024-12-10 | 2025-01-02 | 1566231357 | 365 días |  | 0
CAAF Filiales energía | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW319137 | Construcciónde plantas de generación solar para EDEQ S.A. ESP | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0 | 422 días |  | 0 | 2025-03-18 | 287 días
CAAF FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2023-013 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REQUERIDAS POR EL CLIENTE O LA EMPRESA, EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. ZONA 1 Y ZONA 4 | 2023-02-27 | 2023-03-09 | 9541376606 | 730 días | 2024-06-14 | 128411296.58
[8 empty] | 2024-11-13 | 1146014331.67
[8 empty] | 2025-02-28 | 80052872 | 2025-02-28 | 30 días
CAAF FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2023-076 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REQUERIDAS POR EL CLIENTE O LA EMPRESA, EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. Grupo 2 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 5616416071.73 | 365 días |  |  | 2024-12-05 | 60 días | Termino 10 de marzo
[8 empty] | 2025-02-27 | 130619617.2 | 2025-02-06 | 30 días
| AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2024-016 | OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y OBRAS ACCESORIAS - MUNICIPIO DE APARTADÓ. | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 1960834911 | 180 días | 2024-12-12 | 126860339.97 |  |  | Suspendido a partir de 26 de abril de 2024 Reinicio 30 de octubre de 2024 Suspendido a partir de 27 de febrero 2025
CAAF FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2024-042 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 4298522592 | 365 días
CAAF FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2024-046 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REQUERIDAS POR EL CLIENTE O LA EMPRESA, EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. SUBREGIÓN OCCIDENTE | 2024-07-25 | 2024-08-15 | 3313939595 | 365 días
CAAF FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2024-047 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2024-07-26 | 2024-08-08 | 7057046148 | 270 días
[8 empty] | 2025-02-12 | 695048077.97 | 2025-02-12 | 30 días
| AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2024-079 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR NOROESTE EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ | 2024-12-19 | 2025-01-13 | 3039157141.45 | 180 días
CAAF FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2025-006 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN – ANTIOQUIA | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 2437161175.46 | 150 días
CAAF FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2025-013 | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MUTATÁ Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 1386255549.88 | 180 días
CAAF FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2025-014 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REQUERIDAS POR EL CLIENTE O LA EMPRESA, EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. ZONA 2 Y ZONA 3 | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 8333527999.1 | 730 días
CAAF EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW329258 | Adecuación de terreno para la Nueva Subestación Maderos | 2025-01-02 | 2025-01-27 | 1895889850 | 150 días |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
CAAF EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW335015 | Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM en el distrito de Cartagena | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 8924305007 | 274 días |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW106869 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios- Grupo 1 | 2020-09-19 | 2020-11-24 | 68148731810 | 1095 días | 2025-01-10 | 1465748962 | 2025-01-10 | 155 días
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW106876 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios - Grupo 3 | 2020-09-18 | 2020-11-24 | 67543212810 | 1095 días | 2025-02-22 | 4255244908 | 2025-02-22 | 179 días | En el trimestre presentó dos adiciones y dos prórrogas. El 22-02-2025 y el 28-03-2025
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW106879 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios - Grupo 4 | 2020-09-18 | 2020-11-23 | 64662750853.95 | 1095 días | 2025-01-29 | 14455734879 | 2025-01-29 | 210 días | En el trimestre presentó dos adiciones y dos prórrogas. El 29-01-2025 y el 22-02-2025
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW156076 | Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias requeridas para la cuenca La Iguaná G1 | 2021-11-18 | 2022-02-07 | 19302524926 | 450 días | 2025-02-06 | 3655649635.57 | 2025-02-06 | 150 días
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW257569 | Renovación 1 Mantenimiento, reposición, extensión y construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de acueducto de EPM (grupo 1) | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 26875179821 | 730 días | 2025-01-23 | 2139200184.7
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW273072 | Mantenimiento correctivo y preventivo, construcción y adecuación de la infraestructura civil y mecánica, en los procesos de captación, potabilización, distribución primaria y secundaria de acueducto, atendidos por EPM ESP | 2023-09-13 | 2023-10-14 | 6885396225 | 540 días | 2025-03-05 | 644465701.89
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW273510 | Construcción del tanque Cucaracho 2, bombeo Palenque - Cucaracho 1, caseta de control y obras complementarias | 2023-09-19 | 2023-10-24 | 14069364983 | 300 días | 2025-03-14 | 436877966.69 | 2025-03-14 | 76 días
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW274589 | Rehabilitación del Interceptor Oriental del Río Medellín y las obras complementarias requeridas para su mejoramiento operativo, incluye el suministro de los materiales necesarios para dicha rehabilitación | 2023-09-25 | 2023-10-03 | 23712308100 | 240 días |  |  | 2025-01-24 | 30 días
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW275114 | RFP Control de filtraciones de las galerías de las tuberías de presión de las centrales La Tasajera y Guatapé | 2023-10-03 | 2023-10-23 | 5068640923 | 360 días | 2025-01-22 | 1516928215 | 2025-01-22 | 90 días
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW276532 | Construcción de obras civiles finales para la puesta en operación de las Unidades de Generación 5 a 8 del Proyecto Hidroeléctrico Ituango-Negociación Directa | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 1.0759e+12 | 1125 días | 2025-02-28 | 2723175785
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280931 | Construcción de obras requeridas para el mejoramiento operativo de las redes de alcantarillado en el Valle de Aburrá | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 1166692474 | 120 días | 2025-03-05 | 201582555 | 2025-03-05 | 53 días
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW282757 | Construcción de obras civiles para canalización de redes subterráneas de energía de 13.2 kV | 2023-12-12 | 2024-01-01 | 18224160489 | 330 días |  |  | 2025-02-21 | 120 días
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW287348 | ND RFP Estudios técnicos, diseño, construcción, montaje y puesta en operación de un cruce mediante el método de perforación horizontal dirigida - PHD, incluidas las líneas de aproximación para la mejora operativa del gasoducto 20 pulgadas de EPM | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 33567302610 | 330 días |  |  | 2025-02-18 | 46 días
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW295981 | Obras civiles de construcción, reconstrucción, adecuación y expansión para infraestructura en trasmisión y distribución | 2024-03-19 | 2024-04-15 | 3029592625 | 720 días | 2025-02-13 | 3315331500
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW299188 | Mantenimiento y adecuación de infraestructura en transmisión y distribución | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 4163211994.06 | 365 días | 2025-02-19 | 3259669889
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW302523 | CA - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z6 - R1 | 2024-05-30 | 2024-08-18 | 1147289422 | 420 días | 2025-01-23 | 573200000
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW302664 | CA - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z4 - R1 | 2024-05-31 | 2024-08-18 | 1858841293 | 400 días | 2025-03-19 | 699804846
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW303953 | Diseño, construcción, suministro, montaje y puesta en operación del proyecto de Reposición de la Tubería de Presión de la PCH Sonsón I | 2024-06-20 | 2024-06-28 | 18140124905 | 356 días | 2025-03-06 | 303841174
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW307541 | CA - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z2 R1 | 2024-07-18 | 2024-08-18 | 2270075362 | 450 días | 2025-03-28 | 383833078
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW310519 | R1 - Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z3 | 2024-08-16 | 2024-09-22 | 1883384426 | 420 días | 2025-03-31 | 512296693
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW311931 | RFP Construcción de obras civiles para canalización de redes subterráneas de energía proyecto SACOA fase1 | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 3367928194 | 120 días |  |  | 2025-01-15 | 30 días
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW321555 | Tratamiento de aguas residuales domesticas en la Central de generación Ituango y zona de embalse, mediante la construcción de humedales artificiales | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 350719192 | 90 días |  |  | 2025-03-21 | 30 días