## SUSCRITOS
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL PRIMER TRIMESTRE 2023
ITEM | C.A.A.F | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA (DÍAS) | OBSERVACIONES
1 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW239197 | GRUPO 1 - FILADELFIA - Mantenimiento de la infraestructura de instituciones educativas ubicadas en los municipios del Area de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 183303932 | 90 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
2 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW239204 | GRUPO 2 - EL ARO - Mantenimiento de la infraestructura de instituciones educativas ubicadas en los municipios del Area de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 105372618 | 90 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
3 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW239207 | GRUPO 3 - SEVILLA - Mantenimiento de la infraestructura de instituciones educativas ubicadas en los municipios del Area de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 131514723.6 | 90 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
4 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW239212 | GRUPO 4 - ORGANÃ BAJO - Mantenimiento de la infraestructura de instituciones educativas ubicadas en los municipios del Area de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 66844603 | 90 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
5 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW239214 | GRUPO 5 - AGA?ITAS - Mantenimiento de la infraestructura de instituciones educativas ubicadas en los municipios del Area de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 68915145 | 90 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
6 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW239218 | GRUPO 6 - BUENAVISTA - Mantenimiento de la infraestructura de instituciones educativas ubicadas en los municipios del Area de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 150211025 | 90 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
7 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW246213 | Servicio de mantenimiento de la infraestructura civil asociada a los procesos de generación de energía y demás instalaciones que se requiera en la Central de generación Ituango | 2023-01-02 | 2023-02-01 | 1182671582 | 365 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
8 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW246555 | AT-Construcción de obras civiles para el proyecto Expansión Caldas y subestaciones en el Valle de Aburrá | 2023-01-04 | 2023-01-23 | 4000000002 | 390 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
9 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW251031 | ND AT -Obras civiles en subestaciones de energía del Grupo EPM Doc1231603524 | 2023-02-09 | 2023-02-27 | 1146191828.43 | 210 | 2023-06-23 | 522442440 |  |  | Información tomada del sistema GT
10 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW253820 | RFP AT - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS SUBESTACIONES DE ENERGÍA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO | 2023-03-08 | 2023-04-11 | 3330713027 | 210 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
11 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW254325 | Grupo 1 - Construcción de obras civiles en las veredas Orejón, Alto de Chir­ y La Calera del municipio de Briceño | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 301056472.05 | 120 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
12 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW254327 | Grupo 2 - Construcción de obras civiles en las veredas Orejón, Alto de Chir­ y La Calera del municipio de Briceño | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 632807318.26 | 120 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
13 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW254329 | Grupo 3 - Construcción de obras civiles en las veredas Orejón, Alto de Chir­ y La Calera del municipio de Briceño | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 643169304.97 | 120 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
14 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW255342 | Construcción Obras Civiles e iluminación en la Central Hidroeléctrica Niquia | 2023-03-24 | 2023-04-10 | 915113988 | 150 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
1 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW134359 | Construcción, adecuación de la conectividad y desarrollo de obras civiles del corregimiento Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, para atender requerimientos generados por la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 7892277263 | 715 | 2023-01-15 | 1285048149 | 2023-01-15 | 120 | Información tomada del sistema GT
2 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW152342 | Construcción de las obras civiles, montajes electromecánicos, pruebas y puesta en servicio de líneas de transmisión a 110 kV para EPM | 2021-10-15 | 2021-12-01 | 21992953192 | 455 | 2023-02-08 | 1283206476 | 2023-02-08 | 28 | Información tomada del sistema GT
3 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW161177 | Construcción, reconstrucción, adecuación de fosos y trampas de aceite para transformadores, malla de puesta a tierra, cerramientos y accesos, fundaciones de equipos y obras civiles complementarias en subestaciones de energia del Grupo EPM | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 5410803000 | 720 | 2023-03-01 | 900000000 |  |  | Información tomada del sistema GT
4 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW170741 | Construcción de las obras civiles para la conducción de la fase 3 del proyecto Expansión circuito Yulimar-Tercera Salida Manantiales | 2022-03-01 | 2022-04-12 | 33159473597 | 455 | 2023-02-16 | 1019312261 |  |  | Información tomada del sistema GT
5 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW175192 | Construcción de obras civiles para canalización de redes subterraneas y aéreas de energía | 2022-04-05 | 2022-05-02 | 8185038862 | 295 |  |  | 2023-03-14 | 24 | Información tomada del sistema GT
6 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW181453 | Construcción de obras civiles e implementación de las actividades comprendidas en la licencia ambiental para canalización de redes subterráneas y aéreas de energía asociadas al proyecto Ampliación y Modernización de la subestación Rodeo 110-44-13,2 kV | 2022-06-08 | 2022-07-02 | 6681441803.04 | 224 | 2023-02-14 | 681441803.04 | 2023-02-14 | 28 | Información tomada del sistema GT
7 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW182873 | Renovación - Ejecución de Obras y Servicios asociados al Mantenimiento de Redes de Energía TyD Zona Norte | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 6413704747 | 92 | 2023-02-15 | 1192043802 |  |  | Información tomada del sistema GT
8 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW185685 | Obra Civil aire acondicionado y losa de transformadores Modernización Guatapé Fase III | 2022-07-15 | 2022-08-12 | 1568862904 | 236 | 2023-02-28 | 370055229 | 2023-02-28 | 41 | Información tomada del sistema GT
9 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW211453 | Construcción de redes de Gas Natural, actividades de conexión al sistema de distribución de Gas Natural de EPM y demás actividades conexas. Grupo 1_R2 | 2022-09-08 | 2022-09-12 | 6692659627 | 110 | 2023-03-23 | 2092659627 |  |  | Información tomada del sistema GT
10 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW215617 | CW Mejoramiento de la Institución educativa CER La Cascarela en el municipio de Toledo | 2022-10-13 | 2022-11-17 | 284934146 | 105 |  |  | 2023-02-14 | 15 | Información tomada del sistema GT
11 | EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | CW252777 | Operación y mantenimiento integral de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas de la Sede de operaciones y mantenimiento de EMVARIAS S.A. E.S.P. | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1773060998 | 1064 días
12 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 502 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL CARABOBO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. | 2021-10-22 | 2022-01-17 | 8935161548 | 240 Dias Calendario | 2022-04-08 | 13530398743 | 2022-04-08 | 21 Dias Calendario | Ejecución
13 | [8 empty] | 2022-06-06 | 16435815380 | 2022-06-06 | 88 Dias Calendario
14 | [8 empty] | 2023-02-14 | 28490899 | 2022-09-12 | 243 Dias Calendario
15 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 54 DE 2022 | OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - GRUPO 1.. | 2022-01-26 | 2022-03-09 | 3937082423 | 160 Dias Calendario | NA | NA | 2022-10-21 | 22 Dias Calendario | Suspendido
16 | [8 empty] | NA | NA | 2022-11-22 | 35 Dias Calendario
17 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 129 DE 2022 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE YONDÓ | 2022-02-02 | 2022-03-17 | 1980047061 | 210 Dias Calendario | 2022-02-17 | 166869536 | 2023-02-17 | 60 Días Calendario | Suspendido
18 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 130 DE 2022 | ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL BARRIO BRISAS DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE YONDO | 2022-02-02 | 2022-03-17 | 1146459755 | 120 Dias Calendario | 2022-12-29 | 280019012 | 2022-12-29 | 30 Dias Calendario | Suspendido
19 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 131 DE 2022 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL SECTOR DEL ANILLO VIAL ENTRE EL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL DEL TIGRE Y LA VEREDA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA | 2022-02-02 | 2022-04-04 | 8875226001 | 270 Dias Calendario | 2023-01-24 | 1238378703 | 2023-01-24 | 60 Días Calendario | Suspendido
20 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 136 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL INCLUYENDO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2022-03-03 | 2022-04-18 | 5744437634 | 210 Dias Calendario | NA | NA | 2023-01-12 | 30 Días Calendario | Ejecución
21 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 138 DE 2022 | OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN . | 2022-03-14 | 2022-05-09 | 5505871810 | 300 Dias Calendario | 2022-11-17 | 1233507316 | NA | NA | Ejecución
22 | [8 empty] | 2023-02-19 | 2047848306 | 2023-02-20 | 90 Días Calendario
23 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 3306-8 DE 2022 | MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA CARRERA 45 ENTRE CALLES 55A Y 58 DEL BARRIO LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ | 2022-02-10 | 2022-04-04 | 460267724 | 90 Dias Calendario | 2022-12-14 | 67688171 | 2022-12-14 | 15 Dias Calendario | Terminado
24 | [8 empty] | NA | NA | 2023-01-12 | 8 Días Calendario
25 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 3306-15 DE 2022 | OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - GRUPO 2. | 2022-03-14 | 2022-04-20 | 786444998 | 75 Dias Calendario | 2022-05-27 | 1356223383 | 2022-05-27 | 90 Dias Calendario | Ejecución
26 | [8 empty] | 2022-06-06 | 1321980303 | NA | NA
27 | [8 empty] | NA | NA | 2022-09-23 | 40 Dias Calendario
28 | [8 empty] | 2022-12-05 | 179272118 | 2022-12-05 | 25 Diias Calendario
29 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 3306-23 DE 2022 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE UN TRAMO DE VÍA EN LA VEREDA GUACALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA | 2022-04-28 | 2022-06-06 | 982030843 | 120 Dias Calendario | NA | NA | 2023-01-26 | 17 Días Calendario
30 | [8 empty] | NA | NA | 2022-10-03 | 30 Dias Calendario | Terminado
31 | [8 empty] | NA | NA | 2022-11-02 | 30 Dias Calendario
32 | [8 empty] | 2022-12-02 | 43214026 | 2022-12-02 | 20 Dias Calendario
33 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 147 DE 2022 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD DE LA VEREDA LA PAVA, MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA . | 2022-05-03 | 2022-06-13 | 1184677745 | 150 Dias Calendario | NA | NA | 2023-03-27 | 15 Dias Calendario
34 | [8 empty] | NA | NA | 2022-12-27 | 60 Dias Calendario | Ejecución
35 | [8 empty] | NA | NA | 2023-02-24 | 15 Dias Calendario
36 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 148 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DEL CORREGIMIENTO DE TRINIDAD – VEREDA EL ARQUILLO, MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA. | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 2951669478 | 225 Dias Calendario | 2022-12-28 | 21588875 | 2023-03-05 | 28 Días Calendario | Ejecución
37 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 151 DE 2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LAS PAVITAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA . | 2022-05-10 | 2022-06-03 | 2939910867 | 240 Dias Calendario | 2022-12-28 | 21327316 | NA | NA | Ejecución
38 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 153 DE 2022 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ - ANTIOQUIA | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 1326987039 | 120 Dias Calendario | NA | NA | 2022-11-03 | 27 Dias Calendario | Ejecución
39 | [8 empty] | NA | NA | 2022-11-30 | 45 Dias Calendario
40 | [8 empty] | 2022-12-28 | 9645325 | 2023-01-27 | 40 Días Calendario
41 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 157 DE 2022 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CARRERA 105 ENTRE CALLES 93 Y CALLE 84 ADEMÁS EL TRAMO DE LA CARRERA 104 ENTRE CALLES 93 Y CALLE 84, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA | 2022-06-14 | 2022-07-07 | 2923969980 | 180 Dias Calendario | 2022-12-28 | 21221172 | 2023-02-16 | 45 Días Calendario | Ejecución
42 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 158 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES TRICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2022-06-21 | 2022-07-13 | 1495784788 | 120 Dias Calendario | 2022-08-02 | 3057678361 | 2022-08-02 | 59 Dias Calendario | Ejecución
43 | [8 empty] | 2022-12-29 | 110340875 | 2022-12-29 | 30 Dias Calendario
44 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 186 DE 2022 | PAVIMENTACIÓN MEDIANTE PLACA HUELLA DE LA VÍA ANDES – SANTA RITA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA. | 2022-07-07 | 2022-07-19 | 2943956041 | 240 Dias Calendario | 2022-12-28 | 21460572 | NA | NA | Ejecución
45 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 187 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA QUEBRADONA, MUNICIPIO DE CARACOLÍ, ANTIOQUIA. | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 1455077145 | 120 Dias Calendario | NA | NA | 2022-12-27 | 60 Días Calendario | Ejecución
46 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 210 DE 2022 | OBRAS DE ADECUACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN GRUPO 2 | 2022-08-02 | 2022-08-31 | 4182283688 | 120 Dias Calendario | NA | NA | 2022-12-28 | 45 Dias Calendario | Ejecución
47 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 221 DE 2022 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CENTRALIDAD, VÍA DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2022-08-22 | 2022-11-01 | 4403670520 | 150 Dias Calendario | 2022-12-02 | 33230000 | 2023-03-29 | 61 Dias Calendario | Ejecución
48 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 229 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS CENTROS, JARDINES INFANTILES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERA LA UAEBC PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN GRUPO 2 | 2022-08-30 | 2022-10-27 | 731619689 | 60 Dias Calendario | 2022-12-02 | 251426388 | 2022-12-02 | 43 Dias Calendario | Ejecución
49 | [8 empty] | 2023-03-01 | 528610963 | 2023-03-01 | 90 Días Calendario
50 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 3306-48 DE 2022 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y ACABADOS DEL CENTRO DE PRÁCTICAS RESTAURATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2022-10-14 | 2022-11-01 | 371568444 | 60 Dias Calendario | NA | NA | 2023-01-04 | 30 Días Calendario | Ejecución
51 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 323 DE 2022 | CERRAMIENTO, DEMOLICIÓN, RECOLECCION Y BOTADA DE ESCOMBROS DE EDIFICACIONES Y OBRAS PRELIMINARES EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO PARQUES DEL RÍO NORTE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 2022-12-14 | 2023-01-25 | 1020846942 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
52 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 331 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2442054470 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
53 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 78 DE 2023 | EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PROYECTO BARRIOS SOSTENIBLES PERTENECIENTE AL JARDÍN CIRCUNVALAR DE MEDELLÍN COMUNA 8 | 2023-02-01 |  | 295800000 | 102 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
54 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 126 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LAS COMUNAS 6, 7 Y 60 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-02-20 | 2023-03-17 | 9459991422 | 300 Dias Calendario |  | 481430160 | NA | NA | Ejecución
55 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 144 DE 2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MEDELLÍN GRUPO 4 | 2023-03-03 |  | 2001730298 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
56 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 129 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ UBICADO EN LA COMUNA 11 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-02-21 | 2023-03-14 | 9678336941 | 480 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
57 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 170 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LAS COMUNAS 13, 15, 16, 70 Y 80 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-03-30 | "Tramite Acta de Inicio" | 6012077036 | 270 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
58 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 110 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO UBICADO EN LA COMUNA 4 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-02-05 | 2023-03-10 | 8902448052 | 480 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
59 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 73 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LA COMUNA 5 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-01-31 | 2023-03-15 | 8246203313 | 300 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
60 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 131 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 8 Y 90 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-02-21 | "Tramite Acta de Inicio" | 9183271691 | 300 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
61 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 151 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO UBICADO EN LA COMUNA 14 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-03-08 | "Tramite Acta de Inicio" | 9700139610 | 480 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
62 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 169 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES HOSPITALARIAS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN - GRUPO 1 | 2023-03-29 | "Tramite Acta de Inicio" | 3465598564 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
63 | OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 162 DE 2023 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-03-23 | "Tramite Acta de Inicio" | 5953829588 | 270 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
64 | CAAF GOBERNABILIDAD | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia | 4600087796 de 2020 | Construcción de la estación de policía y sala técnica de automotores en Guayabal - Comuna 15. | 2020-11-23 | 2021-01-04 | 18230758290 | 715 |  |  | 2022-12-19 | 43
65 | CAAF GOBERNABILIDAD |  | 4600087796 de 2020 | Construcción de la estación de policía y sala técnica de automotores en Guayabal - Comuna 15. | [6 empty] | 2023-01-31 | 28 | Fecha de terminación 28 de febrero del 2023
66 | CAAF GOBERNABILIDAD | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia | 4600088344 de 2020 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la intervención física de las sedes de la Policía Nacional en el Municipio de Medellín. Lote 1: Construcción de la estación de policía y sala técnica de automotores en Guayabal - Comuna 15. | 2020-12-14 | 2021-01-04 | 1482007341 | 726 |  |  | 2022-12-22 | 47
67 | CAAF GOBERNABILIDAD |  | 4600088344 de 2020 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la intervención física de las sedes de la Policía Nacional en el Municipio de Medellín. Lote 1: Construcción de la estación de policía y sala técnica de automotores en Guayabal - Comuna 15. | [6 empty] | 2023-02-15 | 13 | Fecha de terminación 28 de febrero del 2023
68 | CAAF GOBERNABILIDAD | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia | 4600087797 de 2020 | Adecuación y ampliación de la seccional de inteligencia de la Policía Nacional (SIPOL) Regional 6. | 2020-11-23 | 2021-04-08 | 19962241443 | 610 |  |  | 2022-12-06 | 54 | Corresponde a la adecuación y repotenciación de la sede de la Seccional de Inteligencia de la Policía SIPOL
69 | CAAF GOBERNABILIDAD | [7 empty] | 2023-01-31 | 2292704774 | 2023-01-31 | 89 | Corresponde a la adecuación y repotenciación de la sede de la Seccional de Inteligencia de la Policía SIPOL
70 | CAAF GOBERNABILIDAD | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia | 4600088319 de 2020 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la intervención física de las sedes de la Policía Nacional en el Municipio de Medellín. Lote 2: Adecuación y ampliación de la seccional de inteligencia de la Policía Nacional (SIPOL) Regional 6. | 2020-12-14 | 2021-04-08 | 1413940984 | 625 |  |  | 2022-12-20 | 39 | Corresponde a la interventoría a la adecuación y repotenciación de la sede de la Seccional de Inteligencia de la Policía SIPOL
71 | CAAF GOBERNABILIDAD |  | 4600088319 de 2020 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la intervención física de las sedes de la Policía Nacional en el Municipio de Medellín. Lote 2: Adecuación y ampliación de la seccional de inteligencia de la Policía Nacional (SIPOL) Regional 6. |  |  |  |  | 2023-01-31 | 297529808 | 2023-01-31 | 104 | Corresponde a la interventoría a la adecuación y repotenciación de la sede de la Seccional de Inteligencia de la Policía SIPOL
72 | CAAF GOBERNABILIDAD | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia | 4600090606 de 2021 | Construcción de la estación de Policía de aranjuez en la comuna 4 del Municipio de Medellín. | 2021-06-25 | 2021-08-20 | 17200085308 | 498 |  |  | 2022-12-26 | 20 | Construcción EP Aranjuez
73 | CAAF GOBERNABILIDAD |  | 4600090606 de 2021 | Construcción de la estación de Policía de aranjuez en la comuna 4 del Municipio de Medellín. | [6 empty] | 2023-01-19 | 71 | Construcción EP Aranjuez
74 | CAAF GOBERNABILIDAD |  | 4600090606 de 2021 | Construcción de la estación de Policía de aranjuez en la comuna 4 del Municipio de Medellín. | [6 empty] | 2023-03-31 | 106 | Construcción EP Aranjuez
75 | CAAF GOBERNABILIDAD | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia | 4600091013 de 2021 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la estación de Policía de aranjuez en la comuna 4 del Municipio de Medellín. | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 1205354897 | 498 |  |  | 2022-12-27 | 20 | Construcción EP Aranjuez
76 | CAAF GOBERNABILIDAD |  | 4600091013 de 2021 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la estación de Policía de aranjuez en la comuna 4 del Municipio de Medellín. |  |  |  |  | 2023-01-19 | 325274740 | 2023-01-19 | 71 | Construcción EP Aranjuez
77 | CAAF GOBERNABILIDAD |  | 4600091013 de 2021 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la estación de Policía de aranjuez en la comuna 4 del Municipio de Medellín. |  |  |  |  | 2023-03-31 | 311653610 | 2023-03-31 | 106 | Construcción EP Aranjuez
78 | CAAF GOBERNABILIDAD | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia | 4600090517 de 2021 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el sostenimiento, conservación y adecuación de la infraestructura ocupada por los organismos de Seguridad y Justicia. | 2021-06-08 | 2021-07-12 | 9303865872 | 492 | 2022-11-15 | 298669550 | 2022-11-15 | 45 | Fecha de terminación 30 de diciembre del 2022.
79 | CAAF GOBERNABILIDAD | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia | 4600095673 de 2022 | Mantenimiento y adecuación de sedes externas de la Secretaria de Seguridad y Convivencia y Sedes de los Organismo de Seguridad y Justicia con asiento en la Ciudad. | 2022-10-31 | 2022-11-11 | 1963943585 | 51 |  |  | 2022-12-23 | 59
80 | CAAF GOBERNABILIDAD |  | 4600095673 de 2022 | Mantenimiento y adecuación de sedes externas de la Secretaria de Seguridad y Convivencia y Sedes de los Organismo de Seguridad y Justicia con asiento en la Ciudad. |  |  |  |  | 2023-02-28 | 548086605 | 2023-02-28 | 122
81 | CAAF GOBERNABILIDAD | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia | 4600095737 de 2022 | Interventoría integral para el mantenimiento y adecuación de las sedes externas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y sedes de los organismos de seguridad y justicia | 2022-11-03 | 2022-11-11 | 223276413 | 51 |  |  | 2022-12-22 | 59
82 | CAAF GOBERNABILIDAD |  | 4600095737 de 2022 | Interventoría integral para el mantenimiento y adecuación de las sedes externas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y sedes de los organismos de seguridad y justicia |  |  |  |  | 2023-02-28 | 259538787 | 2023-02-28 | 122
83 | CAAF GOBERNABILIDAD | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia | 4600095454 de 2022 | Ejecutar las demoliciones requeridas por la Secretaria de Seguridad y Convivencia | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 800000000 | 88 |  |  | 2022-12-27 | 181
84 | CAAF GOBERNABILIDAD | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia | 4600096093 de 2022 | Realizar adecuaciones físicas en el centro penitenciario Bellavista. | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 208625055 | 31 |  |  |  |  | Fecha de terminación 31 de diciembre del 2022.

## ADICIONES PRORROGAS
ITEM | C.A.A.F | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA (DÍAS) | OBSERVACIONES
1 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW134359 | Construcción, adecuación de la conectividad y desarrollo de obras civiles del corregimiento Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, para atender requerimientos generados por la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 7892277263 | 715 | 2023-01-15 | 1285048149 | 2023-01-15 | 120 | Información tomada del sistema GT
2 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW152342 | Construcción de las obras civiles, montajes electromecánicos, pruebas y puesta en servicio de líneas de transmisión a 110 kV para EPM | 2021-10-15 | 2021-12-01 | 21992953192 | 455 | 2023-02-08 | 1283206476 | 2023-02-08 | 28 | Información tomada del sistema GT
3 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW161177 | Construcción, reconstrucción, adecuación de fosos y trampas de aceite para transformadores, malla de puesta a tierra, cerramientos y accesos, fundaciones de equipos y obras civiles complementarias en subestaciones de energia del Grupo EPM | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 5410803000 | 720 | 2023-03-01 | 900000000 |  |  | Información tomada del sistema GT
4 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW170741 | Construcción de las obras civiles para la conducción de la fase 3 del proyecto Expansión circuito Yulimar-Tercera Salida Manantiales | 2022-03-01 | 2022-04-12 | 33159473597 | 455 | 2023-02-16 | 1019312261 |  |  | Información tomada del sistema GT
5 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW175192 | Construcción de obras civiles para canalización de redes subterraneas y aéreas de energía | 2022-04-05 | 2022-05-02 | 8185038862 | 295 |  |  | 2023-03-14 | 24 | Información tomada del sistema GT
6 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW181453 | Construcción de obras civiles e implementación de las actividades comprendidas en la licencia ambiental para canalización de redes subterráneas y aéreas de energía asociadas al proyecto Ampliación y Modernización de la subestación Rodeo 110-44-13,2 kV | 2022-06-08 | 2022-07-02 | 6681441803.04 | 224 | 2023-02-14 | 681441803.04 | 2023-02-14 | 28 | Información tomada del sistema GT
7 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW182873 | Renovación - Ejecución de Obras y Servicios asociados al Mantenimiento de Redes de Energía TyD Zona Norte | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 6413704747 | 92 | 2023-02-15 | 1192043802 |  |  | Información tomada del sistema GT
8 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW185685 | Obra Civil aire acondicionado y losa de transformadores Modernización Guatapé Fase III | 2022-07-15 | 2022-08-12 | 1568862904 | 236 | 2023-02-28 | 370055229 | 2023-02-28 | 41 | Información tomada del sistema GT
9 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW211453 | Construcción de redes de Gas Natural, actividades de conexión al sistema de distribución de Gas Natural de EPM y demás actividades conexas. Grupo 1_R2 | 2022-09-08 | 2022-09-12 | 6692659627 | 110 | 2023-03-23 | 2092659627 |  |  | Información tomada del sistema GT
10 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW215617 | CW Mejoramiento de la Institución educativa CER La Cascarela en el municipio de Toledo | 2022-10-13 | 2022-11-17 | 284934146 | 105 |  |  | 2023-02-14 | 15 | Información tomada del sistema GT
[6 empty] | TOTAL | 98282149141.04 |  |  | 8823767347.04