## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL SEGUNDO TRIMESTRE 2024
| C.A.A.F | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA (DÍAS) | OBSERVACIONES
| Educación | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | MC-030-2024 | Prestar el servicio de mantenimiento integral a los diferentes equipos de control de acceso peatonal y vehicular de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, optimizando su desempeño y teniéndolo en funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas | 2024-04-24 | 30/04/2024 . | 20717900 | 237
| Educación | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | PJ 4412 | Prestación de servicio a demanda para la revisión, certificación, reposición e instalación de los puntos de anclaje fijos para trabajo en alturas ubicados en los campus del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 120000000 | 45
| Educación | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | O 2570 | Mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) ascensor marca Mitsubishi Electric, ubicado en el campus de Fraternidad (bloque K) del ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 14268493 | 288
| Educación | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | O 2625 | Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores marca SCHINDLER, ubicados en los campus de Fraternidad y Robledo del ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas | 2024-02-16 | 2024-02-27 | 92179347 | 291
| Educación | Institución Universitaria Pascual Bravo | GJ 024 DE 2024 | Suministro, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado para la Institución Universitaria Pascual Bravo, incluyendo todo lo necesario para su correcto funcionamiento | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 309033454 | sin superar el 30 de diciembre de 2024. | N/A | N/A | N/A | N/A
| Educación | Institución Universitaria Pascual Bravo | GJ 019 DE 2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE TANQUES Y ESTANQUES DE AGUA, ASÍ COMO SUS SISTEMAS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS ASOCIADOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 2024-05-21 | 2024-07-02 | 54922427 | 191 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Educación | Institución Universitaria Pascual Bravo | GJ 020 DE 2024 | Adquisición de dispositivos, equipos y componentes y servicio de mantenimiento y soporte para el sistema de seguridad y control de acceso electrónico y mecánico de la Institución Universitaria Pascual Bravo | 2024-05-27 | No ha iniciado | 366937131 | 195 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Educación | Institución Universitaria Pascual Bravo | VAD 1206 DE 2024 | "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la puerta levadiza ubicada en el bloque 25 de la Institución Universitaria Pascual Bravo. | 2024-05-10 | 2024-06-06 | 12686590 | 230 | N/A | N/A | N/A | N/A
1 | Educación | Institución Universitaria Pascual Bravo | VAD 751 DE 2024 | Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la cancha sintética de la Institución Universitaria Pascual Bravo | 2024-03-11 | 2024-04-23 | 26219925 | 285 | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | Distrito 3 | Plaza Mayor | OB202400002 | Mantenimiento preventivo y correctivo de escaleras eléctricas, ascensores y montacargas de los recintos de convenciones, exposiciones y pabellón verde de Plaza Mayor Medellín SA | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 146210027 | 358 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A
3 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW106872 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios- Grupo 2 | 2020-09-18 | 2020-11-23 | 66724270237 | 1095 | 2024-05-24 | 3223301509 | 2024-05-24 | 194
4 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW106876 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios - Grupo 3 | 2020-09-18 | 2020-11-24 | 67543212810 | 1095 | 2024-05-24 | 4925735025 | 2024-05-24 | 180
5 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW106879 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios - Grupo 4 | 2020-09-18 | 2021-01-14 | 64604338245 | 1095 | 2024-05-24 | 8116495041 | 2024-05-24 | 180
6 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW161315 | Construcción, montaje y puesta en servicio del embarcadero flotante en las aguas del embalse en el Municipio de Guatapé, Departamento de Antioquia | 2021-12-21 | 2022-01-31 | 5029855689 | 180 | 2024-05-28 | 266418261.42 | 2024-05-28 | 90
7 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW188959 | Gestión de la demanda, diseño y ejecución de redes no convencionales de acueducto y alcantarillado para el abastecimiento comunitario en zonas de difícil gestión, bajo el programa de Conexiones por la Vida Doc 924702667 | 2022-08-24 | 2022-09-12 | 11660221561 | 548 | 2024-04-08 | 5729964605.65 | 2024-04-08 | 120
8 | EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW217263 | Mantenimiento de obras civiles e hidrosanitarias en las instalaciones de EPM Z7 | 2022-11-10 | 2022-12-15 | 1807263154.52 | 500 |  |  | 2024-04-17 | 135
9 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW260055 | Renovación-Construcción de redes y acometidas para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, construcción de redes internas en inmuebles y prestación de servicios, en las Areas de influencia de EPM. Grupo 1 Zona Norte | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 17999999443 | 365 | 2024-04-19 | 500000000 | 2024-04-19 | 30
10 | EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW261757 | Construcción de obras civiles para la Nueva Sede EPM Apartadó | 2023-06-02 | 2023-06-29 | 10248873953 | 300 | 2024-05-28 | 4119882731 | 2024-05-28 | 240 | En el trimestre se prsentaron 2 adiciones y 2 prorrogas
11 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW274250 | Obras Civiles para el Taponamiento del Túnel de Desviación Derecho y Clausura de los Túneles de Desviación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 125523286970.05 | 330 | 2024-04-25 | 2034576244
12 | EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW277066 | Repavimentación total de vías afectadas por las intervenciones en la infraestructura de servicios públicos atendidos por EPM_R2 | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 7612711240 | 183 | 2024-05-20 | 390531045.7 | 2024-05-20 | 30
13 | EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW278473 | Renovación y Construccón, expansión, reposición y mantenimiento de los sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM | 2023-10-31 | 2023-11-17 | 6783000000 | 272 | 2024-05-31 | 6400000000
| EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW280931 | Construcción de obras requeridas para el mejoramiento operativo de las redes de alcantarillado en el Valle de Aburrá | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 1166692474 | 120 | 2024-05-21 | 85301619 | 2024-05-21 | 75
| EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE DEMELLIN | CW286045 | CW - Ejecución de obras civiles de rehabilitación y adecuación de infraestructura comunitaria afectada por la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2023-12-19 | 2024-02-05 | 238891819.39 | 60 |  |  | 2024-04-03 | 30
| Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005401C-22 | Servicio de mantenimiento para el manejo de individuos arbóreos, zonas verdes, jardines y servicios conexos en las instalaciones de la empresa. | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2699000000 | 609 |  |  | 2024-02-28 | 15 días
| Movilidad y servicios de transporte público | Metroplús | Contrato N° 44 de 2021 | "Construcción de la pretroncal Sur del sistema Metroplús tramo 4A fase 1-B, parque víal quebrada Doña Maria calzada norte entre calles 55 y 47A, y calzada sur entre calles 50 y 47A en el municipio de Itagui" la cual incluye dentro de su alcance una fase inicial de apropiación y calibración de diseños | 2021-05-18 | 2021-07-07 | 35457437341 | 660 DÍAS | 22/06/2023 27/02/2024 | 23.600.299.577 12.940.665.836 | 5/05/2023 6/06/2023 22/06/2023 7/12/2023 6/02/2024 27/02/2024 | 30 DÍAS 30 DIAS 150 DIAS 60 DIAS 20 DÍAS 180 DÍAS
| MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 043-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 34473407 | Diez (10) meses, sin superar el 31 de diciembre del 2024. | 2024-05-09 | 860084 |  |  | Se realizó adición de recursos para Zer Avi
| MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 054-2024 | OBRAS DE MANTENIMIENTO DE SILVICULTURA PARA LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 403926614 | Nueve (9) meses y quince (15) dias, sin superar el 31 de diciembre del 2024.
| MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 075-2024 | MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN ÁREAS DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. Y DE LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2024-05-16 |  | 151459371 | Siete (7) meses y 15 días calendario sin superar el 31 de diciembre del 2024
| OBRAS CIVILES |  | 3302-82-2024 | EJECUCIÓN DE PERFORACIÓNES PARA LA INSTALACIÓN DE INCLINOMETROS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DEL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA- COMUNA 13 EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 265171884 | 243 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3302-83-2024 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL PARA LA EJECUCIÓN DE PERFORACIONES PARA INSTALACIÓN DE INCLINÓMETROS PARA EL SISTEMA MONITOREO POLIGONO LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 60095000 | 243 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3306-99-2024 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA LADERA NORORIENTAL DE MEDELLÍN - POPULAR 1 - BIBLIOTECA ESPAÑA | 2024-05-03 | 2024-05-28 | 317575270 | 120 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3302-104-2024 | CONTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES EN EL POLIGONO LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 146593991 | 45 CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3302-105-2024 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES EN EL POLIGONO LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN. | 2024-05-07 | 2024-06-05 | 55817331 | 60 CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3306-107-2024 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN | 2024-05-20 | 2024-06-21 | 138778691 | 90 CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3302-114-2024 | OBRAS DE ESTABILIZACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LADERA NORORIENTAL DE MEDELLIN - POPULAR 1 -BIBLIOTECA ESPAÑA | 2024-05-06 | 2024-05-28 | 2522372794 | 120 CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3302-121-2024 | ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIOS DE PATOLOGIA, ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y DISENO DEREFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL JIBC SANTA EUFRASIA Y JIBC ALFONSO LOPEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN . | 2024-05-15 | 2024-06-04 | 309272475 | 135 CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3306-127-2024 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS,ESTUDIOS DE PATOLOGÍA, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURALPARA LA INFRAESTRUCTURA DEL JIBC SANTA EUFRASIA Y JIBC ALFONSO LÓPEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2024-05-15 | 2024-06-04 | 76644568 | 150 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3306-129-2024 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOSTÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL DISTRIT DE MEDELLIN | 2024-05-20 | 2024-06-21 | 39713437 | 105 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3302-130-2024 | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO JUSTICIA PENAL MILITAR Y ARCHIVO - SEPTIMA DIVISIÓN DEL EJERCITO UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 10109498416 | 180 CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3306-132-2024 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO JUSTICIA PENAL MILITAR Y ARCHIVO - SEPTIMA DIVISIÓN DEL EJERCITO UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 700000001 | 195 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| OBRAS CIVILES |  | 3306-150-2024 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN DIFERENTES SITIOS DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2024-05-29 | 2024-06-25 | 1250000000 | 210 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
| Cultura y Recreacion | INDER | 6700036527 | CONTRATO INDERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION LEGAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION LOCATIVAS EN EL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT DE MEDELLIN EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA FIFA SUB 20 EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 2024-05-31 | 2024-06-11 | 550082726 | 120 | NA | NA | NA | NA | N/A
| Cultura y Recreacion | INDER | 6700033356 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y REDES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INDER MEDELLIN | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 1111145676 | 75 | NA | NA | 7 de junio de 2024 | Trece días calendario, es decir, del 26 de mayo hasta el 7 de junio de 2024 | N/A
| CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4124000021 | ACTA 10 - SERVICIOS DE MONTAJE ELECTROMECANICO Y DE OBRA CIVIL DE PROYECTOS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. ADT 11400722T1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 8640562608.87 | 300 |  | 0 |  | 0
| CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4124000022 | ACTA 10 - SERVICIOS DE MONTAJE ELECTROMECANICO Y DE OBRA CIVIL DE PROYECTOS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. ADT 11400722T1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 5013285148.66 | 300 |  | 0 |  | 0
| CAAF Filiales energía | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4124000020 | ACTA 10 - SERVICIOS DE MONTAJE ELECTROMECANICO Y DE OBRA CIVIL DE PROYECTOS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. ADT 11400722T1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 8507649209.8 | 300 |  | 0 |  | 0
| CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW138992 | Obras civiles Subestacion Purnio Bahia Tepuy | 2021-06-18 | 2021-05-01 | 0 | 60 | 2024-05-28 | 2000000 |  | 0
| CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW247381 | Actividades de diseños y estudios electricos, construcción de proyectos electricos y construcción de obras civiles asociadas a proyectos electricos | 2023-01-11 | 2023-01-13 | 0 | 872 |  | 0 | 2024-04-09 | 169
| CAAF Filiales energía | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW261915 | Obras Civiles en Subestación Purnio | 2023-06-06 | 2023-06-14 | 0 | 420 |  | 0 | 2024-06-17 | 75
| CAAF Filiales energía | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW214934 | CW214934 Construcción de obras civiles para subestaciones | 2022-10-05 | 2022-11-07 | 0 | 570 |  | 0 | 2024-04-24 | 60
| CAAF Filiales energía | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW295995 | CW295995 Reposición y expansión de redes de media, baja tensión u obras electricas Zona 2 | 2024-04-03 | 2024-03-07 | 2001198207.68 | 330 |  | 0 |  | 0
| CAAF Filiales energía | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW269411 | CW269411 Construcción de las redes electricas asociadas a la expansión del sistema de distribución local para el proyecto La Culebra | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 0 | 420 | 2024-04-26 | 991883717 |  | 0
| CAAF Filiales energía | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW266193 | CW266193 Construir infraestructura electrica en las zonas rurales del municipio de Ãbrego, area de influencia de CENS S.A. E.S.P | 2023-07-14 | 2023-08-08 | 0 | 257 |  | 0 |  | 0 | terminación 30/06/2024
| CAAF Filiales energía | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW211912 | CW211912 Reposición y expansión de redes de media, baja tensión u obras electricas Zona 3 | 2022-09-14 | 2022-09-26 | 0 | 730 |  | 0 |  | 0 | Modificación
| CAAF Filiales energía | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW266193 | CW266193 Construir infraestructura electrica en las zonas rurales del municipio de Ãbrego, Ãrea de influencia de CENS S.A. E.S.P | 2023-07-14 | 2023-08-08 | 0 | 257 |  | 0 |  | 0 | Terminación 30/06/2024
| CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW290497 | EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE REDES PARA ELECTRIFICACION RURAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE ESSA | 2024-01-24 | 2024-03-23 | 14915264230.94 | 730 |  | 0 |  | 0
| CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW301129 | Construcción de cubiertas para el Edificio Principal de ESSA | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 467738680 | 90 |  | 0 |  | 0
| CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW128509 | EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE REDES PARA ELECTRIFICACION RURAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE ESSA GRUPO 2 | 2021-03-02 | 2021-05-03 | 0 | 1095 |  | 0 |  | 0 | Terminación 1/05/2024
| CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW128533 | EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE REDES PARA ELECTRIFICACION RURAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE ESSA GRUPO 3 | 2021-03-02 | 2021-05-03 | 0 | 1095 |  | 0 |  | 0 | Terminación 1/05/2024
| CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW126769 | EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE REDES PARA ELECTRIFICACION RURAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE ESSA GRUPO 1 | 2021-02-09 | 2021-05-03 | 0 | 1095 |  | 0 |  | 0 | Terminación 1/05/2024
| CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW179579 | Diseño y construcción de areas y circuitos de media tensión para los proyectos Mogotes y Bajo Simacota 34,5 kV y 13,8 kV | 2022-06-03 | 2022-08-03 | 0 | 930 |  | 0 |  | 0 | Terminación 23/05/2024
| CAAF Filiales energía | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW179097 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL. GRUPO 1 | 2022-05-23 | 2022-07-08 | 0 | 720 |  | 0 |  | 0 | Terminación 26/06/2024
| CAAF Filiales energía | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW298746 | Mantenimiento, adecuación y suministro de lo relacionado a zonas verdes y jardineria | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 189451175 | 730 |  | 0 |  | 0