## Hoja1
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL SEGUNDO TRIMESTRE 2023
C.A.A.F | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA (DÍAS) | OBSERVACIONES
Distrito1 | FONVALMED | 202302090 | Contrato interadministrativo en la modalidad de mandato sin representación para desarrollar las etapas depreconstrucción y construcción para la obra de la Ampliación Segunda Calzada Avenida 34, paso a Desnivelcon la Loma de los González y obras complementarias, bajo la metodología BIM-Building InformationModeling | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 36132415844 | 610 |  |  |  |  | El contrato en Gestión Transparente, se enuncia en el proceso de contratación como contratación directa. Tipología -Contratos Interadministrativos Literal C Numeral 4 articulo 2 Ley 1150 de 2007
Educación | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 3887de2023 | Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de las zonas verdes de los diferentes campus del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 120000000 | 244 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Educación | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 4613de2023 | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la grama sintética de las canchas de futbol del campus de Fraternidad del ITM. | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 32480000 | 214 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Educación | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 4871de2023 | REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA Y PAVIMENTO ASFALTICO (REPARCHEO) DE LA MALLA VIAL DE LOS CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM | 2023-05-31 | 2023-06-13 | 69571936 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Educación | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | GJ-028-2023 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA TERCERA FASE DEL BLOQUE DE PARQUE TECH Y ZONAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 3223355019.59 | 75 |  |  |  |  | Licitación Publica
EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Empresas Públicas de Medellín EPM | CW257492 | Construcción de las obras civiles para la ampliación del tanque de almacenamiento de agua potable denominado Naranjitos | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 4763637900 | 365
EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Empresas Públicas de Medellín EPM | CW257858 | Renovación 1 Mantenimiento, reposición, extensión y construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de acueducto de EPM (Grupo 2) | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 29504362680 | 730
EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Empresas Públicas de Medellín EPM | CW257569 | Renovación 1 Mantenimiento, reposición, extensión y construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de acueducto de EPM (Grupo 1) | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 26875179821 | 730
EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Empresas Públicas de Medellín EPM | CW172621 | Mantenimiento correctivo y preventivo, construcción y adecuación de la infraestructura civil y mecánica, en los procesos de captación, potabilización, distribución primaria y secundaria de acueducto, atendidos por EPM ESP | 2022-03-14 | 2022-04-18 | 5891411434 | 540 | 2023-05-29 | 706690357.72
EPM FILIALES AGUAS | AGUS DE MALAMBO SA ESP | CO-2022-034 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, ATLANTICO OPERADO POR AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 0 | 220 | 2023-06-09 | 130744664
EPM FILIALES AGUAS | AGUS DE MALAMBO SA ESP | CO-2022-034 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, ATLANTICO OPERADO POR AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 0 | 220 | 2023-05-04 | 242964773
EPM FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES SA ESP | CO-2023-030 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA | 2023-06-07 | 2023-06-27 | 2758091044.11 | 366
EPM FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES SA ESP | CO-2023-006 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BOCATOMA EN LA QUEBRADA LA PENÁ, DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2023-01-25 | 2023-02-09 | 0 | 165 |  |  | 2023-07-04 | 15
EPM FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES SA ESP | CO-2023-006 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BOCATOMA EN LA QUEBRADA LA PENÁ, DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2023-01-25 | 2023-02-09 | 0 | 120 | 2023-05-29 | 160157099
EPM FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES SA ESP | CO-2022-042 | Optimización Planta de Producción de Agua Potable y obras complementarias en el municipio de Olaya | 2022-07-06 | 2022-07-25 | 0 | 90
EPM FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES SA ESP | CO-2023-006 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BOCATOMA EN LA QUEBRADA LA PENÁ, DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2023-01-25 | 2023-02-09 | 0 | 150 | 2023-07-04 | 20793295
EPM FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES SA ESP | CO-2023-006 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BOCATOMA EN LA QUEBRADA LA PENÁ, DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2023-01-25 | 2023-02-09 | 0 | 150 |  |  | 2023-05-29 | 30
EPM FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | CO-2023-006 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BOCATOMA EN LA QUEBRADA LA PENÁ, DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2023-01-25 | 2023-02-09 | 0 | 165 | 2023-05-29 | 160157099 | 29/05/2023 4/07/2023 | 30 15
FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW254278 | Grupo 1 Obras de expansión y reposición de redes de energia del sistema de distribución de CHEC | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 6105767710 | 730
FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW255223 | Ejecución de actividades de mantenimiento en las redes de distribución de energia elecctrica en el área de cobertura de CHEC y servicios asociados a la distribución de energia | 2023-03-21 | 2023-04-01 | 20214144000 | 730
FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW260020 | CW OBRAS CIVILES SUBESTACION REGIVIT | 2023-05-16 | 2023-05-31 | 1229979044 | 240
FILIALES ENERGIA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW259094 | CW259094 Ejecución de servicios y obras asociadas al mantenimiento electrico en redes del sistema de distribución de energia electrica zona 1 | 2023-05-11 | 2023-05-22 | 1352515200.56 | 45
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW255762 | DELTEC- CLASIFICACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES PARA SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y ESTACIONES DE CARGA ELECTRICA | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 | 1095
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW255767 | HERSIC- CLASIFICACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES PARA SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y ESTACIONES DE CARGA ELECTRICA | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 | 1095
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW255712 | ENETEL- CLASIFICACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES PARA SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y ESTACIONES DE CARGA ELECTRICA | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 | 1095
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW255724 | ERCO- CLASIFICACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES PARA SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y ESTACIONES DE CARGA ELECTRICA | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 | 1095
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW255772 | RIGAR- CLASIFICACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES PARA SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y ESTACIONES DE CARGA ELECTRICA | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 | 1095
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW255775 | TRONEX- CLASIFICACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES PARA SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y ESTACIONES DE CARGA ELECTRICA | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 | 1095
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW255744 | ELECTRICAS JIMENEZ- CLASIFICACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES PARA SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y ESTACIONES DE CARGA ELECTRICA | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 | 1095
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW255746 | ENECON- CLASIFICACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES PARA SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y ESTACIONES DE CARGA ELECTRICA | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 | 1095
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW255760 | COPOWER- CLASIFICACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES PARA SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y ESTACIONES DE CARGA ELECTRICA | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 | 1095
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW255750 | ECOENERGY- CLASIFICACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES PARA SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS Y ESTACIONES DE CARGA ELECTRICA | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 | 1095
FILIALES ENERGIA | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW256922 | Construcción y o reparación de camaras y canalizaciones para redes electricas subterraneas del SDL de EDEQ S.A. ESP | 2023-04-19 | 2023-04-24 | 864651108 | 251
OBRAS CIVILES | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600095673 de 2022 | Mantenimiento y adecuación de sedes externas de la Secretaria de Seguridad y Convivencia y Sedes de los Organismo de Seguridad y Justicia con asiento en la Ciudad. |  |  |  |  | 2023-02-28 | 548086605 | 2023-02-28 | 122 | Fecha de terminación 30 de junio de 2023
OBRAS CIVILES | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600095737 de 2022 | Interventoría integral para el mantenimiento y adecuación de las sedes externas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y sedes de los organismos de seguridad y justicia |  |  |  |  | 2023-02-28 | 259538787 | 2023-02-28 | 122 | Fecha de terminación 30 de junio de 2023
OBRAS CIVILES | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600090606 de 2021 | Construcción de la estación de Policía de aranjuez en la comuna 4 del Municipio de Medellín. | [6 empty] | 2023-01-19 | 71 | Construcción EP Aranjuez
OBRAS CIVILES | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600090606 de 2021 | Construcción de la estación de Policía de aranjuez en la comuna 4 del Municipio de Medellín. | [6 empty] | 2023-03-31 | 106 | Construcción EP Aranjuez
OBRAS CIVILES | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600091013 de 2021 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la estación de Policía de aranjuez en la comuna 4 del Municipio de Medellín. |  |  |  |  | 2023-03-31 | 311653610 | 2023-03-31 | 106 | Construcción EP Aranjuez
OBRAS CIVILES | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600095454 de 2022 | Ejecutar las demoliciones requeridas por la Secretaria de Seguridad y Convivencia |  |  |  |  | 2023-06-30 | 321404285 | 2023-06-30 | 184
OBRAS CIVILES | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600097689 de 2023 | Adecuaciones en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 10566688712 | 241 |  |  |  |  | Construcción URI
OBRAS CIVILES | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600097762 de 2023 | Interventoría integral para las adecuaciones en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 813839449 | 241 |  |  |  |  | Construcción URI
OBRAS CIVILES | Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia | 4600098547 de 2023 | Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la construcción del edificio para el archivo central de la Cuarta Brigada, Justicia Penal Militar y Centro de Familia Militar. | 2023-06-23 | 2023-06-30 | 17773384831 | 185 |  |  |  |  | Construcción del edificio para el archivo central de la Cuarta Brigada, Justicia Penal Militar y Centro de Familia Militar.
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 354 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEL CERRO NUTIBARA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-07-16 | 2019-08-08 | 5143852941 | 120 Dias Calendario | NA | NA | 2019-12-02 | 26 Días Calendario | Terminado
[8 empty] | 2019-12-30 | 3598246796 | 2019-12-30 | 64 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-03-03 | 45 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-06-09 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2020-07-10 | 247237336 | 2020-07-10 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-08-06 | 17 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-27 | 2385392826 | 2020-08-27 | 120 Dias Calendario
[8 empty] | 2020-12-03 | 313175155 | 2020-12-03 | 37 Dias Calendario
[8 empty] | 27/05//2021 | 297939235 | 27/05//2021 | 31Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-02 | 69 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-09-09 | 51063795 | 2021-09-09 | 19 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 478 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, SECCIÓN ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 9970790836 | 420 días calendario | 2021-01-21 | 3396566406 | 2021-01-21 | 252 Dias Calendario | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2021-10-27 | 15 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-11-12 | 45 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-11-12 | 94201406 | NA | NA
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 500 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80 CON CALLE 50 - COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-09-19 | 2019-11-12 | 33956934295 | 510 días calendario | NA | NA | NA | NA | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-24 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-06-23 | 3981603934 | 2021-06-23 | 261 Dias Calendario
[8 empty] | 2022-02-24 | 410320489 | 2022-02-24 | 50 Dias Calendario
[8 empty] | 2022-04-29 | 525370534 | 2022-04-29 | 20 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 581 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN FASE 1 DEL PASEO URBANO DE LA 104 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-11-14 | 2020-03-09 | 3046895791 | 150 Dias Calendario | 2020-09-28 | 400000000 | 2020-09-28 | 90 Días Calendario | Liquidado
[8 empty] | NA | NA | 2020-12-23 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2021-01-21 | 1800006678 | 2021-01-21 | 88 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-04-23 | 15 Días Calendario
[8 empty] | 2021-05-07 | 1218042947 | 2021-05-07 | 28 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-06-04 | 20 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-01-08 | 228256573 | 2021-11-08 | 16 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 638 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-12-03 | 2020-03-09 | 4805775402 | 180 Dias Calendario | 2020-10-21 | 726562002 | 2020-10-21 | 75 Días Calendario | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2021-01-07 | 15 Días Calendario
[8 empty] | 2021-01-22 | 1406795139 | 2021-01-22 | 108 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-14 | 12 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-06-28 | 486442191 | 2021-06-28 | 45 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-08-17 | 825281328 | 2021-08-17 | 75 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-10-26 | 993118879 | 2021-10-26 | 120 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2022-02-16 | 30 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 39 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES PARA EL CENTRO INTERGENERACIONAL MOSCÚ, MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 436176740 | 60 Dias Calendario | NA | NA | 2020-07-30 | 90 Días Calendario | Terminado
[8 empty] | 2020-09-03 | 814276006 | 2020-09-03 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2020-11-27 | 292116001 | 2020-11-27 | 75 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-02-11 | 19 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-03-02 | 45 Días Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 78 DE 2020 | OBRAS DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA SALUD DE LA 80 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-04-09 | 2020-04-16 | 7096896154 | 90 Dias Calendario | 2020-07-13 | 310374834 | 2020-07-13 | 10 Días Calendario | Liquidado
[8 empty] | 2020-07-24 | 8832986686 | 2020-07-24 | 90 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-01-27 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-03-20 | 15 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-04-05 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-06-09 | 60 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-08-05 | 10 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 99 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80 CON CALLE 44 - SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-04-28 | 2020-09-14 | 39254025740 | 570 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Terminado
[8 empty] | 2022-04-06 | 8081771604 | 2022-04-06 | 115 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2022-07-29 | 45 Dias Calendario
[8 empty] | 2022-09-12 | 10000000 | 2022-09-12 | 24 Dias Calendario
[10 empty] | 2022-10-07 | 7 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 138 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LORETO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-06-16 | 2020-11-19 | 8990910623 | 330 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2021-10-08 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-11-12 | 44 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-27 | 3 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-12-30 | 694149759 | 2021-12-30 | 32 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2022-01-28 | 59 Dias Calendario
[8 empty] | 2022-03-30 | 273447849 | 2022-03-30 | 45 Dia Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 167 DE 2020 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PABELLÓN DEL AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 731824083 | 90 Dias Calendario | NA | NA | 2021-03-17 | 60 Días Calendario | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-14 | 14 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-06-15 | 322498602 | 2021-06-15 | 45 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-10-27 | 119263427 | 2021-10-27 | 48 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 250 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL SAN ANTONIO DE PRADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-26 | 2020-11-30 | 3354644541 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-27 | 27 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-06 | 63 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-09-07 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-10-07 | 14 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-10-21 | 47 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-07 | 10 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-17 | 15 Dias Calendario
[8 empty] | 2022-02-21 | 420132767 | 2022-02-21 | 30 Dias Calendario
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 252 DE 2020 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CORREDOR MATURÍN ETAPA 3 EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-28 | 2021-02-01 | 1131206959 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Liquidado
[8 empty] | NA | NA | 2021-04-16 | 30 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 257 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL, CONEXIONES Y URBANISMO PAQUETE 2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 1409944660 | 90 Dias Calendario | 2020-12-11 | 1356755219 | 2020-12-11 | 35 Días Calendario | Terminado
[8 empty] | 2020-12-23 | 108783000 | 2020-12-23 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2021-01-29 | 84492969 | 2021-01-29 | 10 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-02-09 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2021-02-19 | 122836729 | NA | NA
[8 empty] | NA | NA | 2021-03-10 | 45 Días Calendario
[8 empty] | 2021-04-23 | 417492357 | 2021-04-23 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-07-08 | 49522284 | 2021-07-08 | 24 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-08-18 | 54092147 | 18//8/2021 | 35 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 272 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES FASE 3 DE LA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-10-14 | 2020-11-27 | 9755200164 | 240 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Terminado
[8 empty] | 2021-04-09 | 2577280571 | NA | NA
[8 empty] | NA | NA | 2021-08-13 | 15 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-09-02 | 2340810945 | 2021-09-02 | 90 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-03 | 35 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 343 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE CIUDAD DEL CERRO NUTIBARA ETAPA 2 (NIVEL 1 CAFÉ DE CIUDAD) EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-12-03 | 2021-02-08 | 347484829 | 60 Dias Calendario | 2021-03-26 | 51492194 | 2021-03-26 | 10 Días Calendario | Liquidado
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 129 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ADAPTAR NUEVOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-03-05 | 2021-03-23 | 3113271486 | 150 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Liquidado
[8 empty] | NA | 322353050 | NA | NA
[8 empty] | 2021-05-14 | 226404198 | NA | NA
[8 empty] | 2021-08-30 | 208673164 | NA | NA
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 130 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DENOMINADA CEDEZO SAN JAVIER PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 841671039 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Terminado
[8 empty] | 2021-05-13 | 65607863 | 2021-05-13 | 15 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 184 DE 2021 | OBRAS DE ADECUACIONES EDIFICIO EDU Y PARQUEADERO PARQUE DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-04-16 | 2021-05-18 | 338640439 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Liquidado
[8 empty] | 2021-07-16 | 99605010 | 2021-07-16 | 30 Días Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 192 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PROYECTO PLAZOLETA GASTRONOMICA EN EL CORREDOR AYACUCHO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-04-21 | 2021-05-27 | 193036381 | 30 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Liquidado
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 202 DE 2021 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SAN BENITO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-04-29 | 2021-07-06 | 1450158572 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2021-09-03 | 58 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-11-10 | 102758725 | 2021-11-10 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-10 | 15 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-27 | 4 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 205 DE 2021 | MANTENIMIENTO DEL PARQUE CHAGUALO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-04-30 | 2021-06-21 | 251213887 | 45 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2021-08-04 | 15 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 215 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN DIFERENTES SITIOS DEL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 367458935 | 20 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Liquidado
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 231 DE 2021 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DIAGONAL 50 EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-05-24 | 2021-07-28 | 1294606534 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Terminado
[8 empty] | 2021-09-24 | 158476383 | 2021-09-24 | 36 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-11-09 | 334095093 | 2021-11-09 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-12-09 | 171945179 | 2021-12-09 | 16 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-27 | 3 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 346 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SEDES EXTERNAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 831063489 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-20 | 30 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 353 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS | 2021-08-06 | 2021-08-23 | 443642810 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Liquidado
[8 empty] | 2021-10-19 | 78395474 | 2021-10-19 | 7 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 468 DE 2021 | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE DE LOS BARRIOS MANRIQUE, SANTO DOMINGO Y SAN ANTONIO DE PRADO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. | 2021-09-17 | 2021-11-02 | 2174217505 | 90 Dias Calendario | 2022-03-18 | 387645941 | 2022-03-18 | 60 Dias Calendario | Terminado
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 483 DE 2021 | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE DE LOS BARRIOS BELÉN, CASTILLA Y SAN CRISTOBAL DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. | 2021-10-05 | 2021-10-19 | 1898981969 | 90 Dias Calendario | 2022-01-26 | 453843003 | 14/1/022 | 10 Dias Calendario | Terminado
[8 empty] | 2022-03-25 | 137287860 | 2022-01-26 | 60 Dias Calendario
[8 empty] | 2022-04-26 | 104783688 | 2022-03-25 | 90 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 502 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL CARABOBO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. | 2021-10-22 | 2022-01-17 | 8935161548 | 240 Dias Calendario | 2022-04-08 | 13530398743 | 2022-04-08 | 21 Dias Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2022-06-06 | 16435815380 | 2022-06-06 | 88 Dias Calendario
[8 empty] | 2023-02-14 | 28490899 | 2022-09-12 | 243 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 3306-15 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA CUATRO VIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. | 2021-10-25 | 2022-04-26 | 843726317 | 90 Dias Calendario | 2022-07-13 | 197311440 | 2022-07-13 | 30 Dias Calendario | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 19/10/2022 | 30 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 541 DE 2021 | OBRAS DE MANTENIMIENTO MENORES, ADECUACIONES, ATENCION DE URGENCIAS Y CONTINGENCIAS EN SEDES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE LA CIUDAD DE MEDELLIN. | 2021-11-26 | 2021-12-21 | 5200159339 | 210 Dias Calendario | NA | NA | 2022-05-10 | 43 Dias Calendario | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2022-08-26 | 61 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 542 DE 2021 | OBRAS DE ADECUACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. | 2021-11-26 | 2022-01-03 | 5708761944 | 210 Dias Calendario | NA | NA | 2022-07-29 | 28 Dias Calendario | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2022-08-26 | 60 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 567 DE 2021 | OBRAS ELECTRICAS PARA MANTENIMIENTOS MENORES, ADECUACIONES, ATENCIÓN DE URGENCIAS Y CONTINGENCIAS EN SEDES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE LA CIUDAD DE MEDELLIN | 2021-12-21 | 2022-01-11 | 1358978833 | 210 Dias Calendario | 2022-07-05 | 355828158 | 2022-07-05 | 22 Dias Calendario | terminado
[8 empty] | NA | NA | 2022-08-26 | 63 Dias Calendario
[8 empty] | 2022-10-13 | 18596720 | 2022-10-13 | 30 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 54 DE 2022 | OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - GRUPO 1.. | 2022-01-26 | 2022-03-09 | 3937082423 | 160 Dias Calendario | NA | NA | 2022-10-21 | 22 Dias Calendario | Terminado
[8 empty] | NA | NA | 2022-11-22 | 35 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 129 DE 2022 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE YONDÓ | 2022-02-02 | 2022-03-17 | 1980047061 | 210 Dias Calendario | 2022-02-17 | 166869536 | 2023-02-17 | 60 Días Calendario | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 138 DE 2022 | OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN . | 2022-03-14 | 2022-05-09 | 5505871810 | 300 Dias Calendario | 2022-11-17 | 1233507316 | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | 2023-02-19 | 2047848306 | 2023-02-20 | 90 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2023-06-02 | 30 Días Calendario
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 3306-19 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVA, PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO BIOSALUDABLE DEL BARRIO CANTARANA DEL MUNICIPIO DE YONDO-ANTIOQUIA. | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 843988369 | 120 Dias Calendario | 2023-06-16 | 184453907 | 2023-06-16 | 60 Días Calendario | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 147 DE 2022 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD DE LA VEREDA LA PAVA, MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA . | 2022-05-03 | 2022-06-13 | 1184677745 | 150 Dias Calendario | NA | NA | 2022-12-27 | 60 Dias Calendario | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2023-02-24 | 15 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 148 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DEL CORREGIMIENTO DE TRINIDAD – VEREDA EL ARQUILLO, MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA. | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 2951669478 | 225 Dias Calendario | 2022-12-28 | 21588875 | 2023-03-05 | 28 Días Calendario | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 157 DE 2022 | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO CARRERA 105 ENTRE CALLES 93 Y CALLE 84 ADEMÁS EL TRAMO DE LA CARRERA 104 ENTRE CALLES 93 Y CALLE 84, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA | 2022-06-14 | 2022-07-07 | 2923969980 | 180 Dias Calendario | 2022-12-28 | 21221172 | 2023-02-16 | 45 Días Calendario | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 158 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES TRICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2022-06-21 | 2022-07-13 | 1495784788 | 120 Dias Calendario | 2022-08-02 | 3057678361 | 2022-08-02 | 59 Dias Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2022-12-29 | 110340875 | 2022-12-29 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2023-04-25 | 05 Días Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 3306-41 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE BUEN COMIENZO Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN . | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 409558477 | 60 Dias Calendario | NA | NA | 2022-08-11 | 15 Dias Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2022-09-02 | 299796125 | 2022-09-02 | 60 Dias Calendario
[8 empty] | 2023-01-24 | 133013942 | 2023-01-24 | 15 Días Calendario
[8 empty] | 2023-02-27 | 1789025650 | 2023-02-27 | 150 Días Calendario
[8 empty] | 2023-06-09 | 443886861 | 2023-03-27 | 30 Días Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 221 DE 2022 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CENTRALIDAD, VÍA DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2022-08-22 | 2022-11-01 | 4403670520 | 150 Dias Calendario | 2022-12-02 | 33230000 | 2023-03-29 | 61 Dias Calendario | Suspendido
[8 empty] | NA | NA | 2023-05-26 | 17 Días Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 229 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS CENTROS, JARDINES INFANTILES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERA LA UAEBC PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN GRUPO 2 | 2022-08-30 | 2022-10-27 | 731619689 | 60 Dias Calendario | 2022-12-02 | 251426388 | 2022-12-02 | 43 Dias Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2023-03-01 | 528610963 | 2023-03-01 | 90 Días Calendario
[8 empty] | 2023-05-25 | 324897157 | 2023-05-25 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2023-06-16 | 1373705746 | 2023-06-16 | 90 Días Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 3306-48 DE 2022 | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y ACABADOS DEL CENTRO DE PRÁCTICAS RESTAURATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2022-10-14 | 2022-11-01 | 371568444 | 60 Dias Calendario | NA | NA | 2023-01-04 | 30 Días Calendario | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 323 DE 2022 | CERRAMIENTO, DEMOLICIÓN, RECOLECCION Y BOTADA DE ESCOMBROS DE EDIFICACIONES Y OBRAS PRELIMINARES EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO PARQUES DEL RÍO NORTE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 2022-12-14 | 2023-01-25 | 1020846942 | 90 Dias Calendario | NA | NA | 2023-04-24 | 60 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2023-05-31 | 1054131747 | 2023-06-22 | 30 Días Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 78 DE 2023 | EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL PROYECTO BARRIOS SOSTENIBLES PERTENECIENTE AL JARDÍN CIRCUNVALAR DE MEDELLÍN COMUNA 8 | 2023-02-01 | 2023-02-13 | 295800000 | 102 Días Calendario | NA | NA | 2023-05-12 | 90 Días Calendario | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 126 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LAS COMUNAS 6, 7 Y 60 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-02-20 | 2023-03-17 | 9459991422 | 300 Dias Calendario | 2023-03-21 | 521214247 | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 144 DE 2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MEDELLÍN GRUPO 4 | 2023-03-03 | 2023-03-29 | 2001730298 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 129 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ UBICADO EN LA COMUNA 11 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-02-21 | 2023-03-14 | 9678336941 | 480 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 170 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LAS COMUNAS 13, 15, 16, 70 Y 80 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-03-30 | 2023-05-02 | 6012077036 | 270 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 110 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO UBICADO EN LA COMUNA 4 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-02-05 | 2023-03-10 | 8902448052 | 480 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 73 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LA COMUNA 5 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-01-31 | 2023-03-15 | 8246203313 | 300 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 131 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 8 Y 90 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-02-21 | 2023-03-21 | 9183271691 | 300 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 151 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE FELIX DE RESTREPO UBICADO EN LA COMUNA 14 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-03-08 | 2023-04-11 | 9700139610 | 480 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 169 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES HOSPITALARIAS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN - GRUPO 1 | 2023-03-29 | 2023-04-18 | 3465598564 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 162 DE 2023 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-03-23 | 2023-04-25 | 5953829588 | 270 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 190 DE 2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MEDELLÍN GRUPO 2 | 2023-04-25 | 2023-05-31 | 3837599360 | 210 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 208 DE 2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MEDELLÍN GRUPO 1 | 2023-05-10 | 2023-05-31 | 3978625610 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 197 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES HOSPITALARIAS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN - GRUPO 2 | 2023-05-03 | 2023-05-18 | 3136768877 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 218 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 11, 12 Y 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-05-17 |  | 3952952002 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 189 DE 2023 | "MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 5 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN" | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 5268612712 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 205 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTROS Y UNIDADES HOSPITALARIAS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN - GRUPO 3 | 2023-05-08 | 2023-05-18 | 4460020145 | 150 Días Calendario | 2023-05-29 | 1052425969 | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 225 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 15 Y 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-05-23 |  | 2241371035 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 230 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1 Y 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-05-29 | 2023-06-22 | 5686741768 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 264 DE 2023 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD | 2023-06-26 |  | 4086350912 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 266 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 3 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-06-28 |  | 7382412951 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 267 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-06-28 |  | 3281839595 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO