## III Trimestre 2024
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL TERCER TRIMESTRE 2024
CAAF | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (Días) | FECHA ADICION No | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA | OBSERVACIONES
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005161BC-22 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa (grupos 1, 2, 3 ,4 y 5). | 2022-10-13 | 2022-12-01 | 1086582165 | 640 |  |  | 2024-07-18 | 12 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005161C-22 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa (grupos 1, 2, 3 ,4 y 5). | 2022-10-13 | 2022-10-21 | 12959631400 | 640 |  |  | 2024-07-17 | 12 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005424C-23 | Contrato de mantenimiento de vidrios de la empresa, el cual incluye el suministro e instalación | 2022-12-20 | 2023-01-30 | 447551781 | 581 |  |  | 2024-07-17 | 12 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 005431C-22 | Mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales y operación de las ptar de la empresa | 2022-12-26 | 2023-01-10 | 666791847.08 | 581 |  |  | 2024-07-17 | 12 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006110C-23 | Mantenimiento de plataformas electromecánicas y abatibles, vías de tracción de cabinas, retorqueo a fijaciones en estaciones y pilonas, y complementación de equipos de izaje de carga de los sistemas de cables aéreos. | 2023-10-17 | 2023-11-21 | 6104632088 | 891 | 2024-07-05 | 1519434467
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006447C-23 | Contrato de mantenimiento, inspección e instalación de líneas de vida, puntos de anclaje y sistemas de seguridad en alturas en las instalaciones de la empresa. | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 295478874.6 | 242 |  |  | 2024-07-18 | 12 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060EC-24 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa grupos 1, 2, 3 ,4 y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 1414716353.05 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060DC-24 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa grupos 1, 2, 3 ,4 y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-04 | 1133370050.04 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060CC-24 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa grupos 1, 2, 3 ,4 y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-09 | 1359054548.28 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060BC-24 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa grupos 1, 2, 3 ,4 y 5 | 2024-07-31 | 2024-09-04 | 2832905633 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007060C-24 | Contrato de mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa grupos 1, 2, 3 ,4 y 5 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 25867113098.12 | 1095
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 007126C-24 | Mantenimiento de individuos arbóreos, zonas verdes, jardines y servicios conexos en las instalaciones de la empresa | 2024-08-13 | 2024-09-01 | 7882639545.6 | 1094
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 047-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, GENERACIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA QUE FORMAN PARTE DE LA OPERACIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 283367068 | Diez (10) meses sin superar el 31 de diciembre del 2024. | 10/05/2024 8/08/2024 | 166.668.584 50.475.292 |  |  | Adición 1: recursos para Zer Avi y TTM Adición N.2: Recursos para TTM
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 043-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 34473407 | Diez (10) meses, sin superar el 31 de diciembre del 2024. | 2024-05-09 | 860084 |  |  | Se realizó adición de recursos para Zer Avi
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 103-2024 | OBRAS CIVILES PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, CUBIERTAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2024-06-27 | 2024-07-29 | 550051040 | 3 MESES Y QUINCE DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31/12/2024
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 108-2024 | OBRAS CIVILES PARA ACCESIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD. | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 336992177 | 3 MESES Y QUINCE DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31/12/2024
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 112-2024 | OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y LOCATIVA EN GENERAL, DEL PROYECTO ESCALERAS ELECTRICAS DE LA COMUNA 13 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN Y DEMAS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD. | 2024-07-18 | 2024-08-20 | 179985600 | Tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 114-2024 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AREAS DE PROPIEDAD DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. Y PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD | 2024-07-23 | 2024-08-02 | 112351949 | Tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 133-2024 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTROBOMBAS EN LAS INSTALACIONES DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD. | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 55349910 | Tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA | MC 07-2024 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE PERSONAL, MATERIALES Y REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 6700000 | 138 Días
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | METROPLÚS S.A. | Contrato N° 31 de 2023 | Recuperación e intervención de las vías públicas asociadas a las rutas alimentadoras de las cuencas 3, 4 y 6 del Distrito de Medellín | 2023-12-11 | 2024-01-23 | 12527150591 | 210 DÍAS |  |  | 6/08/2024 18/09/2024 | 27 DÍAS 60 DÍAS
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | METROPLÚS S.A. | Contrato N° 32 de 2023 | Construcción de la infraestructura de integración del sistema Metroplús, en el Distrito Especial de Medellín, en el marco de la adición 21 del convenio 01 de 2005 | 2023-11-07 | 2023-12-13 | 24351597453 | 365 DÍAS
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | METROPLÚS S.A. | Contrato N° 44 de 2021 | "Construcción de la pretroncal Sur del sistema Metroplús tramo 4A fase 1-B, parque víal quebrada Doña Maria calzada norte entre calles 55 y 47A, y calzada sur entre calles 50 y 47A en el municipio de Itagui" la cual incluye dentro de su alcance una fase inicial de apropiación y calibración de diseños | 2021-05-18 | 2021-07-07 | 35457437341 | 660 DÍAS | 22/06/2023 27/02/2024 | 23.600.299.577 12.940.665.836 | 5/05/2023 6/06/2023 22/06/2023 7/12/2023 6/02/2024 27/02/2024 | 30 DÍAS 30 DÍAS 150 DÍAS 60 DÍAS 20 DÍAS 190 DÍAS
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-131 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA1, COMUNA 2 Y COMUNA 3 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2024-05-28 | 2024-07-11 | 2818131656 | 90 DIAS CALENDARIO | 2024-10-08 | 768681032 | 2024-10-08 | 90 DIAS | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-134 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANAINESDE LA CRUZ Y SECCIÓN ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA UBICADO EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN, | 2024-05-20 | 2024-07-24 | 4351976383 | 150 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-137 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA EINNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2024-05-21 | 2024-07-11 | 735050828 | 60 DIAS CALENDARIO | 2024-09-06 | 352829601 | 2024-09-06 | 30 DIAS | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-145 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2024-05-27 | 2024-07-11 | 159946641 | 75 DIAS CALENDARIO | 2024-09-06 | 70493926 | 2024-09-06 | 30 DIAS | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-146 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORVIDE, SECCIÓN ESCUELA JULIA AGUDELO E INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2024-05-28 | 2024-07-16 | 406452239 | 135 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-148 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA11, COMUNA 12 Y COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2024-05-27 | 2024-07-03 | 1026077284 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | 2024-10-01 | 15 DIAS | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-151 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2024-05-28 | 2024-07-11 | 1446626935 | 90 DIAS CALENDARIO | 2024-01-08 | 951836234 | 2024-10-08 | 84 DIAS | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-153 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 15 Y COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 2980085968 | 150 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-154 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORVIDE, SECCIÓN ESCUELA JULIA AGUDELO E INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN . | 2024-06-04 | 2024-07-16 | 3217032251 | 120 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-155 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2024-06-04 | 2024-07-11 | 332321152 | 105 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-156 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMINETO EN LA EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL SOL, JIBC LUSITANIA, DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2024-06-13 | 2024-07-09 | 1707000000 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-158 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMINETO EN LOS JIBC LA HUERTA, JIBC PUERTA DEL SOL, JIBC LUSITANIA DEL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2024-06-19 | 2024-07-09 | 306094524 | 105 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-161 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA DEMOLICIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD EN DIFERENTES SITIOS EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2024-06-17 | 2024-07-24 | 178006150 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-164 | DEMOLICIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD EN DIFERENTES SITIOS EN EL DISTRITO DE MEDELLIN | 2024-06-17 | 2024-07-24 | 1098455769 | 75 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-165 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 11, 12, 13, 15 Y 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2024-06-17 | 2024-07-03 | 438445597 | 165 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-167 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO DERKA - SANTO DOMINGO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SECCIÓN ESCUELA MUNICIPAL CASTILLA UBICADO EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN . | 2024-06-26 | 2024-07-24 | 542457240 | 165 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-168 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS JARDINES INFANTILES UBICADOS EN DISTRITO DE MEDELLÍN . | 2024-06-21 | 2024-07-23 | 3299745976 | 120 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-172 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS JARDINES INFANTILES UBICADOS EN DISTRITO DE MEDELLÍN . | 2024-06-21 | 2024-07-23 | 597383528 | 135 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-180 | EJECUCION DE OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-06-27 | 2024-07-05 | 230758710 | 37 DIAS CALENDARIO | NA | NA | 2024-08-09 | 10 DIAS CALENDARIO | TERMINADO
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-181 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 61224965 | 47 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | TERMINADO
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-186 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD SEDE CARIBE, ALCALDIA DE MEDELLÍN DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 2024-07-04 | 2024-07-19 | 431942882 | 165 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-187 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD SEDE CARIBE, ALCALDIA DE MEDELLÍN DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2922811620 | 150 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-215 | ROCERÍA Y LIMPIEZA DE PREDIOS UBICADOS EN EL POLIGONO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO PARQUES DEL RÍO NORTE DE DISTRITO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEDELLÍN | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 97476122 | 30 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | TERMINADO
OBRAS CIVILES | EDU | 3306--133 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LASCOMUNAS 6 Y COMUNA 7 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-05-20 | 2024-08-01 | 1127283845 | 60 DIAS CALENDARIO | NA | 0 | 2024-09-26 | 30 DIAS CALENDARIO | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-147 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: DE LA COMUNA 50 Y COMUNA 60 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.. | 2024-05-27 | 2024-08-01 | 1456647691 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-160 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 6, 7, 50 Y 60 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN . | 2024-06-12 | 2024-08-01 | 276293302 | 105 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-183 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 5 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-09 | 2024-08-30 | 3879744383 | 120 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-219 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 7 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 1935410531 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-220 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 8 – GRUPO 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-12 | 2024-08-26 | 1702218305 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-222 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 50 Y 60 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-16 | 2024-08-26 | 3626960440 | 128 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-224 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-15 | 2024-08-20 | 2331042652 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-228 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 6 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 3970770074 | 120 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-229 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 11, 12 y 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-17 | 2024-08-20 | 474359978 | 105 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-230 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-23 | 2024-08-26 | 651696336 | 165 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-231 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 50 Y 60 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 564532668 | 128 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-237 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 11 y 12 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-22 | 2024-08-20 | 2035291351 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-238 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 9 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 334346720 | 104 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-240 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 6 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 421106895 | 128 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-245 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-26 | 2024-08-26 | 513017717 | 128 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-252 | “MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-25 | 2024-08-26 | 3815991636 | 150 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-261 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 4271904885 | 128 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-264 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 5 y 7 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 557673836 | 135 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-281 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 9 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-12 | 2024-08-27 | 2243731463 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-295 | ADQUISICIÓN Y SOPORTE DE SWICHETS PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU – | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 471158235 | 57 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-195 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 3 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-07-11 | 2024-09-04 | 4546281455 | 150 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-218 | MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, OBRAS DE ARTE Y URBANISMO EN LAS VIAS CIRCUNDANTES DE LA CANCHA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA | 2024-07-16 | 2024-09-19 | 1055890361 | 88 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-227 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO SAN MIGUEL DEL TIGRE, MUNICIPIO DE YONDÓ -ANTIOQUIA | 2024-07-18 | 2024-09-17 | 72667350 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-239 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 3 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-05 | 2024-09-04 | 569415893 | 165 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-241 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 15-80 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2024-07-26 | 2024-09-12 | 500617829 | 135 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-247 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 1 GRUPO 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. | 2024-07-25 | 2024-09-30 | 3275681880 | 150 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-262 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-02 | 2024-09-23 | 913816363 | 195 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-263 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 2 y 4 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-01 | 2024-09-04 | 713650557 | 165 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-265 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-01 | 2024-09-04 | 2503430793 | 120 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-266 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-05 | 2024-09-04 | 4184799144 | 150 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-268 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 1 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-01 | 2024-09-23 | 5080410376 | 180 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-310 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE , OBRAS DE ARTE Y URBANISMO EN LAS VIAS CIRCUNDANTES DE LA CANCHA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA | 2024-08-20 | 2024-09-19 | 108653129 | 453 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-311 | MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO SAN MIGUEL DEL TIGRE, MUNICIPIO DE YONDÓ - ANTIOQUIA. | 2024-08-21 | 2024-09-17 | 1098100018 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-320 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-27 | 2024-09-13 | 34837005 | 105 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-328 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNAS 15-80 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-29 | 2024-09-12 | 3629659696 | 120 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-331 | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORVIDE, SECCIÓN ESCUELA JULIA AGUDELO E INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ UBICADOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 302548848 | 105 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-344 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES DE DRENAJE PARA CONTROL DE NIVEL FREÁTICO EN EL POLIGONO LA ESCOMBRERA (COMUNA 13) DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-09-03 | 2024-09-20 | 338007918 | 150 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-350 | INTERVENTORIA INTEGRAL PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES DE DRENAJE PARA CONTROL DE NIVEL FREÁTICO EN EL POLIGONO LA ESCOMBRERA (COMUNA 13) DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-09-03 | 2024-09-20 | 70767885 | 125 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3302-352 | ELABORACIÒN DE INFORME TÉCNICO QUE DETERMINE EL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS Y DAÑOS SI LOS HUBIERA, DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA EN QUEBRADA LA PICACHA, Y EN LA CONSTRUCCION, ADECUACIÓN, Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO VILLA LAURA, LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN. | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 23400001 | 30 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
OBRAS CIVILES | EDU | 3306-358 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES PARA PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 145991094 | 90 DIAS CALENDARIO | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCION
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2022-062 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE OCCIDENTE DONDE OPERA AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P | 2022-10-06 | 2022-10-24 | 7960017465 | 420 | 2023-12-20 | 230000000 | 2023-12-20 | 40 | Suspendido a partir del 5 de febrero de 2024.
FILIALES AGUAS | [7 empty] | 2024-01-30 | 125035783 | 2024-01-30 | 15
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2023-013 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REQUERIDAS POR EL CLIENTE O LA EMPRESA, EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. ZONA 1 Y ZONA 4 | 2023-02-27 | 2023-03-09 | 9541376606 | 730 | 2024-06-14 | 128411296.58
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2024-027 | OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2024-06-05 | 2024-06-24 | 1927515145.76 | 120
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2024-042 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 4298522592 | 365
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2024-046 | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REQUERIDAS POR EL CLIENTE O LA EMPRESA, EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. SUBREGIÓN OCCIDENTE | 2024-07-25 | 2024-08-15 | 3313939595 | 365
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. | CO-2024-047 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2024-07-26 | 2024-08-08 | 7057046148 | 270