## Hoja1
Segundo trimestre 2023
C.A.A.F | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA (DÍAS) | OBSERVACIONES
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | CW264023 | DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE SOSTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA PROPIEDAD DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. Y-O ZONAS ALEDAÑAS Y-O SITIOS QUE SE DEFINAN SI ASÍ LO REQUIERA LA EMPRESA Y-O EL GRUPO EPM | 2023-06-27 | 2023-07-05 | 922724044 | 180 |  |  |  |  | Suscrito con la JAC VEREDA LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE DON MATÍAS
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW266281 | Actividades para la vinculación y conexión de clientes al servicio de energía eléctrica, servicios de portafolio, redes internas y alquiler de infraestructura eléctrica en el Area de influencia de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P ENEC | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 41200000000 | 730 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW266550 | Construcción del terraplon para apoyo de la pasarela anfibia del embarcadero flotante, en la rivera del embalse Municipio de Guatapé, Departamento de Antioquia | 2023-07-19 | 2023-09-12 | 3508245758 | 145 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW266882 | Modernización y reposición de redes de acueducto en los circuitos Castilla, Castilla-Bello y Potrerito | 2023-07-26 | 2023-08-28 | 27486580055 | 330 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW268120 | Construcción de cercos y mojones en predios propiedad del proyecto Hidroeléctrico Ituango Grupo 2 | 2023-07-31 | 2023-10-09 | 1050966824 | 334 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW268225 | Construcción de cercos y mojones en predios propiedad del proyecto Hidroeléctrico Ituango Grupo 3 | 2023-07-31 | 2023-10-09 | 380853098 | 153 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW266798 | Reposición de redes primarias de acueducto, redes de alcantarillado y obras complementarias en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá | 2023-07-18 | 2023-08-16 | 24657604553 | 450 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW270491 | Obras civiles en Subestaciones de energía del Occidente Antioqueño y Urabá Cercano | 2023-08-24 | 2023-09-15 | 5414761636 | 510 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW269746 | Modernización de los sistemas eléctrico, de instrumentación, control, obras civiles asociadas e implementación de aprovechamiento hidraulico en la estación de bombeo Gerona Miraflores | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 4501670540 | 510 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW269925 | Diseño, fabricación, transporte y montaje de estructuras metálicas para el acceso seguro en instalaciones de la Unidad Operaciones Guadalupe | 2023-08-17 | 2023-09-08 | 447168000 | 90 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW270501 | RFP Obras de estabilización del talud del km 0 900 vía sustitutiva margen izquierda proyecto hidroeléctrico Ituango | 2023-08-24 | 2023-09-18 | 55475565390 | 540 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW269464 | Construcción de obras civiles y complementarias en la Planta de Potabilización Villa Hermosa, de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P | 2023-08-15 | 2023-08-20 | 924025784 | 130 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW273498 | Construcción de cercos y mojones en predios propiedad del proyecto Hidroeléctrico Ituango Grupo 4 | 2023-09-18 | 2023-10-09 | 828526653 | 334 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW274250 | Obras Civiles para el Taponamiento del Túnel de Desviación Derecho y Clausura de los Túneles de Desviación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 125523286970.05 | 330 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW272197 | Construcción de infraestructura programa Aldeas (escuelas, viviendas, casetas comunitarias e infraestructuras locativas) Grupo 1 y Grupo 2 | 2023-09-06 | 2023-09-29 | 4450041704 | 180 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW267896 | Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de distribución secundaria atendido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P DOC1379693857 | 2023-08-04 | 2023-08-14 | 15889142262.74 | 730 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW269003 | CW - Mantenimiento, mejoramiento y obras complementarias de la vía rural en la vereda Miraflores del municipio de Toledo, Antioquia | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 1944929637.52 | 150 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW273503 | Construcción de cercos y mojones en predios propiedad del proyecto Hidroeléctrico Ituango Grupo 5 | 2023-09-18 | 2023-10-09 | 895549711 | 334 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW273510 | Construcción del tanque Cucaracho 2, bombeo Palenque - Cucaracho 1, caseta de control y obras complementarias | 2023-09-19 | 2023-10-24 | 14069364983 | 300 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW273072 | Mantenimiento correctivo y preventivo, construcción y adecuación de la infraestructura civil y mecánica, en los procesos de captación, potabilización, distribución primaria y secundaria de acueducto, atendidos por EPM ESP | 2023-09-13 | 2023-10-14 | 6885396225 | 540 |  |  |  |  | Información tomada del sistema GT
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW103120 | Construcción de obras civiles asociadas a la optimización de la mini central Caracolí | 2020-08-11 | 2020-09-21 | 11603297995 | 395 |  | 0 | 2023-07-05 | 62 | El 05/07/2023 y el 23/08/2023 se prorrogó el contrato 31 días y 31 días respectivamente
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW106869 | Diagnostico, diseño, construcción y reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus servicios- Grupo 1 | 2020-09-19 | 2020-11-24 | 68148731810 | 1095 | 2023-07-31 | 4974493396.91 |  | 0 | El contrato presentó 2 adiciones una el 04/07/2023 por $573.390.738 y la otra el 31/07/2023 por $4.401.102.659
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW133663 | Construcción de redes y acometidas para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, construcción de redes internas en inmuebles y prestación de servicios, en las Areas de influencia de EPM Grupo 2 Zona Sur | 2021-04-22 | 2021-06-02 | 24566000000 | 730 |  | 0 | 2023-08-03 | 30
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW146685 | ND G2 RFP Construcción de la red de conducción, obras complementarias y demás redes conexas en el Area de influencia para el proyecto de Expansión Conducción Machado Volador | 2021-09-06 | 2021-11-26 | 31550822402 | 420 | 2023-09-01 | 1827743498 | 2023-09-01 | 61
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW150250 | ND G1 RFP Construcción de la red de conducción, obras complementarias y demás redes conexas en el Area de influencia para el proyecto de Expansión Conducción Machado Volador | 2021-09-30 | 2021-12-16 | 38941476312 | 420 | 2023-07-17 | 1592008061.27 | 2023-08-17 | 110
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW151814 | Localización y realce de elementos de la infraestructura de las redes de aguas donde EPM presta sus servicios | 2021-10-11 | 2021-12-09 | 4072857709 | 730 | 2023-09-05 | 1792639089.5 |  | 0
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW156076 | Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias requeridas para la cuenca La Iguaná G1 | 2021-11-18 | 2022-02-07 | 19302524926 | 450 |  | 0 | 2023-09-05 | 45
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW159071 | Modernización sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Medellín Grupo 1 | 2021-12-07 | 2021-12-15 | 4111000000 | 480 | 2023-09-21 | 799689390.34 |  | 0
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW160442 | Construcción de redes y acometidas de alcantarillado y obras complementarias en los municipios de La Estrella y Envigado DOC697066712 | 2021-12-21 | 2022-01-24 | 14237880883 | 360 |  | 0 | 2023-08-22 | 100
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW160618 | Construcción de obras civiles, compra, instalación y puesta en funcionamiento de la unidad de almacenamiento o tanque Porvenir II en vidrio fusionado al acero (VFA) y obras complementarias | 2021-12-21 | 2022-02-21 | 8300027003 | 240 | 2023-07-04 | 458967402.37 | 2023-07-04 | 15
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW161177 | Construcción, reconstrucción, adecuación de fosos y trampas de aceite para transformadores, malla de puesta a tierra, cerramientos y accesos, fundaciones de equipos y obras civiles complementarias en subestaciones de energia del Grupo EPM | 2021-12-22 | 2021-12-30 | 4350000000 | 720 | 2023-07-11 | 750000000 |  | 0
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW166942 | Reposición conducción Santa Gema La América en el municipio de Medellín | 2022-01-24 | 2022-03-21 | 6019141536 | 270 | 2023-07-05 | 1314033841.17 |  | 0
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW170741 | Construcción de las obras civiles para la conducción de la fase 3 del proyecto Expansión circuito Yulimar-Tercera Salida Manantiales | 2022-03-01 | 2022-04-12 | 32140161336 | 455 | 2023-07-19 | 600153537 | 2023-07-19 | 100
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW172651 | Obras civiles para la reposición de las conducciones entre los tanques Berlín y Campo Valdés, y tramo de distribución del tanque Campo Valdés en el municipio de Medellín | 2022-03-17 | 2022-04-01 | 6522680213 | 240 | 2023-09-18 | 344270159.4 | 2023-09-18 | 121
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW185676 | Construcción obras civiles y eléctricas en Centrales y Minicentrales de energía, propiedad de EPM y sus Areas aledañas | 2022-07-15 | 2022-08-16 | 3275824890 | 360 |  | 0 | 2023-09-06 | 120
EPM 1 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW186784 | Obras civiles y de adecuación en bodega de alumbrado navideño propiedad de EPM | 2022-08-02 | 2022-10-24 | 1342474910 | 300 |  | 0 | 2023-08-02 | 60
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW212580 | Obras Civiles en campamento Tacui y Cuni y zonas del proyecto Hidroituango de EPM Grupo 1 | 2022-09-19 | 2022-10-10 | 2324856243 | 150 | 2023-07-25 | 952424268 |  | 0
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW240340 | Renovación No. 1 - Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de los sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM Grupo 1 | 2022-11-29 | 2023-01-11 | 4900000000 | 540 | 2023-08-22 | 4200000000 |  | 0
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW246044 | Repavimentación total de vías afectadas por las intervenciones en la infraestructura de servicios públicos atendidos por EPM_R1 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | 10323575550 | 240 | 2023-09-07 | 2520175128.93 |  | 0
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW250345 | C5-HV2022 - Construcción, ampliación y referenciación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, obras accesorias y complementarias bajo el programa de habilitación viviendas en el Municipio Medellin | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 1958512814 | 120 | 2023-09-20 | 365087064 | 2023-09-20 | 60
EPM 3 AGUAS Y SANEAMIENTO | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW253496 | Ejecución de obras civiles y accesorias para la reparación del interceptor nororiental (San Juan-Moravia) en el municipio de Medellín en la Av. Regional | 2023-03-03 | 2023-03-20 | 791671854 | 90 | 2023-07-31 | 713211310.68 | 2023-07-31 | 30
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW254325 | Grupo 1 - Construcción de obras civiles en las veredas Orejón, Alto de Chir y La Calera del municipio de Briceño | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 301056472.05 | 120 |  | 0 | 2023-09-05 | 60
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW255342 | Construcción Obras Civiles e iluminación en la Central Hidroeléctrica Niquia | 2023-03-24 | 2023-04-10 | 915113988 | 150 | 2023-09-18 | 347608523 | 2023-09-18 | 47
EPM 2 ENERGIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | CW99494 | Ejecución de obras y actividades tendientes a garantizar el control y una efectiva reducción de pé rdidas de energéa eléctrica en las zonas Norte y Sur de Antioquia Grupo 2 Zona Sur | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 38683112156.56 | 1095 |  | 0 | 2023-08-04 | 31
FILIALES ENERGIA | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4123000026 | expansión y reposición de redes de distribución en los niveles de tensión i, ii y iii, en el sistema de distribución de energía eléctrica de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., plan de inversión 2023 2024 (grupo 1) | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 720 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4123000027 | expansión y reposición de redes de distribución en los niveles de tensión i, ii y iii, en el sistema de distribución de energía eléctrica DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.p., plan de inversión 2023 2024 (grupo 2) | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0 | 720 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4123000028 | expansión y reposición de redes de distribución en los niveles de tensión i, ii y iii, en el sistema de distribución de energía eléctrica de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., plan de inversión 2023 2024 (grupo 3) | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0 | 730 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P | 4122000097 | Servicios de montaje electromecánico y de obra civil en las subestaciones: algarrobo (magdalena) y tamalameque (cesar). | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0 | 303 |  | 0 | 2023-07-12 | 60
FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW215608 | cw construcción de obras civiles en la subestación el dorado, ubicada en el municipio de Marmato (caldas) | 2022-10-20 | 2022-09-30 | 0 | 150 | 2023-07-04 | 130236408 |  | 0
FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW261915 | obras civiles en subestación Purnio | 2023-06-06 | 2023-06-14 | 3222126587 | 345 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW215608 | cw construcción de obras civiles en la subestación el dorado, ubicada en el municipio de Marmato (caldas) | 2022-10-20 | 2022-09-30 | 0 | 195 |  | 0 | 2023-07-04 | 45
FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW215608 | cw construcción de obras civiles en la subestación el dorado, ubicada en el municipio de Marmato (caldas) | 2022-10-20 | 2022-09-30 | 0 | 195 | 2023-07-04 | 130236408 |  | 0
FILIALES ENERGIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CW215608 | cw construcción de obras civiles en la subestación el dorado, ubicada en el municipio de Marmato (caldas) | 2022-10-20 | 2022-09-30 | 0 | 205 |  | 0 | 2023-08-04 | 10
FILIALES ENERGIA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW265423 | cw265423 ejecución de servicios y obras asociadas al mantenimiento eléctrico en redes del sistema de distribuciã³n de energía eléctrica zona 2 | 2023-07-05 | 2023-07-09 | 746797557.54 | 30 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW268008 | cw268008 ejecución de servicios y obras asociadas al mantenimiento eléctrico en redes del sistema de distribuciã³n de energía eléctrica zona 2 | 2023-07-28 | 2023-08-08 | 19277144650.55 | 730 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW268006 | cw268006 ejecución de servicios y obras asociadas al mantenimiento eléctrico en redes del sistema de distribuciã³n de energía eléctrica zona 1 | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 23894182121.22 | 730 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW211912 | cw211912 reposición y expansiã³n de redes de media, baja tensiã³n u obras elã©ctricas zona 3 | 2022-09-14 | 2022-09-26 | 0 | 730 | 2023-07-12 | 970845561.14 |  | 0
FILIALES ENERGIA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW269411 | cw269411 construcción de las redes elã©ctricas asociadas a la expansiã³n del sistema de distribuciã³n local para el proyecto la culebra | 2023-08-11 | 2023-09-11 | 3819238259.99 | 420 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW266193 | cw266193 construir infraestructura elã©ctrica en las zonas rurales del municipio de ãbrego, ã¡rea de influencia de cens s.a. e.s.p | 2023-07-14 | 2023-08-08 | 1000610379.91 | 167 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW265423 | cw265423 ejecución de servicios y obras asociadas al mantenimiento elã©ctrico en redes del sistema de distribuciã³n de energã­a elã©ctrica zona 2 | 2023-07-05 | 2023-07-09 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW214934 | cw214934 construcción de obras civiles para subestaciones | 2022-10-05 | 2022-11-07 | 0 | 270 | 2023-09-05 | 1987726466 |  | 0
FILIALES ENERGIA | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW214934 | cw214934 construcción de obras civiles para subestaciones | 2022-10-05 | 2022-11-07 | 0 | 510 |  | 0 | 2023-09-05 | 240
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW264334 | reposición y modernización de subestaciones de energía eléctrica. grupo 1 se palos | 2023-07-05 | 2023-06-15 | 9839622488.81 | 740 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW264692 | reposición y modernización de subestaciones de energía eléctrica. grupo 2. se Bucaramanga | 2023-07-05 | 2023-06-15 | 8002332725.19 | 740 |  | 0 |  | 0
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW93597 | diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de subestaciones eléctricas- se palenque | 2020-04-30 | 2020-08-03 | 0 | 954 |  | 0 | 2023-08-10 | 33
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW93597 | diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de subestaciones eléctricas- se palenque | 2020-04-30 | 2020-08-03 | 0 | 987 |  | 0 | 2023-08-10 | 33
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW179579 | diseño y construcción de líneas y circuitos de media tensiã³n para los proyectos mogotes y bajo simacota 34,5 kv y 13,8 kv | 2022-06-03 | 2022-08-03 | 0 | 660 |  | 0 | 2023-08-22 | 270
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW179579 | diseño y construcción de líneas y circuitos de media tensión para los proyectos mogotes y bajo simacota 34,5 kv y 13,8 kv | 2022-06-03 | 2022-08-03 | 0 | 930 |  | 0 | 2023-08-22 | 270
FILIALES ENERGIA | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CW93597 | diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de subestaciones eléctricas- se palenque | 2020-04-30 | 2020-08-03 | 0 | 1017 |  | 0 | 2023-09-11 | 30
FILIALES ENERGIA | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | CW271188 | construcción de sistema solar fotovoltaico | 2023-08-29 | 2023-10-02 | 104170773 | 111 |  | 0 |  | 0
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003369C-20 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de puertas automáticas de las estaciones y paradas de tranvía, L1 de buses y los respectivos módulos de comunicación. | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 1501998725 | 1095 |  |  | 2023-06-13 | 96 | Cláusula Cuarta “Valor”, en cuanto discrimina los ítems y valores unitarios del contrato Anexo No. 2; Formato 2.2 Listado de repuestos para el Mantenimiento de Puertas electromecánicas de la L1 de buses, para incluir el ítem 37 “Kit reparación tarjeta electrónica” sin necesidad de adición del contrato, por lo cual se ajustan los ítems y cantidades del Formato. Anexo No. 2; Formato 2.4 Listado de repuestos para el Mantenimiento de Puertas electromecánicas (Puerta Andén) de la línea T de Tranvía, para incluir el ítem 36 “Kit reparación tarjeta electrónica” sin necesidad de adición del contrato, por lo cual se ajustan los ítems y cantidades del Formato
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 004396C-22 | Ejecutar Un Contrato De Obra Pública Bajo La Modalidad Llave En Mano Que Tiene Por Objeto Que El Contratista Ejecute Por Su Cuenta Y Riesgo, Todas Las Labores Y Actividades Necesarias Para Los Estudios Y Diseños, Gestión Social, Ambiental Y Sst, La Ejecución De Las Obras De Construcción, Las Obras De Adecuación Y Reparación De Desvíos, Las Obras Para Redes, Las Obras Necesarias Para El Cumplimiento De Los Indicadores En Etapa De Garantía De Nivel De Servicio, Así Como Los Estudios Y Diseños, Instalación, Suministro, Pruebas, Puesta En Marcha Del Material Rodante Y De Los Sistemas Metro-Ferroviarios; Así Como Las Obras Y Actividades Necesarias Para El Cumplimiento De Los Indicadores En Etapa De Garantía De Nivel De Servicio Del Metro Ligero De La 80 En La Ciudad De Medellín. | 2022-11-11 | 2023-04-28 | $1.315.455.999.957 y EUR105.605.000 | 2373
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 006114C-23 | Realizar el mantenimiento mayor preventivo de pintura que incluye remoción oxido y pintura, para fustes y ménsulas de pilonas de la línea k del Metro de Medellin | 2023-05-03 | 2023-06-05 | 989886558 | 180
Movilidad y servicios de transporte público | Metroplús | Contrato N° 44 de 2021 | "Construcción de la pretroncal Sur del sistema Metroplús tramo 4A fase 1-B, parque víal quebrada Doña Maria calzada norte entre calles 55 y 47A, y calzada sur entre calles 50 y 47A en el municipio de Itagui" la cual incluye dentro de su alcance una fase inicial de apropiación y calibración de diseños | 2021-05-18 | 2021-07-07 | 35457437341 | 660 DÍAS | 2023-06-22 | 23600299577 | 5/05/2023 6/06/2023 22/06/2023 | 30 DÍAS 30 DIAS 150 DIAS
Movilidad y servicios de transporte público | Metroplús | Contrato N° 66 de 2020 | Reinicio de las obras de construcción para el proyecto Metroplús en el sur del valle de Aburrá fase I y obras complementarias | 2020-12-30 | 2021-04-19 | 20876725172.47 | 240 DÍAS | 13/10/2021 30/12/2021 19/10/2022 | $ 880.788.981 $ 10.463.213.565 $ 6.270.616.161 | 13/10/2021 30/12/2021 07/09/2022 19/10/2022 10/03/2023 19/05/2023 14/06/2023 | 30 DÍAS 240 DIAS 30 DIAS 150 DIAS 67 DIAS 30 DIAS 15 DIAS
Movilidad y servicios de transporte público | Terminales de Transporte de Medellín | 047-2023 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de aire acondicionado de Terminales de Transporte Medellín y los proyectos de ciudad administrados por la entidad | 2023-02-13 | 2023-02-23 | 30885955 | 11 meses sin superar el 31 de diciembre del 2023. | 2023-05-23 | 1974982 |  |  | El contrato se encuentra en ejecución Modificación N.1: adición recursos Zer-Avi
Movilidad y servicios de transporte público | Terminales de Transporte de Medellín | 057-20213 | Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas de distribución, generación y respaldo de energía que forman parte de la operación de Terminales de Transporte Medellín y los proyectos de ciudad administrados por la entidad | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 157076730 | 10,5 meses sin superar el 31 de diciembre del 2023. | 25/04/2023 22/06/2023 | $79.987.053 $4.696.559 |  |  | El contrato se encuentra en ejecución Modificación N.1: adición recursos Zer-Avi y Escaleras Eléctricas Modificación N.2: adición recursos Escaleras Eléctricas
Movilidad y servicios de transporte público | Terminales de Transporte de Medellín | 066-2023 | Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor marca daldos eletronic, ubicado en la zona ferrea de la Terminal del Norte | 2023-03-22 | 2023-04-13 | 8047499 | 10 meses sin superar el 31 de diciembre del 2023. |  |  |  |  | El contrato se encuentra en ejecución
Movilidad y servicios de transporte público | Terminales de Transporte de Medellín | 086-2023 | suministro e instalación de cableado, tableros y demás componentes eléctricos para locales y áreas de propiedad de Terminales de Transporte Medellín S.A. | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 212475688 | 2 meses, sin superar el 31 de diciembre del 2023 | 2023-06-05 | 85703527 | 2023-06-05 | 1 mes, del 3 de julio hasta el 2 de agosto de 2023 | El contrato se encuentra en ejecución
Movilidad y servicios de transporte público | Terminales de Transporte de Medellín | 101-2023 | suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aires acondicionados para areas de propiedad de Terminales de Transporte Medellín S.A. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 229270490 | Cuatro (4) meses, sin superar el 31 de diciembre del 2023. |  |  |  |  | El contrato se encuentra en ejecución
Movilidad y servicios de transporte público | Terminales de Transporte de Medellín | 112-2023 | Suministro e instalación de luminarias tipo led en las instalaciones de Terminales de Transporte Medellín S.A. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad | 2023-06-26 | En trámite | 29994875 | Dos (2) meses sin superar el 31 de diciembre del 2023 |  |  |  |  | El contrato se encuentra en trámite para acta de inicio
Movilidad y servicios de transporte público | Terminales de Transporte de Medellín | 106-2023 | Obras civiles de mantenimiento de infraestructura fisica y locativa en general, del proyecto escaleras electricas de la comuna 13 del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de medellín | 2023-06-15 | 2023-06-21 | 24485725 | Un (1) mes, sin superar el 31 de octubre de 2023 |  |  |  |  | El contrato se encuentra en ejecución
Movilidad y servicios de transporte público | Terminales de Transporte de Medellín | 012-2023 | Obras de mantenimiento silvicultural para los proyectos de ciudad que administra la entidad | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 114994498 | Dos (2) meses sin superar a 28 de febrero de 2023 | 15/02/2023 2/03/2023 | $379.999.033 $800.000.000 | 15/02/2023 2/03/2023 | Tres (3) meses,diez (10) días hasta el 10 de junio 2023. Seis (06) meses, veinte (20) días a partir del 11 de junio 2023 hasta el 31 de diciembre 2023 | El contrato se encuentra en ejecución.
Movilidad y servicios de transporte público | Terminales de Transporte de Medellín | 043-2023 | Mantenimiento preventivo y correctivo de las escaleras electricas de la comuna 13 del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 261090904 | Ocho (8) meses y veinte (20) días calendario, sin superar el 31 de octubre de 2023
Movilidad y servicios de transporte público | Terminales de Transporte de Medellín | 112-2022 | Obras de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a los tuneles y parques del proyecto Parques del Río Medellin y su infraestructura asociada | 2022-11-29 | 2022-12-05 | 530000000 | Dos (2) meses sin superar el 31 de diciembre del 2022 | 28/12/2022 28/02/2023 | $235.000.000 $1.435.000.000 | 28/12/2022 28/02/2023 | Dos (2) meses, hasta el 28 de febrero 2023. Diez (10) meses, a partir del 01 de marzo 2023 hasta el 31 de diciembre 2023
CAAF | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA | OBSERVACIONES
Obras civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 100 DE 2015 | CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO RUTA DE CAMPEONES ENMARCADO EN EL PLAN MAESTRO DEL SECTOR CENTRORIENTAL, SENDEROS INTERMEDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL JARDIN CIRCUNVALAR DE MEDELLIN POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA | 2015-04-20 | 2015-06-02 | 470230000 | 240 Dias calendario | NA | NA | 2016-01-27 | 140 Días Calendario | Suspendido
[8 empty] | 2016-06-15 | 42423141 | 2016-06-15 | 92 Días Calendario
[8 empty] | 2016-09-13 | 1372402744 | 2016-09-13 | 99 Días Calendario
[8 empty] | 2016-12-22 | 131996208 | 2016-12-22 | 60 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-02-21 | 45 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-04-07 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-05-05 | 30 Días Calendario
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 134 DE 2022 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA . | 2022-02-28 | 2022-03-23 | 2410515988 | 210 Dias Calendario | NA | NA | 2022-10-13 | 60 Dias Calendario | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2022-12-16 | 14 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2023-08-15 | 14 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2023-09-07 | 60 Dias Calendario
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 135 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO CIUDAD BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2022-02-28 | 2022-03-29 | 2433173712 | 210 Dias Calendario | 2022-10-24 | 782158477 | 2022-10-24 | 60 Dias Calendario | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2023-08-15 | 22 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2023-09-07 | 98 dias calendario
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 3306-19 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVA, PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO BIOSALUDABLE DEL BARRIO CANTARANA DEL MUNICIPIO DE YONDO-ANTIOQUIA. | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 843988369 | 120 Dias Calendario | 2023-06-16 | 184453907 | 2023-06-16 | 60 Días Calendario | Suspendido
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 150 DE 2022 | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL SECTOR LA YE DE SAN DIEGO CON EL CORREGIMIENTO DEL CARMEN DE LA VENTA, MUNICIPIO DE LIBORINA ANTIOQUIA | 2022-05-06 | 2022-07-26 | 2943920644 | 240 Dias Calendario | 2022-12-28 | 21420184 | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 3306-41 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE BUEN COMIENZO Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN . | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 409558477 | 60 Dias Calendario | NA | NA | 2022-08-11 | 15 Dias Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2022-09-02 | 299796125 | 2022-09-02 | 60 Dias Calendario
[8 empty] | 2023-01-24 | 133013942 | 2023-01-24 | 15 Días Calendario
[8 empty] | 2023-02-27 | 1789025650 | 2023-02-27 | 150 Días Calendario
[8 empty] | 2023-06-09 | 443886861 | 2023-03-27 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2023-07-17 | 14023222 | 2023-07-17 | 20 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2023-08-28 | 60 Dias Calendario
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 229 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS CENTROS, JARDINES INFANTILES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERA LA UAEBC PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN GRUPO 2 | 2022-08-30 | 2022-10-27 | 731619689 | 60 Dias Calendario | 2022-12-02 | 251426388 | 2022-12-02 | 43 Dias Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2023-03-01 | 528610963 | 2023-03-01 | 90 Días Calendario
[8 empty] | 2023-05-25 | 324897157 | 2023-05-25 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2023-06-16 | 1373705746 | 2023-06-16 | 90 Días Calendario
[8 empty] | 2023-08-08 | 1185055196 | NA | NA
[8 empty] | 2023-09-07 | 1051235016 | 2023-09-07 | 75 Dias Calendario
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 323 DE 2022 | CERRAMIENTO, DEMOLICIÓN, RECOLECCION Y BOTADA DE ESCOMBROS DE EDIFICACIONES Y OBRAS PRELIMINARES EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO PARQUES DEL RÍO NORTE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 2022-12-14 | 2023-01-25 | 1020846942 | 90 Dias Calendario | NA | NA | 2023-04-24 | 60 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2023-05-31 | 1054131747 | 2023-06-22 | 30 Días Calendario
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 331 DE 2022 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2442054470 | 180 Dias Calendario | 2023-09-19 | 804788896 | 2023-09-19 | 30 Dias Calendario | Ejecución
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 126 DE 2023 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN LAS COMUNAS 6, 7 Y 60 DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-02-20 | 2023-03-17 | 9459991422 | 300 Dias Calendario | 2023-03-21 | 521214247 | 2023-07-11 | 60 Dias Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2023-07-11 | 1199999739 | NA | NA
[8 empty] | 2023-08-04 | 520984172 | NA | NA
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 144 DE 2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MEDELLÍN GRUPO 4 | 2023-03-03 | 2023-03-29 | 2001730298 | 120 Dias Calendario | NA | NA | 2023-07-26 | 30 Dias Calendario | Ejecución
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 264 DE 2023 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD | 2023-06-26 | 2023-08-03 | 4086350912 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 266 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 3 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-06-28 | 2023-09-05 | 7382412951 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 267 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 4 Y 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-06-28 | 2023-09-05 | 3281839595 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 268 DE 2023 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MEDELLÍN GRUPO 3 | 2023-07-04 | 2023-07-24 | 3278347720 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 294 DE 2023 | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARQUES RECREODEPORTIVOS DEL BARRIO LA ESPERANZA Y BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA | 2023-08-01 | - | 9500489548 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 317 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-09-04 | - | 4185278014 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 328 DE 2023 | OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS SEDES A CARGO DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN – SAPIENCIA | 2023-09-14 | 2023-09-26 | 676618199 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 282 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 6 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-07-17 | - | 6705950240 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 278 DE 2023 | PAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-07-13 | 2023-08-22 | 3550225279 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 279 DE 2023 | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA | 2023-07-13 | 2023-08-22 | 3252677715 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 280 DE 2023 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO SOCIAL Y PARTICIPATIVO CON LAS DIFERENTES JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023-07-14 | 2023-08-22 | 1343157075 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 293 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 9, 14 Y 90 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-07-28 | - | 3631971648 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 292 DE 2023 | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ZONAS RECREATIVAS Y COMERCIALES PARA LA REUBICACIÓN DE VENDEDORES ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA | 2023-07-27 | - | 1602606144 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 297 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 7 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-08-10 | - | 6457797242 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 304 DE 2023 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 50 Y 60 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-08-18 | - | 3519935208 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 325 DE 2023 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO DE MEDELLÍN | 2023-09-12 | - | 5621453544 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 316 DE 2023 | CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA DE PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA | 2023-09-04 | - | 1782710944 | 150 Días Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 329 DE 2023 | RESTITUCIÓN PARCIAL, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-09-14 | - | 3865634884 | 300 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
Obras Civiles | Empresa de Desarrollo Urbano-EDU | 320 DE 2023 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CUARTA BRIGADA, JUSTICIA PENAL MILITAR Y CENTRO DE FAMILIA MILITAR DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | 2023-09-05 | - | 3336450414 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | FALTA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 4220002661 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2026-08-03 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 4220002665 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2026-08-03 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 4220002672 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 2026-08-18 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 4220002677 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 2026-08-24 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. | 4220002660 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2026-08-03 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. | 4220002663 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2026-08-10 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. | 4220002671 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2026-08-17 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. | 4220002676 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 2026-08-24 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002659 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2026-08-03 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002664 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2026-08-10 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002670 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2026-08-17 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002675 | Suministro y servicios de adecuaciones civiles, infraestructura eléctrica, sistemas de puesta a tierra, iluminación exterior e interior, trabajos requeridos para la energización de nuevos equipos ubicados en las áreas blancas, así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios, de conformidad con las condiciones establecidas en el Anexo Especificaciones Técnicas, documento que forma parte integral del presente contrato. | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 2026-08-24 | Contrato de cuantía indeterminada | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0