## FORMATO OBRA PÚBLICA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL TERCER TRIMESTRE 2021
C.A.A.F | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA (DÍAS) | OBSERVACIONES
Educación | COLMAYOR | 017-2021 | OBRAS CIVILES Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL CAMPUS DONDE OPERA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA. | 2021-07-29 | 2021-08-18 | 2600462859 | 136
Educación | COLMAYOR | MC-107-2021 | Realizar adecuaciones físicas en espacio destinado para la sala de lactancia de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 10995492 | un (01) mes calendario, a partir de la aprobación de garantías.
EDUCACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | O-4135 DE 2021 | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS DIFERENTES CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO - ITM. | 2021-04-05 | 2021-04-13 | $70.702.000 | 251 | N/A | N/A | N/A | N/A
EDUCACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 8225DE2021 | Construcción de la infraestructura física para el archivo central para los campus Robledo y Fraternidad del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 168630711
Educación | I.U. PASCUAL BRAVO | GJ 176 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL BLOQUE DE BIENESTAR Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2809651794 | 180 DIAS | 2021-08-20 | 332611789 | 2021-08-20 | 30 DIAS | MODIFICACIÓN
Educación | I.U. PASCUAL BRAVO | GJ 176 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL BLOQUE PARQUE TECH Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 2019-12-30 | 2020-06-02 | 7025949948 | 360 DIAS | N/A | N/A | 2021-08-20 | 30 DIAS | MODIFICACIÓN
EPM 3 | Empresas Varias de Medellín | CT-2019-004 | Asesoría y diseños estructurales definitivos con ingeniería de detalle para los proyectos, construcciones y reformas que requiera emvarias. | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 64301105 | 303 dias | 11/02/2020 13/10/2020 | $78.831.547 $95.928.279 | 11/02/2020 13/10/2020 22/09/2021 | 120 dias 198 dias 88 dias | en ejecucion
C.A.A.F | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO (DÍAS) | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA (DÍAS) | OBSERVACIONES
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-052-2020 | Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 2832134362.976 | 365 | 2021-07-15 | 1424699692 | 2021-10-04 | 30
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-058-2020 | Optimización y ampliación de planta de producción de agua potable (PPAP) en el municipio de Carepa | 2020-09-29 | 2020-10-14 | 3966120260 | 240 | 2021-07-13 | 457388762 | 2021-07-13 | 90
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-072-2020 | Construcción colector zona norte en el municipio de Chigorodó | 2020-11-28 | 2020-12-11 | 5405166618 | 270 | 2021-09-06 | 407766690 | 2021-09-06 | 60
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-004-2021 | Optimización del colector aplicando el método de tubería curada en el sitio (CIPP), en el barrio el concejo, municipio de Apartadó | 2021-02-01 | 2021-05-16 | 130.321 USD | 105 | 2021-08-23 | 818.869,17 USD | 2021-08-23 | 53
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-048 | Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por Aguas Regionales EPM S.A E.S.P | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 904857379.61 | 120 |  |  |  |  | Renovacion 1 CO-2020-053
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-028 | Construcción redes de acueducto y alcantarillao en los municipios donde opera Aguas Regionales EPM S.A E.S.P | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 2783149480 | 180
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-029 | Construcción redes de acueducto y alcantarillao en los municipios donde opera Aguas Regionales EPM S.A E.S.P | 2021-06-28 | 2021-07-26 | 966250635 | 150
FILIALES AGUAS | AGUAS DE MALAMBO | CO-2021-018 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ASOCIADOS A TANQUES, REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 289.348.500 | 60 DIAS | 2021-09-09 | 95.365.908 | 2021-09-09 | 60 DIAS | EL VALOR DEL CONTRATO LLEVA IVA INCLUIDO DE $ 46.198.500 Y LA ADICION LLEVA IVA INCLUIDO DE $ 15.226.489
FILIALES AGUAS | AGUAS DE MALAMBO | CO-028-2020 | “CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, ATLÁNTICO OPERADO POR AGUAS DE MALAMBO S.A E.S. P”. | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 719969434 | 365 | 2021-08-12 | 399846766 | 2021-09-07 | 54
FILIALES AGUAS | AGUAS NACIONALES | 005-2016 | Diseño y construcción de obras civiles, diseño, fabricación, pruebas de fábrica, suministro, montaje, pruebas en campo de los equipos electromecánicos, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de biosólidos mediante secado térmico, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bello | 2016-08-31 | 2016-09-28 | COP 40,297,243,739 EUR 21,634,014 USD 13,603,524 | 840 días | 2021-05-31 | COP 53.512.331.666 USD 21.786.935 EUR 14.065.691 | 20/4//2021 | 2021-06-19 | Contrato en liquidación
FILIALES AGUAS | AGUAS NACIONALES | 081 DE 2020 | Diseño detallado, fabricación, suministro, montaje, pruebas en campo y puesta en marcha de ductos de aspiración ubicados en los tanques de sedimentación primaria (TP) y en los canales de distribución de los tanques de aireación (TA), pertenecientes a la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras. | 2020-12-17 | 2021-01-04 | COP 1,127,621,000 | 100 días Calendario | N.A | N.A | 14/4//2021 | 2021-05-10 | Contrato en liquidación
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 100 DE 2015 | CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO RUTA DE CAMPEONES ENMARCADO EN EL PLAN MAESTRO DEL SECTOR CENTRORIENTAL, SENDEROS INTERMEDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL JARDIN CIRCUNVALAR DE MEDELLIN POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA | 2015-04-20 | 2015-06-02 | 470230000 | 240 Dias calendario | NA | NA | 2016-01-27 | 140 Días Calendario | Suspendido
[8 empty] | 2016-06-15 | 42423141 | 2016-06-15 | 92 Días Calendario
[8 empty] | 2016-09-13 | 70743896 | 2016-09-13 | 99 Días Calendario
[8 empty] | 2016-12-22 | 231500 | 2016-12-22 | 60 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-02-21 | 45 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-04-07 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-05-05 | 30 Días Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 728 DE 2018 | CONSTRUCCIÓN, CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS ACCESORIAS PARA LOS CIRCUITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIDOS POR EL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2018-11-30 | 2018-12-27 | 4893741924 | 210 Dias Calendario | 2019-07-24 | 900000000 | 2019-07-24 | 122 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2019-09-05 | 3975539964 | 2019-09-05 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2019-12-23 | 40 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-01-30 | 75 Días Calendario
[8 empty] | 2020-05-29 | 3753226257 | 2020-05-29 | 150 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-10-28 | 21 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-11-20 | 85 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-02-11 | 34 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-03-19 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-04-16 | 93 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-16 | 31 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 82 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFERENCIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, OBRAS ACCESORIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS CIRCUITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CT-2017-000677 UNIDOS POR EL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-02-05 | 2019-04-09 | 4054855355 | 180 Dias Calendario | 2019-10-04 | 2607184502 | 2019-10-04 | 117 Días Calendario | Suspendido
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 290 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS TRECE DE NOVIEMBRE Y PINARES DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-05-27 | 2019-09-16 | 6371476755 | 210 Dias Calendario | NA | NA | 2020-06-12 | 60 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-08-11 | 1550000000 | 2020-08-11 | 115 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-25 | 426933006 | NA | NA
[8 empty] | NA | NA | 2020-12-04 | 60 Días Calendario
[8 empty] | 2021-01-29 | 1250000000 | 2021-01-29 | 90 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-03 | 65 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-07 | 1 Dia Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-08 | 120 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 354 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEL CERRO NUTIBARA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-07-16 | 2019-08-08 | 5143852941 | 120 Dias Calendario | NA | NA | 2019-12-02 | 26 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2019-12-30 | 3598246796 | 2019-12-30 | 64 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-03-03 | 45 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-06-09 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2020-07-10 | 247237336 | 2020-07-10 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-08-06 | 17 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-27 | 2385392826 | 2020-08-27 | 120 Dias Calendario
[8 empty] | 2020-12-03 | 313175155 | 2020-12-03 | 37 Dias Calendario
[8 empty] | 27/05//2021 | 297939235 | 27/05//2021 | 31Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-02 | 69 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-09-09 | 51063795 | 2021-09-09 | 19 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 500 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80 CON CALLE 50 - COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-09-19 | 2019-11-12 | 33956934295 | 510 días calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-24 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-06-23 | 3981603934 | 2021-06-23 | 261 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 581 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN FASE 1 DEL PASEO URBANO DE LA 104 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-11-14 | 2020-03-09 | 3046895791 | 150 Dias Calendario | 2020-09-28 | 400000000 | 2020-09-28 | 90 Días Calendario | Suspendido
[8 empty] | NA | NA | 2020-12-23 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2021-01-21 | 1800006678 | 2021-01-21 | 88 Días Calendario
[8 empty] | 2021-05-07 | 1218042947 | 2021-05-07 | 28 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-06-04 | 20 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 638 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-12-03 | 2020-03-09 | 4805775402 | 180 Dias Calendario | 2020-10-21 | 726562002 | 2020-10-21 | 75 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-01-07 | 15 Días Calendario
[8 empty] | 2021-01-22 | 1406795139 | 2021-01-22 | 108 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-14 | 12 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-06-28 | 486442191 | 2021-06-28 | 45 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-08-17 | 825281328 | 2021-08-17 | 75 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 78 DE 2020 | OBRAS DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA SALUD DE LA 80 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 7096896154 | 90 Dias Calendario | 2020-07-13 | 310374834 | 2020-07-13 | 10 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-07-24 | 8832986686 | 2020-07-24 | 90 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-01-27 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-03-20 | 15 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-04-05 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-09-09 | 60 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-08-05 | 10 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 167 DE 2020 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PABELLÓN DEL AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 731824083 | 90 Dias Calendario | NA | NA | 2021-03-17 | 60 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-14 | 14 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-06-15 | 322498602 | 2021-06-15 | 45 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 250 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL SAN ANTONIO DE PRADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-26 | 2020-11-30 | 3354644541 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-27 | 27 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-06 | 63 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-09-07 | 30 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 257 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL, CONEXIONES Y URBANISMO PAQUETE 2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 1409944660 | 90 Dias Calendario | 2020-12-11 | 1356755219 | 2020-12-11 | 35 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-12-23 | 108783000 | NA | NA
[8 empty] | 2021-01-29 | 84492969 | 2021-01-29 | 10 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-02-09 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2021-02-19 | 122836729 | NA | NA
[8 empty] | NA | NA | 2021-03-10 | 45 Días Calendario
[8 empty] | 2021-04-23 | 417492357 | 2021-04-23 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-08 | 24 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 18//8/2021 | 35 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 272 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES FASE 3 DE LA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-10-14 | 2020-11-27 | 9755200164 | 240 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | 2021-04-09 | 2577280571 | NA | NA
[8 empty] | NA | NA | 2021-08-13 | 15 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-09-02 | 2171834912 | NA | NA
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 129 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ADAPTAR NUEVOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-03-05 | 2021-03-23 | 3113271486 | 150 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[9 empty] | 322353050 | NA | NA
[8 empty] | 2021-05-14 | 226404198 | NA | NA
[8 empty] | 2021-08-30 | 208673164 | NA | NA
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 184 DE 2021 | OBRAS DE ADECUACIONES EDIFICIO EDU Y PARQUEADERO PARQUE DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 338640439 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | 2021-07-16 | 99605010 | NA | NA
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 202 DE 2021 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SAN BENITO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1450158572 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-09-03 | 58 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 205 DE 2021 | MANTENIMIENTO DEL PARQUE CHAGUALO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 251213887 | 45 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-08-04 | 15 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 215 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN DIFERENTES SITIOS DEL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-05-18 | 2021-06-06 | 367458935 | 20 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 231 DE 2021 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DIAGONAL 50 EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-05-24 | 2021-07-22 14:08 | 1294606534 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | 2021-09-24 | 158476383 | 2021-09-24 | 36 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 346 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SEDES EXTERNAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 831063489 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 353 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS | 2021-08-06 | 2021-08-23 | 443642810 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 468 DE 2021 | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE DE LOS BARRIOS MANRIQUE, SANTO DOMINGO Y SAN ANTONIO DE PRADO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2174217505 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4210001703 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4210001712 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de Suministro de Energía, así como la Operación y Mantenimiento de los Sitios de la Red de Acceso Móvil derivados de las obligaciones de 700MHz, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas se establecen en el Anexo A – Condiciones Técnicas del presente Contrato. Todo lo anterior en los términos y condiciones establecidos en la propuesta presentada por el Contratista que hace parte del presente Contrato. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1825 | No tiene | No tiene | No tiene | 1893 | Este contrato incorpora alcance a actividades de prestación de servicio de energía y operación y mantenimiento en zonas 1, 2 y 5, en el marco de lo cual se realizan actividades de mantenimiento a infraestructura de propiedad de la Compañía cuya tafira es susceptible a contribución especial. Además se incluye alcance a contrucción de red de media tensión, en caso de que se requiera. Contrato de cuantía indeterminada.
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4210001711 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de Suministro de Energía, así como la Operación y Mantenimiento de los Sitios de la Red de Acceso Móvil derivados de las obligaciones de 700MHz, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas se establecen en el Anexo A – Condiciones Técnicas del presente Contrato. Todo lo anterior en los términos y condiciones establecidos en la propuesta presentada por el Contratista que hace parte del presente Contrato. | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 | 3652 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Este contrato incorpora alcance a actividades de prestación de servicio de energía y operación y mantenimiento en zonas 4, 8 y 9, en el marco de lo cual se realizan actividades de mantenimiento a infraestructura de propiedad de la Compañía cuya tafira es susceptible a contribución especial. Además se incluye alcance a contrucción de red de media tensión, en caso de que se requiera. Contrato de cuantía indeterminada.
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2622428 | SISTEMA DE MONITOREO EN LINEA INALAMBRICO/RED | 22/09/2021 12:00:00 a. m. | 27/09/2021 12:00:00 a. m. |  | 55 |  |  | 2021-10-07 | 5
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2622510 | CALIBRADOR PORTATIL VIBRACION 7HZ-10KHZ +/-3% | 22/09/2021 12:00:00 a. m. | 27/09/2021 12:00:00 a. m. |  | 56 |  |  | 2021-10-07 | 5
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2622774 | REGULADOR DE VELOCIDAD 3F 220VCA 4-20MA | 23/09/2021 12:00:00 a. m. | 27/09/2021 12:00:00 a. m. |  | 67 |  |  | 2021-10-07 | 6
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2622891 | BOLSO PARA HERRAMIENTAS TIPO CARRIEL CUERO 30CMX25CM | 23/09/2021 12:00:00 a. m. | 29/09/2021 12:00:00 a. m. |  | 32 |  |  | 2021-10-07 | 5
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2622894 | SUICHE INDUSTRIAL 10 PUERTOS 8X10/100B-TX 2X10/100B-FX | 23/09/2021 12:00:00 a. m. | 27/09/2021 12:00:00 a. m. |  | 81 |  |  | 2021-10-07 | 4
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2623601 | MODULO CPU GENERAL ELECTRIC IC695CPE310 | 27/09/2021 12:00:00 a. m. | 29/09/2021 12:00:00 a. m. |  | 74 |  |  | 2021-10-07 | 3
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2623856 | TAPON COPA LISO PE100 20MM 16BAR SOCKET | 28/09/2021 12:00:00 a. m. | 30/09/2021 12:00:00 a. m. |  | 7 |  |  | 2021-10-07 | 1
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2623986 | LAMPARA PORTATIL LED 1100LM 30M | 28/09/2021 12:00:00 a. m. | 30/09/2021 12:00:00 a. m. |  | 14 |  |  | 2021-10-07 | 4
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2624484 | TRANSMISOR CONTROLADOR PARA PH JUMO AQUIS 500 TN00614202 | 29/09/2021 12:00:00 a. m. | 30/09/2021 12:00:00 a. m. |  | 78 |  |  | 2021-10-07 | 3
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2624847 | TABLERO DE CONTROL ACERO INOXIDABLE | 30/09/2021 12:00:00 a. m. | 30/09/2021 12:00:00 a. m. |  | 48 |  |  | 2021-10-07 | 47
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2624847 | TABLERO DE CONTROL ACERO INOXIDABLE | 30/09/2021 12:00:00 a. m. | 30/09/2021 12:00:00 a. m. |  | 101 |  |  | 2021-10-07 | 53
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2609222 | ESPONJA PROTEX MINI COLOR 5 UN ESPONJA MINI 5U | 16/07/2021 12:00:00 a. m. | 16/07/2021 12:00:00 a. m. |  | 5 |  |  | 2021-08-09 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2609400 | LECHE POLVO ENTER COLANTA 1 KG LECH POLVOX1K | 16/07/2021 12:00:00 a. m. | 16/07/2021 12:00:00 a. m. |  | 3 |  |  | 2021-08-09 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2610682 | AZUCAR MAYAGÃ?EZ BLANCO ESP 1KG AZ MAYAG BCO1K | 26/07/2021 12:00:00 a. m. | 26/07/2021 12:00:00 a. m. |  | 2 |  |  | 2021-08-09 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2611613 | CLORO EN PASTAS AL 90% POR KG | 28/07/2021 12:00:00 a. m. | 28/07/2021 12:00:00 a. m. |  | 12 |  |  | 2021-08-09 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2614919 | SERVICIOS Y RECURSOS DE TI SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS | 13/08/2021 12:00:00 a. m. | 16/08/2021 12:00:00 a. m. |  | 18 |  |  | 2021-09-08 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2616101 | LICENCIA WINDOWS 10 12 MESES | 21/08/2021 12:00:00 a. m. | 24/08/2021 12:00:00 a. m. |  | 40 |  |  | 2021-09-08 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 752892 | Urgencias - POS CCFE103027 | 16/07/2021 12:00:00 a. m. | 19/07/2021 12:00:00 a. m. |  | 1 |  |  | 2021-08-09 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 753861 | Consulta externa - POS HR30196229 | 25/07/2021 12:00:00 a. m. | 26/07/2021 12:00:00 a. m. |  | 1 |  |  | 2021-08-09 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 753980 | Presc no PBS cargo UPC-Prest FOCC492907 | 26/07/2021 12:00:00 a. m. | 27/07/2021 12:00:00 a. m. |  | 1 |  |  | 2021-08-09 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 754039 | CirugÃ­as ambulatorias FQ13593 | 26/07/2021 12:00:00 a. m. | 27/07/2021 12:00:00 a. m. |  | 1 |  |  | 2021-08-09 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 754448 | Consulta Externa - POS 2095821 | 29/07/2021 12:00:00 a. m. | 30/07/2021 12:00:00 a. m. |  | 1 |  |  | 2021-08-09 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 755408 | Consulta Externa - POS FQ13610 | 06/08/2021 12:00:00 a. m. | 30/08/2021 12:00:00 a. m. |  | 1 |  |  | 2021-09-08 | 0
EPM 2 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 757134 | Consulta externa - POS AFE542378 | 19/08/2021 12:00:00 a. m. | 26/08/2021 12:00:00 a. m. |  | 1 |  |  | 2021-09-08 | 0