## Hoja1
CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION ( ACUERDO 038/2016 AGR)
CAAF | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO | FECHA ADICION | VALOR ADICION $ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA | OBSERVACIONES
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 100 DE 2015 | CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO RUTA DE CAMPEONES ENMARCADO EN EL PLAN MAESTRO DEL SECTOR CENTRORIENTAL, SENDEROS INTERMEDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL JARDIN CIRCUNVALAR DE MEDELLIN POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA | 2015-04-20 | 2015-06-02 | 470230000 | 240 Dias calendario | NA | NA | 2016-01-27 | 140 Días Calendario | Suspendido
[8 empty] | 2016-06-15 | 42423141 | 2016-06-15 | 92 Días Calendario
[8 empty] | 2016-09-13 | 70743896 | 2016-09-13 | 99 Días Calendario
[8 empty] | 2016-12-22 | 231500 | 2016-12-22 | 60 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-02-21 | 45 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-04-07 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2017-05-05 | 30 Días Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 728 DE 2018 | CONSTRUCCIÓN, CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS ACCESORIAS PARA LOS CIRCUITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIDOS POR EL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2018-11-30 | 2018-12-27 | 4893741924 | 210 Dias Calendario | 2019-07-24 | 900000000 | 2019-07-24 | 122 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2019-09-05 | 3975539964 | 2019-09-05 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2019-12-23 | 40 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-01-30 | 75 Días Calendario
[8 empty] | 2020-05-29 | 3753226257 | 2020-05-29 | 150 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-10-28 | 21 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-11-20 | 85 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-02-11 | 34 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-03-19 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-04-16 | 93 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-16 | 31 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 82 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFERENCIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, OBRAS ACCESORIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS CIRCUITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CT-2017-000677 UNIDOS POR EL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-02-05 | 2019-04-09 | 4054855355 | 180 Dias Calendario | 2019-10-04 | 2607184502 | 2019-10-04 | 117 Días Calendario | Suspendido
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 290 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS TRECE DE NOVIEMBRE Y PINARES DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-05-27 | 2019-09-16 | 6371476755 | 210 Dias Calendario | NA | NA | 2020-06-12 | 60 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-08-11 | 1550000000 | 2020-08-11 | 115 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-25 | 426933006 | NA | NA
[8 empty] | NA | NA | 2020-12-04 | 60 Días Calendario
[8 empty] | 2021-01-29 | 1250000000 | 2021-01-29 | 90 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-03 | 65 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-07 | 1 Dia Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-08 | 120 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 299 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN PARQUE PRADO CENTRO Y ZONAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-06-06 | 2019-07-22 | 2648876896 | 90 Dias Calendario | 2019-10-18 | 1667000000 | 2019-10-18 | 53 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2019-12-10 | 60 Días Calendario
[8 empty] | 2020-01-30 | 600000000 | 2020-01-30 | 68 Días Calendario
[8 empty] | 2020-06-04 | 660000000 | 2020-06-04 | 26 Días Calendario
[8 empty] | 2020-07-03 | 1016000000 | 2020-07-03 | 105 Días Calendario
[8 empty] | 2020-10-16 | 134359519 | 2020-10-16 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-01-18 | 12 Días Calendario
[8 empty] | 2021-03-08 | 472711459 | 2021-03-08 | 45 Días Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 354 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEL CERRO NUTIBARA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-07-16 | 2019-08-08 | 5143852941 | 120 Dias Calendario | NA | NA | 2019-12-02 | 26 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2019-12-30 | 3598246796 | 2019-12-30 | 64 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-03-03 | 45 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-06-09 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2020-07-10 | 247237336 | 2020-07-10 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2020-08-06 | 17 Días Calendario
[8 empty] | 2020-08-27 | 2385392826 | 2020-08-27 | 120 Dias Calendario
[8 empty] | 2020-12-03 | 313175155 | 2020-12-03 | 37 Dias Calendario
[8 empty] | 27/05//2021 | 297939235 | 27/05//2021 | 31Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-02 | 69 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-09-09 | 51063795 | 2021-09-09 | 19 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 478 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, SECCIÓN ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 9970790836 | 420 días calendario | 2021-01-21 | 3396566406 | 2021-01-21 | 252 Dias Calendario | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-10-27 | 15 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-11-12 | 45 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 500 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80 CON CALLE 50 - COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-09-19 | 2019-11-12 | 33956934295 | 510 días calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-24 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-06-23 | 3981603934 | 2021-06-23 | 261 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 638 DE 2019 | CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2019-12-03 | 2020-03-09 | 4805775402 | 180 Dias Calendario | 2020-10-21 | 726562002 | 2020-10-21 | 75 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-01-07 | 15 Días Calendario
[8 empty] | 2021-01-22 | 1406795139 | 2021-01-22 | 108 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-14 | 12 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-06-28 | 486442191 | 2021-06-28 | 45 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-08-17 | 825281328 | 2021-08-17 | 75 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-10-26 | $ 926,318,879 | 2021-10-26 | 120 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 39 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES PARA EL CENTRO INTERGENERACIONAL MOSCÚ, MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 436176740 | 60 Dias Calendario | NA | NA | 2020-07-30 | 90 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-09-03 | 814276006 | 2020-09-03 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2020-11-27 | 292116001 | 2020-11-27 | 75 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-02-11 | 19 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-03-02 | 45 Días Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 78 DE 2020 | OBRAS DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA SALUD DE LA 80 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 7096896154 | 90 Dias Calendario | 2020-07-13 | 310374834 | 2020-07-13 | 10 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-07-24 | 8832986686 | 2020-07-24 | 90 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-01-27 | 30 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-03-20 | 15 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-04-05 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-06-09 | 60 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-08-05 | 10 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 99 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80 CON CALLE 44 - SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-04-28 | 2020-09-14 | 39254025740 | 570 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 138 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL LORETO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-06-16 | 2020-11-19 | 8990910623 | 330 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-10-08 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-11-12 | 44 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-27 | 3 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-12-30 | 694149759 | 2021-12-30 | 32 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 167 DE 2020 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PABELLÓN DEL AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-07-13 | 2020-10-13 | 731824083 | 90 Dias Calendario | NA | NA | 2021-03-17 | 60 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-14 | 14 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-06-15 | 322498602 | 2021-06-15 | 45 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-10-27 | 119263427 | 2021-10-27 | 48 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 250 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL SAN ANTONIO DE PRADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-26 | 2020-11-30 | 3354644541 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Suspendido
[8 empty] | NA | NA | 2021-05-27 | 27 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-06 | 63 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-09-07 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-10-07 | 14 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-10-21 | 47 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-07 | 10 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-17 | 15 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 252 DE 2020 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CORREDOR MATURÍN ETAPA 3 EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-28 | 2021-02-01 | 1131206959 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Liquidado
[8 empty] | NA | NA | 2021-04-16 | 30 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 257 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL, CONEXIONES Y URBANISMO PAQUETE 2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 1409944660 | 90 Dias Calendario | 2020-12-11 | 1356755219 | 2020-12-11 | 35 Días Calendario | Ejecución
[8 empty] | 2020-12-23 | 108783000 | NA | NA
[8 empty] | 2021-01-29 | 84492969 | 2021-01-29 | 10 Días Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-02-09 | 30 Días Calendario
[8 empty] | 2021-02-19 | 122836729 | NA | NA
[8 empty] | NA | NA | 2021-03-10 | 45 Días Calendario
[8 empty] | 2021-04-23 | 417492357 | 2021-04-23 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-07-08 | 24 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 18//8/2021 | 35 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 272 DE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES FASE 3 DE LA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2020-10-14 | 2020-11-27 | 9755200164 | 240 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | 2021-04-09 | 2577280571 | NA | NA
[8 empty] | NA | NA | 2021-08-13 | 15 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-09-02 | 2171834912 | NA | NA
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-03 | 35 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 129 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ADAPTAR NUEVOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-03-05 | 2021-03-23 | 3113271486 | 150 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[9 empty] | 322353050 | NA | NA
[8 empty] | 2021-05-14 | 226404198 | NA | NA
[8 empty] | 2021-08-30 | 208673164 | NA | NA
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 130 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DENOMINADA CEDEZO SAN JAVIER PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 841671039 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | 2021-05-13 | 65607863 | 2021-05-13 | 15 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 184 DE 2021 | OBRAS DE ADECUACIONES EDIFICIO EDU Y PARQUEADERO PARQUE DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 338640439 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | 2021-07-16 | 99605010 | NA | NA
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 192 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PROYECTO PLAZOLETA GASTRONOMICA EN EL CORREDOR AYACUCHO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 193036381 | 30 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 202 DE 2021 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SAN BENITO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1450158572 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Suspendido
[8 empty] | NA | NA | 2021-09-03 | 58 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-11-10 | 102758725 | 2021-11-10 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-10 | 15 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-27 | 4 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 205 DE 2021 | MANTENIMIENTO DEL PARQUE CHAGUALO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 251213887 | 45 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-08-04 | 15 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 215 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN DIFERENTES SITIOS DEL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-05-18 | 2021-06-06 | 367458935 | 20 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 231 DE 2021 | INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DIAGONAL 50 EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2021-05-24 | 2021-07-22 14:08 | 1294606534 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | 2021-09-24 | 158476383 | 2021-09-24 | 36 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-11-09 | 334095093 | 2021-11-09 | 30 Dias Calendario
[8 empty] | 2021-12-09 | 171945179 | 2021-12-09 | 16 Dias Calendario
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-27 | 3 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 346 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SEDES EXTERNAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 831063489 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-12-20 | 30 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 353 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS | 2021-08-06 | 2021-08-23 | 443642810 | 60 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
[8 empty] | NA | NA | 2021-10-19 | 7 Dias Calendario
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 468 DE 2021 | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE DE LOS BARRIOS MANRIQUE, SANTO DOMINGO Y SAN ANTONIO DE PRADO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2174217505 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 483 DE 2021 | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE DE LOS BARRIOS BELÉN, CASTILLA Y SAN CRISTOBAL DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. | 2021-10-05 | 2021-10-19 | 1898981969 | 76 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 502 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL CARABOBO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 8935161548 | 240 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 3306-15 DE 2021 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA CUATRO VIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 843726317 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 541 DE 2021 | OBRAS DE MANTENIMIENTO MENORES, ADECUACIONES, ATENCION DE URGENCIAS Y CONTINGENCIAS EN SEDES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE LA CIUDAD DE MEDELLIN. | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 5200159339 | 210 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 542 DE 2021 | OBRAS DE ADECUACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 5708761944 | 210 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
OBRAS CIVILES | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 567 DE 2021 | OBRAS ELECTRICAS PARA MANTENIMIENTOS MENORES, ADECUACIONES, ATENCIÓN DE URGENCIAS Y CONTINGENCIAS EN SEDES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE LA CIUDAD DE MEDELLIN | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 1358978833 | 210 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | Ejecución
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 4210001687 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 4210001695 | Prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 0 | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 4210001704 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 4220001990 | Diseño, digitalización y construcción de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios en las redes y plataformas de telecomunicaciones en cualquier tecnología a nivel nacional, donde LAS COMPAÑÍAS tengan o decidan tener su operación | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 0 | 1815 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 5200000447 | Prestación de servicios de operaciones de campo en las premisas del cliente para los procesos de aprovisiomiento, aseguramiento y desaprovisiomiento de productos y/o servicios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecidas por la Compañía, así como el suministro de los elementos y servicios asociados necesarios para tales efectos. | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0 | 1241 | No tiene | No tiene | 2019-05-31 | 1096 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4210001680 | El Contratista se obliga para con La Compañía a efectuar la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica para los sitios de la Red de Acceso Móvil derivados de las obligaciones de 700MHz y aquellos que La Compañía llegue a considerar en todo el territorio nacional, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios necesarios para tales efectos cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo A – Condiciones Técnicas del presente Contrato. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1826 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4210001685 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4210001693 | Prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 0 | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4210001705 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4600001185 | El contratista se obliga para con Colombia Movil a efectuar en la regional Costa la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica de puesta a tierra y metalmecanica, cuyas especificaciones tecnicas para ambos tipos de servicio se plasman en el Anexo N°1 Tecnico del presente contrato. | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 0 | 727 | No tiene | No tiene | 2020-12-30 | 2770 | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001418
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4600001189 | El contratista se obliga para con Colombia Movil a efecturar en las regionales centro, oriente y sur occidente la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica, de puesta a tierra y metalmecanica de cuyas especificaciones y demas condiciones tecnicas aparecen como Anexo N°1 tecnico del presente contrato. | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0 | 940 | No tiene | No tiene | 2020-12-30 | 2557 | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001420
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4600001195 | El contratista se obliga para con Colombia Movil a efectur en las regionales Centro y NorOccidente la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica, de puesta a tierra y metalmecanica de cuyas especificaciones y demas condiciones tecnicas aparecen como Anexo 1-tecnico del presente contrato. | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0 | 940 | No tiene | No tiene | 2020-12-30 | 2557 | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001427
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4600001197 | El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regional Costa la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil. | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 0 | 721 | No tiene | No tiene | 2020-12-30 | 2770 | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001421
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4600001201 | El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las Regionales Nor Occidente y Oriente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N° 1-Técnico del presente Contrato. El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras Civiles de Conformidad con lo indicado en el Anexo N° 1 -Técnico | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 0 | 721 | No tiene | No tiene | 2020-12-30 | 2770 | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001422
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4600001209 | El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regional Costa, la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica. | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0 | 731 | No tiene | No tiene | 2020-12-30 | 2766 | Contrato de cuantía indeterminada Contrato migrado 4210001423
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4200002675 | Instalación y mantenimiento con suministro parcial de materiales de obras de redes, obras complementarias y soluciones especiales para el servicio de telecomunicaciones en todos los sitios donde llegue la red de la empresa. | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 0 | 709 | No tiene | No tiene | 2020-12-24 | 1675 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4210001686 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4210001694 | Prestar los servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento. | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 0 | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4210001703 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimientos locativos (plantas de producción, oficinas administrativas, locales comerciales, etc.) para las tiendas, sedes administrativas y técnicas de Colombia Móvil, UNE EPM Telecomunicaciones, Edatel S.A. y filiales; cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente documento | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 1096 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220000628 | Diseño, implementación, mantenimiento preventivo y correctivo, adecuaciones y reformas, a la infraestructura eléctrica y civil, infraestructura de telecomunicaciones, aire acondicionado, soluciones de seguridad física, mobiliario y los servicios conexos y complementarios para su correcta operación, para UNE EPM TELCO S.A. y sus clientes finales, dentro y fuera de Colombia. | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 0 | 553 | No tiene | No tiene | 2021-11-29 | 3287 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220000947 | Construcción y adecuaciones de obras civiles, instalaciones eléctricas y estructuras de apoyo, en instalaciones locativas y/o sitios d servicios asociados, conexos y/o complementarios. | 2014-07-24 | 2014-09-01 | 0 | 1095 | No tiene | No tiene | 2021-01-08 | 2679 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220001390 | O&M Managed Services | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 0 | 1825 | No tiene | No tiene | 2021-10-07 | 727 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220001881 | Optimización del funcionamiento y Apoyo a la Red Semafórica (ARS), cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas se encuentran establecidas en el Anexo técnico del presente contrato, por su parte, La Compañía se compromete a pagar los servicios que adquiera en virtud del presente Contrato, en las oportunidades y montos indicados más adelante. | 2019-07-24 | 2019-07-26 |  | 2350 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220001989 | Diseño, digitalización y construcción de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios en las redes y plataformas de telecomunicaciones en cualquier tecnología a nivel nacional, donde LAS COMPAÑÍAS tengan o decidan tener su operación | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 0 | 1815 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220001997 | Diseño, digitalización y construcción de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios en las redes y plataformas de telecomunicaciones en cualquier tecnología a nivel nacional, donde LAS COMPAÑÍAS tengan o decidan tener su operación | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 0 | 1817 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4210001712 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de Suministro de Energía, así como la Operación y Mantenimiento de los Sitios de la Red de Acceso Móvil derivados de las obligaciones de 700MHz, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas se establecen en el Anexo A – Condiciones Técnicas del presente Contrato. Todo lo anterior en los términos y condiciones establecidos en la propuesta presentada por el Contratista que hace parte del presente Contrato. | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0 | 1825 | No tiene | No tiene | No tiene | 1893 | Este contrato incorpora alcance a actividades de prestación de servicio de energía y operación y mantenimiento en zonas 1, 2 y 5, en el marco de lo cual se realizan actividades de mantenimiento a infraestructura de propiedad de la Compañía cuya tafira es susceptible a contribución especial. Además se incluye alcance a contrucción de red de media tensión, en caso de que se requiera. Contrato de cuantía indeterminada.
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4210001619 | El presente Contrato establece las condiciones generales que regularán la prestación de los Servicios de Coubicación, Suministro de Energía, Operación y Mantenimiento para equipos de la red de Acceso Móvil, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios, los cuales son necesarios para lo estipulado en el Anexo A – Condiciones Técnicas; así como cada uno de los documentos de soporte como la Solicitud de Coubicación, el formato de reporte de búsqueda de candidatos (Anexo Técnico N°8 Formato SAR), el formato técnico de visita al sitio (Anexo Técnico N°9 - Formato TSS), el Compromiso de Coubicación (Anexo Técnico N°10 - Acta Compromiso de Coubicación), el formato “ready for installation” (Anexo Técnico N°12 - Formato RFI) y el Anexo N°13 - Acta de Inicio de Operación. | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0 | 3652 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | El modificatorio 1 de este contrato incorpora alcance a actividades de prestación de servicio de energía y operación y mantenimiento en zonas 3 y 7, en el marco de lo cual se realizan actividades de mantenimiento a infraestructura de propiedad de la Compañía cuya tafira es susceptible a contribución especial. Además se incluye alcance a contrucción de red de media tensión, en caso de que se requiera. Contrato de cuantía indeterminada.
TELECOMUNICACIONES | TIGO | 4210001711 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de Suministro de Energía, así como la Operación y Mantenimiento de los Sitios de la Red de Acceso Móvil derivados de las obligaciones de 700MHz, así como el suministro de bienes y servicios asociados conexos y/o complementarios cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas se establecen en el Anexo A – Condiciones Técnicas del presente Contrato. Todo lo anterior en los términos y condiciones establecidos en la propuesta presentada por el Contratista que hace parte del presente Contrato. | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 | 3652 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Este contrato incorpora alcance a actividades de prestación de servicio de energía y operación y mantenimiento en zonas 4, 8 y 9, en el marco de lo cual se realizan actividades de mantenimiento a infraestructura de propiedad de la Compañía cuya tafira es susceptible a contribución especial. Además se incluye alcance a contrucción de red de media tensión, en caso de que se requiera. Contrato de cuantía indeterminada.
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002386 | Proveer por parte del Contratista, la construcción, operación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados, conexos y/o complementarios. COSTA | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002387 | Proveer por parte del Contratista, la construcción, operación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios asociados, conexos y/o complementarios. ORIENTE | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002388 | Proveer por parte del Contratista, los servicios relacionados a B2B (Mantenimiento correctivo y Mantenimiento preventivo). | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 86 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002389 | Proveer por parte del Contratista, los servicios relacionados a HFC (Mantenimiento correctivo). | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 86 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002390 | Proveer por parte del Contratista el mantenimiento de redes de telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002391 | Proporcionar por parte del Contratista, los servicios para colaborar en el mantenimiento relacionado con las redes HFC, FO y COBRE. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002392 | Proveer por parte del Contratista, los servicios para colaborar en el mantenimiento de las redes de Telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002393 | Proveer por parte del Contratista, los servicios para colaborar en el mantenimiento de las redes de telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002396 | Proveer por parte del Contratista el mantenimiento de redes de telecomunicaciones. | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 451 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | EDATEL | 4220002407 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de gestión de proyectos e interventoría técnica (en adelante “Project Management”) para asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones conforme al alcance contractual en los plazos, términos, calidades, cantidades, costos y condiciones previstas o exigidas en la ejecución de Los Contratos vigentes o que se adjudicarán por parte de Las Compañías para los procesos de diseño, construcción, expansión, operación y mantenimiento de redes y plataformas de telecomunicaciones y servicios asociados conexos y/o complementarios en cualquier tecnología a nivel nacional, cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas que se establecen en el Anexo Técnico del presente Contrato. | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0 | 1825 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
TELECOMUNICACIONES | UNE | 4220002408 | El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar de los servicios de gestión de proyectos e interventoría técnica (en adelante Project Management) para asegurar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones conforme al alcance contractual en los plazos, términos, calidades, cantidades, costos y condiciones previstas o exigidas en la ejecución de Los Contratos vigentes o que se adjudicarán por parte de Las Compañías para los procesos de diseño, construcción, expansión, operación y mantenimiento de redes y plataformas de telecomunicaciones y servicios asociados conexos y/o complementarios en cualquier tecnología a nivel nacional, cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas que se establecen en el Anexo Técnico del presente Contrato. | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0 | 1825 | No tiene | No tiene | No tiene | 0 | Contrato de cuantía indeterminada
FILIALES AGUAS | AGUAS DE MALAMBO | CO-2021-001 | OPTIMIZACION Y SECTORIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO 2021 | 2021-01-19 | 2021-01-29 | 801405441 | 300 DIAS | 2021-10-29 | 199.950.327 | 29/10/2021 y 10/12/2021 | 20 dias y 14 dias | CON LA ADICION SE HIZO UNA PRORROGA HASTA EL 17 DE DICIEMBRE Y LUEGO UNA PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
FILIALES AGUAS | AGUAS DE MALAMBO | CO-2021-018 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ASOCIADOS A TANQUES, REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 289.348.500 | 60 DIAS | 2021-09-09 | 95.365.908 | 2021-09-09 | 60 DIAS | EL VALOR DEL CONTRATO LLEVA IVA INCLUIDO DE $ 46.198.500 Y LA ADICION LLEVA IVA INCLUIDO DE $ 15.226.489
FILIALES AGUAS | AGUAS DE MALAMBO | CO-2021-037 | OPTIMIZACION Y SECTORIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO 2022 | 2021-12-23 | 2021-01-10 | 578.087.444 | 220 DIAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
FILIALES AGUAS | AGUAS DE MALAMBO | CO-2021-035 | ATENCION DE EMERGENCIA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO, ATLANTICO | 16/012/2021 | 2021-10-20 | 395.923.584 | 30 DIAS | N/A | N/A | N/A | N/A | EMERGENCIA ATENDIDA DESDE EL 20 DE OCTUBRE
FILIALES AGUAS | AGUAS DE MALAMBO | CO-2021-027 | ATENCION DE EMERGENCIA POR REPARACION DE SEDIMENTADOR EN PLANTA CONCORD POR FALLA ESTRUCTURAL | 2021-10-22 | 2021-07-16 | 140.631.303 | 30 DIAS | 2021-08-16 | 46.188.911 | 2021-08-16 | 20 DIAS | EMERGENCIA ATENDIDA DESDE EL 16 DE JULIO
FILIALES AGUAS | AGUAS NACIONALES | 060-2021 | Construcción de obras civiles existentes pendientes de ejecución, reparación y reposición; Diseño detallado y/o fabricación, suministro e instalación de estructuras metálicas, componentes y elementos auxiliares; y demás obras estimadas que se requieren en la Planta de tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras. | 2021-11-05 | 2021-12-14 | 7672241888 | 210 | N/A | N/A | N/A | N/A
FILIALES AGUAS | AGUAS DE ORIENTE | CT-2021-028 | Construcción del sistema electromecánico para la ebar villa elena del municipio de El Retiro Antioquia | 2021-10-22 | 2021-11-10 | 192822244 | 85 | 0 | 0
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2020-058 | Optimización y ampliación de planta de producción de agua potable (PPAP) en el municipio de Carepa | 2020-09-29 | 2020-10-14 | 3966120260 | 240 | 2021-07-13 | 457388762 | 2021-07-13 | 90 | Finalizado
FILIALES AGUAS | [7 empty] | 2021-10-14 | 84917764 | 2021-10-14 | 43
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2020-052 | Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 2832134362.976 | 365 | 2021-07-15 | 1424699692 | 2021-10-04 | 30 | Finalizado
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2020-072 | Construcción colector zona norte en el municipio de Chigorodó | 2020-11-28 | 2020-12-11 | 5405166618 | 270 | 2021-09-06 | 407766690 | 2021-09-06 | 60 | Finalizado
[10 empty] | 2021-11-05 | 30
[10 empty] | 2021-12-03 | 8
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-004 | Optimización del colector aplicando el método de tubería curada en el sitio (CIPP), en el barrio el concejo, municipio de Apartadó | 2021-02-01 | 2021-05-16 | 130.321 USD | 105 | 2021-08-23 | 818.869,17 USD | 2021-08-23 | 53 | Suspendido
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-028 | Construcción redes de acueducto y alcantarillado en los municipios donde opera Aguas Regionales EPM S.A E.S.P | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 2783149480 | 180 | 2021-12-16 | 891671394.16 | 2021-12-16 | 30 | Modificación No. 1
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-029 | Construcción redes de acueducto y alcantarillao en los municipios donde opera Aguas Regionales EPM S.A E.S.P | 2021-06-28 | 2021-07-26 | 966250635 | 150 |  |  | 2021-12-21 | 9 | Finalizado
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-048 | Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por Aguas Regionales EPM S.A E.S.P | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 904857379.61 | 120 | 2021-11-18 | 338684425.7 | 2021-11-18 | 15 | Renovacion 1 CO-2020-053
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-066 | Construcción del colector Río Cauca etapa II y colector Quicén en el municipio de Santa fe de Antioquia | 2021-09-17 | 2021-10-06 | 2680887358 | 180 |  |  |  |  | En ejecución
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-067 | Construcción de tanque de almacenamiento y obras accesorias en el municipio de San Jerónimo | 2021-09-23 | 2021-11-03 | 2911226293 | 210 |  |  |  |  | En ejecución
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-071 | Optimización planta de producción de agua potable PPAP y obras accesorias - Municipio de Mutatá | 2021-10-08 | 2021-10-21 | 513379121.55 | 120 |  |  |  |  | En ejecución
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-082 | Construcción y suministro para la optimización y ampliación de Planta de Producción de Agua Potable (PPAP) en el municipio de Sopetrán | 2021-11-24 | 2021-12-10 | 2022573799 | 240 |  |  |  |  | En ejecución
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-083 | Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 4630154394.75 | 365 |  |  |  |  | En ejecución
FILIALES AGUAS | AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P. | CO-2021-084 | Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 3637911595 | 365 |  |  |  |  | En ejecución
EPM 3 | Empresas Varias de Medellín | CT-2016-073-R1 | Realizar la disposición de residuos en sitio de disposición final y las actividades y obras que le sean inehrentes. adicionalmente desarrollar las obras y actividades requeridas para la construcción de la segunda fase del vaso altair ii, todo ello de acuerdo con el alcance, especificaciones, y requerimientos técnicos establecidos por la empresa. | 2018-11-28 | 2018-11-26 | 42161677650 | 975 dias |  |  |  |  | en ejecucion
EPM 3 | Empresas Varias de Medellín | CT-2019-004 | Asesoría y diseños estructurales definitivos con ingeniería de detalle para los proyectos, construcciones y reformas que requiera emvarias. | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 64301105 | 303 dias | 11/02/2020 13/10/2020 | $78.831.547 $95.928.279 | 11/02/2020 13/10/2020 22/09/2021 | 120 dias 198 dias 88 dias | en ejecucion
EPM 3 | Empresas Varias de Medellín | CW126461 | Mantenimiento, reparación, adecuación y construcción de obras civiles en las instalaciones de emvarias y demás sitios que esta requiera | 2021-02-08 | 2021-04-01 | 598614131 | 230 dias | 2021-11-20 | $98.321.700 | 2021-10-02 | 90 dias | en ejecucion
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | CN20180391 | Construcción de la obra civil, suministro de elementos, equipos y montaje de la vía férrea, pruebas y puesta a punto de todos los equipos instalados para la ampliación de la infraestructura y señalización ferroviaria de las vías de estacionamiento de trenes y talleres alternos para el mantenimiento de los mismos, ubicados en los Patios de la Empresa, así como todas las adecuaciones necesarias para su cabal funcionamiento. | 2018-12-17 | 2018-12-02 | 88994835627.1 | 570 | 27/11/2020 23/03/2021 | 1.248.566.489 9.954.977.206 | 28/07/2020 24/12/2020 28/05/2021 28/09/2021 28/10/2021 | 150 días 150 días 120 días 1 mes 1 mes 17 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 003572C-21 | Reparación y mantenimiento correctivo de los cárcamos del tranvía de ayacucho (línea TA). | 2021-04-13 | 2021-04-23 | 449135600 | 75 | 7/07/2021 5/10/2021 | 824.875.531 268.743.207 | 7/07/2021 2/09/2021 | 60 días 30 das
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 004196C-21 | Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas del sistema de catenaria del Metro de Medellín . | 2021-05-13 | 2021-06-02 | 1542752321 | 198 |  |  | 2021-12-03 | 24 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 004144C-21 | Elaboración de los estudios, diseño y ejecución de obras requeridas para la repotenciación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas (ptard) en la estación arví – metrocable línea L. | 2021-09-07 | 2021-09-24 | 191287546 | 120
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 004304C-21 | Construcción y mantenimiento de redes eléctricas en las instalaciones de la Empresa. | 2021-09-14 | 2021-09-23 | 879943087.67 | 90 |  |  | 2021-12-21 | 40 días
Movilidad y Servicios de Transporte Público | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada | 004368C-21 | Diseño y ejecución de obras civiles de protección para estabilizar las estructuras de contención en la banca de la vía férrea que colinda con el rio medellín a la altura de la interestación ind-pob de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá | 2021-10-28 | 2021-12-02 | 2564991312 | 151
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 027-2021 | SUMINISTRO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN ÁREAS DE TERMINALES MEDELLIN Y SUS UNIDADES DE NEGOCIO. | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 90851815 | 340 dias calend. | 2021-10-29 | 34268117 |  |  | El contrato finalizó el 31/12/2021
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 054-2021 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DISTRIBUCIÓN, GENERACIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA QUE FORMAN PARTE DE LA OPERACIÓN TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. Y SUS UNIDADES DE NEGOCIO | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 108352958 | 10 meses | 2021-06-17 | 23180468 | 2021-12-30 | 30 dias | En ejecución El contrato fue prorrogado hasta el 30/01/2022
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 067-2020 | CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PROYECTO PARQUES DEL RÍO MEDELLÍN Y SU INFRAESTRUCTURA ASOCIADA. | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 710645991 | 8 meses | 18/12/2020 25/01/2021 27/02/2021 13/08/2021 15/12/2021 | 269354008 85.831.134 544.168.800 750.000.000 | 29/12/2020 27/02/2021 30/07/2021 13/08/2021 15/12/2021 | 2 meses 5 meses 15 días 4 meses y 17 días 3 meses | En ejecución El contrato fue prorrogado hasta el 31/03/2022
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 058-2021 | Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor marca Daldos Electronic, ubicado en la zona férrea de la Terminal del Norte | 2021-03-24 | 2021-04-09 | 7525802 | 300 día calend. |  |  | 2021-12-29 | Prórroga por 30 dias calendario | En ejecución El contrato fue prorrogado hasta el 30/01/2022
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 078-2021 | Mantenimiento preventivo y correctivo de electrobombas y tanques de abastecimiento y aguas residuales en las instalaciones de Terminales de Transporte de Medellín S.A. | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 8742123 | 210 días calend. | 2021-11-09 | 2382254 |  |  | El contrato finalizó el 31/12/2021
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 112-2021 | Obras civiles para el suministro e instalación de iluminación en los patios de Secretaria de Movilidad De Medellín, en el marco del convenio interadministrativo 4600089098 de 2021 suscrito entre Terminales De Transporte De Medellín S.A y la Secretaria De Movilidad De Medellín. | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 107036587 | 15 días calend. Sin superar el 31/10/2021 | 2021-11-26 | 5205075 | 2021-10-29 | 1 mes | El contrato finalizó el 30/11/2021
Movilidad y servicios de transporte público | Metroplús | Contrato N° 66 de 2020 | Reinicio de las obras de construcción para el proyecto metroplús en el sur del valle de aburrá fase I y obras complementarias | 2020-12-30 | 2021-04-19 | 20876725172.47 | 240 DÍAS | 13/10/2021 30/12/2021 | 880.788.981 10.463.213.565 | 13/10/2021 30/12/2021 | 30 DÍAS 240 DÍAS
Movilidad y servicios de transporte público | Metroplús | Contrato N° 24 de 2013 | Construcción corredor parcial de envigado. Tramo de la carrera 43 A (avenida el poblado) entre las calles 29 A sur y 21 sur. Longitud 0,9 KM. Aprox. Para el sistema integrado de transporte masivo del valle de aburrá | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 17840582090 | 420 DIAS | 12/08/2013 22/12/2021 | 149.897.873 2.437.170.819 | 15/07/2020 14/05/2021 22/12/2021 | 94 DIAS 48 DÍAS 90 DÍAS
CULTURA Y RECREACION | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN | 6700021562 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER | 2021-09-15 | 2021-10-19 | 9413006243 | 150 | 2021-12-29 | 275967416 | 29/12/2021 | 2022-04-20
1698052469
CULTURA Y RECREACION | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN | C-2548-17 | ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO O DOTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER. | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 23591719107 | 540 | 2018-12-26 | 799698833 | 17/12/2021 | 2022-06-30
CULTURA Y RECREACION | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN | 6700015789 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA PARA LA ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA CUATRO VIENTOS DEL PROGRAMA DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 1226590608 | 240 | 2021-12-16 | 400000000 | 2021-12-16 | 2022-05-29
CULTURA Y RECREACION | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN | 6700018386 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÒN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÒN Y EJECUCIÒN DE LOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE SUPERCROSS MARIANA PAJÓN, ADMNISTRADA POR EL INDER MEDELLÍN | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 607197416 | 60 | 2021-10-08 | 204191099 | 2021-11-12 | 26/11/2021 | SUSPENDIDO
[8 empty] | 2021-11-12 | 75525869
CULTURA Y RECREACION | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN | 6700021926 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER. | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2278951004 | 150 | 2021-12-29 | 869793784
CULTURA Y RECREACION | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN | 6700021562 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR INDER. | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 9413006243 | 150 | 2021-12-23 | 1974019885 | 2021-12-23 | 30
CULTURA Y RECREACION | BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO | 413 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES ASOCIADOS A DICHOS SISTEMAS,INSTALADOS EN LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN Y DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO". | 2021-04-22 | 2021-04-27 | 115649776 | 245 | 2021-12-10 | 50000000
CULTURA Y RECREACION | BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO | 422 | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y MOBILIARIO, DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN Y DE LA BPP. | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 45678973 | 231 | 2021-12-02 | 22839486
CULTURA Y RECREACION | BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO | 447 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y MOBILIARIO, DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN Y LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 456884935 | 210 | 2021-12-11 | 228442467
CULTURA Y RECREACION | BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO | 490 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE SE REQUIERAN PARA LOS MISMOS, AJUSTADOS A LAS NORMAS NFPA, PARA LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN Y LA BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO | 2021-07-09 | 2021-07-23 | 109629256 | 177 | 2021-12-13 | 36000000
CULTURA Y RECREACION | MUSEO CASA DE LA MEMORIA | CD-MCM-2021-00152 | ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 546313053 | 49 |  |  | 2021-12-28 | 90
CULTURA Y RECREACION | TELEMEDELLÍN | 0132-21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CCTV Y LOS CONTROLES DE ACCESO DE LA SEDE DE TELEMEDELLÍN | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 23487035 | 357
CULTURA Y RECREACION | TELEMEDELLÍN | 0230-21 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 40880070 | 346
CULTURA Y RECREACION | TELEMEDELLÍN | 0417-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CASO DE SER NECESARIO, PARA EL SISTEMA DE BOMBAS Y TANQUES DE AGUAS NEGRAS Y POTABLES DE LA SEDE DE TELEMEDELLÍN. | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 16167340 | 319
CULTURA Y RECREACION | TELEMEDELLÍN | 0228-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR DE LA SEDE DE TELEMEDELLÍN. | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 11043084 | 323
CULTURA Y RECREACION | TELEMEDELLÍN | 0229-21 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA EL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DE LA SEDE DE TELEMEDELLÍN. | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 72899400 | 343 | 2021-11-30 | 17213716
CULTURA Y RECREACION | TELEMEDELLÍN | 0556-21 | SERVICIO DE PODA, TALA DE ÁRBOLES Y SUMINISTRO DE TODO TIPO DE JARDINERÍA E INSUMOS PARA LA PLANTACIÓN DEL CANAL PARQUE | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 20800000 | 280
CULTURA Y RECREACION | TELEMEDELLÍN | 0624-21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA CABEZOTE PUERTA DE INGRESO SÓTANO | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2300000 | 260
CULTURA Y RECREACION | TELEMEDELLÍN | 0557-21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA DE TELEMEDELLÍN. | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 5199199 | 282
CULTURA Y RECREACION | TELEMEDELLÍN | 1214-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO PARA PUERTA DE ACCESO DE TELEMEDELLIN | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 2200000 | 42
CULTURA Y RECREACION | METROPARQUES | 46290 | Dar cumplimiento a los requerimientos del convenio de desempeño 4600088284 de 2020 celebrado entre el Municipio de Medellin y Metroparques EICE, haciendose necesario realizar invitación privada para realizar obras de mantenimiento y adecuacion a la estructura de la atraccion super tobogan del Aeroparque Juan Pablo II. | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 270095224 | 63
CULTURA Y RECREACION | METROPARQUES | 46332 | TRAMITE 20211300875 - OBRA CIVIL PARA ADECUACION JUAN PABLO II- ZONAS ALEDAÑAS A SUPER TOBOGANES Y PISCINA SEMIOLIMPICA | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 79941849 | 43
CULTURA Y RECREACION | METROPARQUES | 46370 | Dar cumplimiento a los requerimientos del contrato interadministrativo de mandato sin representación N°6700021926 de 2021 celebrado entre el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín- INDER y Metroparques EICE, para lo cual se hace necesario realizar invitación privada para seleccionar un proveedor que ejecute las obras de construcción, adecuación y mantenimiento de la cancha de futbol en grama sintética de la Unidad Deportiva de Castilla, escenario deportivo y recreativo administrado por el Inder de Medellín. | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1942222405 | 150
EDUCACIÓN | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | GJ-197-2021 | Mantenimiento preventivo y correctivo de canoas y techos de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Alcance: Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de canoas y techos, tales como limpieza, cambio de partes, suministro, transporte e instalación de nuevos elementos conforme la ficha técnica. | 27/10/2021 12:00:00 a. m. | 27/10/2021 12:00:00 a. m. | 176803110 | 80 |  | 0 |  | 0
EDUCACIÓN | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | VAD-1130-2021 | Prestación de servicios de Mantenimiento de la cancha sintética de la Institución Universitaria Pascual Bravo | 19/10/2021 12:00:00 a. m. | 26/10/2021 12:00:00 a. m. | 13137000 | 92 |  | 0 |  | 0
EDUCACIÓN | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | GJ-192-2021 | Servicio de Mantenimiento preventivo y adecuación del sistema Eléctrico de la Institución Universitaria Pascual Bravo | 13/10/2021 12:00:00 a. m. | 29/10/2021 12:00:00 a. m. | 62039760 | 92 |  | 0 |  | 0
EDUCACIÓN | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | GJ-217-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BLOQUE PARQUE TECH Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 30/12/2021 12:00:00 a. m. | 30/12/2021 12:00:00 a. m. | 4230790281 | 212 |  | 0 |  | 0
EDUCACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 9275DE2021 | Construcción de cubierta metálica para el bloque N del campus de Fraternidad y el mantenimiento preventivo y correctivo del domo del bloque A del campus de Robledo del Instituto Tecnológico Metropolitano | 03/11/2021 12:00:00 a. m. | 08/11/2021 12:00:00 a. m. | 172610974 | 45 |  | 0
EDUCACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 9293de2021 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la cubierta arquitectónica en paneles de acero Cold Rolled del campus de Robledo | 05/11/2021 12:00:00 a. m. | 11/11/2021 12:00:00 a. m. | 46100000 | 30 |  | 0
EDUCACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 8885de2021 | Adecuaciones del Laboratorio de Construcción del Campus de Robledo del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM | 2021-10-21 | 2021-11-02 | 364422064 | 92
EDUCACIÓN | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN | 715-2021 | Prestación de servicios para el mantenimiento correctivo, preventivo y reparación del aire acondicionado, red contra incendios y planta de emergencia, que hacen parte de la infraestructura de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín SAPIENCIA | 04/11/2021 12:00:00 a. m. | 04/11/2021 12:00:00 a. m. | 67612400 | 55 |  | 0 |  | 0
EDUCACIÓN | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN | 735-2021 | Adecuación de obras de mantenimiento correctivo y complementarias, para el buen funcionamiento general del bloque 3, de la Centralidad de Mazo, Santa Elena, requeridas para evitar el acceso del agua lluvia a las instalaciones de la edificación | 11/11/2021 12:00:00 a. m. | 16/11/2021 12:00:00 a. m. | 11832739 | 30 |  | 0 |  | 0
EDUCACIÓN | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN | 715-2021 | Prestación de servicios para el mantenimiento correctivo, preventivo y reparación del aire acondicionado, red contra incendios y planta de emergencia, que hacen parte de la infraestructura de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín SAPIENCIA | 04/11/2021 12:00:00 a. m. | 04/11/2021 12:00:00 a. m. | 0 | 115 | 17/12/2021 12:00:00 a. m. | 8346787 |  | 0
EDUCACIÓN | AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN | 715-2021 | Prestación de servicios para el mantenimiento correctivo, preventivo y reparación del aire acondicionado, red contra incendios y planta de emergencia, que hacen parte de la infraestructura de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín SAPIENCIA | 04/11/2021 12:00:00 a. m. | 04/11/2021 12:00:00 a. m. | 0 | 115 |  | 0 | 17/12/2021 12:00:00 a. m. | 60