## F-GE-PL-002
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026
Versión: 08
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT. SUJETO DE CONTROL | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mm) |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | EVIDENCIA Y UBICACIÓN DEL REGISTRO
[15 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (2%) 1, SI cumple 0, NO cumple | Total
1 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 5 | 5 | 1 | 1 | Subcontraloría | CAAF CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo | Ejecutar la vigilancia y el control fiscal de los sujetos de control, mediante la revisión de la cuenta y el respectivo pronunciamiento, incluyendo auditorías ambientales sostenibles. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 1. 100% de cumplimiento del PVCFT por año 2. 70% del presupuesto ambiental auditado en cada vigencia. |  |  | 0
2 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 5 | 5 | 1 | 2 | Subcontraloría | CAAF CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Incrementar la cobertura y la focalización de los contratos auditados, priorizando criterios de riesgo, materialidad e impacto fiscal, y asegurar la eficacia de los hallazgos fiscales remitidos al proceso de Responsabilidad Fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 1. Contratos auditados >= 40% de los suscritos. 2. Valor contratos auditados >= 90% del valor de los suscritos. 3. 100% HF dieron origen a indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal. |  |  | 0
3 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 5 | 5 | 1 | 3 | Subcontraloría | CAAF | Generar beneficios del control fiscal cuantificables y cualificables | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 1. # Beneficio cualificable >= 80 por vigencia 2. $ beneficios cuantificables >= al 100% del presupuesto de la CDM en cada vigencia. |  |  | 0
4 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 5 | 5 | 2 | 4 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Reducir a dos (2) años el tiempo de trámite de los procesos de Responsabilidad Fiscal aperturados en la vigencia 2025 y mantener oportuno el tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la decisión de iniciar indagación preliminar, abrir el proceso o archivar antecedentes. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 30 días calendario entre el recibo del hallazgo en RF y el inicio de indagación preliminar, la apertura del proceso o el archivo de antecedentes. |  |  | 0
5 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 5 | 5 | 2 | 5 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Realizar gestión en la investigación de bienes de los deudores fiscales en los procesos de cobro coactivo y gestión en la actualización de la liquidación del crédito dentro de los procesos de cobro coactivo. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 1. 100% procesos con investigación de bienes de los deudores fiscales en cada vigencia. 2. 100% procesos con actualización de la liquidación del crédito en cada vigencia. |  |  | 0
6 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 5 | 5 | 2 | 6 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Culminar los procesos con auto de apertura de las vigencias 2021-2025 e impulsar oportunamente los procesos de responsabilidad fiscal y de Jurisdicción coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 1. 100% procesos vigencias 2021, 2022 y 2023; y 20% de la vigencia 2024. 2. 100% de los procesos en trámite impulsados. |  |  | 0
7 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 4 | 3 | 7 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Gobierno Escolar: Capacitar a los Contralores Estudiantiles y sus grupos de apoyo para ejercer su rol y realizar el acompañamiento en su plan de trabajo como veedores, en las Instituciones Educativas. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 1. 100% Contralores Estudiantiles capacitados en cada vigencia. 2. 30% de contralores estudiantiles con Plan de trabajo en control social estudiantil ejecutado por cada vigencia. 3. Un evento anual de rendicion de cuenta de contralores estudiantiles |  |  | 0
8 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 4 | 3 | 8 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Aula Abierta: Capacitar a la ciudadanía (población objetivo priorizada) sobre el quehacer misional de la entidad (Vigilancia y control fiscal) a través de alianzas con Entidades y academia mediante catedras, seminarios, diplomados entre otros. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 750 Ciudadanos capacitados por anualidad |  |  | 0
9 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 4 | 3 | 9 | CA Participación Ciudadana | Subcontraloría Oficina Asesora de Comunicaciones | Auditorías Articuladas: Realizar auditorías en forma articulada con Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC (gremios, organizaciones académicas, ONG, veedurías ciudadanas o asociaciones), según procedimiento definido en la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 1 auditoría articulada en cada vigencia como mínimo. |  |  | 0
10 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 4 | 3 | 10 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones Subcontraloria CAAF | Realizar visitas a proyectos y obras estratégicos de ciudad enmarcados en el programa somos Contraloría en el ejercicio de la vigilancia fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 6 visitas en cada vigencia. |  |  | 0
11 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 4 | 3 | 11 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones Subcontraloria CAAF | Realizar jornadas territoriales en comunas y corregimientos, para acercar la Contraloría a la ciudadanía, recibir PQRSD, escuchar necesidades, fortalecer el control social o activar las vigilancias fiscales dentro del programa somos Contraloría en Territorio. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 18 jornadas territoriales por anualidad. |  |  | 0
12 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 4 | 3 | 12 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mesas de Dialogos Institucionales: Relacionamiento Institucional con grupos de interés (asociaciones, JAC, JAL, Concejo Distrital, Medios de Comunicación, Consejos de Juventud, Sector Empresarial entre otros) que promuevan el que hacer de la conatraloria para el fortalecimiento del control fiscal | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 5 mesas de dialogo por vigencia |  |  | 0
13 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 4 | 3 | 13 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Gestionar la comunicación institucional mediante los canales internos y externos, alineada con los objetivos de la entidad, y ejecutar una agenda de relaciones públicas estratégicas liderada por la Contralora. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 1. 100% cumplimiento del plan de Comunicaciones por vigencia. 2. Mínimo 3 encuentro efectivos por vigencia. |  |  | 0
14 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 4 | 14 | Oficina Asesora Jurídica | Dirección de Recursos Físicos y Financieros | Actualizar propuesta de Proyecto de ley de fortalecimiento de control fiscal territorial, para ser presentada ante el Consejo Nacional de Contralores, para su gestión ante la instancia pertinente. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | Propuesta Proyecto de Ley presentada |  |  | 0
15 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 4 | 15 | Secretaría General | CA Apoyo Técnico Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Gestionar la suscripción de Convenios (onerosos y no onerosos) para la innovación, fortalecimiento del control social y la cofinanciación del gasto de la CDM | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | mínimo 2 convenios en cada vigencia |  |  | 0
16 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 4 | 16 | Dirección de Recursos Físicos y Financieros | Secretaria General | Implementar un Programa de Austeridad inteligente para optimizar los recursos de la entidad, estableciendo meta de ahorro anual | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | Actualizar política austeridad. |  |  | 0
17 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 4 | 17 | Secretaría General | Dirección de recursos Físicos y Financieros | Satisfacer las necesidades de recursos de las dependencias para el logro de los objetivos estratégicos | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 100% cumplimiento del plan anual de adquisiciones en cada vigencia |  |  | 0
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 4 | 18 | Secretaría General | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo | Optimizar el uso de recursos naturales y el ambiente | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 100% cumplimiento del PIGA en cada vigencia |  |  | 0
19 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 19 | Secretaría General |  | Gestionar los procesos de gestión documental y administración de archivos | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 100% cumplimiento del PINAR en cada vigencia |  |  | 0
20 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 20 | Oficina de Control Interno |  | Garantizar que los procesos y actuaciones se realicen de acuerdo con las normas vigente, priorizando los procesos misionales e informes de ley | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 100% cumplimiento del plan anual de auditorías internas en cada vigencia. |  |  | 0
21 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 21 | Subcontraloría | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo | Establecer nueva metodología para realizar vigilancias fiscales de acuerdo con el impacto de proyectos en ejecución y elaborar e implementar guía metodológica que contribuya al mejoramiento del ejercicio del control fiscal ambiental. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 1. Metodología diseñada y socializada. 2. 100% implementada en el 2029 (Avance 25% por año). |  |  | 0
22 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 2 | 6 | 22 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Mejorar las competencias y habilidades de los servidores en control fiscal digital, ambiental, ético,y demás temás de interés que contribuyan a gestionar y mejorar los procesos de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 100% cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación |  |  | 0
23 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 2 | 6 | 23 | Dirección de Talento Humano |  | Implementar acciones para la gestión del talento humano orientadas al desarrollo integral de los servidores públicos y la mejora del clima laboral | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 100% cumplimiento del plan estratégico de Talento Humano en cada vigencia |  |  | 0
24 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 2 | 6 | 24 | Dirección de Talento Humano |  | Dar continuidad al Teletrabajo y Trabajo en casa con métricas de cumplimiento de actividades. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | Actualizar proceso y resolución de reglamentación. |  |  | 0
25 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 2 | 6 | 25 | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Implementar el programa de transparencia y ética pública | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 100% cumplimiento del PTEP en cada vigencia |  |  | 0
26 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 2 | 7 | 26 | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar actividades de promoción y protección de la salud (física y mental) y gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 100% cumplimiento del PASST en cada vigencia |  |  | 0
27 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 2 | 7 | 27 | Secretaría General | Dirección de Talento Humano | Implementar acciones para proteger los actores viales (peatón, pasajero o conductor) | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 100% cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial en cada vigencia |  |  | 0
28 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 8 | 28 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Modernizar la página web con nueva tecnología, incorporando un módulo para que el ciudadano haga seguimiento a su PQRSD (estado y tiempos), y desarrollar la intranet institucional para uso interno. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | Diseño nueva página web |  |  | 0
29 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 8 | 29 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Todas las dependencias | Laboratorio de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) Fiscal en alianza con la Academia para la gestión de proyectos y la sistematización de buenas prácticas para mejorar el control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 1 proyecto de I+D+i gestionado por vigencia. |  |  | 0
30 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 8 | 30 | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Subcontraloría CAAF | Gestionar el acceso a los sistemas de información de los sujetos de control de la Contraloría Distrital de Medellín a través de redes privadas virtuales en condición a las necesidades de la Subcontraloría. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | Gestión acceso a necesidad |  |  | 0
31 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 8 | 32 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementar acciones para la gestión tecnológica de la entidad que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos y de los procesos | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | 100% cumplimiento del PETI en cada vigencia |  |  | 0
32 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 9 | 33 | Subcontraloría | Dirección de Gestión de Conocimiento, Capacitación e Investigación Oficina Asesora de Comunicaciones | Generar estrategia de visión 360, con el Distrito de Medellín y Entidades Descentralizadas, mediante la articulación con los jefes de las oficinas de control interno y/o auditores externos, que sirva de retroalimentación entre las partes. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-26 | 2026-12-31 | mínimo 1 encuentro en cada vigencia. |  |  | 0
33 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Tramitar las vigilancias fiscales a los sujetos de control que estén activas | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 100% de las vigilancias fiscales tramitadas |  |  | 0
34 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gestión Gubernamental y Soporte Institucional | CAAF Desarrollo Social con Enfoque Poblacional, CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial, CAAF Servicios de Salud, CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública, CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional, CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano, CAAF Sistema Educativo, CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo y Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2026-01-19 | 2026-09-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
35 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gestión Gubernamental y Soporte Institucional | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900266932 | Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias - APEV | 2026-08-18 | 2026-11-26 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
36 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gestión Gubernamental y Soporte Institucional | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Predios de Propiedad del Distrito en uso por Juntas de Acción Comunal | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2026-09-01 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
37 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Social con Enfoque Poblacional | Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública Para el Desarrollo Turístico del Distrito de Medellín | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2026-08-19 | 2026-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
38 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Social con Enfoque Poblacional | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Contractual Secretaría de las Mujeres | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2026-08-19 | 2026-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
39 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900623766 | Agencia Para la Gestión del Paisaje, El Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP | 2026-01-19 | 2026-08-14 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
40 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890909297 | Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. | 2026-01-19 | 2026-07-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
41 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900323466 | Corporación Ruta N Medellín | 2026-08-03 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
42 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 811036423 | Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín | 2026-08-03 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
43 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 71692667 | Curaduría Urbana Primera de Medellín | 2026-08-03 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
44 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 21409349 | Curaduría Urbana Segunda de Medellín | 2026-08-03 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
45 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 71700801 | Curaduría Urbana Tercera de Medellín | 2026-08-03 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
46 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 42907311 | Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | 2026-08-03 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
47 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | CAAF Gestión Gubernamental y Soporte Institucional, CAAF Desarrollo Social con Enfoque Poblacional, CAAF Servicios de Salud, CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública, CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional, CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano, CAAF Sistema Educativo, CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo y Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Evaluación Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere" | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2026-08-10 | 2026-11-25 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
48 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Soporte Corporativo | CAAF Negocios Energía 1, CAAF Negocios Agua y Saneamiento 1, Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2026-01-19 | 2026-10-05 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
49 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Soporte Corporativo | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 811041199 | EPM Inversiones S.A. | 2026-01-19 | 2026-06-10 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
50 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Soporte Corporativo | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Seguimiento Implementación Etapa 1 - GBS | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904997 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2026-09-01 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
51 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Soporte Corporativo | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Contractual Proveeduría | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2026-09-01 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
52 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890800128 | Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC | 2026-01-19 | 2026-08-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
53 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gerencia de Gas | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2026-08-18 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
54 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Transmisión y Distribución | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2026-08-18 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
55 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2026-01-19 | 2026-08-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
56 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Comercialización de Productos, Bienes y Servicios en Beneficio del Servicio Público de Aseo | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2026-08-24 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
57 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2026-08-24 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
58 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900092385 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | 2026-01-19 | 2026-08-21 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
59 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 830114921 | Colombia Móvil S.A E.S.P. | 2026-01-19 | 2026-08-21 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
60 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800237456 | Emtelco S.A.S. | 2026-01-19 | 2026-12-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
61 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890905065 | EDATEL S.A. E.S.P. | 2026-08-24 | 2026-12-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
62 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900163926 | Orbitel Servicios Internacionales S.A. | 2026-08-24 | 2026-12-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
63 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900675108 | Inversiones Telco S.A.S. | 2026-08-24 | 2026-12-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
64 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 901380949 | Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. - AFINIA | 2026-01-19 | 2026-08-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
65 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890201230 | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA | 2026-01-19 | 2026-10-21 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
66 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800052640 | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ | 2026-01-19 | 2026-12-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
67 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890500514 | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS | 2026-01-19 | 2026-12-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
68 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 830112464 | Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. | 2026-01-19 | 2026-08-21 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
69 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900409332 | Aguas de Malambo S.A. E.S.P. | 2026-01-19 | 2026-08-21 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
70 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 811021223 | Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. | 2026-08-03 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
71 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900072303 | Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. | 2026-08-03 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
72 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800058016 | E.S.E. Metrosalud | 2026-01-19 | 2026-09-11 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
73 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890904646 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E. | 2026-01-19 | 2026-08-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
74 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900625317 | Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín | 2026-09-01 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
75 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Facturación y Cartera enfocada en Ingresos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 800058016 | E.S.E. Metrosalud | 2026-09-01 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
76 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800194096 | Instituto de Deportes y Recreación | 2026-01-19 | 2026-08-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
77 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890984630 | Metroparques | 2026-01-19 | 2026-08-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
78 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 811006762 | Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín | 2026-08-24 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
79 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900857221 | Museo Casa de la Memoria | 2026-08-24 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
80 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890980150 | Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina | 2026-08-24 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
81 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890923668 | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda. | 2026-01-19 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
82 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900019519 | Metroplús S.A. | 2026-01-19 | 2026-08-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
83 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800157073 | Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín | 2026-01-19 | 2026-07-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
84 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890919291 | Terminales de Transporte de Medellín S.A. | 2026-08-03 | 2026-12-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
85 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890984761 | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU | 2026-01-19 | 2026-08-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
86 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890905211 | Personería Distrital de Medellín | 2026-08-18 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
87 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890905211 | Concejo Distrital de Medellín | 2026-08-18 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
88 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Intercambios Viales | Actuación Especial de Fiscalización | 900158929 | Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED | 2026-02-04 | 2026-07-24 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
89 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800223337 | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2026-01-19 | 2026-08-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
90 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900014481 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2026-01-19 | 2026-09-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
91 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900158929 | Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED | 2026-08-18 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
92 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | CAAF Sistema Educativo Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Vigencias Futuras Infraestructura Educativa | AC - Auditoría de Cumplimiento | 800223337 | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2026-09-01 | 2026-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
93 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Proyecto Inmobiliario Ciudad del Este | AC - Auditoría de Cumplimiento | 900014481 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
94 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900602106 | Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2026-01-19 | 2026-08-14 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
95 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890980153 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 2026-01-19 | 2026-08-14 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
96 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800214750 | Instituto Tecnológico Metropolitano | 2026-01-19 | 2026-11-25 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
97 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2025 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890980134 | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2026-01-19 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
98 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Fondos de Servicios Educativos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2026-08-18 | 2026-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
99 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Computadores Futuro | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2026-07-15 | 2026-11-20 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
100 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Programa Economía Circular y Crecimiento Verde | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación | 2026-08-03 | 2026-11-20 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
101 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Programa Gestión del Riesgo de Desastres para el Desarrollo Sostenible y la Protección de la Vida | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación | 2026-09-01 | 2026-12-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
102 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Articulada Gestión Ambiental y del Riesgo en la Quebrada La Picacha | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación Secretaría de Medio Ambiente Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres | 2026-07-15 | 2026-10-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
103 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Subcontraloría - Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - CA Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica - Oficina Asesora de Comunicaciones - CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas |  |  | 0
104 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar cuatro (4) campañas educativas y de sensibilización durante el año 2026, orientadas al manejo adecuado de residuos sólidos, así como al uso eficiente de la energía y del agua (una campaña por trimestre). | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (Campañas realizadas / Campañas programadas) *100 |  |  | 0
105 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar 4 publicaciones trimestrales de sensibilización, para fomentar la cultura digital institucional mediante la sensibilización en el uso de medios digitales para almacenar y compartir información.16/año | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (Publicaciones realizadas/Publicaciones programadas) *100 |  |  | 0
106 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo |  | Promover 4 estrategias de prácticas ambientales sostenibles. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (Estrategias ambientales sostenibles realizadas/Estrategias ambientales sostenibles programadas)*100 |  |  | 0
107 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo |  | Elaborar reportes sobre contingencias de salud ambiental según lo definan las autoridades. 100% | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (Reportes de contingencias/Contingencias definidas por las autoridades)*100 |  |  | 0
108 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar 4 inspecciones para detección de fugas de agua. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2026-02-01 | 2026-12-31 | (Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas)*100 |  |  | 0
109 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar la sectorización eléctrica en 2 áreas del Edificio Miguel de Aguinaga. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2026-04-01 | 2026-12-31 | (Áreas ejecutadas/Áreas programadas)*100 |  |  | 0
110 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Separar el material reciclable generado en la CDM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (Kg residuos reciclables gestionados/Kg residuos reciclables generados)*100 |  |  | 0
111 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Realizar la adquisición de bienes y servicios con criterios ambientales en los contratos que aplique. 100% | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (Estudios previos con componente de Sostenibilidad Ambiental/Contratos en lo que aplique el componente ambiental)*100 |  |  | 0
112 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar 2 Brigadas de mantenimiento a las plantas de la CDM. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2026-03-01 | 2026-12-31 | (Brigadas realizadas/Brigadas programadas)*100 |  |  | 0
113 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo |  | Cumplir con los compromisos de la Gran Alianza por la Economía Circular. 100% | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (Compromisos cumplidos/ Compromisos suscritos)*100 |  |  | 0
114 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo |  | Realizar informe semestral de seguimiento al PIGA. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe semestral de seguimiento al PIGA |  |  | 0
115 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Implementar instrumentos archivísticos Tablas de Retención Documental, Cuadro de Clasificación Documental y Banco Terminológico de Series y Subseries Documentales. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Informe anual de actividades de gestión documental. |  |  | 0
116 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Equipo Interdisciplinario | Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos 2026–2029 para identificar los cambios y aspectos críticos que impactan la gestión documental de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2026-05-04 | 2026-08-31 | Informe de Diagnóstico Integral de Archivos. |  |  | 0
117 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Asesoría a las secretarios, en la implementación del Programa de Gestión Documental. | N/A | N/A | N/A | 2026-04-02 | 2026-12-31 | Asesorías realizadas |  |  | 0
118 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Instruir al personal encargado de los Archivos de Gestión y Central, a través del Plan Institucional de Capacitación de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Informe de ejecución del Plan de Capacitaciones. |  |  | 0
119 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Incluir en las Auditorías de Control Interno temas de Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Informe Definitivo Evaluación Independiente |  |  | 0
120 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Aplicar los instrumentos archivísticos TRD y TVD | N/A | N/A | N/A | 2026-03-27 | 2026-12-31 | Registro de Activos de Información del Archivo Central |  |  | 0
121 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Procesar los inventarios documentales recibidos de los archivos de gestión, en el archivo central. | N/A | N/A | N/A | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Formato Único de Inventario documental por dependencia que aplica |  |  | 0
122 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Generar y presentar reportes de documentos con disposición final eliminación, para su debida aprobación al comité interno de Archivo. | N/A | N/A | N/A | 2026-05-04 | 2026-12-31 | Inventarios de eliminación documental. |  |  | 0
123 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar seguimiento al descarte de documentos que han cumplido su ciclo vital, según TRD vigente. | N/A | N/A | N/A | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Acta de eliminación Documental con anexos |  |  | 0
124 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General | Dirección de Talento Humano | Designación del equipo interdisciplinario de Seguridad Vial | N/A | N/A | N/A | 2026-04-01 | 2026-05-31 | Anexo acta de COPASST donde se designe el equipo interdisciplinario PESV |  |  | 0
125 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General | Dirección de Talento Humano | Actualizar el diagnóstico y caracterización de la entidad en materia de seguridad vial incluyendo: aplicación de encuesta, rutas frecuentes y sedes de la organización | N/A | N/A | N/A | 2026-04-01 | 2026-05-31 | Formato de diagnóstico actualizado |  |  | 0
126 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar los expedientes vehiculares incluyendo mantenimientos realizados, consumo de combustible, chequeos preoperacionales, formatos de pernoctación, entrega de vehículos, SOAT, revisión tecnicomecánica, etc. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Expedientes actualizados |  |  | 0
127 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualización de la matriz de peligros de acuerdo con la materialización de riesgos viales y el diagnóstico | N/A | N/A | N/A | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Matriz actualizada |  |  | 0
128 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General | Dirección de Talento Humano | Realizar y documentar el simulacro de emergencias viales | N/A | N/A | N/A | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Simulacro documentado |  |  | 0
129 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General | Dirección de Talento Humano | Revisar y actualizar el componente de infraestructura interna de vías o administradas por la organización para la vigencia 2026 | N/A | N/A | N/A | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Informe de inspección a parqueaderos |  |  | 0
130 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General |  | Documentar los siniestros viales presentados durante la vigencia en los vehículos dispuestos para fines misionales en la entidad | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Siniestros documentados (sujeto a ocurrencia) |  |  | 0
131 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualización del plan anual de mantenimiento preventivo 2026 | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-03-31 | plan anual de mantenimiento preventivo 2026 actualizado |  |  | 0
132 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar inducción | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-30 | # Servidores nuevos con inducción / Total servidores nuevos |  |  | 0
133 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar reinducción | N/A | N/A | N/A | 2026-06-26 | 2026-06-27 | Reinducción realizada |  |  | 0
134 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Garantizar el entrenamiento en el puesto de trabajo para el 100% de los servidores públicos nuevos (ingreso) dentro del plazo inicial de un (1) mes, durante la vigencia 2026, conforme al procedimiento institucional. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | N° de servidores por ingreso con entrenamiento finalizado en ≤ 1 mes / N° total de servidores por ingresos sujetos a entrenamiento |  |  | 0
135 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Tramitar solicitudes individuales de capacitación | N/A | N/A | N/A | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Solicitudes tramitadas a demanda |  |  | 0
136 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Buenas prácticas - Socialización y transferencias de las capacitaciones individuales seleccionadas. | N/A | N/A | N/A | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Socializaciones realizadas |  |  | 0
137 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Identificar las brechas de conocimiento en el proceso misional | N/A | N/A | N/A | 2026-07-15 | 2026-11-30 | Brechas identificadas |  |  | 0
138 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Actualizar Guía de Gestión del Conocimiento actualizada con Protocolo para la Transferencia de Conocimiento. | N/A | N/A | N/A | 2026-07-15 | 2026-11-30 | Guía de Gestión del Conocimiento actualizada |  |  | 0
139 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar una campaña de corrección de estilo para escribir mejor | N/A | N/A | N/A | 2026-07-15 | 2026-11-30 | Una pieza comunicativa trimestral |  |  | 0
140 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el 100% las capacitaciones programados en el PIC | N/A | N/A | N/A | 2026-01-15 | 2026-12-15 | # capacitaciones realizados / capacitaciones programados |  |  | 0
141 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe semestral de Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2025 y 30 de junio de 2026. (C-GES-001 Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento) | N/A | N/A | N/A | 02-ene 01-jul | 31-ene 30-jul | Informe evaluación realizado |  |  | 0
142 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Control Interno Contable con corte a 31 de diciembre de 2025. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-02-27 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
143 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de seguimiento al trámite de las PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2025 y 30 de junio de 2026. (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 26-ene 03-ago | 13-mar 18-sep | Informe evaluación realizado |  |  | 0
144 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Derechos de Autor - Software. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2026-02-23 | 2026-03-20 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
145 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informes de Austeridad en el Gasto con corte a 31 de diciembre de 2025, 31 de marzo de 2026, 30 de junio de 2026 y 30 de septiembre 2026. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 15-ene 15-abr 17-jul 16-oct | 27-feb 29-may 11-sep 20-nov | Informe evaluación realizado |  |  | 0
146 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias) al 31 de diciembre de 2025. (C-GES-001 Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento) | N/A | N/A | N/A | 2026-02-02 | 2026-07-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
147 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Medición del Desempeño Institucional (FURAG). Vigencia 2025. (C-GES-001 Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento) | N/A | N/A | N/A | 2026-03-03 | 2026-04-17 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
148 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Ejecutivo al Ejercicio Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2025. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2026-03-02 | 2026-05-08 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
149 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de Seguimiento al SIGEP y Aplicativo por la Integridad Pública. (C-GTC-001- Proceso Gestión del Talento Humano y del Conocimiento) | N/A | N/A | N/A | 2026-08-03 | 2026-09-25 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
150 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 2026-08-03 | 2026-08-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
151 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 2026-11-08 | 2026-12-18 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
152 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Auditoría Interna Procesos del Programa de Gestión Documental. (C-GE-001- Proceso Gestión Estratégica). | N/A | N/A | N/A | 2026-03-24 | 2026-07-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
153 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Seguimiento planes de mejoramiento institucional y entes de control externo. Con corte a 31 de diciembre de 2025 y 30 de junio de 2026. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 21-ene 01-jul | 30-ene 27-jul | Informe evaluación realizado |  |  | 0
154 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimientos Auditorías Fiscales. (C-CF-001- Proceso Control Fiscal) | N/A | N/A | N/A | 2026-10-01 | 2026-12-18 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
155 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. (C-CF-001- Proceso Control Fiscal) | N/A | N/A | N/A | 2026-09-28 | 2026-11-13 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
156 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Trámite Interno de PQRSD. (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 2026-09-14 | 2026-12-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
157 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana. (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 2026-11-03 | 2026-12-18 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
158 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Suministro de Bienes y Servicios. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2026-09-21 | 2026-11-06 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
159 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Administración y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2026-05-04 | 2026-08-14 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
160 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Presupuesto y Tesorería. (Incluye seguimiento a caja menor). (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2026-08-18 | 2026-10-16 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
161 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Contabilidad. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2026-10-19 | 2026-12-18 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
162 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente de la Gestión de los Controles de los Riesgos Institucionales. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento) | N/A | N/A | N/A | 2026-04-28 | 2026-06-12 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
163 | PETI: Plan Estratégico Tecnologías de la Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Actualizar el Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI actualizado |  |  | 0
164 | PETI: Plan Estratégico Tecnologías de la Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Proponer la Estrategia de Uso y Apropiación de TI. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 1. Propuesta de estrategia de Uso y Apropiación de TI 2. Tres (3) publicaciones por trimestre |  |  | 0
165 | PETI: Plan Estratégico Tecnologías de la Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento de servicios TI. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 1. Plan mantenimiento de servicios TI elaborado 2. 100% seguimiento del plan |  |  | 0
166 | PC: Plan de comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Emitir el boletín interno Somos Contraloría. (20 boletines por año) | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-18 | Número de boletines emitidos / Número de boletines programados |  |  | 0
167 | PC: Plan de comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Aumentar en un 15% el alcance en redes sociales (seguidores y engagement) partiendo de los siguientes datos a febrero 26 de 2026: Instagram 3678; Facebook 9189; X 2809 | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 15% de incremento |  |  | 0
168 | PC: Plan de comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Socializar al menos 1 vez al año el protocolo de manejo de crisis a funcionario de la entidad a través de los distintos medios de comunicación. | N/A | N/A | N/A | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Socialización realizada/ Socialización programada |  |  | 0
169 | PC: Plan de comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Acompañar el 100% de las demandas de difusión de información de las distintas áreas a través de los diferentes medios comunicacionales. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Demandas atendidas/ total de solicitudes |  |  | 0
170 | PC: Plan de comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Acompañar el 100% de los eventos institucionales internos y externos que demandan asistencia del área de comunicaciones. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Demandas atendidas/ total de solicitudes |  |  | 0
171 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar dos (2) eventos orientados a la Gestión del Cambio en la Contraloría Distrital de Medellín, con el propósito de socializar y fortalecer la comprensión de los procesos de transformación institucional, promoviendo la apropiación y adaptación de los servidores públicos frente a los cambios que se generan en la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-30 | # eventos realizados/ Total de eventos programados |  |  | 0
172 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar al menos dos (2) actividades para los prepensionados. Consistentes inicialmente en proyecto de vida y orientación en gestiones para el logro de su pensión. | N/A | N/A | N/A | 2026-07-01 | 2026-12-30 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas |  |  | 0
173 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar evento de reconocimiento a los servidores por retiro por pensión o vejez, orientadas a agradecer y exaltar su trayectoria institucional y fortalecer los vínculos con la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Eventos reconocimiento realizados a demanda |  |  | 0
174 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar mínimo un encuentro de servidores egresados de la Entidad, orientado a fortalecer el sentido de pertenencia, promover espacios de integración y mantener vínculos institucionales con quienes hicieron parte de la Contraloría Distrital de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-30 | # de encuentros realizados / Total encuentros programados |  |  | 0
175 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar actividades orientadas al fortalecimiento del Código de Integridad y la prevención de conflictos de interés, con el propósito de promover la apropiación de los valores y principios institucionales, fomentando conductas éticas y transparentes en el ejercicio de las funciones. | N/A | N/A | N/A | 2026-04-01 | 2026-11-28 | Actividades realizadas |  |  | 0
176 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar la medición del clima laboral, a través de encuestas y otros instrumentos de diagnóstico, incluyendo la batería de riesgo psicosocial de acuerdo con la normatividad vigente, para orientar acciones de mejora en el bienestar laboral. | N/A | N/A | N/A | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Informe medición clima |  |  | 0
177 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar programas de estímulos e incentivos (aprovechamiento del tiempo libre, lentes y aros, estímulos educativos, quinquenios, enfermedades catastróficas, mejores equipos de trabajo, mejor empleado, ayuda por incapacidad, calamidad doméstica y urgencias familiares), orientados a fortalecer el bienestar integral, la calidad de vida y la motivación de los servidores públicos y sus familias, en coherencia con los lineamientos institucionales y la disponibilidad de recursos. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Programas realizados a demanda |  |  | 0
178 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar como mínimo seis (6) actividades conmemorativas, culturales, recreativas y de bienestar, conforme a la planeación institucional y la disponibilidad de recursos. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-01 | 2026-12-31 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas |  |  | 0
179 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Otorgar el Incentivo Día de la Familia, consistente en una jornada laboral semestral para compartir en familia, equivalente a dos (2) días libres al año, cuya fecha de disfrute será definida por la Dirección General. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | # Día de la familia otorgados / Total de dias programados |  |  | 0
180 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el programa de vivienda según lo establecido en el Acuerdo 029 de 2014. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | # de Actividades realizadas / # de Actividades Programadas (meta depende de la gestión que realizan los servidores públicos) |  |  | 0
181 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar una campaña para la prevención, sensibilización, orientación y atención frente al acoso laboral y al acoso sexual laboral. | N/A | N/A | N/A | 2026-02-01 | 2026-12-31 | # campañas realizadas / total campañas progrmadas |  |  | 0
182 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Otorgar un reconocimiento institucional de incentivos no pecuniarios orientados a destacar el desempeño de los servidores de las diferentes dependencias conforme a lineamientos que se definan para tal fin. | N/A | N/A | N/A | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Reconocimiento incentivo dependencias |  |  | 0
183 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar una feria de emprendimiento y una capacitación sobre temas transversales, buscando fortalecer la ideación, consolidación de las unidades de negocio. | N/A | N/A | N/A | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 1. Feria de emprendimiento realizada 2. Capacitación realizada |  |  | 0
184 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar cinco (5) talleres con profesionales expertos en salud mental. | N/A | N/A | N/A | 2026-05-13 | 2026-06-10 | # talleres realizadas / Total de talleres Programadas |  |  | 0
185 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar acciones orientadas al bienestar físico guiados por personas expertas en el área. | N/A | N/A | N/A | 2026-04-16 | 2026-12-31 | # acciones Bienestar Físico realizasa a demanda |  |  | 0
186 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Clasificar, ordenar, foliar y elaborar hoja de control de los expedientes físicos, de los servidores activos de acuerdo a lo estipulado en las TRD y la normatividad vigente AGN, que ingresaron a la entidad en los periodos 2021, 2022 y 2026. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | # hojas vida servidores públicos nuevos clasificadas, ordenadas, foliadas y con hoja de control / Total de servidores públicos nuevos de los periodos 2021, 2022 y 2026 |  |  | 0
187 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Gestionar las situaciones administrativas de acuerdo a solicitudes realizadas, entre ellas: vacaciones, licencias por enfermedad, comisiones, cesantías parciales, conclusión de nombramiento, renuncias entre otras. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | # obligaciones ejecutadas / Total Obligaciones solicitadas |  |  | 0
188 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Gestionar el nombramiento y la vinculación de los 47 aspirantes elegibles del concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, correspondientes a 33 vacantes de ingreso y 14 de ascenso. | N/A | N/A | N/A | 2026-04-01 | 2026-12-31 | # nombramiento en periodo de prueba realizados / Total de vacantes definitivas a proveer |  |  | 0
189 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Identificar y registrar las vacantes definitivas de carrera administrativa que se generen y provisión de los empleos vacantes de la planta de personal de la CDM | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Reporte de Vacantes y Provisiones |  |  | 0
190 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar campaña en temas relacionados con la Política de Antisoborno; la Política que regula la Oferta, suministro o Aceptación de Regalos, Hospitalidad, Donaciones y Beneficios Similares; para todos directivos, servidores y contratistas que laboran actualmente en la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2026-02-03 | 2026-11-28 | Campaña realizada |  |  | 0
191 | PASST: Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar la encuesta de perfil sociodemográfico a todos los servidores de la Entidad | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-05-31 | Informe consolidado - encuesta perfil sociodemográfico de la vigencia actual. |  |  | 0
192 | PASST: Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Actualizar la matriz IPEVR (Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos) para la vigencia actual. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-01 | 2026-06-30 | Matriz actualizada |  |  | 0
193 | PASST: Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar seguimiento al programa de inspecciones de seguridad planeadas para la vigencia actual. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (# de inspecciones de seguridad ejecutadas / # de inspecciones programadas) *100 |  |  | 0
194 | PASST: Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar el simulacro de emergencia para la vigencia actual, con su respectivo análisis y recomendaciones. | N/A | N/A | N/A | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Informe del simulacro de emergencia realizado. |  |  | 0
195 | PASST: Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar el seguimiento a la implementación de las actividades diseñadas en el plan de intervención del Riesgo Psicosocial para la vigencia actual, que incluye los resultados de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial y la medición del clima laboral. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (# de actividades asociadas a la intervención del riesgo psicosocial ejecutadas / # de actividades programadas) *100 |  |  | 0
196 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Gestionar y tramitar los procesos contractuales hasta la etapa precontractual | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | # Procesos de contratación gestionados |  |  | 0
197 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Realizar el inventario general de los bienes de la entidad | N/A | N/A | N/A | 2026-08-01 | 2026-12-10 | (Total de dependencias Inventariadas / Total dependencias de la CDM) |  |  | 0
198 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Ejecutar el presupuesto 2026 | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Ejecución acumulada / Presupuesto apropiado |  |  | 0
199 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico | Despacho del Contralor | Asistir en representación del contralor a las reuniones y grupos de trabajo, así como a los actos de carácter oficial, según las instrucciones impartidas. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Informe de reuniones y grupos de trabajo de temas de interés de la CDM |  |  | 0
200 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico |  | Gestionar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios en la Entidad | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Procesos disciplinarios impulsados |  |  | 0
201 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico |  | Realizar mensualmente el seguimiento a los convenios vigentes en la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Seguimiento convenios |  |  | 0
202 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias que ejecutan PAA | Realizar seguimiento mensual (12) al plan anual de adquisiciones año 2026 | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (Seguimientos realizados al Plan / 12)*100 |  |  | 0
203 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias que ejecutan PAA | Realizar evaluación parcial de proveedores de manera periódica, con cada informe de supervisión, y definitiva, mediante modelo evaluación del proveedor, al finalizar el respectivo contrato | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Evaluación de proveedores realizada |  |  | 0
204 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Tramitar los procesos administrativos de cobro coactivo de la Entidad, bajo la responsabilidad de esta dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (# de procesos impulsados / # total de procesos)*100 |  |  | 0
205 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Juzgamiento de los procesos disciplinarios internos | N/A | N/A | N/A | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Procesos Adelantados |  |  | 0
206 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Prestar los servicios en el Centro de Documentación de Control Fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-15 | Servicios prestados según reglamento |  |  | 0
207 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Observar una Política Pública para suministrar información al PVCFT 2027 | N/A | N/A | N/A | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Insumo para la Política Pública para el PVCFT 2027 |  |  | 0
208 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Realizar los procesos sancionatorios que se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Procesos sancionatorios Impulsados / Total de procesos aperturados |  |  | 0
209 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2025 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2026-02-20 | 2026-07-31 | Informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2025 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas |  |  | 0
210 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Efectuar las actuaciones de reacción inmediata que se generen | N/A | N/A | N/A | 2026-04-08 | 2026-12-31 | Actuaciones de reacción inmediata finalizadas / Total de actuaciones de reacción inmediata activadas |  |  | 0
211 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo | Subcontraloría | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2025 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-07-31 | lnforme de Consolidación sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2025 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. |  |  | 0
212 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Ejercer y asegurar la representación de la Contraloría de manera oportuna ante las diferentes instancias judiciales y administrativas pertinentes. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Representación judicial oportuna ejercida por los abogados en los casos asignados según demanda |  |  | 0
213 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Proyectar dentro del término legal, los correspondientes actos administrativos de competencia del señor Contralor. (Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios o sancionatorios, urgencia manifiesta). | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Autos proyectados en el término según demanda. |  |  | 0
214 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Adelantar la gestión de cobro pre jurídico y judicial (proceso ejecutivo) relacionado con los préstamos de vivienda. (Resolución 10 de 2017. Acuerdo Municipal 29 de 2014). | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 1. Gestión de cobros prejurídicos a deudores con mora a partir del segundo mes. 2. Demandas presentadas a deudores por mora mayor a 5 meses. |  |  | 0
215 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir Conceptos Jurídicos dentro de la oportunidad legal. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Conceptos emitidos / solicitudes de concepto recibidas |  |  | 0
216 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Formular el PEI 2026 - 2029 para su aprobación para el cuatrienio. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-04-02 | PEI 2026-2029 aprobado |  |  | 0
217 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Realizar la actualización, validación, consolidación, aprobación y publicación del PTEP alineado con el PEI 2026-2029. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-07-31 | PTEP aprobado y publicado |  |  | 0
218 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Elaborar el Informe de Gestión Institucional vigencia 2022-2025. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-02-27 | Informe de gestión publicado |  |  | 0
219 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Realizar el cuarto seguimiento al Plan de Acción Institucional 2025 y tres (3) seguimientos al Plan de Acción Institucional 2026 con corte marzo 31, junio 30 y septiembre 30. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-10-30 | (Seguimiento realizado / seguimiento programado)*100 |  |  | 0
220 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar el Plan de Acción Institucional conforme a los requerimientos realizados por los responsables. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | PAI actualizado |  |  | 0
221 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Revisar los planes formulados por las dependencias y consolidar las metas en el plan de acción institucional 2027 para su aprobación. | N/A | N/A | N/A | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Plan de Acción Institucional 2027 aprobado |  |  | 0
222 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar la documentación del SIG en aplicativo Isolución, conforme a las solicitudes realizadas por los líderes de los procesos o identificadas por esta dependencia; dejando evidencia en el archivo registro de actividades y en la naturaleza del cambio cuando aplique. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Documentación del SIG actualizada conforme al registro de actividades. |  |  | 0
223 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Elaborar el informe de la revisión por la dirección, de acuerdo con la periodicidad establecida en la respectiva guía y publicarlo en Isolución. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Informe Revisión por la Dirección publicado |  |  | 0
224 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Verificar el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento de la entidad con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (Seguimiento realizado / seguimiento programado)*100 |  |  | 0
225 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Evaluar la Gestión integral de Riesgos con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (Seguimiento realizado / seguimiento programado)*100 |  |  | 0
226 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Promover la academia virtual de control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2026-02-15 | 2026-12-30 | Realizar 2 campañas de promoción de la academia virtual |  |  | 0
227 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar alianzas con Corporaciones y/o, otras Entidades Estatales para conformación de veedurías especializadas para formulación y presupuestación de políticas públicas. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 1 Alianza en la vigencia |  |  | 0
228 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar el evento de la Rendición de la Cuenta Social y el informe | N/A | N/A | N/A | 2026-11-01 | 2026-12-15 | Evento programado realizado |  |  | 0
229 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Evaluar semestralmente los canales de atención (1. Atención Presencial, 2. Por Teléfono, 3. Por correo electrónico (participa). 4. Página Web) para el Trámite interno PQRSD y Promoción a la Participación Ciudadana, mediante la aplicación de encuestas de satisfacción, tabulación de resultados, entre otros aspectos; elaborar informe de satisfacción acorde con la guía de evaluación del desempeño Institucional dispuesta en Isolución, y realizar las acciones de mejora a que haya lugar. | N/A | N/A | N/A | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 1. Evaluación canales de atención realizada 2. Informe de satisfacción 3. Acciones de mejora (si aplica). |  |  | 0
230 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Sensibilizar el Manual de tramites interno de PQRSD, a los Directivos y servidores que son enlaces. | N/A | N/A | N/A | 2026-03-01 | 2026-11-29 | Sensibilización programada realizada |  |  | 0
231 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Medir la satisfacción de la comunidad en los eventos de promoción y tramite de PQRSD, analizar los resultados y elaborar informe de satisfacción acorde con la guía de evaluación del desempeño Institucional dispuesta en Isolución y elaborar acciones de mejora si se requiere. | N/A | N/A | N/A | 2026-10-10 | 2026-12-30 | 1. Informe de satisfacción 2. Acciones de mejora (si aplica). |  |  | 0
232 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Coordinar, asignar, acompañar, realizar el control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad (100%). | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Porcentaje de PQRSD tramitadas en la entidad |  |  | 0
233 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar trimestralmente informe sobre las PQRSD que incluya las solicitudes de acceso a información requerido en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-30 | (# informes elaborados / total de informes programados)*100 |  |  | 0
234 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Coordinación de la rendición de cuentas a la Auditoría General de la República. | N/A | N/A | N/A | 02-mar 24-mar 22-jun 22-sep | 31-mar 24-abr 24-jul 23-oct | (Rendiciones trimestrales realizadas / Rendiciones trimestrales programadas)*100. |  |  | 0
235 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Subcontraloría - Oficina Asesora Jurídica - Oficina de Control Interno - Dirección de Recursos Físicos y Financieros - CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - CA Participación Ciudadana - Oficina Asesora de Planeación - CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo - Dirección de Desarrollo Tecnológico - Secretaría General |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % cumplimiento COLA |  |  | 0
236 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  | 0
237 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (# PQRSD con respuesta definitiva / Total PQRSD Asignadas)*100 |  |  | 0
238 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar seguimiento a las acciones para abordar los riesgos y registrarlo en el aplicativo Isolución, Nota: Las CAAF no registran en Isolución lo hacen en grupo primario. En el evento de materialización de un riesgo, notificar a la Oficina Asesora de Planeación para la elaboración del plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 1. Seguimiento realizado 2. Memorando materialización riesgo |  |  | 0
239 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión a cargo de la dependencia de acuerdo con la periodicidad establecida. Registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren (Excepto las CAAF). | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 1. Indicadores de gestión medidos y analizados 2. Registro en Isolución y Plan de Mejora si se requiere |  |  | 0
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión, como son: Liberación de productos (PQRSD e informes de auditoría fiscal preliminar y definitivo, Estado de las Finanzas y Ambiental); Control salidas no conformes cuando se presente; y Remitir al Director Administrativo de Talento Humano el formato registro de recepción o entrega de regalos, hospitalidad y beneficios similares, cuando se genere la novedad. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 1. Productos liberados. 2. Formato control de salidas no conforme diligenciado. 3. Formato dádivas remitido. |  |  | 0
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación en la página web de la información institucional que debe divulgar y verificar que lo publicado corresponda con lo enviado y su contenido se visualice bien. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Información publicada verificada |  |  | 0
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones - Subcontraloría - Oficina Asesora Jurídica - Oficina Control Interno - Dirección de Recursos Fiscos y Financieros - CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - CA Apoyo Técnico - CA Participación Ciudadana | Coordinar con todas las dependencias de la entidad la comunicación de las políticas y elementos del Sistema de Gestión Antisoborno-SGAS, a todas las partes interesadas (internas y externas a la entidad), mínimo una vez al año o cuando estas sean actualizadas. | N/A | N/A | N/A | 2026-01-02 | 2026-12-31 | (# de partes interesadas que le ha comunicado / Total de partes interesadas establecidas)*100 |  |  | 0
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar seguimiento semanal a las actividades desarrolladas por los respectivos equipos de trabajo, verificando el avance de las tareas, el cumplimiento de las metas establecidas y la identificación de posibles dificultades o situaciones que requieran acciones de mejora. Como resultado, deberán elaborarse mensualmente los registros documentales correspondientes donde evidencie el seguimiento semanal realizado, así: • Para las CAAF: en las Actas de Verificación o las Actas de Revisión y Aprobación del Informe. • Para las demás dependencias: en los registros de Grupo Primario. | N/A | N/A | N/A | 2026-07-06 | 2026-12-31 | # seguimientos realizados / Total de seguimientos programados. |  |  | 0
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on K4: Relaciones el NIT del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on S5: Describa de manera detallada el resultado alcanzado en el periodo evaluado, teniendo en cuenta la meta definida, el indicador de cumplimiento y las fechas programadas. Si la meta a evaluar tiene varios indicadores, el análisis deberá hacerlo para cada uno de éstos, iniciando el texto con el número del indicador de cumplimiento para el cual está haciendo el análisis de resultado.
Note on T5: Para la evidencia, relacione el nombre del documento o registro que soporta el % de ejecución de la meta. Cuando éste se conserve en el aplicativo Mercurio debe adicionar al nombre de documento el radicado y la fecha. Para la ubicación, registre el número del expediente y el nombre cuando este almacenado en Mercurio; si se encuentra en la página web o en Isolución u otro aplicativo, indique la ruta sin hacer uso de URL o link.

## Lista desplegable
PEI: Plan Estratégico Institucional | TIPO DE AUDITORIA | Nombre de Dependencia
PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | Subcontraloría
PINAR: Plan Institucional de Archivo | AD - Auditoría de Desempeño | CAAF Gestión Gubernamental y Soporte Institucional
PAA: Plan Anual Adquisiciones | AC - Auditoría de Cumplimiento | CAAF Desarrollo Social con Enfoque Poblacional
PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información | Actuación Especial de Fiscalización | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial
PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas | N/A | CAAF Soporte Corporativo
PC: Plan de Comunicaciones |  | CAAF Negocios Energía 1
PETH: Plan Estratégico de Talento Humano | 1 | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 1
PIC: Plan Institucional de Capacitación | 0 | CAAF Telecomunicaciones
PASST: Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | CAAF Negocios Energía 2
PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 2
PTEP: Programa Transparencia y Ética Pública |  | CAAF Servicios de Salud
PESV: Plan Estrategico de Seguridad Vial |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública
PA: Plan de Acción |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público
CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional
CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano
CAAF Sistema Educativo
CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo
Contraloria Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana
Contraloría Auxiliar de Apoyo Técnico
Secretaría General
Dirección de Recursos Físicos y Financieros
Dirección de Desarrollo Tecnológico
Dirección de Talento Humano
Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Jurídica
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Comunicaciones