## Ene, Feb y Marz 2022
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
REPORTE CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL PRIMER TRIMESTRE 2022
CAAF | ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO $ | PLAZO ESTIMADO | FECHA ADICION | VALOR ADICION | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA | OBSERVACIONES
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 054-2021 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DISTRIBUCIÓN, GENERACIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA QUE FORMAN PARTE DE LA OPERACIÓN TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. Y SUS UNIDADES DE NEGOCIO | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 108352958 | 10 meses | 17/06/2021 21/01/2022 | 23180468 138082166 | 30/12/2021 21/01/2022 | 30 Días calendario 11 meses | En ejecución El contrato fue prorrogado hasta el 30/12/2022
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 067-2020 | CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PROYECTO PARQUES DEL RÍO MEDELLÍN Y SU INFRAESTRUCTURA ASOCIADA. | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 710645991 | 8 meses | 18/12/2020 25/01/2021 27/02/2021 13/08/2021 15/12/2021 30/03/2022 | 269.354.008 85.831.134 544.168.800 750.000.000 450.000.000 560.000.000 | 29/12/2020 27/02/2021 30/07/2021 13/08/2021 15/12/2021 30/03/2022 | 2 meses 5 meses 15 días 4 meses 17 Dias 3 meses 4 meses | En ejecución El contrato fue prorrogado hasta el 31/07/2022
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 058-2021 | Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor marca Daldos Electronic, ubicado en la zona férrea de la Terminal del Norte | 2021-03-24 | 2021-04-09 | 7525802 | 300 día calend. | 2022-01-21 | 7461588 | 29/12/2021 21/01/2022 | 30 Días 11 meses | En ejecución El contrato fue prorrogado hasta el 30/12/2022
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 036-2022 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN ÁREAS DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD. | 2022-01-26 | 2022-02-11 | 99990920 | Once (11) meses y diez (10) días calendario |  |  |  |  | En ejecución El contrato finaliza el 31/12/2022
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 038-2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de aire acondicionado de Terminales de Transporte de Medellín S.A. y los proyectos de ciudad administrados por la Entidad. | 2022-01-26 | 2022-02-03 | 22745822 | Once (11) meses y quince (15) días calendario |  |  |  |  | En ejecución El contrato finaliza el 31/12/2022
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 048-2022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTROBOMBAS Y TANQUES DE ABASTECIMIENTO Y AGUAS RESIDUALES EN LAS INSTALACIONES DE TEMINALES MEDELLIN | 2022-01-28 | 2022-03-29 | 11331061 | Once (11) meses |  |  |  |  | En ejecución El contrato finaliza el 31/12/2022
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 055-2022 | Realizar las obras civiles de mantenimiento, parcheo, pavimentación de vías y obras de complementarias en los patios operativos y vías de servicio de las Terminales de Transporte de Medellín | 2022-01-28 | 2022-02-11 | 99986980 | Un (1) mes y quince (15) días calendario |  |  | 2022-03-25 | 13 días | En ejecución El contrato finaliza el 13/04/2022
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | METROPLÚS | Contrato N° 24 de 2013 | Construcción corredor parcial de envigado. Tramo de la carrera 43 A (avenida el poblado) entre las calles 29 A sur y 21 sur. Longitud 0,9 KM. Aprox. Para el sistema integrado de transporte masivo del valle de aburrá | 2013-03-13 | 2013-04-26 | 17840582090 | 420 DIAS | 12/08/2013 22/12/2021 6/04/2022 | 149.897.873 2.437.170.819 2.035.412.229 | 15/07/2020 14/05/2021 22/12/2021 22/03/2022 6/04/2022 | 94 DIAS 48 DÍAS 90 DIAS 15 DIAS 4.9 MESES
Educación | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 2304DE2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores marca SCHINDLER, ubicados en los campus de Fraternidad y Robledo del ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas | 44589 | 44601 | 71502507 | 334 | N/A | N/A | N/A | N/A
Educación | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | 2336DE2022 | Mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) ascensor marca Mitsubishi Electric, ubicado en el campus de Fraternidad (bloque K) del ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas. | 44589 | 44606 | 9224102 | 319 | N/A | N/A | N/A | N/A