## Plan Anticorrupción Instit08sep
COMPONENTE (PROGRAMA) 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente (Proyecto) | Meta/Producto | Responsable | Corresponsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | Resultado | Análisis
Aplicación metodológica, control, evaluación y publicación del mapa de riesgos | Mantener actualizado el mapa de riesgos institucional incluyendo los de corrupción de la CGM. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias de la CGM | 2016-03-01 | 2016-12-20 | Mapa de riesgos Institucional actualizado
| Publicar el Mapa de Riesgo en la página web de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación |  | 2016-01-14 | 2016-03-31 | Mapa de riesgos institucional publicado página Web
| Monitorear la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos, y revisar el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo. | Líder de procesos y equipo de trabajo |  | 04/01/2016 02/05/2016 01/09/2016 | 08/01/2016 06/05/2016 07/09/2016 | Riesgos monitoreados Documento mapa de riesgos ajustado (si aplica)
| Asesorar y capacitar en la metodología para la gestión del riesgo. | Oficina Asesora de Control Interno |  | 2016-01-04 | 2016-12-31 | # solicitudes de asesoría y capacitación atendidas / # solicitudes de asesoría y capacitación recepcionadas
| Verificar y evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y el control del mapa de riesgos de corrupción; con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y se publicará en la página Web de la Entidad; dentro de los diez días (10) primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero. | Oficina Asesora de Control Interno |  | 12/01/2016 10/05/2016 08/09/2016 | 18/01/2016 16/05/2016 14/09/2016 | Informe cuatrienal de verificación y evaluación mapa riesgos corrupción, publicado página web.
COMPONENTE (PROGRAMA) 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente (Proyecto) | Meta/Producto | Responsable | Corresponsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | Resultado | Análisis
La Contraloría General de Medellín no tiene trámites a su cargo, hecho confirmado por la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Deparatmento Administrativo de la Función Pública, toda vez que los Organos de Control Fiscal no adelantan trámites y de conformidad a la ley 962 de 2005 como Ente de Control esta exento de publicar en el SUIT.
COMPONENTE (PROGRAMA) 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente (Proyecto) | Meta/Producto | Responsable | Corresponsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | Resultado | Análisis
Rendición de cuentas social | Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la Entidad para el servicio al ciudadano. (Funcionarios de PC, correspondencia y los que atienden quejas en las diferentes dependencias de la CGM). | C.A. de Talento Humano | C. A. de Participación Ciudadana C.A de Recursos físicos y Financieros | 2016-01-01 | 2016-12-30 | # funcionarios capacitados y sensibilizados / # funcionarios que atienden quejas y la recepcionan.
| Cumplir con la divulgación de la información pública que exige el calendario de obligaciones legales y administrativas en la página web. | Todas las dependencias de la CGM. | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | 2016-01-01 | 2016-12-30 | Información obligatoria de publicación de la entidad, dispuesta en la página web
| Atender el 100% de las solicitudes de Participación Ciudadana que llegan por los diferentes medios en la forma y terminos establecidos por la Ley. | Todas las dependencias de la CGM. | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana | 2016-01-01 | 2016-12-30 | # solicitudes atendidas cumpliendo requisitos de ley / # solicitudes recepcionadas
| Difundir los mecanismos de participación democrática. (Ley 1757 de 2015) | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana | Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | 2016-01-04 | 2016-12-30 | Difusión realizada en los diferentes canales de comunicación, (págin web y redes sociales), definidos en el cronograma vigencia 2016, encuentros paa la movilizacion a públicos de interés)
Optimizar:
| Las carteleras pedagógicas | Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones | Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico | 2016-01-04 | 2016-12-30
| La pauta pedagógica | Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones | Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico | 2016-01-04 | 2016-12-30
| El sitio web | Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones | Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico | 2016-01-04 | 2016-12-30
| Las redes sociales con que cuenta la Entidad. | Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico | Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico | 2016-01-04 | 2016-12-30
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Comunicar los resultados del ejercicio del control fiscal y posicionar la imagen de la Entidad a través de los medios de comunicación definidos en el Plan de comunicaciones. (meta del Plan estratégico institucional, programa 6,1, proyecto 6,1,1) | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Todas las dependencias | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Resultados del Control Fiscal comunicados
medición del posicionamiento de la imagen de la entidad.
| Realizar seminarios (Meta del Plan Estratégico Institucional, programa 4.1, proyecto 4,1,1) - Seminario Contralores Escolares (contralores elegidos en las Instituciones Educativas – IE). - Seminario para el control social (dirigido a Juntas de acción comunal, Juntas administradoras locales, líderes barriales, veedurías, entre otros) - Seminario municipalidad, Control social y transparencia un Mundo por descubrir. Aplazada para el 2017(memorando rad 047714 -201600008833 del 2016/08/16). - Seminario Sector productivo, Control social y transparencia un Mundo por descubrir. Curso: El Control social una cultura por descubrir (presencial y virtual). | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana |  | 01/01/2016 | 2016-12-16 | % de seminarios realizados frente a programados
| Encuentros: (Meta del Plan Estratégico Institucional, programa 4.1, proyecto 4,1,3) - Encuentros con el sector Productivo. Aplazada para el 2017. (memorando rad 047714 -201600008833 del 2016/08/16) - Encuentros con las instituciones de Educación superior e instituciones de educación para el trabajo (no formal). Aplazada para el 2017. (memorando rad 047714 -201600008833 del 2016/08/16) - Planes de difusión del curso (presencial y virtual) Aplazada para el 2017. (memorando rad 047714 -201600008833 del 2016/08/16) - Encuentro Municipal de JAC por el control social. - Encuentro Municipal de JAL por el control social. - Visitas planeadas a la CGM: Expedición Pedagógica y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana |  | 2016-01-01 | 2016-12-16 | % de encuentros realizados frente a programados
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuenta social. | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Campaña realizada
Rendición de cuentas institucional. | Matener actualización el calendario de obligaciones legales y administrativas –COLA- y dispuesto en ISOLUCIÖN para su consulta permanente. | Oficina Asesora Jurídica | Todas las dependencias. | 2016-01-04 | 2016-12-30 | COLA actualizado y dispuesto.
| Rendir la cuenta a la Auditoría General de la República. | Todas las dependencias. | Oficina Asesora de Planeación. | 2016-01-02 | 2016-12-31 | # rendiciones cumplidas/# rendiciones exigidas
| Rendir la cuenta a la Contraloría General de Antioquia. | Todas las dependencias. | Oficina Asesora de Planeación. | 2016-01-02 | 2016-12-31 | # rendiciones cumplidas/# rendiciones exigidas
| Rendir la cuenta para la Contraloría General de la República. | Todas las dependencias. | Oficina Asesora de Planeación. | 2016-01-02 | 2016-12-31 | # rendiciones cumplidas/# rendiciones exigidas
| Rendir informe de las finanzas del Municipio de Medellín. | Despacho del Contralor | Subcontraloría y CAAF Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Fecha asignada por el Concejo |  | Informe rendido
| Rendir informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Medellín. | Despacho del Contralor | Contraloría Auxiliar Auditoria Ambiental. CAAF Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Fecha asignada por el Concejo |  | Informe rendido
| Presentar el informe de Gestión de la Entidad al Concejo de Medellín y a la ciudadanía. | Despacho del Contralor | Oficia Asesora de Planeación Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Fecha asignada por el Concejo |  | Informe presentado
COMPONENTE (PROGRAMA) 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente (Proyecto) | Meta/Producto | Responsable | Corresponsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | Resultado | Análisis
Fortalecimiento de los canales de comunicación y atención. | Garantizar la accesibilidad a la página Web | Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana | 2016-01-04 | 2016-10-31 | Pagina web funcionando 7X24
| Mantener actualizada la página web con relación a las acciones correspondientes a la promoción y participación ciudadana. | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana. | Todas las dependencias de la CGM. | 2016-01-04 | 2016-12-31 | Página web actualizada en el tema
| Asignar responsables de la administración de los diferentes canales de atención | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico | 2016-06-01 | 2016-07-31 | Canales de atención con administrador asigando
| Realizar 2 campañas institucionales de comunicación externa | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | # campañas realizadas/# campañas programadas
| Emitir pauta pedagógica en por lo menos 20 programas de radio local | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones |  | 2016-02-01 | 2016-12-15 | # pautas pedagogicas emitidas/# pautas pedagogicas programadas
| Mantener estrategia de redes sociales con información en tiempo real y campañas de posicionamiento | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | # Redes sociales atendidas en tiempo real/# redes activas
|  |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | # campañas posicionamiento realizadas/# campañas posicionamiento programadas
| Adelantar proceso disciplinario en caso de incumplimiento a las respuestas de las SPC en los términos contemplados en la ley y quejas contra los servidores públicos de la entidad. | Secretaría General | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana | 2016-06-01 | 2016-12-31 | # procesos disciplinarios inciados / # procesos disciplinarios solicitados
| Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico | 2016-06-01 | 2016-07-31 | indicadores de desempeño establecidos
| Revisión y ajuste de las políticas de comunicación. | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Consejo de Dirección | 2016-07-01 | 2016-07-31 | Politicas de comunicación revisadas y ajustadas
| Emitir Boletines de prensa institucionales | Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Todas las dependencias. | 2016-01-01 | 2016-07-31 | # boletines emitidos / # boletines programados
| Administración, ejecución y control de las SPC | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana | Todas las dependencias | 2016-01-01 | 2016-12-31 | # SPC atendidas mediante comunicación de tramite / Total SPC radicadas
|  | Todas las dependencias Competentes |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | # SPC atendidas con respuesta preliminar / Total SPC radicadas
|  | Todas las dependencias Competentes |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | # SPC atendidas con respuesta de fondo / Total SPC radicadas
| Realizar auditoria interna a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la ciudadanía. Los hallazgos o acciones de mejora encontrados en la evaluación, incluirlo como insumo para las mejoras en la gestión. | Oficina Asesora de Control Interno |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Informe de auditoria SPC y Hallazgos incluidos en el plan de mejoramiento institucional
Identificación de clientes y partes interesadas | Mantener actualizada la base de datos de la caracterización al ciudadano, usuario, grupo de interés de acuerdo con la guía establecida para tal fin. | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | % actualizado de las Base de datos de los grupos de interes caracterizado
| Definir las políticas de operación relacionadas con la protección de datos personales en la atención de las SPC y publicarlas en el documento de apoyo respectivo. | Comité de Gobierno en linea y Transparencia (Modificada memorando 027300-201600012089 del 2016/11/09) | Oficina Asesora de Planeación | 2016-02-04 | 2016-12-30 | Politicas de operación definidas y dispuestas en el documento de apoyo
| Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones | Oficina Asesora Jurídica | 2016-06-01 | 2016-08-01 | Carta de trata digno publicada
Redes de control social | Red Departamental de Apoyo al Control Social. | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana. |  | 2016-01-01 | 2016-12-16 | Participación activa de la CGM en la Red Departamental de Apoyo al Control Social
| Red de Transparencia y Participación Ciudadana | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Participación activa de la CGM en la Red de Transparencia y Participación Ciudadana
Satisfacción de los clientes y partes interesadas | Aplicar encuesta de satisfacción con los periodistas (anual) | Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones | Contralor General de Medellín | 2016-08-01 | 31/11/2016 | Medición satisfacción periodistas
| Medición sistemática de la satisfacción al cliente frente a los eventos de promoción orientados a la ciudadanía. Generar acciones de mejora si es del caso. | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana. |  | 2016-01-01 | 2016-12-16 | Medición satisfacción clientes eventos
| Medición del reconocimiento y valoración de la Entidad por parte de la ciudadanía. | Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones. Contraloria Auxiliar de Participación Ciudadana. |  | 2016-06-01 | 31/11/2016 | Medición reconocimiento y valoración
COMPONENTE (PROGRAMA) 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente (Proyecto) | Meta/Producto | Responsable | Corresponsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | Resultado | Análisis
Lineamientos de transparencia Activa | Publicar y/o divulgar información sobre la estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento, datos abiertos, contratación pública y la información establecida en la estrategia de gobierno en línea. | Todas las dependencias de la CGM | Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | # Información publicada / inventario de información obligatoria a publicar
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | Elaborar, publicar y mantener actualizado el inventario de activos de información, articulado con el programa de gestión documental. Debe contener: - Todas las categorías de información del sujeto obligado - Todo registro Publicado - Todo registro disponible para ser solicitado por el público. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Secretaría General | Todas las dependencias de la CGM. | 2016-04-08 | 2016-12-31 | Inventario de activos de información publicado
| Elaborar, publicar y mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada, articulado con el programa de gestión documental. Debe contener: El inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido clasificada o reservada. El índice incluirá la fundamentación constitucional o legal de la clasificación o la reserva. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Secretaría General | Todas las dependencias de la CGM. | 2016-04-08 | 2016-12-31 | Indice de información clasifiacda y reservada publicada
| Elaborar, publicar y mantener actualizado el esquema de publicación de información, articulado con el programa de gestión documental. Debe contener: - la lista de información mínima publicada art 9, 10 y 11. - La lista de la información publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado, adicional. - Información publicada con anterioridad. - Información de interés para la ciudadanía. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Secretaría General | Todas las dependencias de la CGM. | 2016-04-08 | 2016-12-31 | Esquema de publicación de información publicada
Monitoreo del Acceso a la Información Pública Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento | Elaborar un informe trimestralmente de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana. |  | 01/01/2016 01/04/2016 01/07/2016 01/10/2016 | 14/01/2016 14/04/2016 15/07/2016 14/10/2016 | # informes elaborados / # informes programados
COMPONENTE (PROGRAMA) 6. INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente (Proyecto) | Meta/Producto | Responsable | Corresponsable | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR | Resultado | Análisis
Contralorías escolares | Contralorías Escolares (Progrma 4.1, proyecto 4,1,2 del Plan Estratégico Institucional) - Sensibilización - Elección - Posesión - Acompañamiento - Rendición de cuentas | Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana. | Todas las dependencias de la CGM. | 2016-01-01 | 2016-03-31 | No de Contralorías Escolares activas
No de estudiantes sensibilizados
No de eventos de sensibilización realizados
No de contralores escolares electos
No de eventos de elección realizados
No de contralores escolares posesionados
No de participantes en el evento de posesión de Contralores Escolares
Rendición de cuentas de contralores escolares realizada
No de participantes en rendición de cuentas de contralorías escolares