## F-GE-PL-002
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT. SUJETO DE CONTROL | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
1 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 1 | Subcontraloría | CAAF | Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento (cantidad y términos) del PVCFT. |  |  | 0
2 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 2 | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditar el presupuesto ambiental. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 60% en cada vigencia. |  |  | 0
3 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 3 | Subcontraloría | CAAF | Presentar los hallazgos con presuntas incidencias fiscales en debida forma, para que no den lugar a la devolución por parte de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 80% de los hallazgos trasladados que no sean devueltos por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. |  |  | 0
4 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 4 | Subcontraloría | CAAF | Enfocar los resultados de las auditorias en los beneficios del control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 70% de sujetos y puntos auditados con Beneficio Cualitativo. |  |  | 0
5 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 5 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Culminar los procesos con auto de apertura de las vigencias 2017 - 2018 - 2019 - 2020 y 2021. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100 porciento de los procesos de la vigencia 2018 y 70% de la vigencia 2019. |  |  | 0
6 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 6 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Impulsar oportunamente los procesos de responsabilidad fiscal y de Jurisdicción coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de los procesos en trámite. |  |  | 0
7 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 7 | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir conceptos jurídicos para unificar criterios y acciones a seguir por parte de las CAAF y CARF y JC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 5 documentos jurídicos por año. |  |  | 0
8 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 8 | Subcontraloría |  | Realizar pedagogía fiscal a los sujetos y puntos de control, para una gestión más eficiente en el adecuado manejo de los recursos públicos. (Efecto Disuasivo). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de los sujetos y puntos de control capacitados en los 4 años. (Gestores fiscales). |  |  | 0
9 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 9 | Subcontraloría |  | Retroalimentar la vigilancia y el control fiscal, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los sujetos y puntos vigilados en las encuestas de satisfacción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Decisiones frente a la medición de satisfacción, consignadas en Acta de Comité Técnico. |  |  | 0
10 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 3 | 10 | Subcontraloría | CAAF | Presentar propuestas de mejoramiento de las metodologías ante el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Control Fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Una (1) propuesta presentada. |  |  | 0
11 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 2 | 4 | 12 | Subcontraloría | CAAF | Evaluación de las políticas públicas priorizadas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Evaluar 1 Política Pública. |  |  | 0
12 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 13 | CA Participación Ciudadana |  | Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Formación y acompañamientos en cada vigencia. |  |  | 0
13 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 7 eventos. |  |  | 0
14 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 700 participantes. |  |  | 0
15 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 2 eventos por año de pedagogía para grupos de interés (periodistas, universitarios, etc.). |  |  | 0
16 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 15 | CA Participación Ciudadana | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Implementar la academia virtual de control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-10 | N/A | 2023-12-31 | 2 capacitaciones virtuales. |  |  | 0
17 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 16 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 10 eventos. |  |  | 0
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. |  |  | 0
19 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 18 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar alianzas con la academia para conformación de Veedurías Especializadas para formulación y presupuestación de políticas públicas. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-10 | N/A | 2023-12-31 | 1 Alianza en la vigencia. |  |  | 0
20 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 20 | Subcontraloría | Dirección de Desarrollo Tecnológico - CA Apoyo Técnico - CA Participación Ciudadana | Implementar la central de información de los observatorios de políticas públicas, contratación y participación ciudadana, y dar soporte a la tecnología implementada. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% Implementado la central de información y con soporte. |  |  | 0
21 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 21 | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Secretaría General - Oficina Asesora de Planeación - Todas las Dependencias | Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% implementado en el cuatrienio.(Avance 26,8%) |  |  | 0
22 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 22 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Ejecutar el PETI. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. |  |  | 0
23 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 23 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementación marco de referencia Arquitectura empresarial. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento de la implementación en el cuatrienio. (Avance 26,8%) |  |  | 0
24 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 24 | Secretaría General |  | Ejecutar el PINAR. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. |  |  | 0
25 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 25 | Secretaría General - CAAF Ambiental |  | Ejecutar el PIGA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. |  |  | 0
26 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 26 | Oficina Asesora de Planeación |  | Mantener la conformidad del SIG. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-09-30 | Auditoria de Recertificación Icontec. |  |  | 0
27 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 27 | Oficina de Control Interno |  | Ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. |  |  | 0
28 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Mantener convenios existentes. |  |  | 0
29 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Gestionar y firmar 2 nuevos convenios. |  |  | 0
30 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 30 | Oficina Asesora de Planeación |  | Implementar y certificar el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | SGAS Implementado.
31 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 30 | Oficina Asesora de Planeación |  | Implementar y certificar el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | SGAS Certificado.
32 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 9 | 31 | Oficina Asesora Jurídica |  | Realizar proyectos o propuestas para el beneficio de las Contraloría Territoriales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Propuestas Fortalecimiento Financiero. (Avance 50%) |  |  | 0
33 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 10 | 32 | Secretaría General |  | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del plan. |  |  | 0
34 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 11 | 33 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Ejecutar el Plan de Comunicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del plan. |  |  | 0
35 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 5 | 12 | 35 | Oficina de Control Interno | Dependencias responsables de indicadores | Realizar análisis de los resultados obtenidos en cada trimestre con las áreas involucradas; y realizar acciones de mejora. (Informe certificación AGR) | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Evaluación Informe recibido al menos 2 por año. |  |  | 0
36 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento Plan de Bienestar Laboral e incentivos y demás planes diferente al de SST. |  |  | 0
37 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. (Numeral 5.5 referente al PIC) | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento Plan Institucional de Capacitación
38 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 37 | Dirección de Talento Humano |  | Realizar estudio técnico de cargas de trabajo y de perfiles requeridos para los cargos. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Estudio de cargas de trabajo y perfiles realizado. |  |  | 0
39 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 38 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Revisar y actualizar el procedimiento para la Inducción - Reinducción y Entrenamiento en el puesto de trabajo. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Implementación entrenamiento en el puesto de trabajo |  |  | 0
40 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 39 | Dirección de Talento Humano |  | Garantizar la carrera administrativa especial a los servidores públicos de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% implementada la carrera administrativa especial de las contralorías territoriales. (avance 26,8%) |  |  | 0
41 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 40 | Dirección de Talento Humano | Secretaría General | Interactuar con los órganos competentes para minimizar el riesgo público. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Adelantar una gestión en cada vigencia. |  |  | 0
42 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 41 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan de SST. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. |  |  | 0
43 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 42 | Dirección de Talento Humano | COPASST | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. |  |  | 0
44 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 43 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Aplicar acciones y herramientas organizativas para la gestión del conocimiento. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 4 por vigencia. |  |  | 0
45 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 44 | Oficina Asesora Jurídica |  | Establecer el foro del jurista. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 2 foros por año. |  |  | 0
46 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 45 | CA Apoyo Técnico | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Realizar Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Un congreso en la vigencia |  |  | 0
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas |  |  | 0
48 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Revisar y ajustar de ser necesario la Política de Administración de Riesgos. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-21 | NA | 2023-04-21 | Política actualizada |  |  | 0
49 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Elaborar contenidos o Tips para la difusión de Política de administración de riesgos a los Servidores públicos y contratistas de la Entidad por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-24 | Contenidos o Tips elaborados |  |  | 0
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  | 0
51 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2023-11-15 | NA | 2023-12-20 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado |  |  | 0
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción |  |  | 0
53 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Realizar (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y al PAAC, con corte a: 31 de diciembre de 2022, 30 de abril y 31 de agosto de 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023/01/03 2023/05/02 2023/09/01 | NA | 2023/01/16 2023/05/12 2023/09/14 | Seguimientos realizados/seguimientos programados |  |  | 0
54 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar 1 campaña para incentivar a la comunidad y a los servidores públicos para que participen en la rendición de la cuenta de la CGM | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-11-30 | Campaña realizada |  |  | 0
55 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar el evento de la Rendición de la Cuenta Social. | N/A | N/A | N/A | 2023-11-01 | NA | 2023-11-16 | Evento realizado |  |  | 0
56 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar el informe de resultados, logros y dificultades de rendición de cuentas a la ciudadanía, incluyendo la evaluación realizada por la ciudadanía. | N/A | N/A | N/A | 2023-11-30 | NA | 2023-12-29 | Informe de resultados, logros y dificultades del evento de rendición de cuentas |  |  | 0
57 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Medir la satisfacción al cliente del proceso de Participación Ciudadana (trámites de las PQRSD y Promoción), analizar los resultados y elaborar Plan de mejora en caso de ser necesario. | N/A | N/A | N/A | 2023-10-13 | NA | 2023-12-29 | Medición y análisis realizado Informe de satisfacción ( Guía de evaluación de desempeño CGM) |  |  | 0
58 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Evaluar los canales de atención existentes a través de encuestas de satisfacción mediante un informe que detalle los resultados obtenidos por la calificación de cada uno de los aspectos contemplados en la verificación del servicio prestado por los servidores de la CA Participación Ciudadana (Trámite interno PQRSD y Promoción) y realizar las acciones de mejora a que haya lugar. (1. Atención Presencial, 2. Por Teléfono, 3. Por correo electrónico (participa). 4. Página Web | N/A | N/A | N/A | 2023-10-17 | NA | 2023-12-29 | Evaluación realizada Informe de satisfacción (ver Guía de evaluación de desempeño CGM) |  |  | 0
59 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación interna y externa, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar, a través de encuestas de satisfacción mediante un informe que detalle los resultados obtenidos por la calificación de cada uno de los aspectos contemplados en la verificación del servicio. (Micro-video, Boletín de Prensa, Boletín interno (Contraloría al día), Sistema de Sonido Interno, Rueda de Prensa, Sitio Web, Intranet, Redes Sociales, Carteleras Digitales, Correo Prensa, WhatsApp Institucional) (Micro-video, Boletín de Prensa, Boletín interno (Contraloría al día), Sistema de Sonido Interno, Rueda de Prensa, Sitio Web, Intranet, Redes Sociales, Carteleras Digitales, Correo Prensa, WhatsApp Institucional) | N/A | N/A | N/A | 2023-10-17 | NA | 2023-12-15 | Evaluación realizada Informe de evaluación según guía de evaluación de desempeño institucional |  |  | 0
60 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | CA Participación Ciudadana | Fortalecer las competencias de comunicación asertiva, trabajo en equipo y otras relacionadas al ser, de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-12-29 | # Servidores capacitados / # servidores convocados |  |  | 0
61 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | CA Participación Ciudadana | Realizar capacitación a los servidores que intervienen en el proceso de atención a las PQRSD, principalmente a los enlaces de cada dependencia, de la importancia de su rol para la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-12-29 | # Servidores capacitados / # servidores convocados |  |  | 0
62 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | CA Participación Ciudadana | Fortalecer la competencia del lenguaje claro de manera verbal y escrita de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-12-29 | # Servidores capacitados / # servidores convocados |  |  | 0
63 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar 1 campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, con respecto a las PQRSD. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Campaña realizada |  |  | 0
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  | 0
65 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Verificar el cumplimiento de las publicaciones en Pág. web de acuerdo con la Matriz de Cumplimiento, con el índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, de la Procuraduría General de la Republica. En caso de no estar publicado solicitarlo a las dependencias responsables. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Matriz de cumplimiento ITA tramitada |  |  | 0
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  | 0
67 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Coordinar, asignar, acompañar, realizar el control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad (100%). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-29 | Porcentaje de PQRSD tramitadas en la entidad |  |  | 0
68 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar los Activos de Información acorde con los inventarios documentales remitidos por los archivos de gestión. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-15 | NA | 2023-12-29 | Activos de Información actualizado (Resolución) |  |  | 0
69 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar el índice de información clasificada y reservada acorde con las solicitudes provenientes de las diferentes dependencias | N/A | N/A | N/A | 2023-02-15 | NA | 2023-12-29 | Índice de información clasificada y reservada actualizado (Resolución) |  |  | 0
70 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener Actualizado el Esquema de Publicación y el Registro de Publicaciones en la página web, según lo reportado por las dependencias responsables y la Matriz de cumplimiento ITA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Esquema de Publicación y el Registro de Publicaciones actualizados (Acta de mesa de trabajo) |  |  | 0
71 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar trimestralmente informe sobre las PQRSD que incluya las solicitudes de acceso a información requerido en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | # informes elaborados / # informes programados |  |  | 0
72 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | Ejecutar las estrategias definidas por el comité de integridad para sensibilizar a los servidores y contratistas del código de integridad | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | NA | 2023-12-29 | Estrategias ejecutadas |  |  | 0
73 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Elaborar informe de diagnóstico de percepción de integridad. | N/A | N/A | N/A | 2023-12-01 | NA | 2023-12-29 | Informe de diagnostico |  |  | 0
74 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar (1) campaña en temas relacionados en la prevención de conflicto de interés en la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | NA | 2023-12-29 | Campaña realizada |  |  | 0
75 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Comunicar los resultados del ejercicio del control fiscal a través de los medios de los que dispone la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-15 | Comunicaciones realizadas |  |  | 0
76 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y publicar el boletín interno | N/A | N/A | N/A | 2023-01-23 | N/A | 2023-12-15 | Boletín interno realizado/ Boletín interno programado |  |  | 0
77 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar las campañas que requiera la entidad para la difusión de sus mensajes institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-15 | Campaña realizada / campaña programada |  |  | 0
78 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y ejecutar plan de medios de acuerdo al presupuesto asignado | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-15 | Porcentaje de cumplimiento del plan de medios. |  |  | 0
79 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Comunicar, a través de los medios internos de la entidad, la información que sea de interés para los servidores, suministrada por las distintas dependencias. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-10 | N/A | 2023-12-31 | Información publicada / información suministrada |  |  | 0
80 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Diseñar y producir informes institucionales (Fiscal y Financiero y Ambiental) | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-08-30 | Informes institucionales producidos |  |  | 0
81 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener estrategia de redes sociales con información en tiempo real y campañas de posicionamiento. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-10 | N/A | 2023-12-31 | Redes sociales actualizadas con información institucional o mensajes que generen posicionamiento. |  |  | 0
82 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Emitir Boletines de prensa institucionales según la generación de noticias de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-16 | N/A | 2023-12-20 | Boletines emitidos |  |  | 0
83 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener actualizada la página web de la entidad como medio de comunicación con los públicos de interés, con la información entregada por las dependencias responsables. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-23 | N/A | 2023-12-20 | Actualizaciones en la página web |  |  | 0
84 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | N/A | 2023-01-31 | Informe realizado |  |  | 0
85 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe anual de Evaluación de Control Interno Contable a 31 de diciembre de 2022 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | N/A | 2023-02-07 | Informe realizado |  |  | 0
86 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno con corte a diciembre 31 de 2022; junio 30 de 2023 | N/A | N/A | N/A | 1/01/2023 15/06/2023 | N/A | 31/01/2023 31/07/2023 | Informe realizado |  |  | 0
87 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe sobre la atención a las quejas, sugerencias y reclamos con corte a diciembre de 2022. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-15 | N/A | 2023-03-30 | Informe realizado |  |  | 0
88 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Procedimiento Control Interno Disciplinario. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | N/A | 2023-05-31 | Informe realizado |  |  | 0
89 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Estado del Sistema de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2022 de acuerdo al informe FURAG. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-06-30 | Informe realizado |  |  | 0
90 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Austeridad en el Gasto Público con corte a diciembre 31 de 2022; 31 de marzo de 2023; a 30 de junio de 2023. | N/A | N/A | N/A | 1/02/2023 1/04/2023 1/07/2023 | N/A | 28/02/2023 15/05/2023 15/08/2023 | Informe realizado |  |  | 0
91 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de evaluación a la gestión de las dependencias al 31 de diciembre 2022 (28 Dependencias) | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-03-30 | Informe realizado |  |  | 0
92 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Derechos de Autor | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-04-15 | Informe realizado |  |  | 0
93 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Ejecutivo al Ejercicio Presupuestal de la Contraloría General de Medellín con corte a diciembre 31 de 2022 | N/A | N/A | N/A | 2023-03-15 | N/A | 2023-04-30 | Informe realizado |  |  | 0
94 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Promoción Participación Ciudadana | N/A | N/A | N/A | 2023-04-15 | N/A | 2023-06-15 | Informe realizado |  |  | 0
95 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Gestión de Recursos e Infraestructura - Procedimiento Presupuesto y Tesorería | N/A | N/A | N/A | 2023-05-01 | N/A | 2023-06-15 | Informe realizado |  |  | 0
96 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Gestión SIGEP | N/A | N/A | N/A | 2023-04-15 | N/A | 2023-05-31 | Informe realizado |  |  | 0
97 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Procedimiento Capacitación | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-07-31 | Informe realizado |  |  | 0
98 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Tratamiento PQRSD e Informe sobre la atención a las quejas, sugerencias y reclamos con corte a junio 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-06-15 | N/A | 2023-08-15 | Informe realizado |  |  | 0
99 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Procedimiento Auditoría Fiscal | N/A | N/A | N/A | 2023-08-01 | N/A | 2023-09-30 | Informe realizado |  |  | 0
100 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Proceso Gestión de Recursos e infraestructura - Procedimiento Suministro de Bienes y Servicios | N/A | N/A | N/A | 2023-09-15 | N/A | 2023-11-15 | Informe realizado |  |  | 0
101 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | N/A | N/A | N/A | 2023-09-15 | N/A | 2023-11-15 | Informe realizado |  |  | 0
102 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe rendición índice de Transparencia y Acceso a la Información | N/A | N/A | N/A | 2023-09-30 | N/A | 2023-11-30 | Informe realizado |  |  | 0
103 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura- Procedimiento Contabilidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-10-01 | N/A | 2023-11-15 | Informe realizado |  |  | 0
104 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe seguimiento planes de mejoramiento institucionales y entes de control externo. | N/A | N/A | N/A | 1/01/2023 01/05/2023 01/09/2023 | N/A | 31/01/2023 31/05/2023 30/09/2023 | Informe realizado |  |  | 0
105 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informes rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República. | N/A | N/A | N/A | 01/02/2023 15/04/2023 15/07/2023 15/10/2023 | N/A | 28/02/2023 15/05/2023 15/08/2023 15/11/2023 | Informe realizado |  |  | 0
106 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | CAAF Distrito 2, CAAF Distrito 3, CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado, CAAF Cultura y Recreación, CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control, CAAF Obras Civiles, CAAF Educación y Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-01-10 | 2023-08-18 | 2023-09-01 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
107 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900158929 | Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
108 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de cuentas e informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900266932 | Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias - APEV | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
109 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | CAAF Distrito 3, CAAF Obras Civiles y Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Obligaciones Urbanísticas | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
110 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Horas Extras Bomberos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-09-01 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
111 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | CAAF Educación Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-01-23 | 2023-08-11 | 2023-08-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
112 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento a la Secretaría de la Juventud | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-08-18 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
113 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública Grupos Poblacionales | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-09-01 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
114 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890909297 | Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
115 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900323466 | Corporación Ruta N Medellín | 2023-01-10 | 2023-07-19 | 2023-08-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
116 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811036423 | Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI | 2023-08-04 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
117 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900623766 | Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP | 2023-08-01 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
118 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Primera de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 71692667 | Curaduría Urbana Primera de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
119 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Segunda de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 70661050 | Curaduría Urbana Segunda de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
120 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Tercera de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 42823814 | Curaduría Urbana Tercera de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
121 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 3353411 | Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
122 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | CAAF EPM 2 Energía, CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico y Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-01-10 | 2023-08-11 | 2023-09-01 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
123 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811041199 | EPM Inversiones S.A. | 2023-01-10 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
124 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Unidad Servicio Médico y la Entidad Adaptada de Salud | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-09-04 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
125 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Bienes Inmuebles | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-09-04 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
126 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Ituango | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-01-10 | 2023-08-04 | 2023-08-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
127 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | CAAF Filiales Energía - Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Sector Energía Grupo EPM | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-08-22 | 2023-11-15 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
128 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-08-22 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
129 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-08-16 | 2023-08-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
130 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Servicios de Aseo | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2023-08-30 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
131 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Plantas de Tratamiento Agua Potable | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-09-01 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
132 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900675108 | Inversiones Telco S.A.S. | 2023-01-10 | 2023-04-21 | 2023-05-05 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
133 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900092385 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A | 2023-01-10 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
134 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 830114921 | Colombia Móvil S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
135 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800237456 | Emtelco S.A.S. | 2023-01-10 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
136 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900163926 | Orbitel Servicios Internacionales S.A. | 2023-09-01 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
137 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905065 | EDATEL S.A. E.S.P. | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
138 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890500514 | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS | 2023-01-10 | 2023-08-14 | 2023-08-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
139 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890800128 | Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC | 2023-01-10 | 2023-08-15 | 2023-08-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
140 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800052640 | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ | 2023-01-10 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
141 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 901380949 | Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. - AFINIA | 2023-01-10 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
142 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890201230 | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA | 2023-01-10 | 2023-11-17 | 2023-12-01 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
143 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 830112464 | Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
144 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900072303 | Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-06-17 | 2023-06-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
145 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811021223 | Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. | 2023-07-04 | 2023-11-10 | 2023-11-23 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
146 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900409332 | Aguas de Malambo S.A. E.S.P. | 2023-07-05 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
147 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800058016 | E.S.E. Metrosalud | 2023-01-10 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
148 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890904646 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E | 2023-01-10 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
149 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900625317 | Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín | 2023-08-14 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
150 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Integral de los Activos Fijos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904646 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E | 2023-08-14 | 2023-11-07 | 2023-11-21 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
151 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800194096 | Instituto de Deporte y Recreación - INDER | 2023-01-10 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
152 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de cuentas e informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980150 | Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina | 2023-08-01 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
153 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de cuentas e informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900857221 | Museo Casa de la Memoria | 2023-08-01 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
154 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811006762 | Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín | 2023-03-24 | 2023-06-30 | 2023-07-18 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
155 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890984630 | Metroparques | 2023-01-10 | 2023-07-28 | 2023-08-15 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
156 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021 y 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900154128 | Corporación Parque Arví | 2023-08-14 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado
157 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890923668 | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda. | 2023-01-10 | 2023-07-28 | 2023-08-16 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
158 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890919291 | Terminales de Transporte de Medellín S.A. | 2023-01-10 | 2023-08-11 | 2023-08-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
159 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800157073 | Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín | 2023-01-10 | 2023-11-03 | 2023-11-21 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
160 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900019519 | Metroplús S.A. | 2023-08-17 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
161 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Fondo de Estabilización Tarifaria | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890923668 | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda. | 2023-09-01 | 2023-11-08 | 2023-11-23 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
162 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890984761 | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU | 2023-01-10 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
163 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Concejo de Medellín vigencia 2022 | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Concejo de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
164 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Personería de Medellín vigencia 2022 | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Personería de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
165 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900014480 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2023-01-10 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
166 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800223337 | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2023-01-10 | 2023-08-04 | 2023-08-23 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
167 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Proyecto Ciudad del Este | AC - Auditoría de Cumplimiento | 900014480 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2023-08-21 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
168 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Ciclo rutas | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-08-24 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
169 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Convenios realizados SIF - EDU vigencia 2017 a 2022 | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física / Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
170 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900602106 | Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
171 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980153 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 2023-01-10 | 2023-07-19 | 2023-08-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
172 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800214750 | Instituto Tecnológico Metropolitano | 2023-01-10 | 2023-07-24 | 2023-08-09 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
173 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980134 | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2023-01-10 | 2023-07-26 | 2023-08-15 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
174 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Infraestructura Educativa | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Educación | 2023-08-14 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
175 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Contractual Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Educación | 2023-08-14 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
176 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión de Eventos de Riesgo Asociados a Lluvias | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-06-13 | 2023-10-20 | 2023-11-03 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
177 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Ambiental Proyecto Hidroeléctrica Ituango | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-05-29 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
178 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Plan de Acción Climática Medellín 2020-2050 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
179 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento a la asignación de recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Recursos asignados /Recursos aprobados) * 100 |  |  | 0
180 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento al Programa de Capacitación en el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo para todos los servidores de la CDM (incluye promoción y prevención, inducción y reinducción en temas SST para servidores, contratistas y practicantes, curso de 50 horas para quien aplique, etc.) en la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de capacitaciones ejecutadas/ Numero de capacitaciones programadas) *100 |  |  | 0
181 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento al cumplimiento de la evaluación de estándares mínimos conservando la meta por encima del 85% (correspondiente al periodo 2023). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Estándar de cumplimiento el 85% |  |  | 0
182 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento a las actividades del Plan Anual de Trabajo SST para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de actividades ejecutadas/ Numero de actividades programadas) *100 |  |  | 0
183 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Realizar seguimiento a las Condiciones de salud en el trabajo de los servidores, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de actividades PyP ejecutadas/ Numero de actividades PyP programadas) *100 |  |  | 0
184 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Seguimiento al registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de eventos investigados/ Total de eventos reportados) * 100 |  |  | 0
185 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Actualización de Matriz IPEVR (Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos) para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Matriz revisada y actualizada |  |  | 0
186 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Seguimiento a las medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgo, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de acciones gestionadas/ Total de controles presentados) *100 |  |  | 0
187 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Actualización del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de actividades ejecutadas/ Numero de actividades programadas) *100 |  |  | 0
188 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (VERIFICAR) Desarrollar auditoría interna anual al SG-SST para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Auditoria interna realizada para el año 2023 |  |  | 0
189 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (VERIFICAR) Garantizar que se realice la revisión por la dirección del SG-SST durante la vigencia 2023, cumpliendo la normatividad vigente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de ítems evaluados en Rev. X Dir./ Total de ítems a evaluar en Rev. X Dir.) *100 |  |  | 0
190 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (ACTUAR) Gestionar las acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (que incluye acciones de mejora conforme a auditoría interna anual, revisión de la alta dirección, acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y la elaboración de Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL, cuando aplique) para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de acciones gestionadas/ Total de acciones presentadas ) *100 |  |  | 0
191 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar 2 actividades para Pre pensionados con alguna de las Cajas de Compensación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas |  |  | 0
192 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Formular una estrategia y realizar dos (2) eventos orientados a la “Gestión del Cambio” en la CGM. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Eventos realizados / Eventos programados |  |  | 0
193 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el programa de vivienda según el acuerdo 029 de 2014 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | # de Actividades relacionas con la ejecución del programa de vivienda realizadas/ # de Actividades relacionadas con el programa de Vivienda Programadas (meta depende de la gestión que realizan los servidores públicos) |  |  | 0
194 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar las actividades de bienestar contempladas en los acuerdos laborales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Cumplir el 100% de los acuerdos laborales. |  |  | 0
195 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Aplicabilidad de los resultados de Clima Organizacional efectuando en la medición del año 2022. | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-12-31 | Numero de acciones gestionadas/ Total de acciones propuestas *100 |  |  | 0
196 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar programas de estímulos e incentivos (Reconocimiento ayuda por incapacidades, estímulos educativos, aprovechamiento tiempo libre, lentes y aros, quinquenios, mejores equipos de trabajo, mejor empleado, calamidad y urgencias familiares, enfermedades catastróficas) | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-12-31 | # programas realizados / # programas programadas |  |  | 0
197 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar actividades conmemorativas culturales, recreativas y de bienestar. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas |  |  | 0
198 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Cumplir con las obligaciones de Gestión del Talento Humano en lo referente a nómina, prestaciones sociales, situaciones administrativas (actos administrativos, resoluciones vacaciones y licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, comisiones, cesantías, nombramientos y conclusiones de nombramiento), certificados laborales, Beneficios de Bienestar Social y demás responsabilidades que sean competencia de la Dirección de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | # obligaciones ejecutadas /Total Obligaciones solicitadas |  |  | 0
199 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Organizar las Historias Laborales de los servidores públicos activas e inactivas de la CGM, de acuerdo a las directrices emanadas por la Secretaria General / Procedimiento de Gestión Documental y lo dispuesto en la normativa vigente del Archivo General de la Nación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | N° de hoja de vida de los servidores públicos organizadas) / Total de servidores públicos |  |  | 0
200 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración de Bienes y Rentas al momento de la posesión, retiro y en cada anualidad, de los servidores públicos activos en la planta de cargos de la Entidad, en la plataforma SIGEP del DAFP. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | No de servidores con declaración de renta verificada/ total de servidores CGM |  |  | 0
201 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar las actividades pertinentes a registro, verificación y aprobación de la información básica de los funcionarios que Ingresan a la Entidad, para habilitarlo en SIGEP, con sus respectivos soportes. Adicionalmente deshabilitar las Hojas de vida en el SIGEP de personal que se retira de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Servidores que ingresan habilitados en el SIGEP/ total servidores ingresados *100 Servidores retirados Deshabilitados del SIGEP/ Total de servidores retirados *100 |  |  | 0
202 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Gestionar la Calificación Definitiva de Evaluación de desempeño Laboral 2022 – 2023 y realizar la Concertación de Compromisos Laborales 2023-2024, la Evaluación del Primer semestre y las evaluaciones parciales eventuales si son necesarias. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | 1- Informe Evaluación del Desempeño 2. Concertación compromisos 3. Evaluaciones parciales. |  |  | 0
203 | PAV: Plan Anual de Vacantes |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Identificar y registrar las vacantes definitivas de carrera administrativa que se generen en la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Informe de Vacantes y Provisiones |  |  | 0
204 | PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Provisión de los empleos vacantes de la planta de personal de la Contraloría General de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Informe de Vacantes y Provisiones |  |  | 0
205 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar la evaluación de los servicios solicitados por mesa de ayuda | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Informes trimestrales de mesa de ayuda, incluyendo el resultado de calificación de servicios prestados |  |  | 0
206 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Actualizar el Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento. Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI actualizado. |  |  | 0
207 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Analizar las actividades propuestas en la Política de Gobierno Digital emanadas por el MINTIC y validar su viabilidad al interior de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Informe de análisis de viabilidad de las actividades. |  |  | 0
208 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Proponer la estrategia de Uso y Apropiación de TI | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento. Propuesta de estrategia de Uso y Apropiación de TI |  |  | 0
209 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementar una nueva mesa de servicios | N/A | N/A | N/A | 2023-02-02 | N/A | 2023-04-30 | Cumplimiento 100% |  |  | 0
210 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Migración de los aplicativos a la nube | N/A | N/A | N/A | 2023-02-02 | N/A | 2023-12-31 | # aplicativos /Total Aplicativos Migrar |  |  | 0
211 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento de servicios TI | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | 1. Plan mantenimiento de servicios TI elaborado 2. % seguimiento del plan |  |  | 0
212 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Diseño, configuración e implementación de la infraestructura de red que permita ampliación de la conectividad, optimización y seguridad de la información en la Contraloría Distrital de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | # switches cambiados/Total SW a cambiar |  |  | 0
213 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Velar para que los servicios del centro de datos estén disponibles en un mínimo del 80% de las horas laborables | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Disponibilidad de los servicios de TI >= 80% |  |  | 0
214 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Subcontraloría | Automatizar los papeles de trabajo “PTS” para Auditoria (Fase I) | N/A | N/A | N/A | 2023-02-02 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento 100% |  |  | 0
215 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Migración a IPV6 | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento 100% |  |  | 0
216 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Actualización e Implementación de Instrumentos archivísticos: 1. Cuadro de Clasificación Documental (CCD) 2. Tablas de Retención Documental (TRD) 3. Programa de Gestión Documental (PGD) 4. Modelo de requisitos para documentos electrónicos 5. Tablas de Control de Acceso (TCA) 6. Sistema Integrado de Conservación (SIC). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Instrumentos archivísticos implementados/ Instrumentos archivísticos proyectados por año. |  |  | 0
217 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Secretaría General | Capacitación Archivística y de Gestión Documental a Servidores públicos y contratistas | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Capacitaciones ejecutadas/ Capacitaciones programadas por año |  |  | 0
218 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Implementación y seguimiento del Programa de Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Procesos aplicados/ Procesos especificados por año |  |  | 0
219 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Secretaría General | Interoperabilidad tecnológica de los aplicativos de la entidad | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Diagnóstico realizado/aplicativos programados |  |  | 0
220 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Secretaría General | Mantenimiento y gestión de mejoras locativas del archivo central | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Reparaciones realizadas / reparaciones programadas por año. |  |  | 0
221 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Secretaría General | Implementación de Instrumentos archivísticos Tablas de Retención Documental (TRD) y Tabla de Valoración Documental | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Implementación de TRD y TVD ejecutadas/ aplicación TRD y TVD proyectadas por año
222 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar cuatro (4) campañas educativas y de sensibilización sobre manejo de residuos sólidos, y uso eficiente de la energía y del agua | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Campañas realizadas/Campañas programadas) *100 |  |  | 0
223 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar seis (6) publicaciones trimestrales de sensibilización para fomentar el uso de medios electrónicos para manejo de información y el uso eficiente del papel | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Publicaciones realizadas/Publicaciones programadas) *100 |  |  | 0
224 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Resaltar a nivel institucional cinco (5) conmemoraciones ambientales nacionales o internacionales | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Conmemoraciones realizadas/Conmemoraciones programadas)*100 |  |  | 0
225 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Secretaría General | Realizar Caracterización de residuos sólidos y elaboración de un informe anual | N/A | N/A | N/A | 2023-10-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe de caracterización de residuos sólidos |  |  | 0
226 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Separación de material reciclable generado en la CGM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | (Kg residuos reciclables gestionados/Kg residuos reciclables generados)*100 |  |  | 0
227 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Gestionar el adecuado manejo de contenedores. Informe semestral | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Informe semestral del manejo de contenedores de residuos en la CGM |  |  | 0
228 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Inspección para detección de fugas de agua. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas)*100 |  |  | 0
229 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Sectorización eléctrica en cuatro (4) áreas del Edificio Miguel de Aguinaga | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | (Áreas ejecutadas/Áreas programadas)*100 |  |  | 0
230 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Brigadas de mantenimiento a las plantas de la CGM. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | (Brigadas realizadas/Brigadas programadas)*100 |  |  | 0
231 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Elaborar reportes institucionales en el 100% de los casos que definan oficialmente contingencias ambientales | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Reportes de contingencias/Contingencias definidas por la autoridad ambiental)*100 |  |  | 0
232 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Adquisición de bienes y servicios con criterios ambientales en los contratos que aplique. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Estudios previos con componente de Sostenibilidad Ambiental/Contratos en lo que aplique el componente ambiental)*100 |  |  | 0
233 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Participar activamente en las reuniones programadas del Convenio Marco Ambiental. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Asistencia a las reuniones / Reuniones programadas)*100 |  |  | 0
234 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Cumplimiento compromisos Pacto por la Calidad del Aire de la CGM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | (Compromisos cumplidos/ Compromisos suscritos)*100 |  |  | 0
235 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano - CAAF Ambiental |  | Realizar Seguimiento a las actividades del PMES. Un informe anual | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe de seguimiento a las actividades del PMES |  |  | 0
236 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Divulgar el informe ambiental en instituciones que lo requieran. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Presentación del informe ambiental/Instituciones que soliciten la presentación del informe ambiental) *100 |  |  | 0
237 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Informe semestral de seguimiento al PIGA | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe semestral de seguimiento del PIGA |  |  | 0
238 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Atender solicitudes de capacitaciones individuales | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-30 | # capacitaciones aprobadas / capacitaciones solicitadas |  |  | 0
239 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC), aprobado para la vigencia | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-30 | # capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas |  |  | 0
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  | 0
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas |  |  | 0
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución |  |  | 0
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  | 0
244 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General - Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Dirección de Talento Humano |  | Realizar el diagnóstico sobre la calidad del servicio que presta la dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe diagnóstico calidad del servicio |  |  | 0
245 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Coordinar la auditoría interna a los sistemas de gestión de calidad y de SST. | N/A | N/A | N/A | 2023-05-01 | N/A | 2023-08-31 | Informe de auditoría interna |  |  | 0
246 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Consolidar el plan de acción institucional 2024 | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Plan de Acción Institucional 2024 |  |  | 0
247 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Realizar el cuarto seguimiento al Plan de Acción Institucional 2022 y tres (3) seguimientos al Plan de Acción Institucional 2023 con corte marzo 31, junio 30 y septiembre 30. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-10-30 | Seguimientos realizados / Seguimientos programados |  |  | 0
248 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Elaborar el Informe de Gestión Institucional vigencia 2022 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-01-31 | Informe de gestión 2022 |  |  | 0
249 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar el Plan de Acción Institucional conforme a los requerimientos realizados por los responsables | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | PAI actualizado |  |  | 0
250 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar la documentación del SIG conforme a las solicitudes realizadas por los líderes de los procesos o identificadas por esta dependencia, y llevar un registro trimestral de actualización. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Documentación del SIG actualizada (Registro Trimestral) |  |  | 0
251 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Integrantes Consejo de Dirección | Liderar la Revisión por la Dirección al SIG por parte de la Alta Dirección y elaborar informe | N/A | N/A | N/A | 2023-02-07 | N/A | 2023-12-31 | 1. Revisión por la Dirección realizada 2. Informe Revisión |  |  | 0
252 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Asesorar a la 1ª línea de defensa en temas como: riesgos y controles; plan de mejoramiento; indicadores de gestión; procesos y procedimientos, entre otros | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Acompañamientos realizados durante la vigencia |  |  | 0
253 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Evaluar la gestión del riesgo y verificar el cumplimiento del plan de mejora de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Presentación con resultados en la Revisión por la Dirección |  |  | 0
254 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico | Despacho del Contralor | Asistir en representación del contralor a las reuniones y grupos de trabajo, así como a los actos de carácter oficial, según las instrucciones impartidas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Informe de reuniones y grupos de trabajo de temas de interés de la CGM |  |  | 0
255 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico |  | Gestionar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios en la Entidad | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Procesos disciplinarios impulsados / Total procesos radicados |  |  | 0
256 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Orientar y tramitar el procedimiento de suministro de bienes y servicios | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | Proceso de contratación gestionados / total procesos de contratación proyectados |  |  | 0
257 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Administrar los recursos físicos de la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | Informe cumplimiento de administración de recursos físicos a demanda en un 100% |  |  | 0
258 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Ejecutar el presupuesto 2023 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | Ejecución acumulada / Presupuesto apropiado |  |  | 0
259 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Implementar el Proyecto "Docentes Institucionales, capacitación con enfoque en la practica" | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-12-31 | Proyecto implementado al 100%. |  |  | 0
260 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Implementar un inventario del conocimiento explicito generado en el procedimiento de auditoría fiscal, actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Base de datos centralizada con la información producto de nuevo conocimiento generado en el procedimiento de auditoría fiscal, a través de las capacitaciones internas y externas. |  |  | 0
261 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Definir la Metodología para documentar y elaborar el mapa de conocimiento fase I. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Metodología implementada y mapa de conocimiento |  |  | 0
262 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Crear una estrategia para mitigar los riesgos de la fuga del capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la perdida del conocimiento | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Estrategia implementada para mitigar la fuga del conocimiento. |  |  | 0
263 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar campaña para generar cultura de apropiación del Centro de Documentación | N/A | N/A | N/A | 2023-01-15 | N/A | 2023-12-30 | 10 piezas publicitarias |  |  | 0
264 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Prestar servicios en el Centro de Documentación de Control Fiscal, con información actual y normativa vigente | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-15 | Servicios prestados |  |  | 0
265 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Suscribir o renovar los convenios de préstamo interbibliotecario | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-15 | Tres (3) convenios |  |  | 0
266 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Adelantar alianzas estratégicas y suscribir convenios para el fortalecimiento del ejercicio del control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-15 | Cuatro (4) convenios o alianzas suscritos o prorrogados. |  |  | 0
267 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Conversatarios con universidades, presentación por parte del señor Contralor del informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente del Distrito de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2023-08-01 | N/A | 2023-11-30 | Seis (6) conversatorios en la vigencia.
268 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Ejercer y asegurar la representación de la Contraloría de manera oportuna ante las diferentes instancias judiciales y administrativas pertinentes. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | # actuaciones realizadas oportunamente / # Notificaciones o requerimientos judiciales. |  |  | 0
269 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Proyectar y notificar dentro del término legal, las correspondientes decisiones en segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal, y los demás procesos en que sea competente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Autos proyectados y notificados en el término legal / total traslado de expedientes o recursos. |  |  | 0
270 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Adelantar la gestión de cobro pre jurídico y judicial (ejecutivo) relacionado con los préstamos de vivienda. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Cobros pre jurídicos y ejecutivos realizados / Total de préstamos en mora mayor a 2 meses reportados. |  |  | 0
271 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir Conceptos Jurídicos (Sin incluir la Doctrina Fiscal) dentro de la oportunidad legal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Conceptos emitidos / solicitudes de concepto recibidas |  |  | 0
272 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Elaborar documento políticas de defensa jurídica de la entidad | N/A | N/A | N/A | 2023-01-05 | N/A | 2023-06-30 | 1 documento jurídico |  |  | 0
273 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Implementación del Observatorio de Políticas Públicas y Gobernanza – OPPGCGM | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Observatorio de Políticas Públicas y Gobernanza – OPPGCGM implementado según Resolución Vigente. |  |  | 0
274 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Realizar los procesos sancionatorios que se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Procesos sancionatorios realizados/Total de solicitudes de sanciones presentadas. |  |  | 0
275 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2022 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-23 | N/A | 2023-12-31 | Informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2022 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas |  |  | 0
276 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Capacitación de sujetos y puntos de control en temas de Rendición de la Cuenta e Informes y Aplicativo Gestión Transparente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Capacitar 15 sujetos y puntos de control |  |  | 0
277 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Garantizar la recepción, procesamiento y distribución de la correspondencia interna y externa de la Entidad conforme al procedimiento establecido | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Correspondencia recibida, procesada y distribuida en un 100% sobre la demanda |  |  | 0
278 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Realizar seguimiento mensual (12) al plan anual de adquisiciones año 2023 | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Seguimiento Plan 2023 |  |  | 0
279 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Realizar mensualmente evaluación parcial de proveedores y definitiva al finalizar el contrato. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Evaluación de proveedores realizada |  |  | 0
280 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar las gestión de cobro y de pago a que haya lugar en la CGM | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Incapacidades con gestión de cobro en el periodo en un 100% sobre la demanda |  |  | 0
281 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Tramitar los procesos administrativos de cobro coactivo de la Entidad, bajo la responsabilidad de esta dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | # de procesos impulsados / # total de procesos |  |  | 0
282 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Juzgamiento de los procesos disciplinarios internos | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-12-31 | Procesos Adelantados |  |  | 0
283 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2022 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-10 | N/A | 2023-07-31 | Informe Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente |  |  | 0
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on K4: Relaciones el NIT del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## Lista desplegable
PEI: Plan Estratégico Institucional | TIPO DE AUDITORIA | Nombre de Dependencia
PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | Subcontraloría
PA: Plan de Acción | AD - Auditoría de Desempeño | C.A.A.F. Municipio 1
PINAR: Plan Institucional de Archivo | AC - Auditoría de Cumplimiento | C.A.A.F. Municipio 2
PAA: Plan Anual Adquisiciones | Actuación Especial de Fiscalización | C.A.A.F. Municipio 3
PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información | N/A | C.A.A.F. EPM 1 - Asuntos Administrativos
PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  | C.A.A.F. EPM 2 - Energía
PC: Plan de Comunicaciones | 1 | C.A.A.F. EMP 3 - Aguas y Saneamiento Básico
PAV: Plan Anual de Vacantes | 0 | C.A.A.F. Telecomunicaciones
PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos |  | C.A.A.F. EPM Filiales Energía
PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  | C.A.A.F. EPM Filiales Aguas
PIC: Plan Institucional de Capacitación |  | C.A.A.F. Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado
PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  | C.A.A.F. Cultura y Recreación
PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | C.A.A.F. Movilidad y Servicios de Transporte Público
PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  | C.A.A.F. Gobernabilidad y Organismos de Control
PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  | C.A.A.F. Obras Civiles
PESV: Plan Estrategico de Seguridad Vial |  | C.A.A.F. Educación
C.A.A.F. Ambiental
Contraloria Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana
Contraloría Auxiliar de Apoyo Técnico
Secretaría General
Dirección de Recursos Físicos y Financieros
Dirección de Desarrollo Tecnológico
Dirección de Talento Humano
Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Jurídica
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Comunicaciones