## ConsolidadoSeg
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
1 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 1 | Subcontraloría | CAAF | Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento (cantidad y términos) del PVCFT. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de los 73 (45 Auditorías Financiera y de Gestión, 25 Auditorías de Cumplimiento, 2 Auditorías de Desempeño y 1 Actuación Especial de Fiscalización) ejercicios de control fiscal programados iniciaron 37 auditorías, de las cuales 36 se encuentran en la fase de ejecución y el restante se está en la fase de Planeación. | Los Expedientes de las diferentes Auditorías en cada CAAF. Actas de Mesa de Trabajo de las 37 auditorías que iniciaron en el primer trimestre, Planes de trabajo, programas e informes de Auditoría.
2 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 2 | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditar el presupuesto ambiental. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 60% en cada vigencia. | 25 | 1 | 25 | Con la rendición del módulo gestión ambiental el 15 de febrero por parte de los sujetos de control se comenzó un proceso de depuración de la inversión ambiental, a fin de definir el presupuesto a auditar. Producto de ese ejercicio se determinó el selectivo contractual para la Auditoría Financiera y de Gestión del Distrito de Medellín 2022 y demás auditorías de cumplimiento a realizar en la actual vigencia. | Rendición Módulo Gestión Ambiental en la plataforma Gestión Transparente. Correos electrónicos. Acta de Mesa de Trabajo No. 01 de la AFyG Distrito de Medellín 2022, CAAF Ambiental.
3 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 3 | Subcontraloría | CAAF | Presentar los hallazgos con presuntas incidencias fiscales en debida forma, para que no den lugar a la devolución por parte de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 80% de los hallazgos trasladados que no sean devueltos por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | 25 | 1 | 25 | Momento 2: Los informes definitivos comunicados entre el 01 de septiembre del 2002 y hasta el 31 de enero del 2023, serán trasladados entre el 01 y el 28 de febrero. A 31 de marzo, se trasladaron 23 de hallazgos con incidencias fiscales valorados en $13.910.643.559. Esta meta tuvo un cumplimiento del 100% toda vez que ninguno de los hallazgos con incidencias fiscales trasladados se devolvieron a las CAAF. | Expedientes CAAF y C.A. Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
4 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 4 | Subcontraloría | CAAF | Enfocar los resultados de las auditorias en los beneficios del control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 70% de sujetos y puntos auditados con Beneficio Cualitativo. | 3 | 1 | 3 | A 31 de marzo, el nivel de avance es del 3% toda vez que se presentó en las Terminales de Transporte de Medellín S.A. El beneficio cualitativo.se originó producto de la vigilancia fiscal N° 11 del 06 de febrero de 2023 a las escaleras eléctricas de la comuna 13. | Expediente de Beneficio Control Fiscal de la CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público
5 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 5 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Culminar los procesos con auto de apertura de las vigencias 2017 - 2018 - 2019 - 2020 y 2021. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100 porciento de los procesos de la vigencia 2018 y 70% de la vigencia 2019. | 46 | 1 | 46 | A 31 de marzo de 2023 se han culminado cuatro (4) procesos con Autos de Apertura de 2018 y se han culminado dos (2) procesos de treinta y cinco (35) con Autos de Apertura de 2019, dando como resultado un cumplimiento del 46% de la Meta. | Expedientes de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y archivos de la dependencia
6 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 6 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Impulsar oportunamente los procesos de responsabilidad fiscal y de Jurisdicción coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de los procesos en trámite. | 38.3 | 1 | 38.3 | A 31 de marzo de 2023 de 196 procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, de los cuales 175 procesos corresponden a procesos ordinarios y verbales y 21 procesos corresponden a Jurisdicción Coactiva, se ha realizado un cumplimiento del 38,28% de los impulsos en los procesos ordinarios y verbales. A 31 de marzo de 2023, de un total de 21 expedientes de Jurisdicción Coactiva 21 procesos tienen mandamiento de pago. Dando como resultado un 100%. | Archivos digitales de la dependencia. Expedientes físicos de Jurisdicción Coactiva.
7 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 7 | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir conceptos jurídicos para unificar criterios y acciones a seguir por parte de las CAAF y CARF y JC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 5 documentos jurídicos por año. | 40 | 1 | 40 | Al 31 de marzo de 2023, se ha emitido dos (2) conceptos jurídicos UNIFICADORES DE LÍNEA TEMÁTICA para homologar criterios y acciones a seguir por parte de la entidad. Lo anterior conforme al PLAN ESTRATÉGICO de la CGM 2022-2025 -Línea Estratégica 4 (Vigilancia y control a la gestión fiscal). Meta año 2022: 5 documentos. TEMAS ANALIZADOS: -Mora en pagos sanciones. Gestión fiscal. Daño patrimonial al Estado. PQRSD 031-2023 -Pago de multas y sanciones. Daño patrimonial. PQRSD 048-2023 - - Daño Patrimonial / Gestión de recaudo / Cobro de obligaciones económicas / Gestión fiscal. PQRSD 086 -2023. | Informe actividades funcionarios. Expediente Mercurio 0000020248 actividades funcionarios año 2023. Página web CGM
8 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 8 | Subcontraloría |  | Realizar pedagogía fiscal a los sujetos y puntos de control, para una gestión más eficiente en el adecuado manejo de los recursos públicos. (Efecto Disuasivo). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de los sujetos y puntos de control capacitados en los 4 años. (Gestores fiscales). | 18.2 | 1 | 18.2 | A 31 de marzo, se realizó capacitación en temas asociados a la Gestión Fiscal a EDEQ (Decisiones Directivas y Responsabilidad Fiscal) y Empresas Varias de Medellín (Gestión Fiscal - Eficiencia y Eficacia). | PC Secretaria Subcontraloría
9 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 9 | Subcontraloría |  | Retroalimentar la vigilancia y el control fiscal, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los sujetos y puntos vigilados en las encuestas de satisfacción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Decisiones frente a la medición de satisfacción, consignadas en Acta de Comité Técnico. | 20 | 1 | 20 | 1. Socialización de los resultados de la encuesta de Satisfacción de los Sujetos y Puntos de Control, donde se agruparon las observaciones o comentarios frente a los Componentes Satisfacción y Reconocimiento (01/03/2023). 2. Formulación de las acciones (Comité Técnico 02 del 07/03/2023). Se tiene programado realizar campañas institucionales en Boletín Contraloría al Día. Además, capacitar a servidores de los sujetos y puntos de control sobre Gestión Fiscal. | PC Rosa Helena/Documentos 1100/Plan de Acción/Primer Trimestre/Meta 9 Decisiones Frente a la Medición de Satisfacción
10 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 3 | 10 | Subcontraloría | CAAF | Presentar propuestas de mejoramiento de las metodologías ante el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Control Fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Una (1) propuesta presentada. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, se está construyendo la propuesta asociada a la vinculación del PT 08 con el PT 10, con nivel de avance del 25%. | Papeles de trabajo en el PC del Subcontralor
11 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 2 | 4 | 12 | Subcontraloría | CAAF | Evaluación de las políticas públicas priorizadas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Evaluar 1 Política Pública. | 34 | 1 | 34 | A 31 de marzo, la CAAF Distrito 2 se encuentra realizando la Auditoría de Desempeño Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín, el nivel de avance es del 34%. | Expediente 000020979 de la CAAF Distrito 2
12 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 13 | CA Participación Ciudadana |  | Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Formación y acompañamientos en cada vigencia. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, se han realizado 2 reuniones con los integrantes del Convenio de mesa de Democracia Escolar los días 31 de enero y 02 de marzo, 8 formaciones y acompañamiento a contralores estudiantiles en donde se ha sensibilizado a los estudiantes que se postularon para ser elegidos (06, 07, 08, 09, 10, 13, 16 de febrero), también se asistió a la apertura del día de la Democracia Escolar el día 17 de marzo y el día 22 de marzo se convocó de parte de la Secretaría de Educación reunión para posesión de Contralores Estudiantiles | Expedientes en Mercurio 0000021007 0000021008 0000021011 0000021009 0000021010 0000021012 0000021013 0000021014 0000021015 0000021079 0000021104 0000021119
13 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 7 eventos. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo se han realizado 2 encuentros de la Contraloría con la ciudad, el primero de ellos se llevó a cabo el 23 de febrero en la Comuna 8 Villa Hermosa, el segundo fue el 15 de marzo en el auditorio de Plaza de la Libertad, en donde además se llevó a cabo la presentación del Comité Regional de Moralización. | Expedientes en Mercurio 0000021016 0000021100
14 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 700 participantes. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, en el marco de los Encuentros de Ciudad, se ha contado con la asistencia de 400 personas, pertenecientes a Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, Mesas Ambientales, Organizaciones Sociales y comunidad en general. | Expedientes en Mercurio 0000021016 0000021100
15 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 2 eventos por año de pedagogía para grupos de interés (periodistas, universitarios, etc.). | - | - | - | Actividad pendiente por programaren en la dependencia | NA
16 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 15 | CA Participación Ciudadana | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Implementar la academia virtual de control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-10 | N/A | 2023-12-31 | 2 capacitaciones virtuales. |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
17 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 16 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 10 eventos. | 10 | 1 | 10 | El 31 de enero se llevó a cabo el Encuentro de Veedurías Ciudadanas en la sala de capacitaciones de la Contraloría Distrital de Medellín, en donde se contó con la asistencia de 45 veedores de la ciudad, se realizó una presentación de todos y se les informo el objetivo para esta vigencia. | Expedientes en Mercurio 0000021058
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | Todas las áreas vienen dando cumplimiento a las metas programadas en el PAAC | Seguimiento PAI 2023, corte 31 de marzo
19 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 18 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar alianzas con la academia para conformación de Veedurías Especializadas para formulación y presupuestación de políticas públicas. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-10 | N/A | 2023-12-31 | 1 Alianza en la vigencia. |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
20 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 20 | Subcontraloría | Dirección de Desarrollo Tecnológico - CA Apoyo Técnico - CA Participación Ciudadana | Implementar la central de información de los observatorios de políticas públicas, contratación y participación ciudadana, y dar soporte a la tecnología implementada. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% Implementado la central de información y con soporte. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, el nivel de avance es del 25%; de conformidad con el Convenio Interadministrativo suscrito con la Secretaría de Bienes y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y en virtud de los seguimientos que se han realizado, se observa que el Centro Integrado de Transparencia ya se encuentra con pilotos para el análisis de la información de los diferentes observatorios. | PC Rosa Helena/Documentos 1100/Plan de Acción/Primer Trimestre/Meta 20 central de información de los observatorios de políticas públicas 1. Convenio Interadministrativo CGM 4600095286 de 2022. 2. Convenio Interadministrativo ITM 4600095561 de 2022. 2.1 Informes de Supervisión en SECOP II. 3. Listados de Asistencia Seguimiento CIT - 20230324141732097. 4. Listados de Asistencia Seguimiento CIT - 20230324141748346. 5. Reunión Contraloría - Secretaría de Suministros e ITM.
21 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 21 | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Secretaría General - Oficina Asesora de Planeación - Todas las Dependencias | Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% implementado en el cuatrienio.(Avance 26,8%) | 25 | 1 | 25 | Se actualiza el diagnóstico MSPI donde se reporta un avance de los controles de 43% y en el PHVA del 27%, esto de acuerdo al cumplimiento de las actividades que se están desarrollando de acuerdo al contrato CD 006 de 2023. Tales como levantamiento de información, revisión de pertinencia de documentos que se tienen en los sistemas. | J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\21 Modelo Seguridad PI
22 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 22 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Ejecutar el PETI. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 25 | 1 | 25 | Se realizo actualización del cuadro de mando integral en cuanto a las metas definidas, así mismo al presupuesto | http://isolucion.cdm.gov.co/Isolucion/Documentacion/frmLMRegistros.aspx
23 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 23 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementación marco de referencia Arquitectura empresarial. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento de la implementación en el cuatrienio. (Avance 26,8%) | 25 | 1 | 25 | Actualmente se esta realizando un mapeo del MRAE para identificar los procesos y dependencias de la entidad que deben participar dentro de la implementación, así como los insumos documentales correspondientes a cada etapa, de esta manera trazar la ruta de implementación. La entidad cuenta con avances en algunos ítems contenidos dentro de la Arquitectura Empresarial como lo son: LI.MRAE.AM.04 APOYO DE TI A LOS PROCESOS (PETI), LI.MRAE.AI.10 APERTURA DE DATOS, avances en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y además, se esta gestionando la actualización de los Activos de Información. | Fénix- J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\23 Marco Referencia Arquitectura Empresarial
24 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 24 | Secretaría General |  | Ejecutar el PINAR. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 25 | 1 | 25 | Se ha cumplido con las actividades de cada proyecto de acuerdo al cronograma establecido. | Seguimiento PAI 2023 31 de marzo de SG
25 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 25 | Secretaría General - CAAF Ambiental |  | Ejecutar el PIGA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 25 | 1 | 25 | Se viene dando cumplimiento a las metas programadas en el PIGA | Seguimiento PAI 2023, corte 31 de marzo
26 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 26 | Oficina Asesora de Planeación |  | Mantener la conformidad del SIG. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-09-30 | Auditoria de Recertificación Icontec. |  |  |  | No aplica para esta evaluación. | N/A.
27 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 27 | Oficina de Control Interno |  | Ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, se viene ejecutando el Plan de Auditorias Internas, metas relacionadas en este plan de acción donde se puede ver su cumplimiento. | Seguimiento PAI 2023 marzo 31 de 2023
28 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Mantener convenios existentes. | 25 | 1 | 25 | Teniendo en cuenta los convenios gestionados en vigencias anteriores con diferentes organismos e instituciones internacionales, se planean actividades de intercambio de buenas prácticas de gobernanza y académicas a desarrollar en el marco del Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza, profundizando especialmente en los siguientes ejes temáticos: Cooperación e integración regional en Control Fiscal. Gobernanza y Control Fiscal. Aportes desde la Universidad y la investigación. Procuradurías y mecanismos de transparencia. | Programación del Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza, en el cual se identifica la participación activa de las entidades e institucionales con las cuales se han fortalecido relaciones a partir de la suscripción de Convenios
29 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Gestionar y firmar 2 nuevos convenios. | 25 | 1 | 25 | Durante la Vigencia 2023 se han gestionado los siguientes Convenios: -Memorando de entendimiento con la Municipalidad de Cancún en México. - Convenio de cooperación interinstitucional con la universidad de León (España), Complutense (España), Institución Universitaria de Envigado (Colombia). Convenio Marco de cooperación Internacional entre la Auditoría Superior de la Federación de México y la Contraloría Distrital de Medellín | Convenios elaborados y suscritos. Expedientes, 20791, 20766
30 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 30 | Oficina Asesora de Planeación |  | Implementar y certificar el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | SGAS Implementado. | 25 | 1 | 25 | Se realizaron los estudios previos para implementar y certificar a la CDM en el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016, se da inicio al contrato el 21 de marzo de 2023. | Correo remisión estudios previos PC de la Jefe Oficina Asesora de Planeación y Secretaria de la dependencia. Expediente contrato CD0037-2023 SECOP II
31 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 30 | Oficina Asesora de Planeación |  | Implementar y certificar el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | SGAS Certificado. | 25 | 1 | 25 | Se pidieron las cotizaciones a tres entidades certificadoras como fueron: 1. CMD Certificación (Certificación Management & Development SAS); 2. ICONTEC y 3. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SEGURAS – AES. A partir de ahí se inicio con el estudio previo, no obstante se debe esperar a tener implementado el SGAS para realizar dicha contratación. | Cotizaciones y borrador de estudio previo, PC de Patricia Serrano
32 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 9 | 31 | Oficina Asesora Jurídica |  | Realizar proyectos o propuestas para el beneficio de las Contraloría Territoriales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Propuestas Fortalecimiento Financiero. (Avance 50%) | - | - | - | Este proyecto esta en proceso de análisis debido a las dificultades de consenso con el resto de las contralorías, para decidir si se continua o se retira del plan. | NA
33 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 10 | 32 | Secretaría General |  | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del plan. | 25 | 1 | 25 | Se ha ejecutado el PAA de acuerdo con las necesidades presentadas por las diferentes dependencias, para lo cual se han adjudicado 41 contratos y 1 fue anulado. | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - 2023 dispuesto en ISOLUCION, ruta: Documentación/Listado maestro de registros y en la página WEB ruta: Contratación/Plan de Adquisiciones Relación Contratos ubicada en la página web en el link Contratación vigencia 2023. Expedientes del aplicativo Mercurio EXP1090 y EXP1091
34 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 11 | 33 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Ejecutar el Plan de Comunicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del plan. | 25 | 1 | 25 | En este seguimiento se ha cumplido con el 25% del plan de comunicaciones. | Expedientes Mercurio: 0000020921 Registro audiovisual año 2023 0000020915 Piezas gráficas 2023 0000020919 Boletines de prensa 2023 0000020918 Boletines internos 2023 0000020921 Eventos institucionales 2023
35 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 5 | 12 | 35 | Oficina de Control Interno | Dependencias responsables de indicadores | Realizar análisis de los resultados obtenidos en cada trimestre con las áreas involucradas; y realizar acciones de mejora. (Informe certificación AGR) | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Evaluación Informe recibido al menos 2 por año. | 25 | 1 | 25 | El 8 de marzo de 2023 fue recibido el resultado preliminar de la evaluación de certificación anual de la Contraloría Distrital de Medellín expedido por la Auditoría General de la República (AGR). El informe fue analizado por el Contralor Distrital de Medellín y un equipo de trabajo conformado por los responsables de las dependencias Oficina Asesora de Planeación, CA de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subcontraloría, Oficina de Control Interno y Secretaría General. Producto del estudio de los resultados se elaboró memorando dirigido a la AGR contradiciendo el resultado de dos indicadores, uno correspondiente al Proceso de Control Interno y otro al Proceso de Responsabilidad Fiscal. El día 28 de marzo de 2023 fue recibida la respuesta al derecho de contradicción interpuesto, el informe definitivo de la evaluación de certificación y la resolución de certificación expedida por la AGR. Toda la información fue compartida a los jefes de dependencias para su estudio el 28 de marzo de 2023. | Documento 202300001193 enviado a través del aplicativo Mercurio el día 29 de marzo de 2023 bajo el asunto: Documentos certificación anual de gestión vigencia 2022. Memorando con radicado E 202300000925 del 10 de marzo de 2023 con asunto Observaciones Informe de Certificación Anual de las Contralorías Territoriales.
36 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento Plan de Bienestar Laboral e incentivos y demás planes diferente al de SST. | 25 | 1 | 25 | El plan estratégico de talento humano a 31 de marzo se ha ejecutado en un 25% cumpliendo con las necesidades de la administración y dando cumplimiento a las necesidades de los servidores. Se evidencian en las diferentes resoluciones de reconocimiento y en las diferentes nóminas. | Mercurio-correo electrónico Isolución / Documentación
37 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. (Numeral 5.5 referente al PIC) | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento Plan Institucional de Capacitación | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023 se ha realizado inducción a los servidores nuevos y se han atendido las solicitudes de capacitación | Resoluciones. Expediente Mercurio 0000020902.
38 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 37 | Dirección de Talento Humano |  | Realizar estudio técnico de cargas de trabajo y de perfiles requeridos para los cargos. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Estudio de cargas de trabajo y perfiles realizado. | 25 | 1 | 25 | A la fecha se están gestionando las cotizaciones teniendo en cuenta las características de la entidad, la doctora Carolina Sierra Yabur, experta en el tema cotizó por $120.000.000, la Universidad de Antioquia a través de su grupo ISO cotizó por $159.940.000, y estamos a la espera de la respuesta de la ESAP. | La información se encuentra en el correo electrónico de undefined eliana.bustamante@cgm.gov.cov Jhonny.ramirez@cgm.gov.co
39 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 38 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Revisar y actualizar el procedimiento para la Inducción - Reinducción y Entrenamiento en el puesto de trabajo. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Implementación entrenamiento en el puesto de trabajo | 25 | 1 | 25 | Se actualizó el procedimiento para la inducción, Reinducción y entrenamiento | Oficina Asesora de Planeación. Isolucion
40 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 39 | Dirección de Talento Humano |  | Garantizar la carrera administrativa especial a los servidores públicos de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% implementada la carrera administrativa especial de las contralorías territoriales. (avance 26,8%) | 25 | 1 | 25 | Con corte a marzo 2023 se esta actualizando la resolución que establece los lineamientos para los encargos conforme con decreto 409 del 2020, y se han actualizado los actos administrativos incluyendo dicha normativa. La entidad participara en la prueba piloto del modelo de evaluación del desempeño propuesto por la Comisión especial de carrera de las Contralorías territoriales. | Mercurio radicado 202300000724
41 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 40 | Dirección de Talento Humano | Secretaría General | Interactuar con los órganos competentes para minimizar el riesgo público. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Adelantar una gestión en cada vigencia. | 25 | 1 | 25 | *Se solicitó a Secretaría General apoyo con Entidades Oficiales para minimizar el riesgo público en el acceso del Edificio Miguel de Aguinaga *Campañas de prevención riesgo público al salir de la CGM. *Matriz IPVER CGM actualizada (incluye riesgo público). | *Memorando solicitud secretaría general - apoyo entidades oficiales para minimizar riesgo público acceso Ed. Miguel de Aguinaga. *Soporte campañas prevención R. Público *Matriz IPVER CGM actualizada
42 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 41 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan de SST. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 17 | 1 | 17 | A la fecha se han ejecutado las actividades de las programadas. Pendiente iniciar el contrato de apoyo al SG-SST para dar continuidad a las *ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD y LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REQUERIDOS | Plan Anual de Trabajo SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
43 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 42 | Dirección de Talento Humano | COPASST | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 8.23 | 1 | 8.23 | Solo se han ejecutado hasta la fecha 2 actividades completas y 5 se encuentran en ejecución. De las planeadas para enero y febrero, algunas deben reprogramarse para nuevas fechas ya que apenas en marzo se inició acompañamiento del profesional que asesorará la implementación del PESV por parte de ARL SURA. | Plan Anual de Trabajo PESV 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
44 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 43 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Aplicar acciones y herramientas organizativas para la gestión del conocimiento. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 4 por vigencia. | 50 | 1 | 50 | A marzo 31 se han realizado 2 (dos) acciones de Gestión del Conocimiento. El 19 de enero con los sujetos de control, tema: auditoría basada en riesgos y Plan de Vigilancia y Control Fiscal. El 20 de enero con los servidores de la Contraloría. Tema: Control disciplinario interno. | Planillas de asistencia y correos electrónicos de invitación. Dirección Gestión del Conocimiento.
45 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 44 | Oficina Asesora Jurídica |  | Establecer el foro del jurista. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 2 foros por año. | - | - | - | Pendiente | NA
46 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 45 | CA Apoyo Técnico | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Realizar Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Un congreso en la vigencia | 25 | 1 | 25 | Se ha logrado articulación con las demás áreas encargadas de la Realización del Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza, para diseñar, articular y garantizar su realización efectiva | Estudios previos en Versión 1 enviados a la Dirección de Recursos Físicos y financieros para conformación del Comité de Contratación. - Registro de asistencia a las diferentes reuniones con equipos de trabajo en torno al Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas | 76.7 | 1 | 76.7 | Las áreas responsables vienen dando cumplimiento a lo programado en el plan anual de adquisiciones | Ver seguimientos individuales PAI
48 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Revisar y ajustar de ser necesario la Política de Administración de Riesgos. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-21 | NA | 2023-04-21 | Política actualizada | 37 | 1 | 37 | Se viene revisando la Política de Administración de Riesgos para su actualización de conformidad con la nueva Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6 de noviembre de 2022. | PC de Elizabeth Posada Acevedo
49 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Elaborar contenidos o Tips para la difusión de Política de administración de riesgos a los Servidores públicos y contratistas de la Entidad por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-24 | Contenidos o Tips elaborados |  |  |  | No aplica para esta evaluación. | N/A.
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | No aplica para esta evaluación. | N/A.
51 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2023-11-15 | NA | 2023-12-20 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado |  |  |  | No aplica para esta evaluación. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | Las áreas responsables de los riesgos vienen realizando el monitoreo | NA
53 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Realizar (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y al PAAC, con corte a: 31 de diciembre de 2022, 30 de abril y 31 de agosto de 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023/01/03 2023/05/02 2023/09/01 | NA | 2023/01/16 2023/05/12 2023/09/14 | Seguimientos realizados/seguimientos programados | 33 | 1 | 33 | A 31 de marzo de 2023 Objetivo: Realizar el seguimiento del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2022 y evaluar la gestión realizada al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Contraloría Distrital de Medellín con corte a 31 de diciembre de 2022. Metodología: Para el desarrollo del presente seguimiento, se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Solicitud de información a la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con las respuestas brindadas por los líderes de proceso relacionados con las actividades de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2022 de la CDM. • Revisión del avance de las actividades del Plan Anticorrupción, de acuerdo con los soportes suministrados. • Elaboración del informe de seguimiento para su posterior publicación en la página web de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2022. Conclusiones: El plan anticorrupción y atención al ciudadano es una herramienta que integra las estrategias de la Contraloría Distrital de Medellín en la lucha contra la corrupción. En términos generales, la entidad procura el cumplimiento de un actuar ético y tiene controles establecidos tanto en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC como en el respectivo mapa de riesgos institucional, por lo tanto se concluye lo siguiente: • Para la vigencia 2022 la entidad tiene definidos seis (6) riesgos de corrupción los cuales se actualizaron bajo los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles versión 5 de 2020 de la Función Pública, a los cuales se les realiza seguimiento trimestral por parte de los líderes de los procesos, lo que garantiza actualización permanente del mapa de riesgos de corrupción de la entidad. • Enfatizar en estrategias que permitan promover mayor participación por parte de la ciudadanía en los eventos desarrollados por la Contraloría. • Procurar actualizar constantemente la página de web de la Entidad, permitiendo el acceso oportuno a la información a la ciudadanía. • Integrar a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC de la CDM a la dependencia que hoy lo formula (Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigación), o en su defecto unificar tanto la formulación como la ejecución del PIC en una sola dependencia. • Para el tercer cuatrimestre del 2022, el PAAC de la CDM se ajustó atendiendo la recomendaciones brindadas por la Oficina de Control Interno, a través del informe del segundo cuatrimestre, no obstante se evidenciaron modificaciones en su estructura, con respecto a lo planteado en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – versión 2 de 2015”, observando que no aplican las metas o productos de algunos Subcomponentes, cuyas metas se encuentran inmersas en otros Subcomponentes en los cuales se realiza la respectiva gestión y seguimiento (se redistribuyeron las metas). | Exp. 0000020773 Memorando de Asignación 202300001176 del 03/02/2023 Informe Definitivo con memorando N° 202300000495 del 16 de enero de 2023. Publicado en la Pagina web el 16 de enero de 2023.
54 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar 1 campaña para incentivar a la comunidad y a los servidores públicos para que participen en la rendición de la cuenta de la CGM | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-11-30 | Campaña realizada |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
55 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar el evento de la Rendición de la Cuenta Social. | N/A | N/A | N/A | 2023-11-01 | NA | 2023-11-16 | Evento realizado |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
56 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar el informe de resultados, logros y dificultades de rendición de cuentas a la ciudadanía, incluyendo la evaluación realizada por la ciudadanía. | N/A | N/A | N/A | 2023-11-30 | NA | 2023-12-29 | Informe de resultados, logros y dificultades del evento de rendición de cuentas |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
57 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Medir la satisfacción al cliente del proceso de Participación Ciudadana (trámites de las PQRSD y Promoción), analizar los resultados y elaborar Plan de mejora en caso de ser necesario. | N/A | N/A | N/A | 2023-10-13 | NA | 2023-12-29 | Medición y análisis realizado Informe de satisfacción ( Guía de evaluación de desempeño CGM) |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
58 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Evaluar los canales de atención existentes a través de encuestas de satisfacción mediante un informe que detalle los resultados obtenidos por la calificación de cada uno de los aspectos contemplados en la verificación del servicio prestado por los servidores de la CA Participación Ciudadana (Trámite interno PQRSD y Promoción) y realizar las acciones de mejora a que haya lugar. (1. Atención Presencial, 2. Por Teléfono, 3. Por correo electrónico (participa). 4. Página Web | N/A | N/A | N/A | 2023-10-17 | NA | 2023-12-29 | Evaluación realizada Informe de satisfacción (ver Guía de evaluación de desempeño CGM) |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
59 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación interna y externa, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar, a través de encuestas de satisfacción mediante un informe que detalle los resultados obtenidos por la calificación de cada uno de los aspectos contemplados en la verificación del servicio. (Micro-video, Boletín de Prensa, Boletín interno (Contraloría al día), Sistema de Sonido Interno, Rueda de Prensa, Sitio Web, Intranet, Redes Sociales, Carteleras Digitales, Correo Prensa, WhatsApp Institucional) (Micro-video, Boletín de Prensa, Boletín interno (Contraloría al día), Sistema de Sonido Interno, Rueda de Prensa, Sitio Web, Intranet, Redes Sociales, Carteleras Digitales, Correo Prensa, WhatsApp Institucional) | N/A | N/A | N/A | 2023-10-17 | NA | 2023-12-15 | Evaluación realizada Informe de evaluación según guía de evaluación de desempeño institucional |  |  |  | NA. Para el respectivo período de seguimiento. Programadas para el segundo semestre del año | NA
60 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | CA Participación Ciudadana | Fortalecer las competencias de comunicación asertiva, trabajo en equipo y otras relacionadas al ser, de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-12-29 | # Servidores capacitados / # servidores convocados |  |  |  | N/A para el seguimiento a marzo 31 de 2023
61 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | CA Participación Ciudadana | Realizar capacitación a los servidores que intervienen en el proceso de atención a las PQRSD, principalmente a los enlaces de cada dependencia, de la importancia de su rol para la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-12-29 | # Servidores capacitados / # servidores convocados | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 de 2023 , la capacitación se realizó con la participación de 45 servidores el 30 de enero de 2023 | Planillas de asistencia. Correo electrónico de convocatoria
62 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | CA Participación Ciudadana | Fortalecer la competencia del lenguaje claro de manera verbal y escrita de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-12-29 | # Servidores capacitados / # servidores convocados |  |  |  | N/A para el seguimiento a marzo 30 de 2023 | NA
63 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar 1 campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, con respecto a las PQRSD. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Campaña realizada | 25 | 1 | 25 | Pagina web, Captura imágenes WhatsApp institucional, Boletín institucional Contraloría al Día de la vigencia 2023 al día de la entidad, 02 del 30 de enero, 03 del 6 de febrero y 07 del 6 de marzo. De igual manera, se realizó cronograma de los tips PQRSD a publicar en el boletín para toda la vigencia 2023, este puede ser ajustado según las necesidades de refuerzo o nueva normativa que pueda expedirse relacionada con el tema de los derechos de petición, enviado vía correo electrónico institucional a la Oficina Asesora de Comunicaciones. Como refuerzo a esta campaña, el día 27 de marzo de 2023 en coordinación con la Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones capacitación dirigida principalmente a las dependencias misionales, con el siguiente tema: PQRSD CON TRASLADO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL-PVCFT | Página Web - Boletines institucionales. Correo electrónico institucional
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada | 25 | 1 | 25 | Las áreas vienen cumpliendo con la remisión de información para publicar en pagina web | Seguimiento PAI 2023 marzo 31 de 2023
65 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Verificar el cumplimiento de las publicaciones en Pág. web de acuerdo con la Matriz de Cumplimiento, con el índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, de la Procuraduría General de la Republica. En caso de no estar publicado solicitarlo a las dependencias responsables. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Matriz de cumplimiento ITA tramitada | 25 | 1 | 25 | Seguimiento permanente de las publicaciones alojadas en la Pag Web de la entidad. Estas publicaciones se realizan de acuerdo a requerimiento de la dependencia responsable. | Página web y expediente de mercurio 0000020920
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 86.5 | 1 | 86.5 | Las áreas vienen tramitando las PQRSD que se les asigna | Ver seguimientos individuales PAI
67 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Coordinar, asignar, acompañar, realizar el control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad (100%). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-29 | Porcentaje de PQRSD tramitadas en la entidad | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2022 Se recibieron en la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana 129 PQRSD, de las cuales se encuentran: Archivadas 108 PQRSD, lo que quiere decir que fueron tramitadas y se les dio respuesta definitiva y otras trasladadas por competencia a otras entidades (en cumplimiento del artículo 21 de la ley 1755 de junio de 2015). Anuladas 1 PQRSD. Proceso 20 PQRSD que se encuentran dentro de términos de respuesta (13) o que ha sido incluidas en proceso auditor (7) Igualmente, de las 8 PQRSD que pasaron de la vigencia 2022, 5 ya han sido tramitadas oportunamente y las 3 restantes se encuentran dentro de los términos de la Ley 1757 (traslado al proceso auditor. | Expediente Mercurio EXP1011 - Derechos de Petición
68 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar los Activos de Información acorde con los inventarios documentales remitidos por los archivos de gestión. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-15 | NA | 2023-12-29 | Activos de Información actualizado (Resolución) |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento, toda vez que se está a la espera de recibir las TRD versión 2 convalidadas. | N/A
69 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar el índice de información clasificada y reservada acorde con las solicitudes provenientes de las diferentes dependencias | N/A | N/A | N/A | 2023-02-15 | NA | 2023-12-29 | Índice de información clasificada y reservada actualizado (Resolución) |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento, toda vez que se está a la espera de recibir las TRD versión 2 convalidadas. | N/A
70 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener Actualizado el Esquema de Publicación y el Registro de Publicaciones en la página web, según lo reportado por las dependencias responsables y la Matriz de cumplimiento ITA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Esquema de Publicación y el Registro de Publicaciones actualizados (Acta de mesa de trabajo) | 25 | 1 | 25 | Esquema y registro de publicaciones actualizado | Página web
71 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar trimestralmente informe sobre las PQRSD que incluya las solicitudes de acceso a información requerido en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | # informes elaborados / # informes programados | 25 | 1 | 25 | El 11 de enero de 2023 se envía a la Oficina de Comunicaciones el informe sobre las PQRSD correspondiente al último trimestre de la vigencia 2022 para su publicación. Se verifica que se haya publicado el informe. | Correo electrónico institucional. Página Web link informes y publicaciones - Informes de PQRSD 2022
72 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | Ejecutar las estrategias definidas por el comité de integridad para sensibilizar a los servidores y contratistas del código de integridad | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | NA | 2023-12-29 | Estrategias ejecutadas |  |  |  | NA, para esta evaluación por la fecha programada | NA
73 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Elaborar informe de diagnóstico de percepción de integridad. | N/A | N/A | N/A | 2023-12-01 | NA | 2023-12-29 | Informe de diagnostico |  |  |  | NA, para esta evaluación por la fecha programada | NA
74 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar (1) campaña en temas relacionados en la prevención de conflicto de interés en la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | NA | 2023-12-29 | Campaña realizada |  |  |  | NA, para esta evaluación por la fecha programada | NA
75 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Comunicar los resultados del ejercicio del control fiscal a través de los medios de los que dispone la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-15 | Comunicaciones realizadas | 25 | 1 | 25 | Se realizaron videos sobre las aperturas de todas las auditorías programadas a la fecha en el PVCFT. Se realizaron videos y comunicados de prensa visitas de vigilancia fiscal adelantadas durante este periodo de seguimiento. | Redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y boletines de prensa.
76 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y publicar el boletín interno | N/A | N/A | N/A | 2023-01-23 | N/A | 2023-12-15 | Boletín interno realizado/ Boletín interno programado | 25 | 1 | 25 | Se han realizado y publicado 10 boletines internos (uno por semana desde el 23/01/2023 al 30/03/2023), los se difunden en la intranet, en el WhatsApp institucional y vía correo electrónico a todos los funcionarios. De manera adicional, la información contenida en este boletín, es insumo del programa emitido a través del sonido interno los días lunes. | Correos electrónicos de los funcionarios, WhatsApp institucional, página web y expediente de Mercurio 0000020918 Boletines internos 2023
77 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar las campañas que requiera la entidad para la difusión de sus mensajes institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-15 | Campaña realizada / campaña programada | 25 | 1 | 25 | Material audiovisual, cuñas radiales, piezas gráficas, boletines de prensa, entrevistas con el señor Contralor, videos del que hacer institucional en las redes sociales de la Contraloría General de Medellín YouTube, Instagram y Facebook. Campañas internas, uso de carteleras digitales, sonido interno y WhatsApp institucional | Redes sociales institucionales: Instagram, Facebook, YouTube y expedientes de Mercurio: 0000020921 Registro audiovisual año 2023, 0000020915 Piezas gráficas 2023, 0000020919 Boletines de prensa 2023, 0000020918 Boletines internos 2023, 0000020921 Eventos institucionales 2023
78 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y ejecutar plan de medios de acuerdo al presupuesto asignado | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-15 | Porcentaje de cumplimiento del plan de medios. | 25 | 1 | 25 | Plan de medios institucional que se encuentra en ejecución en su primera fase del 24 de marzo al 24 de junio de 2023 en marco del contrato de administración delegada CD0272023 con Teleantiquia. | Primer informe de actividades y de supervisión enviado a la Secretaría General y cargado en la plataforma SECOP II
79 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Comunicar, a través de los medios internos de la entidad, la información que sea de interés para los servidores, suministrada por las distintas dependencias. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-10 | N/A | 2023-12-31 | Información publicada / información suministrada | 25 | 1 | 25 | Se han publicado oportunamente todos los requerimientos de las dependencias de acuerdo con las solicitudes recibidas haciendo uso eficiente de los canales de comunicación interna disponibles en la entidad. | Pantallas internas y WhatsApp institucional, boletín interno
80 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Diseñar y producir informes institucionales (Fiscal y Financiero y Ambiental) | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-08-30 | Informes institucionales producidos |  |  |  | NA. Para el respectivo período de seguimiento. | NA
81 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener estrategia de redes sociales con información en tiempo real y campañas de posicionamiento. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-10 | N/A | 2023-12-31 | Redes sociales actualizadas con información institucional o mensajes que generen posicionamiento. | 25 | 1 | 25 | Se han publicado contenido en redes sociales y Mediante el plan de medios Relacional, digital y comercial (en el marco de Contrato CD0272023) | Redes sociales institucionales: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter
82 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Emitir Boletines de prensa institucionales según la generación de noticias de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-16 | N/A | 2023-12-20 | Boletines emitidos | 25 | 1 | 25 | Para el período de seguimiento se han emitido 8 Boletines de prensa | Redes sociales, página web, WhatsApp institucional y grupos de periodistas y en el expediente de Mercurio 0000020919
83 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener actualizada la página web de la entidad como medio de comunicación con los públicos de interés, con la información entregada por las dependencias responsables. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-23 | N/A | 2023-12-20 | Actualizaciones en la página web | 25 | 1 | 25 | De acuerdo con las necesidades de la dependencia y en cumplimiento de las obligaciones de Ley se tiene actualizada la información en la página web de la entidad. | pagina web y en el expediente de Mercurio 0000020920
84 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | N/A | 2023-01-31 | Informe realizado | 100 | 1 | 100 | A 31 de Marzo de 2023 OBJETIVO: Verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 de la Contraloría Distrital de Medellín de conformidad con la normativa vigente. RECOMENDACIONES: No se presentaron. CONCLUSIONES El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2023, se ajustó atendiendo las recomendaciones brindadas por la Oficina de Control Interno, a través del informe del segundo cuatrimestre del PAAC 2022. Se evidenciaron modificaciones en su estructura, con respecto a lo planteado en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – versión 2 de 2015”, observando que no aplican las metas o productos de algunos Subcomponentes cuyas metas se encuentran inmersas en otros Subcomponentes en los cuales se realiza la respectiva gestión y seguimiento (se redistribuyeron las metas), así:  En el componente 3 Rendición de Cuentas, no aplican las metas del Subcomponente 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible, porque es una actividad que hace parte del evento de la rendición de la cuenta social, la cual se gestiona en el Subcomponente “2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones”.  En el Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, no aplican las metas del Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano. Se gestionan en la meta 2.3  En el Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información Pública, no aplican las metas del Subcomponente 4. Criterio diferencial de Accesibilidad, toda vez que la entidad cumple con lo establecido en el artículo 12, 13, 14, y 15 del Decreto 103 de 2015, en lo que le aplica y acorde con los recursos disponibles. | Exp. 0000020771 Memorando de asignación 202200012152 del 30/12/2022 Informe Definitivo con memorando N° 202300000960 del 27 de enero de 2023. Publicado en la Web el 27 de enero de 2023.
85 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe anual de Evaluación de Control Interno Contable a 31 de diciembre de 2022 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | N/A | 2023-02-07 | Informe realizado | 100 | 1 | 100 | A 31 de marzo de 2023 ANALISIS DEL RESULTADO OBJETIVO: El propósito del informe es realizar un seguimiento permanente al proceso de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública determinando la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable. Además, garantizar la integralidad de la información relacionada con el proceso contable y facilitar todas las actividades operativas requeridas en las diferentes áreas donde se originan los hechos económicos y garantizar la aplicación de la regulación contable pública vigente para el cierre contable del año 2022 y apertura del año 2023. METODOLOGÍA: Mediante el diligenciamiento del formulario definido por la Contaduría General de la Nación, anexo a la Resolución 193 de 2016, el cual permite realizar valoraciones cuantitativas y cualitativas a partir de 32 criterios de control, cada uno de ellos corresponde a una pregunta del cuestionario determinado en la Resolución que verifica la existencia (Ex) del sistema y su efectividad (Ef.). Las opciones de calificación que se pueden seleccionar son “SI”, “PARCIALMENTE” y “NO”, las cuales tienen una valoración dentro del mismo cuestionario. Observando con calificación "Parcialmente" las preguntas 8.2, 16, 16.1, 22, 22.1, 23.4, 31, 31.1, como producto de las siguientes observaciones: -Se verificó el cronograma para el cierre de la vigencia evidenciándose que no todas las dependencias que generan insumos para contabilidad cumplieron con la entrega de la información en forma oportuna. -Al verificar la contabilización cronológica de los hechos económicos, De conformidad con el informe de Austeridad en el gasto- tercer trimestre, se observó lo siguiente: se detectó que 6 de las 15 legalizaciones de viáticos fueron realizadas por fuera del término definido en el artículo 5 de la Guía Gestión Financiera Código G-GRI-GF-004 versión 5. Se realizó además verificación aleatoria a las legalizaciones realizadas durante el cuarto trimestre (41), arrojando un total de 21, de las cuales 5 fueron realizadas por fuera de términos. -Se observó errores en el cálculo de depreciación en algunos activos fijos de Equipo de Comunicación y Equipo de Computación-Comodato. -Una vez realizada la verificación de los perfiles de los funcionarios que forman parte del proceso, se observó que no todos los funcionarios vinculados al área contable, cumplen con el perfil y competencias idóneos para desempeñar sus funciones y garantizar la realización de los procesos acorde con lo dispuesto en las normas. RECOMENDACIONES - Continuar con los controles establecidos para el cumplimiento al registro contable cronológico de los hechos económicos en las legalizaciones de anticipos de viáticos y gastos de viaje. - Fortalecer los controles y las revisiones periódicas con el grupo de Propiedad Planta y Equipo, respecto al manejo de las diferencias que se puedan presentar en el cálculo de la depreciación o asignación de vida útil. -Continuar con la dinámica de depuración y conciliación de las cuentas haciendo seguimiento permanente, para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información, realizar análisis de partidas que requieren depuración o saneamiento. -Fortalecer el Procedimiento Contabilidad, con funcionarios y contratistas, que cuentan con las certificaciones que demuestran las habilidades, competencias e idoneidad requeridas para la identificación de los hechos contables de la entidad. -Implementar mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento del Cronograma establecido por la Dirección de Recursos Físicos y Financieros para el cierre contable. | Exp. 0000020772. Memorando de Asignación 202200012151 30/12/2022 Memorando de Ampliación de plazo con radicado 202300000718 del 23/01/2023 Informe Definitivo con memorando N 202300001312 del 08 de febrero de 2023. Publicado en la Pagina Web el 07 de febrero de 2023.
86 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno con corte a diciembre 31 de 2022; junio 30 de 2023 | N/A | N/A | N/A | 1/01/2023 15/06/2023 | N/A | 31/01/2023 31/07/2023 | Informe realizado | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo de 2023 Objetivo: Realizar la evaluación semestral del Estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría Distrital de Medellín, a partir de los cinco componentes en los que se estructura el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, y que se desarrollan en la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través del análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo, que impactan la gestión de lo público. Alcance: El Estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría Distrital de Medellín, a partir de los cinco componentes corresponde al segundo semestre de la vigencia 2022. Metodología: La metodología utilizada por el equipo auditor para la realización de la presente Evaluación Independiente al “Estado del Sistema de Control Interno”, consistió en lo siguiente: • Revisión de la normatividad legal aplicable y la Información suministrada por los jefes de las dependencias competentes, documentos consultados en Isolucion, Información consultada a través del aplicativo Mercurio, Instructivo General del “Formato Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno” (Abril de 2020). • Construcción de la hoja de Excel por cada uno de los componentes que integran el Formato “Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno”, establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DFP (Abril 2020, para consolidar la información suministrada por las dependencias, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades y requerimientos con sus respectivos registros o evidencias. • Remisión a través de correo electrónico con las inquietudes pertinentes a los responsables de la ejecución de los requerimientos. • Revisión de los Informes anteriores de evaluaciones del estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría Distrital de Medellín elaborados por la Oficina de Control Interno en períodos anteriores, como referente y fuente de información. Recomendaciones: • Promover la Guía para la Identificación y Declaración del Conflicto de Intereses en el Sector Público Colombiano, del Departamento Administrativo de la Función Pública, como una herramienta para la prevención, administración y resolución de controversias, en aras de la transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con la comunidad y partes interesadas, y para proteger los recursos públicos”, y así realizar prácticas preventivas de los principios y valores descritos en el código de integridad. • Tomar decisiones frente a los resultados presentados por la Dirección de Talento Humano en cada vigencia, sobre el informe de diagnóstico de percepción de integridad. Además se recomienda realizar las reuniones cada 2 meses como lo establece el artículo 7 de la Resolución 357 del 24/09/2020. • Desarrollar e implementar mecanismos de evaluación de las capacitaciones ofrecidas al personal. • Se identifican debilidades al realizar los cambios en los procesos y procedimientos que proponen sus líderes, dado que no se evidencia que se tenga el control de verificación por parte de un analista de procesos. Por lo tanto, se recomienda evaluar el diseño de los controles por parte de la segunda y tercera línea de defensa, teniendo en cuenta entre otros, los cambios en procesos, procedimientos u otras herramientas. • Actualizar la información registrada en el link “Transparencia y acceso a la información” de la Página Web de la CDM, en los módulos: “Estructura orgánica” (Los objetivos Estratégicos y Política Sistema Integral de Gestión) y en el módulo “Gestión Documental” (se recomienda mantener actualizada las TRD para su consulta, toda vez que se observa la TRD publicada en la Versión-1, y el formato Código: F-GE-GD-013 se encuentra en Versión-4 , con última fecha de actualización: 14/Jul/2022). • Revisar y actualizar, de ser necesario, la documentación relevante (interna/externa) e implementar mecanismos de actualización para los diferentes procesos de la Entidad. • Realizar una revisión con todas las dependencias responsables de publicar la información dispuesta en la página web, para constatar que esta se encuentre actualizada. • Se recomienda incrementar la aplicación de la encuesta de satisfacción de los grupos de interés, teniendo en cuenta todos los medios de comunicación con que cuenta la entidad, dado que sus resultados son herramienta fundamental en la medición de la percepción y satisfacción al ciudadano por parte de la Alta Dirección. Conclusiones: La evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de Medellín, presentó para el segundo semestre de 2022 un nivel de avance de 94%, lo que representa un incremento de 3% puntos porcentuales con relación al avance que se tenía para el primer semestre de ese mismo año (91%). Este nivel de avance, indica que el Sistema de Control Interno en la entidad es efectivo, garantizando una gestión y desempeño en función de cumplir con las metas y objetivos en todos sus niveles. De acuerdo con los lineamientos que impartió el Departamento Administrativo de la Función Pública, el nivel de desarrollo, en cuanto a presencia y funcionalidad de los 5 componentes fue así: Ambiente de control (93%), Evaluación de riesgos (97%), Actividades de control (92%), Información y comunicación (89%) y Monitoreo (100%). Analizados los resultados de la evaluación por cada uno de los cinco (5) componentes, los 17 lineamientos o especificaciones asociados a estos, y de los 81 requisitos definidos por el DAFP, permitieron establecer la efectividad del Sistema de Control Interno como se observa a continuación: • De 81 requisitos evaluados, 71 que equivalen al 87,65%, se encuentran presentes y funcionan correctamente, se requiere de acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. • Se tiene un (1) requisito que equivale al 1.23% que se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva. • Se tienen 9 requisitos, equivalentes al 11,11% que presentan deficiencia de control en cuanto al diseño o en la ejecución, es decir que se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. La evaluación permitió establecer que la entidad ha avanzado en el diseño e implementación de las políticas de gestión riesgos, contenidas en el Modelo Integral de Planeación y Gestión-MIPG, bajo el esquema de líneas de defensa; lo que ha permitido garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, planes, programas y el mejoramiento continuo. | Exp. 0000020792 Memorando de Asignación 202300001190 03/02/2023 Informe Definitivo con memorando N° 202300001040 del 31 de enero de 2023. Publicado en la Pagina Web el 31 de enero de 2023.
87 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe sobre la atención a las quejas, sugerencias y reclamos con corte a diciembre de 2022. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-15 | N/A | 2023-03-30 | Informe realizado | 90 | 0 | 88.2 | A 1 de marzo de 2023 Objetivo: Verificar que la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad, se realice de acuerdo con las normas legales vigentes, con el fin de rendir el informe semestral para el periodo comprendido entre el 01 de julio del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Alcance: De conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de la Contraloría Distrital de Medellín, evaluará el cumplimiento de la normativa legal vigente, para las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, recibidas y gestionadas durante el período comprendido entre el 01 de julio del 2022 al 31 de diciembre del 2022. INFORME: Avance del Informe de Ley PQRSD Segundo Semestre 2022 se encuentra en el 90% de ejecución. Falta la remisión del informe al Contralor Auxiliar de Participación Ciudadana y la publicación en la página web de la Contraloría Distrital de Medellín. | Exp. 0000020788 Memorando de Asignación 202300002497 del 15/03/2023 Ampliación de Plazo con memorando 202300001987 del 28/02/2023 Ampliación de Plazo con memorando 202300002280 del 10/03/2023
88 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Procedimiento Control Interno Disciplinario. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | N/A | 2023-05-31 | Informe realizado | 30 | 1 | 30 | A 31 de marzo de 2023. Para esta auditoría ha sido desarrollada la etapa de planeación y reunión de apertura. Además se realizó solicitud de información y análisis de parte de la misma. Entre los puntos destacados de la planeación señalamos los siguientes: OBJETIVO GENERAL: Determinar la eficiencia y eficacia del Proceso Disciplinario en función de las disposiciones legales que lo rigen y de la práctica operativa racional para identificar oportunidades de mejoramiento y posibles incumplimientos a las leyes y normas que lo regulan. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Evaluar la gestión procesal adelantada por la Oficina encargada de la fase de Instrucción de los procesos disciplinarios, tramitados en la Contraloría Distrital de Medellín. - Verificar el estado actual de los procesos a la fecha de la auditoría. ALCANCE: La auditoría se realizará al cumplimiento de las actividades y de los términos legales en el procedimiento disciplinario, concretamente, en la fase de instrucción. Se tendrán en consideración todas las actuaciones de los procesos. | Exp. 0000020793 Anuncio de la auditoria con memorando 202300000323 del 13/01/2023. Memorando de solicitud de información con radicado 202300000737 del 23/01/2023. Respuesta a solicitud de información con radicado 202300000948 del 27/01/2023. Solicitud de ampliación de plazo con radicado 202300001160 del 03/02/2023.
89 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Estado del Sistema de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2022 de acuerdo al informe FURAG. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-06-30 | Informe realizado | 75 | 1 | 75 | A 31 de Marzo de 2023 Informe de Ley “Estado del Sistema de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2022 de acuerdo al informe FURAG. Objetivo: Medición del desempeño institucional y del Sistema de control Interno – Reporte de Información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión –FURAG Alcance: Vigencia 2022 Análisis de Resultado: Con corte a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 70% el diligenciamiento del formulario, tomando como base el realizado en el 2022, correspondiente a la vigencia 2021. Se solicitó modificación de fecha de terminación del informe para el 30/06/2023, mediante memorando 202300002040 del 01 de marzo de 2023, debido a que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), definió la apertura del formulario a diligenciar en su plataforma, para el segundo trimestre de 2023. | Exp. 0000020777 Memorando de Asignación 202300000144 del 11/01/2023 Solicitudes de ampliación de plazo 202300002040 de 01/03/2023
90 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Austeridad en el Gasto Público con corte a diciembre 31 de 2022; 31 de marzo de 2023; a 30 de junio de 2023. | N/A | N/A | N/A | 1/02/2023 1/04/2023 1/07/2023 | N/A | 28/02/2023 15/05/2023 15/08/2023 | Informe realizado | 33 | 1 | 33 | A 31 de Mazo e 2023 Objetivo: Realizar seguimiento y presentar los resultados que en materia de austeridad en el gasto público le son exigibles a la Contraloría General de Medellín. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad del gasto público de la entidad y lo establecido en el artículo 1 del decreto 984 de 2012 que modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998. • Verificar el cumplimiento de la Resolución 481 del 17 de noviembre del 2020 “Por medio de la cual se unifica la política de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos de la Contraloría General de Medellín”. ALCANCE El presente informe corresponde a los gastos realizados en la Contraloría General de Medellín durante el cuarto trimestre de 2022, período comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre 2022. De acuerdo con el artículo 22 del Decreto Nacional 1737 de 1998, modificado por el Articulo 1 del Decreto Nacional 984 de 2012; la Oficina de control Interno realizará un informe trimestral. Por lo tanto, el presente documento es el tercer informe que se presenta en la vigencia 2022. • Presentar a la alta dirección de la Contraloría General de Medellín, el informe de Austeridad en el Gasto Público realizados durante el tercer trimestre de la vigencia 2022. RESULTADOS DE AUDITORÍA La Oficina de Control Interno de la Contraloría General de Medellín verificó el cumplimiento de las medidas de austeridad establecidas en la normativa interna y el comportamiento de los principales conceptos de los gastos operativos y administrativos del cuarto trimestre de la vigencia 2022. Se realizó verificación a fondo por cada ítem presentado en el informe, generando aleatorios de la información presentada por parte de la Dirección de Recursos Físicos y Financieros y Dirección Administrativa del Talento Humano, adema se establecieron comparativos con igual periodo del año anterior. RECOMENDACIONES • Se reitera el compromiso en realizar los controles o actividades necesarias para que los funcionarios comisionados compulsen copia de la legalización de viáticos a la Secretaría General y/o a la Dirección Administrativa de Talento Humano, según la resolución expedida. • Se recomienda agregar reporte fotográfico (Visualizándose el kilometraje que se está proyectando en tiempo real) al registro de la actividad N°4, para un mayor seguimiento de las novedades que por concepto de mantenimiento se pueda presentar cada vehículo. • Realizar una revisión general de la “Política de Austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos de la Contraloría General de Medellín” para realizar los cambios necesarios conforme a las modificaciones de responsabilidades en la Secretaría General y Dirección de Recursos Físicos y Financieros. • Se evidenciaron gestiones por parte de la Dirección de Talento Humano para mantener depurado la acumulación de periodos de vacaciones de los funcionarios de la entidad, no obstante se recomienda continuar con los controles establecidos y analizar nuevas estrategias que contribuyan a minimizar la acumulación de periodos de vacaciones de los funcionarios de la entidad. • Dar cumplimiento a lo definido en el “Documento del anticipo”, el cual faculta a la Contraloría retener de la nómina el valor total de los viáticos si el funcionario no los legaliza dentro de los cinco días siguientes a la culminación de la comisión. HALLAZGOS Hallazgo 1. • De acuerdo con la muestra evaluada se detectó que 2 de las 5 legalizaciones de viáticos fueron realizadas por fuera del término definido en el artículo 5 de la Guía Gestión Financiera, código: G-GRI-GF-004, en su versión 5: “Informar a los servidores públicos vía correo electrónico el valor consignado y los requisitos para su legalización, haciendo énfasis que se debe realizar máximo al 5 día de la culminación de la comisión de servicios, que se debe realizar vía memorando por mercurio dirigido al tesorero general, anexando como soporte los tiquetes del viaje y el respectivo certificado de asistencia a la entidad o al evento de capacitación…” La Auditoría General de la República formuló hallazgo a la Contraloría General de Medellín en los mismos términos de la observación anterior. La Oficina de Control Interno considera que no es necesaria la formulación de un nuevo plan de mejora si se da cumplimiento al suscrito ante el ente de control externo. Sin embargo se recomienda a la Dirección de Recursos Físicos dar cumplimiento a lo definido en el “Documento del anticipo”, el cual faculta a la Contraloría retener de la nómina el valor total de los viáticos si el funcionario no los legaliza dentro de los cinco día siguientes a la culminación de la comisión. CONCLUSIONES • Inicialmente se destaca la adopción de la “Política de Austeridad y Eficiencia en el Manejo de los Recursos” incorporada en el numeral 30 del “Manual Políticas de Operación” y la Resolución 481 del 17 de noviembre del 2020 “Por medio de la cual se unifica la política de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos de la Contraloría General de Medellín”, como instrumento para procurar la optimización de los recursos de la entidad. • Se evidencia el compromiso en relación con el control de los gastos. • Se evidencia el cumplimiento de la normatividad externa e interna relacionada con la austeridad en el gasto, contribuyendo a la eficiencia y transparencia administrativa. | Exp. 0000020778 Memorando de Asignación 202300001131 del 02/02/2023 Informe Definitivo con Memorando N° 202300001985 del 28 de febrero de 2023. Publicado en la Pagina Web el 28 de febrero de 2023
91 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de evaluación a la gestión de las dependencias al 31 de diciembre 2022 (28 Dependencias) | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-03-30 | Informe realizado | 90 | 0 | 88.2 | A 31 de maro de 2023 Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las Metas del Plan de Acción de las Dependencias. Alcance: 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Resultados: El informe presenta un avance del 90%. La evaluación se encuentra en verificación de las siguientes actividades: *Se realizan ajustes de varias metas de las dependencias, esto de acuerdo con la verificación realizada por el jede de la OCI. * Revisión de los soportes de la evaluación. *Revisión del informe que se enviará al señor contralor. *Revisión final por parte del jefe de la OCI. | Exp. 0000020794 Memorando Asignación 202300001150 del 02/02/2023 Solicitud de ampliación de plazo
92 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Derechos de Autor | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-04-15 | Informe realizado | 100 | 1 | 100 | Objetivo: Dar cumplimiento a lo ordenado por la Directiva Presidencial 02 de 2002 a las Oficinas de Control Interno, sobre el deber de remitir la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor relacionada con el software que se utiliza en la Contraloría Distrital de Medellín, conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 del 01 de junio de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, y en cumplimiento del Plan Táctico de Auditorías Internas (PAI) aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), para la vigencia 2023. Alcance: El Certificado del Reporte de Software Legal, corresponde a la vigencia 2022. Resultados de la Auditoría: • Se observa que los equipos de cómputo de la Contraloría Distrital de Medellín cuentan con las licencias respectivas, respetando los lineamientos normativos en materia de protección de derechos de autor. • La Dirección Administrativa de Desarrollo Tecnológico cuenta con mecanismos de control que evitan que los usuarios de la Entidad descarguen software que no cuenten con licencias autorizadas e instalación de programas en los equipos, sin contar con los privilegios otorgados. Recomendaciones: • Se observa en la Guía "Administración de Activos Fijos" Código: G-GRI-GF-003 - Versión 03, numeral 5.4.2 Procedimiento para bajas de los bienes de la entidad, no obstante, no se observan definidos los lineamientos respecto a la disposición final para dar de baja al software instalado según el cumplimiento de criterios (Por obsolescencia, pérdida de vigencia tecnológica, o porque la entidad no lo requiere para su normal funcionamiento). Actividad que se realiza desde la Dirección Administrativa de Desarrollo Tecnológico. Por lo tanto, se recomienda incluir. • Es importante que continúe el control sobre los equipos de la entidad, que a su vez fortalece los mecanismos de seguimiento, para evitar la instalación de software sin licencia y sin el debido permiso o autorización. | Exp. 0000020780 Memorando de Asignación 202300002087 de 02/03/2023 Informe definitivo con memorando 202300002637 del 21/03/2023 Publicado en la página web el 17/03/2023
93 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Ejecutivo al Ejercicio Presupuestal de la Contraloría General de Medellín con corte a diciembre 31 de 2022 | N/A | N/A | N/A | 2023-03-15 | N/A | 2023-04-30 | Informe realizado | 33 | 1 | 33 | A 31 de marzo de 2023 Análisis del Resultado: Objetivo: "Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho al Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, mediante la verificación de la ejecución presupuestal, vigencia 2022 de la Contraloría Distrital de Medellín. Alcance: El presente informe de seguimiento, aplica a la ejecución presupuestal de la vigencia 2022 de la Contraloría Distrital de Medellín (CDM). Resultado: A marzo 31 de 2023, el informe presenta un avance del 30%, toda vez que a la fecha se encuentra en ejecución y se han realizado las siguientes actividades: Anuncio de la auditoría mediante Memorando 202300002440 del 14 de marzo del 2023. Solicitud de Información y Memorando de Salvaguarda mediante Memorando 202300002479 del 15 de marzo de 2023. Análisis de información Expediente 0000019129 "Proyecto presupuestal 2022" de la Dirección de recursos Físicos y Financieros, además generación de reportes en el aplicativo Seven. | Exp. 0000020781 Memorando de Asignación 202300002438 del 14/03/2023
94 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Promoción Participación Ciudadana | N/A | N/A | N/A | 2023-04-15 | N/A | 2023-06-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
95 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Gestión de Recursos e Infraestructura - Procedimiento Presupuesto y Tesorería | N/A | N/A | N/A | 2023-05-01 | N/A | 2023-06-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
96 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Gestión SIGEP | N/A | N/A | N/A | 2023-04-15 | N/A | 2023-05-31 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
97 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Procedimiento Capacitación | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-07-31 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
98 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Tratamiento PQRSD e Informe sobre la atención a las quejas, sugerencias y reclamos con corte a junio 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-06-15 | N/A | 2023-08-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
99 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Procedimiento Auditoría Fiscal | N/A | N/A | N/A | 2023-08-01 | N/A | 2023-09-30 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
100 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Proceso Gestión de Recursos e infraestructura - Procedimiento Suministro de Bienes y Servicios | N/A | N/A | N/A | 2023-09-15 | N/A | 2023-11-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
101 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | N/A | N/A | N/A | 2023-09-15 | N/A | 2023-11-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
102 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe rendición índice de Transparencia y Acceso a la Información | N/A | N/A | N/A | 2023-09-30 | N/A | 2023-11-30 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
103 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura- Procedimiento Contabilidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-10-01 | N/A | 2023-11-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
104 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe seguimiento planes de mejoramiento institucionales y entes de control externo. | N/A | N/A | N/A | 1/01/2023 01/05/2023 01/09/2023 | N/A | 31/01/2023 31/05/2023 30/09/2023 | Informe realizado | 33 | 1 | 33 | A 31 de Marzo de 2023. A la fecha, se remitió informe consolidado de seguimiento al Plan de Mejora Institucional con corte a 31 de diciembre de 2022, mediante radicado 202300002866 del 29/03/2023 Se a cumplido con los seguimientos a los planes de mejoramiento de la AGR. | Exp. 0000020775 Informe Plan de Mejora Publicado en la Página web el 27 de Febrero de 2023.
105 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informes rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República. | N/A | N/A | N/A | 01/02/2023 15/04/2023 15/07/2023 15/10/2023 | N/A | 28/02/2023 15/05/2023 15/08/2023 15/11/2023 | Informe realizado | 25 | 1 | 25 | A 31 de Marzo de 2023. La Oficina de Control Interno coordino la rendición de la cuenta anual a la Auditoría General de la República con corte al 31 de diciembre de 2022, toda vez que los resultados de la rendición de la cuenta son el insumo que la Auditoría General de la República (AGR) emplea para el desarrollo de la evaluación de certificación de las contralorías territoriales y revela el estado de los procesos de la Contraloría ante el ente de control, la rendición de la cuenta es un procedimiento de carácter crítico. | Exp. 0000020779 Memorando de Asignación con radicado 202300002496 15/03/2023 Memorando radicado 202300002918 del 31 de marzo 2023
106 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | CAAF Distrito 2, CAAF Distrito 3, CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado, CAAF Cultura y Recreación, CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control, CAAF Obras Civiles, CAAF Educación y Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-01-10 | 2023-08-18 | 2023-09-01 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Según Memorando de Asignación de Auditoría No. 001, del 10 de enero de 2023, radicado 1100 - 202300000074, la fase de planeación culminó el 22 de marzo (25%) y a partir del 23 de marzo, se inició la fase de ejecución en dicha Entidad. | Expediente No. 0000020810 Sistema de Gestión Documental - Mercurio. Papeles de trabajo en los computadores del equipo auditor.
107 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900158929 | Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Según Memorando de Asignación de Auditoría No. 002, del 10 de enero de 2023, radicado 1100 - 202300000075, la fase de planeación culminó el 24 de febrero (25%) y a partir del 27 de febrero, se inició la fase de ejecución en dicha Entidad. | Expediente No. 0000020811 Sistema de Gestión Documental - Mercurio. Papeles de trabajo en los computadores del equipo auditor.
108 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de cuentas e informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900266932 | Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias - APEV | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Según Memorando de Asignación de Auditoría No. 003, del 10 de enero de 2023, radicado 1100 - 202300000076, la fase de planeación culminó el 24 de febrero (25%) y a partir del 27 de febrero, se inició la fase de ejecución en dicha Entidad. | Expediente No. 0000020812 Sistema de Gestión Documental - Mercurio. Papeles de trabajo en los computadores del equipo auditor.
109 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | CAAF Distrito 3, CAAF Obras Civiles y Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Obligaciones Urbanísticas | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría está contemplada para su desarrollo y/o ejecución, para el segundo semestre de 2023. | N/A.
110 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Horas Extras Bomberos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-09-01 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría está contemplada para su desarrollo y/o ejecución, para el segundo semestre de 2023. | N/A.
111 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | CAAF Educación Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-01-23 | 2023-08-11 | 2023-08-31 | Informe de auditoría realizado | 34 | 1 | 34 | A marzo 31, la Auditoría de Desempeño Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín, se encuentra en fase de planeación. | Expediente en Mercurio N°0000020979 Auditoría de Desempeño Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín.
112 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento a la Secretaría de la Juventud | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-08-18 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | La Auditoría de Cumplimiento a la Secretaría de la Juventud está programada para realizarse a partir del 18 de agosto de 2023. | N/A.
113 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública Grupos Poblacionales | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-09-01 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Auditoría de Desempeño Política Pública Grupos Poblacionales está programada para realizarse a partir del 1 de septiembre de 2023. | N/A.
114 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890909297 | Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado | 43 | 1 | 43 | Avance en el proceso de auditoría del 43% Fase de Planeación 25% y 18% fase de ejecución, para un total del 43% de avance en el proceso de auditoría, | Ayudas de memoria , PT diligenciados por el equipo de auditoría que se encuentran en el expediente mercurio 0000020978 y aplicativo Gestión Trasparente.
115 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900323466 | Corporación Ruta N Medellín | 2023-01-10 | 2023-07-19 | 2023-08-04 | Informe de auditoría realizado | 45 | 1 | 45 | Avance en el proceso de auditoría del 45%, Fase de Planeación 25% y 20% fase de ejecución, para un total del 45% de avance en el proceso de auditoría, | Ayudas de memoria , PT diligenciados por el equipo de auditoría que se encuentran en el expediente mercurio 0000020976 y aplicativo Gestión Trasparente.
116 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811036423 | Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI | 2023-08-04 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 4 de agosto | N/A.
117 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900623766 | Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP | 2023-08-01 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 1 de agosto | N/A.
118 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Primera de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 71692667 | Curaduría Urbana Primera de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 1 de agosto | N/A.
119 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Segunda de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 70661050 | Curaduría Urbana Segunda de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 1 de agosto | N/A.
120 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Tercera de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 42823814 | Curaduría Urbana Tercera de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 1 de agosto | N/A.
121 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 3353411 | Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 1 de agosto | N/A.
122 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | CAAF EPM 2 Energía, CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico y Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-01-10 | 2023-08-11 | 2023-09-01 | Informe de auditoría realizado | 38 | 1 | 38 | A marzo 31 de 2023, la Auditoría presenta un avance general acumulado del 38%, representado en: Fase de Planeación: 100% Fase de Ejecución: 19% | Sistema de Gestión Documental Mercurio, Expediente 0000020975
123 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811041199 | EPM Inversiones S.A. | 2023-01-10 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | Informe de auditoría realizado | 79 | 1 | 79 | A marzo 31 de 2023, la Auditoría presenta un avance del 79%, representado en: Fase de Planeación: 100% Fase de Ejecución: 78% | Sistema de Gestión Documental Mercurio, Expediente 0000020974
124 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Unidad Servicio Médico y la Entidad Adaptada de Salud | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-09-04 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría se desarrollará en el segundo semestre de 2023 | N/A
125 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Bienes Inmuebles | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-09-04 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría se desarrollará en el segundo semestre de 2023 | N/A
126 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Ituango | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-01-10 | 2023-08-04 | 2023-08-17 | Informe de auditoría realizado | 39 | 1 | 39 | A marzo 31 de 2023, la Auditoría presenta un avance del 39%, representado en: Fase de Planeación: 100% Fase de Ejecución: 22% | Sistema de Gestión Documental Mercurio, Expediente 0000020827
127 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | CAAF Filiales Energía - Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Sector Energía Grupo EPM | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-08-22 | 2023-11-15 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría se desarrollará en el segundo semestre de 2023. | N/A.
128 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-08-22 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría se desarrollará en el segundo semestre de 2023. | N/A.
129 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-08-16 | 2023-08-29 | Informe de auditoría realizado | 38 | 1 | 38 | La Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un 38% de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoria y un 13% de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros del sujeto de control . | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoria No 0000020975, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado
130 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Servicios de Aseo | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2023-08-30 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta meta no aplica, esta programada para el seguimiento del tercer trimestre | N/A.
131 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Plantas de Tratamiento Agua Potable | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-09-01 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta meta no aplica, esta programada para el seguimiento del tercer trimestre | N/A.
132 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900675108 | Inversiones Telco S.A.S. | 2023-01-10 | 2023-04-21 | 2023-05-05 | Informe de auditoría realizado | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo de 2023 se ha concluido la fase de planeación, se adelanta fase de ejecución la cual presenta un avance del 25%. Se adelanta auditoría dentro del cronograma establecido | Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, actas o ayudas de memoria, Papeles de trabajo. Expediente 0000020826
133 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900092385 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A | 2023-01-10 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | Informe de auditoría realizado | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo de 2023 se ha concluido la fase de planeación, se adelanta fase de ejecución la cual presenta un avance del 25%. Se adelanta auditoría dentro del cronograma establecido | Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, actas o ayudas de memoria, Papeles de trabajo. Expediente 0000020823
134 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 830114921 | Colombia Móvil S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | Informe de auditoría realizado | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo de 2023 se ha concluido la fase de planeación, se adelanta fase de ejecución la cual presenta un avance del 25%. Se adelanta auditoría dentro del cronograma establecido | Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, actas o ayudas de memoria, Papeles de trabajo. Expediente 0000020825
135 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800237456 | Emtelco S.A.S. | 2023-01-10 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo de 2023 se ha concluido la fase de planeación, se adelanta fase de ejecución la cual presenta un avance del 25%. Se adelanta auditoría dentro del cronograma establecido | Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, actas o ayudas de memoria, Papeles de trabajo. Expediente 0000020824
136 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900163926 | Orbitel Servicios Internacionales S.A. | 2023-09-01 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Auditoría programada para el segundo semestre del año | N/A.
137 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905065 | EDATEL S.A. E.S.P. | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Auditoría programada para el segundo semestre del año | N/A.
138 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890500514 | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS | 2023-01-10 | 2023-08-14 | 2023-08-28 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un % de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y un % de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros de CENS. | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoría N ° 0000020988, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado.
139 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890800128 | Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC | 2023-01-10 | 2023-08-15 | 2023-08-29 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un % de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y un % de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros de CHEC. | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoría N° 0000020989, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado.
140 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800052640 | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ | 2023-01-10 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un % de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y un % de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros de EDEQ. | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoría N° 0000020987, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado.
141 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 901380949 | Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. - AFINIA | 2023-01-10 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un % de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y un % de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros de AFINIA. | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoría N° 0000020990, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado.
142 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890201230 | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA | 2023-01-10 | 2023-11-17 | 2023-12-01 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un % de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y un % de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros de ESSA. | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoría N° 0000020986, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado.
143 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 830112464 | Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | A marzo 31, se dio por terminada la fase de planeación, sin embargo. Falta la aprobación de la Subcontraloría por acta o mesa de ayuda. | Expediente Nro. 0000020841 en el aplicativo Mercurio.
144 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900072303 | Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-06-17 | 2023-06-30 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | A marzo 31, se dio por terminada la fase de planeación, sin embargo, falta la aprobación del Plan y programa de auditoría por la Subcontraloría en acta o mesa de ayuda. | Expediente Nro. 0000020840 en el aplicativo Mercurio.
145 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811021223 | Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. | 2023-07-04 | 2023-11-10 | 2023-11-23 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | N/A (no aplica), debido a que dicha auditoría, está programada para el segundo semestre de 2023. | N/A.
146 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900409332 | Aguas de Malambo S.A. E.S.P. | 2023-07-05 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | N/A (no aplica), debido a que dicha auditoría, está programada para el segundo semestre de 2023. | N/A.
147 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800058016 | E.S.E. Metrosalud | 2023-01-10 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | Informe de auditoría realizado | 41 | 1 | 41 | A 31 de marzo, a la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 - E.S.E. Metrosalud, se cumplió con la fase de planeación finalizó el 27 de febrero; la fase de ejecución inició el 28 de febrero y termina el 6 de julio, el equipo auditor remitió el Plan de Trabajo y los Papeles de Trabajo y los Papeles de Trabajo al Líder de Proyecto para la revisión, quien aprobó el 27 de febrero. | Ver Plan de Trabajo y Programa de Auditoría Expediente N°0000020795 Memorando asignación 020 2023/01/10
148 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890904646 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E | 2023-01-10 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | Informe de auditoría realizado | 41 | 1 | 41 | A 31 de marzo, se ha finalizado la fase de planeación de la auditoría, el 11 de marzo se remitió al Líder de Proyectos el Plan de Trabajo y los Papeles de Trabajo, quien aprobó el 24 de marzo. Se avanza en la fase de ejecución. | Ver Plan de Trabajo y Programa de Auditoría Expediente N°0000020796 Memorando asignación 021 2023/01/10
149 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900625317 | Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín | 2023-08-14 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | La Auditoría está programada a partir del 14 de agosto de 2023. | N/A.
150 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Integral de los Activos Fijos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904646 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E | 2023-08-14 | 2023-11-07 | 2023-11-21 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | La Auditoría está programada a partir del 14 de agosto de 2023. | N/A.
151 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800194096 | Instituto de Deporte y Recreación - INDER | 2023-01-10 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | Informe de auditoría realizado | 49 | 1 | 49 | A marzo 31 de 2023 presenta un avance en la fase de planeación del 100% con un peso del 30% en la Auditoria. Fase de ejecución: presenta un 25% sobre un 60% programado en la auditoria. Fase de informe presenta un 0% la fecha de inicio de esta fase el día 29 de junio. Total avance de la auditoria financiera y de gestión 49% | Expediente Mercurio 0000020809 Memorando de asignación N° 022
152 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de cuentas e informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980150 | Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina | 2023-08-01 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta meta no aplica, toda vez que inicia el 1 de agosto 2023 | N/A.
153 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de cuentas e informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900857221 | Museo Casa de la Memoria | 2023-08-01 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta meta no aplica, toda vez que inicia el 1 de agosto 2023 | N/A.
154 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811006762 | Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín | 2023-03-24 | 2023-06-30 | 2023-07-18 | Informe de auditoría realizado | 2 | 1 | 2 | A marzo 31 se presenta un avance del 2% , toda vez que la Auditoria inicio con su fase de planeación el día 24 de marzo del 2023. | Expediente Mercurio 0000021111 Memorando de asignación N° 037
155 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890984630 | Metroparques | 2023-01-10 | 2023-07-28 | 2023-08-15 | Informe de auditoría realizado | 49 | 1 | 49 | A marzo 31 de 2023 presenta un avance en la fase de planeación del 100% con un peso del 30% en la Auditoria. Fase de ejecución: presenta un 25% sobre un 60% programado en la auditoria. Fase de informe presenta un 0% de ejecución , la fecha de inicio de esta fase el día 27 de junio. Total avance de la auditoria financiera y de gestión 49% | Expediente Mercurio 0000020808 Memorando de asignación N° 023
156 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021 y 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900154128 | Corporación Parque Arví | 2023-08-14 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta meta no aplica, toda vez que inicia el 14 de agosto 2023 | N/A.
157 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890923668 | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda. | 2023-01-10 | 2023-07-28 | 2023-08-16 | Informe de auditoría realizado | 38 | 1 | 38 | Fase de Planeación de esta auditoría se cumplió al 100%. (peso 25% sobre el total de la auditoría) Fase de ejecución: 12,23 (peso del 65% sobre el total de la auditoría) Avance de la auditoría a 31 de marzo de 2023 es del 37,5%. | Plan de trabajo y programa de auditoría. Acta mesa de trabajo número 04 de marzo 10 de 2023, aprobación plan de trabajo y programa de auditoría A.F.G. ETMVA Ltda., vigencia 2022. Expediente de mercurio 0000020821. Papeles de trabajo PT01 AF, PT02 AF, PT06 AF, PT08 AF, PT09 AF, PT11 AF, seguimientos a la ejecución de la auditoría.
158 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890919291 | Terminales de Transporte de Medellín S.A. | 2023-01-10 | 2023-08-11 | 2023-08-30 | Informe de auditoría realizado | 37 | 1 | 37 | Fase de Planeación de esta auditoría se cumplió al 100%. (peso 25% sobre el total de la auditoría) Fase de ejecución: 11,9% (peso del 65% sobre el total de la auditoría) Avance de la auditoría a 31 de marzo de 2023 es del 36,9%. | Plan de trabajo y programa de auditoría. Acta mesa de trabajo número 05 de marzo 08 de 2023, aprobación plan de trabajo y programa de auditoría A. F. G. Terminales de Transporte de Medellín s. A., vigencia 2022. Expediente de mercurio 0000020820, cuadro Excel donde se promedia las etapas de la auditoría. Papeles de trabajo PT01 AF, PT02 AF, PT06 AF, PT08 AF, PT09 AF, PT11 AF, seguimientos a la ejecución de la auditoría.
159 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800157073 | Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín | 2023-01-10 | 2023-11-03 | 2023-11-21 | Informe de auditoría realizado | 46 | 1 | 46 | Fase de Planeación de esta auditoría se cumplió al 100%. (peso 25% sobre el total de la auditoría). Fase de ejecución: 20,8% (peso del 65% sobre el total de la auditoría) Avance de la auditoría a 31 de marzo de 2023 es del 46%. | Plan de trabajo y programa de auditoría. Acta mesa de trabajo número 05 de febrero 21 de 2023, aprobación plan de trabajo y programa de auditoría Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín vigencia 2022. Expediente de mercurio 0000020815. Papeles de trabajo PT01 AF, PT02 AF, PT06 AF, PT08 AF, PT09 AF, PT11 AF, seguimientos a la ejecución de la auditoría.
160 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900019519 | Metroplús S.A. | 2023-08-17 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica, toda vez que su inicio está previsto para el 17 de agosto de 2023. | N/A.
161 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Fondo de Estabilización Tarifaria | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890923668 | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda. | 2023-09-01 | 2023-11-08 | 2023-11-23 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica, toda vez que su inicio está previsto para el 1 de septiembre de 2023. | N/A.
162 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890984761 | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU | 2023-01-10 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Se finalizó etapa de Planeación. Se realizaron 10 actas de seguimiento y análisis de la fase de Planeación. Se cumplió con la entrega y aprobación del Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, al igual que los papeles de trabajo. | Expediente de Mercurio Nro. 0000020971
163 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Concejo de Medellín vigencia 2022 | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Concejo de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | NA, programada para el segundo semestre | N/A.
164 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Personería de Medellín vigencia 2022 | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Personería de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | NA, programada para el segundo semestre | N/A.
165 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900014480 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2023-01-10 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | Informe de auditoría realizado | 35 | 1 | 35 | Se viene ejecutando la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 al ISVIMED, en sus etapas de Planeación y Ejecución. | Expediente 0000020967
166 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800223337 | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2023-01-10 | 2023-08-04 | 2023-08-23 | Informe de auditoría realizado | 35 | 1 | 35 | Se viene ejecutando la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 a la EDU, en sus etapas de Planeación y Ejecución. | Expediente 0000020966
167 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Proyecto Ciudad del Este | AC - Auditoría de Cumplimiento | 900014480 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2023-08-21 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica, toda vez que su inicio es en el mes de agosto de 2023 | N/A.
168 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Ciclo rutas | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-08-24 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica, toda vez que su inicio es en el mes de agosto de 2023 | N/A.
169 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Convenios realizados SIF - EDU vigencia 2017 a 2022 | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física / Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica, toda vez que su inicio es en el mes de septiembre de 2023 | N/A.
170 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900602106 | Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado | 45 | 1 | 45 | A marzo 31 de 2023: el avance total de la auditoria F y de G SAPIENCIA es del 45%: Fecha realización: inicio 10/01/2023 Informe preliminar: 14/07/2023 Informe defintivo:28/07/2023 Fase de planeación 100%, que corresponde al 25%. Se realizó la presentación del equipo auditor ante la entidad, se suscribieron los memorandos de independencia de los funcionarios y la carta de compromiso de la entidad firmada por el Director de Sapiencia y el Contralor Auxiliar, las cuales se encuentran en el expediente de mercurio 0000020816. Como resultado se obtuvo el plan de trabajo y programa de auditoría junto con el cronograma de actividades aprobado en mesa de trabajo por el Supervisor y Líder de proyectos. Además se entregaron los papeles de trabajo: PT 05-PF conocimiento entidad, PT 02-PF riesgos de auditoria , PT 05-AF materialidad, PT 04-PF muestra contratación, PT 02-AF matriz de riesgos y controles, PT 01-AF pruebas iniciales y finales, PT- 11 AF- pruebas libre. Fase de ejecución 20%: inicia 27/02/2023 y termina 23/06/2023: sin incluir la gestión y gasto. Para la gestión presupuestal, los estado financieros e indicadores financieros vigencia 2022, a y los indicadores a mayo 3 debe finalizar: el equipo ha realizado pruebas de auditoria, de detalle y de recorrido en la parte financiera y presupuestal, complementando con el (PT 011-AF) para la contratación (pagos y deducciones) y el PT-08 ejecución del recurso. Se reviso la rendición de la cuenta el 15/02/2023, PT-09 calificando la oportunidad y suficiencia. Se esta elaborando el PT-03 PMU, se esta evaluado las acciones de mejora de los hallazgos de los macroprocesos fanaciero y presupuestal. El 27 de marzo se realizó reunión con el Supervisor, Líder de proyectos y equipo de trabajo para socializar las posibles observaciones a presentar en mesa de trabajo ante SAPEINCIA, se tiene programada reunión para el viernes 31/03/2023. En lo que va de el año 2023 no se ha recibido PQRSD para incluir en el auditoria. Fase de informes: 0% nota: los expedientes de mercurio y de gestión transparentes, contiene la documentación generada a la fecha de la auditoria. | Expediente mercurio 20816, entre otras: Radicado 202390000857 del 16/01/2023 Memorando de Asignación Radicado 202300000586 del 18/01/2023, 202300000451 del 16/01/2023 - Declaración de Independencia Radicado 202390003301 del 16/03/2023 - Modelo 07 PF Cronograma Radicado 202390003298 del 16/03/2023 - Plan de Trabajo Radicado 202390003374 del 17/03/2023 Acta Elaboración y aprobación Plan Auditoría Radicado 202390003239 del 15/03/2023 Acta Verificación fase de Planeación Radicado 202390003297 del 16/03/2023 - Papeles de Trabajo Registro en aplicativo Gestión transparente.
171 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980153 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 2023-01-10 | 2023-07-19 | 2023-08-04 | Informe de auditoría realizado | 45 | 1 | 45 | A marzo 31 de 2023, se tiene el 100% de la fase de planeación. Los Papeles de Trabajo de la Fase de Planeación están en el expediente de mercurio N°20817 de la IUPB.PT 06 Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, PT05 Entendimiento de la entidad, PT11 Papel Libre de las etapas de Presupuesto, PT04 muestra contratación, PT01 Pruebas Analíticas Iniciales y Finales (Solo las iniciales, las pruebas finales se harán durante la etapa de ejecución), PT02 Matriz de riesgo, PT07 Modelo de cronograma, PT02 Riesgo de Auditoría, PT11 Libre Comparación PAC con ejecución presupuestal vigencia 2022; PT03 Procesos claves Presupuestales y Financiero, PT04 Pruebas de Recorrido. La Fase de Ejecución se encuentre a la fecha con un avance del 20%, se han realizado las siguientes actividades: PT06 Pruebas de detalle de la parte Presupuestal y Contable. PT011 Libre de presupuesto y Contables; PT11 libre para la evaluación de las Transferencias del municipio, verificar cumplimiento del instructivo 02 del 20-12-2022; Reservas y Cuentas por Pagar. PT08 contratación PT09 de rendición de la Cuenta Reuniones con responsable de Presupuesto y de Contabilidad; entre otras para verificar el archivo contable (PT-01 Fase de ejecución). A la fecha 31 de marzo se tiene un avance en la fase de ejecución del 20%, para un total del 45% | Expediente de Mercurio 20817; entre otras: Rad. 202390002705 del 27/02/2023: Acta Instalación de la Auditoría Rad. 202390002703 del 27/02/2023 Acta Seguimiento Rad. 202390003379 del 17/03/2023 Acta Aprobación del Programa de Auditoría. Rad. 202390004053 del 29/03/2023 PT02 Matriz de Riesgo. Rad. 202390003096 del 09/03/2023 PT01 Pruebas analíticas iniciales y finales. Rad. 202390003099 del 09/03/2022 PT07 Modelo de cronograma. Rad. 202390003100 del 09/03/2022 Plan de Trabajo y Programa de Auditoria. Rad. 202390003101 del 09/03/2022 -PT03 Procesos Claves. Rad. 202390003101 del 09/03/2022 PT011 Libre Etapas del Presupuesto. Rad. 202390003103 del 09/03/2022 PT011 Libre Comparación PAC con Ejecución Presupuesto. Rad. 202390003270 del 15/03/2022 PT04 Muestreo. Rad. 202390003467 del 21/03/2022 Pruebas de Recorrido. Rad. 202390004056 del 29/03/2023 PT02 PF Gestión Riesgo de Auditoría
172 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800214750 | Instituto Tecnológico Metropolitano | 2023-01-10 | 2023-07-24 | 2023-08-09 | Informe de auditoría realizado | 44.5 | 1 | 44.5 | A marzo 31 de 2023 *Se realizó la presentación del equipo auditor ante la entidad, se suscribieron los memorandos de independencia de los funcionarios y la carta de compromiso de la entidad firmada por el rector del ITM y el contralor auxiliar, las cuales se encuentran en el expediente de mercurio 0000020818. *Al 27 de febrero 2023 se dio cumplimiento del 100% a la fase de planeación de la Auditoria, como resultado se obtuvo el plan de trabajo y programa de auditoría, junto con el cronograma de actividades, además se entregaron los papeles de trabajo PT 02-PF, PT 05-AF, PT 04-PF, PT 02-AF, PT 01-AF, PT 05-PF *al momento se avanza en la fase de ejecución de la auditoria, se han realizado pruebas de recorrido y pruebas de detalle en la parte financiera y presupuestal, compiladas en el PT01 AF Pruebas Analizas iniciales y finales y complementadas con el (PT 011-AF). Se considera que el avance hasta el momento es de 100% a la fase de planeación de la Auditoria, y 19,5% en la fase de ejecución, es decir un 44,5 % a la fecha *Durante el año 2022 y lo que va del año 2023 no se ha recibido ninguna PQRSD de la entidad vigilada. | Expediente de Mercurio 0000020818, Memorando de asignación radicado 202300000137 del 10/01/2023 Declaración de Independencia, entre otras, Rdo.202300000536 del 17/01/2023, Rdo.202300000230 del 12/01/2023, Rdo.202300000577 del 18/01/2023 Carta de presentación de la auditoría Rdo. 202300000542 del 17/01/2023 Carta de Compromiso anexas al memorando del 12/01/2023, radicado 202390003048; firmadas del 12/01/2023. Acta de Instalación Rad. 202390003009 PT 05 Entendimiento de la Entidad, Rdo 202390004089 del 29/03/2023 PT 04 - PF Muestreo, Rdo 202390004085 del 29/03/2023 PT - 02 Matriz de Riesgos y Controles, Rdo 202390004086 del 29/03/2023. PT - 02PF Matriz Gestión del Riesgo de Auditoria Rdo 202390004084 del 29/03/2023. PT - 07PF cronograma de actividad, Rdo 202390004083 del 29/03/2023. PT Modelo 06 Plan de Trabajo y Programa de Auditoría Rdo 202390003785 del 28/03/2023.
173 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980134 | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2023-01-10 | 2023-07-26 | 2023-08-15 | Informe de auditoría realizado | 44 | 1 | 44 | A marzo 30, se dio cumplimiento a la fase de planeación de la Auditoría al 100%, con la elaboración del Programa de Auditoría y el Plan de Trabajo; así como los documentos soportes; entre otras: PT 02-PF, PT 05-AF, PT 04-PF, PT 02-AF, PT 01-AF, PT 05-PF. Se realizó instalación de la Auditoría el 25/01/2023. Se elaboraron memorando de independencia; la Carta de Compromiso y Carta de Salvaguarda anexas al memorando 202300000065 del 13/01/2023, radicado 0000166045; firmadas del 12/01/2023. Adicionalmente, se realizó reunión de seguimiento de la fase de planeación de la auditoría, aprobación del programa de auditoría, documentos soportes y muestra de auditoría. En la ejecución de la auditoría; se ha avanzado en el diligenciamiento del PT 01 Pruebas Analíticas Iniciales y Finales, entre otras lo relacionado con: Reporte Chip CGN, Análisis Archivo Contable, Análisis Ecuación Contable, Analítica Financiera, Conciliaciones Bancarias, Análisis Depreciaciones; PT 06 Pruebas de Detalle. En el componente presupuestal, se realizó revisión del anteproyecto de presupuesto, reporte CHIP, Cuentas por Pagar, Reservas Presupuestales, Ajustes Presupuestales, Ejecución de Ingresos y Gastos. Se avanza en la revisión de la Rendición de la Cuenta en términos de calidad de la información rendida y Planes de Mejoramiento El avance a la fecha corresponde al siguiente: Fase de Planeación: 100% que representa el 25% Fase de Ejecución: 19% Para un total de 44% de avance. | Información contenida en el Expediente de Mercurio 20819; entre otras: Radicado 202390003092 del 09/03/2023 - Acta 02 Seguimiento fase de planeación Radicado 202390003088 del 09/03/2023 - PT 05 PF Entendimiento de la Entidad Radicado 202390003040 del 08/03/2023 - PT 04 PF Muestreo Radicado 202390003027 del 08/03/2023 - Modelo 07 PF Cronograma de Actividades 202390003024 del 08/03/2023 - Modelo 06 Plan de Trabajo y Programa de Auditoría Radicado 202390003026 del 08/03/2023 - PT 05 AF Materialidad Información registrada en Gestión Transparente
174 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Infraestructura Educativa | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Educación | 2023-08-14 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría está programada para el segundo semestre 2023 | N/A
175 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Contractual Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Educación | 2023-08-14 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría está programada para el segundo semestre 2023 | N/A
176 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión de Eventos de Riesgo Asociados a Lluvias | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-06-13 | 2023-10-20 | 2023-11-03 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
177 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Ambiental Proyecto Hidroeléctrica Ituango | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-05-29 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
178 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Plan de Acción Climática Medellín 2020-2050 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | Informe de auditoría realizado | 47 | 1 | 47 | En marzo se culminó la fase de planeación con la aprobación del Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y a partir del 21 de marzo comenzó la fase de ejecución de la auditoría. | Expediente Mercurio No. 0000021075
179 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento a la asignación de recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Recursos asignados /Recursos aprobados) * 100 | 2.8 | 1 | 2.8 | "Solamente se encuentra en ejecución el contrato MC0282023 área protegida EMERMÉDICA POR VALOR DE $618.4500. Se requiere iniciar urgente el contrato de apoyo a la gestión SST y el de compra de elementos de emergencia." | Plan Anual de Trabajo SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
180 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento al Programa de Capacitación en el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo para todos los servidores de la CDM (incluye promoción y prevención, inducción y reinducción en temas SST para servidores, contratistas y practicantes, curso de 50 horas para quien aplique, etc.) en la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de capacitaciones ejecutadas/ Numero de capacitaciones programadas) *100 | 17 | 1 | 17 | De las 72 capacitaciones programadas se han ejecutado 12 durante los meses enero y febrero/2023, es decir el 17% con apoyo de la ARL SURA. Es importante que el COPASST termine los cursos de 50 hr programado y los responsables de apoyar el SG-SST. Adicionalmente cuando inicie el contrato de apoyo al SG-SST se completará otras capacitaciones importantes para la intervención del riesgo psicosocial. | Plan de Capacitación SST - CDM 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
181 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento al cumplimiento de la evaluación de estándares mínimos conservando la meta por encima del 85% (correspondiente al periodo 2023). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Estándar de cumplimiento el 85% | 79 | 1 | 79 | En el PRIMER SEGUIMIENTO el porcentaje de cumplimiento de estándares mínimos está al 79%, este resultado es una alerta ya que es importante establecer acciones inmediatas para dar cumplimiento a los elementos que aun no están en ejecución, tal como se reporta en el informe de indicadores. *La CDM cumple con un 100% de los ítems evaluados de los indicadores de estructura del SG SST *La CDM cumple con un 75% de los ítems evaluados de los indicadores de proceso del SG SST La CDM cumple con un 60% de los ítems evaluados de los indicadores de resultado del SG SST | Indicadores SST CDM SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
182 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento a las actividades del Plan Anual de Trabajo SST para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de actividades ejecutadas/ Numero de actividades programadas) *100 | 17 | 1 | 17 | Hasta la fecha se han ejecutado 79 actividades de las programadas. Pendiente iniciar el contrato de apoyo al SG-SST para dar continuidad a las *ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD y LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REQUERIDOS. | Indicadores SST CDM SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
183 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Realizar seguimiento a las Condiciones de salud en el trabajo de los servidores, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de actividades PyP ejecutadas/ Numero de actividades PyP programadas) *100 | - | - | - | No ha iniciado el contrato de apoyo al SG-SST en medicina preventiva para el seguimiento a condiciones de salud, por lo cual se incumple con esta actividad. | Indicadores SST CDM SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
184 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Seguimiento al registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de eventos investigados/ Total de eventos reportados) * 100 | 100 | 1 | 100 | Durante los meses de enero y febrero no se presentaron Accidente de Trabajo. Para el mes de marzo se presentó un evento el día 17-03-2023 el cual se encuentra en investigación y toda la información estará cargada a corte 31 de marzo. | Indicadores SST CDM SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
185 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Actualización de Matriz IPEVR (Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos) para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Matriz revisada y actualizada | - | - | - | En este periodo no se tiene programada actualización Matriz IPEVR | Plan Anual de Trabajo SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
186 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Seguimiento a las medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgo, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de acciones gestionadas/ Total de controles presentados) *100 | 25 | 1 | 25 | Se realiza inspecciones de seguridad periódicas de acuerdo a cronograma de inspección y en el COPASST se monitorean las acciones y controles presentados. Hasta la fecha se cumple con lo establecido. RESPONSABLE INFORMES: Jaime Cañola - Copasst | Inspecciones de Seguridad 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
187 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Actualización del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de actividades ejecutadas/ Numero de actividades programadas) *100 | 25 | 1 | 25 | Se encuentra en ejecución la actualización. Plazo máximo: junio/2023. Apoyo: Daniel Hincapié - Asesor ARL SURA | PPRE 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
188 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (VERIFICAR) Desarrollar auditoría interna anual al SG-SST para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Auditoria interna realizada para el año 2023 | - | - | - | En este periodo no se tiene programada Auditoría interna al SG-SST | Auditoría Interna SG-SST Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
189 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (VERIFICAR) Garantizar que se realice la revisión por la dirección del SG-SST durante la vigencia 2023, cumpliendo la normatividad vigente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de ítems evaluados en Rev. X Dir./ Total de ítems a evaluar en Rev. X Dir.) *100 | 25 | 1 | 25 | Se realizó la revisión por la dirección cierre 2022. Pendiente Acta de revisión por la dirección para socializar con el COPASST y el Responsable del SG-SST. Inicia periodo de revisión por la dirección periódica para el 2023. | Revisión por la Dirección-SST Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
190 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (ACTUAR) Gestionar las acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (que incluye acciones de mejora conforme a auditoría interna anual, revisión de la alta dirección, acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y la elaboración de Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL, cuando aplique) para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de acciones gestionadas/ Total de acciones presentadas ) *100 | 25 | 1 | 25 | No se tienen acciones documentadas, asociadas a SST dentro del Sistema de la CDM; sin embargo, tomando en cuenta la autoevaluación de estándares mínimos realizada en DIC/2022 ante el Ministerio de Trabajo se elaboró un plan de mejoramiento al cual se realiza seguimiento, y del que hasta ahora tenemos el siguiente reporte: ENERO (50% de las actividades planeadas) FEBRERO (67% de las actividades planeadas). | Plan de Mejoramiento Estándares Mínimos-SST Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
191 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar 2 actividades para Pre pensionados con alguna de las Cajas de Compensación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas | 25 | 1 | 25 | Se remitió invitación a los servidores que se encuentran dentro de los 3 años para cumplir la edad de pensión por lndeterminada edad, inscribiéndose 36 funcionarios. El 30 de marzo se desarrolla la actividad 1 en el club las Ardillas. Se tiene programado un conjunto de acciones a través del Programa Mas vida a tus años, el cual busca brindar recursos personales que le ayuden a adaptarse a dicho cambio e imaginar la jubilación como el inicio de un nuevo momento de oportunidad | Correo Electrónico. Por lo anterior queremos invitarlos a la primera actividad de prepensionados que se realizara el 30 de marzo de 2023, los cupos son limitados, por tal motivo se tendrá encuentra el orden de inscripción, la cual se puede hacer por este medio, al correo juan.alvarez@cgm.gov.co. Siéntete bien, porque en este momento recibirás las recompensas de todo el tiempo que te dedicaste a dar lo mejor de ti. Quedo atento. Contrato CD00222023
192 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Formular una estrategia y realizar dos (2) eventos orientados a la “Gestión del Cambio” en la CGM. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Eventos realizados / Eventos programados | - | - | - | Se tiene programada para el 28 de abril del 2023 la primera actividad relacionada con la Gestión del Cambio " Cambio interno" Tema a tratar - El cambio de Contraloría General de Medellín a Contraloría Distrital de Medellín. | NA
193 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el programa de vivienda según el acuerdo 029 de 2014 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | # de Actividades relacionas con la ejecución del programa de vivienda realizadas/ # de Actividades relacionadas con el programa de Vivienda Programadas (meta depende de la gestión que realizan los servidores públicos) | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 del 2023 se han adelantado desde el programa de vivienda las siguientes actividades que corresponden a la ejecución del programa según acuerdo 029: 1.SE REALIZO LA CONVOCATORIA 2. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DEBIDAMENTE DILIGENCIADAS 3. PUBLICACION LISTA INICIAL ASPIRANTES ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS EN CARTELERAS DE LA ENTIDAD Y CORREO ELECTRONICO | Mercurio Convocatoria 202300001697 Listado inicial de aspirantes admitidos y no admitidos a la convocatoria vivienda 2023 202300002720
194 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar las actividades de bienestar contempladas en los acuerdos laborales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Cumplir el 100% de los acuerdos laborales. | 25 | 1 | 25 | Se cumple con los acuerdos laborales en la medida que los servidores públicos presentan solicitudes a través del Sistema de Gestión Documental Mercurio, así: se tramita 2 solicitud de préstamo por calamidad y urgencias, 7 quinquenios, 18 por aros y lente, 164 por aprovechamiento del tiempo libre. | Resoluciones de reconocimientos Kactus Expediente 0000020896 Lentes y Aros. Expediente 0000020899 Quinquenios. Expediente 0000020898 Préstamo Calamidad Doméstica. Expediente 0000020897 Aprovechamiento del Tiempo Libre.
195 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Aplicabilidad de los resultados de Clima Organizacional efectuando en la medición del año 2022. | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-12-31 | Numero de acciones gestionadas/ Total de acciones propuestas *100 |  |  |  | NA, para esta evaluación por la fecha programada | NA
196 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar programas de estímulos e incentivos (Reconocimiento ayuda por incapacidades, estímulos educativos, aprovechamiento tiempo libre, lentes y aros, quinquenios, mejores equipos de trabajo, mejor empleado, calamidad y urgencias familiares, enfermedades catastróficas) | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-12-31 | # programas realizados / # programas programadas | 25 | 1 | 25 | Se cumple con los acuerdos laborales en la medida que los servidores públicos presentan solicitudes a través del Sistema de Gestión Documental Mercurio, así: se tramita 2 solicitud de préstamo por calamidad y urgencias, 7 quinquenios, 18 por aros y lente, 164 por aprovechamiento del tiempo libre. | Resoluciones de reconocimientos Kactus Expediente 0000020896 Lentes y Aros. Expediente 0000020899 Quinquenios. Expediente 0000020898 Préstamo Calamidad Doméstica. Expediente 0000020897 Aprovechamiento del Tiempo Libre.
197 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar actividades conmemorativas culturales, recreativas y de bienestar. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas | 25 | 1 | 25 | Se realiza la conmemoración del día de la mujer el día 8 de marzo de 2023 en la CDM , de igual forma el día del hombre el 17 de marzo de 2023. | SECOP II-Informe del proveedor contrato CD0292023
198 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Cumplir con las obligaciones de Gestión del Talento Humano en lo referente a nómina, prestaciones sociales, situaciones administrativas (actos administrativos, resoluciones vacaciones y licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, comisiones, cesantías, nombramientos y conclusiones de nombramiento), certificados laborales, Beneficios de Bienestar Social y demás responsabilidades que sean competencia de la Dirección de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | # obligaciones ejecutadas /Total Obligaciones solicitadas | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 del 2023 se han revisado y pagado 6 nóminas, 151 certificados laborales, 65 cesantías parciales y 11 cesantías definitivas, cambio de cuentas bancarias 0, creación de 5 cuentas, funcionarios nuevos 5, 103 resoluciones de incapacidad, 13 resoluciones de comisión y viáticos. A marzo de 2023 se ha realizado el correspondiente trámite administrativo a 133 incapacidades reportadas en el periodo, equivalentes a 828 días de incapacidad por valor de $113,369,485, las cuales fueron pagadas a los servidores públicos incapacidad en las nóminas correspondientes, además se han elaborado 133 Resoluciones de Licencia por Enfermedad. | OneDrive - Contraloría General de Medellín/2022/incapacidades 2022/seguimiento/BD Seguimiento incapacidades 2022. xls PC Diana Maria/2022/incapacidades 2022/seguimiento/BD Seguimiento incapacidades 2022. xls. Actos Administrativos, Historias laborales, Sistema Kactus. Kactus/acumulados nomina/ reportes por concepto OneDrive - Contraloría General de Medellín/2023/incapacidades 2023/seguimiento2023/BD Seguimiento incapacidades 2023. xls
199 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Organizar las Historias Laborales de los servidores públicos activas e inactivas de la CGM, de acuerdo a las directrices emanadas por la Secretaria General / Procedimiento de Gestión Documental y lo dispuesto en la normativa vigente del Archivo General de la Nación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | N° de hoja de vida de los servidores públicos organizadas) / Total de servidores públicos | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 se tiene 337 hojas de vida administradas, sobre el total de los servidores que son 337. | Expedientes físicos - Mercurio Expedientes 0000008315 - 0000008794 -0000020471- 0000008739- 0000017545
200 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración de Bienes y Rentas al momento de la posesión, retiro y en cada anualidad, de los servidores públicos activos en la planta de cargos de la Entidad, en la plataforma SIGEP del DAFP. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | No de servidores con declaración de renta verificada/ total de servidores CGM | 25 | 1 | 25 | A marzo de 2023, se verificó el cumplimiento de la presentación de la declaración de Bienes y Rentas de los servidores públicos activos en la planta de cargos de la Entidad, en la plataforma SIGEP II del DAFP, al momento de la posesión a 5 funcionarios y en el momento de retiro a 6 funcionarios , para la declaración periódica es decir en cada anualidad aplica para el Trimestre III de la vigencia , . | Pagina función publica/SIGEP II/Gestión de la Información/Catalogo de Reportes/Listado de Reportes/MONITOREO DE BIENES Y RENTAS. PC servidor encargado, OneDrive-Contraloría General de Medellín/2023/SIGEP II 2023/BD SEGUIMIENTO SIGEP 2021 2022 2023.xls
201 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar las actividades pertinentes a registro, verificación y aprobación de la información básica de los funcionarios que Ingresan a la Entidad, para habilitarlo en SIGEP, con sus respectivos soportes. Adicionalmente deshabilitar las Hojas de vida en el SIGEP de personal que se retira de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Servidores que ingresan habilitados en el SIGEP/ total servidores ingresados *100 Servidores retirados Deshabilitados del SIGEP/ Total de servidores retirados *100 | 25 | 1 | 25 | A marzo de 2023 se realizó la activación de usuarios en la plataforma SIGEP II del DAFP, la verificación y aprobación de la información en las correspondientes hojas de vida de los 5 funcionarios que Ingresaron a la Entidad y además se desasociaron de la Entidad en la plataforma SIGEP II del DAFP, las hojas de vida de 6 funcionarios que se retiraron de la Entidad en el periodo. | www.funcionpublica.gov.co/SIGEP II/Gestión de la Información/Catalogo de Reportes/Listado de Reportes/VINCULACIONES DE LA ENTIDAD www.funcionpublica.gov.co/SIGEP II/Gestión de la Información/Catalogo de Reportes/Listado de Reportes/SERVIDORES PUBLICOS DESVINCULADOS DE LA ENTIDAD OneDrive - Contraloría General de Medellín/2023/SIGEP II 2023/BD SEGUIMIENTO SIGEP 2021 2022 2023.xls
202 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Gestionar la Calificación Definitiva de Evaluación de desempeño Laboral 2022 – 2023 y realizar la Concertación de Compromisos Laborales 2023-2024, la Evaluación del Primer semestre y las evaluaciones parciales eventuales si son necesarias. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | 1- Informe Evaluación del Desempeño 2. Concertación compromisos 3. Evaluaciones parciales. | 25 | 1 | 25 | A marzo 30 de 2023 se realizaron las etapas correspondientes al proceso de evaluación de desempeño de los 337 servidores de la CDM, los cuales corresponden a: Calificación Definitiva 2022 - 2023 y la Concertación de Compromisos 2023 -2024. | Historia laboral del servidor. Aplicativo EDL - CNSC
203 | PAV: Plan Anual de Vacantes |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Identificar y registrar las vacantes definitivas de carrera administrativa que se generen en la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Informe de Vacantes y Provisiones | 25 | 1 | 25 | Se reportaron a la CNSC las 93 vacantes definitivas con que cuenta la entidad con corte a marzo de 2023, registrándolas en el aplicativo SIMO. Se envío a la CNSC el certificado de los servidores de carrera de la entidad para el concurso de ascenso. Con corte a marzo de 2023, se realizaron: Nombramientos ordinarios 1: Enero: 1, Febrero: 0, Marzo: 0. Nombramientos en provisionalidad 7: Enero: 2, Febrero: 5, Marzo: 0. | Resoluciones de nombramiento. Aplicativo SIMO. Correo enviado a la CNSC.
204 | PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Provisión de los empleos vacantes de la planta de personal de la Contraloría General de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Informe de Vacantes y Provisiones | 25 | 1 | 25 | Con corte a marzo 2023 se han gestionado: Encargos en vacantes de carrera administrativa (0): Enero: 0, Febrero: 0, Marzo: 0. Encargos en vacantes de libre nombramiento y remoción (10): Enero 2, Febrero 3, Marzo 5. Reubicaciones (45) y traslados (2): Enero: 33 reubicaciones, 1 traslado Febrero: 3 reubicaciones, 0 traslado Marzo: 9 reubicaciones, 1 traslado Comisión de servicios: Comisión LNR al interior entidad: 0. Comisión LNR en otra entidad: 1. Comisión de servicios al interior de la entidad (3): Enero: 1, Febrero: 0, Marzo: 2. | Resoluciones de encargo. Memorando de reubicación y traslado en Mercurio e historia laboral. Resoluciones y memorandos de comisión en Mercurio e historia laboral.
205 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar la evaluación de los servicios solicitados por mesa de ayuda | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Informes trimestrales de mesa de ayuda, incluyendo el resultado de calificación de servicios prestados | 25 | 1 | 25 | Se realizó el informe trimestral de mesa de ayuda, se evaluaron en el primer trimestre 274 casos, Con una calificación promedio sobre calidad, oportunidad y confiabilidad del 4,88 que corresponde al 97.6% de satisfacción del servicio prestado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico. | Sistema de Gestión Documental Mercurio Expediente nro. 0000020959
206 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Actualizar el Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento. Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI actualizado. | 25 | 1 | 25 | Se actualizo el Plan de continuidad del negocio de los servicios de TI a marzo de 2023 | Carpeta de la dependencia - Fénix- Tercer trimestre Mercurio Expediente 0000020958
207 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Analizar las actividades propuestas en la Política de Gobierno Digital emanadas por el MINTIC y validar su viabilidad al interior de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Informe de análisis de viabilidad de las actividades. | 25 | 1 | 25 | En el primer trimestre se realizo análisis de las políticas de gobierno digital con el fin de validar la viabilidad en la aplicación al interior de la entidad del marco de arquitectura empresarial, MSPI. | Expediente de Mercurio 0000020960
208 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Proponer la estrategia de Uso y Apropiación de TI | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento. Propuesta de estrategia de Uso y Apropiación de TI | 25 | 1 | 25 | 1_ Se Elaboró documento de la propuesta de la estrategia para la vigencia. 2_Se realizaron campañas sobre: ingreso a sistemas de información, ciberseguridad, doble autenticación, uso de One Drive, uso de medios extraíbles (peligro que representan), comprensión de archivos etc. Campañas realizadas en las carteleras digitales de la entidad (pisos 5, 6, 7, y 8). Y los fondos de pantalla en los PC de los servidores de las diferentes campañas de diferentes temas. Capacitaciones: 1_CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL NUEVOS FUNCIONARIOS 2_CAPACITACIÓN PQRSD - PARTICIPACIÓN CIUDADANA CURSO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 3_CURSO DE ONE DRIVE - DESARROLLO TECNOLÓGICO 4_Jornada de actualización SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS 5_NUEVA GAT | 1_La evidencias se encuentran en la carpeta Fénix-J: \2023 seguimiento plan de acción Trimestre I. 2_Boletines Contraloría al día #S: del 3 al 10 entre febrero y marzo. 3_ lista de asistencia a las capacitaciones en la dirección de gestión del conocimiento.
209 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementar una nueva mesa de servicios | N/A | N/A | N/A | 2023-02-02 | N/A | 2023-04-30 | Cumplimiento 100% | 25 | 1 | 25 | Se tiene el montaje completo de la base datos, el servidor del system center y la parametrización inicial. | System Center Manager (suit de administración de Infraestructura.
210 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Migración de los aplicativos a la nube | N/A | N/A | N/A | 2023-02-02 | N/A | 2023-12-31 | # aplicativos /Total Aplicativos Migrar |  |  |  | La dependencia tiene 7 aplicativos de los cuales actualmente hay 2 en nube, se planea subir para esta vigencia 5 de los cuales no se ha realizado ninguno debido a que la migración a nube, depende de la gestión contractual que adelanta actualmente el Distrito de Medellín, pues se hace con recursos de ellos. | NA
211 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento de servicios TI | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | 1. Plan mantenimiento de servicios TI elaborado 2. % seguimiento del plan | 62.5 | 1 | 62.5 | 1. Se elaboró el plan de mantenimiento 100% de cumplimiento. 2. Se lleva un seguimientos al plan de mantenimiento de los 4 programados par un cumplimiento del 25% . | 1. Sistema de Gestión Documental Mercurio Expediente: 0000020961 Nombre del expediente: PLANES TACTICOS Y DE ACCION MANTENIMIENTO DE HW SW. 2. Fenix J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\211 Plan de Mantenimiento TI
212 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Diseño, configuración e implementación de la infraestructura de red que permita ampliación de la conectividad, optimización y seguridad de la información en la Contraloría Distrital de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | # switches cambiados/Total SW a cambiar | 10 | 1 | 10 | Actualmente hay un proceso de selección abreviada menor cuantía No. SAMC0032023. Al cual se presento único oferente, Xorex de Colombia, cuya propuesta económica esta en $199.835.556, la evaluación en aspectos técnicos fue acorde con los requerimientos de la contraloría. La resolución de Adjudicación o Declaratoria desierta del procedimiento de selección objetiva esta para el 30 de Marzo de 2023. Firma del Contrato para el 31 de marzo de 2023. | 1. SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4101774&isFromPublicArea=True&isModal=False 2.Fenix J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\213 Diseño, configuración e implementación de la infraestructura de red
213 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Velar para que los servicios del centro de datos estén disponibles en un mínimo del 80% de las horas laborables | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Disponibilidad de los servicios de TI >= 80% | 25 | 1 | 25 | En el primer Trimestre 2023 la disponibilidad de los servicios TI fue de un promedio del 87,99%, superando el límite inferior establecido del 80%., en 7.99 puntos porcentuales.. | Carpeta de la Dependencia - Fénix; J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\213 Disponibilidad Servicios Centro Datos
214 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Subcontraloría | Automatizar los papeles de trabajo “PTS” para Auditoria (Fase I) | N/A | N/A | N/A | 2023-02-02 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento 100% | 5 | 1 | 5 | Se estima un avance del 5% toda vez que se encuentra en la proyección de estudios previos. | Fénix J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\215 Automatizar Papeles de Trabajo
215 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Migración a IPV6 | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento 100% | 10 | 1 | 10 | Actualmente hay un proceso de selección abreviada menor cuantía No. SAMC0022023. Al cual se presentaron cinco oferentes: REDNEET SAS, Realtime C&S S.A.S, IPv6 TECHNOLOGY S.A.S, CGO LTDA, GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. cuyas propuestas económicas oscilan entre $59.352.440 y $94.900.000, los diferentes oferentes están en proceso de subsanar documentación para certificar cumplimiento de requisitos. La resolución de Adjudicación o Declaratoria desierta del procedimiento de selección objetiva esta para el 29 de Marzo de 2023. Firma del Contrato para el 30 de marzo de 2023. | 1. SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094183&isFromPublicArea=True&isModal=False 2.Fenix J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\218 Migración IPV6
216 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Actualización e Implementación de Instrumentos archivísticos: 1. Cuadro de Clasificación Documental (CCD) 2. Tablas de Retención Documental (TRD) 3. Programa de Gestión Documental (PGD) 4. Modelo de requisitos para documentos electrónicos 5. Tablas de Control de Acceso (TCA) 6. Sistema Integrado de Conservación (SIC). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Instrumentos archivísticos implementados/ Instrumentos archivísticos proyectados por año. | 25 | 1 | 25 | Se cuenta con el siguiente avance: *TRD y CCD: en Comité Interno de Archivo se evaluaron y aprobaron los ajustes propuestos por Secretaría General para ser remitidos al Consejo Departamental de Archivo. *PGD: el 22 de enero se publicó el programa en ISOLUCION y la página Web -Se remitió el plan institucional de capacitación de Gestión Documental para ser incorporado al PIC de la Entidad *Modelo de requisitos para documentos electrónicos: una vez actualizada la versión 8 del Gestor Documental Mercurio, se revisará qué requisitos propuestos por el Archivo General de la Nación se cumplen para determinar el nivel de cumplimiento *Tabla de Control de Acceso: se está a la espera del concepto que emitirá la Oficina Asesora Jurídica. -Mediante resolución 0113 se aprobó el Sistema Integrado de Conservación -Se publicó el SIC en ISOLUCION como capítulo de la Guía de Gestión Documental y en la página WEB en la sección de transparencia -Se remitió el programa del SIC a las dependencias Desarrollo Tecnológico, Dirección de Talento Humano y Dirección de Gestión del Conocimiento. -Se realizó capacitación a los empleados de servicios generales frente al programa de limpieza de áreas y documentos. | Acta Comité de Archivo no. 1 Oficio 202300000172 Correo electrónico corporativo Resolución 0113 30 de enero 2023 Memorandos 202300001434, 202300001853, 202300001854, 202300001855 y 20230000186
217 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Secretaría General | Capacitación Archivística y de Gestión Documental a Servidores públicos y contratistas | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Capacitaciones ejecutadas/ Capacitaciones programadas por año | 100 | 1 | 100 | La capacitación se realizó el 30 de enero de 2023, con la participación de 30 personas | Planilla de asistencia, correo de invitación. Dirección Gestión del Conocimiento.
218 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Implementación y seguimiento del Programa de Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Procesos aplicados/ Procesos especificados por año | 25 | 1 | 25 | En los procesos de Planeación y Producción documental, se realizó el siguiente acompañamiento -Se han revisado los procedimientos Consolidación Ambiental, Procedimiento de Capacitación, Manual Trámite PQRSD, Manual de Convivencia, Guía elaboración de informes -Se revisaron formatos de SST, Formato Distribución de documentos, Acta de Cierre Contractual -Se analizó la Resolución 1519 de 2020 para ajuste el formato de PQRSD -Se realizó acompañamiento y asesoría en Gestión Documental. En grupo primario de la Subcontraloría y CAAF Filiales Aguas, además a 31 servidores que solicitaron el servicio. En gestión y trámite, se han atendido todas la consultas y préstamos solicitados. En transferencias, estas se encuentran suspendidas a la espera de la convalidación de las TRD versión2, para evitar el impacto en el proceso de descripción. Los procesos de organización y Descripción se aplican a diario a las unidades documentales y de conservación, según se presente la necesidad a nivel de TRD que se encuentra implementada. En los procesos de valoración y disposición final, se adelantaron gestiones para realizar la transferencia secundaria de los documentos de conservación total, al Archivo Histórico de Medellín. | Correos electrónicos corporativo Brújula Fotografías subidas al expediente en Mercurio número 0000020363 - PINAR
219 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Secretaría General | Interoperabilidad tecnológica de los aplicativos de la entidad | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Diagnóstico realizado/aplicativos programados |  |  |  | En reunión con asesores externos y Secretaria General, se definió que esta meta se va replantear toda vez que el termino interoperabilidad no está acorde con la necesidad planteada por el área requirente, por lo anterior se hace solicitud de cambio mediante memorando con radicado 202300002844 a Secretaria General. | NA
220 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Secretaría General | Mantenimiento y gestión de mejoras locativas del archivo central | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Reparaciones realizadas / reparaciones programadas por año. | 25 | 1 | 25 | Se realizaron intervenciones de obra pública a nivel de la plazoleta de la Alpujarra, para efectos de solucionar de raíz el problema de filtraciones de agua a la infraestructura física del Archivo Central, se realizaron algunas reparaciones que se presentaron en los baños, se reemplazaron algunas luminarias que se fundieron, se colocaron los anclajes necesarios a la tubería de aguas lluvias a nivel de techo. | Fotografías subidas al expediente en Mercurio número 0000020363 - PINAR
221 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Secretaría General | Implementación de Instrumentos archivísticos Tablas de Retención Documental (TRD) y Tabla de Valoración Documental | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Implementación de TRD y TVD ejecutadas/ aplicación TRD y TVD proyectadas por año | 25 | 1 | 25 | En el archivo central se encuentran implementadas las TRD versión1, a la fecha se tienen suspendidas las transferencias documentales, a la espera de la convalidación de las TRD versión2. En cuanto a las tablas de valoración documental, se terminaron los cotejos de inventarios documentales, los cuales están en proceso de revisión, consolidación y ajustes, de acuerdo con el plan de trabajo archivístico. | Inventarios
222 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar cuatro (4) campañas educativas y de sensibilización sobre manejo de residuos sólidos, y uso eficiente de la energía y del agua | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Campañas realizadas/Campañas programadas) *100 | - | - | - | Se encuentra pendiente de ejecución la primera campaña Adopta una botella - todos comprometidos por el planeta. En el segundo trimestre se entregará avance de estas campañas | No aplica.
223 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar seis (6) publicaciones trimestrales de sensibilización para fomentar el uso de medios electrónicos para manejo de información y el uso eficiente del papel | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Publicaciones realizadas/Publicaciones programadas) *100 | 25 | 1 | 25 | _En el transcurso del primer trimestre se realizó las publicaciones sobre el uso adecuado del papel y guardado de información en medios electrónicos, cumpliendo la meta en el 100% durante este trimestre. | 1_Boletines contraloría al día: 6, 7, 8, 9, y 10. 2_ Fénix J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I
224 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Resaltar a nivel institucional cinco (5) conmemoraciones ambientales nacionales o internacionales | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Conmemoraciones realizadas/Conmemoraciones programadas)*100 | 10 | 1 | 10 | Se están adelantando gestiones para realizar actividades de impacto en la conmemoración de las fechas ambientales de mayor trascendencia. Inicialmente se tiene prevista una actividad con la Secretaría de Medio Ambiente con el grupo del Pacto por la Calidad del Aire. | Correos electrónicos
225 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Secretaría General | Realizar Caracterización de residuos sólidos y elaboración de un informe anual | N/A | N/A | N/A | 2023-10-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe de caracterización de residuos sólidos |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
226 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Separación de material reciclable generado en la CGM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | (Kg residuos reciclables gestionados/Kg residuos reciclables generados)*100 | 100 | 1 | 100 | Se recogió el reciclaje, que consistió en 162 kilos de archivo, 85 de cartón y 15 de chatarra; todo el material fue gestionado | Expediente número 0000018716 en el aplicativo Mercurio
227 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Gestionar el adecuado manejo de contenedores. Informe semestral | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Informe semestral del manejo de contenedores de residuos en la CGM |  |  |  | En el primer trimestre del año no se entregaron residuos reciclables ni posconsumo, recolectados en los contenedores, ya que aún no tienen el volumen suficiente para su recolección por parte de gestores autorizados, pero se continúa con los programas de recolección selectiva. | N/A.
228 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Inspección para detección de fugas de agua. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas)*100 | 25 | 1 | 25 | Se realizó la primera inspección del año el 13 de marzo y fueron corregidos los problemas | Expediente número 0000018716 en el aplicativo Mercurio
229 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Sectorización eléctrica en cuatro (4) áreas del Edificio Miguel de Aguinaga | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | (Áreas ejecutadas/Áreas programadas)*100 |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento. | N/A
230 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Brigadas de mantenimiento a las plantas de la CGM. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | (Brigadas realizadas/Brigadas programadas)*100 | 50 | 1 | 50 | El 4 de marzo se realizó la primera brigada: remoción de tierra, corte de hojas y puntas quemadas, siembra y resiembra de algunas plantas, riego general, aplicación de nutrientes y reubicación de plantas | Registro fotográfico aportado por el contratista en el informe de actividades número 1 indexado al expediente de Mercurio número EXP1090, contrato SASI 018 2023 y en el expediente número 0000018716 en el aplicativo Mercurio
231 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Elaborar reportes institucionales en el 100% de los casos que definan oficialmente contingencias ambientales | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Reportes de contingencias/Contingencias definidas por la autoridad ambiental)*100 | 100 | 1 | 100 | En el trimestre se realizaron tres reportes (febrero 16 y 27, y marzo 28), a través del correo electrónico institucional, informando sobre declaración del Período de Gestión de Episodios de Contaminación Atmosférica en el Primer Semestre de 2023, reporte de condiciones desfavorables de calidad atmosférica y seguimiento a la calidad del aire | Cuenta Ambiental - Correo electrónico institucional de febrero 16 y 27, y en marzo 28.
232 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Adquisición de bienes y servicios con criterios ambientales en los contratos que aplique. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Estudios previos con componente de Sostenibilidad Ambiental/Contratos en lo que aplique el componente ambiental)*100 | 100 | 1 | 100 | Entre los 45 procesos publicados durante el tercer trimestre de 2023, se ha gestionado un contrato que considera aspectos ambientales. | Expediente de Mercurio 0000020982 y contrato SAMC0362023
233 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Participar activamente en las reuniones programadas del Convenio Marco Ambiental. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Asistencia a las reuniones / Reuniones programadas)*100 |  |  |  | No se han programado reuniones | N/A.
234 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Cumplimiento compromisos Pacto por la Calidad del Aire de la CGM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | (Compromisos cumplidos/ Compromisos suscritos)*100 |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
235 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano - CAAF Ambiental |  | Realizar Seguimiento a las actividades del PMES. Un informe anual | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe de seguimiento a las actividades del PMES |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
236 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Divulgar el informe ambiental en instituciones que lo requieran. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Presentación del informe ambiental/Instituciones que soliciten la presentación del informe ambiental) *100 |  |  |  | No se ha recibido ninguna solicitud para la divulgación del Informe Ambiental 2022 | N/A.
237 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Informe semestral de seguimiento al PIGA | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe semestral de seguimiento del PIGA |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
238 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Atender solicitudes de capacitaciones individuales | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-30 | # capacitaciones aprobadas / capacitaciones solicitadas | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023 se han atendido dos solicitudes aprobadas por el Comité de capacitación | Resoluciones. Expediente Mercurio 0000020902.
239 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC), aprobado para la vigencia | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-30 | # capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas |  |  |  | NA, a marzo 31 de 2023 se ha avanzado en estudios previos para las contrataciones con universidades. | Recursos físicos y financieros y Dirección Gestión del Conocimiento
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia | 48.5 | 1 | 48.5 | Los responsables vienen dando cumplimiento al plan de mejora | Ver seguimientos individuales PAI
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 32.8 | 1 | 32.8 | Los responsables vienen dando cumplimiento al COLA | Ver seguimientos individuales PAI
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 28.1 | 1 | 28.1 | Los responsables vienen dando cumplimiento a la medición de los indicadores. | Ver seguimientos individuales PAI
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | Los responsables vienen dando cumplimiento a meta. | Ver seguimientos individuales PAI
244 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General - Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Dirección de Talento Humano |  | Realizar el diagnóstico sobre la calidad del servicio que presta la dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe diagnóstico calidad del servicio |  |  |  | NA por fecha de programación | NA
245 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Coordinar la auditoría interna a los sistemas de gestión de calidad y de SST. | N/A | N/A | N/A | 2023-05-01 | N/A | 2023-08-31 | Informe de auditoría interna |  |  |  | No aplica para esta evaluación | NA
246 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Consolidar el plan de acción institucional 2024 | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Plan de Acción Institucional 2024 |  |  |  | No aplica para esta evaluación | NA
247 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Realizar el cuarto seguimiento al Plan de Acción Institucional 2022 y tres (3) seguimientos al Plan de Acción Institucional 2023 con corte marzo 31, junio 30 y septiembre 30. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-10-30 | Seguimientos realizados / Seguimientos programados | 25 | 1 | 25 | En el mes de enero de 2023 se realizó el cuarto seguimiento al plan de acción 2022, el cual se presento ante el Consejo de Dirección y se rindió a la AGR en la fecha establecida. Se remitió a la OAC para su publicación en página web de la Entidad y se dispuso en Isolución | Página web de la Entidad-Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Planes. Isolución.
248 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Elaborar el Informe de Gestión Institucional vigencia 2022 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-01-31 | Informe de gestión 2022 | 100 | 1 | 100 | Meta cumplida. El informe de Gestión Institucional con corte a diciembre 31 de 2022 se realizó de forma oportuna, fue aprobado, rendido y publicado en la página web de la Entidad. | Página web de la Entidad-Botón de Transparencia y Acceso a la información Pública-Informes de Gestión.
249 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar el Plan de Acción Institucional conforme a los requerimientos realizados por los responsables | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | PAI actualizado | 25 | 1 | 25 | El PAI 2023 se ha actualizado conforme a los requerimientos realizados por las diferentes dependencias de la Entidad (22 solicitudes) y se incorporaron las metas del Plan Estratégico para esta vigencia. | Planilla control de cambio en OneDrive. PAI actualizado en Isolución.
250 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar la documentación del SIG conforme a las solicitudes realizadas por los líderes de los procesos o identificadas por esta dependencia, y llevar un registro trimestral de actualización. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Documentación del SIG actualizada (Registro Trimestral) | 25 | 1 | 25 | Se han actualizado y dispuesto en Isolución la documentación del Sistema Integrado de Gestión conforme a las diferentes solicitudes de las dependencias de la Entidad, y a las mejoras identificadas por la Oficina Asesora de Planeación como fueron: La actualización del logo y de las referencias internas (CGM) en todos los documentos del S.I.G. con la nueva denominación de Contraloría Distrital de Medellín. | Naturaleza del cambio de cada documento en Isolución. Cuadro en Excel: Registro de actividades a la documentación del SIG 2023.
251 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Integrantes Consejo de Dirección | Liderar la Revisión por la Dirección al SIG por parte de la Alta Dirección y elaborar informe | N/A | N/A | N/A | 2023-02-07 | N/A | 2023-12-31 | 1. Revisión por la Dirección realizada 2. Informe Revisión | 25 | 1 | 25 | En el Consejo de Dirección y teniendo en cuenta la Guía de Revisión por la Dirección se realizó el día 21 de febrero la primera Revisión por la Dirección del año 2023 con corte a diciembre 31 de 2022, en la cual se abordaron los temas que debe liderar la Alta Dirección y se elaboró el respectivo informe. | Informe de Revisión por la Dirección No. 1 - Febrero 2023. Acta 4 del 21 de febrero de 2022 del Consejo de Dirección.
252 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Asesorar a la 1ª línea de defensa en temas como: riesgos y controles; plan de mejoramiento; indicadores de gestión; procesos y procedimientos, entre otros | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Acompañamientos realizados durante la vigencia | 25 | 1 | 25 | La Oficina Asesora de Planeación viene cumpliendo con el rol de segunda línea de defensa, se destaca la asesoría en indicadores de gestión, riesgos, plan de mejora, plan de acción institucional y su seguimiento, actualización de procesos, procedimientos y documentos del SIG. | Correos electrónicos y agenda de Outlook servidores de la dependencia.
253 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Evaluar la gestión del riesgo y verificar el cumplimiento del plan de mejora de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Presentación con resultados en la Revisión por la Dirección | 25 | 1 | 25 | Se evaluó la gestión de riesgos adelantada por la entidad durante vigencia 2022, mediante la revisión al monitoreo de los riesgos adelantado por los responsables, en cuanto a la aplicación del control. Se verifico el cumplimiento del plan de mejora de la entidad acorde con los seguimientos realizados por los responsables en Isolución, identificando el estado de las acciones de mejora. | Informe de Revisión por la Dirección aprobado en el Consejo de Dirección con corte a 31 de diciembre de 2022, realizado el 21 de febrero de 2023.
254 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico | Despacho del Contralor | Asistir en representación del contralor a las reuniones y grupos de trabajo, así como a los actos de carácter oficial, según las instrucciones impartidas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Informe de reuniones y grupos de trabajo de temas de interés de la CGM | 25 | 1 | 25 | Acompañamiento al Señor Contralor a las reuniones que el asigne. Visita a las diferentes dependencias de la Entidad, seguimiento a las mismas. Se ha tenido presencia constante en todas las actividades que el Concejo Distrital de Medellín ha citado como: Sesiones Plenarias, Comisiones Accidentales, Comisiones de estudio y debates de Proyectos de acuerdo. | Relatorías Sesiones al Concejo de Medellín Comisiones accidentales y Sesiones plenarias. Proyectos de acuerdo en comisiones de estudio y debates.
255 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico |  | Gestionar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios en la Entidad | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Procesos disciplinarios impulsados / Total procesos radicados | 25 | 1 | 25 | Se ha cumplido con los términos establecidos en la Ley. Es ha establecido un cronograma riguroso para las actuaciones procesales. Se han archivado 4 procesos en la etapa de Investigación Disciplinaria y 1 en Indagación Previa. Se ha proferido: 3 autos inhibitorios , dos Autos de Apertura de Indagación Previa y un Auto de Investigación Disciplinaria. | En los expedientes 19100, 19092, correos y PC del Responsable
256 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Orientar y tramitar el procedimiento de suministro de bienes y servicios | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | Proceso de contratación gestionados / total procesos de contratación proyectados | 73.8 | 1 | 73.8 | A 30 de marzo de 2023, de los 61 procesos proyectados por las dependencias 45 ya se encuentran contratados | Expedientes contractuales en Mercurio, procesos publicados en Secop II - Búsqueda por número de contrato del 001 al 045
257 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Administrar los recursos físicos de la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | Informe cumplimiento de administración de recursos físicos a demanda en un 100% | 100 | 1 | 100 | Se cumple a cabalidad con la inclusión, exclusión, constitución, bajas y movimientos de activos según el proceso, con la administración al día de los trámites pertinentes para tener los activos en orden. | Plataforma Seven Radicado 202300002925 y anexo Informe de Gestión de Activos
258 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Ejecutar el presupuesto 2023 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | Ejecución acumulada / Presupuesto apropiado | 27 | 1 | 27 | A 30 de marzo se tiene una ejecución consolidada del 27%. Esto es: de un presupuesto definitivo del $47,124,119,929, se han comprometido $12,633,964,527, ejecuciones que se considera aceptable a la fecha. | Ejecución Presupuestal con corte a marzo 30 de 2023
259 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Implementar el Proyecto "Docentes Institucionales, capacitación con enfoque en la practica" | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Proyecto implementado al 100%. |  |  |  | NA, Se encuentra pendiente la revisión por parte de la Subcontraloría desde agosto de 2022; | NA
260 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Implementar un inventario del conocimiento explicito generado en el procedimiento de auditoría fiscal, actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Base de datos centralizada con la información producto de nuevo conocimiento generado en el procedimiento de auditoría fiscal, a través de las capacitaciones internas y externas. | 20 | 1 | 20 | En este compromiso se avanzó en un 20% con la identificación del conocimiento explicito en la CDM; el inventario se debe construir según la función pública, con el conocimiento Tácito y explicito. Se requiere identificar el conocimiento tácito, el cual es posible con la implementación del proyecto "Docentes Institucionales" | PC. Directora Gestión del Conocimiento
261 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Definir la Metodología para documentar y elaborar el mapa de conocimiento fase I. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Metodología implementada y mapa de conocimiento | 50 | 1 | 50 | Se tienen la metodología disponible que representa un 50%. Para el mapa de conocimiento se requiere la implementación del proyecto "Docentes Institucionales" | Dirección Gestión del Conocimiento. PC Directora
262 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Crear una estrategia para mitigar los riesgos de la fuga del capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la perdida del conocimiento | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Estrategia implementada para mitigar la fuga del conocimiento. | 5 | 1 | 5 | Se avanza en la implementación de MIPG Dimensión 6. En esta se trabajara la estrategia. | SECOP 2
263 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar campaña para generar cultura de apropiación del Centro de Documentación | N/A | N/A | N/A | 2023-01-15 | N/A | 2023-12-30 | 10 piezas publicitarias | 0 | 0 | 0 | Se realizara en el segundo semestre de 2023 | NA
264 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Prestar servicios en el Centro de Documentación de Control Fiscal, con información actual y normativa vigente | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-15 | Servicios prestados | 100 | 1 | 100 | El tema normativo se ofrece por medio del portal Red Jurista, el cual tiene un enlace disponible en el portal del centro de documentación de la pagina web. Bases de datos de libre acceso como apoyo a la parte jurídica y a la gestión del conocimiento | El portal del centro de documentación en control fiscal Pagina web
265 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Suscribir o renovar los convenios de préstamo interbibliotecario | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-15 | Tres (3) convenios | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 se tienen convenios vigentes con el Sistema de bibliotecas de la UDEA y de la UPB, y con la biblioteca de EPM | PC. Profesional Centro documental de control fiscal
266 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Adelantar alianzas estratégicas y suscribir convenios para el fortalecimiento del ejercicio del control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-15 | Cuatro (4) convenios o alianzas suscritos o prorrogados. | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 se tienen convenios vigentes con: la UPB, UDEM, UDEA, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. | Carpeta Dirección Gestión del conocimiento según TRD
267 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Conversatarios con universidades, presentación por parte del señor Contralor del informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente del Distrito de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2023-08-01 | N/A | 2023-11-30 | Seis (6) conversatorios en la vigencia. |  |  |  | N/A a marzo 31 se viene convocando a las universidades para que definan la fecha y la hora para consolidar el cronograma de los conversatorios | NA
268 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Ejercer y asegurar la representación de la Contraloría de manera oportuna ante las diferentes instancias judiciales y administrativas pertinentes. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | # actuaciones realizadas oportunamente / # Notificaciones o requerimientos judiciales. | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 de 2023, registra un cumplimiento del 100% respecto de lo programado, es decir, se ha dado trámite oportuno a todos los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y administrativas, dentro de los procesos donde interviene la Contraloría Distrital de Medellín, tanto como demandante como demandado. Durante el año 2023 se gestionaron todas las actuaciones judiciales, que debían adelantarse en los despachos judiciales correspondientes a 9 memoriales y 4 audiencias. Total: 13 actuaciones acumuladas Es de observar que los abogados adscritos a la Oficina Asesora de Jurídica atendieron oportunamente todas las diligencias conforme a las notificaciones o requerimientos judiciales. | Página web Rama Judicial Expediente digital Mercurio Expediente Mercurio 0000020248 Informes de actividades funcionarios Código: F-GE-GJ-008.
269 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Proyectar y notificar dentro del término legal, las correspondientes decisiones en segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal, y los demás procesos en que sea competente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Autos proyectados y notificados en el término legal / total traslado de expedientes o recursos. | 100 | 1 | 100 | Al 31 de marzo de 2023, se han tramitado dentro de su oportunidad legal TODOS los asuntos recibidos para su gestión. Esta meta registra un cumplimiento del 100% respecto de lo recibido para su trámite. - Proyectos Actos Administrativos relativos al Proceso de Responsabilidad Fiscal 19 - Pronunciamientos de Urgencia Manifiesta: 0 - Documentos trámites programa vivienda: 34 - Proyectos de Resolución: 6 -Asesorías y otros: 58 TOTAL: 116 ACTOS | Página Web - Transparencia y acceso a la información Expedientes vivienda Informe gestión Silvia Saldarriaga (Excel)
270 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Adelantar la gestión de cobro pre jurídico y judicial (ejecutivo) relacionado con los préstamos de vivienda. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Cobros pre jurídicos y ejecutivos realizados / Total de préstamos en mora mayor a 2 meses reportados. | 100 | 1 | 100 | Al 31 de marzo de 2023, presenta un cumplimiento del 100%, ya que se hizo la gestión de cobro a todos los deudores en mora.  Total, Recuperación Cartera Vivienda a marzo de 2023: $10.530.065.  De los deudores morosos tenemos tres (3) con cobro jurídico (demanda) que son: Francisco Daniel Parra Barreiro, Víctor Hugo Quintero Tangarife y Gloria Cecilia Jiménez.  De los deudores morosos tenemos Doce (12) con cobro prejurídico. TOTAL: 15 DEUDORES MOROSOS | Procesos en la OAJ
271 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir Conceptos Jurídicos (Sin incluir la Doctrina Fiscal) dentro de la oportunidad legal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Conceptos emitidos / solicitudes de concepto recibidas | 100 | 1 | 100 | Al 31 de marzo de 2023 la OAJ ha expedido un (1) concepto jurídico relacionado con los descuentos por nómina. Es de anotar que dichos documentos jurídicos son sometidos a un riguroso control de calidad (forma y fondo) por parte del jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. | Mercurio Página web CGM
272 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Elaborar documento políticas de defensa jurídica de la entidad | N/A | N/A | N/A | 2023-01-05 | N/A | 2023-06-30 | 1 documento jurídico | 80 | 1 | 80 | Al 31 de marzo registra un avance del 80%. Dicho documento consta de dos partes: -Resolución de adopción -Anexo técnico que desarrolla todo el ciclo de defensa jurídica según el modelo del DAFP MIPG y las recomendaciones de la PGN Este documento deberá ser aprobado por el Comité de Conciliación de la CDM y por el Sr. Contralor y será conciliado con la Resolución que actualiza el Comité de Conciliación y que está en trámite. | Documento físico
273 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Implementación del Observatorio de Políticas Públicas y Gobernanza – OPPGCGM | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Observatorio de Políticas Públicas y Gobernanza – OPPGCGM implementado según Resolución Vigente. | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 se encuentra en elaboración las herramientas que utilizará el Observatorio de Políticas Públicas y Gobernanza para la recolección de la información que posteriormente será analizada. | Henry José Devia Pernia PC Rosa Helena/Documentos 1100/Plan de Acción/Primer Trimestre/Meta 274 Implementación OPPGCGM - Bitácora de Observación, OPPGCDM 2022 - Carrera etnográfica, OPPGCDM 2022 – Directorio, OPPGCDM 2022 - Encuesta de percepción, OPPGCDM 2022 - Formato de Minuta, OPPGCDM 2022 - Grupo Focal, OPPGCDM 2022 - Percepción audiencia pública política pública, OPPGCDM 2022 - Plan Semanal, OPPGCDM 2022 - Ruta y Alertas.
274 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Realizar los procesos sancionatorios que se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Procesos sancionatorios realizados/Total de solicitudes de sanciones presentadas. |  |  |  | A 31 de marzo, no se tienen procesos sancionatorios en trámite. | NA
275 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2022 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-23 | N/A | 2023-12-31 | Informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2022 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas | 10 | 1 | 10 | A 31 de marzo, el nivel de avance es del 10% donde ya se asignó al Coordinador y equipo consolidado y se entregaron las directrices. Además, se socializaron los Lineamientos Mínimos Auditorías Financieras 2022 e Informe Consolidado de Estado de las Finanzas 2022 con los Contralores Auxiliares y Líderes de Auditoría. Se aprobó el Plan de trabajo. | Expediente 000021112
276 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Capacitación de sujetos y puntos de control en temas de Rendición de la Cuenta e Informes y Aplicativo Gestión Transparente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Capacitar 15 sujetos y puntos de control | 100 | 1 | 100 | A 31 de marzo, el nivel de avance es del 100% dónde se ha capacitado a 34 sujetos de control de los 15 programados: 1. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 2. FONVALMED, 3. ACI, 4. APP, 5. EPM, 6.Tigo, 7. CENS, 8. CHEC, 9. EDEQ, 10. ESSA., 11. Aguas Regionales, 12. Aguas de Malambo, 13. Aguas Nacionales, 14. Metrosalud, 15. Hospital General Medellín, 16. Hospital Infantil Concejo de Medellín, 17. INDER, 18. Telemedellín, 19. Metroparques, 20. Museo Casa de la Memoria, 21. ISVIMED, 22. EDU, 23. Biblioteca Pública Piloto, 24. Sapiencia, 25. Pascual Bravo, 26. ITM, 27. COLMAYOR, 29. Terminales, 30. Aeropuerto Olaya Herrera, 31. Metro de Medellín, 32. Metroplús, 33. Plaza Mayor, 34. Emvarias), en los temas de Rendición de la Cuenta e Informes y Aplicativo Gestión Transparente. | PC Funcionario Andres Felipe Alvarez One Drive carpeta SUBCONTRALORIA subcarpeta capacitaciones Carpeta Física: Secretaria de la Subcontraloría
277 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Garantizar la recepción, procesamiento y distribución de la correspondencia interna y externa de la Entidad conforme al procedimiento establecido | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Correspondencia recibida, procesada y distribuida en un 100% sobre la demanda | 100 | 1 | 100 | Durante el primer trimestre de 2023, se realizó la recepción, procesamiento y distribución de la correspondencia interna y externa de la Entidad conforme al procedimiento establecido, especialmente en cuanto a lo indicado en el numeral 21,1 del Procedimiento de Gestión Documental P-GE-GD-001, durante el primer trimestre del 2023, se presentaron los informes de actividades de la Ventanilla Única. En el mes de enero se radicaron los expedientes Mercurio correspondientes a la Ventanilla Única los cuales se encuentran actualizados con sus respectivos documentos. Para la distribución de comunicaciones oficiales externas que deban ser entregada por mensajería expresa, se suscribió el contrato MC-021-2023 con la empresa CERTIPOSTAL S.A.S. siendo el auxiliar administrativo de la Ventanilla Única el apoyo a la supervisión del mismo. | Reporte de Consecutivos Enero Recibidos 202390002261 del 14/02/2023 Reporte de Consecutivos Enero Interno 202390002260 del 14/02/2023 Reporte de Consecutivos Enero Externos 202390002259 del 14/02/2023 Registro Control Mensajería Interna Febrero 2023 202390003730 27/03/2023 Registro Control Mensajería Externa Febrero 2023 202390003729 27/03/2023 Exp 000019911 - Instrumentos de Control - Consecutivos Exp 000019912 - Instrumentos de Control - Registros Control Mensajería.
278 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Realizar seguimiento mensual (12) al plan anual de adquisiciones año 2023 | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Seguimiento Plan 2023 | 25 | 1 | 25 | Se hizo seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2023 | Informes de seguimiento indexados al expediente de Mercurio número 0000020711
279 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Realizar mensualmente evaluación parcial de proveedores y definitiva al finalizar el contrato. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Evaluación de proveedores realizada | 25 | 1 | 25 | Se realizó evaluación parcial a 26 proveedores, de los cuales 24 obtuvieron calificación EXCELENTE y 2 BUENO | Informes de supervisión indexados a los expedientes de Mercurio número EXP1090 y EXP1091
280 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar las gestión de cobro y de pago a que haya lugar en la CGM | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Incapacidades con gestión de cobro en el periodo en un 100% sobre la demanda |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento, toda vez que no se tienen saldos pendientes por cobrar. | N/A
281 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Tramitar los procesos administrativos de cobro coactivo de la Entidad, bajo la responsabilidad de esta dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | # de procesos impulsados / # total de procesos | 25 | 1 | 25 | Mediante Resolución 0095 del 24 de enero de 2023 se decretó la prescripción de la acción de cobro, la terminación y archivo definitivo del proceso administrativo de cobro coactivo 010 de 2004 | Resolución 0095 del 24 de enero de 2023, la cual se encuentra de manera física en custodia de la Secretaría General.
282 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Juzgamiento de los procesos disciplinarios internos | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-12-31 | Procesos Adelantados |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento, de acuerdo con la fecha programada | N/A
283 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2022 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-10 | N/A | 2023-07-31 | Informe Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | 50 | 1 | 50 | Está en proceso de elaboración. Se realizó Plan de Trabajo, se están evaluando los oficios de petición de información y se están elaborando los diferentes capítulos del libro ambiental. | Expediente Mercurio No. 0000020704
38.1023
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## ResumenxPlan
# | NOMBRE DEL PLAN | % AVANCE A MARZO 31 2023 | ANÁLISIS RESULTADO X OAP
1 | Plan Estratégico Institucional (PEI) | 23.4821 | El PEI a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 23,48%, representado en la ejecución de 43 metas de las 46 programadas para el año. Las 3 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio, como son: capacitación virtual, alianza conformación veedurias y auditoria recertificación. Se recomienda revisar las 3 metas en 0% para garantizar su cumplimiento como son: Eventos de pedagogía, propuesta fortalecimiento financiero y foro del jurista.
2 | Plan Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT) | 38 | El PVCFT a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 38%, representado en la ejecución de 37 metas de las 73 programadas para la vigencia. Las 36 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio.
3 | Plan de Comunicaciones (PC) | 25 | El PC a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 25%, representado en la ejecución de 8 metas de las 9 programadas en la vigencia. La meta sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio.
4 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | 39 | El PAAC a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 39%, representado en la ejecución de 11 metas de las 27 programadas para la vigencia. Las 16 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio.
5 | Plan Anual de Auditorías Internas (PAAI) | 63 | El PAAI a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 63%, representado en la ejecución de 12 metas de las 22 programadas para la vigencia. Las 10 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio.
6 | Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) | 25 | El PETH a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 25%, representado en la ejecución de 5 metas de las 5 programadas para la vigencia.
7 | Plan Previsión de Recursos Humanos (PPRH) | 25 | El PPRH a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 25%, representado en la ejecución de 1 meta de 1 programada para la vigencia.
8 | Plan Anual de Vacantes (PAV) | 25 | El PAV a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 25%, representado en la ejecución de 1 meta de1 programada en la vigencia.
9 | Plan de Bienestar Social e Incentivos (PBSEI) | 25 | El PBSEI a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 25%, representado en la ejecución de 6 metas de las 7 programadas para la vigencia. La metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio. Se recomienda evaluar la meta en 0% para garantizar su cumplimiento al finalizar la vigencia.
10 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo (PSST) | 35.08 | El PSST a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 35,08%, representado en la ejecución de 12 metas de las 12 programadas en la vigencia. Hay 3 metas con avance en 0% se recomienda evaluarlas para garantizar su cumplimiento al finalizar la vigencia
11 | Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) | 58.57 | El PIGA a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 58,57%, representado en la ejecución de 8 metas de las 16 programadas para la vigencia. Las 8 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio, se recomienda evaluar una (1) meta que se encuentra en 0% de ejecución para garantizar su cumplimiento al finalizar la vigencia.
12 | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | 76.7 | El PAA a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 76,70%, representado en la ejecución de 1 meta global que abarca todas las necesidades programadas en el respectivo plan de la vigencia.
13 | Plan Institucional de Archivo (PINAR) | 40 | El PINAR a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 40%, representado en la ejecución de 5 metas de las 6 programadas para la vigencia. La metas (1) sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplica, y se descuenta del promedio.
14 | Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI) | 23.75 | El PETI a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 23,75%, representado en la ejecución de 10 metas de las 11 programadas en la vigencia. hay una (1) meta sin avance debido a que en el periodo evaluado no aplica, y se descuenta del promedio.
15 | Plan Estratégico Seguridad Vial (PESV) | 8.23 | El PESV a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 8,23%, representado en la ejecución de 1 meta global que abarca todas las actividades programadas en el respectivo plan de la vigencia.
16 | Plan Institucional de Capacitación (PIC) | 25 | El PIC a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 25%, representado en la ejecución de 1 meta de las 2 programadas en la vigencia. La meta sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplica, y se descuenta del promedio.
17 | Plan de Acción (PA) | 51.4 | El PA a marzo 31 de 2023 presenta un avance del 51,4%, representado en la ejecución de 36 metas de las 44 programadas para la vigencia. Las 8 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio.
| Plan de acción institucional (PAI) Consolidado | 38.1023 | A marzo 31 de 2023, el PAI presente un avance del 38,10% representado en la ejecución de 197 metas de 283 programadas para el año. Las 86 metas sin avance debido a que no aplican para el periodo evaluado, se descuentan del promedio (Ver consolidado). Hay 9 metas en 0% que deben ser revisadas por los responsables para garantizar su cumplimiento. (1 OAC, 2 OAJ, 5 DTH y 1 DGCCeI).

## ResumenxDepen
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE A 31 DE MARZO DE 2023 | ANÁLISIS RESULTADO OAP
Subcontraloría | 36.2889 | La Subcontraloría a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 36,29%, representado en la ejecución de 18 metas de las 21 programadas para la vigencia. Las 3 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: Actualización del mapa de riesgos y de la pagina web y realizar los procesos sancionatorios.
CAAF Distrito 1 | 25 | La CAAF Distrito 1 a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 25,00%, representado en la ejecución de 7 metas de las 14 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
CAAF Distrito 2 | 39.1429 | La CAAF Distrito 2 a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 39,14%, representado en la ejecución de 7 metas de las 12 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
CAAF Distrito 3 | 39.125 | La CAAF Distrito 3 a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 39,13%, representado en la ejecución de 8 metas de las 17 programadas para la vigencia. Las 9 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. EPM 1 - Asuntos Administrativos | 38.25 | La CAAF EPM 1 a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 38,25%, representado en la ejecución de 8 metas de las 13 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. EPM 2 - Energía | 29.4 | La CAAF EPM 2 a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 29,40%, representado en la ejecución de 5 metas de las 12 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. EMP 3 - Aguas y Saneamiento Básico | 31.0714 | La CAAF EPM 3 Aguas a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 31,07%, representado en la ejecución de 7 metas de las 12 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. Telecomunicaciones | 37.5 | La CAAF Telecomunicaciones a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 37,50%, representado en la ejecución de 8 metas de las 15 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. EPM Filiales Energía | 28.9091 | La CAAF Filiales Energía a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 28,91%, representado en la ejecución de 11 metas de las 14 programadas para la vigencia. Las 3 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora.
C.A.A.F. EPM Filiales Aguas | 25.8333 | La CAAF Filiales Agua a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 25,83%, representado en la ejecución de 6 metas de las 13 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | 31.75 | La CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 31,75%, representado en la ejecución de 8 metas de las 13 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. Cultura y Recreación | 27.75 | La CAAF Cultura y Recreación a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 27,75%, representado en la ejecución de 8 metas de las 15 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. Movilidad y Servicios de Transporte Público | 33.2222 | La CAAF Movilidad a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 33,22%, representado en la ejecución de 9 metas de las 14 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. Gobernabilidad y Organismos de Control | 24.4 | La CAAF Gobernabilidad a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 24,40%, representado en la ejecución de 5 metas de las 12 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. Obras Civiles | 36.5 | La CAAF Obras Civiles a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 36,50%, representado en la ejecución de 8 metas de las 14 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. Educación | 34.1364 | La CAAF Educación a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 34,14%, representado en la ejecución de 11 metas de las 15 programadas para la vigencia. Las 4 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
C.A.A.F. Ambiental | 41.6667 | La CAAF Ambiental a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 41,67%, representado en la ejecución de 12 metas de las 24 programadas para la vigencia. Las 12 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora, Metas PIGA y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 43.43 | La CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 43,43%, representado en la ejecución de 10 metas de las 12 programadas para la vigencia. Las 2 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización del mapa riesgos e indicadores de gestión.
Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana | 34 | La CA Participación Ciudadana a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 34%, representado en la ejecución de 16 metas de las 24 programadas para la vigencia. Las 8 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: capacitación virtual, alianza veeduria, actualización mapa, campaña, evento e informe de rendición, satisfaccción comunidad y de canales atención.
Contraloría Auxiliar de Apoyo Técnico | 25 | La CA Apoyo Técnico a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 25%, representado en la ejecución de 5 metas de las 14 programadas para la vigencia. Las 9 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: cumplimiento PAAC, actualización y monitoreo de riesgos, plan de mejora, indicadores, PQRSD, COLA y liberacion.
Secretaría General | 41.2409 | La Secretaria General a marzo 31 de 2023, presenta avance del 41,24%, representado en la ejecución de 22 de las 30 programadas para la vigencia. Las 8 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa, activos e indices de información, sector electrico, indicadores, calidad del servicio, cobro incapacidades y juzgamiento PD.
Dirección de Recursos Físicos y Financieros | 56.1385 | La Dirección de Recursos Físicos y Financieros a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 56,14%, representado en la ejecución de 13 de las 14 metas programadas para la vigencia. La meta sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: Actualización del mapa de riesgos.
Dirección de Desarrollo Tecnológico | 30.3571 | La Dirección de Desarrollo Tecnológico a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 30,36%, representado en la ejecución de 21 metas de las 26 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa y pagina web, interoperabilidad aplicativos archivo, migracion a la nube y plan de mejora.
Dirección de Talento Humano | 28.9175 | La Dirección de Talento Humano a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 28,92%, representado en la ejecución de 41 metas de las 48 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa, relacionadas con codigo de integridad y conflicto de intereses, clima organizacional, seguimiento PMES y diagnostico de calidad. Se recomienda revisar las 5 metas con ejecución en 0% para garantizar su cumplimiento. (3 PSST, 1 PBSEI y PIGA, ver seguimiento individual).
Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | 54.1667 | La Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 54,17%, representado en la ejecución de 18 metas de las 29 programadas para la vigencia. Las 11 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa riesgos y pagina web, fortalecer competencias en comunicación y lenguaje claro, capacitaciones, plan de mejora, COLA, indicadores, calidad servicio, proyecto docentes y conversatorio. Se recomienda revisar la meta en 0% para garantizar su cumplimiento, como es piezas publicitarias centro documental.
Oficina de Control Interno | 50.1619 | La Oficina de Control Interno a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 50,16%, representado en la ejecución de 21 metas de las 34 programadas para la vigencia. Las 13 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa riesgos, PQRSD, 10 evaluaciones independientes y liberación.
Oficina Asesora de Jurídica | 59.0625 | La Oficina Asesora Jurídica a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 59,06%, representado en la ejecución de 16 metas de las 18 programadas para la vigencia. Las 2 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa de riesgos y plan de mejora. Se recomienda revisar las 2 metas en 0% para garantizar su cumplimiento como son el fortalecimiento financiero y los foros juristas.
Oficina Asesora de Planeación | 36.375 | La Oficina Asesora de Planeación a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 36,38%, representado en la ejecución de 16 metas de las 25 programadas para la vigencia. Las 9 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: Auditoria recertificación, sensibilizar politica riesgos, actualizar mapa, formulación planes 2024, PQRSD, plan de mejora, liberación y auditoria interna.
Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 | La Oficina Asesora de Comunicaciones, a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 30%, representado en la ejecución de 17 metas de las 25 programadas para la vigencia. Las 8 metas sin avance, es debido, a que para el periodo evaluado no les aplica, por lo que se descuentan del promedio, como son: actualización del mapa, evaluación canales y calidad del servicio, PQRSD, Diseño de informe fiscal, plan de mejora, COLA, indicadores, liberación. Se recomienda revisar la meta en 0% para garantizar su cumplimiento como es el evento de pedagogía.
% avance promedio de las dependencias | 36.1654

## PEI
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
1 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 1 | Subcontraloría | CAAF | Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento (cantidad y términos) del PVCFT. 11 | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de los 73 (45 Auditorías Financiera y de Gestión, 25 Auditorías de Cumplimiento, 2 Auditorías de Desempeño y 1 Actuación Especial de Fiscalización) ejercicios de control fiscal programados iniciaron 37 auditorías, de las cuales 36 se encuentran en la fase de ejecución y el restante se está en la fase de Planeación. | Los Expedientes de las diferentes Auditorías en cada CAAF. Actas de Mesa de Trabajo de las 37 auditorías que iniciaron en el primer trimsjunio, Planes de trabajo, programas e informes de Auditoría.
2 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 2 | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditar el presupuesto ambiental. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 60% en cada vigencia. 12 | 25 | 1 | 25 | Con la rendición del módulo gestión ambiental el 15 de febrero por parte de los sujetos de control se comenzó un proceso de depuración de la inversión ambiental, a fin de definir el presupuesto a auditar. Producto de ese ejercicio se determinó el selectivo contractual para la Auditoría Financiera y de Gestión del Distrito de Medellín 2022 y demás auditorías de cumplimiento a realizar en la actual vigencia. | Rendición Módulo Gestión Ambiental en la plataforma Gestión Transparente. Correos electrónicos. Acta de Mesa de Trabajo No. 01 de la AFyG Distrito de Medellín 2022, CAAF Ambiental.
3 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 3 | Subcontraloría | CAAF | Presentar los hallazgos con presuntas incidencias fiscales en debida forma, para que no den lugar a la devolución por parte de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 80% de los hallazgos trasladados que no sean devueltos por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 13 | 25 | 1 | 25 | Momento 2: Los informes definitivos comunicados entre el 01 de septiembre del 2002 y hasta el 31 de enero del 2023, serán trasladados entre el 01 y el 28 de febrero. A 31 de marzo, se trasladaron 23 de hallazgos con incidencias fiscales valorados en $13.910.643.559. Esta meta tuvo un cumplimiento del 100% toda vez que ninguno de los hallazgos con incidencias fiscales trasladados se devolvieron a las CAAF. | Expedientes CAAF y C.A. Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
4 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 4 | Subcontraloría | CAAF | Enfocar los resultados de las auditorias en los beneficios del control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 70% de sujetos y puntos auditados con Beneficio Cualitativo. 14 | 3 | 1 | 3 | A 31 de marzo, el nivel de avance es del 3% toda vez que se presentó en las Terminales de Transporte de Medellín S.A. El beneficio cualitativo.se originó producto de la vigilancia fiscal N° 11 del 06 de febrero de 2023 a las escaleras eléctricas de la comuna 13. | Expediente de Beneficio Control Fiscal de la CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público
5 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 5 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Culminar los procesos con auto de apertura de las vigencias 2017 - 2018 - 2019 - 2020 y 2021. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100 porciento de los procesos de la vigencia 2018 y 70% de la vigencia 2019. 15 | 46 | 1 | 46 | A 31 de marzo de 2023 se han culminado cuatro (4) procesos con Autos de Apertura de 2018 y se han culminado dos (2) procesos de treinta y cinco (35) con Autos de Apertura de 2019, dando como resultado un cumplimiento del 46% de la Meta. | Expedientes de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y archivos de la dependencia
6 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 6 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Impulsar oportunamente los procesos de responsabilidad fiscal y de Jurisdicción coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de los procesos en trámite. 16 | 38.3 | 1 | 38.3 | A 31 de marzo de 2023 de 196 procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, de los cuales 175 procesos corresponden a procesos ordinarios y verbales y 21 procesos corresponden a Jurisdicción Coactiva, se ha realizado un cumplimiento del 38,28% de los impulsos en los procesos ordinarios y verbales. A 31 de marzo de 2023, de un total de de 21 expedientes de Jurisdiccion Coactiva 21 procesos tienen mandamiento de pago. Dando como resultado un 100%. | Archivos digitales de la dependencia. Expedientes fisicos de Jurisdicción Coactiva.
7 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 7 | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir conceptos jurídicos para unificar criterios y acciones a seguir por parte de las CAAF y CARF y JC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 5 documentos jurídicos por año. 17 | 40 | 1 | 40 | Al 31 de marzo de 2023, se ha emitido dos (2) conceptos jurídicos UNIFICADORES DE LÍNEA TEMÁTICA para homologar criterios y acciones a seguir por parte de la enitidad. Lo anterior conforme al PLAN ESTRATÉGICO de la CGM 2022-2025 -Línea Estratégica 4 (Vigilancia y control a la gestión fiscal). Meta año 2022: 5 documentos. TEMAS ANALIZADOS: -Mora en pagos sanciones. Gestión fiscal. Daño patrimonial al Estado. PQRSD 031-2023 -Pago de multas y sanciones. Daño patrimonial. PQRSD 048-2023 - - Daño Patrimonial / Gestión de recaudo / Cobro de obligaciones económicas / Gestión fiscal. PQRSD 086 -2023. | Informe actividades funcionarios. Expediente Mercurio 0000020248 actividades funcionarios año 2023. Página web CGM
8 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 8 | Subcontraloría |  | Realizar pedagogía fiscal a los sujetos y puntos de control, para una gestión más eficiente en el adecuado manejo de los recursos públicos. (Efecto Disuasivo). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de los sujetos y puntos de control capacitados en los 4 años. (Gestores fiscales). 18 | 18.2 | 1 | 18.2 | A 31 de marzo, se realizó capacitación en temas asociados a la Gestión Fiscal a EDEQ (Decisiones Directivas y Reponsabilidad Fiscal) y Empresas Varias de Medellin (Gestión Fiscal - Eficiencia y Eficacia). | PC Secretaria Subcontraloría
9 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 9 | Subcontraloría |  | Retroalimentar la vigilancia y el control fiscal, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los sujetos y puntos vigilados en las encuestas de satisfacción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Decisiones frente a la medición de satisfacción, consignadas en Acta de Comité Técnico. 19 | 20 | 1 | 20 | 1. Socialización de los resultados de la encuesta de Satisfacción de los Sujetos y Puntos de Control, donde se agruparon las observaciones o comentarios frente a los Componentes Satisfacción y Reconocimiento (01/03/2023). 2. Formulación de las acciones (Comité Técnico 02 del 07/03/2023). Se tiene programado realizar campañas institucionales en Boletín Contraloría al Día. Además, capacitar a servidores de los sujetos y puntos de control sobre Gestión Fiscal. | PC Rosa Helena/Documentos 1100/Plan de Acción/Primer Trimestre/Meta 9 Decisiones Frente a la Medición de Satisfacción
10 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 3 | 10 | Subcontraloría | CAAF | Presentar propuestas de mejoramiento de las metodologías ante el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Control Fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Una (1) propuesta presentada. 110 | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, se está construyendo la propuesta asociada a la vinculación del PT 08 con el PT 10, con nivel de avance del 25%. | Papeles de trabajo en el PC del Subcontralor
11 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 2 | 4 | 12 | Subcontraloría | CAAF | Evaluación de las políticas públicas priorizadas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Evaluar 1 Política Pública. 213 | 34 | 1 | 34 | A 31 de marzo, la CAAF Distrito 2 se encuentra realizando la Auditoría de Desempeño Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín, el nivel de avance es del 34%. | Expediente 000020979 de la CAAF Distrito 2
12 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 13 | CA Participación Ciudadana |  | Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Formación y acompañamientos en cada vigencia. 315 | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, se han realizado 2 reuniones con los integrantes del Convenio de mesa de Democracia Escolar los días 31 de enero y 02 de marzo, 8 formaciones y acompañamiento a contralores estudiantiles en donde se ha sensibilizado a los estudiantes que se postularon para ser elegidos (06, 07, 08, 09, 10, 13, 16 de febrero), también se asisitió a la apertura del día de la Democracia Escolar el día 17 de marzo y el día 22 de marzo se convocó de parte de la Secretaría de Educación rreunión para posesión de Contralores Estudiantiles | Expedientes en Mercurio 0000021007 0000021008 0000021011 0000021009 0000021010 0000021012 0000021013 0000021014 0000021015 0000021079 0000021104 0000021119
13 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 7 eventos. 316 | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo se han realizado 2 encuentros de la Contraloría con la ciudad, el primero de ellos se llevó a cabo el 23 de febrero en la Comuna 8 Villa Hermosa, el segundo fue el 15 de marzo en el auditorio de Plaza de la Libertad, en donde además se llevó a cabo la presentación del Comite Regional de Moralización. | Expedientes en Mercurio 0000021016 0000021100
14 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 700 participantes. 317 | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, en el marco de los Encuentros de Ciudad, se ha contado con la asistencia de 400 personas, pertenecientes a Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, Mesas Ambientales, Organizaciones Sociales y comunidad en general. | Expedientes en Mercurio 0000021016 0000021100
15 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 2 eventos por año de pedagogía para grupos de interés (periodistas, universitarios, etc.). 318 | - | - | 0 | Actividad pendiente por programaren en la dependencia | NA
16 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 15 | CA Participación Ciudadana | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Implementar la academia virtual de control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-10 | N/A | 2023-12-31 | 2 capacitaciones virtuales. 319 |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
17 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 16 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 10 eventos. 320 | 10 | 1 | 10 | El 31 de enero se lllevó a cabo el Encuentro de Veedurías Ciudadanas en la sala de capacitaciones de la Contraloría Distrital de Medellín, en donde se contó con la asistencia de 45 veedores de la ciudad, se realizó una presentación de todos y se les informo el objetivo para esta vigencia. | Expedientes en Mercurio 0000021058
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. 321 | 25 | 1 | 25 | Todas las áreas vienen dando cumplimiento a las metas programadas en el PAAC | Seguimiento PAI 2023, corte 31 de marzo
19 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 18 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar alianzas con la academia para conformación de Veedurías Especializadas para formulación y presupuestación de políticas públicas. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-10 | N/A | 2023-12-31 | 1 Alianza en la vigencia. 322 |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
20 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 20 | Subcontraloría | Dirección de Desarrollo Tecnológico - CA Apoyo Técnico - CA Participación Ciudadana | Implementar la central de información de los observatorios de políticas públicas, contratación y participación ciudadana, y dar soporte a la tecnología implementada. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% Implementado la central de información y con soporte. 424 | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, el nivel de avance es del 25%; de conformidad con el Convenio Interadministrativo suscrito con la Secretaría de Bienes y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y en virtud de los seguimientos que se han realizado, se observa que el Centro Integrado de Transparencia ya se encuentra con pilotos para el análisis de la información de los diferentes observatorios. | PC Rosa Helena/Documentos 1100/Plan de Acción/Primer Trimestre/Meta 20 central de información de los observatorios de políticas públicas 1. Convenio Interadministrativo CGM 4600095286 de 2022. 2. Convenio Interadministrativo ITM 4600095561 de 2022. 2.1 Informes de Supervisión en SECOP II. 3. Listados de Asistencia Seguimiento CIT - 20230324141732097. 4. Listados de Asistencia Seguimiento CIT - 20230324141748346. 5. Reunión Contraloría - Secretaría de Suministros e ITM.
21 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 21 | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Secretaría General - Oficina Asesora de Planeación - Todas las Dependencias | Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% implementado en el cuatrienio.(Avance 26,8%) 425 | 25 | 1 | 25 | Se actualiza el diagostico MSPI donde se reporta un avance de los controles de 43% y en el PHVA del 27%, esto de acuerdo al cumplimiento de las actividades que se estan desarrollando de acuerdo al contrato CD 006 de 2023. Tales como levantamiento de información, revisión de pertinencia de documentos que se tienen en los sistemas. | J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\21 Modelo Seguridad PI
22 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 22 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Ejecutar el PETI. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 426 | 25 | 1 | 25 | Se realizo actualización del cuadro de mando integral en cuanto a las metas definidas, asi mismo al presupuesto | http://isolucion.cdm.gov.co/Isolucion/Documentacion/frmLMRegistros.aspx
23 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 23 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementación marco de referencia Arquitectura empresarial. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento de la implementación en el cuatrienio. (Avance 26,8%) 427 | 25 | 1 | 25 | Actualmente se esta realizando un mapeo del MRAE para identificar los procesos y dependencias de la entidad que deben participar dentro de la implementación, así como los insumos documentales correspondientes a cada etapa, de esta manera trazar la ruta de implementación. La entidad cuenta con avances en algunos items contenidos dentro de la Arquitectura Empresarial como lo son: LI.MRAE.AM.04 APOYO DE TI A LOS PROCESOS (PETI), LI.MRAE.AI.10 APERTURA DE DATOS, avances en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y además, se esta gestionando la actualización de los Activos de Información. | Fenix- J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\23 Marco Referencia Arquitectura Empresarial
24 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 24 | Secretaría General |  | Ejecutar el PINAR. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 428 | 25 | 1 | 25 | Se ha cumplido con las actividades de cada proyecto de acuerdo al cronograma establecido. | Seguimiento PAI 2023 31 de marzo de SG
25 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 25 | Secretaría General - CAAF Ambiental |  | Ejecutar el PIGA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 429 | 25 | 1 | 25 | Se viene dando cumplimiento a las metas programadas en el PIGA | Seguimiento PAI 2023, corte 31 de marzo
26 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 26 | Oficina Asesora de Planeación |  | Mantener la conformidad del SIG. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-09-30 | Auditoria de Recertificación Icontec. 430 |  |  |  | No aplica para esta evaluación. | N/A.
27 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 27 | Oficina de Control Interno |  | Ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 431 | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, se viene ejecutando el Plan de Auditorias Internas, metas relacionadas en este plan de acción donde se puede ver su cumplimiento. | Seguimiento PAI 2023 marzo 31 de 2023
28 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Mantener convenios existentes. 432 | 25 | 1 | 25 | Teniendo en cuenta los convenios gestionados en vigencias anteriores con diferentes organismos e instituciones internacionales, se planean actividades de intercambio de buenas prácticas de gobernanza y académicas a desarrollar en el marco del Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza, profundizando especialmente en los siguientes ejes temáticos: Cooperación e integración regional en Control Fiscal. Gobernanza y Control Fiscal. Aportes desde la Universidad y la investigación. Procuradurías y mecanismos de transparencia. | Programación del Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza, en el cual se identifica la participación activa de las entidades e institucionales con las cuales se han fortalecido relaciones a partir de la suscripción de Convenios
29 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Gestionar y firmar 2 nuevos convenios. 433 | 25 | 1 | 25 | Durante la Vigencia 2023 se han gestionado los siguientes Convenios: -Memorando de entendimiento con la Municipalidad de Cancún en México. - Convenio de cooperación interinstitucional con la universidad de León (España), Complutense (España), Institución Universitaria de Envigado (Colombia). Convenio Marco de cooperación Internacional entre la Auditoría Superior de la Federación de México y la Contraloría Distrital de Medellín | Convenios elaborados y suscritos. Expedientes, 20791, 20766
30 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 30 | Oficina Asesora de Planeación |  | Implementar y certificar el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | SGAS Implementado. 435 | 25 | 1 | 25 | Se realizaron los estudios previos para implementar y certificar a la CDM en el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016, se da inicio al contrato el 21 de marzo de 2023. | Correo remisión estudios previos PC de la Jefe Oficina Asesora de Planeación y Secretaria de la dependencia. Expediente contrato CD0037-2023 SECOP II
31 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 30 | Oficina Asesora de Planeación |  | Implementar y certificar el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | SGAS Certificado. 436 | 25 | 1 | 25 | Se pidieron las cotizaciones a tres entidades certificadoras como fueron: 1. CMD Certification (Certification Management & Development SAS); 2. ICONTEC y 3. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SEGURAS – AES. A partir de ahí se inicio con el estudio previo, no obstante se debe esperar a tener implementado el SGAS para realizar dicha contratación. | Cotizaciones y borrador de estudio previo, PC de Patricia Serrano
32 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 9 | 31 | Oficina Asesora Jurídica |  | Realizar proyectos o propuestas para el beneficio de las Contraloría Territoriales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Propuestas Fortalecimiento Financiero. (Avance 50%) 437 | 0 | 0 | 0 | Este proyecto esta en proceso de análisis debido a las dificultades de concenso con el resto de las contralorías, para decidir si se continua o se retira del plan. | NA
33 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 10 | 32 | Secretaría General |  | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del plan. 438 | 25 | 1 | 25 | Se ha ejecutado el PAA de acuerdo con las necesidades presentadas por las diferentes dependencias, para lo cual se han adjudicado 41 contratos y 1 fue anulado. | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - 2023 dispuesto en ISOLUCION, ruta: Documentacion/Listado maestro de registros y en la página WEB ruta: Contratacion/Plan de Adquisiciones Relación Contratos ubicada en la página web en el link Contratación vigencia 2023. Expedientes del aplicativo Mercurio EXP1090 y EXP1091
34 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 11 | 33 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Ejecutar el Plan de Comunicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del plan. 439 | 25 | 1 | 25 | En este seguimiento se ha cumplido con el 25% del plan de comunicaciones. | Expedientes Mercurio: 0000020921 Registro audiovisual año 2023 0000020915 Piezas gráficas 2023 0000020919 Boletines de prensa 2023 0000020918 Boletines internos 2023 0000020921 Eventos institucionales 2023
35 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 5 | 12 | 35 | Oficina de Control Interno | Dependencias responsables de indicadores | Realizar análisis de los resultados obtenidos en cada trimestre con las áreas involucradas; y realizar acciones de mejora. (Informe certificación AGR) | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Evaluación Informe recibido al menos 2 por año. 541 | 25 | 1 | 25 | El 8 de marzo de 2023 fue recibido el resultado preliminar de la evaluación de certificación anual de la Contraloría Distrital de Medellín expedido por la Auditoría General de la República (AGR). El informe fue analizado por el Contralor Distrital de Medellín y un equipo de trabajo conformado por los responsables de las dependencias Oficina Asesora de Planeación, CA de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subcontraloría, Oficina de Control Interno y Secretaría General. Producto del estudio de los resultados se elaboró memorando dirigido a la AGR contradiciendo el resultado de dos indicadores, uno correspondiente al Proceso de Control Interno y otro al Proceso de Responsabilidad Fiscal. El día 28 de marzo de 2023 fue recibida la respuesta al derecho de contradicción interpuesto, el informe definitivo de la evaluación de certificación y la resolución de certificación expedida por la AGR. Toda la información fue compartida a los jefes de dependencias para su estudio el 28 de marzo de 2023. | Documento 202300001193 enviado a través del aplicativo Mercurio el día 29 de marzo de 2023 bajo el asunto: Documentos certificación anual de gestión vigencia 2022. Memorando con radicado E 202300000925 del 10 de marzo de 2023 con asunto Observaciones Informe de Certificación Anual de las Contralorías Territoriales.
36 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento Plan de Bienestar Laboral e incentivos y demás planes diferente al de SST. 642 | 25 | 1 | 25 | El plan estratégico de talento humano a 31 de marzo se ha ejecutado en un 25% cumpliendo con las necesidades de la administración y dando cumplimiento a las necesidades de los servidores. Se evidencian en las diferentes resoluciones de reconocimiento y en las diferentes nóminas. | Mercurio-correo electrónico Isolución / Documentación
37 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. (Numeral 5.5 referente al PIC) | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento Plan Institucional de Capacitación 642 | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023 se ha realizado induccion a los servidores nuevos y se han atendido las solicitudes de capacitación | Resoluciones. Expediente Mercurio 0000020902.
38 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 37 | Dirección de Talento Humano |  | Realizar estudio técnico de cargas de trabajo y de perfiles requeridos para los cargos. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Estudio de cargas de trabajo y perfiles realizado. 643 | 25 | 1 | 25 | A la fecha se están gestionando las cotizaciones teniendo en cuenta las características de la entidad, la doctora Carolina Sierra Yabur, experta en el tema cotizó por $120.000.000, la Universidad de Antioquia a través de su grupo ISO cotizó por $159.940.000, y estamos a la espera de la respuesta de la ESAP. | La informacion se encuentra en el correo electronico de undefined eliana.bustamante@cgm.gov.cov Jhonny.ramirez@cgm.gov.co
39 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 38 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Revisar y actualizar el procedimiento para la Inducción - Reinducción y Entrenamiento en el puesto de trabajo. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Implementación entrenamiento en el puesto de trabajo. 647 | 25 | 1 | 25 | Se actualizó el procedimiento para la inducción, Reinducción y entrenamiento | Oficina Asesora de Planeación. Insolucion
40 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 39 | Dirección de Talento Humano |  | Garantizar la carrera administrativa especial a los servidores públicos de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% implementada la carrera administrativa especial de las contralorías territoriales. (avance 26,8%) 648 | 25 | 1 | 25 | Con corte a marzo 2023 se esta actualizando la resolución que establece los lineamientos para los encargos conforme con decreto 409 del 2020, y se han actualizado los actos administrativos incluyendo dicha normativa. La entidad participara en la prueba piloto del modelo de evaluacion del desempeño propuesto por la Comision especial de carrera de las Contralorias territoriales. | Mercurio radicado 202300000724
41 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 40 | Dirección de Talento Humano | Secretaría General | Interactuar con los órganos competentes para minimizar el riesgo público. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Adelantar una gestión en cada vigencia. 649 | 25 | 1 | 25 | *Se solicitó a Secretaría General apoyo con Entidades Oficiales para minimizar el riesgo público en el acceso del Edificio Miguel de Aguinaga *Campañas de prevención riesgo público al salir de la CGM. *Matriz IPVER CGM actualizada (incluye riesgo público). | *Memorando solicitud secretaría general - apoyo entidades oficiales para minimizar riesgo público acceso Ed. Miguel de Aguinaga. *Soporte campañas prevención R. Público *Matriz IPVER CGM actualizada
42 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 41 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan de SST. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 650 | 17 | 1 | 17 | A la fecha se han ejecutado las actividades de las programadas. Pendiente iniciar el contrato de apoyo al SG-SST para dar continuidad a las *ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD y LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REQUERIDOS | Plan Anual de Trabajo SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
43 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 42 | Dirección de Talento Humano | COPASST | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 651 | 8.23 | 1 | 8.23 | Solo se han ejecutado hasta la fecha 2 actividades completas y 5 se encuentran en ejecución. De las planeadas para enero y febrero, algunas deben reprogramarse para nuevas fechas ya que apenas en marzo se inició acompañamiento del profesional que asesorará la implementacion del PESV por parte de ARL SURA. | Plan Anual de Trabajo PESV 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
44 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 43 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Aplicar acciones y herramientas organizativas para la gestión del conocimiento. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 4 por vigencia. 652 | 50 | 1 | 50 | A marzo 31 se han realizado 2 (dos) acciones de Gestión del Conocimiento. El 19 de enero con los sujetos de control, tema: auditoría basada en riesgos y Plan de Vigilancia y Control Fiscal. El 20 de enero con los servidores de la Contraloría. Tema: Control disciplinario interno. | Planillas de asistencia y correos electronicos de invitación. Direccion Gestión del Conocimiento.
45 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 44 | Oficina Asesora Jurídica |  | Establecer el foro del jurista. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 2 foros por año. 653 | 0 | 0 | 0 | Pendiente | NA
46 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 45 | CA Apoyo Técnico | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Realizar Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Un congreso en la vigencia. 654 | 25 | 1 | 25 | Se ha logrado articulación con las demás áreas encargadas de la Realización del Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza, para diseñar, articular y garantizar su realización efectiva | Estudios previos en Versión 1 envados a la Dirección de Recursos Físicos y financieros para conformación del Comité de Contratación. - Registro de asistencia a las diferentes reuniones con equipos de trabajo en torno al Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 23.4821 | El PEI a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 23,48%, representado en la ejecución de 43 metas de las 46 programadas para el año. Las 3 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio, como son: capacitación virtual, alianza conformación veedurias y auditoria recertificación. Se recomienda revisar las 3 metas en 0% para garantizar su cumplimiento como son: Eventos de pedagogía, propuesta fortalecimiento financiero y foro del jurista.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## Subcontraloría
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
1 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 1 | Subcontraloría | CAAF | Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento (cantidad y términos) del PVCFT. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de los 73 (45 Auditorías Financiera y de Gestión, 25 Auditorías de Cumplimiento, 2 Auditorías de Desempeño y 1 Actuación Especial de Fiscalización) ejercicios de control fiscal programados iniciaron 37 auditorías, de las cuales 36 se encuentran en la fase de ejecución y el restante se está en la fase de Planeación. | Los Expedientes de las diferentes Auditorías en cada CAAF. Actas de Mesa de Trabajo de las 37 auditorías que iniciaron en el primer trimsjunio, Planes de trabajo, programas e informes de Auditoría.
3 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 3 | Subcontraloría | CAAF | Presentar los hallazgos con presuntas incidencias fiscales en debida forma, para que no den lugar a la devolución por parte de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 80% de los hallazgos trasladados que no sean devueltos por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | 25 | 1 | 25 | Momento 2: Los informes definitivos comunicados entre el 01 de septiembre del 2002 y hasta el 31 de enero del 2023, serán trasladados entre el 01 y el 28 de febrero. A 31 de marzo, se trasladaron 23 de hallazgos con incidencias fiscales valorados en $13.910.643.559. Esta meta tuvo un cumplimiento del 100% toda vez que ninguno de los hallazgos con incidencias fiscales trasladados se devolvieron a las CAAF. | Expedientes CAAF y C.A. Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
4 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 4 | Subcontraloría | CAAF | Enfocar los resultados de las auditorias en los beneficios del control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 70% de sujetos y puntos auditados con Beneficio Cualitativo. | 3 | 1 | 3 | A 31 de marzo, el nivel de avance es del 3% toda vez que se presentó en las Terminales de Transporte de Medellín S.A. El beneficio cualitativo.se originó producto de la vigilancia fiscal N° 11 del 06 de febrero de 2023 a las escaleras eléctricas de la comuna 13. | Expediente de Beneficio Control Fiscal de la CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público
8 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 8 | Subcontraloría |  | Realizar pedagogía fiscal a los sujetos y puntos de control, para una gestión más eficiente en el adecuado manejo de los recursos públicos. (Efecto Disuasivo). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de los sujetos y puntos de control capacitados en los 4 años. (Gestores fiscales). | 18.2 | 1 | 18.2 | A 31 de marzo, se realizó capacitación en temas asociados a la Gestión Fiscal a EDEQ (Decisiones Directivas y Reponsabilidad Fiscal) y Empresas Varias de Medellin (Gestión Fiscal - Eficiencia y Eficacia). | PC Secretaria Subcontraloría
9 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 9 | Subcontraloría |  | Retroalimentar la vigilancia y el control fiscal, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los sujetos y puntos vigilados en las encuestas de satisfacción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Decisiones frente a la medición de satisfacción, consignadas en Acta de Comité Técnico. | 20 | 1 | 20 | 1. Socialización de los resultados de la encuesta de Satisfacción de los Sujetos y Puntos de Control, donde se agruparon las observaciones o comentarios frente a los Componentes Satisfacción y Reconocimiento (01/03/2023). 2. Formulación de las acciones (Comité Técnico 02 del 07/03/2023). Se tiene programado realizar campañas institucionales en Boletín Contraloría al Día. Además, capacitar a servidores de los sujetos y puntos de control sobre Gestión Fiscal. | PC Rosa Helena/Documentos 1100/Plan de Acción/Primer Trimestre/Meta 9 Decisiones Frente a la Medición de Satisfacción
10 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 3 | 10 | Subcontraloría | CAAF | Presentar propuestas de mejoramiento de las metodologías ante el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Control Fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Una (1) propuesta presentada. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, se está construyendo la propuesta asociada a la vinculación del PT 08 con el PT 10, con nivel de avance del 25%. | Papeles de trabajo en el PC del Subcontralor
11 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 2 | 4 | 12 | Subcontraloría | CAAF | Evaluación de las políticas públicas priorizadas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Evaluar 1 Política Pública. | 34 | 1 | 34 | A 31 de marzo, la CAAF Distrito 2 se encuentra realizando la Auditoría de Desempeño Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín, el nivel de avance es del 34%. | Expediente 000020979 de la CAAF Distrito 2
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, se ha dado cumplimiento a las actividades y metas del PAAC que se encuentran asignadas a la Subcontraloría: Gestión oportuna PQRSD, Publicación de informes a través de la Página web de la Entidad y seguimiento al riesgo de corrupción asociado al procedimiento de Auditorías Fiscales. | Seguimiento PAI corte 31 de marzo de la dependencia
20 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 20 | Subcontraloría | Dirección de Desarrollo Tecnológico - CA Apoyo Técnico - CA Participación Ciudadana | Implementar la central de información de los observatorios de políticas públicas, contratación y participación ciudadana, y dar soporte a la tecnología implementada. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% Implementado la central de información y con soporte. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, el nivel de avance es del 25%; de conformidad con el Convenio Interadministrativo suscrito con la Secretaría de Bienes y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y en virtud de los seguimientos que se han realizado, se observa que el Centro Integrado de Transparencia ya se encuentra con pilotos para el análisis de la información de los diferentes observatorios. | PC Rosa Helena/Documentos 1100/Plan de Acción/Primer Trimestre/Meta 20 central de información de los observatorios de políticas públicas 1. Convenio Interadministrativo CGM 4600095286 de 2022. 2. Convenio Interadministrativo ITM 4600095561 de 2022. 2.1 Informes de Supervisión en SECOP II. 3. Listados de Asistencia Seguimiento CIT - 20230324141732097. 4. Listados de Asistencia Seguimiento CIT - 20230324141748346. 5. Reunión Contraloría - Secretaría de Suministros e ITM.
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | A 31 de marzo, esta meta N/A. | NA
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, se validaron los correspondientes monitoreos mensuales de seguimiento a los controles por parte de las CAAF. Se consolida la información. | Actas de registro de Grupo Primario dispuestas en mercurio de las CAAF Consolidado de la Subcontraloría módulo de Riesgos ISOLUCIÓN.
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | A 31 de marzo, esta meta N/A. | NA
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | A 31 de marzo, se ha dado trámite oportuno a las PQRSD 057, 062, 078, 095 y 098. | Expedientes de Mercurio de las PQRSD.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia | 100 | 1 | 100 | Acciones correctivas: para el año 2023 la Subcontraloría tenía 3 acciones correctivas (474, 475, 476) las cuales a 31 de marzo se registraron todos los seguimientos y se cerraron. | Las evidencias se encuentran en el Módulo de Mejora del aplicativo Isolución: acciones correctivas 474, 475, 476.
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 43 | 1 | 43 | A 31 de marzo de las 11 obligaciones legales de responsabilidad de la Subcontraloría, aplican 5, el nivel de avance en promedio es el 43%, estas son: 1. Diligenciar recopilar y analizar la información para la vigencia fiscal de la formulación del formato Plan Integral de Auditorías - PIA, en el Módulo PIA del aplicativo SIA Misional para la vigencia fiscal. 2. Acuerdo 38 de 2016. Cumplir con las obligaciones e, f, g, h, i. (Subcontraloría y las CAAF está cumpliendo con las obligaciones e, f, g, h, i.; 3. Ingresar la Contratación del Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas, en el Módulo SIA OBSERVA del aplicativo SIA Misional. 4. Diligenciar, recopilar, analizar y rendir los siguientes formatos trimestrales SIA MISIONAL AGR - MÓDULO SIREL: F19 - Sección Procesos Administrativos Sancionatorios-PAS, F20 - Sujetos de Control Fiscal, F21 - Resultados del Ejercicio del Control Fiscal. Archivos Soporte o Complementarios, F35 Grado de aplicación de directrices SINACOF. 5. Diligenciar, recopilar, analizar y rendir los siguientes formatos anuales SIA MISIONAL AGR - MÓDULO SIREL: F19 - Sección Procesos Administrativos Sancionatorios-PAS, F20 - Sujetos de Control Fiscal, F21 - Resultados del Ejercicio del Control Fiscal. Archivos Soporte o Complementarios, F35 Grado de aplicación de directrices SINACOF. Informe de avance sobre la observancia de las directrices de armonización, unificación y estandarización relacionadas con la Guía de Auditoría Territorial – GAT, F36 Informes Macrofiscales, Informe de Beneficios del control fiscal. Archivos Soporte o Complementarios del F20 y F21. | Aplicativo SIA Misional/Módulo PIA/ Módulo SIREL, Aplicativo SIA OBSERVA, Página WEB de la CGM, SIGEP, CIAB Territorial
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | * Cumplimiento términos auditorías, A 31 de marzo de los 73 (45 AF, 25 AC, 2 AD y 1 AE) ejercicios de control fiscal programados iniciaron 37 auditorías, de las cuales 36 se encuentran en la fase de ejecución y el restante se está en la fase de Planeación * Cumplimiento Auditorías (P), N/A toda vez que las 73 Auditorías programadas, de las 37 iniciadas en el primer trimestre ninguna ha terminado. * Cumplimiento enfoque disuasivo, A 31 de marzo el nivel de avance es 9,1 % toda vez que se realizó la capacitación en temas asociados a la Gestión Fiscal (Vigilancia Fiscal Efecto disuasivo), a EDEQ en decisiones directivas y responsabilidad fiscal y Empresas Varias de Medellin (Gestión Fiscal - Eficiencia y Eficacia). * Cobertura Sujetos y Puntos de Control, A 31 de marzo, el nivel de avance es del 67%. Para medir en el 2023 este indicador se fundamentó en la Resolución de Alcances 219 de 2023, donde los sujetos y puntos de control de la Contraloría Distrital de Medellín son 51, de los cuales se encuentran auditando a 34 sujetos. * Cobertura Presupuesto Auditado. El presupuesto ejecutado de los 51 sujetos y puntos de control es $50.075.867.091.652, donde a 31 de marzo se auditaban $49.563.253.905.847 equivalente al 99%. el año cuando terminen las Auditorías Financieras y de Gestión de los sujetos de control, las Auditorías de Cumplimiento, las Auditorías de Desempeño y la Actuaciones Especiales de Fiscalización en los puntos de control y el último trimestre de 2023, se consolidará y se determina el este nivel de satisfacción * Beneficios de Control Fiscal cuantitativos. En el Proceso Auditoría Fiscal durante el primer trimestre del 2023 las entidades recuperaron $1.347.474.341, originados por hallazgos con incidencias fiscales. Los cuatro (4) beneficios cuantitativos resultado de la intervención de la Contraloría en el Proceso Auditoría Fiscal, se presentaron en tres (3) sujetos de control: EDU, HGM y AFINIA, siendo la EDU, la entidad que obtuvo el mayor beneficio en valor. * Beneficios del control fiscal (Cualitativos), la meta es generar 36 Beneficios Cualitativos (70% de los sujetos y puntos de control de 51). A 31 de marzo, el nivel de avance es del 3% toda vez que se presentó en las Terminales de Transporte de Medellín S.A. se originó producto de la vigilancia fiscal N° 11 del 06 de febrero de 2023, que se activó por parte de la Contraloría Distrital de Medellín, a las escaleras eléctricas de la comuna 13. * Políticas Públicas Evaluadas, A 31 de marzo, el nivel de avance es de la evaluación de la Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín, del 34% por parte de la CAAF Distrito 2. | Isolución - Se registra anualmente, a más tardar en febrero del 2024. Expediente: Instrumentos de Control Registros Grupos Primarios - Monitoreo mensual en los Registros Grupos Primarios.
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | A marzo 31, se liberaron las PQRSD 057, 062, 078, 095 y 098. No se ha generado salidas no conformes. | Mercurio Workflow - PQRSD
273 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Implementación del Observatorio de Políticas Públicas y Gobernanza – OPPGCGM | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Observatorio de Políticas Públicas y Gobernanza – OPPGCGM implementado según Resolución Vigente. | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 se encuentra en elabaoración las herramientas que utilizará el Observatorio de Políticas Públicas y Gobernanza para la recolección de la información que posteriormente será analizada. | Henry José Devia Pernia PC Rosa Helena/Documentos 1100/Plan de Acción/Primer Trimestre/Meta 274 Implementación OPPGCGM - Bitácora de Observación, OPPGCDM 2022 - Carrera etnográfica, OPPGCDM 2022 – Directorio, OPPGCDM 2022 - Encuesta de percepción, OPPGCDM 2022 - Formato de Minuta, OPPGCDM 2022 - Grupo Focal, OPPGCDM 2022 - Percepción audiencia pública política pública, OPPGCDM 2022 - Plan Semanal, OPPGCDM 2022 - Ruta y Alertas.
274 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Realizar los procesos sancionatorios que se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Procesos sancionatorios realizados/Total de solicitudes de sanciones presentadas. |  |  |  | A 31 de marzo, no se tienen procesos sancionatorios en trámite. | NA
275 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2022 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-23 | N/A | 2023-12-31 | Informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2022 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas | 10 | 1 | 10 | A 31 de marzo, el nivel de avance es del 10% donde ya se asignó al Coordinador y equipo consolidador y se entregaron las directrices. Además, se socializaron los Lineamientos Mínimos Auditorías Financieras 2022 e Informe Consolidado de Estado de las Finanzas 2022 con los Contralores Auxiliares y Líderes de Auditoría. Se aprobó el Plan de trabajo. | Expediente 000021112
276 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Capacitación de sujetos y puntos de control en temas de Rendición de la Cuenta e Informes y Aplicativo Gestión Transparente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Capacitar 15 sujetos y puntos de control | 100 | 1 | 100 | A 31 de marzo, el nivel de avance es del 100% dónde se ha capacitado a 34 sujetos de control de los 15 programados: 1. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 2. FONVALMED, 3. ACI, 4. APP, 5. EPM, 6.Tigo, 7. CENS, 8. CHEC, 9. EDEQ, 10. ESSA., 11. Aguas Regionales, 12. Aguas de Malambo, 13. Aguas Nacionales, 14. Metrosalud, 15. Hospital General Medellín, 16. Hospital Infantil Concejo de Medellín, 17. INDER, 18. Telemedellín, 19. Metroparques, 20. Museo Casa de la Memoria, 21. ISVIMED, 22. EDU, 23. Biblioteca Pública Piloto, 24. Sapiencia, 25. Pascual Bravo, 26. ITM, 27. COLMAYOR, 29. Terminales, 30. Aeropuerto Olaya Herrera, 31. Metro de Medellín, 32. Metroplús, 33. Plaza Mayor, 34. Emvarias), en los temas de Rendición de la Cuenta e Informes y Aplicativo Gestión Transparente. | PC Funcionario Andres Felipe Alvarez One Drive carpeta SUBCONTRALORIA subcarpeta capacitaciones Carpeta Física: Secretaria de la Subcontraloría
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 36.2889 | La Subcontraloría a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 36,29%, representado en la ejecución de 18 metas de las 21 programadas para la vigencia. Las 3 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: Actualización del mapa de riesgos y de la pagina web y realizar los procesos sancionatorios.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF Distrito 1
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | Se realizó el seguimieto al PAAC en las obligaciones que le corresponden a la dependencia, para el primer trimestre de 2023. | Archivo de Excel: 1T 2023 PAAC2023-CDM22-03-2023.xls enviado por correo electrónico a la Contralora Auxiliar Distrito 1, previamente revisado y aprobado y el cual reposa en la Secretaría de la dependencia.
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | La meta no aplica para el primer trimestre de la vigencia 2023. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | Los riesgos del proceso auditor han sido controlados en las mesas de trabajo de cada una de las Auditorías que se vienen realizando. La CAAF Distrito 1, realiza mensualmente el monitoreo a los riesgos y su seguimiento lo consigna en los registros de grupo primario, de los cuales se envía copia a la Subcontraloría. | Expediente No. 0000020868 Registros de Grupo Primario del Sistema de Gestión Documental - Mercurio. 202300002491 Acta 02 de febrero Acta 03 de marzo, en construcción (el grupo primario se realizó el 30 de marzo de 2023)
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | No aplica para este periodo, toda vez que no se ha requerido solicitar ninguna publicación por parte de la CAAF Distrito 1 en el portal corporativo de la entidad. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  |  | No aplica para este periodo, toda vez que a la CAAF Distrito 1 no se le ha asignado ninguna PQRSD en este primer trimestre de 2023. | N/A.
106 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | CAAF Distrito 2, CAAF Distrito 3, CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado, CAAF Cultura y Recreación, CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control, CAAF Obras Civiles, CAAF Educación y Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-01-10 | 2023-08-18 | 2023-09-01 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Según Memorando de Asignación de Auditoría No. 001, del 10 de enero de 2023, radicado 1100 - 202300000074, la fase de planeación culminó el 22 de marzo (25%) y a partir del 23 de marzo, se inició la fase de ejecución en dicha Entidad. | Expediente No. 0000020810 Sistema de Gestión Documental - Mercurio. Papeles de trabajo en los computadores del equipo auditor.
107 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900158929 | Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Según Memorando de Asignación de Auditoría No. 002, del 10 de enero de 2023, radicado 1100 - 202300000075, la fase de planeación culminó el 24 de febrero (25%) y a partir del 27 de febrero, se inició la fase de ejecución en dicha Entidad. | Expediente No. 0000020811 Sistema de Gestión Documental - Mercurio. Papeles de trabajo en los computadores del equipo auditor.
108 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de cuentas e informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900266932 | Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias - APEV | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Según Memorando de Asignación de Auditoría No. 003, del 10 de enero de 2023, radicado 1100 - 202300000076, la fase de planeación culminó el 24 de febrero (25%) y a partir del 27 de febrero, se inició la fase de ejecución en dicha Entidad. | Expediente No. 0000020812 Sistema de Gestión Documental - Mercurio. Papeles de trabajo en los computadores del equipo auditor.
109 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | CAAF Distrito 3, CAAF Obras Civiles y Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Obligaciones Urbanísticas | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría está contemplada para su desarrollo y/o ejecución, para el segundo semestre de 2023. | N/A.
110 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Horas Extras Bomberos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-09-01 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría está contemplada para su desarrollo y/o ejecución, para el segundo semestre de 2023. | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A marzo 31 de 2023, la CAAF Distrito 1 no tiene acciones correctivas y tampoco notas de mejora bajo su responsabilidad. | Isolucion, Módulo de Mejora
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023, la CAAF Distrito 1 ha cumplido con las obligaciones legales que le corresponden para el período y la información se ha compartido a la Subcontraloría. | Correos electrónicos enviados a la Subcontraloría (Andrés Felipe Álvarez Pérez, Elizabeth Restrepo Alzate, Rosa Helena Escobar)
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | Se realizó la medición de los indicadores de gestión en el grupo primario de febrero y marzo. Como en enero no hay auditorías iniciadas entonces no aplica el indicador para ese mes y el grupo primario de marzo se realizó el día 30 del mismo mes. | Expediente No. 0000020868 Registro de Grupo Primario del Sistema de Gestión Documental - Mercurio de febrero.
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  |  | 1. No aplica para este periodo, toda vez que no se ha gestionado ninguna PQRSD y las auditorías se encuentran en fase de ejecución. 2. No hay salidas no conformes. | N/A.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 25 | La CAAF Distrito 1 a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 25,00%, representado en la ejecución de 7 metas de las 14 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF Distrito 2
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A marzo 31, la CAAF Distrito 2, ha cumplido con la ejecución del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | Seguimiento al Plan de Acción de la CAAF Distrito 2, con corte al 31 de marzo de 2023.
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | La meta no aplica para el primer trimestre de la vigencia 2023. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | El monitoreo a los riesgos y su registro en Isolución lo realiza la líder del proceso de Control Fiscal (Subcontraloría), de manera trimestral, con la información que envían las Dependencias. La CAAF Distrito 2, realiza el seguimiento mensual y deja evidencia de su control en el instrumento de registro grupos primarios números: 001, 002 y 003, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2023. | Expediente Mercurio N°0000020957 Instrumentos de Control Registro Grupos Primarios de la CAAF Distrito 2: N°001 enero 2023 - Rad. 202300001076. N°002 febrero 2023 - Rad. 202300002255. N°003 marzo 2023 - Rad. 202300002900.
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | A marzo 31, no se han generado informes para ser publicados en la página Web. La Auditoría de Desempeño Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín, se encuentra en la fase de planeación. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | A marzo 31, se han tramitado cuatro (4) PQRSD, dentro de los términos establecidos, dando respuesta definitiva y oportuna a las PQRSD N°438 de 2022, N°51, N°90 y N°120 de 2023. | Mercurio Ruta Workflow Proceso atención a solicitudes de participación ciudadana: PQRSD N°438 - Rad. 202200003443. PQRSD N°51 - Rad. 202300000359. PQRSD N°90 - Rad. 202300000840. PQRSD N°120 - Rad. 202300001141.
111 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | CAAF Educación Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-01-23 | 2023-08-11 | 2023-08-31 | Informe de auditoría realizado | 34 | 1 | 34 | A marzo 31, la Auditoría de Desempeño Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín, se encuentra en fase de planeación. | Expediente en Mercurio N°0000020979 Auditoría de Desempeño Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín.
112 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento a la Secretaría de la Juventud | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-08-18 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | La Auditoría de Cumplimiento a la Secretaría de la Juventud está programada para realizarse a partir del 18 de agosto de 2023. | N/A.
113 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública Grupos Poblacionales | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-09-01 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Auditoría de Desempeño Política Pública Grupos Poblacionales está programada para realizarse a partir del 1 de septiembre de 2023. | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A marzo 31, la CAAF Distrito 2, no tiene acciones correctivas, ni oportunidades de mejora (notas de mejora), bajo su responsabilidad en el aplicativo Isolución. | Isolución / Mejora / Reportes/ Acciones correctivas; Isolución / Mejora / Reportes / Ver módulo de mejora de Isolución.
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 40 | 1 | 40 | A marzo 31, de acuerdo con el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas (COLA) de la entidad, la CAAF Distrito 2, tiene dos obligaciones legales: - Plan Integral de Auditorías PIA: Dos (2) de cinco (5) obligaciones para el 2023 y fue reportada oportunamente en las fechas establecidas: 27 de enero y 15 de febrero de 2023. | Correos electrónicos enviados a la Subcontraloría
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A marzo 31, se realizó el seguimiento mensual a la medición y análisis de indicadores de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 Distrito Especial de Medellín y a la Auditoría de Desempeño Política Pública Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín | Expediente Mercurio N°0000020957 Instrumentos de Control Registro Grupos Primarios de la CAAF Distrito 2: N°001 enero 2023 - Rad. 202300001076. N°002 febrero 2023 - Rad. 202300002255. N°003 marzo 2023 - Rad. 202300002900.
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. A marzo 31, se han liberado cuatro (4) productos y servicios, entre ellos: las PQRSD N°438 de 2022 y N°51, N°90 y N°120 de 2023, se les dio trámite pertinente en el tiempo y términos establecidos, reporte realizado a través del Índice de Archivo de la ruta Workflow en Mercurio. 2. No se han presentado salidas no conformes | Mercurio Ruta Workflow Proceso atención a solicitudes de participación ciudadana: PQRSD N°438 - Rad. 202200003443. PQRSD N°51 - Rad. 202300000359. PQRSD N°90 - Rad. 202300000840. PQRSD N°120 - Rad. 202300001141.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 39.1429 | La CAAF Distrito 2 a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 39,14%, representado en la ejecución de 7 metas de las 12 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF Distrito 3
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | La CAAF viene cumpliendo con las metas del PAAC bajo su responsabilidad | Seguimiento al Plan de Acción de la CAAF Distrito 3, con corte al 31 de marzo de 2023.
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | La meta no aplica para el primer trimestre de la vigencia 2023. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | La dependencia realiza seguimiento a los riesgos y actividades de control de manera mensual, y es consolidada de manera trimestral por parte de la Subcontraloria, de acuerdo con la politica de riesgos con el rol de primera linea. | Actas de Grupo Primario N.01 radicado 202300001105 del 01 de enero 23 de 2023, N.02 radicado 202300001992 del 28 de febrero y N.03 del 29 de marzo. Expediente 0000020295 de Mercurio.
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | A marzo 31/2023 no se ha terminado informes o PQRSD que ameriten solicitar a la Oficina de Comunicaciones, ser publicadas. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | Se ha tramitado una PQRSD en lo que va transcurrido de la vigencia. | PQRSD 052 de 2023, radicado de respuesta 202300000468 del 14 de febrero de 2023, en el Workflow de la CA de Participación Ciudadana
114 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890909297 | Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado | 43 | 1 | 43 | Avance en el proceso de auditoría del 43% Fase de Planeación 25% y 18% fase de ejecución, para un total del 43% de avance en el proceso de auditoría, | Ayudas de memoria , PT diligenciados por el equipo de auditoría que se encuentran en el expediente mercurio 0000020978 y aplicativo Gestion Trasparente.
115 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900323466 | Corporación Ruta N Medellín | 2023-01-10 | 2023-07-19 | 2023-08-04 | Informe de auditoría realizado | 45 | 1 | 45 | Avance en el proceso de auditoría del 45%, Fase de Planeación 25% y 20% fase de ejecución, para un total del 45% de avance en el proceso de auditoría, | Ayudas de memoria , PT diligenciados por el equipo de auditoría que se encuentran en el expediente mercurio 0000020976 y aplicativo Gestion Trasparente.
116 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811036423 | Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI | 2023-08-04 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 4 de agosto | N/A.
117 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900623766 | Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP | 2023-08-01 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 1 de agosto | N/A.
118 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Primera de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 71692667 | Curaduría Urbana Primera de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 1 de agosto | N/A.
119 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Segunda de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 70661050 | Curaduría Urbana Segunda de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 1 de agosto | N/A.
120 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Tercera de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 42823814 | Curaduría Urbana Tercera de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 1 de agosto | N/A.
121 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 3353411 | Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta Auditoría esta programada para iniciar a partir del 1 de agosto | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A marzo 31 esta dependencia no tiene acciones de mejoramiento. | Isolución Modelo de Mejora
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 25 | 1 | 25 | A marzo 31/2023 en la CAAF Distrito 3, se tiene los informes de: Audibal: 10 DIAS ANTES DEL 15 DE MAYO; N/A SIA Observa los informes de contratación enero, febrero y marzo. PIA: CINCO (5) AL AÑO, 26 DE ENERO, 15 DE FEBERERO, 12 DE ABRIL , 13 DE JULIO 13 DE OCTUBRE), AL MES DE MARZO SE HAN REALIZADO DOS, LAS DE ENERO Y FEBRERO 2023 SIA OBSERVA: son 12 en el año, a la fecha se han realizado tres (3), enero, febrero y marzo. DEUDA PUBLICA: N.A | El PIA lo rinde la Subcontraloría las contralorías auxiliares contribuyen con el diligenciamiento del F20 y F21. El SIA Observa lo hace la Subcontraloría a través del segumiento mensual de la Rendición de contratos que hacen los sujetos de control en el Módulo Gestión Transparente y los resultados se envían a la Subcontraloría mediante correo electronico.
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | La dependencia realiza seguimiento a los Indicadores registrados en Isolución en los Grupos Primarios | Actas de grupo Primario N.01 de enero 23 de 2023, N.02 del 28 de febrero y N.03 del 29 de marzo. Expediente 0000020295 de Mercurio.
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. A marzo 31 de 2023 se han liberado las PQRSD 052 de 2023 . 2. No se han presantado salidas no conformes. | Ruta Workflow
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 39.125 | La CAAF Distrito 3 a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 39,13%, representado en la ejecución de 8 metas de las 17 programadas para la vigencia. Las 9 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF EPM 1
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023, se le viene dando cumplimiento a las metas del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, bajo la responsabilidad de esta dependencia. Mensualmente se hace seguimiento a los riesgos de corrupción y se deja consignado en el acta de grupo primario. | Seguimiento al Plan de Acción con corte al 31 de marzo de 2023
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023, el seguimiento a los riesgos definidos para el proceso de auditoría fiscal se ha efectuado en los registros de grupo primario correspondientes a las reuniones de enero, febrero y marzo. | N/A.
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | A marzo 31 de 2023, no se ha finalizado ninguna auditoría; por lo tanto, no se tienen informes para ser publicados. No se han recibdio PQRSD anónimas cuya respuesta se deba publicar. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 67 | 1 | 67 | A marzo 31 de 2023 se han tramitado las siguientes PQRSD : 008 Respuesta Definitiva Radicado No. 202300000095 con decha 16/01/2023 077 Respuesta Definitiva Radicado Nro. 202300000835 con fecha 06/03/2023 067 Ampliación de terminos para ser incluida en la Auditoria Financiera y de Gestión de EPM Radicado Nro. 202300000626 con fecha 27/02/2023 | Sistema documental mercurio, ruta workflow. Se dio respuesta de fondo a la PQRSD 008 con el radicado 20230000095 del 16 de enero de 2023. La PQRSD 067 Se ampliaron los términos para dar respuesta definitiva, con el radicado 202300000626 del 27 de febrero de 2023. pasa al proceso auditor. La PQRSD 077 Se dio respuesta de fondo con el radicado 202300000835 del 6 de marzo de 2023. se activó una vigilancia fiscal.
122 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | CAAF EPM 2 Energía, CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico y Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-01-10 | 2023-08-11 | 2023-09-01 | Informe de auditoría realizado | 38 | 1 | 38 | A marzo 31 de 2023, la Auditoría presenta un avance general acumulado del 38%, representado en: Fase de Planeación: 100% Fase de Ejecución: 19% | Sistema de Gestión Documental Mercurio, Expediente 0000020975
123 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811041199 | EPM Inversiones S.A. | 2023-01-10 | 2023-04-21 | 2023-05-10 | Informe de auditoría realizado | 79 | 1 | 79 | A marzo 31 de 2023, la Auditoría presenta un avance del 79%, representado en: Fase de Planeación: 100% Fase de Ejecución: 78% | Sistema de Gestión Documental Mercurio, Expediente 0000020974
124 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Unidad Servicio Médico y la Entidad Adaptada de Salud | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-09-04 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría se desarrollará en el segundo semestre de 2023 | N/A
125 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Bienes Inmuebles | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-09-04 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría se desarrollará en el segundo semestre de 2023 | N/A
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A marzo 31 de 2023, no se tienen acciones de mejora bajo la responsabilidad de la CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos. | Isolución/ módulo de mejora
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 22 | 1 | 22 | A 31 de marzo de 2023, se ha cumplido con las dos obligaciones del COLA que le corresponden a la CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos, como son: 1. Diligenciar, recopilar y analizar la información del formato Plan Integral de Auditorías - PIA: 40 % 2. Ingresar la Contratación del Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas, en el Módulo SIA OBSERVA del aplicativo SIA Misional. 25% | 1. Aplicativo SIA Misional 2. Aplicativo Gestión Transparente.
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 la CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos ha realizado el control sobre los indicadores: Cobertura presupuesto auditado y cobertura sujetos de control, con el correspondiente monitoreo en los grupos primarios de enero, febrero y marzo. | Sistema de Gestión Documental Mercurio Expediente 0000020951
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. A marzo 31 de 2023 se han liberado las PQRSD 008 Y 077 . 2. No se han presantado salidas no conformes. | Ruta Workflow
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 38.25 | La CAAF EPM 1 a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 38,25%, representado en la ejecución de 8 metas de las 13 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF EPM 2
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023, se le viene dando cumplimiento a las metas del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, bajo la responsabilidad de esta dependencia. | Seguimiento al Plan de Acción con corte al 31 de marzo de 2023
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | La meta no aplica para el primer trimestre de la vigencia 2023. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023, el seguimiento a los riesgos definidos para el proceso de auditoría fiscal se ha efectuado en los registros de grupo primario correspondientes a las reuniones de enero, febrero y marzo. | Sistema de Gestión Documental Mercurio Expediente 0000020928
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | A marzo 31 de 2023, no se ha finalizado ninguna auditoría; por lo tanto, no se tienen informes para ser publicados. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  |  | Durante el periodo no se le han asignado PQRSD a la dependencia. | N/A.
126 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Ituango | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-01-10 | 2023-08-04 | 2023-08-17 | Informe de auditoría realizado | 39 | 1 | 39 | A marzo 31 de 2023, la Auditoría presenta un avance del 39%, representado en: Fase de Planeación: 100% Fase de Ejecución: 22% | Sistema de Gestión Documental Mercurio, Expediente 0000020827
127 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | CAAF Filiales Energía - Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Sector Energía Grupo EPM | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-08-22 | 2023-11-15 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría se desarrollará en el segundo semestre de 2023. | N/A.
128 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-08-22 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría se desarrollará en el segundo semestre de 2023. | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A marzo 31 de 2023, no se tienen acciones de mejora bajo la responsabilidad de la CAAF EPM 2 Energía | Isolución / Módulo de mejora
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 33 | 1 | 33 | A 31 de marzo de 2023, se ha cumplido con las dos obligaciones del COLA que le corresponden a la CAAF EPM 2 Energía, como son: 1. Diligenciar, recopilar y analizar la información del formato Plan Integral de Auditorías - PIA: 40% 2. Ingresar la Contratación del Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas: 25% | 1. Aplicativo SIA Misional 2. Aplicativo Gestión Transparente.
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 la CAAF EPM 2 Energía ha realizado el control sobre los indicadores: Cobertura presupuesto auditado y cobertura sujetos de control, con el correspondiente monitoreo en los grupos primarios de enero, febrero y marzo. | Sistema de Gestión Documental Mercurio Expediente 0000020928
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  |  | 1. Esta meta no aplica para el primer trimestre. 2. No se han presentado salidas no conformes. | N/A.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 29.4 | La CAAF EPM 2 a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 29,40%, representado en la ejecución de 5 metas de las 12 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF EPM 3
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | La dependencia a 31 de marzo de 2023 cumplió con las metas asignadas en el plan anticorrupción 2023 correspondiente al primer trimestre del año. | Seguimiento PAI primer trimestre de 2023
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | La meta no aplica para el primer trimestre de la vigencia 2023. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | El monitoreo a los controles de los riesgos se hace de manera mensual, hasta la fecha, en la ejecución de las auditorias no se ha materializado ningún riesgo. | Registro de grupos primarios de enero a marzo de 2023. Expediente Mercurio No 0000020834
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | De acuerdo a las fechas programadas de las auditorias asignadas, la dependencia aun no ha generado los informes como productos para publicar en la Página Web de la Contraloría Distrital de Medellín. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 67 | 1 | 67 | A 31 de marzo de 2023 la dependencia tiene radicadas 3 PQRSD, las cuales presentan el siguiente estado: 1. PQRSD No. 069 - Carga lateral para recolección y transporte de residuos: Asignada el 15 de febrero de 2023 y cerrada el 24 de febrero de 2023 mediante le memorando 202300000620. Incorporado el asunto como una actuación de vigilancia fiscal a la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. – 2. PQRSD No. 083 - No cobro de tasa de aseo por Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., al programa Mercados Campesinos. Asignada el 27 de febrero de 2023, se cierra la PQRSD el 15 de marzo de 2023 mediante el memorando 202300001007 de la misma fecha por acción de cobro y facturación de la Empresa. La actuación de la Contraloría Distrital de Medellín genera beneficio de control fiscal, en el momento en que se allegue la evidencia de los ingresos de Emvarias por dicho concepto. 3. PQRSD No. 093 - Deficiencias en la ejecución del contrato de obra CW138678 para la “Construcción de la conducción y distribución Calazans parte alta, tanque de almacenamiento y obras complementarias, la cual previa autorización de la Subcontraloría fue incluida en la Auditoria Financiera y Gestión de EPM vigencia 2022, en la que la CAAF actúa como corresponsable. A la fecha, dentro del término legal, se comunicó al peticionario la ampliación del plazo para la respuesta de la PQRSD, que será proporcionada una vez se culmine la evaluación de los contratos de obra e interventoría. | Aplicativo WorkFlow y correos electrónicos
129 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-08-16 | 2023-08-29 | Informe de auditoría realizado | 38 | 1 | 38 | La Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un 38% de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoria y un 13% de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros del sujeto de control . | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoria No 0000020975, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado
130 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Servicios de Aseo | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2023-08-30 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta meta no aplica, esta programada para el seguimiento del tercer trimestre | N/A.
131 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Plantas de Tratamiento Agua Potable | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-09-01 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta meta no aplica, esta programada para el seguimiento del tercer trimestre | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A 31 de marzo de 2023, la dependencia no registra acciones de mejora. | Modulo Mejora de Isolución.
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 12.5 | 1 | 12.5 | La dependencia tiene a cargo 5 obligaciones legales y administrativas, a 31 de marzo, se ha cumplido con el 12,5%, correspondiente al 25% del reporte mensual de la Contratación de Emvarias y el 25% del reporte trimestral del Plan Integral de Auditorías - PIA. , el resto de obligaciones se deben realizar dentro del segundo trimestre de año. | Correos de envio de rendición contractual, y del reporte PIA.
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, la dependencia ha cumplido con el indicador de cobertura, a través de Auditoria Financiera y de Gestión a los sujetos de control asignados, Emvarias y EPM Sector Aguas, en la cual es corresponsable. Con relación al indicador de cobertura de presupuesto en la auditoria Financiera y de Gestión, se evalúa el 100% del presupuesto definitivo de Emvarias. | Registro de grupos primarios de enero a marzo de 2023. Expediente Mercurio No 0000020834
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. Se liberaron las PQRSD asignadas a la dependencia del año 2023. 2. No se han presentado salidas no conformes. | Ruta Workflow del Aplicativo Mercurio.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 31.0714 | La CAAF EPM 3 Aguas a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 31,07%, representado en la ejecución de 7 metas de las 12 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF Telecom
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, la CAAF Telecomunicaciones viene ejecutando el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, conforme a las metas programadas para la dependencia. | Seguimiento al Plan de Acción de la CAAF Telecomunicaciones con corte al 31 de marzo de 2023.
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | La meta no aplica para el primer trimestre de la vigencia 2023. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, el seguimiento a los riesgos definidos para el proceso de auditoría fiscal se ha realizado en los registros de grupo primario | Sistema de Gestión Documental Mercurio Expediente 0000020828
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | A 31 de marzo de 2023 no se ha remitido a esta dependencia información institucional que deba ser publicada | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  |  | A 31 de marzo de 2023 esta dependencia no ha recibido PQRSD | N/A.
132 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900675108 | Inversiones Telco S.A.S. | 2023-01-10 | 2023-04-21 | 2023-05-05 | Informe de auditoría realizado | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo de 2023 se ha concluido la fase de planeación, se adelanta fase de ejecución la cual presenta un avance del 25%. Se adelanta auditoría dentro del cronograma establecido | Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, actas o ayudas de memoria, Papeles de trabajo. Expediente 0000020826
133 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900092385 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A | 2023-01-10 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | Informe de auditoría realizado | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo de 2023 se ha concluido la fase de planeación, se adelanta fase de ejecución la cual presenta un avance del 25%. Se adelanta auditoría dentro del cronograma establecido | Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, actas o ayudas de memoria, Papeles de trabajo. Expediente 0000020823
134 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 830114921 | Colombia Móvil S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | Informe de auditoría realizado | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo de 2023 se ha concluido la fase de planeación, se adelanta fase de ejecución la cual presenta un avance del 25%. Se adelanta auditoría dentro del cronograma establecido | Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, actas o ayudas de memoria, Papeles de trabajo. Expediente 0000020825
135 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800237456 | Emtelco S.A.S. | 2023-01-10 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo de 2023 se ha concluido la fase de planeación, se adelanta fase de ejecución la cual presenta un avance del 25%. Se adelanta auditoría dentro del cronograma establecido | Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, actas o ayudas de memoria, Papeles de trabajo. Expediente 0000020824
136 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900163926 | Orbitel Servicios Internacionales S.A. | 2023-09-01 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Auditoría programada para el segundo semestre del año | N/A.
137 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905065 | EDATEL S.A. E.S.P. | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Auditoría programada para el segundo semestre del año | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A 31 de marzo de 2023, no se tienen acciones correctivas y notas de mejora abiertas en el módulo de mejora de ISOLUCIÓN. | Módulo de Mejora Isolución
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 esta dependencia viene adelantando el cumplimiento de 4 obligaciones de las cinco que le corresponden a la CAAF Telecomunicaciones: 1. Rendir la Información para la Auditoría al Balance. 2. Diligenciar, recopilar y analizar la información del formato Plan Integral de Auditorías - PIA. 3. Promover el control social y garantizar ante la sociedad el cumplimiento de las competencias misionales y administrativas necesarias para el transparente ético, eficiente y eficaz manejo de los recursos públicos (a cargo de la subcontraloría) 4. Ingresar la Contratación del Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas, en el Módulo SIA OBSERVA del aplicativo SIA Misional. 5. Informe de la Deuda Pública Territorial. | Aplicativo SIA Misional Aplicativo Gestión Transparente Remisión correos electrónicos
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 la CAAF Telecomunicaciones ha realizado el control sobre los indicadores: cobertura presupuesto auditado y cobertura sujetos de control, ha realizado su monitoreo en los grupos primarios | Isolución/Módulo Medición, actas registro de grupo primarios.
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  |  | 1. No se ha presentado liberación de productos 2. No se han presentado salidas no conformes | N/A.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 37.5 | La CAAF Telecomunicaciones a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 37,50%, representado en la ejecución de 8 metas de las 15 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF EPM FE
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | La dependencia a 31 de marzo de 2023 cumplió con las metas asignadas en el plan anticorrupción 2023 correspondiente al primer trimestre del año. | Seguimiento PAI primer trimestre de 2023
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | La meta no aplica para el primer trimestre de la vigencia 2023. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | El monitoreo a los controles de los riesgos se hace de manera mensual, hasta la fecha, en la ejecución de las auditorias no se ha materializado ningún riesgo. | Registro de Grupos Primarios de enero a marzo de 2023. Expediente Mercurio N° 0000020945
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | De acuerdo a las fechas programadas de las auditorías asignadas, la dependencia aun no ha generado los informes como productos para publicar en la Página Web de la Contraloría Distrital de Medellín. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo de 2023 la dependencia tiene radicadas 2 PQRSD, las cuales presentan el 1. PQRSD 019 - Radicado 2023000000147 del 17 de enero de 2023 presunta pérdida de fibra óptica de la bodega TELCO y del almacén general y trasladada por competencia a CHEC. 2. PQRSD 080 202300000666 del 23 de febrero, Denuncia presuntas irregularidades en el Contrato CT2015000129 suscrito con ESSA; se solicitó permiso a la Subcontraloría radicado 202300001897 para incluirla en la Auditoría Financiera y de Gestión Que se está desarrollando; con radicado 202300000845 del 6 marzo se comunicó al quejoso ampliación de términos. | Sistema Mercurio Workflow, correos electrónicos.
138 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890500514 | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS | 2023-01-10 | 2023-08-14 | 2023-08-28 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un % de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y un % de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros de CENS. | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoría N ° 0000020988, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado.
139 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890800128 | Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC | 2023-01-10 | 2023-08-15 | 2023-08-29 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un % de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y un % de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros de CHEC. | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoría N° 0000020989, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado.
140 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800052640 | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ | 2023-01-10 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un % de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y un % de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros de EDEQ. | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoría N° 0000020987, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado.
141 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 901380949 | Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. - AFINIA | 2023-01-10 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un % de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y un % de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros de AFINIA. | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoría N° 0000020990, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado.
142 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890201230 | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA | 2023-01-10 | 2023-11-17 | 2023-12-01 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Auditoría a 31 de marzo de 2023 presenta un % de avance, correspondiente al 25% de la fase de planeación, con la aprobación de Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y un % de la fase de ejecución, en la cual el equipo auditor se encuentra evaluando los Estados Financieros, la Gestión Presupuestal y la Gestión de Indicadores Financieros de ESSA. | Aplicativo Mercurio Expediente de la Auditoría N° 0000020986, correos electrónicos y papeles de trabajo en el PC del equipo auditor asignado.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A 31 de marzo de 2023, la dependencia no registra acciones de mejora. | Modulo Mejora de Isolución.
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 43 | 1 | 43 | La dependencia tiene a cargo 8 obligaciones legales y administrativa a 31 de marzo, el nivel de avance es del 43% (reporte mensual de la Contratación, reporte trimestral del Plan Integral de Auditorías - PIA., SIREL F20, F21 - Anual, trimestral, reporte contratos de obra trimestral). | Correos de envío de rendición contractual, y del reporte PIA, en los Expedientes correspondientes.
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, de los 9 indicadores del proceso Control Fiscal, 7 corresponden a la CAAF, de los cuales se realiza el seguimiento el avance y la oportunidad para evaluar el indicador. | Registro de Grupos Primarios de enero a marzo de 2023. Expediente Mercurio No 0000020945
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. Se liberaron las PQRSD asignadas a la dependencia del año 2023. 2. No se han presentado salidas no conformes. | Ruta Workflow del Aplicativo Mercurio.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 28.9091 | La CAAF Filiales Energía a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 28,91%, representado en la ejecución de 11 metas de las 14 programadas para la vigencia. Las 3 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF EPM FA
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, la CAAF EPM Filiales Aguas viene ejecutando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, conforme a las metas programadas para la dependencia. | Seguimiento al Plan de Acción de la CAAF EPM Filiales Aguas con corte al 31 de marzo de 2023.
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | La actualización del mapa de riesgos se paso a partir del 24 de abril de 2023, así que no aplica para este seguimiento. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, se ha realizado seguimiento mensual a los riesgos del proceso auditor y riesgos de corrupción. | Acta de registro de grupo primario del mes de marzo expediente 0000020936
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | No aplica, debido a que a 31 de marzo, no se ha presentado informes para su publicación en la página web de la Contraloría. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  |  | A 31 de marzo no se han recibido en la CAAF Filiales Aguas PQRSD | N/A.
143 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 830112464 | Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | A marzo 31, se dio por terminada la fase de planeación, sin embargo. Falta la aprobación de la Subcontraloría por acta o mesa de ayuda. | Expediente Nro. 0000020841 en el aplicativo Mercurio.
144 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900072303 | Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. | 2023-01-10 | 2023-06-17 | 2023-06-30 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | A marzo 31, se dio por terminada la fase de planeación, sin embargo, falta la aprobación del Plan y programa de auditoría por la Subcontraloría en acta o mesa de ayuda. | Expediente Nro. 0000020840 en el aplicativo Mercurio.
145 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811021223 | Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. | 2023-07-04 | 2023-11-10 | 2023-11-23 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | N/A (no aplica), debido a que dicha auditoría, está programada para el segundo semestre de 2023. | N/A.
146 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900409332 | Aguas de Malambo S.A. E.S.P. | 2023-07-05 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | N/A (no aplica), debido a que dicha auditoría, está programada para el segundo semestre de 2023. | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A 31 de marzo, la CAAF Filiales Aguas no presenta en el aplicativo Isolución, acciones de mejora registradas (acciones correctivas). | N/A.
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 30 | 1 | 30 | A marzo 31 de 2023, se ha cumplido con las oblicaciones legales, así: (diligenciamiento formatos para el Plan Integral de Auditoría PIA, rendicion mensual de la contratación, contratos de obra, seguimiento trimestral de la deuda pública). | El seguimiento trimestral de la deuda se envia a la funcionaria Elizabeth de la subcontraloria. La rendicion de la cuenta se remite al funcionario Andres Felipe Alvarez.
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, los indicadores de gestión aplicados son: - Cobertura del presupuesto: $auditados /$presupuesto total *100. - Cobertura sujetos de control: Número de sujetos de control auditados / total sujetos de control*100 2/4=50%; los sujetos de control Aguas Nacionales y Aguas de Regionales, se les realizó la Auditoría Financiera y de Gestión y a las Entidades Aguas de Malambo y Aguas de Oriente, están en la etapa de ejecución con 34,15% de avance. - Satisfacción Sujetos de control: N/A (no aplica), debido a que aún no se han enviado cuesta de satisfacción, al Ente auditado. | Acta de grupo primario del mes de marzo expediente 0000020936
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  |  | 1. Esta meta no aplica para el primer trimestre. 2. No se han presentado salidas no conformes. | N/A.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 25.8333 | La CAAF Filiales Agua a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 25,83%, representado en la ejecución de 6 metas de las 13 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF Salud
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, se viene cumpliendo con la ejecución de las metas del PAAC asignadas a la CAAF. | Seguimiento al primer trimestre del PAI 2023 de la CAAF.
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | No aplica para esta evaluación. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, se realizó el monitoreo de los riesgos de la CAAF correspondiente al primer trimestre con los riesgos que vienen desde la vigencia 2022, y se consignó en los registros de grupo primario. | Registro de grupos primarios, expediente 0000020833: - 01 del 31 de enero de 2023 - 02 del 7 de marzo de 2023 - 03 del 27 de marzo de 2023
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | A 31 de marzo, no se han generado informes definitivos para su publicación. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo, se han tramitado una PQRSD, la otra se esta desarrollando dentro de la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 - Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez. | PQRSD 007 DE 2023: Respuesta de fondo definitiva: Rad. 202300000418 del 08/02/2023 PQRSD 015 DE 2023: Carta ampliación de términos: Rad. 202300000417 del 14/07/2023 Se solicita ingreso al proceso auditor el PVCFT 2023 Rad. 202300001351 del 08/02/2023
147 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800058016 | E.S.E. Metrosalud | 2023-01-10 | 2023-07-26 | 2023-08-09 | Informe de auditoría realizado | 41 | 1 | 41 | A 31 de marzo, a la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 - E.S.E. Metrosalud, se cumplió con la fase de planeación finalizó el 27 de febrero; la fase de ejecución inició el 28 de febrero y termina el 6 de julio, el equipo auditor remitió el Plan de Trabajo y los Papeles de Trabajo y los Papeles de Trabajo al Líder de Proyecto para la revisión, quien aprobó el 27 de febrero. | Ver Plan de Trabajo y Programa de Auditoríía Expediente N°0000020795 Memorando asignación 020 2023/01/10
148 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890904646 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E | 2023-01-10 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | Informe de auditoría realizado | 41 | 1 | 41 | A 31 de marzo, se ha finalizado la fase de planeacion de la auditoría, el 11 de marzo se remitió al Líder de Proyetos el Plan de Trabajo y los Papeles de Trabajo, quien aprobó el 24 de marzo. Se avanza en la fase de ejecución. | Ver Plan de Trabajo y Programa de Auditoríía Expediente N°0000020796 Memorando asignación 021 2023/01/10
149 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900625317 | Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín | 2023-08-14 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | La Auditoría está programada a partir del 14 de agosto de 2023. | N/A.
150 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF de Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Integral de los Activos Fijos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904646 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E | 2023-08-14 | 2023-11-07 | 2023-11-21 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | La Auditoría está programada a partir del 14 de agosto de 2023. | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A la fecha la CAAF no tiene Plan de Mejora en Isolución | Modulo de mejora ISOLUCION
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 22 | 1 | 22 | A 31 de marzo, se vienen cumpliendo con las obligaciones del COLA de la CAAF Servicios de Salud, las cuales son: Rendir la Información para la Auditoría al Balance, no se ha cumplido porque su ejecución es en el mes de mayo Diligenciar la información del PIA, se realizó la rendición del primer trimestre del año 2023, Ingresar la Contratación en el Módulo SIA OBSERVA del aplicativo SIA Misional, se rinde 12 meses, al 31 de marzo se llevan 3 rendiciones | Módulo PIA del aplicativo SIA Misional. Para la rendición de la contratación correos enviados por el servidor Harold Christian García Vélez
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | Los indicadores de gestión del proceso auditor son: Beneficios de control fiscal, al 31 de marzo, no se han consolidado Beneficios de Control Fiscal. Cobertura presupuesto auditado, se encuentra en proceso la auditoria al presupuesto de los Sujetos de Control, aun no aplica. Cobertura Sujetos de Control, se tiene cobertura a todos, de conformidad con el alcance de la C.A.A.F. de Servicios de Salud: el Hospital General de Medellín, ESE Metrosalud, Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín y la Secretaria de Salud. Satisfacción de los sujetos de control, aun no aplica, dado que se mide en el último trimestre del año. Evaluación de Políticas Públicas las cuales no aplican a las C.A.A.F. actualmente. | Registro de grupos primarios, expediente 0000020833: - 01 del 31 de enero de 2023 - 02 del 7 de marzo de 2023 - 03 del 27 de marzo de 2023
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. Se ha liberado la PQRSD 007 DE 2023: respuesta de fondo definitiva: Rad. 202300000418 del 08/02/2023 2. No se han presentado salidas no conformes. | Ruta de WorkFlow en aplicativo Mercurio.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 31.75 | La CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 31,75%, representado en la ejecución de 8 metas de las 13 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF Cultura
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 la CAAF de Cultura y Recreación viene cumpliendo con las metas del PAAC | Seguimiento al Plan de Acción de la CAAF de Cultura y Recreación del primer trimestre de 2023
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | No aplica para ésta autoevaluación. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023, se realizó el monitoreo a los riesgos, se evidencio que no se han materializaron los riesgos | Registros de grupos primarios: Enero 202300000592 Febrero 202300002273 Marzo 202300002923
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | A marzo 31 de 2023 no aplica, toda vez que no se han generado informes definitivos. | Memorando de asignacion N° 022,023 y 037
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  |  | A marzo 31 de 2023 no se han radicado PQRSD | N/A.
151 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800194096 | Instituto de Deporte y Recreación - INDER | 2023-01-10 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | Informe de auditoría realizado | 49 | 1 | 49 | A marzo 31 de 2023 presenta un avance en la fase de planeacion del 100% con un peso del 30% en la Auditoria. Fase de ejecucion: presenta un 25% sobre un 60% programado en la auditoria. Fase de informe presenta un 0% la fecha de inicio de esta fase el dia 29 de junio. Total avance de la auditoria financiera y de gestion 49% | Expediente Mercurio 0000020809 Memorando de asignacion N° 022
152 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de cuentas e informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980150 | Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina | 2023-08-01 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta meta no aplica, toda vez que inicia el 1 de agosto 2023 | N/A.
153 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de cuentas e informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900857221 | Museo Casa de la Memoria | 2023-08-01 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta meta no aplica, toda vez que inicia el 1 de agosto 2023 | N/A.
154 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811006762 | Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín | 2023-03-24 | 2023-06-30 | 2023-07-18 | Informe de auditoría realizado | 2 | 1 | 2 | A marzo 31 se presenta un avance del 2% , toda vez que la Auditoria inicio con su fase de planeacion el dia 24 de marzo del 2023. | Expediente Mercurio 0000021111 Memorando de asignacion N° 037
155 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890984630 | Metroparques | 2023-01-10 | 2023-07-28 | 2023-08-15 | Informe de auditoría realizado | 49 | 1 | 49 | A marzo 31 de 2023 presenta un avance en la fase de planeacion del 100% con un peso del 30% en la Auditoria. Fase de ejecucion: presenta un 25% sobre un 60% programado en la auditoria. Fase de informe presenta un 0% de ejecucion , la fecha de inicio de esta fase el dia 27 de junio. Total avance de la auditoria financiera y de gestion 49% | Expediente Mercurio 0000020808 Memorando de asignacion N° 023
156 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021 y 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900154128 | Corporación Parque Arví | 2023-08-14 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta meta no aplica, toda vez que inicia el 14 de agosto 2023 | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | Consultado en el aplicativo de Isolucion el modulo de mejora se observo que a marzo 31 de 2023 la CAAF Cultura y Recreacion no cuenta con acciones que sean de responsabilidad de esta dependencia. | Modulo de mejora aplicativo de Isolucuion
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 22 | 1 | 22 | 1. Rendir la Información para la Auditoría al Balance, para el segundo trimetre del 2023 2. Diligenciar la información para la vigencia fiscal de la formulación del formato Plan Integral de Auditorías - PIA, en el Módulo PIA del aplicativo SIA Misional para la vigencia fiscal: Diligenciar, recopilar y analizar la información del formato Plan Integral de Auditorías - PIA, en el Módulo PIA del aplicativo SIA Misional: el dia 14 de febrero se envio por correo electronico la informacion a Andres Felipe Alvarez el PIA de los sujetos de control de la CAAF - El 15 de febrero -El 12 de abril - El 13 de julio: NA - El 13 de octubre: NA - El 26 de enero: 3. Promover el control social y garantizar ante la sociedad el cumplimiento de las competencias misionales y administrativas necesarias para el transparente ético, eficiente y eficaz manejo de los recursos públicos, la fecha no se ha requerido. 4. Ingresar la Contratación del Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas, en el Módulo SIA OBSERVA del aplicativo SIA Misional: La CAAF verifica mensualmente la rendicion de la contratacion de los sujetos de control de nuestra cobertura fiscal, y se remite a la Subcontraloria para su consolidacion. 5. Informe de la Deuda Pública Territorial, debe reportarse exclusivamente a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) o a través de la herramienta informática que señale la CGR: Los sujetos de control de cobertura fiscal de la CAAF no han suscrito a la fecha deuda publica. | Correo electronico: 14 de febrero 2023 Correo electronico: 17/01/2023 09/02/2023 09/03/2023 En PC de la Jefe enviado a la Subcontraloria.
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | Se hace cada mes en los grupos primarios el seguimiento al cumplimeinto de los indicadores de gestion. | Ver registro de control grupos primarios Enero 202300000592 Febrero 202300002273 Marzo 202300002923
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. A marzo 31 de 2023 no se han terminado los informes definitivos de las Auditorias, se encuentran en etapa de ejecucion. 2. No se han presentado salidas no conformes. | Expediente N°0000021114
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 27.75 | La CAAF Cultura y Recreación a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 27,75%, representado en la ejecución de 8 metas de las 15 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF Movilidad
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | Se viene cumpliendo con la ejecución de las metas del PAAC. | Seguimiento Primer Trimestre PAI 2023
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | No aplica programada para el segundo trimestre de la vigencia. | N/A el compromiso seria para el mes de abril
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | (monitoreos realizados /monitoreos programados): avance 25%; en reuniones de grupo primario de enero, febrero y marzo, de 2023, se efectuó control a los riesgos del proceso auditor: “posible afectación reputacional por producir evaluaciones sin rigor técnico” y “corrupción en la gestión del control fiscal (divulgación o filtración de información confidencial)”, evidenciando que no se han materializado. | Actas de grupo primario correspondientes a: acta N°01 enero 10 y 11, Acta N°2 de febrero 09 y 24 y acta N°3 de marzo 13 y 31 de 2023, ubicadas en el expediente de mercurio 0000021087.
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | No aplica, toda vez que a marzo 31 de 2023, no se han elaborado informes de auditoría, por cuanto se está en la fase de ejecución. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 60 | 1 | 60 | A marzo 31 de 2023, han ingresado a la CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público cinco (5) PQRSD, de las cuales a tres (3) se les dio respuesta de fondo y definitiva, así: (003; 027 y 082 ). Respuesta preliminar-084 de 2023 de Terminales de Transporte de Medellín S.A., se solicitó a la Subcontraloría autorización para incluirla en la Auditoría Financiera y de Gestión que se adelanta a ese sujeto de control, por tanto, se dispone de 6 meses para dar respuesta de fondo. 091-Empresas de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada - ETMVA Ltda., se le solicitó ampliación de la información al peticionario mediante oficio radicado 202300000999 del 23/03/15. | Ver expediente mercurio de PQRSD y radicados: - Se solicitó autorización a la Subcontraloría para inculir la PQRSD en la auditoría financiera y de gestión, vigencia 2022, que se está llevando a cabo a Terminales de Transporte de Medellín S.A., radicado 202300002053 del 2023/03/02. - 202300000897 /Respuesta preliminar -08032023 (084) se le informa al peticionario la ampliación del plazo. -202300000898 Respuesta definitiva y de fondo -08032023 (082). -202300000355-Respuesta definitiva y de fondo 03/02/2023 (003). -202300000211-Respuesta definitiva y de fondo 02022023 (027). (091) Términos suspendidos, dado que , se efectuó una solicitud de ampliación de información al peticionario, mediante oficio radicado 202300000999 del 23/03/15.
157 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890923668 | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda. | 2023-01-10 | 2023-07-28 | 2023-08-16 | Informe de auditoría realizado | 38 | 1 | 38 | Fase de Planeación de esta auditoría se cumplió al 100%. (peso 25% sobre el total de la auditoría) Fase de ejecución: 12,23 (peso del 65% sobre el total de la auditoría) Avance de la auditoría a 31 de marzo de 2023 es del 37,5%. | Plan de trabajo y programa de auditoría. Acta mesa de trabajo número 04 de marzo 10 de 2023, aprobación plan de trabajo y programa de auditoría A.F.G. ETMVA Ltda., vigencia 2022. Expediente de mercurio 0000020821. Papeles de trabajo PT01 AF, PT02 AF, PT06 AF, PT08 AF, PT09 AF, PT11 AF, seguimientos a la ejecución de la auditoría.
158 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890919291 | Terminales de Transporte de Medellín S.A. | 2023-01-10 | 2023-08-11 | 2023-08-30 | Informe de auditoría realizado | 37 | 1 | 37 | Fase de Planeación de esta auditoría se cumplió al 100%. (peso 25% sobre el total de la auditoría) Fase de ejecución: 11,9% (peso del 65% sobre el total de la auditoría) Avance de la auditoría a 31 de marzo de 2023 es del 36,9%. | Plan de trabajo y programa de auditoría. Acta mesa de trabajo número 05 de marzo 08 de 2023, aprobación plan de trabajo y programa de auditoría A. F. G. Terminales de Transporte de Medellín s.A., vigencia 2022. Expediente de mercurio 0000020820, cuadro excel donde se promedia las etapas de la auditoría. Papeles de trabajo PT01 AF, PT02 AF, PT06 AF, PT08 AF, PT09 AF, PT11 AF, seguimientos a la ejecución de la auditoría.
159 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800157073 | Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín | 2023-01-10 | 2023-11-03 | 2023-11-21 | Informe de auditoría realizado | 46 | 1 | 46 | Fase de Planeación de esta auditoría se cumplió al 100%. (peso 25% sobre el total de la auditoría). Fase de ejecución: 20,8% (peso del 65% sobre el total de la auditoría) Avance de la auditoría a 31 de marzo de 2023 es del 46%. | Plan de trabajo y programa de auditoría. Acta mesa de trabajo número 05 de febrero 21 de 2023, aprobación plan de trabajo y programa de auditoría Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín vigencia 2022. Expediente de mercurio 0000020815. Papeles de trabajo PT01 AF, PT02 AF, PT06 AF, PT08 AF, PT09 AF, PT11 AF, seguimientos a la ejecución de la auditoría.
160 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900019519 | Metroplús S.A. | 2023-08-17 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica, toda vez que su inicio está previsto para el 17 de agosto de 2023. | N/A.
161 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Fondo de Estabilización Tarifaria | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890923668 | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda. | 2023-09-01 | 2023-11-08 | 2023-11-23 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica, toda vez que su inicio está previsto para el 1 de septiembre de 2023. | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A 31 de marzo de 2023 la CAAF de Movilidad y Servicios de Transporte Pùblico no tiene acciones de mejoras bajo su responsabilidad. | N/A.
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 18 | 1 | 18 | A marzo 31 de 2023, de las 5 actividades del COLA, se lleva un porcentaje de avance del 18% Obligación: 1. Rendir la Información para la Auditoría al Balance (el informe de hallazgos contables, la opinión de estados financieros y el concepto de control interno contable y demás información requerida), a través de la herramienta tecnológica que disponga la Contraloría General de la República. El plazo de cumplimiento para esta obligación es a más tardar 10 días antes del 15 de mayo de 2023, compromiso que deberá ser cumplido por la CAAF de Movilidad y Servicios de Transporte Público, por las profesionales universitaria - contadoras, Gloria Elena Álvarez Ruíz y María Ofelia Botero Hernández. 2. Diligenciar la información para la vigencia fiscal de la formulación del formato Plan Integral de Auditorías - PIA, en el Módulo PIA del aplicativo SIA Misional para la vigencia fiscal. * Diligenciar, recopilar y analizar la información del formato Plan Integral de Auditorías - PIA, en el Módulo PIA del aplicativo SIA Misional. Información que es trimestral, el primer envío fue para el 15 de febrero de 2023. La CAAF de Movilidad y Servicios de Transporte Púbico, remitió vía correo electrónico a la Subcontraloría la información para ingresarla al Módulo PIA - Ver evidencia 1. 3. Promover el control social y garantizar ante la sociedad el cumplimiento de las competencias misionales y administrativas necesarias para el transparente ético, eficiente y eficaz manejo de los recursos públicos Este requerimiento se cumplió el 23 de enero de 2023. El funcionario Jorge Alexander González Marín de la CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, envió a la Líder de Proyectos Miryam Rubiela Tocarruncho Pedraza, reporte "Contratos de obra cuarto trimestre de 2022. Entidades adscritas a la CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público. 4. Ingresar la Contratación del Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas, en el Módulo SIA OBSERVA del aplicativo SIA Misional. A más tardar el día 20 del mes posterior al reportado ENERO 2023 Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 1. Registró la suscripción de 5 contratos con su respectivo componente presupuestal. 2. Registró pagos durante el mes por valor de $30.887.524.364,3. Registró 1 evento de prórroga y 1 adición contractual en el período. 4. Rindieron relación de contratos Marco como anexo a la contratación, donde reportan la suscripción e inicio de 2 contratos. Además, rindieron pagos a contratos marco por valor de $3.216.480.776. Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín 1. Registró suscripción de 14 contratos con su respectivo componente presupuestal. 2. No Registró pagos contractuales durante el mes de enero. Esta situación fue notificada por la entidad de manera anticipada, pues no efectuaron pagos contractuales en el período. 3. No se presentaron eventos de modificación contractual en el período. Metroplús S.A. 1. Registró suscripción de 2 contratos con su respectivo componente presupuestal. 2. No Registró pagos contractuales durante el mes de enero. Esta situación fue notificada por la entidad de manera anticipada, pues no efectuaron pagos contractuales en el período. 3. Registró 1 evento de prórroga contractual en el período. Terminales de Transporte de Medellín S.A. 1. Registró suscripción de 35 contratos con su respectivo componente presupuestal. 2. Registró pagos durante el mes por valor de $56.303.606 3. Registró 2 eventos de liquidación, 2 modificaciones, 6 prórrogas y 7 adiciones contractuales en el período. FEBRERO 2023 Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 1. Registró suscripción de 12 contratos con su respectivo componente presupuestal. 2. Registró pagos durante el mes por valor de $37.818.714.224 3. Registró 1 evento de prórroga y 1 adición contractual en el período. 4. Rindió relación de contratos Marco como anexo a la contratación, donde reportan la suscripción e inicio de 6 contratos. Además, rindió pagos a contratos marco por valor de $8.142.677.366,94 y dos eventos de prórroga en el período. Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín 1. Registró suscripción de 4 contratos con su respectivo componente presupuestal. 2. Registró pagos durante el mes por valor de $90.275.769 3. No se presentaron eventos de modificación contractual en el período. Metroplús S.A. 1. Registró suscripción de 5 contratos con su respectivo componente presupuestal. 2. Registrón pagos durante el mes por valor de $1.676.316 3. No se presentaron eventos de modificación contractual en el período. Terminales de Transporte de Medellín S.A. 1. Registró suscripción de 24 contratos con su respectivo componente presupuestal. 2. Registrón pagos durante el mes por valor de $1.771.975.064,23 3. Registró1 evento de liquidación, 2 de terminación, 1 modificación, 4 prórrogas y 7 adiciones contractuales en el período. 5. Informe de la Deuda Pública Territorial, debe reportarse exclusivamente a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) o a través de la herramienta informática que señale la CGR. Esta actividad se realizará una vez se genere el informe de Auditoría Financiera, el acápite de la deuda pública se enviará a la Subcontraloría para la respectiva consolidación. Porcentaje de avance del COLA: 18% | Escritorio/ Seguimiento PA CAAF 2023/Evidencia 1. Seguimiento PA-Plantilla_Pia_Auditoria Escritorio/Seguimiento Trimestral PVCF 2023/Evidencias/Revisión contractual enero 2023. Entidades adscritas a la C.A.A.F Movilidad. Escritorio/Seguimiento Trimestral PVCF 2023/Evidencias/Revisión contractual Febrero 2023. Entidades adscritas a la C.A.A.F Movilidad
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 la CAAF de Movilidad y Servicios de Transporte Público ha registrado y analizado los indicadores, así: 1. Cumplimiento de Auditorías: N° auditorías realizadas / N° Total Auditorías Programadas. 4/6 = 66%, El indicador de cumplimiento se ve afectado por dos auditorías que están incluidas en el plan, pero aún no se inician de acuerdo a su fecha de programación (Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa Metroplús S.A. y Auditoría de Cumplimiento al Fondo de Estabilización Tarifaria) 2. Cumplimiento en términos de las auditorías: N° de Auditorías realizadas Oportunamente / N° total de Auditorías Programadas. 4/4*100 = 100%. Aún no se inician de acuerdo a su fecha de programación la Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa Metroplús S.A. y Auditoría de Cumplimiento al Fondo de Estabilización Tarifaria). 3. Cobertura sujetos de control: N° de sujetos de control auditados / N° Total sujetos de control 4/5*100 = 80%, La cobertura abarca un 80% del total de sujetos de control, teniendo en cuenta que aún no se inicia la auditoría programada para Metroplús S.A. De 5 sujetos de control se están ejecutando 4 auditorías financieras y de gestión, adscritas a esta CAAF), así: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.,en ejecución; Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera,en ejecución; Terminales de Transporte de Medellín S.A., en ejecución y Secretaría de Movilidad-Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en ejecución. 4. Cobertura presupuesto auditado: Total presupuesto auditado de los sujetos de control / Total presupuesto sujetos de Control. $2.353.873.092.162,99,/$2.495.238.194.282,99*100=94% El presupuesto total 2022 de las 5 Entidades a auditar por la CAAF asciende a $2.495.238.194.282,99. Para el primer semestre de 2023, para el primer semestre de 2023 se están auditando $ 2.353.873.092.162,99, para un ejecución del indicador del 94%. La cobertura no alcanza el 100 % ya que la afecta el presupuesto de Metroplús S.A., cuya auditoría sólo se inicia en el mes de agosto 2023, de acuerdo a la programación establecida. 5. Satisfacción sujetos de control: La medición de este indicador se realiza en el último trimestre del año, teniendo en cuenta la percepción que manifiesta el sujeto de control. 6. Beneficios cuantitativos: Valores recuperados por el sujeto de control, como producto del ejercicio auditor. A la fecha 31 de marzo, en el desarrollo de las auditorías programadas en el año 2023, no se registran Beneficios Cuantitativos. 7. Beneficios cualitativos: Se refiere a cambios, ajustes o correcciones en procedimientos del sujeto de control, como producto del ejercicio auditor. Beneficio de control cualitativo relacionado con la celeridad en el contrato de mantenimiento de escaleras eléctricas de la comuna 13, cuyo operador es la Empresa Terminales de Transporte de Medellín S.A., producto de la activación de la vigilancia fiscal N° 11 de febrero 06 de 2023. De esta actividad se tiene constancia en el acta N° 6 del 13 de marzo de 2023, suscrita por los funcionarios: Richard Alberto Serna Maya, Jhon Giraldo Granda, (Gerente General y Asesor de Control Interno de TTM S.A.), Juan Guillermo Agudelo Arango y Agustín Alberto Castaño Castaño (Contralor auxiliar y auditor, respectivamente de CDM). | Memorandos de asignación 024 fecha: 10/01/2023, radicado: 202300000108. auditorias financiera y de gestón a ETMVA Ltda. Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera radicado: 202300000118, fecha enero 10/01/2023, radicado: 202300000118. Secretaría de Movilidad - Municipio de Medellín Radicado 202300000074 del 10/01/2023, Mertoplús S.A. N/A, programada para el segundo semestre de 2023 Terminales de Transportes S.A. memorando de asignacion: 025, fecha: 10/01/2023 expediente: 0000020820
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. Se liberaron las PQRSD asignadas a la dependencia del año 2023. 2. No se han presentado salidas no conformes. | Ruta Workflow del Aplicativo Mercurio.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 33.2222 | La CAAF Movilidad a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 33,22%, representado en la ejecución de 9 metas de las 14 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF Gobernabilidad
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | Se realizó el seguimiento trimestral al PAAC, en las obligaciones que le corresponden a la dependencia. | Correo electrónico remitido al Contralor Auxiliar - Carpeta de la dependencia. Archivo Seguimiento al PAAC2023-CAAF Gobernalidad
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | NA, para esta evaluación acorde con la fecha programada. | No aplica.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A Marzo 31 se han monitoreado los riesgos de la dependencia por parte de la Profesional Universitaria por periodos mensuales. | Expediente de Mercurio Nro. 00000020973 En los registros grupos primarios 1, 2 y 3. Actas de grupo primario de los meses de enero , febrero y marzo de 2023
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | No aplica para el seguimiento trimestre I de 2023, toda vez que para el periodo no se han finalizado las auditorías asignadas. Tampoco se ha remitido información de la dependencia que amerite ser publicada sobre el portal corporativo. | No aplica.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  |  | No aplica para el periodo. Toda vez que después de consulta con la Oficina de Participación Ciudadana, no se han asignado PQRSD a esta dependencia. Se han atendido las vigilancias, reporte que se ha remitido a la Subcontraloría por parte del Contralor Auxiliar. | No aplica.
162 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890984761 | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU | 2023-01-10 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | Informe de auditoría realizado | 25 | 1 | 25 | Se finalizó etapa de Planeación. Se realizaron 10 actas de seguimiento y análisis de la fase de Planeación. Se cumplió con la entrega y aprobación del Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, al igual que los papeles de trabajo. | Expediente de Mercurio Nro. 0000020971
163 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Concejo de Medellín vigencia 2022 | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Concejo de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | NA, programada para el segundo semestre | N/A.
164 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Personería de Medellín vigencia 2022 | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Personería de Medellín | 2023-08-01 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | NA, programada para el segundo semestre | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | NA, a marzo 31 no se tienen acciones de mejoras | Isolución, modulo de mejora
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 22 | 1 | 22 | A marzo 31 se ha cumplido con dos de las 5 obligaciones : las obligaciones del PIA y SIA, | El PIA lo rinde la Subcontraloría, las Contralorías Auxiliares contribuyen con el diligenciamiento de los Formato F20 y F21. El SIA Observa lo hace la Subcontraloría a través del Seguimiento mensual de la Rendición que hace los sujetos de control en el modulo Gestión Transparente y los resultados de la revisión que se envían a la Subcontraloría mediante correos electrónicos .
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, se monitorean mensualmente en los grupos primarios 1,2,3 de los meses de enero, febrero y marzo | Expediente de Mercurio Nro. 00000020973 En los registros grupos primarios 1, 2 y 3. Actas de grupo primario de los meses de enero , febrero y marzo de 2023
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  |  | 1. A marzo 31 no se han liberado productos porque las Auditorías se encuentran en la fase ejecución y no se han tramitado PQRSD 2. No hay salidas no conformes | N/A.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 24.4 | La CAAF Gobernabilidad a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 24,40%, representado en la ejecución de 5 metas de las 12 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, PQRSD, Plan de Mejora, Liberación y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF Obras Civiles
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | Se viene cumpliendo con la ejecución de las metas del PAAC. | Seguimiento Primer Trimestre PAI 2023
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | No aplica programada para el segundo trimestre de la vigencia. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | Se revisaron los riesgos en los grupos primarios de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2023. Igual seguimiento de realiza en coordinación con la Subcontraloría. A la fecha, la CAAF Obras Civiles, viene aplicando la evaluación a los riesgos segun las modificaciones o ajustes a los controles, sugeridas por a subcontraloria, para los riesgos de gestión y el de riesgos de corrupción, de acuerdo a los roles del líder de proyecto y las funciones ajustadas del CRA, el seguimiento a los mismos se ve reflejado en las acas de de Grupo Primario de acuerdo a lo establecido en los nuevos mapas de riesgos. | Actas de grupo primario dispuestas en Mercurio
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | Esta meta no aplica, toda vez que lo que corresponde publicar a la CAAF, son los informes definitivos de auditoría, los cuales a la fecha no han sido liberados. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | De acuerdo con los términos señalados en la normatividad aplicable, en el mes de enero 2023 correspondía dar respuesta a la PQRSD 468 (radicada en el año 2022). De la vigencia 2023, se recibieron las PQRSD 018 y 094, las cuales fueron respondidas de fondo conforme los términos. | Ruta de workflow en mercurio para cada PQRSD
165 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900014480 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2023-01-10 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | Informe de auditoría realizado | 35 | 1 | 35 | Se viene ejecutando la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 al ISVIMED, en sus etapas de Planeación y Ejecución. | Expediente 0000020967
166 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800223337 | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2023-01-10 | 2023-08-04 | 2023-08-23 | Informe de auditoría realizado | 35 | 1 | 35 | Se viene ejecutando la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 a la EDU, en sus etapas de Planeación y Ejecución. | Expediente 0000020966
167 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Proyecto Ciudad del Este | AC - Auditoría de Cumplimiento | 900014480 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2023-08-21 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica, toda vez que su inicio es en el mes de agosto de 2023 | N/A.
168 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Ciclo rutas | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física | 2023-08-24 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica, toda vez que su inicio es en el mes de agosto de 2023 | N/A.
169 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Convenios realizados SIF - EDU vigencia 2017 a 2022 | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física / Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica, toda vez que su inicio es en el mes de septiembre de 2023 | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A la fecha la CAAF de Obras Civiles, no tiene acciones a cargo en el módulo de mejora de ISOLUCION | Módulo Mejora, Isolución
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 22 | 1 | 22 | A la fecha, se ha cumplido con obligaciones establecidas en el COLA para la dependencia: - Diligenciar la información para la vigencia fiscal de la formulación del formato Plan Integral de Auditorías - PIA, en el Módulo PIA del aplicativo SIA Misional para la vigencia fiscal. - Ingresar la Contratación del Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas | Aplicativo SIA misional Aplicativo Gestión Transparente Gestor de correo electrónico Outlook
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A la fecha en grupo primario (3 reportes), la oficina realizó la medición y analisis de los indicadores de gestión, correspondiente a las entidades auditadas, los cuales fueron reportados a la subcontraloria, para su seguimiento y control. | Las evidencia reposan en las actas de grupo primario, expediente mercurio
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. Se liberaron las PQRSD asignadas a la dependencia. 2. No se han presentado salidas no conformes. | Ruta Workflow del Aplicativo Mercurio.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 36.5 | La CAAF Obras Civiles a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 36,50%, representado en la ejecución de 8 metas de las 14 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF Educación
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A marzo 31/2023. La CAAF Educación viene ejecutando el PAAC de acuerdo con las metas programadas. Seguimiento que se deja evidenciado en las actas de grupos primarios del mes de enero, febrero, marzo, radicados 202300001331, 202300002062 y 202300002931 | Seguimiento al plan de acción de la CAAF Educación del primer trimestre del año 2023
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | A marzo 31/2023. N.A para esta evaluacion, de acuerdo a la fecha programada; adicionalmente, no se han evidenciado riesgos adicionales por parte de los Servidores Públicos de la CAAF de Educación que se deban reportar. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A marzo 31/2023. En la CAAF Educación, se han realizado 3 monitoreos de los 12 que se hacen anualmente, los cuales qudedan registrados en el acta de grupo primario de cada mes, los cuales son reportados a la subcontraloria como responsable de la consolidación y registro en isolución para el proceso de Control Fiscal. | Registros de grupos primarios en el expedientes número 0000021043 y con los radicados 202300001331, 202300002062 y 202300002931
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada | 25 | 1 | 25 | A marzo 31/2023. En la CAAF Educación a la fecha no se han finalizado informes que requieran su publicación; con respecto a las PQRSD se solicitó a dicha dependencia por correo electrónico del 17/02/2023, la publicación de la respuesta a la PQRSD 045 de 2023 por ser anónima. | Radicados 0000171768 y 0000171770 del 30/03/2023 anexos al memorando 202300000287 del 27/01/2023
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 50 | 1 | 50 | A marzo 31/03/2023, de acuerdo con la información suministrada por la CA de Participación Ciudadana, la CAAF Educación tiene 6 (seis) PQRSD; conforme al siguiente detalle: PQRSD 435 DE 2022: Estado de trámite en proceso, remitida al proceso auditor con fecha límite de respuesta definitiva con fecha 19/05/2023. PQRSD 045 DE 2023: Estado de trámite en proceso, remitida al proceso auditor con fecha límite de repuesta definitiva con fecha 27/06/2023. PQRSD 072 DE 2023: Estado de trámite en proceso, remitida al proceso auditor con fecha límite de respuesta definitiva 15/08/2023. PQRSD 014 DE 2023: Estado de trámite archivado con carta de respuesta de fondo definitiva radicado 202300000317 con fecha 01/02/2023. PQRSD 028 DE 2023: Estado de trámite archivado con carta de respuesta de fondo definitiva radicado 202300000259 con fecha 26/01/2023. PQRSD 059 DE 2023: Estado de trámite archivado con carta de respuesta de fondo definitiva con radicado 202300000557 con fecha 20/02/2023. La respuesta dada a las PQRSD ha sido de manera oportuna | Documentos anexos a los radicados PQRSD 435 radicado 202200003432 PQRSD 014 radicado 202300000122 PQRSD 028 radicado 202300000181 PQRSD 045 radicado 202300000287 PQRSD 059 radicado 202300000396 PQRSD 072 radicado 202300000539. Correo electrónico del 30/03/2023 CA Participación Ciudadana
170 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900602106 | Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2023-07-28 | Informe de auditoría realizado | 45 | 1 | 45 | A marzo 31 de 2023: el avance total de la auditoria F y de G SAPIENCIA es del 45%: Fecha realizacion: incicio 10/01/2023 Informe preliminar: 14/07/2023 Informe defintivo:28/07/2023 Fase de planeación 100%, que corresponde al 25%. Se realizó la presentación del equipo auditor ante la entidad, se suscribieron los memorandos de independencia de los funcionarios y la carta de compromiso de la entidad firmada por el Director de Sapiencia y el Contralor Auxiliar, las cuales se encuentran en el expediente de mercurio 0000020816. Como resultado se obtuvo el plan de trabajo y programa de auditoría junto con el cronograma de actividades aprobado en mesa de trabajo por el Sueprvisor y Lider de proyectos. Además se entregaron los papeles de trabajo: PT 05-PF conocimiento entidad, PT 02-PF reisgos de auditoria , PT 05-AF materialidad, PT 04-PF muestra contratación, PT 02-AF matriz de riesgos y controles, PT 01-AF pruebas inciales y finales, PT- 11 AF- pruebas libre. Fase de ejecucion 20%: inicia 27/02/2023 y termina 23/06/2023: sin incluir la gestion y gasto. Para la gestion presupuestal, los estado financieros e indicadores financieros vigencia 2022, a y los indcadores a mayo 3 debe finalizar: el equipo ha realizado pruebas de auditoria, de detalle y de recorrido en la parte financiera y presupuestal, complementando con el (PT 011-AF) para la contratatacion (pagos y deducciones) y el PT-08 ejecución del recurso. Se reviso la rendcion de la cuenta el 15/02/2023, PT-09 calificando la oportunidad y suficiencia. Se esta elaborando el PT-03 PMU, se esta evalaudo las acciones de mejora de los hallazgos de los macroprocesos fanaciero y presupuestal. El 27 de marzo se realizó reunion con el Supervisor, Lider de proyectos y equipo de trabajo para socialzar las posibles observaciones a presentar en mesa de tabajo ante SAPEINCIA, se tiene programada reunion para el viernes 31/03/2023. En lo que va deel año 2023 no se ha recibido PQRSD para incluir en el auditoria. Fase de informes: 0% nota: los expedientes de mercurio y de gestion transparentes, contiene la documenrtación generada a la fecha de la auditoria. | Expediente mercurio 20816, entre otras: Radicado 202390000857 del 16/01/2023 Memorando de Asignación Radicado 202300000586 del 18/01/2023, 202300000451 del 16/01/2023 - Declaración de Independencia Radicado 202390003301 del 16/03/2023 - Modelo 07 PF Cronograma Radicado 202390003298 del 16/03/2023 - Plan de Trabajo Radicado 202390003374 del 17/03/2023 Acta Elaboración y aprobación Plan Auditoría Radicado 202390003239 del 15/03/2023 Acta Verificación fase de Planeación Radicado 202390003297 del 16/03/2023 - Papeles de Trabajo Registro en aplicativo Gestión transparente.
171 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980153 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 2023-01-10 | 2023-07-19 | 2023-08-04 | Informe de auditoría realizado | 45 | 1 | 45 | A marzo 31 de 2023, se tiene el 100% de la fase de planeación. Los Papeles de Trabajo de la Fase de Planeación están en el expediente de mercurio N°20817 de la IUPB.PT 06 Plan de Trabajo y Programa de Auditoría, PT05 Entendimiento de la entidad, PT11 Papel Libre de las etapas de Presupuesto, PT04 muestra contratación, PT01 Pruebas Analíticas Iniciales y Finales (Solo las iniciales, las pruebas finales se harán durante la etapa de ejecución), PT02 Matriz de riesgo, PT07 Modelo de cronograma, PT02 Riesgo de Auditoría, PT11 Libre Comparación PAC con ejecución presupuestal vigencia 2022; PT03 Procesos claves Presupuestales y Financiero, PT04 Pruebas de Recorrido. La Fase de Ejecución se encuentre a la fecha con un avance del 20%, se han realizado las siguientes actividades: PT06 Pruebas de detalle de la parte Presupuestal y Contable. PT011 Libre de presupuesto y Contables; PT11 libre para la evaluación de las Transferencias del municipio, verificar cumplimiento del instructivo 02 del 20-12-2022; Reservas y Cuentas por Pagar. PT08 contratación PT09 de rendición de la Cuenta Reuniones con responsable de Presupuesto y de Contabilidad; entre otras para verificar el archivo contable (PT-01 Fase de ejecución). A la fecha 31 de marzo se tiene un avance en la fase de ejecución del 20%, para un total del 45% | Expediente de Mercurio 20817; entre otras: Rad. 202390002705 del 27/02/2023: Acta Instalación de la Auditoría Rad. 202390002703 del 27/02/2023 Acta Seguimiento Rad. 202390003379 del 17/03/2023 Acta Aprobación del Programa de Auditoría. Rad. 202390004053 del 29/03/2023 PT02 Matriz de Riesgo. Rad. 202390003096 del 09/03/2023 PT01 Pruebas analíticas iniciales y finales. Rad. 202390003099 del 09/03/2022 PT07 Modelo de cronograma. Rad. 202390003100 del 09/03/2022 Plan de Trabajo y Programa de Auditoria. Rad. 202390003101 del 09/03/2022 -PT03 Procesos Claves. Rad. 202390003101 del 09/03/2022 PT011 Libre Etapas del Presupuesto. Rad. 202390003103 del 09/03/2022 PT011 Libre Comparación PAC con Ejecución Presupuesto. Rad. 202390003270 del 15/03/2022 PT04 Muestreo. Rad. 202390003467 del 21/03/2022 Pruebas de Recorrido. Rad. 202390004056 del 29/03/2023 PT02 PF Gestión Riesgo de Auditoría
172 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800214750 | Instituto Tecnológico Metropolitano | 2023-01-10 | 2023-07-24 | 2023-08-09 | Informe de auditoría realizado | 44.5 | 1 | 44.5 | A marzo 31 de 2023 *Se realizó la presentación del equipo auditor ante la entidad, se suscribieron los memorandos de independencia de los funcionarios y la carta de compromiso de la entidad firmada por el rector del ITM y el contralor auxiliar, las cuales se encuentran en el expediente de mercurio 0000020818. *Al 27 de febrero 2023 se dio cumplimiento del 100% a la fase de planeación de la Auditoria, como resultado se obtuvo el plan de trabajo y programa de auditoría, junto con el cronograma de actividades, además se entregaron los papeles de trabajo PT 02-PF, PT 05-AF, PT 04-PF, PT 02-AF, PT 01-AF, PT 05-PF *al momento se avanza en la fase de ejecución de la auditoria, se han realizado pruebas de recorrido y pruebas de detalle en la parte financiera y presupuestal, compiladas en el PT01 AF Pruebas Analicas iniciales y finales y complementadas con el (PT 011-AF). Se considera que el avance hasta el momento es de 100% a la fase de planeación de la Auditoria, y 19,5% en la fase de ejecución, es decir un 44,5 % a la fecha *Durante el año 2022 y lo que va del año 2023 no se ha recibido ninguna PQRSD de la entidad vigilada. | Expediente de Mercurio 0000020818, Memorando de asignación radicado 202300000137 del 10/01/2023 Declaración de Independiencia, entre otras, Rdo.202300000536 del 17/01/2023, Rdo.202300000230 del 12/01/2023, Rdo.202300000577 del 18/01/2023 Carta de presentación de la auditoría Rdo. 202300000542 del 17/01/2023 Carta de Compromiso anexas al memorando del 12/01/2023, radicado 202390003048; firmadas del 12/01/2023. Acta de Instalación Rad. 202390003009 PT 05 Entendimiento de la Entidad, Rdo 202390004089 del 29/03/2023 PT 04 - PF Muestreo, Rdo 202390004085 del 29/03/2023 PT - 02 Matriz de Riesgos y Controles, Rdo 202390004086 del 29/03/2023. PT - 02PF Matriz Gestion del Riesgo de Auditoria Rdo 202390004084 del 29/03/2023. PT - 07PF cronograma de activides, Rdo 202390004083 del 29/03/2023. PT Modelo 06 Plan de Trabajo y Programa de Auditoría Rdo 202390003785 del 28/03/2023.
173 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980134 | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2023-01-10 | 2023-07-26 | 2023-08-15 | Informe de auditoría realizado | 44 | 1 | 44 | A marzo 30, se dio cumplimiento a la fase de planeación de la Auditoría al 100%, con la elaboración del Programa de Auditoría y el Plan de Trabajo; así como los documentos soportes; entre otras: PT 02-PF, PT 05-AF, PT 04-PF, PT 02-AF, PT 01-AF, PT 05-PF. Se realizó instalación de la Auditoría el 25/01/2023. Se elaboraron memorando de independencia; la Carta de Compromiso y Carta de Salvaguarda anexas al memorando 202300000065 del 13/01/2023, radicado 0000166045; firmadas del 12/01/2023. Adicionalmente, se realizó reunión de seguimiento de la fase de planeación de la auditoría, aprobación del programa de auditoría, documentos soportes y muestra de auditoría. En la ejecución de la auditoría; se ha avanzado en el diligenciamiento del PT 01 Pruebas Análiticas Iniciales y Finales, entre otras lo relacionado con: Reporte Chip CGN, Análisis Archivo Contable, Análisis Ecuación Contable, Análitica Financiera, Conciliaciones Bancarias, Análisis Depreciaciones; PT 06 Pruebas de Detalle. En el componente presupuestal, se realizó revisión del anteproyecto de presupuesto, reporte CHIP, Cuentas por Pagar, Reservas Presupuestales, Ajustes Presupuestales, Ejecución de Ingresos y Gastos. Se avanza en la revisión de la Rendición de la Cuenta en términos de calidad de la información rendida y Planes de Mejoramiento El avance a la fecha corresponde al siguiente: Fase de Planeación: 100% que representa el 25% Fase de Ejecución: 19% Para un total de 44% de avance. | Información contenida en el Expediente de Mercurio 20819; entre otras: Radicado 202390003092 del 09/03/2023 - Acta 02 Seguimiento fase de planeación Radicado 202390003088 del 09/03/2023 - PT 05 PF Entendimiento de la Entidad Radicado 202390003040 del 08/03/2023 - PT 04 PF Muestreo Radicado 202390003027 del 08/03/2023 - Modelo 07 PF Cronograma de Actividades 202390003024 del 08/03/2023 - Modelo 06 Plan de Trabajo y Programa de Auditoría Radicado 202390003026 del 08/03/2023 - PT 05 AF Materialidad Información registrada en Gestión Transparente
174 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Infraestructura Educativa | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Educación | 2023-08-14 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría está programada para el segúndo semestre 2023 | N/A
175 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Contractual Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Educación | 2023-08-14 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | Esta auditoría está programada para el segúndo semestre 2023 | N/A
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | Al 31 de marzo, no se tienen registradas acciones de mejora en el Plan de Mejoramiento que sean competencia de la CAAF Educación. | Modulo de mejora Isolución
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 22 | 1 | 22 | A marzo 31/2023 en la CAAF Educación, se realizó la rendición de la cuenta así: Audibal: 10 DIAS ANTES DEL 15 DE MAYO; N/A SIA Observa los informes de contratación enero, febrero y marzo. PIA: Cinco (5) veces al año, 26 de enero, 15 de febrero, 12 de abril, 13 de julio y 13 de octubre; al mes de marzo se han realizado dos (2): Enero y Febrero SIA OBSERVA: son 12 en el año, a la fecha se han realizado tres (3), enero, febrero y marzo. DEUDA PUBLICA: N.A Acuerdo 038 de 2016 AGR - No aplica dado que no se ha requerido. De acuerdo con la información suministrada por la Subcontraloría, la rendición se realizó de manera oportuna. | Informacion registrada en SIA Observa Correos electrónicos con evidencia de reporte realizado.
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A marzo 31/2023. En la CAAF Educación, se han realizado 3 informes de los indicadores de los 12 del año, los cuales quedan registrado en el acta de grupo primario de cada mes, para ser reportados a la subcontraloria como responsable del proceso de Control Fiscal, para su consolidacion | Registros de grupos primarios en el expedientes número 0000021043 y con los radicados 202300001331, 202300002062 y 202300002931
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. Se liberaron las PQRSD 014, 028, 045, 059, 072 correspondientes a la vigencia 2023 a través de Mercurio. 2. No se han presentado salidas no conformes | Ruta Workflow de aplicativo Mercurio
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 34.1364 | La CAAF Educación a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 34,14%, representado en la ejecución de 11 metas de las 15 programadas para la vigencia. Las 4 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Plan de Mejora y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAAF Ambiental
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
2 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 2 | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditar el presupuesto ambiental. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 60% en cada vigencia. | 25 | 1 | 25 | Con la rendición del módulo gestión ambiental el 15 de febrero por parte de los sujetos de control se comenzó un proceso de depuración de la inversión ambiental, a fin de definir el presupuesto a auditar. Producto de ese ejercicio se determinó el selectivo contractual para la Auditoría Financiera y de Gestión del Distrito de Medellín 2022 y demás auditorías de cumplimiento a realizar en la actual vigencia. | Rendición Módulo Gestión Ambiental en la plataforma Gestión Transparente. Correos electrónicos. Acta de Mesa de Trabajo No. 01 de la AFyG Distrito de Medellín 2022, CAAF Ambiental.
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2022, la CAAF Ambiental le ha dado cumplimiento a las 4 metas del PAAC que están bajo su responsabilidad, como se verá en la revisión de los compromisos que hacen parte del Plan. - Actualización mapa de riesgos. No aplica para este periodo. - Monitoreo de riesgos. Se realiza en las reuniones de Grupo Primario. - Publicación de productos en la Web. No aplica para este periodo. - Trámite oportuno de las PQRSD. Se han tramitado de acuerdo a la norma establecida. | Seguimiento PAI primer trimestre de 2023
25 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 25 | Secretaría General - CAAF Ambiental |  | Ejecutar el PIGA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023, la CAAF Ambiental le dio cumplimiento a las metas del PIGA que están bajo su responsabilidad y que tienen fecha de cumplimiento en el primer trimestre de 2023, tal como se puede ver en el seguimiento a cada uno de los compromisos que hacen parte del Plan. En la primera reunión el año del Comité PIGA, celebrada el 7 de febrero de 2023, se trazaron lineamientos para el cumplimiento de las diferentes metas del Plan de Acción. | Correos electrónicos. Cuenta Ambiental - Correo electrónico institucional Acta de Mesa de Trabajo No. 001-2023 (07-02-2023)
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | La meta no aplica para el primer trimestre de la vigencia 2023. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | En los Grupo Primarios de enero, febrero y marzo se presentaron los dos riesgos del proceso control fiscal que aplican a la CAAF Ambiental y las actividades a desarrollar para prevenir que se materialicen. | Expediente Mercurio No. 0000020970
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | Aún no ha sido necesario realizar ninguna publicación en la página web de la Entidad, ya que apenas se comenzaron a estructurar los productos de la CAAF que son susceptibles de difusión a través de este medio. | N/A.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | En el primer trimestre se tramitaron tres PQRSD, la 010-2023, la 038-2023, y las 073-2023, a las cuales se les dio respuesta oportuna. | Expedientes Mercurio Nos. 0000020805 0000020907 0000021025
176 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión de Eventos de Riesgo Asociados a Lluvias | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-06-13 | 2023-10-20 | 2023-11-03 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
177 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Ambiental Proyecto Hidroeléctrica Ituango | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2023-05-29 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | Informe de auditoría realizado |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
178 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Plan de Acción Climática Medellín 2020-2050 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | Informe de auditoría realizado | 47 | 1 | 47 | En marzo se culminó la fase de planeación con la aprobación del Plan de Trabajo y Programa de Auditoría y a partir del 21 de marzo comenzó la fase de ejecución de la auditoría. | Expediente Mercurio No. 0000021075
224 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Resaltar a nivel institucional cinco (5) conmemoraciones ambientales nacionales o internacionales | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Conmemoraciones realizadas/Conmemoraciones programadas)*100 | 10 | 1 | 10 | Se están adelantando gestiones para realizar actividades de impacto en la conmemoración de las fechas ambientales de mayor trascendencia. Inicialmente se tiene prevista una actividad con la Secretaría de Medio Ambiente con el grupo del Pacto por la Calidad del Aire. | Correos electrónicos
225 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Secretaría General | Realizar Caracterización de residuos sólidos y elaboración de un informe anual | N/A | N/A | N/A | 2023-10-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe de caracterización de residuos sólidos |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
227 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Gestionar el adecuado manejo de contenedores. Informe semestral | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Informe semestral del manejo de contenedores de residuos en la CGM |  |  |  | En el primer trimestre del año no se entregaron residuos reciclables ni posconsumo, recolectados en los contenedores, ya que aún no tienen el volumen suficiente para su recolección por parte de gestores autorizados, pero se continúa con los programas de recolección selectiva. | N/A.
231 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Elaborar reportes institucionales en el 100% de los casos que definan oficialmente contingencias ambientales | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Reportes de contingencias/Contingencias definidas por la autoridad ambiental)*100 | 100 | 1 | 100 | En el trimestre se realizaron tres reportes (febrero 16 y 27, y marzo 28), a través del correo electrónico institucional, informando sobre declaración del Período de Gestión de Episodios de Contaminación Atmosférica en el Primer Semestre de 2023, reporte de condiciones desfavorables de calidad atmosférica y seguimiento a la calidad del aire | Cuenta Ambiental - Correo electrónico institucional de febrero 16 y 27, y en marzo 28.
233 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Participar activamente en las reuniones programadas del Convenio Marco Ambiental. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Asistencia a las reuniones / Reuniones programadas)*100 |  |  |  | No se han programado reuniones | N/A.
234 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Cumplimiento compromisos Pacto por la Calidad del Aire de la CGM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | (Compromisos cumplidos/ Compromisos suscritos)*100 |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
235 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano - CAAF Ambiental |  | Realizar Seguimiento a las actividades del PMES. Un informe anual | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe de seguimiento a las actividades del PMES |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
236 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Divulgar el informe ambiental en instituciones que lo requieran. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Presentación del informe ambiental/Instituciones que soliciten la presentación del informe ambiental) *100 |  |  |  | No se ha recibido ninguna solicitud para la divulgación del Informe Ambiental 2022 | N/A.
237 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Informe semestral de seguimiento al PIGA | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe semestral de seguimiento del PIGA |  |  |  | No aplica para ésta evaluación. | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | A 31 de marzo de 2023, la CAAF Ambiental, no tiene bajo su responsabilidad en el aplicativo de Isolución, acciones correctivas ni oportunidades de mejora. | N/A.
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 43 | 1 | 43 | De las 4 obligaciones programadas bajo la responsabilidad de la CAAF Ambiental en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA, se adelantaron las siguientes acciones: - En enero, en la fecha estipulada, se realizó la Rendición anual a la AGR del Formato F22 (Gestión Ambiental Entidades Auditadas). (100%) - Se diligenció y envió a la Subcontraloría la información correspondiente al Plan Integral de Auditorías - PIA, en Enero 26 y Febrero 15 (2/5). (40%) - Nueva rendición trimestral del formato F22 a la AGR. La primera rendición del año se realizará en abril (0/3). (0%). - Presentar al Concejo de Medellin el informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. (33%) | Rendición Formato F22 en la Plataforma SIA Misional de la AGR. Correos electrónicos a Subcontraloría. Expediente Mercurio No. 0000020704
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | En los grupos primarios de enero, febrero, y marzo, se informó que de los cuatro indicadores que aplican a la CAAF Ambiental que son: Cobertura sujetos de control, Cobertura presupuesto auditado, Beneficios del Control Fiscal Cuantitativo y Cualitativo, en este año no se han tenido avances en los indicadores, ya que las auditorías no han comenzado. Además, tampoco se han obtenido beneficios en el desarrollo de otras actividades propias de la Entidad. | Expediente Mercurio No. 0000020970
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. Se han liberado las PQRSD 010-2023, 038-2023 y 073-2023 en el aplicativo Mercurio, en la ruta Workflow. 2. No se presentaron salidas no conformes. | Expedientes Mercurio de PQRSD No: 0000020805 (010-2023) 000020907 (038-2023) 0000021025 (073-2023)
283 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2022 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-10 | N/A | 2023-07-31 | Informe Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente | 50 | 1 | 50 | Está en proceso de elaboración. Se realizó Plan de Trabajo, se están evaluando los oficios de petición de información y se están elaborando los diferentes capítulos del libro ambiental. | Expediente Mercurio No. 0000020704
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 41.6667 | La CAAF Ambiental a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 41,67%, representado en la ejecución de 12 metas de las 24 programadas para la vigencia. Las 12 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, se descuentan del promedio, como son: Mapa de Riesgos, Página Web, Plan de Mejora, Metas PIGA y Auditorías programadas para el segundo semestre.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CARFyJC
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
5 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 5 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Culminar los procesos con auto de apertura de las vigencias 2017 - 2018 - 2019 - 2020 y 2021. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100 porciento de los procesos de la vigencia 2018 y 70% de la vigencia 2019. | 46 | 1 | 46 | A 31 de marzo de 2023 se han culminado cuatro (4) procesos con Autos de Apertura de 2018 y se han culminado dos (2) procesos de treinta y cinco (35) con Autos de Apertura de 2019, dando como resultado un cumplimiento del 46% de la Meta. | Expedientes de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y archivos de la dependencia
6 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 6 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Impulsar oportunamente los procesos de responsabilidad fiscal y de Jurisdicción coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de los procesos en trámite. | 38.3 | 1 | 38.3 | A 31 de marzo de 2023 de 196 procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, de los cuales 175 procesos corresponden a procesos ordinarios y verbales y 21 procesos corresponden a Jurisdicción Coactiva, se ha realizado un cumplimiento del 38,28% de los impulsos en los procesos ordinarios y verbales. A 31 de marzo de 2023, de un total de de 21 expedientes de Jurisdiccion Coactiva 21 procesos tienen mandamiento de pago. Dando como resultado un 100%. | Archivos digitales de la dependencia. Expedientes fisicos de Jurisdicción Coactiva.
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 se ha dado cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadado con sus respectivas actividades. | Archivo Aplicativo Mercurio y archivo digital de la dependedencia
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas | 100 | 1 | 100 | El area realizó dos contratos de prestación de servicios para satisfacer las necesidades del area programadas en el plan anaul de adquisiciones | CD0242023 CD0302023
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | A 31 de marzo 2023, la actividad no se ha desarrollado, por que el inicio de la actividad es el 24 de abril de 2023. (N/A) | NA
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, se ha realizado el seguimiento y control tanto a los riesgos de gestión como de corrupción. Ver acciones para abordar riesgos #422,#428 y #434.). | http://isolucion.cgm.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ%3d%3d
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 se han publicado las notificaciones por aviso, notificaciones por estado y citaciones para notificación de los procesos de responsabilidad fiscal que han sido necesarios notificarlos por este medio. | https://www.cgm.gov.co/cgm/Paginaweb/NC/Paginas/Fallos-de-responsabilidad-fiscal.aspx
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | A 31 marzo de 2023 se han tramitado las siguientes PQRSD: 012/2023- 020/2023-024/2023-039/2023-042/2023-058/2023-060/2023-075/2023-079/2023-096/2023-111/2023 | Aplicativo mercurio.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 se viene realizando seguimiento a la acción correctiva #479, la cual tiene un cumplimiento del 94%, a su vez se cerraron las siguientes acciones #477-#478-#480-#481 por su cumplimiento del 100%. Correspondiente a la Auditoría Regular vigencia 2022 de la AGR. | http://isolucion.cgm.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=MTc3OA==&Consecutivo=NDQy&TipoAccion=QWNjacOzbiBDb3JyZWN0aXZh
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 se ha dado cumplimiento a la rendición de la cuenta institucional a la AGR de acuerdo con el calendario de obligaciones legales, durante la vigencia no se han realizado reportes al boletin de responsables fiscales de la CGR, tampoco al SIRI de la Procuraduría General de la República. | Modulo SIREL/SIA MISIONAL AGR/http://misional.auditoria.gov.co/index.php?_GPF_ACTION=rec:Rendicion&_GPF_PKC=7
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución |  |  |  | El procedimiento de Responsabilidad Fiscal no tiene asociados indicadores de gestión al proceso (N/A) | Isolucion
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 se han realizado las siguientes liberaciones: Expedientes con radicados: 014/2016-002/2018-001/2018-053/2019-080/2019-082/2019-081/2019-047/2019-057/2019-PRF001/2019-105/2019-012/2020-033/2020-015/2020-072/2020-030/2020-004/2020-039/2021-041/2021-016/2022-048/2022-048/2022-053/2022 | Aplicativo mercurio.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 43.43 | La CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 43,43%, representado en la ejecución de 10 metas de las 12 programadas para la vigencia. Las 2 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización del mapa riesgos e indicadores de gestión.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CAPC
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
12 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 13 | CA Participación Ciudadana |  | Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Formación y acompañamientos en cada vigencia. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, se han realizado 2 reuniones con los integrantes del Convenio de mesa de Democracia Escolar los días 31 de enero y 02 de marzo, 8 formaciones y acompañamiento a contralores estudiantiles en donde se ha sensibilizado a los estudiantes que se postularon para ser elegidos (06, 07, 08, 09, 10, 13, 16 de febrero), también se asisitió a la apertura del día de la Democracia Escolar el día 17 de marzo y el día 22 de marzo se convocó de parte de la Secretaría de Educación rreunión para posesión de Contralores Estudiantiles | Expedientes en Mercurio 0000021007 0000021008 0000021011 0000021009 0000021010 0000021012 0000021013 0000021014 0000021015 0000021079 0000021104 0000021119
13 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 7 eventos. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo se han realizado 2 encuentros de la Contraloría con la ciudad, el primero de ellos se llevó a cabo el 23 de febrero en la Comuna 8 Villa Hermosa, el segundo fue el 15 de marzo en el auditorio de Plaza de la Libertad, en donde además se llevó a cabo la presentación del Comite Regional de Moralización. | Expedientes en Mercurio 0000021016 0000021100
14 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 700 participantes. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo, en el marco de los Encuentros de Ciudad, se ha contado con la asistencia de 400 personas, pertenecientes a Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, Veedurías Ciudadanas, Mesas Ambientales, Organizaciones Sociales y comunidad en general. | Expedientes en Mercurio 0000021016 0000021100
16 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 15 | CA Participación Ciudadana | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Implementar la academia virtual de control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-10 | N/A | 2023-12-31 | 2 capacitaciones virtuales. |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
17 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 16 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 10 eventos. | 10 | 1 | 10 | El 31 de enero se lllevó a cabo el Encuentro de Veedurías Ciudadanas en la sala de capacitaciones de la Contraloría Distrital de Medellín, en donde se contó con la asistencia de 45 veedores de la ciudad, se realizó una presentación de todos y se les informo el objetivo para esta vigencia. | Expedientes en Mercurio 0000021058
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | Al 31 de marzo de 2023 se ha ejecutado el PAAC según lo programado. | Aplicativo Mercurio: Exp1011 - Derechos de Petición . Aplicativo Isolución: Medición de Riesgos. Página Web: Publicación informe trimestral - PQRSD.
19 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 18 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar alianzas con la academia para conformación de Veedurías Especializadas para formulación y presupuestación de políticas públicas. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-10 | N/A | 2023-12-31 | 1 Alianza en la vigencia. |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas | 67 | 1 | 67 | A la fecha se han firmado dos contratos de los 3 por realizar | CD0332023 CD0292023
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo 2023 se realizó monitoreo a los riesgos de gestión 397 y 406 del proceso de Participación Ciudadana, de manera oportuna. | Aplicativo Isolucion - Módulo riesgos. Riesgos
54 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar 1 campaña para incentivar a la comunidad y a los servidores públicos para que participen en la rendición de la cuenta de la CGM | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-11-30 | Campaña realizada |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
55 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar el evento de la Rendición de la Cuenta Social. | N/A | N/A | N/A | 2023-11-01 | NA | 2023-11-16 | Evento realizado |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
56 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar el informe de resultados, logros y dificultades de rendición de cuentas a la ciudadanía, incluyendo la evaluación realizada por la ciudadanía. | N/A | N/A | N/A | 2023-11-30 | NA | 2023-12-29 | Informe de resultados, logros y dificultades del evento de rendición de cuentas |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
57 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Medir la satisfacción al cliente del proceso de Participación Ciudadana (trámites de las PQRSD y Promoción), analizar los resultados y elaborar Plan de mejora en caso de ser necesario. | N/A | N/A | N/A | 2023-10-13 | NA | 2023-12-29 | Medición y análisis realizado Informe de satisfacción ( Guía de evaluación de desempeño CGM) |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
58 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Evaluar los canales de atención existentes a través de encuestas de satisfacción mediante un informe que detalle los resultados obtenidos por la calificación de cada uno de los aspectos contemplados en la verificación del servicio prestado por los servidores de la CA Participación Ciudadana (Trámite interno PQRSD y Promoción) y realizar las acciones de mejora a que haya lugar. (1. Atención Presencial, 2. Por Teléfono, 3. Por correo electrónico (participa). 4. Página Web | N/A | N/A | N/A | 2023-10-17 | NA | 2023-12-29 | Evaluación realizada Informe de satisfacción (ver Guía de evaluación de desempeño CGM) |  |  |  | N/A para el respectivo seguimiento | N/A para el respectivo seguimiento
63 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar 1 campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, con respecto a las PQRSD. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Campaña realizada | 25 | 1 | 25 | Pagina web, Captura imágenes WhatsApp institucional, Boletín institucional Contraloría al Día de la vigencia 2023 al día de la entidad, 02 del 30 de enero, 03 del 6 de febrero y 07 del 6 de marzo. De igual manera, se realizó cronograma de los tips PQRSD a publicar en el boletín para toda la vigencia 2023, este puede ser ajustado según las necesidades de refuerzo o nueva normativa que pueda expedirse relacionada con el tema de los derechos de petición, enviado vía correo electrónico institucional a la Oficina Asesora de Comunicaciones. Como refuerzo a esta campaña, el día 27 de marzo de 2023 en coordinación con la Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones capacitación dirigida principalmente a las dependencias misionales, con el siguiente tema: PQRSD CON TRASLADO AL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL-PVCFT | Página Web - Boletines institucionales. Correo electrónico institucional
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada | 25 | 1 | 25 | A través de correo electrónico los días 18 de enero y 17 de marzo, se envío al servidor Juan Pablo Sanchez Tirado, el documento con las actualizaciones correspondientes al botón Participa de la Página Web Institucional. | Correo electrónico Equipo de Computo de la Servidora Daniela Higuita Orlas, documento en Word
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 de 2023 La C.A Participación Ciudadana ha tramitado 23 PQRSD de manera oportuna según los términos de ley, de las cuales 22 son traslados por competencia a otras entidades y 1 derecho de petición de información. | Expediente Mercurio EXP1011 - Derechos de Petición
67 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Coordinar, asignar, acompañar, realizar el control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad (100%). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-29 | Porcentaje de PQRSD tramitadas en la entidad | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2022 Se recibieron en la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana 129 PQRSD, de las cuales se encuentran: Archivadas 108 PQRSD, lo que quiere decir que fueron tramitadas y se les dio respuesta definitiva y otras trasladadas por competencia a otras entidades (en cumplimiento del artículo 21 de la ley 1755 de junio de 2015). Anuladas 1 PQRSD. Proceso 20 PQRSD que se encuentran dentro de términos de respuesta (13) o que ha sido incluidas en proceso auditor (7) Igualmente, de las 8 PQRSD que pasaron de la vigencia 2022, 5 ya han sido tramitadas oportunamente y las 3 restantes se encuentran dentro de los términos de la Ley 1757 (traslado al proceso auditor. | Expediente Mercurio EXP1011 - Derechos de Petición
71 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar trimestralmente informe sobre las PQRSD que incluya las solicitudes de acceso a información requerido en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | # informes elaborados / # informes programados | 25 | 1 | 25 | El 11 de enero de 2023 se envía a la Oficina de Comunicaciones el informe sobre las PQRSD correspondiente al último trimestre de la vigencia 2022 para su publicación. Se verifica que se haya publicado el informe. | Correo electrónico insticional. Página Web link informes y publicaciones - Informes de PQRSD 2022
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia | 25 | 1 | 25 | Se monitorearon las acciones correctivas 472 y 473 del 2022, las cuales apuntan al mejoramiento del debido trámite de las PQRSD. | Ver aplicativo Isolución - Mejora
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 67 | 1 | 67 | Al 31 de marzo de 2023 se diligenció, recopiló, analizó y rindió el formato F15 y Archivo soporte o complementario, en el Módulo SIREL del aplicativo SIA Misional, en la fecha estipulada. Periodicidad Anual vigencia 2022 | Ver Plataforma SIA Misional - Rendición de sujetos obligados, formato F15.
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | El día 11 de enero de 2023, se midieron, analizaron y registraron en Isolucion los resultados de los indicadores del proceso de Participación Ciudadana, los cuales son: Cumplimiento de términos PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias), Eventos de promoción de la participación ciudadana, Participación ciudadana, Satisfacción canales de atención, Satisfacción de la Comunidad. Para el caso del indicador Cumplimiento de términos PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias) se generaron las acciones correctivas 472 y 473 del 2022, las cuales apuntan al mejoramiento del debido trámite de las PQRSD. | Ver aplicativo Isolución - Medición
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | En el primer trimestre 2023 se liberaron las PQRSD y no hubo salida no conforme | Ver expediente del aplicativo Mercurio EXP1011
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 34 | La CA Participación Ciudadana a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 34%, representado en la ejecución de 16 metas de las 24 programadas para la vigencia. Las 8 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: capacitación virtual, alianza veeduria, actualización mapa, campaña, evento e informe de rendición, satisfaccción comunidad y de canales atención.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## CA ApoyoT
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. |  |  |  | No aplica toda vez que en el periodo evaluado el área no ejecutó metas de este plan. | N/A
28 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Mantener convenios existentes. | 25 | 1 | 25 | Teniendo en cuenta los convenios gestionados en vigencias anteriores con diferentes organismos e instituciones internacionales, se planean actividades de intercambio de buenas prácticas de gobernanza y académicas a desarrollar en el marco del Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza, profundizando especialmente en los siguientes ejes temáticos: Cooperación e integración regional en Control Fiscal. Gobernanza y Control Fiscal. Aportes desde la Universidad y la investigación. Procuradurías y mecanismos de transparencia. | Programación del Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza, en el cual se identifica la participación activa de las entidades e institucionales con las cuales se han fortalecido relaciones a partir de la suscripción de Convenios
29 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Gestionar y firmar 2 nuevos convenios. | 25 | 1 | 25 | Durante la Vigencia 2023 se han gestionado los siguientes Convenios: -Memorando de entendimiento con la Municipalidad de Cancún en México. - Convenio de cooperación interinstitucional con la universidad de León (España), Complutense (España), Institución Universitaria de Envigado (Colombia). Convenio Marco de cooperación Internacional entre la Auditoría Superior de la Federación de México y la Contraloría Distrital de Medellín | Convenios elaborados y suscritos. Expedientes, 20791, 20766
46 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 45 | CA Apoyo Técnico | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Realizar Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Un congreso en la vigencia | 25 | 1 | 25 | Se ha logrado articulación con las demás áreas encargadas de la Realización del Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza, para diseñar, articular y garantizar su realización efectiva | Estudios previos en Versión 1 envados a la Dirección de Recursos Físicos y financieros para conformación del Comité de Contratación. - Registro de asistencia a las diferentes reuniones con equipos de trabajo en torno al Congreso Internacional de Control Fiscal y Gobernanza
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción |  |  |  | Esta dependencia no tiene riesgos identificados bajo su responsabilidad | NA
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | La dependencia no emite productos para ser publicados en página Web. | NA
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  |  | En el primer trimestre del 2023 no se han recibido PQRSD | N.A
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | La dependencia no tiene acciones registradas en el módulo de mejora. | Isolucion
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas |  |  |  | No se tienen obligaciones por cumplir. | COLA
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución |  |  |  | La dependencia no tiene indicadores de gestión | Isolucion
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  |  | La dependencia no ha tramitado PQRSD en lo que ha corrido en el primer trimestre de 2023. Ni se han presentado salidas no conformes. | NA
254 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico | Despacho del Contralor | Asistir en representación del contralor a las reuniones y grupos de trabajo, así como a los actos de carácter oficial, según las instrucciones impartidas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Informe de reuniones y grupos de trabajo de temas de interés de la CGM | 25 | 1 | 25 | Acompañamiento al Señor Contralor a las reuniones que el asigne. Visita a las diferentes dependencias de la Entidad, seguimiento a las mismas. Se ha tenido presencia constante en todas las actividades que el Concejo Distrital de Medellín ha citado como: Sesiones Plenarias, Comisiones Accidentales, Comisioners de estudio y debates de Proyectos de acuerdo. | Relatorias Sesiones al Concejo de Medellín Comisiones accidentales y Sesiones plenarias. Proyectos de acuerdo en comisiones de estudio y debates.
255 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico |  | Gestionar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios en la Entidad | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Procesos disciplinarios impulsados / Total procesos radicados | 25 | 1 | 25 | Se ha cumplido con los terminos establecidos en la Ley. Es ha establecido un cronograma riguroso para las actuaciones procesales. Se han archivado 4 procesos en la estapa de Investigación Disciplinaria y 1 en Indagacion Previa. Se ha proferido: 3 autos inhibitorios , dos Autos de Apertura de Indagación Previa y un Auto de Investigación Disciplinaria. | En los expedientes 19100, 19092, correos y PC del Responsable
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 25 | La CA Apoyo Técnico a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 25%, representado en la ejecución de 5 metas de las 14 programadas para la vigencia. Las 9 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: cumplimiento PAAC, actualización y monitoreo de riesgos, plan de mejora, indicadores, PQRSD, COLA y liberacion.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## SG
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | Se ejecutó el PAAC en las actividades de: monitoreo y seguimiento a los riesgos; publicación en la web la relación de contratos suscritos, el PAA y los actos administrativos contractuales y se tramitaron 13 PQRSD dentro de los términos de ley | ISOLUCION módulo Mejora, Acciones para Abordar Riesgos. Página web, link contratación
24 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 24 | Secretaría General |  | Ejecutar el PINAR. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 25 | 1 | 25 | Se ha cumplido con las actividades de cada proyecto de acuerdo al cronograma establecido. | Seguimiento PAI 2023 31 de marzo de SG
25 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 25 | Secretaría General - CAAF Ambiental |  | Ejecutar el PIGA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 25 | 1 | 25 | Se dio cumplimiento a las metas del PIGA programadas en el primer trimestre de 2023, tal como se puede ver en el seguimiento a cada uno de los compromisos que hacen parte del Plan. En la primera reunión el año del Comité PIGA, celebrada el 7 de febrero de 2023, se trazaron lineamientos para el cumplimiento de las diferentes metas del Plan de Acción. | Correos electrónicos. Cuenta Ambiental - Correo electrónico institucional Acta de Mesa de Trabajo No. 001-2023 (07-02-2023) Expediente número 0000018716 en el aplicativo Mercurio
33 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 10 | 32 | Secretaría General |  | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del plan. | 25 | 1 | 25 | Se ha ejecutado el PAA de acuerdo con las necesidades presentadas por las diferentes dependencias, para lo cual se han adjudicado 41 contratos y 1 fue anulado. | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - 2023 dispuesto en ISOLUCION, ruta: Documentacion/Listado maestro de registros y en la página WEB ruta: Contratacion/Plan de Adquisiciones Relación Contratos ubicada en la página web en el link Contratación vigencia 2023. Expedientes del aplicativo Mercurio EXP1090 y EXP1091
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas | 80 | 1 | 80 | De las 10 necesidades programadas para el primer trimestre, 9 han satisfechas y se materializaron en los contratos: TVCE 001, CD009, CD015, SASI018, MC021, SASI031, SAMC036, CD039 y MC040. | Relación Contratos ubicada en la página web en el link Contratación vigencia 2023. Expedientes del aplicativo Mercurio EXP1090 y EXP1091
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | NA para esta evaluación acorde con la fecha programada | NA
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | Se realizó monitoreo a cuatro (4) riesgos: 437, 403, 404 y al 423, el cual es compartido con la Dirección de Recursos Físicos y Financieros. En el período de seguimiento, enero - marzo, no se materializó ningún riesgo. | Aplicativo ISOLUCION módulo Mejora, Acciones para Abordar Riesgos
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada | 25 | 1 | 25 | Se publicó en la página Web la relación de contratos suscritos, el Plan Anual de Adquisiciones y los actos administrativos contractuales. | Página web en la ruta: Contratación/Plan de adquisiciones/Avisos de convocatoria/Contratacion/Actos administrativos
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | Se han tramitado 13 quejas que fueron asignadas a la Secretaría General, las cuales fueron resueltas dentro los términos de Ley, (016, 023, 025, 026, 034, 040, 049, 050, 056, 099, 102, 103 y 109). | Ruta workflow Proceso atención a solicitudes de participación ciudadana, expediente Derechos de Petición
68 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar los Activos de Información acorde con los inventarios documentales remitidos por los archivos de gestión. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-15 | NA | 2023-12-29 | Activos de Información actualizado (Resolución) |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento, toda vez que se está a la espera de recibir las TRD versión 2 convalidadas. | N/A
69 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar el índice de información clasificada y reservada acorde con las solicitudes provenientes de las diferentes dependencias | N/A | N/A | N/A | 2023-02-15 | NA | 2023-12-29 | Índice de información clasificada y reservada actualizado (Resolución) |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento, toda vez que se está a la espera de recibir las TRD versión 2 convalidadas. | N/A
216 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Actualización e Implementación de Instrumentos archivísticos: 1. Cuadro de Clasificación Documental (CCD) 2. Tablas de Retención Documental (TRD) 3. Programa de Gestión Documental (PGD) 4. Modelo de requisitos para documentos electrónicos 5. Tablas de Control de Acceso (TCA) 6. Sistema Integrado de Conservación (SIC). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Instrumentos archivísticos implementados/ Instrumentos archivísticos proyectados por año. | 25 | 1 | 25 | Se cuenta con el siguiente avance: *TRD y CCD: en Comité Interno de Archivo se evaluaron y aprobaron los ajustes propuestos por Secretaría General para ser remitidos al Consejo Departamental de Archivo. *PGD: el 22 de enero se publicó el programa en ISOLUCION y la página Web -Se remitió el plan institucional de capacitación de Gestión Documental para ser incorporado al PIC de la Entidad *Modelo de requisitos para documentos electrónicos: una vez actualizada la versión 8 del Gestor Documental Mercurio, se revisará qué requisitos propuestos por el Archivo General de la Nación se cumplen para determinar el nivel de cumplimiento *Tabla de Control de Acceso: se está a la espera del concepto que emitirá la Oficina Asesora Jurídica. -Mediante resolución 0113 se aprobó el Sistema Integrado de Conservación -Se publicó el SIC en ISOLUCION como capítulo de la Guía de Gestión Documental y en la página WEB en la sección de transparencia -Se remitió el programa del SIC a las dependencias Desarrollo Tecnológico, Dirección de Talento Humano y Dirección de Gestión del Conocimiento. -Se realizó capacitación a los empleados de servicios generales frente al programa de limpieza de áreas y documentos. | Acta Comité de Archivo no. 1 Oficio 202300000172 Correo electrónico corporativo Resolución 0113 30 de enero 2023 Memorandos 202300001434, 202300001853, 202300001854, 202300001855 y 20230000186
218 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Implementación y seguimiento del Programa de Gestión Documental | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Procesos aplicados/ Procesos especificados por año | 25 | 1 | 25 | En los procesos de Planeación y Producción documental, se realizó el siguiente acompañamiento -Se han revisado los procedimientos Consolidación Ambiental, Procedimiento de Capacitación, Manual Trámite PQRSD, Manual de Convivencia, Guía elaboración de informes -Se revisaron formatos de SST, Formato Distribución de documentos, Acta de Cierre Contractual -Se analizó la Resolución 1519 de 2020 para ajuste el formato de PQRSD -Se realizó acompañamiento y asesoría en Gestión Documental. En grupo primario de la Subcontraloría y CAAF Filiales Aguas, además a 31 servidores que solicitaron el servicio. En gestión y trámite, se han atendido todas la consultas y préstamos solicitados. En transferencias, estas se encuentran suspendidas a la espera de la convalidación de las TRD versión2, para evitar el impacto en el proceso de descripción. Los procesos de organización y Descripción se aplican a diario a las unidades documetales y de conservación, según se presente la necesidad a nivel de TRD que se encuentra implementada. En los procesos de valoración y disposición final, se adelantaron gestiones para realizar la transferencia secundaria de los documentos de conservación total, al Archivo Historico de Medellín. | Correos electrónicos corporativo Brújula Fotografías subidas al expediente en Mercurio número 0000020363 - PINAR
220 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Secretaría General | Mantenimiento y gestión de mejoras locativas del archivo central | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Reparaciones realizadas / reparaciones programadas por año. | 25 | 1 | 25 | Se realizaron intervenciones de obra pública a nivel de la plazoleta de la Alpujarra, para efectos de solucionar de raíz el problema de filtraciones de agua a la infraestructura física del Archivo Central, se realizaron algunas reparaciones que se presentaron en los baños, se reemplazaron algunas luminarias que se fundieron, se colocaron los anclajes necesarios a la tubería de aguas lluvias a nivel de techo. | Fotografías subidas al expediente en Mercurio número 0000020363 - PINAR
221 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Secretaría General | Implementación de Instrumentos archivísticos Tablas de Retención Documental (TRD) y Tabla de Valoración Documental | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Implementación de TRD y TVD ejecutadas/ aplicación TRD y TVD proyectadas por año | 25 | 1 | 25 | En el archivo central se encuentran implementadas las TRD versión1, a la fecha se tienen suspendidas las transferencias documentales, a la espera de la convalidación de las TRD versión2. En cuanto a las tablas de valoración documental, se terminarón los cotejos de inventarios documentales, los cuales estan en proceso de revisión, consolidación y ajustes, de acuerdo con el plan de trabajo archivístico. | Inventarios
226 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Separación de material reciclable generado en la CGM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | (Kg residuos reciclables gestionados/Kg residuos reciclables generados)*100 | 100 | 1 | 100 | Se recogió el reciclaje, que consistió en 162 kilos de archivo, 85 de cartón y 15 de chatarra; todo el material fue gestionado | Expediente número 0000018716 en el aplicativo Mercurio
228 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Inspección para detección de fugas de agua. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas)*100 | 25 | 1 | 25 | Se realizó la primera inspección del año el 13 de marzo y fueron corregidos los problemas | Expediente número 0000018716 en el aplicativo Mercurio
229 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Sectorización eléctrica en cuatro (4) áreas del Edificio Miguel de Aguinaga | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | (Áreas ejecutadas/Áreas programadas)*100 |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento. | N/A
230 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Brigadas de mantenimiento a las plantas de la CGM. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | (Brigadas realizadas/Brigadas programadas)*100 | 50 | 1 | 50 | El 4 de marzo se realizó la primera brigada: remoción de tierra, corte de hojas y puntas quemadas, siembra y resiembra de algunas plantas, riego general, aplicación de nutrientes y reubicación de plantas | Registro fotográfico aportado por el contratista en el informe de actividades número 1 indexado al expediente de Mercurio número EXP1090, contrato SASI 018 2023 y en el expediente número 0000018716 en el aplicativo Mercurio
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia | 58.3 | 1 | 58.3 | Se realizó seguimiento a 6 acciones de mejora, el cual presenta un avance del 58,3%. | Aplicativo ISOLUCION módulo Mejora, Acciones Correctivas
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 44 | 1 | 44 | Se cumplió con las siguientes obligaciones del COLA: * Ingresar la Contratación de la Contraloría General de Medellín y Archivos soporte o complementario, en Contratación, Módulo SIA OBSERVA del aplicativo SIA Misional. * Ingresar la información de los anexos del proceso de contratación de la CGM en el sistema SIA Observa, opción parámetros de contratación * Publicar en las carteleras televisivas de la entidad y en la página web, una vez por mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto, su valor y el nombre del adjudicatario * Publicar en la página web, Isolución y en Secop II las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones. Las demás obligaciones NA para el período de seguimiento | Relación Contratos ubicada en la página web en el link Contratación vigencia 2023. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - 2023 dispuesto en ISOLUCION, ruta: Documentacion/Listado maestro de registros y en la página WEB ruta: Contratacion/Plan de Adquisiciones
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento, por la periodicidad establecidad de medición de los indicadores | N/A
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. Se liberó el 100% de las PQRS gestionadas 2. No se presentaron salidas no conforme | Expediente Derechos de Petición del aplicativo Mercurio de la CA de Participación Ciudadana
244 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General - Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Dirección de Talento Humano |  | Realizar el diagnóstico sobre la calidad del servicio que presta la dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe diagnóstico calidad del servicio |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento, por la fecha programada | N/A
277 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Garantizar la recepción, procesamiento y distribución de la correspondencia interna y externa de la Entidad conforme al procedimiento establecido | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Correspondencia recibida, procesada y distribuida en un 100% sobre la demanda | 100 | 1 | 100 | Durante el primer trimestre de 2023, se realizó la recepción, procesamiento y distribución de la correspondencia interna y externa de la Entidad conforme al procedimiento establecido, especialmente en cuanto a lo indicado en el numeral 21,1 del Procedimiento de Gestión Documental P-GE-GD-001, durante el primer trimestre del 2023, se presentaron los informes de actividades de la Ventanilla Única. En el mes de enero se radicaron los expedientes Mercurio correspondientes a la Ventanilla Única los cuales se encuentran actualizados con sus respectivos documentos. Para la distribución de comunicaciones oficiales externas que deban ser entregada por mensajería expresa, se suscribió el contrato MC-021-2023 con la empresa CERTIPOSTAL S.A.S. siendo el auxiliar administrativo de la Ventanilla Única el apoyo a la supervisión del mismo. | Reporte de Consecutivos Enero Recibidos 202390002261 del 14/02/2023 Reporte de Consecutivos Enero Interno 202390002260 del 14/02/2023 Reporte de Consecutivos Enero Externos 202390002259 del 14/02/2023 Registro Control Mensajeria Interna Febrero 2023 202390003730 27/03/2023 Registro Control Mensajeria Externa Febrero 2023 202390003729 27/03/2023 Exp 000019911 - Instrumentos de Control - Consecutivos Exp 000019912 - Instrumentos de Control - Registros Control Mensajería.
278 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Realizar seguimiento mensual (12) al plan anual de adquisiciones año 2023 | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Seguimiento Plan 2023 | 25 | 1 | 25 | Se hizo seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2023 | Informes de seguimiento indexados al expediente de Mercurio número 0000020711
279 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Realizar mensualmente evaluación parcial de proveedores y definitiva al finalizar el contrato. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Evaluación de proveedores realizada | 25 | 1 | 25 | Se realizó evaluación parcial a 26 proveedores, de los cuales 24 obtuvieron calificación EXCELENTE y 2 BUENO | Informes de supervisión indexados a los expedientes de Mercurio número EXP1090 y EXP1091
280 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar las gestión de cobro y de pago a que haya lugar en la CGM | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Incapacidades con gestión de cobro en el periodo en un 100% sobre la demanda |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento, toda vez que no se tienen saldos pendientes por cobrar. | N/A
281 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Tramitar los procesos administrativos de cobro coactivo de la Entidad, bajo la responsabilidad de esta dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | # de procesos impulsados / # total de procesos | 25 | 1 | 25 | Mediante Resolución 0095 del 24 de enero de 2023 se decretó la prescripción de la acción de cobro, la terminación y archivo definitivo del proceso administrativo de cobro coactivo 010 de 2004 | Resolución 0095 del 24 de enero de 2023, la cual se encuentra de manera física en custodia de la Secretaría General.
282 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Juzgamiento de los procesos disciplinarios internos | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-12-31 | Procesos Adelantados |  |  |  | Esta meta N/A para el respectivo seguimiento, de acuerdo con la fecha programada | N/A
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 41.2409 | La Secretaria General a marzo 31 de 2023, presenta avance del 41,24%, representado en la ejecución de 22 de las 30 programadas para la vigencia. Las 8 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa, activos e indices de información, sector electrico, indicadores, calidad del servicio, cobro incapacidades y juzgamiento PD.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## DRFyF
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A 30 de marzo de 2023, se ha realizado el seguimiento a las metas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en los componentes 1. Gestión del riesgo de corrupción (monitoreo y seguimiento de los riesgos de corrupción registrando trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución) y 5. Transparencia y acceso a la información pública (envío de información para publicación en el sitio web de la CGM y trámite de las PQRSD asignadas). | Registro de seguimiento a las acciones para abordar riesgos de corrupción 438, 439, 440 y 441, en el aplicativo ISOLUCION. Archivo PAAC, estación de trabajo Técnico Operativo.
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas | 100 | 1 | 100 | La Dirección de Recursos Físicos y Financieros, programó cuatro necesidades en el Plan Anual de Adquisiciones, al finalizar el primer trimestre de 2023, se encuentran satisfechas. | Expedientes contractuales en Mercurio 0000020847 0000020878 0000020924 0000021086 Procesos publicados en Secop II.
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | N/A para este seguimiento
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A 30 de marzo de 2023, la Dirección de Recursos Físicos y Financieros, ha realizado el monitoreo de los riesgos a cargo, de acuerdo a la periodicidad definida para los controles en el mapa de riesgos. Durante el período de seguimiento no se ha materializado ninguno de los riesgos. | Aplicativo ISOLUCION. Registro de seguimiento a las acciones para abordar riesgos de gestión 407, 420, 424 y 425 Registro de seguimiento a las acciones para abordar riesgos de corrupción 438, 439, 440 y 441
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada | 25 | 1 | 25 | A 30 de marzo de 2023, se ha solicitado a la Oficina Asesora de Comunicaciones, la publicación en el enlace Transparencia y Acceso a la Información Pública sitio web de la CGM, del Presupuesto General aprobado para la vigencia 2023, ejecución presupues​tal histórica anual (meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023), Informes de Estados financieros (diciembre de 2022) y se ha verificado su publicación. | Correos electrónicos solicitudes de publicación (Gestor correo electrónico outlook) Sitio web www.cgm.gov.co
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | Durante el primer trimestre de 2023 se han asignado a la Dirección de Recursos Físicos y Financieros 16 PQRSD, a todas se ha dado respuesta definitiva dentro de los términos de ley y conforme a lo establecido en el Manual Trámite Interno de PQRSD. | Ruta de workflow en mercurio para los radicados: 202300000089 PQRSD 001 202300000088 PQRSD 004 202300000281 PQRSD 030 202300000285 PQRSD 033 202300000539 PQRSD 037 202300000314 PQRSD 041 202300000315 PQRSD 043 202300000437 PQRSD 055 202300000515 PQRSD 065 202300000548 PQRSD 071 202300000551 PQRSD 074 202300000900 PQRSD 087 202300000901 PQRSD 089 202300000969 PQRSD 100 202300001044 PQRSD 110 202300001156 PQRSD 113
232 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Adquisición de bienes y servicios con criterios ambientales en los contratos que aplique. 100% | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Estudios previos con componente de Sostenibilidad Ambiental/Contratos en lo que aplique el componente ambiental)*100 | 100 | 1 | 100 | Entre los 45 procesos publicados durante el tercer trimestre de 2023, se ha gestionado un contrato que considera aspectos ambientales. | Expediente de Mercurio 0000020982 y contrato SAMC0362023
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia | 81 | 1 | 81 | Durante el primer trimestre de 2023, la Dirección de Recursos Físicos y Financieros ha gestionado las cuatro (4) acciones correctivas contempladas en el plan de mejoramiento: AC 422, se calificó la eficacia por parte del responsable del proceso 100% de avance. AC 465 y 471 (Auditoría General de la República) con 100% de avance, pendiente calificación de la eficacia global por parte de la AGR AC 482 se realizaron seguimientos el 13 de febrero y el 14 de marzo de 2023, 25% de avance | iSOLUCION/ Módulo Mejora/ Reporte de Mejoramiento (Acciones correctivas 422, 465, 471 y 482)
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 23 | 1 | 23 | A 30 de marzo de 2023, se cumplieron 15 de las 66 obligaciones legales y administrativas establecidas en el COLA. 1 Remisión programa anual de caja -PAC 1 Ejecución presupuestal de ingresos 3 Ejecución presupuestal de gastos 1 publicación de informes financieros y contables 1 publicación Presupuesto General aprobado 3 publicaciones ejecución presupuestal histórica anual. 1 rendición Módulo SIREL del aplicativo SIA Misional (anual) 3 Informes rendición Módulo SIA OBSERVA del aplicativo SIA Misional - información presupuestal de los Contratos 1 Información básica sobre los estados contables, de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación | Gestor Documental Mercurio Expediente 0000019993 Informes de Estados Financieros 2022 Expediente 0000020501 Proyecto presupuestal año 2023 Sitio web www.cgm.gov.co /Transparencia y acceso a la información pública SIA OBSERVA - SIA Módulo SIREL
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A 30 de marzo de 2023, se tienen registrados con su respectivo análisis en Isolución, los indicadores de gestión a 31 de diciembre de 2022. Para la fecha de entrega del primer seguimiento al plan de acción 2023, no se dispone de la información definitiva para realizar la primera medición de los indicadores cuya frecuencia es trimestral (la información con corte a 31 de marzo, estará disponible en el transcurso del mes de abril). | ISOLUCION/ Módulo Medición
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, se ha realizado la liberación de productos de acuerdo al procedimiento establecido: Liberación de respuestas definitivas a 16 PQRSD en el índice de archivo ruta de workflow de cada PQRSD, conforme a lo establecido en el Manual Trámite Interno de PQRSD. | Ruta de workflow en mercurio para los radicados: 202300000089 PQRSD 001 202300000088 PQRSD 004 202300000281 PQRSD 030 202300000285 PQRSD 033 202300000539 PQRSD 037 202300000314 PQRSD 041 202300000315 PQRSD 043 202300000437 PQRSD 055 202300000515 PQRSD 065 202300000548 PQRSD 071 202300000551 PQRSD 074 202300000900 PQRSD 087 202300000901 PQRSD 089 202300000969 PQRSD 100 202300001044 PQRSD 110 202300001156 PQRSD 113
256 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Orientar y tramitar el procedimiento de suministro de bienes y servicios | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | Proceso de contratación gestionados / total procesos de contratación proyectados | 73.8 | 1 | 73.8 | A 30 de marzo de 2023, de los 61 procesos proyectados por las dependencias 45 ya se encuentran contratados | Expedientes contractuales en Mercurio, procesos publicados en Secop II - Búsqueda por número de contrato del 001 al 045
257 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Administrar los recursos físicos de la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | Informe cumplimiento de administración de recursos físicos a demanda en un 100% | 100 | 1 | 100 | Se cumple a cabalidad con la inclusion, exclusion, constitucion, bajas y movimientos de activos según el proceso, con la administración al dia de los trámites pertinentes para tener los activos en orden. | Plataforma Seven Radicado 202300002925 y anexo Informe de Gestion de Activos
258 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Ejecutar el presupuesto 2023 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | Ejecución acumulada / Presupuesto apropiado | 27 | 1 | 27 | A 30 de marzo se tiene una ejecución consolidada del 27%. Esto es: de un presupuesto definitivo del $47,124,119,929, se han comprometido $12,633,964,527, ejecuciones que se considera aceptable a la fecha. | Ejecución Presupuestal con corte a marzo 30 de 2023
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 56.1385 | La Dirección de Recursos Físicos y Financieros a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 56,14%, representado en la ejecución de 13 de las 14 metas programadas para la vigencia. La meta sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: Actualización del mapa de riesgos.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## DDT
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | Por parte de la Dirección de Desarrollo Tecnológico se tiene un avance en las cuatro metas que se tienen asignadas dentro del PAAC del 25%. Las metas asociadas a Gestión del Riesgo no se requirió ajustes, ni se han materializado y en cuanto a publicaciones la dependencia no publica en página web y finalmente se recibieron dos PQRSD a las cuales se les dio respuesta oportunamente. | Carpeta Fenix de la dependencia - J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\18-50-52-64-66 PAAC
21 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 21 | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Secretaría General - Oficina Asesora de Planeación - Todas las Dependencias | Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% implementado en el cuatrienio.(Avance 26,8%) | 25 | 1 | 25 | Se actualiza el diagostico MSPI donde se reporta un avance de los controles de 43% y en el PHVA del 27%, esto de acuerdo al cumplimiento de las actividades que se estan desarrollando de acuerdo al contrato CD 006 de 2023. Tales como levantamiento de información, revisión de pertinencia de documentos que se tienen en los sistemas. | J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\21 Modelo Seguridad PI
22 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 22 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Ejecutar el PETI. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 25 | 1 | 25 | Se realizo actualización del cuadro de mando integral en cuanto a las metas definidas, asi mismo al presupuesto | http://isolucion.cdm.gov.co/Isolucion/Documentacion/frmLMRegistros.aspx
23 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 23 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementación marco de referencia Arquitectura empresarial. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento de la implementación en el cuatrienio. (Avance 26,8%) | 25 | 1 | 25 | Actualmente se esta realizando un mapeo del MRAE para identificar los procesos y dependencias de la entidad que deben participar dentro de la implementación, así como los insumos documentales correspondientes a cada etapa, de esta manera trazar la ruta de implementación. La entidad cuenta con avances en algunos items contenidos dentro de la Arquitectura Empresarial como lo son: LI.MRAE.AM.04 APOYO DE TI A LOS PROCESOS (PETI), LI.MRAE.AI.10 APERTURA DE DATOS, avances en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y además, se esta gestionando la actualización de los Activos de Información. | Fenix- J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\23 Marco Referencia Arquitectura Empresarial
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas | 75 | 1 | 75 | De las 12 necesidades programadas por la dependencia y que están actualmente en el Plan Anual de adquisiciones, se ha han contratado 9, lo que corresponde al 75 % de cumplimiento. | Plan anual de adquisiciones en el Sistema de Gestión de calidad Isolución. Mercurio tipos de Expediente -CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS-, -CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS-
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha de programación | NA
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | En el primer trimestre de 2023, se monitorea los riesgos de: Perdida de Confidencialidad se reportaron los informes, de los aplicativos Isolución, Kactus , Seven y Mercurio, donde los lideres de los mismos constataron que no se presentó registros no conformes, por lo tanto los perfiles y roles fueron coherentes y pertinentes a los usuarios definidos. Por seguridad no se registra la evidencia y se publica en la capeta FENIX primer trimestre 2023. Perdida de integridad los administradores del software Mercurio, Seven, Isolución, Kactus y Gestión Transparente verificaron los archivos log de cada sistema de información para validar que no se encuentren cuentas diferentes. Perdida de Disponibilidad: Se tiene elaboró el plan de mantenimiento y se esta ejecutando de acuerdo al cronograma definido. Se hace la revision de riesgos en los grupos primarios con el fin de verificar posibles actualizaciones, a la fecha de esta rendicion no se ha requerido ajustes a los mantenimientos. | En Isolucion -Mejoras-reportes- Acciones para Abordar Riesgos y en Fenix - J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\18 PAAC\50 52 RIESGOS Mercurio EXP 0000020962 Acta 01
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | N/A. La Dirección de Desarrollo Tecnológico no publica sobre la página web, toda vez que la información que se genera, está clasificada como Reservada | NA
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | Se recibio en el primer trimestre 2023 dos PQRSD, mediante radicados 20230000833 y 202300000925 a las cuales se les dio respuesta oportunamente en los radicados 202300000944 y 202300000948 respectivamente. | Fenix - J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\18 PAAC\64_66 PUBLICACION_PQRSD\66 PQRSD
205 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar la evaluación de los servicios solicitados por mesa de ayuda | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Informes trimestrales de mesa de ayuda, incluyendo el resultado de calificación de servicios prestados | 25 | 1 | 25 | Se realizó el informe trimestral de mesa de ayuda, se evaluaron en el primer trimestre 274 casos, Con una calificación promedio sobre calidad, oportunidad y confiabilidad del 4,88 que corresponde al 97.6% de satisfacción del servicio prestado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico. | Sistema de Gestión Documental Mercurio Expediente nro. 0000020959
206 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Actualizar el Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento. Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI actualizado. | 25 | 1 | 25 | Se actualizo el Plan de continuidad del negocio de los servicios de TI a marzo de 2023 | Carpeta de la dependencia - Fénix- Tercer trimestre Mercurio Expediente 0000020958
207 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Analizar las actividades propuestas en la Política de Gobierno Digital emanadas por el MINTIC y validar su viabilidad al interior de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Informe de análisis de viabilidad de las actividades. | 25 | 1 | 25 | En el primer trimestre se realizo analizis de las politicas de gobierno digital con el fin de validar la viabilidad en la aplicación al interior de la entidad del marco de arquitectura empresarial, MSPI. | Expediente de Mercurio 0000020960
208 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Proponer la estrategia de Uso y Apropiación de TI | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento. Propuesta de estrategia de Uso y Apropiación de TI | 25 | 1 | 25 | 1_ Se Elaboró documento de la propuesta de la estrategia para la vigencia. 2_Se realizaron campañas sobre: ingreso a sistemas de información, ciberseguridad, doble autenticación, uso de One Drive, uso de medios extraíbles (peligro que representan), comprensión de archivos etc. Campañas realizadas en las carteleras digitales de la entidad (pisos 5, 6, 7, y 8). Y los fondos de pantalla en los PC de los servidores de las diferentes campañas de diferentes temas. Capacitaciones: 1_CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL NUEVOS FUNCIONARIOS 2_CAPACITACIÓN PQRSD - PARTICIPACIÓN CIUDADANA CURSO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 3_CURSO DE ONE DRIVE - DESARROLLO TECNOLÓGICO 4_Jornada de actualización SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS 5_NUEVA GAT | 1_La evidencias se encuentran en la carpeta Fénix-J: \2023 seguimiento plan de acción Trimestre I. 2_Boletines Contraloría al día #S: del 3 al 10 entre febrero y marzo. 3_ lista de asistencia a las capacitaciones en la dirección de gestión del conocimiento.
209 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementar una nueva mesa de servicios | N/A | N/A | N/A | 2023-02-02 | N/A | 2023-04-30 | Cumplimiento 100% | 25 | 1 | 25 | Se tiene el montaje completo de la base datos, el servidor del system center y la parametrizacion inicial. | System Center Manager (suit de administracion de Infraestructura.
210 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Migración de los aplicativos a la nube | N/A | N/A | N/A | 2023-02-02 | N/A | 2023-12-31 | # aplicativos /Total Aplicativos Migrar |  |  |  | La dependencia tiene 7 aplicativos de los cuales actualmente hay 2 en nube, se planea subir para esta vigencia 5 de los cuales no se ha realizado ninguno debido a que la migración a nube, depende de la gestión contractual que adelanta actualmente el Distrito de Medellín, pues se hace con recursos de ellos. | NA
211 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento de servicios TI | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | 1. Plan mantenimiento de servicios TI elaborado 2. % seguimiento del plan | 62.5 | 1 | 62.5 | 1. Se elaboró el plan de mantenimiento 100% de cumplimiento. 2. Se lleva un seguimientos al plan de mantenimiento de los 4 programados par un cumplimiento del 25% . | 1. Sistema de Gestión Documental Mercurio Expediente: 0000020961 Nombre del expediente: PLANES TACTICOS Y DE ACCION MANTENIMIENTO DE HW SW. 2. Fenix J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\211 Plan de Mantenimiento TI
212 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Diseño, configuración e implementación de la infraestructura de red que permita ampliación de la conectividad, optimización y seguridad de la información en la Contraloría Distrital de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | # switches cambiados/Total SW a cambiar | 10 | 1 | 10 | Actualmente hay un proceso de selección abreviada menor cuantia No. SAMC0032023. Al cual se presento unico oferente, Xorex de Colombia, cuya propuesta economica esta en $199.835.556, la evaluación en aspectos técnicos fue acorde con los requerimientos de la contraloría. La resolución de Adjudicación o Declaratoria desierta del procedimiento de selección objetiva esta para el 30 de Marzo de 2023. Firma del Contrato para el 31 de marzo de 2023. | 1. SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4101774&isFromPublicArea=True&isModal=False 2.Fenix J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\213 Diseño, configuración e implementación de la infraestructura de red
213 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Velar para que los servicios del centro de datos estén disponibles en un mínimo del 80% de las horas laborables | N/A | N/A | N/A | 2023-01-07 | N/A | 2023-12-31 | Disponibilidad de los servicios de TI >= 80% | 25 | 1 | 25 | En el primer Trimestre 2023 la disponibilidad de los servicios TI fue de un promedio del 87,99%, superando el límite inferior establecido del 80%., en 7.99 puntos porcentuales.. | Carpeta de la Dependencia - Fénix; J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\213 Disponibilidad Servicios Centro Datos
214 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Subcontraloría | Automatizar los papeles de trabajo “PTS” para Auditoria (Fase I) | N/A | N/A | N/A | 2023-02-02 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento 100% | 5 | 1 | 5 | Se estima un avance del 5% toda vez que se encuentra en la proyeccion de estudios previos. | Fenx J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\215 Automatizar Papeles de Trabajo
215 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Migración a IPV6 | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-31 | Cumplimiento 100% | 10 | 1 | 10 | Actualmente hay un proceso de selección abreviada menor cuantia No. SAMC0022023. Al cual se presentaron cinco oferentes: REDNEET SAS, Realtime C&S S.A.S, IPv6 TECHNOLOGY S.A.S, CGO LTDA, GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. cuyas propuestas economicas oscilan entre $59.352.440 y $94.900.000, los diferentes oferentes estan en proceso de subsanar documentación para certificar cumplimiento de requisitos. La resolución de Adjudicación o Declaratoria desierta del procedimiento de selección objetiva esta para el 29 de Marzo de 2023. Firma del Contrato para el 30 de marzo de 2023. | 1. SECOP: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094183&isFromPublicArea=True&isModal=False 2.Fenix J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\218 Migración IPV6
219 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Secretaría General | Interoperabilidad tecnológica de los aplicativos de la entidad | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Diagnóstico realizado/aplicativos programados |  |  |  | En reunión con asesores externos y Secretaria General, se definió que esta meta se va replantear toda vez que el termino interoperabilidad no está acorde con la necesidad planteada por el área requirente, por lo anterior se hace solicitud de cambio mediante memorando con radicado 202300002844 a Secretaria General. | NA
223 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar seis (6) publicaciones trimestrales de sensibilización para fomentar el uso de medios electrónicos para manejo de información y el uso eficiente del papel | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Publicaciones realizadas/Publicaciones programadas) *100 | 25 | 1 | 25 | _En el transcurso del primer trimestre se realizó las publicaciones sobre el uso adecuado del papel y guardado de información en medios electrónicos, cumpliendo la meta en el 100% durante este trimestre. | 1_Boletines contraloría al día: 6, 7, 8, 9, y 10. 2_ Fénix J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | De acuerdo al seguimiento de las acciones correctivas y de mejora se evidencia que en el primer trimestre del 2023, no hay acciones abiertas. | Isolucion
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 25 | 1 | 25 | Se realizo la rendición de la cuenta anual sobre los planes de Desarrollo Tecnológico y su ejecución, en la fecha establecida del aplicativo SIA Misional modulo SIREL de la Auditoría General de la Republica. | FENIX_J:\2023\SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION\Trimestre I\243 COLA
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | Referente al indicador de satisfacción de los servicios tecnológicos ,se calificaron en el cuarto trimestre los casos reportados, de acuerdo a los atrivutos de calidad, confiabilidad y oportunidad la califcacion es de 4.88, lo que corresponde al 97.6% de satisfacción del servicio prestado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico. En el primer Trimestre 2023 la disponibilidad de los servicios TI fue de un promedio del 87,99%, superando el límite inferior establecido del 80%., en 7.99 puntos porcentuales.. | se registraron en Isolucion modulo de medición http://isolucion.cdm.gov.co/Isolucion/Medicion/frmValorIndicador.aspx?Accion=Editar&CodIndicador=MTM2MA==
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. Se realizo la liberación de dos (2) PQRSD dando respuesta de forma y de fondo, mediante el Work flow en el aplicativo Mercurio. 100% cumplimiento. 2. En el periodo no se han tenido Salidas NO Conformes (Entregar servicios de TI) toda vez que los requerimientos se han respondido tanto de Forma como en los tiempos definidos. | 1. Mercurio PQRSD radicados 20230000833 y 202300000925 a las cuales se les dio respuesta con los radicados 202300000944 y 202300000948 respectivamente.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 30.3571 | La Dirección de Desarrollo Tecnológico a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 30,36%, representado en la ejecución de 21 metas de las 26 programadas para la vigencia. Las 5 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa y pagina web, interoperabilidad aplicativos archivo, migracion a la nube y plan de mejora.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## DTH
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | El PAAC se cumplio conforme a lo planeado. | Actualizacion mapa de riesgos de corrupcion. Rendicion de cuentas. Respuestas a las PQRSD. Actualizar paguina Web Comites de Integridad
36 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento Plan de Bienestar Laboral e incentivos y demás planes diferente al de SST. | 25 | 1 | 25 | El plan estratégico de talento humano a 31 de marzo se ha ejecutado en un 25% cumpliendo con las necesidades de la administración y dando cumplimiento a las necesidades de los servidores. Se evidencian en las diferentes resoluciones de reconocimiento y en las diferentes nóminas. | Mercurio-correo electrónico Isolución / Documentación
38 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 37 | Dirección de Talento Humano |  | Realizar estudio técnico de cargas de trabajo y de perfiles requeridos para los cargos. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Estudio de cargas de trabajo y perfiles realizado. | 25 | 1 | 25 | A la fecha se están gestionando las cotizaciones teniendo en cuenta las características de la entidad, la doctora Carolina Sierra Yabur, experta en el tema cotizó por $120.000.000, la Universidad de Antioquia a través de su grupo ISO cotizó por $159.940.000, y estamos a la espera de la respuesta de la ESAP. | La informacion se encuentra en el correo electronico de undefined eliana.bustamante@cgm.gov.cov Jhonny.ramirez@cgm.gov.co
40 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 39 | Dirección de Talento Humano |  | Garantizar la carrera administrativa especial a los servidores públicos de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% implementada la carrera administrativa especial de las contralorías territoriales. (avance 26,8%) | 25 | 1 | 25 | Con corte a marzo 2023 se esta actualizando la resolución que establece los lineamientos para los encargos conforme con decreto 409 del 2020, y se han actualizado los actos administrativos incluyendo dicha normativa. La entidad participara en la prueba piloto del modelo de evaluacion del desempeño propuesto por la Comision especial de carrera de las Contralorias territoriales. | Mercurio radicado 202300000724
41 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 40 | Dirección de Talento Humano | Secretaría General | Interactuar con los órganos competentes para minimizar el riesgo público. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Adelantar una gestión en cada vigencia. | 25 | 1 | 25 | *Se solicitó a Secretaría General apoyo con Entidades Oficiales para minimizar el riesgo público en el acceso del Edificio Miguel de Aguinaga *Campañas de prevención riesgo público al salir de la CGM. *Matriz IPVER CGM actualizada (incluye riesgo público). | *Memorando solicitud secretaría general - apoyo entidades oficiales para minimizar riesgo público acceso Ed. Miguel de Aguinaga. *Soporte campañas prevención R. Público *Matriz IPVER CGM actualizada
42 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 41 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan de SST. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 17 | 1 | 17 | A la fecha se han ejecutado las actividades de las programadas. Pendiente iniciar el contrato de apoyo al SG-SST para dar continuidad a las *ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD y LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REQUERIDOS | Plan Anual de Trabajo SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
43 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 42 | Dirección de Talento Humano | COPASST | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 8.23 | 1 | 8.23 | Solo se han ejecutado hasta la fecha 2 actividades completas y 5 se encuentran en ejecución. De las planeadas para enero y febrero, algunas deben reprogramarse para nuevas fechas ya que apenas en marzo se inició acompañamiento del profesional que asesorará la implementacion del PESV por parte de ARL SURA. | Plan Anual de Trabajo PESV 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas | 25 | 1 | 25 | Se ejecutan los contratos CD00222023 con Comfenalco y el CD0292023 con Activa para el desarrollo del Plan de Bienestar e Incentivos. | SECOP II-MERCURIO
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | NA, para esta evaluación por la fecha programada | NA
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | Se realizó el monitoreo y revisión de los 4 riesgos del procesos que aplica Talento humano en cada una de las áreas, a marzo 31 del 2023 la dirección de Talento Humano a realizado el control de los riesgos de su proceso y no se ha materializado ninguno de estos. Verificar el seguimiento a los riesgos en el modulo de ISOLUCION. | Ver módulo de riesgos de Isolucion
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023 la Dirección de Talento Humano ha remitido a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información para ser publicada en la página web, a saber: 1. Staff directivo 2. Escalas salariales 3 Directorio 4. Intranet de Talento Humano | La información del Staff directivo y Escalas salariales se pueden encontrar en la Intranet de la CDM en el BOTÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, el Directorio de los funcionarios se puede ver en el BOTÓN INFORMACION CORPORATIVA.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 del 2023 se han tramitado 16 PQRSD | Mercurio, radicados 202300000011 202300000088 202300000185 202300000449 202300000369 202300000262 202300000349 202300000424 202300000448 202300000796 202300000906 202300000927 202300001149 202300001092 202300001095 202300001086
72 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | Ejecutar las estrategias definidas por el comité de integridad para sensibilizar a los servidores y contratistas del código de integridad | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | NA | 2023-12-29 | Estrategias ejecutadas |  |  |  | NA, para esta evaluación por la fecha programada | NA
73 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Elaborar informe de diagnóstico de percepción de integridad. | N/A | N/A | N/A | 2023-12-01 | NA | 2023-12-29 | Informe de diagnostico |  |  |  | NA, para esta evaluación por la fecha programada | NA
74 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar (1) campaña en temas relacionados en la prevención de conflicto de interés en la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | NA | 2023-12-29 | Campaña realizada |  |  |  | NA, para esta evaluación por la fecha programada | NA
179 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento a la asignación de recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Recursos asignados /Recursos aprobados) * 100 | 2.8 | 1 | 2.8 | "Solamente se encuentra en ejecución el contrato MC0282023 area protegida EMERMÉDICA POR VALOR DE $618.4500. Se requiere iniciar urgente el contrato de apoyo a la gestión SST y el de compra de elementos de emergencia." | Plan Anual de Trabajo SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
180 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento al Programa de Capacitación en el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo para todos los servidores de la CDM (incluye promoción y prevención, inducción y reinducción en temas SST para servidores, contratistas y practicantes, curso de 50 horas para quien aplique, etc.) en la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de capacitaciones ejecutadas/ Numero de capacitaciones programadas) *100 | 17 | 1 | 17 | De las 72 capacitaciones programadas se han ejecutado 12 durante los meses enero y febrero/2023, es decir el 17% con apoyo de la ARL SURA. Es importante que el COPASST termine los cursos de 50 hr programado y los responsables de apoyar el SG-SST. Adicionalmente cuando inicie el contrato de apoyo al SG-SST se completará otras capacitaciones importantes para la intervención del riesgo psicosocial. | Plan de Capacitación SST - CDM 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
181 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento al cumplimiento de la evaluación de estándares mínimos conservando la meta por encima del 85% (correspondiente al periodo 2023). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Estándar de cumplimiento el 85% | 79 | 1 | 79 | En el PRIMER SEGUIMIENTO el porcentaje de cumplimiento de estándares mínimos está al 79%, este resultado es una alerta ya que es importante establecer acciones inmediatas para dar cumplimiento a los elementos que aun no están en ejecución, tal como se reporta en el informe de indicadores. *La CDM cumple con un 100% de los items evaluados de los indicadores de estructura del SG SST *La CDM cumple con un 75% de los items evaluados de los indicadores de proceso del SG SST La CDM cumple con un 60% de los items evaluados de los indicadores de resultado del SG SST | Indicadores SST CDM SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
182 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento a las actividades del Plan Anual de Trabajo SST para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de actividades ejecutadas/ Numero de actividades programadas) *100 | 17 | 1 | 17 | Hasta la fecha se han ejecutado 79 actividades de las programadas. Pendiente iniciar el contrato de apoyo al SG-SST para dar continuidad a las *ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD y LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REQUERIDOS. | Indicadores SST CDM SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
183 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Realizar seguimiento a las Condiciones de salud en el trabajo de los servidores, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de actividades PyP ejecutadas/ Numero de actividades PyP programadas) *100 | - | - | - | No ha iniciado el contrato de apoyo al SG-SST en medicina preventiva para el seguimiento a condiciones de salud, por lo cual se incumple con esta actividad. | Indicadores SST CDM SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
184 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Seguimiento al registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de eventos investigados/ Total de eventos reportados) * 100 | 100 | 1 | 100 | Durante los meses de enero y febrero no se presentaron Accidente de Trabajo. Para el mes de marzo se presentó un evento el día 17-03-2023 el cual se encuentra en investigación y toda la información estará cargada a corte 31 de marzo. | Indicadores SST CDM SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
185 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Actualización de Matriz IPEVR (Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos) para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Matriz revisada y actualizada | - | - | - | En este periodo no se tiene programada actualización Matriz IPEVR | Plan Anual de Trabajo SST 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
186 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Seguimiento a las medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgo, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de acciones gestionadas/ Total de controles presentados) *100 | 25 | 1 | 25 | Se realiza inspecciones de seguridad periódicas de acuerdo a cronograma de inspección y en el COPASST se monitorean las acciones y controles presentados. Hasta la fecha se cumple con lo establecido. RESPONSABLE INFORMES: Jaime Cañola - Copasst | Inspecciones de Seguridad 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
187 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Actualización del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de actividades ejecutadas/ Numero de actividades programadas) *100 | 25 | 1 | 25 | Se encuentra en ejecución la actualización. Plazo máximo: junio/2023. Apoyo: Daniel Hincapié - Asesor ARL SURA | PPRE 2023 Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
188 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (VERIFICAR) Desarrollar auditoría interna anual al SG-SST para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Auditoria interna realizada para el año 2023 | - | - | - | En este periodo no se tiene programada Auditoría interna al SG-SST | Auditoría Interna SG-SST Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
189 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (VERIFICAR) Garantizar que se realice la revisión por la dirección del SG-SST durante la vigencia 2023, cumpliendo la normatividad vigente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de ítems evaluados en Rev. X Dir./ Total de ítems a evaluar en Rev. X Dir.) *100 | 25 | 1 | 25 | Se realizó la revisión por la dirección cierre 2022. Pendiente Acta de revisión por la dirección para socializar con el COPASST y el Responsable del SG-SST. Inicia periodo de revision por la dirección periódica para el 2023. | Revisión por la Dirección-SST Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
190 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (ACTUAR) Gestionar las acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (que incluye acciones de mejora conforme a auditoría interna anual, revisión de la alta dirección, acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y la elaboración de Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL, cuando aplique) para la vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | (Numero de acciones gestionadas/ Total de acciones presentadas ) *100 | 25 | 1 | 25 | No se tienen acciones documentadas, asociadas a SST dentro del Sistema de la CDM; sin embargo, tomando en cuenta la autoevaluación de estándares mínimos realizada en DIC/2022 ante el Ministerio de Trabajo se elaboró un plan de mejoramiento al cual se realiza seguimiento, y del que hasta ahora tenemos el siguiente reporte: ENERO (50% de las actividades planeadas) FEBRERO (67% de las actividades planeadas). | Plan de Mejoramiento Estándares Mínimos-SST Carpeta ONEDRIVE: Plan de Acción 2023. Primer Seguimiento.
191 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar 2 actividades para Pre pensionados con alguna de las Cajas de Compensación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas | 25 | 1 | 25 | Se remitió invitación a los servidores que se encuentran dentro de los 3 años para cumplir la edad de pensión por ldeterminada edad, inscribiendose 36 funcionarios. El 30 de marzo se desarrolla la actividad 1 en el club las Ardillas. Se tiene programado un conjunto de acciones a través del Programa Mas vida a tus años, el cual busca brindar recursos personales que le ayuden a adaptarse a dicho cambio e imaginar la jubilación como el inicio de un nuevo momento de oportunidad | Correo Electronico. Por lo anterior queremos invitarlos a la primera actividad de prepensionados que se realizara el 30 de marzo de 2023, los cupos son limitados, por tal motivo se tendra encuenta el orden de inscrpción, la cual se puede hacer por este medio, al correo juan.alvarez@cgm.gov.co. Siéntete bien, porque en este momento recibirás las recompensas de todo el tiempo que te dedicaste a dar lo mejor de ti. Quedo atento. Contrato CD00222023
192 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Formular una estrategia y realizar dos (2) eventos orientados a la “Gestión del Cambio” en la CGM. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Eventos realizados / Eventos programados | - | - | - | Se tiene programada para el 28 de abril del 2023 la primera actividad relacionada con la Gestion del Cambio " Cambio interno" Tema a tratar - El cambio de Contraloria General de Medellin a Contraloria Distrital de Medellin. | NA
193 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el programa de vivienda según el acuerdo 029 de 2014 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | # de Actividades relacionas con la ejecución del programa de vivienda realizadas/ # de Actividades relacionadas con el programa de Vivienda Programadas (meta depende de la gestión que realizan los servidores públicos) | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 del 2023 se han adelantado desde el programa de vivienda las siguientes actividades que corresponden a la ejecución del programa según acuerdo 029: 1.SE REALIZO LA CONVOCATORIA 2. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DEBIDAMENTE DILIGENCIADAS 3. PUBLICACION LISTA INICIAL ASPIRANTES ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS EN CARTELERAS DE LA ENTIDAD Y CORREO ELECTRONICO | Mercurio Convocatoria 202300001697 Listado inicial de aspirantes admitidos y no admitidos a la convocatoria vivienda 2023 202300002720
194 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar las actividades de bienestar contempladas en los acuerdos laborales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Cumplir el 100% de los acuerdos laborales. | 25 | 1 | 25 | Se cumple con los acuerdos laborales en la medida que los servidores públicos presentan solicitudes a través del Sistema de Gestión Documental Mercurio, así: se tramita 2 solicitud de préstamo por calamidad y urgencias, 7 quinquenios, 18 por aros y lente, 164 por aprovechamiento del tiempo libre. | Resoluciones de reconocimientos Kactus Expediente 0000020896 Lentes y Aros. Expediente 0000020899 Quinquenios. Expediente 0000020898 Préstamo Calamidad Doméstica. Expediente 0000020897 Aprovechamineto del Tiempo Libre.
195 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Aplicabilidad de los resultados de Clima Organizacional efectuando en la medición del año 2022. | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-12-31 | Numero de acciones gestionadas/ Total de acciones propuestas *100 |  |  |  | NA, para esta evaluación por la fecha programada | NA
196 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar programas de estímulos e incentivos (Reconocimiento ayuda por incapacidades, estímulos educativos, aprovechamiento tiempo libre, lentes y aros, quinquenios, mejores equipos de trabajo, mejor empleado, calamidad y urgencias familiares, enfermedades catastróficas) | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-12-31 | # programas realizados / # programas programadas | 25 | 1 | 25 | Se cumple con los acuerdos laborales en la medida que los servidores públicos presentan solicitudes a través del Sistema de Gestión Documental Mercurio, así: se tramita 2 solicitud de préstamo por calamidad y urgencias, 7 quinquenios, 18 por aros y lente, 164 por aprovechamiento del tiempo libre. | Resoluciones de reconocimientos Kactus Expediente 0000020896 Lentes y Aros. Expediente 0000020899 Quinquenios. Expediente 0000020898 Préstamo Calamidad Doméstica. Expediente 0000020897 Aprovechamineto del Tiempo Libre.
197 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar actividades conmemorativas culturales, recreativas y de bienestar. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas | 25 | 1 | 25 | Se realiza la conmemoración del dia de la mujer el dia 8 de marzo de 2023 en la CDM , de igual forma el dia del hombre el 17 de marzo de 2023. | SECOP II-Informe del provedor contrato CD0292023
198 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Cumplir con las obligaciones de Gestión del Talento Humano en lo referente a nómina, prestaciones sociales, situaciones administrativas (actos administrativos, resoluciones vacaciones y licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, comisiones, cesantías, nombramientos y conclusiones de nombramiento), certificados laborales, Beneficios de Bienestar Social y demás responsabilidades que sean competencia de la Dirección de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | # obligaciones ejecutadas /Total Obligaciones solicitadas | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 del 2023 se han revisado y pagado 6 nóminas, 151 certificados laborales, 65 cesantías parciales y 11 cesantías definitivas, cambio de cuentas bancarias 0, creación de 5 cuentas, funcionarios nuevos 5, 103 resoluciones de incapacidad, 13 resoluciones de comisión y viáticos. A marzo de 2023 se ha realizado el correspondiente trámite administrativo a 133 incapacidades reportadas en el periodo, equivalentes a 828 días de incapacidad por valor de $113,369,485, las cuales fueron pagadas a los servidores públicos incapacidad en las nóminas correspondientes, además se han elaborado 133 Resoluciones de Licencia por Enfermedad. | OneDrive - Contraloria General de Medellín/2022/incapacidades 2022/seguimiento/BD Seguimiento incapacidades 2022. xls PC Diana Maria/2022/incapacidades 2022/seguimiento/BD Seguimiento incapacidades 2022. xls. Actos Administrativos, Historias laborales, Sistema Kactus. Kactus/acumulados nomina/ reportes por concepto OneDrive - Contraloria General de Medellín/2023/incapacidades 2023/seguimiento2023/BD Seguimiento incapacidades 2023. xls
199 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Organizar las Historias Laborales de los servidores públicos activas e inactivas de la CGM, de acuerdo a las directrices emanadas por la Secretaria General / Procedimiento de Gestión Documental y lo dispuesto en la normativa vigente del Archivo General de la Nación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | N° de hoja de vida de los servidores públicos organizadas) / Total de servidores públicos | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 se tiene 337 hojas de vida administradas, sobre el total de los servidores que son 337. | Expedientes físicos - Mercurio Expedientes 0000008315 - 0000008794 -0000020471- 0000008739- 0000017545
200 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración de Bienes y Rentas al momento de la posesión, retiro y en cada anualidad, de los servidores públicos activos en la planta de cargos de la Entidad, en la plataforma SIGEP del DAFP. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | No de servidores con declaración de renta verificada/ total de servidores CGM | 25 | 1 | 25 | A marzo de 2023, se verificó el cumplimiento de la presentación de la declaración de Bienes y Rentas de los servidores públicos activos en la planta de cargos de la Entidad, en la plataforma SIGEP II del DAFP, al momento de la posesión a 5 funcionarios y en el momento de retiro a 6 funcionarios , para la declaracion periodica es decir en cada anualidad aplica para el Trimestre III de la vigencia , . | Pagina funcion publica/SIGEP II/Gestion de la Información/Catalogo de Reportes/Listado de Repoertes/MONITOREO DE BIENES Y RENTAS. PC servidor encargado, OneDrive-Contraloria General de Medellín/2023/SIGEP II 2023/BD SEGUIMIENTO SIGEP 2021 2022 2023.xls
201 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar las actividades pertinentes a registro, verificación y aprobación de la información básica de los funcionarios que Ingresan a la Entidad, para habilitarlo en SIGEP, con sus respectivos soportes. Adicionalmente deshabilitar las Hojas de vida en el SIGEP de personal que se retira de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Servidores que ingresan habilitados en el SIGEP/ total servidores ingresados *100 Servidores retirados Deshabilitados del SIGEP/ Total de servidores retirados *100 | 25 | 1 | 25 | A marzo de 2023 se realizó la activacion de usuarios en la plataforma SIGEP II del DAFP, la verificación y aprobación de la información en las correspondientes hojas de vida de los 5 funcionarios que Ingresaron a la Entidad y ademas se desasociaron de la Entidad en la plataforma SIGEP II del DAFP, las hojas de vida de 6 funcionarios que se retiraron de la Entidad en el periodo. | www.funcionpublica.gov.co/SIGEP II/Gestion de la Información/Catalogo de Reportes/Listado de Reportes/VINCULACIONES DE LA ENTIDAD www.funcionpublica.gov.co/SIGEP II/Gestion de la Información/Catalogo de Reportes/Listado de Reportes/SERVIDORES PUBLICOS DESVINCULADOS DE LA ENTIDAD OneDrive - Contraloria General de Medellín/2023/SIGEP II 2023/BD SEGUIMIENTO SIGEP 2021 2022 2023.xls
202 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Gestionar la Calificación Definitiva de Evaluación de desempeño Laboral 2022 – 2023 y realizar la Concertación de Compromisos Laborales 2023-2024, la Evaluación del Primer semestre y las evaluaciones parciales eventuales si son necesarias. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | 1- Informe Evaluación del Desempeño 2. Concertación compromisos 3. Evaluaciones parciales. | 25 | 1 | 25 | A marzo 30 de 2023 se realizaron las etapas correspondientes al proceso de evaluación de desempeño de los 337 servidores de la CDM, los cuales corresponden a: Califiación Definitiva 2022 - 2023 y la Concertación de Compromisos 2023 -2024. | Historia laboral del servidor. Aplicativo EDL - CNSC
203 | PAV: Plan Anual de Vacantes |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Identificar y registrar las vacantes definitivas de carrera administrativa que se generen en la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Informe de Vacantes y Provisiones | 25 | 1 | 25 | Se reportaron a la CNSC las 93 vacantes definitivas con que cuenta la entidad con corte a marzo de 2023, registrandolas en el aplicativo SIMO. Se envío a la CNSC el certificado de los servidores de carrera de la entidad para el concurso de ascenso. Con corte a marzo de 2023, se realizaron: Nombramientos ordinarios 1: Enero: 1, Febrero: 0, Marzo: 0. Nombramientos en provisionalidad 7: Enero: 2, Febrero: 5, Marzo: 0. | Resoluciones de nombramiento. Aplicativo SIMO. Correo enviado a la CNSC.
204 | PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Provisión de los empleos vacantes de la planta de personal de la Contraloría General de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Informe de Vacantes y Provisiones | 25 | 1 | 25 | Con corte a marzo 2023 se han gestionado: Encargos en vacantes de carrera administrativa (0): Enero: 0, Febrero: 0, Marzo: 0. Encargos en vacantes de libre nombramiento y remoción (10): Enero 2, Febrero 3, Marzo 5. Reubicaciones (45) y traslados (2): Enero: 33 reubicaciones, 1 traslado Febrero: 3 reubicaciones, 0 traslado Marzo: 9 reubicaciones, 1 traslado Comisión de servicios: Comisión LNR al interior entidad: 0. Comisión LNR en otra entidad: 1. Comisión de servicios al interior de la entidad (3): Enero: 1, Febrero: 0, Marzo: 2. | Resoluciones de encargo. Memorando de reubicación y traslado en Mercurio e historia laboral. Resoluciones y memorandos de comisión en Mercurio e historia laboral.
222 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar cuatro (4) campañas educativas y de sensibilización sobre manejo de residuos sólidos, y uso eficiente de la energía y del agua | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | (Campañas realizadas/Campañas programadas) *100 | - | - | - | Se encuentra pendiente de ejecución la primera campaña Adopta una botella - todos comprometidos por el planeta. En el segundo trimestre se entregará avance de estas campañas | No aplica.
235 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano - CAAF Ambiental |  | Realizar Seguimiento a las actividades del PMES. Un informe anual | N/A | N/A | N/A | 2023-04-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe de seguimiento a las actividades del PMES |  |  |  | NA, para esta evaluación por la fecha programada | NA
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 2023 se vienen registrando las evidencias y los seguimientos en cada uno de las acciones registradas en Isolucion. Se realizó seguimiento a la acción 317. | Modulo mejora Isolución
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 25 | 1 | 25 | 1. En enero de 2023, se rindió el Formato "F14 Estadísticas del Talento Humano" y Archivo soporte o complementario, en el Módulo SIREL del aplicativo SIA Misional. | Módulo SIREL del aplicativo SIA Misional. Correo de función pública sobre ley de cuotas.
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A la fecha se ha realizado la medición de 14 Indicadores de gestión, de los 14 que se tienen, con un avance de la meta del 25% | Modulo medición Isolución
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | 1. Se viene realizando la liberación de las PQRSD y 2. A la fecha no hay salidas no conformes | Workflow mercurio
244 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General - Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Dirección de Talento Humano |  | Realizar el diagnóstico sobre la calidad del servicio que presta la dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe diagnóstico calidad del servicio |  |  |  | NA, para esta evaluación por la fecha programada | NA
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 28.9175 | La Dirección de Talento Humano a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 28,92%, representado en la ejecución de 41 metas de las 48 programadas para la vigencia. Las 7 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa, relacionadas con codigo de integridad y conflicto de intereses, clima organizacional, seguimiento PMES y diagnostico de calidad. Se recomienda revisar las 5 metas con ejecución en 0% para garantizar su cumplimiento. (3 PSST, 1 PBSEI y PIGA, ver seguimiento individual).
0
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## DGCCI
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | Se viene cumpliendo con la ejecución de las metas del PAAC asignadas a esta dependencia. | Seguimiento al primer trimestre al PAI 2023
37 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. (Numeral 5.5 referente al PIC) | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento Plan Institucional de Capacitación | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023 se ha realizado induccion a los servidores nuevos y se han atendido las solicitudes de capacitación | Resoluciones. Expediente Mercurio 0000020902.
39 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 38 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Revisar y actualizar el procedimiento para la Inducción - Reinducción y Entrenamiento en el puesto de trabajo. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Implementación entrenamiento en el puesto de trabajo | 25 | 1 | 25 | Se actualizó el procedimiento para la inducción, Reinducción y entrenamiento | Oficina Asesora de Planeación. Insolucion
44 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 43 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Aplicar acciones y herramientas organizativas para la gestión del conocimiento. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 4 por vigencia. | 50 | 1 | 50 | A marzo 31 se han realizado 2 (dos) acciones de Gestión del Conocimiento. El 19 de enero con los sujetos de control, tema: auditoría basada en riesgos y Plan de Vigilancia y Control Fiscal. El 20 de enero con los servidores de la Contraloría. Tema: Control disciplinario interno. | Planillas de asistencia y correos electronicos de invitación. Direccion Gestión del Conocimiento.
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 se suscribieron los contratos requeridos para satisfacer las necesidades de la dependencia ellos son: 0102023 Mipg; CD0112023, Implementación observatorio y apoyo al Congreso de Control Fiscal; CD0162023 Publicaciones | Secop II
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | No aplica para esta evaluación. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | Se realizó seguimiento a los riesgos de la dependencia el 29 de marzo de 2023 | Insolución. Actas de grupos primarios de enero a febrero
60 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | CA Participación Ciudadana | Fortalecer las competencias de comunicación asertiva, trabajo en equipo y otras relacionadas al ser, de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-12-29 | # Servidores capacitados / # servidores convocados |  |  |  | N/A para el seguimiento a marzo 31 de 2023
61 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | CA Participación Ciudadana | Realizar capacitación a los servidores que intervienen en el proceso de atención a las PQRSD, principalmente a los enlaces de cada dependencia, de la importancia de su rol para la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-12-29 | # Servidores capacitados / # servidores convocados | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 de 2023 , la capacitación se realizó con la participación de 45 servidores el 30 de enero de 2023 | Planillas de asistencia. Correo electronico de convocatoria
62 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | CA Participación Ciudadana | Fortalecer la competencia del lenguaje claro de manera verbal y escrita de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-04 | NA | 2023-12-29 | # Servidores capacitados / # servidores convocados |  |  |  | N/A para el seguimiento a marzo 30 de 2023
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada |  |  |  | N/A la fecha no se ha requerido actualizar información
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 de 2023 se dio respuesta a una solicitud radicada el 3 de marzo de 2023 - 20230000823- radicado respuesta el 27 de marzo 2023000001147 | Despacho del Contralor - Dirección Gestión del Conocimiento . Mercurio
217 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Secretaría General | Capacitación Archivística y de Gestión Documental a Servidores públicos y contratistas | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Capacitaciones ejecutadas/ Capacitaciones programadas por año | 100 | 1 | 100 | La capacitacion se realizó el 30 de enero de 2023, con la participación de 30 personas | Planilla de asistencia, correo de invitación. Direccion Gestion del Conocimiento.
238 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Atender solicitudes de capacitaciones individuales | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-30 | # capacitaciones aprobadas / capacitaciones solicitadas | 25 | 1 | 25 | A marzo 31 de 2023 se han atendido dos solicitudes aprobadas por el Comité de capacitación | Resoluciones. Expediente Mercurio 0000020902.
239 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC), aprobado para la vigencia | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-30 | # capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas |  |  |  | NA, a marzo 31 de 2023 se ha avanzado en estudios previos para las contrataciones con universidades. | Recursos físicos y financieros y Direccion Gestión del Conocimiento
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | N/A, No se tienen acciones por mejorar | NA
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas |  |  |  | N/A. En el COLA no se registra ninguna obligación para esta Dirección
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución |  |  |  | N/A. Se tiene un solo indicador , cumplimiento del PIC, se mide semestralmente. El indicador de politicas publicas será trasladado a la Subcontraloría dado que ya no aplica a esta Dirección.
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | Se libero la PQRSD tramitada y no hay control de salidas no conforme | Mercurio, PQRSD
244 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General - Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Dirección de Talento Humano |  | Realizar el diagnóstico sobre la calidad del servicio que presta la dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe diagnóstico calidad del servicio |  |  |  | NA, de acuerdo con la fecha programada | NA
259 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Implementar el Proyecto "Docentes Institucionales, capacitación con enfoque en la practica" | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-12-31 | Proyecto implementado al 100%. |  |  |  | NA, Se encuentra pendiente la revisión por parte de la Subcontraloría desde agosto de 2022; | NA
260 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Implementar un inventario del conocimiento explicito generado en el procedimiento de auditoría fiscal, actualizado, de fácil acceso y articulado con la política de gestión documental. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Base de datos centralizada con la información producto de nuevo conocimiento generado en el procedimiento de auditoría fiscal, a través de las capacitaciones internas y externas. | 20 | 1 | 20 | En este compromiso se avanzó en un 20% con la identificación del conocimiento explicito en la CDM; el inventario se debe construir según la función pública, con el conocimiento Tácito y explicito. Se requiere identificar el conocimiento tácito, el cual es posible con la implementación del proyecto "Docentes Institucionales" | PC.Directora Gestión del Conocimiento
261 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Definir la Metodología para documentar y elaborar el mapa de conocimiento fase I. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Metodología implementada y mapa de conocimiento | 50 | 1 | 50 | Se tienen la metodogía disponible que representa un 50%. Para el mapa de conocimiento se requiere la implementación del proyecto "Docentes Institucionales" | Dirección Gestión del Conocimiento. PC Directora
262 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Crear una estrategia para mitigar los riesgos de la fuga del capital intelectual de la entidad y llevar a cabo acciones para evitar la perdida del conocimiento | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-31 | Estrategia implementada para mitigar la fuga del conocimiento. | 5 | 1 | 5 | Se avanza en la implementación de MIPG Dimensión 6. En esta se trabajara la estrategia. | SECOP 2
263 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar campaña para generar cultura de apropiación del Centro de Documentación | N/A | N/A | N/A | 2023-01-15 | N/A | 2023-12-30 | 10 piezas publicitarias | 0 | 0 | 0 | Se realizara en el segundo semestre de 2023 | NA
264 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Prestar servicios en el Centro de Documentación de Control Fiscal, con información actual y normativa vigente | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-15 | Servicios prestados | 100 | 1 | 100 | El tema normativo se ofrece por medio del portal Red Jurista, el cual tiene un enlace disponible en el portal del centro de documentacion de la pagina web. Bases de datos de libre acceso como apoyo a la parte juridica y a la gestion del conociminto | El portal del centro de documentacion en control fiscal Pagina web
265 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Suscribir o renovar los convenios de préstamo interbibliotecario | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-15 | Tres (3) convenios | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 se tienen convenios vigentes con el Sistema de bibliotecas de la UDEA y de la UPB, y con la bilblioteca de EPM | PC. Profesional Centro documental de control fiscal
266 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Adelantar alianzas estratégicas y suscribir convenios para el fortalecimiento del ejercicio del control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-15 | Cuatro (4) convenios o alianzas suscritos o prorrogados. | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 se tienen convenios vigentes con: la UPB, UDEM, UDEA, Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. | Carpeta Dirección Gestion del conocimiento según TRD
267 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Conversatarios con universidades, presentación por parte del señor Contralor del informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente del Distrito de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2023-08-01 | N/A | 2023-11-30 | Seis (6) conversatorios en la vigencia. |  |  |  | N/A A marzo 31 se viene convocando a las universidades para que definan la fecha y la hora para consolidar el cronograma de los conversatorios | NA
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 54.1667 | La Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 54,17%, representado en la ejecución de 18 metas de las 29 programadas para la vigencia. Las 11 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa riesgos y pagina web, fortalecer competencias en comunicación y lenguaje claro, capacitaciones, plan de mejora, COLA, indicadores, calidad servicio, proyecto docentes y conversatorio. Se recomienda revisar la meta en 0% para garantizar su cumplimiento, como es piezas publicitarias centro documental.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## OCI
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 Se viene cumpliendo con las metas programadas en el PAAC | Seguimiento PAI a 31 de marzo
27 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 27 | Oficina de Control Interno |  | Ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023, se viene ejecutando el Plan de Auditorias Internas, metas relacionadas en este plan de acción donde se puede ver su cumplimiento. | Seguimiento PAI 2023 marzo 31 de 2023
35 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 5 | 12 | 35 | Oficina de Control Interno | Dependencias responsables de indicadores | Realizar análisis de los resultados obtenidos en cada trimestre con las áreas involucradas; y realizar acciones de mejora. (Informe certificación AGR) | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Evaluación Informe recibido al menos 2 por año. | 25 | 1 | 25 | El 8 de marzo de 2023 fue recibido el resultado preliminar de la evaluación de certificación anual de la Contraloría Distrital de Medellín expedido por la Auditoría General de la República (AGR). El informe fue analizado por el Contralor Distrital de Medellín y un equipo de trabajo conformado por los responsables de las dependencias Oficina Asesora de Planeación, CA de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subcontraloría, Oficina de Control Interno y Secretaría General. Producto del estudio de los resultados se elaboró memorando dirigido a la AGR contradiciendo el resultado de dos indicadores, uno correspondiente al Proceso de Control Interno y otro al Proceso de Responsabilidad Fiscal. El día 28 de marzo de 2023 fue recibida la respuesta al derecho de contradicción interpuesto, el informe definitivo de la evaluación de certificación y la resolución de certificación expedida por la AGR. Toda la información fue compartida a los jefes de dependencias para su estudio el 28 de marzo de 2023. | Documento 202300001193 enviado a través del aplicativo Mercurio el día 29 de marzo de 2023 bajo el asunto: Documentos certificación anual de gestión vigencia 2022. Memorando con radicado E 202300000925 del 10 de marzo de 2023 con asunto Observaciones Informe de Certificación Anual de las Contralorías Territoriales.
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | No aplica, de acuerdo con la fecha programada | NA
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 Se registró seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción correspondientes al Proceso de Evaluación y Seguimiento en el módulo de Riesgos DAFP aplicativo Isolución. Acciones para abordar riesgos 412, 413, 414, 389 y 398. Conforme al seguimiento registrado en las actas de Grupo Primario, no se evidencia materialización de los riesgos y se dió cumplimiento a cada una de las actividades de control definidas en la matriz de riesgos. | Módulo de Riesgos DAFP, aplicativo Isolución. Acciones para abordar riesgos 412, 413, 414, 389 y 398
53 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Realizar (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y al PAAC, con corte a: 31 de diciembre de 2022, 30 de abril y 31 de agosto de 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023/01/03 2023/05/02 2023/09/01 | NA | 2023/01/16 2023/05/12 2023/09/14 | Seguimientos realizados/seguimientos programados | 33 | 1 | 33 | A 31 de marzo de 2023 Objetivo: Realizar el seguimiento del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2022 y evaluar la gestión realizada al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Contraloría Distrital de Medellín con corte a 31 de diciembre de 2022. Metodología: Para el desarrollo del presente seguimiento, se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Solicitud de información a la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con las respuestas brindadas por los líderes de proceso relacionados con las actividades de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2022 de la CDM. • Revisión del avance de las actividades del Plan Anticorrupción, de acuerdo con los soportes suministrados. • Elaboración del informe de seguimiento para su posterior publicación en la página web de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2022. Conclusiones: El plan anticorrupción y atención al ciudadano es una herramienta que integra las estrategias de la Contraloría Distrital de Medellín en la lucha contra la corrupción. En términos generales, la entidad procura el cumplimiento de un actuar ético y tiene controles establecidos tanto en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC como en el respectivo mapa de riesgos institucional, por lo tanto se concluye lo siguiente: • Para la vigencia 2022 la entidad tiene definidos seis (6) riesgos de corrupción los cuales se actualizaron bajo los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles versión 5 de 2020 de la Función Pública, a los cuales se les realiza seguimiento trimestral por parte de los líderes de los procesos, lo que garantiza actualización permanente del mapa de riesgos de corrupción de la entidad. • Enfatizar en estrategias que permitan promover mayor participación por parte de la ciudadanía en los eventos desarrollados por la Contraloría. • Procurar actualizar constantemente la página de web de la Entidad, permitiendo el acceso oportuno a la información a la ciudadanía. • Integrar a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC de la CDM a la dependencia que hoy lo formula (Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigación), o en su defecto unificar tanto la formulación como la ejecución del PIC en una sola dependencia. • Para el tercer cuatrimestre del 2022, el PAAC de la CDM se ajustó atendiendo la recomendaciones brindadas por la Oficina de Control Interno, a través del informe del segundo cuatrimestre, no obstante se evidenciaron modificaciones en su estructura, con respecto a lo planteado en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – versión 2 de 2015”, observando que no aplican las metas o productos de algunos Subcomponentes, cuyas metas se encuentran inmersas en otros Subcomponentes en los cuales se realiza la respectiva gestión y seguimiento (se redistribuyeron las metas). | Exp. 0000020773 Memorando de Asinación 202300001176 del 03/02/2023 Informe Definitivo con memorando N° 202300000495 del 16 de enero de 2023. Publicado en la Pagina web el 16 de enero de 2023.
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023. Se viene cumpliendo con las publicaciones en la pagina web las auditorias realizadas. | Informe de Ley - Informe Austeridad en el Gasto Público Cuarto Trimestre. Publicado en la pagina Web el 28/02/2023. Informe de Ley - INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC Y A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno –MECI- de la Contraloría General de Medellín al 31 de diciembre de 2022 INFORME VERIFICACION ELABORACION Y PUBLICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –PAAC 2023 Gestion por dependencias PQRSD
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  |  | A 31 de marzo de 2023, no aplica no se han Gestionado PQRSD | Reposan en el expediente de Participación Ciudadana
84 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | N/A | 2023-01-31 | Informe realizado | 100 | 1 | 100 | A 31 de Marzo de 2023 OBJETIVO: Verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 de la Contraloría Distrital de Medellín de conformidad con la normativa vigente. RECOMENDACIONES: No se presentaron. CONCLUSIONES El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2023, se ajustó atendiendo las recomendaciones brindadas por la Oficina de Control Interno, a través del informe del segundo cuatrimestre del PAAC 2022. Se evidenciaron modificaciones en su estructura, con respecto a lo planteado en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – versión 2 de 2015”, observando que no aplican las metas o productos de algunos Subcomponentes cuyas metas se encuentran inmersas en otros Subcomponentes en los cuales se realiza la respectiva gestión y seguimiento (se redistribuyeron las metas), así:  En el componente 3 Rendición de Cuentas, no aplican las metas del Subcomponente 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible, porque es una actividad que hace parte del evento de la rendición de la cuenta social, la cual se gestiona en el Subcomponente “2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones”.  En el Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, no aplican las metas del Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano. Se gestionan en la meta 2.3  En el Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información Pública, no aplican las metas del Subcomponente 4. Criterio diferencial de Accesibilidad, toda vez que la entidad cumple con lo establecido en el artículo 12, 13, 14, y 15 del Decreto 103 de 2015, en lo que le aplica y acorde con los recursos disponibles. | Exp. 0000020771 Memorando de asigación 202200012152 del 30/12/2022 Informe Definitivo con memorando N° 202300000960 del 27 de enero de 2023. Publicado en la Web el 27 de enero de 2023.
85 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe anual de Evaluación de Control Interno Contable a 31 de diciembre de 2022 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | N/A | 2023-02-07 | Informe realizado | 100 | 1 | 100 | A 31 de marzo de 2023 ANALISIS DEL RESULTADO OBJETIVO: El propósito del informe es realizar un seguimiento permanente al proceso de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública determinando la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable. Además, garantizar la integralidad de la información relacionada con el proceso contable y facilitar todas las actividades operativas requeridas en las diferentes áreas donde se originan los hechos económicos y garantizar la aplicación de la regulación contable pública vigente para el cierre contable del año 2022 y apertura del año 2023. METODOLOGÍA: Mediante el diligenciamiento del formulario definido por la Contaduría General de la Nación, anexo a la Resolución 193 de 2016, el cual permite realizar valoraciones cuantitativas y cualitativas a partir de 32 criterios de control, cada uno de ellos corresponde a una pregunta del cuestionario determinado en la Resolución que verifica la existencia (Ex) del sistema y su efectividad (Ef.). Las opciones de calificación que se pueden seleccionar son “SI”, “PARCIALMENTE” y “NO”, las cuales tienen una valoración dentro del mismo cuestionario. Observando con calificación "Parcialmente" las preguntas 8.2, 16, 16.1, 22, 22.1, 23.4, 31, 31.1, como producto de las siguientes observaciones: -Se verificó el cronograma para el cierre de la vigencia evidenciándose que no todas las dependencias que generan insumos para contabilidad cumplieron con la entrega de la información en forma oportuna. -Al verificar la contabilización cronológica de los hechos económicos, De conformidad con el informe de Austeridad en el gasto- tercer trimestre, se observó lo siguiente: se detectó que 6 de las 15 legalizaciones de viáticos fueron realizadas por fuera del término definido en el artículo 5 de la Guía Gestión Financiera Código G-GRI-GF-004 versión 5. Se realizó además verificación aleatoria a las legalizaciones realizadas durante el cuarto trimestre (41), arrojando un total de 21, de las cuales 5 fueron realizadas por fuera de términos. -Se observó errores en el cálculo de depreciación en algunos activos fijos de Equipo de Comunicación y Equipo de Computación-Comodato. -Una vez realizada la verificación de los perfiles de los funcionarios que forman parte del proceso, se observó que no todos los funcionarios vinculados al área contable, cumplen con el perfil y competencias idóneos para desempeñar sus funciones y garantizar la realización de los procesos acorde con lo dispuesto en las normas. RECOMENDACIONES - Continuar con los controles establecidos para el cumplimiento al registro contable cronológico de los hechos económicos en las legalizaciones de anticipos de viáticos y gastos de viaje. - Fortalecer los controles y las revisiones periódicas con el grupo de Propiedad Planta y Equipo, respecto al manejo de las diferencias que se puedan presentar en el cálculo de la depreciación o asignación de vida útil. -Continuar con la dinámica de depuración y conciliación de las cuentas haciendo seguimiento permanente, para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información, realizar análisis de partidas que requieren depuración o saneamiento. -Fortalecer el Procedimiento Contabilidad, con funcionarios y contratistas, que cuentan con las certificaciones que demuestran las habilidades, competencias e idoneidad requeridas para la identificación de los hechos contables de la entidad. -Implementar mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento del Cronograma establecido por la Dirección de Recursos Físicos y Financieros para el cierre contable. | Exp. 0000020772. Memorando de Asignación 202200012151 30/12/2022 Memorando de Ampliación de plazo con radicado 202300000718 del 23/01/2023 Informe Definitivo con memorando N 202300001312 del 08 de febrero de 2023. Publicado en la Pagina Web el 07 de febrero de 2023.
86 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno con corte a diciembre 31 de 2022; junio 30 de 2023 | N/A | N/A | N/A | 1/01/2023 15/06/2023 | N/A | 31/01/2023 31/07/2023 | Informe realizado | 50 | 1 | 50 | A 31 de marzo de 2023 Objetivo: Realizar la evaluación semestral del Estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría Distrital de Medellín, a partir de los cinco componentes en los que se estructura el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, y que se desarrollan en la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través del análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo, que impactan la gestión de lo público. Alcance: El Estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría Distrital de Medellín, a partir de los cinco componentes corresponde al segundo semestre de la vigencia 2022. Metodología: La metodología utilizada por el equipo auditor para la realización de la presente Evaluación Independiente al “Estado del Sistema de Control Interno”, consistió en lo siguiente: • Revisión de la normatividad legal aplicable y la Información suministrada por los jefes de las dependencias competentes, documentos consultados en Isolucion, Información consultada a través del aplicativo Mercurio, Instructivo General del “Formato Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno” (Abril de 2020). • Construcción de la hoja de Excel por cada uno de los componentes que integran el Formato “Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno”, establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DFP (Abril 2020, para consolidar la información suministrada por las dependencias, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades y requerimientos con sus respectivos registros o evidencias. • Remisión a través de correo electrónico con las inquietudes pertinentes a los responsables de la ejecución de los requerimientos. • Revisión de los Informes anteriores de evaluaciones del estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría Distrital de Medellín elaborados por la Oficina de Control Interno en períodos anteriores, como referente y fuente de información. Recomendaciones: • Promover la Guía para la Identificación y Declaración del Conflicto de Intereses en el Sector Público Colombiano, del Departamento Administrativo de la Función Pública, como una herramienta para la prevención, administración y resolución de controversias, en aras de la transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con la comunidad y partes interesadas, y para proteger los recursos públicos”, y así realizar prácticas preventivas de los principios y valores descritos en el código de integridad. • Tomar decisiones frente a los resultados presentados por la Dirección de Talento Humano en cada vigencia, sobre el informe de diagnóstico de percepción de integridad. Además se recomienda realizar las reuniones cada 2 meses como lo establece el artículo 7 de la Resolución 357 del 24/09/2020. • Desarrollar e implementar mecanismos de evaluación de las capacitaciones ofrecidas al personal. • Se identifican debilidades al realizar los cambios en los procesos y procedimientos que proponen sus líderes, dado que no se evidencia que se tenga el control de verificación por parte de un analista de procesos. Por lo tanto, se recomienda evaluar el diseño de los controles por parte de la segunda y tercera línea de defensa, teniendo en cuenta entre otros, los cambios en procesos, procedimientos u otras herramientas. • Actualizar la información registrada en el link “Transparencia y acceso a la información” de la Página Web de la CDM, en los módulos: “Estructura orgánica” (Los objetivos Estratégicos y Política Sistema Integral de Gestión) y en el módulo “Gestión Documental” (se recomienda mantener actualizada las TRD para su consulta, toda vez que se observa la TRD publicada en la Versión-1, y el formato Código: F-GE-GD-013 se encuentra en Versión-4 , con última fecha de actualización: 14/Jul/2022). • Revisar y actualizar, de ser necesario, la documentación relevante (interna/externa) e implementar mecanismos de actualización para los diferentes procesos de la Entidad. • Realizar una revisión con todas las dependencias responsables de publicar la información dispuesta en la página web, para constatar que esta se encuentre actualizada. • Se recomienda incrementar la aplicación de la encuesta de satisfacción de los grupos de interés, teniendo en cuenta todos los medios de comunicación con que cuenta la entidad, dado que sus resultados son herramienta fundamental en la medición de la percepción y satisfacción al ciudadano por parte de la Alta Dirección. Conclusiones: La evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de Medellín, presentó para el segundo semestre de 2022 un nivel de avance de 94%, lo que representa un incremento de 3% puntos porcentuales con relación al avance que se tenía para el primer semestre de ese mismo año (91%). Este nivel de avance, indica que el Sistema de Control Interno en la entidad es efectivo, garantizando una gestión y desempeño en función de cumplir con las metas y objetivos en todos sus niveles. De acuerdo con los lineamientos que impartió el Departamento Administrativo de la Función Pública, el nivel de desarrollo, en cuanto a presencia y funcionalidad de los 5 componentes fue así: Ambiente de control (93%), Evaluación de riesgos (97%), Actividades de control (92%), Información y comunicación (89%) y Monitoreo (100%). Analizados los resultados de la evaluación por cada uno de los cinco (5) componentes, los 17 lineamientos o especificaciones asociados a estos, y de los 81 requisitos definidos por el DAFP, permitieron establecer la efectividad del Sistema de Control Interno como se observa a continuación: • De 81 requisitos evaluados, 71 que equivalen al 87,65%, se encuentran presentes y funcionan correctamente, se requiere de acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. • Se tiene un (1) requisito que equivale al 1.23% que se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que opera de manera efectiva. • Se tienen 9 requisitos, equivalentes al 11,11% que presentan deficiencia de control en cuanto al diseño o en la ejecución, es decir que se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución. La evaluación permitió establecer que la entidad ha avanzado en el diseño e implementación de las políticas de gestión riesgos, contenidas en el Modelo Integral de Planeación y Gestión-MIPG, bajo el esquema de líneas de defensa; lo que ha permitido garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, planes, programas y el mejoramiento continuo. | Exp. 0000020792 Memorando de Asignación 202300001190 03/02/2023 Informe Definitivo con memorando N° 202300001040 del 31 de enero de 2023. Publicado en la Pagina Web el 31 de enero de 2023.
87 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe sobre la atención a las quejas, sugerencias y reclamos con corte a diciembre de 2022. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-15 | N/A | 2023-03-30 | Informe realizado | 90 | 0 | 88.2 | A 1 de marzo de 2023 Objetivo: Verificar que la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias –PQRSD, que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad, se realice de acuerdo con las normas legales vigentes, con el fin de rendir el informe semestral para el periodo comprendido entre el 01 de julio del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Alcance: De conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de la Contraloría Distrital de Medellín, evaluará el cumplimiento de la normativa legal vigente, para las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, recibidas y gestionadas durante el período comprendido entre el 01 de julio del 2022 al 31 de diciembre del 2022. INFORME: Avance del Informe de Ley PQRSD Segundo Semestre 2022 se encuentra en el 90% de ejecución. Falta la remisión del informe al Contralor Auxiliar de Participación Ciudadana y la publicación en la página web de la Contraloría Distrital de Medellín. | Exp. 0000020788 Memorando de Asignación 202300002497 del 15/03/2023 Ampliación de Plazo con memorando 202300001987 del 28/02/2023 Ampliación de Plazo con memorando 202300002280 del 10/03/2023
88 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Procedimiento Control Interno Disciplinario. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-01 | N/A | 2023-05-31 | Informe realizado | 30 | 1 | 30 | A 31 de marzo de 2023. Para esta auditoría ha sido desarrollada la etapa de planeación y reunión de apertura. Además se realizó solicitud de información y análisis de parte de la misma. Entre los puntos destacados de la planeación señalamos los siguientes: OBJETIVO GENERAL: Determinar la eficiencia y eficacia del Proceso Disciplinario en función de las disposiciones legales que lo rigen y de la práctica operativa racional para identificar oportunidades de mejoramiento y posibles incumplimientos a las leyes y normas que lo regulan. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Evaluar la gestión procesal adelantada por la Oficina encargada de la fase de Instrucción de los procesos disciplinarios, tramitados en la Contraloría Distrital de Medellín. - Verificar el estado actual de los procesos a la fecha de la auditoría. ALCANCE: La auditoría se realizará al cumplimiento de las actividades y de los términos legales en el procedimiento disciplinario, concretamente, en la fase de instrucción. Se tendrán en consideración todas las actuaciones de los procesos. | Exp. 0000020793 Anuncio de la auditoria con memorando 202300000323 del 13/01/2023. Memorando de solicitud de información con radicado 202300000737 del 23/01/2023. Respuesta a solicitud de información con radicado 202300000948 del 27/01/2023. Solicitud de ampliación de plazo con radicado 202300001160 del 03/02/2023.
89 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Estado del Sistema de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2022 de acuerdo al informe FURAG. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-06-30 | Informe realizado | 75 | 1 | 75 | A 31 de Marzo de 2023 Informe de Ley “Estado del Sistema de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2022 de acuerdo al informe FURAG. Objetivo: Medición del desempeño institucional y del Sistema de control Interno – Reporte de Información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión –FURAG Alcance: Vigencia 2022 Análisis de Resultado: Con corte a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 70% el diligenciamiento del formulario, tomando como base el realizado en el 2022, correspondiente a la vigencia 2021. Se solicitó modificación de fecha de terminación del informe para el 30/06/2023, mediante memorando 202300002040 del 01 de marzo de 2023, debido a que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), definió la apertura del formulario a diligenciar en su plataforma, para el segundo trimestre de 2023. | Exp. 0000020777 Memorando de Asignación 202300000144 del 11/01/2023 Solicitude de ampliación de plazo 202300002040 de 01/03/2023
90 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Austeridad en el Gasto Público con corte a diciembre 31 de 2022; 31 de marzo de 2023; a 30 de junio de 2023. | N/A | N/A | N/A | 1/02/2023 1/04/2023 1/07/2023 | N/A | 28/02/2023 15/05/2023 15/08/2023 | Informe realizado | 33 | 1 | 33 | A 31 de Mazo e 2023 Objetivo: Realizar seguimiento y presentar los resultados que en materia de austeridad en el gasto público le son exigibles a la Contraloría General de Medellín. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad del gasto público de la entidad y lo establecido en el artículo 1 del decreto 984 de 2012 que modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998. • Verificar el cumplimiento de la Resolución 481 del 17 de noviembre del 2020 “Por medio de la cual se unifica la política de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos de la Contraloría General de Medellín”. ALCANCE El presente informe corresponde a los gastos realizados en la Contraloría General de Medellín durante el cuarto trimestre de 2022, período comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre 2022. De acuerdo con el artículo 22 del Decreto Nacional 1737 de 1998, modificado por el Articulo 1 del Decreto Nacional 984 de 2012; la Oficina de control Interno realizará un informe trimestral. Por lo tanto, el presente documento es el tercer informe que se presenta en la vigencia 2022. • Presentar a la alta dirección de la Contraloría General de Medellín, el informe de Austeridad en el Gasto Público realizados durante el tercer trimestre de la vigencia 2022. RESULTADOS DE AUDITORÍA La Oficina de Control Interno de la Contraloría General de Medellín verificó el cumplimiento de las medidas de austeridad establecidas en la normativa interna y el comportamiento de los principales conceptos de los gastos operativos y administrativos del cuarto trimestre de la vigencia 2022. Se realizó verificación a fondo por cada ítem presentado en el informe, generando aleatorios de la información presentada por parte de la Dirección de Recursos Físicos y Financieros y Dirección Administrativa del Talento Humano, adema se establecieron comparativos con igual periodo del año anterior. RECOMENDACIONES • Se reitera el compromiso en realizar los controles o actividades necesarias para que los funcionarios comisionados compulsen copia de la legalización de viáticos a la Secretaría General y/o a la Dirección Administrativa de Talento Humano, según la resolución expedida. • Se recomienda agregar reporte fotográfico (Visualizándose el kilometraje que se está proyectando en tiempo real) al registro de la actividad N°4, para un mayor seguimiento de las novedades que por concepto de mantenimiento se pueda presentar cada vehículo. • Realizar una revisión general de la “Política de Austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos de la Contraloría General de Medellín” para realizar los cambios necesarios conforme a las modificaciones de responsabilidades en la Secretaría General y Dirección de Recursos Físicos y Financieros. • Se evidenciaron gestiones por parte de la Dirección de Talento Humano para mantener depurado la acumulación de periodos de vacaciones de los funcionarios de la entidad, no obstante se recomienda continuar con los controles establecidos y analizar nuevas estrategias que contribuyan a minimizar la acumulación de periodos de vacaciones de los funcionarios de la entidad. • Dar cumplimiento a lo definido en el “Documento del anticipo”, el cual faculta a la Contraloría retener de la nómina el valor total de los viáticos si el funcionario no los legaliza dentro de los cinco días siguientes a la culminación de la comisión. HALLAZGOS Hallazgo 1. • De acuerdo con la muestra evaluada se detectó que 2 de las 5 legalizaciones de viáticos fueron realizadas por fuera del término definido en el artículo 5 de la Guía Gestión Financiera, código: G-GRI-GF-004, en su versión 5: “Informar a los servidores públicos vía correo electrónico el valor consignado y los requisitos para su legalización, haciendo énfasis que se debe realizar máximo al 5 día de la culminación de la comisión de servicios, que se debe realizar vía memorando por mercurio dirigido al tesorero general, anexando como soporte los tiquetes del viaje y el respectivo certificado de asistencia a la entidad o al evento de capacitación…” La Auditoría General de la República formuló hallazgo a la Contraloría General de Medellín en los mismos términos de la observación anterior. La Oficina de Control Interno considera que no es necesaria la formulación de un nuevo plan de mejora si se da cumplimiento al suscrito ante el ente de control externo. Sin embargo se recomienda a la Dirección de Recursos Físicos dar cumplimiento a lo definido en el “Documento del anticipo”, el cual faculta a la Contraloría retener de la nómina el valor total de los viáticos si el funcionario no los legaliza dentro de los cinco día siguientes a la culminación de la comisión. CONCLUSIONES • Inicialmente se destaca la adopción de la “Política de Austeridad y Eficiencia en el Manejo de los Recursos” incorporada en el numeral 30 del “Manual Políticas de Operación” y la Resolución 481 del 17 de noviembre del 2020 “Por medio de la cual se unifica la política de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos de la Contraloría General de Medellín”, como instrumento para procurar la optimización de los recursos de la entidad. • Se evidencia el compromiso en relación con el control de los gastos. • Se evidencia el cumplimiento de la normatividad externa e interna relacionada con la austeridad en el gasto, contribuyendo a la eficiencia y transparencia administrativa. | Exp. 0000020778 Memorando de Asignación 202300001131 del 02/02/2023 Informe Definitivo con Memorando N° 202300001985 del 28 de febrero de 2023. Publicado en la Pagina Web el 28 de febrero de 2023
91 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de evaluación a la gestión de las dependencias al 31 de diciembre 2022 (28 Dependencias) | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-03-30 | Informe realizado | 90 | 0 | 88.2 | A 31 de maro de 2023 Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las Metas del Plan de Acción de las Dependencias. Alcance: 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Resultados: El informe presenta un avance del 90%. La evaluación se encuentra en verificación de las siguientes actividades: *Se realizan ajustes de varias metas de las dependencias, esto de acuerdo con la verificación realizada por el jede de la OCI. * Revisión de los soportes de la evaluación. *Revisión del informe que se enviará al señor contralor. *Revisión final por parte del jefe de la OCI. | Exp. 0000020794 Memorando Asignación 202300001150 del 02/02/2023 Solicitud de ampliación de plazo
92 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Derechos de Autor | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-04-15 | Informe realizado | 100 | 1 | 100 | Objetivo: Dar cumplimiento a lo ordenado por la Directiva Presidencial 02 de 2002 a las Oficinas de Control Interno, sobre el deber de remitir la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor relacionada con el software que se utiliza en la Contraloría Distrital de Medellín, conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 del 01 de junio de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, y en cumplimiento del Plan Táctico de Auditorías Internas (PAI) aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), para la vigencia 2023. Alcance: El Certificado del Reporte de Software Legal, corresponde a la vigencia 2022. Resultados de la Auditoría: • Se observa que los equipos de cómputo de la Contraloría Distrital de Medellín cuentan con las licencias respectivas, respetando los lineamientos normativos en materia de protección de derechos de autor. • La Dirección Administrativa de Desarrollo Tecnológico cuenta con mecanismos de control que evitan que los usuarios de la Entidad descarguen software que no cuenten con licencias autorizadas e instalación de programas en los equipos, sin contar con los privilegios otorgados. Recomendaciones: • Se observa en la Guía "Administración de Activos Fijos" Código: G-GRI-GF-003 - Versión 03, numeral 5.4.2 Procedimiento para bajas de los bienes de la entidad, no obstante, no se observan definidos los lineamientos respecto a la disposición final para dar de baja al software instalado según el cumplimiento de criterios (Por obsolescencia, pérdida de vigencia tecnológica, o porque la entidad no lo requiere para su normal funcionamiento). Actividad que se realiza desde la Dirección Administrativa de Desarrollo Tecnológico. Por lo tanto, se recomienda incluir. • Es importante que continúe el control sobre los equipos de la entidad, que a su vez fortalece los mecanismos de seguimiento, para evitar la instalación de software sin licencia y sin el debido permiso o autorización. | Exp. 0000020780 Memorande de Asignación 202300002087 de 02/03/2023 Informe definitivo con memorando 202300002637 del 21/03/2023 Publicado en la página web el 17/03/2023
93 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Ejecutivo al Ejercicio Presupuestal de la Contraloría General de Medellín con corte a diciembre 31 de 2022 | N/A | N/A | N/A | 2023-03-15 | N/A | 2023-04-30 | Informe realizado | 33 | 1 | 33 | A 31 de marzo de 2023 Análisis del Resultado: Objetivo: "Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho al Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, mediante la verificación de la ejecución presupuestal, vigencia 2022 de la Contraloría Distrital de Medellín. Alcance: El presente informe de seguimiento, aplica a la ejecución presupuestal de la vigencia 2022 de la Contraloría Distrital de Medellín (CDM). Resultado: A marzo 31 de 2023, el informe presenta un avance del 30%, toda vez que a la fecha se encuentra en ejecución y se han realizado las siguientes actividades: Anuncio de la auditorìa mediante Memorando 202300002440 del 14 de marzo del 2023. Solicitud de Informaciòn y Memorando de Salvaguarda mediante Memorando 202300002479 del 15 de marzo de 2023. Analisis de información Expediente 0000019129 "Proyecto presupuestal 2022" de la Dirección de recursos Físicos y Financieros, además generación de reportes en el aplicativo Seven. | Exp. 0000020781 Memorando de Asignación 202300002438 del 14/03/2023
94 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Promoción Participación Ciudadana | N/A | N/A | N/A | 2023-04-15 | N/A | 2023-06-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
95 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Gestión de Recursos e Infraestructura - Procedimiento Presupuesto y Tesorería | N/A | N/A | N/A | 2023-05-01 | N/A | 2023-06-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
96 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Gestión SIGEP | N/A | N/A | N/A | 2023-04-15 | N/A | 2023-05-31 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
97 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Procedimiento Capacitación | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-07-31 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
98 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Tratamiento PQRSD e Informe sobre la atención a las quejas, sugerencias y reclamos con corte a junio 2023. | N/A | N/A | N/A | 2023-06-15 | N/A | 2023-08-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
99 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Procedimiento Auditoría Fiscal | N/A | N/A | N/A | 2023-08-01 | N/A | 2023-09-30 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
100 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Proceso Gestión de Recursos e infraestructura - Procedimiento Suministro de Bienes y Servicios | N/A | N/A | N/A | 2023-09-15 | N/A | 2023-11-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
101 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | N/A | N/A | N/A | 2023-09-15 | N/A | 2023-11-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
102 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe rendición índice de Transparencia y Acceso a la Información | N/A | N/A | N/A | 2023-09-30 | N/A | 2023-11-30 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
103 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura- Procedimiento Contabilidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-10-01 | N/A | 2023-11-15 | Informe realizado |  |  |  | NA, acorde con la fecha programada | NA
104 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe seguimiento planes de mejoramiento institucionales y entes de control externo. | N/A | N/A | N/A | 1/01/2023 01/05/2023 01/09/2023 | N/A | 31/01/2023 31/05/2023 30/09/2023 | Informe realizado | 33 | 1 | 33 | A 31 de Marzo de 2023. A la fecha, se remitió informe consolidado de seguimiento al Plan de Mejora Institucional con corte a 31 de diciembre de 2022, mediante radicado 202300002866 del 29/03/2023 Se a cumplido con los seguimientos a los planes de mejoramiento de la AGR. | Exp. 0000020775 Informe Plan de Mejora Publicado en la Pgina web el 27 de Febrero de 2023.
105 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informes rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República. | N/A | N/A | N/A | 01/02/2023 15/04/2023 15/07/2023 15/10/2023 | N/A | 28/02/2023 15/05/2023 15/08/2023 15/11/2023 | Informe realizado | 25 | 1 | 25 | A 31 de Marzo de 2023. La Oficina de Control Interno coordino la rendición de la cuenta anual a la Auditoría General de la República con corte al 31 de diciembre de 2022, toda vez que los resultados de la rendición de la cuenta son el insumo que la Auditoría General de la República (AGR) emplea para el desarrollo de la evaluación de certificación de las contralorías territoriales y revela el estado de los procesos de la Contraloría ante el ente de control, la rendición de la cuenta es un procedimiento de carácter crítico. | Exp. 0000020779 Memorando de Asignación con radicado 202300002496 15/03/2023 Memorando radicado 202300002918 del 31 de marzo 2023
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia | 90 | 1 | 90 | A 31 de marzo de 2023 la oficina de control interno gestinó 8 acciones de las cuales 1 se encuntran abiertas, el avance promedio es de un 90% | Módulo de Mejora del aplicativo Isolición.
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 25 | 1 | 25 | A 31 de Marzo de 2023. A la fecha se ha dado cumplimiento en los términos del COLA a las obligaciones asociadas a la rendición mensual de contratos e información presupuestal a la Auditoría General de la República (AGR). Así también fue realizada la rendición anual a la AGR de conformidad con las fechas y proformas definidas en el COLA. Sin embargo, en esta última, la dependencia de Recursos Físicos y Financieros incumplió los términos de la rendición de los siguientes formatos: Formato - 3 Cuentas Bancarias. Formato - 4 Garantía para el Manejo de Fondos y Bienes de la Entidad. Formato - 7 Ejecución Presupuestal de Gastos. Formato - 9 Ejecución Pac Vigencia. Formato - 10 Ejecución Reserva Presupuestal. Formato - 11 Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar. Formato - 12 Proyectos de Inversión. | Exp. 0000020779 n el expdiente se encuentra la evidencias de los memorandos. Memorando actualización del COLA 202300001893 del 27/02/2023 Memorando actualización del COLA 202300002835 del 29/03/2023
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | A 31 de marzo de 2023 Actualmente el proceso de evaluación y seguimiento tiene tres indicadores, a saber: - Eficacia de las acciones: 70% - Desempeño SIG: Furag quedo para el segundo semestre del 2023 Efectividad del sistema: 94% (medición semestral, conforme a las conclusiones publicadas para la Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno, a 31 de diciembre de 2022 - Indicador de desempeño Integral: 88,1 ( resultado Informe certificación AGR) | Módulo de Medición, aplicativo Isolución.
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  |  | A 31 de marzo no se han tenido que librar productos. No hay salidas no conformes | NA
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 50.1619 | La Oficina de Control Interno a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 50,16%, representado en la ejecución de 21 metas de las 34 programadas para la vigencia. Las 13 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa riesgos, PQRSD, 10 evaluaciones independientes y liberación.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## OAJ
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
7 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 7 | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir conceptos jurídicos para unificar criterios y acciones a seguir por parte de las CAAF y CARF y JC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 5 documentos jurídicos por año. | 40 | 1 | 40 | Al 31 de marzo de 2023, se ha emitido dos (2) conceptos jurídicos UNIFICADORES DE LÍNEA TEMÁTICA para homologar criterios y acciones a seguir por parte de la enitidad. Lo anterior conforme al PLAN ESTRATÉGICO de la CGM 2022-2025 -Línea Estratégica 4 (Vigilancia y control a la gestión fiscal). Meta año 2022: 5 documentos. TEMAS ANALIZADOS: -Mora en pagos sanciones. Gestión fiscal. Daño patrimonial al Estado. PQRSD 031-2023 -Pago de multas y sanciones. Daño patrimonial. PQRSD 048-2023 - - Daño Patrimonial / Gestión de recaudo / Cobro de obligaciones económicas / Gestión fiscal. PQRSD 086 -2023. | Informe actividades funcionarios. Expediente Mercurio 0000020248 actividades funcionarios año 2023. Página web CGM
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | La OAJ viene ejecutando las metas programadas en el PAAC descrtitas mas adelante (meta 50, 52, 64 y 66) | Seguimiento PAI 2023 de la dependencia
32 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 9 | 31 | Oficina Asesora Jurídica |  | Realizar proyectos o propuestas para el beneficio de las Contraloría Territoriales. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | Propuestas Fortalecimiento Financiero. (Avance 50%) | 0 | 0 | 0 | Este proyecto esta en proceso de análisis debido a las dificultades de concenso con el resto de las contralorías, para decidir si se continua o se retira del plan. | NA
45 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 44 | Oficina Asesora Jurídica |  | Establecer el foro del jurista. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 2 foros por año. | 0 | 0 | 0 | Pendiente | NA
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas | 100 | 1 | 100 | Se realizo la contratista del portal der juridica | MC0352023 SECOP
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | NA, programada para el proximo trimestre | NA
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | Al 31 de marzo de 2023, la OAJ viene realizando el monitoreo y seguimiento continuo a las las acciones para abordar riesgos, los cuales fueron registrados en Isolución con la respectiva evidencia. MONITOREOS REALIZADOS: 3/12 año= 25% Acciones para Abordar Riesgos 1. Acción 401. Riesgo de gestión: Omisión en la verificación de términos procesales y judiciales. 2. Acción 421. Riesgo de gestión: Elaboración de actos administrativos con fallas en la fundamentación fáctica y jurídica. 3. Acción 390. Riesgo de corrupción: Omisión en la atención oportuna de los asuntos asignados en beneficio propio o de terceros | Isolución Acciones para Abordar Riesgos.
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada | 25 | 1 | 25 | Al 31 de diciembre de 2023, se actualizaron 7 áreas temáticas así: 1.Normativa. Leyes y Decretos 2. Doctrina Fiscal. Líneas temáticas plan estratégico 3. Pronunciamientos Urgencia Manifiesta 4. Conceptos Jurídicos y PQRSD 5. Fallos de responsabilidad fiscal donde interviene el Despacho del Contralor. 6. Notificaciones por estado autos Despacho 7. Informe Litigios y Demandas en contra Lo anterior conforme a la Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015 del Mintic. | Página web CGM. Transparencia y acceso a la información y ​​​​​Notificaciones y Citaciones. Y en la Intranet
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas | 100 | 1 | 100 | Al 31 de marzo de 2023, se han tramitado todas las PQRSD asignadas a la Oficina Asesora de Jurídica. Por tanto se ha cumplido el 100% de los asuntos recibidos dentro de su oportunidad legal. Total recibidas: 3 Total PQRSD resueltas por la OAJ: 3 | Mercurio Página web CGM
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | NA, Al 31 de marzo de 2023, la OAJ no tiene acciones de mejora registradas en Isolución. | ISOLUCIÓN
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 100 | 1 | 100 | La OAJ tiene una (1) obligación: Rendir a la AGR el Formato: F23, Anexos e Informes. Lo anterior según la Resolución Orgánica 008 del 10 junio 2020 de la AGR Esta tarea fue cumplida por la OAJ, dentro de la oportunidad legal por el funcionario - Tecnico Operativo, John Jairo Sierra en el trimestre I de 2023. De otra parte se han revisado 3 solicitudes de actualización de COLA y normograma, presentadas por las distintas áreas, y adelantado el tramite respectivo de ajuste con la oficina de Planeación | SIREL-AGR
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 25 | 1 | 25 | Al 31 de marzo de 2023, la OAJ ha realizado dos (2) mediciones acorde con la parametrización que aparece en Isolución. (Mediciones año 2*4=8) Los indicadores analizados fueron: Proyección de actos administrativos y representación judicial. Todos dieron una evaluación satisfactoria. Estos indicadores son considerados vitales o críticos para la gestión de la OAJ y por ello son monitoreados permanentemente y gestionados en el aplicativo Isolución. | ISOLUCIÓN / Módulo Medición / Visualización
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados | 25 | 1 | 25 | Al 31 de marzo de 2023 no se han presentado productos no conformes y por tanto no se ha diligenciado el formato de SALIDAS NO CONFORMES. La Oficina Asesora Jurídica ha realizado la liberación de productos conforme a sus competencias en el periodo correspondients a: PQRSD, conceptos jurídicos, informes sobre litigios, proyectos de actos administrativos, minutas programa de vivienda, pronunciamientos urgencia manifiesta. | Expediente Mercurio 0000020248 actividades funcionarios.
268 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Ejercer y asegurar la representación de la Contraloría de manera oportuna ante las diferentes instancias judiciales y administrativas pertinentes. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | # actuaciones realizadas oportunamente / # Notificaciones o requerimientos judiciales. | 100 | 1 | 100 | A marzo 31 de 2023, registra un cumplimiento del 100% respecto de lo programado, es decir, se ha dado trámite oportuno a todos los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y administrativas, dentro de los procesos donde interviene la Contraloría Distrital de Medellín, tanto como demandante como demandado. Durante el año 2023 se gestionaron todas las actuaciones judiciales, que debían adelantarse en los despachos judicilales correspondientes a 9 memoriales y 4 audiencias. Total: 13 actuaciones aculudadas Es de observar que los abogados adscritos a la Oficina Asesora de Jurídica atendieron oportunamente todas las diligencias conforme a las notificaciones o requerimientos judiciales. | Página web Rama Judicial Expediente digital Mercurio Expediente Mercurio 0000020248 Informes de actividades funcionarios Código: F-GE-GJ-008.
269 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Proyectar y notificar dentro del término legal, las correspondientes decisiones en segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal, y los demás procesos en que sea competente. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Autos proyectados y notificados en el término legal / total traslado de expedientes o recursos. | 100 | 1 | 100 | Al 31 de marzo de 2023, se han tramitado dentro de su oportunidad legal TODOS los asuntos recibidos para su gestión. Esta meta registra un cumplimiento del 100% respecto de lo recibido para su trámite. - Proyectos Actos Administrativos relativos al Proceso de Responsabilidad Fiscal 19 - Pronunciamientos de Urgencia Manifiesta: 0 - Documentos trámites programa vivienda: 34 - Proyectos de Resolución: 6 -Asesorias y otros: 58 TOTAL: 116 ACTOS | Página Web - Transparencia y acceso a la información Expedientes vivienda Informe gestión Silvia Saldarriaga (Excel)
270 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Adelantar la gestión de cobro pre jurídico y judicial (ejecutivo) relacionado con los préstamos de vivienda. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Cobros pre jurídicos y ejecutivos realizados / Total de préstamos en mora mayor a 2 meses reportados. | 100 | 1 | 100 | Al 31 de marzo de 2023, presenta un cumplimiento del 100%, ya que se hizo la gestión de cobro a todos los deudores en mora.  Total, Recuperación Cartera Vivienda a marzo de 2023: $10.530.065.  De los deudores morosos tenemos tres (3) con cobro jurídico (demanda) que son: Francisco Daniel Parra Barreiro, Víctor Hugo Quintero Tangarife y Gloria Cecilia Jiménez.  De los deudores morosos tenemos Doce (12) con cobro prejurídico. TOTAL: 15 DEUDORES MOROSOS | Procesos en la OAJ
271 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir Conceptos Jurídicos (Sin incluir la Doctrina Fiscal) dentro de la oportunidad legal. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Conceptos emitidos / solicitudes de concepto recibidas | 100 | 1 | 100 | Al 31 de marzo de 2023 la OAJ ha expedido un (1) concepto jurídico relacionado con los descuentos por nómina. Es de anotar que dichos documentos jurídicos son sometidos a un riguroso control de calidad (forma y fondo) por parte del jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. | Mercurio Página web CGM
272 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Elaborar documento políticas de defensa jurídica de la entidad | N/A | N/A | N/A | 2023-01-05 | N/A | 2023-06-30 | 1 documento jurídico | 80 | 1 | 80 | Al 31 de marzo registra un avance del 80%. Dicho documento consta de dos partes: -Resolución de adopción -Anexo técnico que desarrolla todo el ciclo de defensa jurídica según el modelo del DAFP MIPG y las recomendaciones de la PGN Este documento deberá ser aprobado por el Comité de Conciliación de la CDM y por el Sr. Contralor y será conciliado con la Resolución que actualiza el Comité de Conciliación y que está en trámite. | Documento físico
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 59.0625 | La Oficina Asesora Jurídica a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 59,06%, representado en la ejecución de 16 metas de las 18 programadas para la vigencia. Las 2 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: actualización mapa de riesgos y plan de mejora. Se recomienda revisar las 2 metas en 0% para garantizar su cumplimiento como son el fortalecimiento financiero y los foros juristas.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## OAP
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | Se viene cumpliendo con la ejecución de las metas del PAAC asignadas a esta dependencia. | Seguimiento al primer trimestre al PAI 2023
26 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 26 | Oficina Asesora de Planeación |  | Mantener la conformidad del SIG. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-09-30 | Auditoria de Recertificación Icontec. |  |  |  | No aplica para esta evaluación. | N/A.
30 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 30 | Oficina Asesora de Planeación |  | Implementar y certificar el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | SGAS Implementado. | 25 | 1 | 25 | Se realizaron los estudios previos para implementar y certificar a la CDM en el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016, se da inicio al contrato el 21 de marzo de 2023. | Correo remisión estudios previos PC de la Jefe Oficina Asesora de Planeación y Secretaria de la dependencia. Expediente contrato CD0037-2023 SECOP II
31 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 30 | Oficina Asesora de Planeación |  | Implementar y certificar el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | SGAS Certificado. | 25 | 1 | 25 | Se pidieron las cotizaciones a tres entidades certificadoras como fueron: 1. CMD Certification (Certification Management & Development SAS); 2. ICONTEC y 3. ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SEGURAS – AES. A partir de ahí se inicio con el estudio previo, no obstante se debe esperar a tener implementado el SGAS para realizar dicha contratación. | Cotizaciones y borrador de estudio previo, PC de Patricia Serrano
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas | 20 | 1 | 20 | Se realizó contrato para satisfacer una de las necesidades de la dependencia programadas en el Plan Anual de Adquisiciones: Implementar el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 37001:2016. | Correo remisión estudios previos PC de la Jefe Oficina Asesora de Planeación y Secretaria de la dependencia. Expediente contrato CD0037-2023 SECOP II
48 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Revisar y ajustar de ser necesario la Política de Administración de Riesgos. | N/A | N/A | N/A | 2023-03-21 | NA | 2023-04-21 | Política actualizada | 37 | 1 | 37 | Se viene revisando la Política de Administración de Riesgos para su actualización de conformidad con la nueva Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6 de noviembre de 2022. | PC de Elizabeth Posada Acevedo
49 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Elaborar contenidos o Tips para la difusión de Política de administración de riesgos a los Servidores públicos y contratistas de la Entidad por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-24 | Contenidos o Tips elaborados |  |  |  | No aplica para esta evaluación. | N/A.
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | No aplica para esta evaluación. | N/A.
51 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2023-11-15 | NA | 2023-12-20 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado |  |  |  | No aplica para esta evaluación. | N/A.
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | Se realizó el monitoreo de los riesgos de la Oficina Asesora de Planeación, correspondiente al primer trimestre con los riesgos que vienen desde la vigencia 2022, de acuerdo a la periodicidad definida para los controles y se registró su seguimiento. | Modulo Riesgos DAFP
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada | 25 | 1 | 25 | Se remitió a la Oficina Asesora de Comunicaciones el PAAC, PAI, PEI y el Informe de Gestión para su publicación en página web de la Entidad | Página web de la Entidad-Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  |  | Durante el periodo no se le han asignado PQRSD a la dependencia . | N/A.
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | Durante el periodo no se han presentado acciones de mejora. | Modulo Mejora Isolución
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas | 50 | 1 | 50 | En el COLA se tiene programado 2 obligaciones: Rendición trimestral (12 abril, 14 julio y 13 octubre), y rendición anual, de las cuales en el primer trimestre del año se rindieron los archivos que corresponden a la rendición anual de la vigencia 2022 de la Oficina Asesora de Planeación, se rindieron en el Módulo SIREL del aplicativo SIA Misional de la AGR. | Aplicativo SIA Misional - Auditoría General de la República, Módulo SIREL.
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución | 100 | 1 | 100 | Meta cumplida. La Oficina Asesora de Planeación midió, analizó y registró en Isolución el indicador de "Cumplimiento de Objetivos" resultado de la Evaluación de Gestión Institucional con corte a diciembre 31 de 2022, "Los objetivos del Plan Estratégico 2022- 2025 Control Fiscal Moderno, Técnico y Oportuno registraron un avance en su ejecución conforme a lo programado para la vigencia 2022, lo cual significa, que su cumplimiento fue altamente satisfactorio. Adicional a lo anterior, el cumplimiento promedio de este plan según los resultados de cada uno de los objetivos, registró un nivel avance de 41%". La medición es anual en el mes de enero. | Módulo Medición Isolución.
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  |  | 1. No se han realizado liberaciones. 2. No se han presentado salidas no conformes. | N/A.
245 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Coordinar la auditoría interna a los sistemas de gestión de calidad y de SST. | N/A | N/A | N/A | 2023-05-01 | N/A | 2023-08-31 | Informe de auditoría interna |  |  |  | No aplica para esta evaluación | N/A.
246 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Consolidar el plan de acción institucional 2024 | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Plan de Acción Institucional 2024 |  |  |  | No aplica para esta evaluación | N/A.
247 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Realizar el cuarto seguimiento al Plan de Acción Institucional 2022 y tres (3) seguimientos al Plan de Acción Institucional 2023 con corte marzo 31, junio 30 y septiembre 30. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-10-30 | Seguimientos realizados / Seguimientos programados | 25 | 1 | 25 | En el mes de enero de 2023 se realizó el cuarto seguimiento al plan de acción 2022, el cual se presento ante el Consejo de Dirección y se rindió a la AGR en la fecha establecida. Se remitió a la OAC para su publicación en página web de la Entidad y se dispuso en Isolución | Página web de la Entidad-Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Planes. Isolución.
248 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Elaborar el Informe de Gestión Institucional vigencia 2022 | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-01-31 | Informe de gestión 2022 | 100 | 1 | 100 | Meta cumplida. El informe de Gestión Institucional con corte a diciembre 31 de 2022 se realizó de forma oportuna, fue aprobado, rendido y publicado en la página web de la Entidad. | Página web de la Entidad-Botón de Transparencia y Acceso a la información Pública-Informes de Gestión.
249 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar el Plan de Acción Institucional conforme a los requerimientos realizados por los responsables | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | PAI actualizado | 25 | 1 | 25 | El PAI 2023 se ha actualizado conforme a los requerimientos realizados por las diferentes dependencias de la Entidad (22 solicitudes) y se incorporaron las metas del Plan Estratégico para esta vigencia. | Planilla control de cambio en OneDrive. PAI actualizado en Isolución.
250 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar la documentación del SIG conforme a las solicitudes realizadas por los líderes de los procesos o identificadas por esta dependencia, y llevar un registro trimestral de actualización. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Documentación del SIG actualizada (Registro Trimestral) | 25 | 1 | 25 | Se han actualizado y dispuesto en Isolución la documentación del Sistema Integrado de Gestión conforme a las diferentes solicitudes de las dependencias de la Entidad, y a las mejoras identificadas por la Oficina Asesora de Planeación como fueron: La actualización del logo y de las referencias internas (CGM) en todos los documentos del S.I.G. con la nueva denominación de Contraloría Distrital de Medellín. | Naturaleza del cambio de cada documento en Isolución. Cuadro en Excel: Registro de actividades a la documentación del SIG 2023.
251 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Integrantes Consejo de Dirección | Liderar la Revisión por la Dirección al SIG por parte de la Alta Dirección y elaborar informe | N/A | N/A | N/A | 2023-02-07 | N/A | 2023-12-31 | 1. Revisión por la Dirección realizada 2. Informe Revisión | 25 | 1 | 25 | En el Consejo de Dirección y teniendo en cuenta la Guía de Revisión por la Dirección se realizó el día 21 de febrero la primera Revisión por la Dirección del año 2023 con corte a diciembre 31 de 2022, en la cual se abordaron los temas que debe liderar la Alta Dirección y se elaboró el respectivo informe. | Informe de Revisión por la Dirección No. 1 - Febrero 2023. Acta 4 del 21 de febrero de 2022 del Consejo de Dirección.
252 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Asesorar a la 1ª línea de defensa en temas como: riesgos y controles; plan de mejoramiento; indicadores de gestión; procesos y procedimientos, entre otros | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Acompañamientos realizados durante la vigencia | 25 | 1 | 25 | La Oficina Asesora de Planeación viene cumpliendo con el rol de segunda línea de defensa, se destaca la asesoría en indicadores de gestión, riesgos, plan de mejora, plan de acción institucional y su seguimiento, actualización de procesos, procedimientos y documentos del SIG. | Correos electrónicos y agenda de Outlook servidores de la dependencia.
253 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Evaluar la gestión del riesgo y verificar el cumplimiento del plan de mejora de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-03 | N/A | 2023-12-31 | Presentación con resultados en la Revisión por la Dirección | 25 | 1 | 25 | Se evaluó la gestión de riesgos adelantada por la entidad durante vigencia 2022, mediante la revisión al monitoreo de los riesgos adelantado por los responsables, en cuanto a la aplicación del control. Se verifico el cumplimiento del plan de mejora de la entidad acorde con los seguimientos realizados por los responsables en Isolución, identificando el estado de las acciones de mejora. | Informe de Revisión por la Dirección aprobado en el Consejo de Dirección con corte a 31 de diciembre de 2022, realizado el 21 de febrero de 2023.
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 36.375 | La Oficina Asesora de Planeación a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 36,38%, representado en la ejecución de 16 metas de las 25 programadas para la vigencia. Las 9 metas sin avance es debido a que en el periodo evaluado no aplican, y se descuentan del promedio como son: Auditoria recertificación, sensibilizar politica riesgos, actualizar mapa, formulación planes 2024, PQRSD, plan de mejora, liberación y auditoria interna.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## OAC
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Versión: 05
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mmm) |  |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Preliminar | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[16 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
15 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 2 eventos por año de pedagogía para grupos de interés (periodistas, universitarios, etc.). | - | - | - | Actividad pendiente por programaren en la dependencia | NA
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% de cumplimiento del PAAC. | 25 | 1 | 25 | La OAJ, viene dando cumplimiento a las metas programadas en el PAAC | Seguimiento PAI de la dependencia
34 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 11 | 33 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Ejecutar el Plan de Comunicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | N/A | 2023-12-31 | 100% cumplimiento del plan. | 25 | 1 | 25 | En este seguimiento se ha cumplido con el 25% del plan de comunicaciones. | Expedientes Mercurio: 0000020921 Registro audiovisual año 2023 0000020915 Piezas gráficas 2023 0000020919 Boletines de prensa 2023 0000020918 Boletines internos 2023 0000020921 Eventos institucionales 2023
47 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-02 | NA | 2023-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas | 100 | 1 | 100 | Fueron satisfechas las 5 necesidades con los contratos: CD0072023 (Diseño gráfico), CD0082023 (Comunicaciòn audiovisual), CD0272023 (Plan de Medios y operación logística) y CD0292023 (servicio de alimentación y Catering ) | Plaforma SECOP II, expedientes Secretaría General
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-04-24 | NA | 2023-05-31 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  |  | NA, para esta evaluación conforme a la fecha programada | NA
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Monitoreo realizados / Monitoreo programados Revisión del riesgo y su Plan de acción | 25 | 1 | 25 | Se hizo seguimiento a los riesgos del procedimiento de Comunicación pública en los grupos primarios de enero y febrero. Mediante memorando 202300002182 del 7 marzo 2023 se envió a los directivos el recordatorio de los lineamientos y la política de Comunicaciones, el manual de imagen corporativo y la plantilla para presentaciones de la Contraloría. Se realizó el registro de seguimiento en Isolución el 27 de marzo de 2023 | Memorando 202300002182 del 7 marzo 2023 y actas de grupo primario de enero y febrero en expediente de Mercurio. Plataforma Isolución
59 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación interna y externa, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar, a través de encuestas de satisfacción mediante un informe que detalle los resultados obtenidos por la calificación de cada uno de los aspectos contemplados en la verificación del servicio. (Micro-video, Boletín de Prensa, Boletín interno (Contraloría al día), Sistema de Sonido Interno, Rueda de Prensa, Sitio Web, Intranet, Redes Sociales, Carteleras Digitales, Correo Prensa, WhatsApp Institucional) (Micro-video, Boletín de Prensa, Boletín interno (Contraloría al día), Sistema de Sonido Interno, Rueda de Prensa, Sitio Web, Intranet, Redes Sociales, Carteleras Digitales, Correo Prensa, WhatsApp Institucional) | N/A | N/A | N/A | 2023-10-17 | NA | 2023-12-15 | Evaluación realizada Informe de evaluación según guía de evaluación de desempeño institucional |  |  |  | NA. Para el respectivo período de seguimiento. Programadas para el segundo semestre del año | NA
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Comunicaciones | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Página web actualizada | 25 | 1 | 25 | La Oficina Asesora de Comunicaciones ha publicado en la pagina web los boletines y comunicados de prensa de manera oportuna. | Página web y expediente de mercurio 0000020920
65 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Verificar el cumplimiento de las publicaciones en Pág. web de acuerdo con la Matriz de Cumplimiento, con el índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, de la Procuraduría General de la Republica. En caso de no estar publicado solicitarlo a las dependencias responsables. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Matriz de cumplimiento ITA tramitada | 25 | 1 | 25 | Seguimiento permanente de las publicaciones alojadas en la Pag Web de la entidad. Estas publicaciones se realizan de acuerdo a requerimiento de la dependencia responsable. | Página web y expediente de mercurio 0000020920
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | CA Participación Ciudadana | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  |  | A 31 de marzo de 2023 la OA de Comunicaciones no ha recibido PQRSD | NA
70 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener Actualizado el Esquema de Publicación y el Registro de Publicaciones en la página web, según lo reportado por las dependencias responsables y la Matriz de cumplimiento ITA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | NA | 2023-12-29 | Esquema de Publicación y el Registro de Publicaciones actualizados (Acta de mesa de trabajo) | 25 | 1 | 25 | Esquema y registro de publicaciones actualizado | Página web
75 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Comunicar los resultados del ejercicio del control fiscal a través de los medios de los que dispone la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-15 | Comunicaciones realizadas | 25 | 1 | 25 | Se realizaron videos sobre las aperturas de todas las auditorías programadas a la fecha en el PVCFT. Se realizaron videos y comunicados de prensa visitas de vigilancia fiscal adelantadas durante este periodo de seguimiento. | Redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y boletines de prensa.
76 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y publicar el boletín interno | N/A | N/A | N/A | 2023-01-23 | N/A | 2023-12-15 | Boletín interno realizado/ Boletín interno programado | 25 | 1 | 25 | Se han realizado y publicado 10 boletines internos (uno por semana desde el 23/01/2023 al 30/03/2023), los se difunden en la intranet, en el WhatsApp institucional y vía correo electrónico a todos los funcionarios.De manera adicional, la informaciòn contenida en este boletín, es insumo del programa emitido a través del sonido interno los días lunes. | Correos electrónicos de los funcionarios, WhatsApp institucional, página web y expediente de Mercurio 0000020918 Boletines internos 2023
77 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar las campañas que requiera la entidad para la difusión de sus mensajes institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2023-02-01 | N/A | 2023-12-15 | Campaña realizada / campaña programada | 25 | 1 | 25 | Material audivisual, cuñas radiales, piezas gráficas, boletines de prensa, entrevistas con el señor Contralor, videos del que hacer institucional en las redes sociales de la Contraloría General de Medellín Youtube, Instragram y Facebook. Campañas internas, uso de carteleras digitales, sonido interno y whatsapp institucional | Redes sociales institucionales: Instagram, facebook, Youtube y expedientes de Mercurio: 0000020921 Registro audiovisual año 2023, 0000020915 Piezas gráficas 2023, 0000020919 Boletines de prensa 2023, 0000020918 Boletines internos 2023, 0000020921 Eventos institucionales 2023
78 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y ejecutar plan de medios de acuerdo al presupuesto asignado | N/A | N/A | N/A | 2023-03-01 | N/A | 2023-12-15 | Porcentaje de cumplimiento del plan de medios. | 25 | 1 | 25 | Plan de medios institucional que se encuentra en ejecución en su primera fase del 24 de marzo al 24 de junio de 2023 en marco del contrato de administración delegada CD0272023 con Teleantiquia. | Primer informe de actividades y de supervisiónenviado a la Secretaría General y cargado en la plataforma SECOP II
79 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Comunicar, a través de los medios internos de la entidad, la información que sea de interés para los servidores, suministrada por las distintas dependencias. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-10 | N/A | 2023-12-31 | Información publicada / información suministrada | 25 | 1 | 25 | Se han publicado aportunamente todos los requerimientos de las dependencias de acuerdo con las solicitudes recibidas haciendo uso eficiente de los canales de comunicación interna disponibles en la entidad. | Pantallas internas y WhatsApp institucional, boletin interno
80 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Diseñar y producir informes institucionales (Fiscal y Financiero y Ambiental) | N/A | N/A | N/A | 2023-06-01 | N/A | 2023-08-30 | Informes institucionales producidos |  |  |  | NA. Para el respectivo período de seguimiento. | NA
81 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener estrategia de redes sociales con información en tiempo real y campañas de posicionamiento. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-10 | N/A | 2023-12-31 | Redes sociales actualizadas con información institucional o mensajes que generen posicionamiento. | 25 | 1 | 25 | Se han publicado contenido en redes sociales y Mediante el plan de medios Relacional, digital y comercial (en el marco de Contrato CD0272023) | Redes sociales institucionales: Instagram, facebook, Youtube, Twitter
82 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Emitir Boletines de prensa institucionales según la generación de noticias de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-16 | N/A | 2023-12-20 | Boletines emitidos | 25 | 1 | 25 | Para el período de seguimiento se han emitido 8 Boletines de prensa | Redes sociales, página web, WhatsApp institucional y grupos de periodsitas y en el expediente de Mercurio 0000020919
83 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener actualizada la página web de la entidad como medio de comunicación con los públicos de interés, con la información entregada por las dependencias responsables. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-23 | N/A | 2023-12-20 | Actualizaciones en la página web | 25 | 1 | 25 | De acuerdo con las necesidades de la dependencia y en cumplimiento de las obligaciones de Ley se tiene actualizada la información en la página web de la entidad. | pagina web y en el expediente de Mercurio 0000020920
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  |  | Esta dependencia no cuenta con acciones de mejora registradas | NA
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas |  |  |  | No aplica para este periodo de seguimiento | NA
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | Indicadores de gestión registrados en Isolución |  |  |  | No se ha realizado para el período de seguimiento. Esta evaluación, los indicadores de gestión de esta Oficina Asesora, se miden y analizan de manera anual en el último trimestre del año pues su insumo son las encuestas de satisfacción. | NA
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2023-01-04 | N/A | 2023-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  |  | Esta dependencia no tiene productos para liberar a su cargo. No se han presentado salidas no conformes | NA
244 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General - Oficina Asesora de Comunicaciones - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Dirección de Talento Humano |  | Realizar el diagnóstico sobre la calidad del servicio que presta la dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2023-07-01 | N/A | 2023-12-31 | Informe diagnóstico calidad del servicio |  |  |  | No se ha realizado para el período de seguimiento. Este diagnóstico e realiza en el último trimestre del año. | NA
[15 empty] | % AVANCE DEL PLAN |  |  | 30 | La Oficina Asesora de Comunicaciones, a marzo 31 de 2023, presenta un avance del 30%, representado en la ejecución de 17 metas de las 25 programadas para la vigencia. Las 8 metas sin avance, es debido, a que para el periodo evaluado no les aplica, por lo que se descuentan del promedio, como son: actualización del mapa, evaluación canales y calidad del servicio, PQRSD, Diseño de informe fiscal, plan de mejora, COLA, indicadores, liberación. Se recomienda revisar la meta en 0% para garantizar su cumplimiento como es el evento de pedagogía.
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on Q5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on T5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on U5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## Metas Comunes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1510 | 1520 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100
DEPENDENCIA METAS COMUNES | SUBCONTRALORÍA | C.A.A.F. DISTRITO 1 | C.A.A.F. DSITRITO 2 | C.A.A.F. DSITRITO 3 | C.A.A.F. EPM 1 - ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | C.A.A.F. EPM 2 - ENERGIA | C.A.A.F. EMP 3 - AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO | C.A.A.F. TELECOMUNICACIONES | C.A.A.F. EPM FILIALES ENERGÍA | C.A.A.F. EPM FILIALES AGUAS | C.A.A.F. SERVICIOS DE SALUD Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | C.A.A.F. CULTURA Y RECREACIÓN | C.A.A.F. MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | C.A.A.F.GOBERNABILIDAD Y ORGANISMOS DE CONTROL | C.A.A.F. OBRAS CIVILES | C.A.A.F. EDUCACION | C.A.A.F. AMBIENTAL | CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN C. | CONTRALORÍA AUXILIAR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | CONTRALORÍA AUXILIAR DE APOYO TÉCNICO | SECRETARÍA GENERAL | DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIONES | OFICINA DE CONTROL INTERNO | OFICINA ASESORA DE JURÍDICA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | TOTAL PROMEDIO
Revisar y actualizar el mapa de riesgos institucional | [29 empty] | #DIV/0!
Monitorear los riesgos y registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. En el evento de su materialización, revisión de este y su plan de acción. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que se debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | [15 empty] | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | 100 |  | 100 | 100 | 67 |  | 67 |  | 50 |  | 50 |  | 60 |  | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 86.5263
Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | 100 | [16 empty] | 25 | 25 |  | 58.3 | 81 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 48.4714
Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | 43 | 25 | 40 | 25 | 22 | 33 | 12.5 | 25 | 43 | 30 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 43 | 25 | 67 |  | 44 | 23 | 25 | 25 |  | 25 | 100 | 50 |  | 32.8269
Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 100 |  | 28.125
Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | 25 |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 25
[24 empty] | Número de metas comunes | [5 empty] | 8
[24 empty] | Número de dependencias | [5 empty] | 29
[24 empty] | Total metas comunes de todas las áreas | [5 empty] | 232
DEPENDENCIAS METAS COMUNES ENTRE ALGUNAS DEPENDENCIAS | SUBCONTRALORÍA | C.A.A.F. DSITRITO 1 | C.A.A.F. DSITRITO 2 | C.A.A.F. DSITRITO 3 | C.A.A.F. EPM 1 - ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | C.A.A.F. EPM 2 - ENERGIA | C.A.A.F. EMP 3 - AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO | C.A.A.F. TELECOMUNICACIONES | C.A.A.F. EPM FILIALES ENERGÍA | C.A.A.F. EPM FILIALES AGUAS | C.A.A.F. SERVICIOS DE SALUD Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | C.A.A.F. CULTURA Y RECREACIÓN | C.A.A.F. MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO | C.A.A.F.GOBERNABILIDAD Y ORGANISMOS DE CONTROL | C.A.A.F. OBRAS CIVILES | C.A.A.F. EDUCACION | C.A.A.F. AMBIENTAL | CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN C. | CONTRALORÍA AUXILIAR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | CONTRALORÍA AUXILIAR DE APOYO TÉCNICO | SECRETARÍA GENERAL | DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, CAPACITACIÓN E INV. | OFICINA DE CONTROL INTERNO | OFICINA ASESORA DE JURÍDICA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | TOTAL PROMEDIO
Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | [17 empty] | 100 | 67 |  | 80 | 100 | 75 | 25 | 100 |  | 100 | 20 | 100 | 76.7
Realizar el diagnóstico sobre la calidad del servicio que presta la dependencia. | [29 empty] | #DIV/0!
Realizar Seguimiento a las actividades del PMES. Un informe anual | [29 empty] | #DIV/0!
Ejecutar el PIGA. | [16 empty] | 25 |  |  |  | 25 | [8 empty] | 25
,

## Lista desplegable
PEI: Plan Estratégico Institucional | TIPO DE AUDITORIA | Nombre de Dependencia
PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | Subcontraloría
PA: Plan de Acción | AD - Auditoría de Desempeño | C.A.A.F. Distrito 1
PINAR: Plan Institucional de Archivo | AC - Auditoría de Cumplimiento | C.A.A.F. Distrito 2
PAA: Plan Anual Adquisiciones | Actuación Especial de Fiscalización | C.A.A.F. Distrito 3
PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información | N/A | C.A.A.F. EPM 1 - Asuntos Administrativos
PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  | C.A.A.F. EPM 2 - Energía
PC: Plan de Comunicaciones | 0 | C.A.A.F. EMP 3 - Aguas y Saneamiento Básico
PAV: Plan Anual de Vacantes | 1 | C.A.A.F. Telecomunicaciones
PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos |  | C.A.A.F. EPM Filiales Energía
PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  | C.A.A.F. EPM Filiales Aguas
PIC: Plan Institucional de Capacitación |  | C.A.A.F. Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado
PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  | C.A.A.F. Cultura y Recreación
PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | C.A.A.F. Movilidad y Servicios de Transporte Público
PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  | C.A.A.F. Gobernabilidad y Organismos de Control
PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  | C.A.A.F. Obras Civiles
PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  | C.A.A.F. Educación
C.A.A.F. Ambiental
Contraloria Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana
Contraloría Auxiliar de Apoyo Técnico
Secretaría General
Dirección de Recursos Físicos y Financieros
Dirección de Desarrollo Tecnológico
Dirección de Talento Humano
Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Jurídica
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Comunicaciones