## F-GE-PL-002
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024
Versión: 07
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT. SUJETO DE CONTROL | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mm) |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | REGISTRO O EVIDENCIA
[15 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (Peso 2%) | Total
1 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 1 | Subcontraloría | CAAF | Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% de cumplimiento (cantidad y términos) del PVCFT. 11 |  |  | 0
2 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 2 | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditar el presupuesto ambiental. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 60% en cada vigencia. 12 |  |  | 0
3 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 3 | Subcontraloría | CAAF | Presentar los hallazgos con presuntas incidencias fiscales en debida forma, para que no den lugar a la devolución por parte de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 80% de los hallazgos trasladados que no sean devueltos por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 13 |  |  | 0
4 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 4 | Subcontraloría | CAAF | Enfocar los resultados de las auditorias en los beneficios del control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 70% de sujetos y puntos auditados con Beneficio Cualitativo. 14 |  |  | 0
5 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 5 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Culminar los procesos con auto de apertura de las vigencias 2017 - 2018 - 2019 - 2020 y 2021. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% de los procesos de la vigencia 2019, 100% de los procesos de la vigencia 2020 y 100% de los procesos de la vigencia 2021. 15 |  |  | 0
6 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 6 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Impulsar oportunamente los procesos de responsabilidad fiscal y de Jurisdicción coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% de los procesos en trámite. 16 |  |  | 0
7 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 7 | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir conceptos jurídicos para unificar criterios y acciones a seguir por parte de las CAAF y CARF y JC. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 5 documentos jurídicos por año. 17 |  |  | 0
8 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 8 | Subcontraloría |  | Realizar pedagogía fiscal a los sujetos y puntos de control, para una gestión más eficiente en el adecuado manejo de los recursos públicos. (Efecto Disuasivo). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% de los sujetos y puntos de control capacitados en los 4 años. (Gestores fiscales). 18 |  |  | 0
9 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 9 | Subcontraloría |  | Retroalimentar la vigilancia y el control fiscal, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los sujetos y puntos vigilados en las encuestas de satisfacción. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Decisiones frente a la medición de satisfacción, consignadas en Acta de Comité Técnico. 19 |  |  | 0
10 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 2 | 4 | 12 | Subcontraloría | CAAF | Evaluación de las políticas públicas priorizadas. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Evaluar 1 Política Pública. 213 |  |  | 0
11 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 13 | CA Participación Ciudadana |  | Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Formación y acompañamientos en cada vigencia. 315 |  |  | 0
12 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 16 eventos. 316 |  |  | 0
13 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 800 participantes. 317 |  |  | 0
14 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 2 eventos por año de pedagogía para grupos de interés (periodistas, universitarios, etc.). 318 |  |  | 0
15 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 15 | CA Participación Ciudadana | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Implementar la academia virtual de control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 2 capacitaciones virtuales. 319 |  |  | 0
16 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 16 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 10 eventos. 320 |  |  | 0
17 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% de cumplimiento del PAAC. 321 |  |  | 0
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 21 | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Secretaría General - Oficina Asesora de Planeación - Todas las Dependencias | Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% implementado en el cuatrienio.(Avance 26,8%) 425 |  |  | 0
19 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 22 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Ejecutar el PETI. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% cumplimiento del Plan. 426 |  |  | 0
20 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 23 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementar siete (7) lineamientos del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) y veintinueve (29) lineamientos del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% cumplimiento de la implementación en el cuatrienio. (Avance 26,8%) 427 |  |  | 0
21 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 24 | Secretaría General |  | Ejecutar el PINAR. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% cumplimiento del Plan. 428 |  |  | 0
22 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 25 | Secretaría General - CAAF Ambiental |  | Ejecutar el PIGA. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% cumplimiento del Plan. 429 |  |  | 0
23 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 26 | Oficina Asesora de Planeación |  | Mantener la conformidad del SIG. | N/A | N/A | N/A | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Auditoria de Seguimiento Icontec. 430 |  |  | 0
24 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 27 | Oficina de Control Interno |  | Ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% cumplimiento del Plan. 431 |  |  | 0
25 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Mantener convenios existentes. 432 |  |  | 0
26 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Gestionar y firmar 2 nuevos convenios. 433 |  |  | 0
27 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 10 | 32 | Secretaría General |  | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% cumplimiento del plan. 438 |  |  | 0
28 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 11 | 33 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Ejecutar el Plan de Comunicación. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% cumplimiento del plan. 439 |  |  | 0
29 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 5 | 12 | 35 | Oficina de Control Interno | Dependencias responsables de indicadores | Realizar análisis de los resultados obtenidos en cada trimestre con las áreas involucradas; y realizar acciones de mejora. (Informe certificación AGR) | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Evaluación Informe recibido al menos 2 por año. 541 |  |  | 0
30 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% cumplimiento Plan de Bienestar Laboral e incentivos y demás planes diferente al de SST. 642 |  |  | 0
31 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. (Numeral 5.5 referente al PIC) | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% cumplimiento Plan Institucional de Capacitación. 642 |  |  | 0
32 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 37 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Revisar y actualizar el procedimiento para la Inducción - Reinducción y Entrenamiento en el puesto de trabajo. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Implementación entrenamiento en el puesto de trabajo. 645 |  |  | 0
33 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 38 | Dirección de Talento Humano |  | Garantizar la carrera administrativa especial a los servidores públicos de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% implementada la carrera administrativa especial de las contralorías territoriales. (avance 26,8%) 646 |  |  | 0
34 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 39 | Dirección de Talento Humano | Secretaría General | Interactuar con los órganos competentes para minimizar el riesgo público. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Adelantar una gestión en cada vigencia. 647 |  |  | 0
35 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 40 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan de SST. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% cumplimiento del Plan. 648 |  |  | 0
36 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 41 | Secretaría General | Dirección de Talento Humano | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 100% cumplimiento del Plan. 649 |  |  | 0
37 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 42 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Aplicar acciones y herramientas organizativas para la gestión del conocimiento. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 4 por vigencia. 650 |  |  | 0
38 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 43 | Oficina Asesora Jurídica |  | Establecer el foro del jurista. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 2 foros por año. 651 |  |  | 0
39 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Actualizar la Política de Administración de Riesgos | N/A | N/A | N/A | 2024-07-02 | 2024-08-30 | Política actualizada |  |  | 0
40 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Elaborar contenidos o Tips para la difusión de Política de administración de riesgos por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | N/A | N/A | 2024-09-02 | 2024-09-30 | Contenidos o Tips elaborados |  |  | 0
41 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Actualizar el mapa de riesgos institucional | N/A | N/A | N/A | 2024-10-01 | 2024-12-06 | Mapa de riesgos institucionales actualizado |  |  | 0
42 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Líder de procesos | Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025. | N/A | N/A | N/A | 2024-10-01 | 2024-12-06 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado |  |  | 0
43 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear y revisar los riesgos; registrar trimestralmente el seguimiento a las actividades de control en el aplicativo Isolución. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Monitoreo y revisión realizados / Monitoreo y revisión programados |  |  | 0
44 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | En el evento de la materialización de un riesgo, notificar a la Oficina Asesora de Planeación para la elaboración del plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Plan de acción materialización |  |  | 0
45 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Realizar (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y al PAAC, con corte a: 31 de diciembre de 2023, 30 de abril y 31 de agosto de 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024/01/03 2024/05/02 2024/09/02 | 2024/01/15 2024/05/14 2024/09/11 | Seguimientos realizados / seguimientos programados |  |  | 0
46 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe verificación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-17 | 2024-01-31 | Informe verificación realizado |  |  | 0
47 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar el evento de la Rendición de la Cuenta Social. | N/A | N/A | N/A | 2024-11-01 | 2024-12-15 | Evento realizado |  |  | 0
48 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar 1 campaña para incentivar a la comunidad y a los servidores públicos para que participen en la rendición de la cuenta de la CDM. | N/A | N/A | N/A | 2024-07-02 | 2024-12-15 | Campaña realizada |  |  | 0
49 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar el informe de resultados, logros y dificultades de rendición de cuentas a la ciudadanía, incluyendo la evaluación realizada por la ciudadanía. | N/A | N/A | N/A | 2024-11-29 | 2024-12-29 | Informe de resultados, logros y dificultades del evento de rendición de cuentas |  |  | 0
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Evaluar los canales de atención existentes a través de encuestas de satisfacción mediante un informe que detalle los resultados obtenidos por la calificación de cada uno de los aspectos contemplados en la verificación del servicio prestado por los servidores de la CA Participación Ciudadana (Trámite interno PQRSD y Promoción) y realizar las acciones de mejora a que haya lugar. (1. Atención Presencial, 2. Por Teléfono, 3. Por correo electrónico (participa). 4. Página Web | N/A | N/A | N/A | 2024-10-10 | 2024-12-29 | 1. Evaluación realizada 2. Informe de satisfacción (ver Guía de evaluación de desempeño CDM) |  |  | 0
51 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Sensibilizar a los servidores públicos de la entidad que tengan contacto directo con los ciudadanos, en el Manual de Atención al Ciudadano de la CDM y sobre conocimiento básico de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Sensibilización realizada |  |  | 0
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Sensibilizar a los Servidores Públicos de la Entidad sobre la Política de Tratamiento de Datos Personales. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-29 | Dos (2) actividades de sensibilización realizadas |  |  | 0
53 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Sensibilizar a los servidores públicos de la entidad en el Manual de tramites interno de PQRSD con los servidores enlaces y directivos | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Sensibilización realizada |  |  | 0
54 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Medir la satisfacción de la comunidad en los eventos de promoción y tramite de PQRSD, analizar los resultados e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | N/A | N/A | N/A | 2024-10-10 | 2024-12-29 | Informe de satisfacción (ver guía de evaluación de desempeño CDM) |  |  | 0
55 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que debe de publicar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Información remitida publicada pagina web |  |  | 0
56 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener actualizada la página web de la CDM, con la información mínima obligatoria establecida en el Esquema de Publicación de Información. (articulo 3o de la Ley 1712 de 2014) | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Página web actualizada |  |  | 0
57 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Verificar el cumplimiento de las publicaciones en Página web, de acuerdo con la Matriz de Cumplimiento, con el índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, de la Procuraduría General de la Republica. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Verificación realizada |  |  | 0
58 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | PQRSD tramitadas / Total PQRSD Asignadas |  |  | 0
59 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Coordinar, asignar, acompañar, realizar el control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad (100%). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Porcentaje de PQRSD tramitadas en la entidad |  |  | 0
60 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar la Resolución 161 del 14 de junio de 2018 - Por medio de la cual se determinan los costos de reproducción de la información pública que sea solicitada a la CDM, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-03-30 | Resolución actualizada |  |  | 0
61 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar el Registro de Activos de Información acorde con los inventarios documentales remitidos por los archivos de gestión. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-15 | 2024-12-29 | Activos de Información actualizado (Resolución o documento equivalente) |  |  | 0
62 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar el índice de información clasificada y reservada acorde con las solicitudes provenientes de las diferentes dependencias. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-15 | 2024-12-29 | Índice de información clasificada y reservada actualizado (Resolución o documento equivalente) |  |  | 0
63 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Actualizar el Esquema de Publicación de información según lo establecido en el Decreto 103 de 2015, capítulo III, articulo 41 a 43. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Esquema de Publicación de información (Resolución o documento equivalente) |  |  | 0
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar trimestralmente informe sobre las PQRSD que incluya las solicitudes de acceso a información requerido en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | # informes elaborados / # informes programados |  |  | 0
65 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | Ejecutar las estrategias definidas por el comité de integridad para sensibilizar a los servidores y contratistas del código de integridad | N/A | N/A | N/A | 2024-06-04 | 2024-11-29 | Estrategias ejecutadas |  |  | 0
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Elaborar informe de diagnóstico de percepción de integridad. | N/A | N/A | N/A | 2024-12-02 | 2024-12-29 | Informe de diagnostico |  |  | 0
67 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar campaña en temas relacionados en la prevención de conflicto de interés en la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-06-04 | 2024-12-29 | Campaña realizada |  |  | 0
68 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar campaña en temas relacionados con la Política de Antisoborno ; la Política que regula la Oferta, suministro o Aceptación de Regalos, Hospitalidad, Donaciones y Beneficios Similares; para todos directivos, servidores y contratistas que laboran actualmente en la entidad, en coordinación con los Gestores de Integridad. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Campaña realizada |  |  | 0
69 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Mejorar el Sistema de Gestión Antisoborno a partir de las no conformidades y las oportunidades de mejora generadas en auditorías internas y de seguimiento a la certificación; de ser aplicable. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Plan de mejora y plan de acción actualizado (si se requiere). |  |  | 0
70 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Diligenciar el formato de Registro de Recepción o entrega de Regalos, Hospitalidad y Beneficios Similares; reportarlo los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la terminación del mes al secretario del Comité de Integridad (Director Administrativo de Talento Humano), siempre y cuando se presente alguna novedad a reportar. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Formato reportado |  |  | 0
71 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control interno |  | Verificar el cumplimiento de las funciones establecidas en cada comité y el cargue de las actas en el respectivo expediente por parte del secretario técnico. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe de verificación |  |  | 0
72 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Comunicar los resultados del ejercicio del control fiscal a través de los medios de los que dispone la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Comunicaciones realizadas / comunicaciones programadas |  |  | 0
73 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y publicar el boletín interno | N/A | N/A | N/A | 2024-01-23 | 2024-12-15 | Boletín interno publicado / Boletín interno programado |  |  | 0
74 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar las campañas que requiera la entidad para la difusión de sus mensajes institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Campaña ejecutada / campaña solicitada |  |  | 0
75 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y ejecutar plan de medios de acuerdo al presupuesto asignado | N/A | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-12-15 | Actividades ejecutadas / Actividades programadas |  |  | 0
76 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Comunicar, a través de los medios internos de la entidad, la información que sea de interés para los servidores, suministrada por las distintas dependencias. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-10 | 2024-12-29 | Información comunicada / información suministrada |  |  | 0
77 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Diseñar y producir informes institucionales (Fiscal y Financiero y Ambiental) | N/A | N/A | N/A | 2024-06-01 | 2024-08-30 | Informes publicados / informes programados |  |  | 0
78 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener estrategia de redes sociales con información en tiempo real y campañas de posicionamiento. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-10 | 2024-12-29 | Redes sociales actualizadas con información institucional o mensajes que generen posicionamiento. |  |  | 0
79 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Emitir Boletines de prensa institucionales según la generación de noticias de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-16 | 2024-12-20 | Boletines emitidos |  |  | 0
80 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar inducción | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Servidores nuevos con inducción / Total servidores nuevos |  |  | 0
81 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar reinducción | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Servidores con reinducción / Total servidores convocados a reinducción |  |  | 0
82 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Tramitar solicitudes individuales de capacitación | N/A | N/A | N/A | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Solicitudes tramitadas / Solicitudes requeridas |  |  | 0
83 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar una campaña para fortalecer la Gestión del Conocimiento | N/A | N/A | N/A | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Seis (6) publicaciones |  |  | 0
84 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Todas las dependencias | Desarrollar temas en grupos primarios que sean de interés misional y de actualidad para fortalecer el conocimiento | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Grupos primarios realizados con temas de interés |  |  | 0
85 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Subcontraloría | Programar charlas con docentes institucionales, en temas propios del área misional | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Tres (3) charlas |  |  | 0
86 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el 100% las capacitaciones programadas en el PIC | N/A | N/A | N/A | 2024-01-15 | 2024-12-15 | # capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas |  |  | 0
87 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar 4 campañas educativas y de sensibilización sobre manejo de residuos sólidos, y uso eficiente de la energía y del agua. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (Campañas realizadas / Campañas programadas) *100 |  |  | 0
88 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar 6 publicaciones trimestrales de sensibilización, para fomentar el uso de medios digitales para almacenar y compartir información. 24/año | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas) *100 |  |  | 0
89 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Resaltar a nivel institucional 4 conmemoraciones ambientales. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-31 | (Conmemoraciones realizadas / Conmemoraciones programadas)*100 |  |  | 0
90 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Secretaría General | Realizar caracterización de residuos sólidos, Un informe anual | N/A | N/A | N/A | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Informe de caracterización de residuos sólidos |  |  | 0
91 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Separar el material reciclable generado en la CDM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (Kg residuos reciclables gestionados / Kg residuos reciclables generados)*100 |  |  | 0
92 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar 4 Inspecciones para detección de fugas de agua. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas)*100 |  |  | 0
93 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar la sectorización eléctrica en 2 áreas del Edificio Miguel de Aguinaga. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (Áreas ejecutadas / Áreas programadas)*100 |  |  | 0
94 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar 2 brigadas de mantenimiento a las plantas de la CDM. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-31 | (Brigadas realizadas / Brigadas programadas)*100 |  |  | 0
95 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Elaborar reportes institucionales en el 100% de los casos que definan oficialmente contingencias ambientales. 100% | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-31 | (Reportes de contingencias / Contingencias definidas por la autoridad ambiental)*100 |  |  | 0
96 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Realizar la adquisición de bienes y servicios con criterios ambientales en los contratos que aplique. 100% | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-31 | (Estudios previos con componente de Sostenibilidad Ambiental / Contratos en lo que aplique el componente ambiental)*100 |  |  | 0
97 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Cumplir con los compromisos del Pacto por la Calidad del Aire de la CDM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (Compromisos cumplidos / Compromisos suscritos)*100 |  |  | 0
98 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Dirección de Talento Humano | Realizar la formulación e implementación del PMES. Dos informes/año | N/A | N/A | N/A | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe semestral de seguimiento al PMES |  |  | 0
99 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Divulgar el informe ambiental en instituciones que lo requieran. 100% | N/A | N/A | N/A | 2024-02-02 | 2024-12-31 | (Presentación del informe ambiental / Instituciones que soliciten la presentación del informe ambiental) *100 |  |  | 0
100 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Realizar Informe semestral de seguimiento al PIGA. 2 informes/año | N/A | N/A | N/A | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe semestral de seguimiento al PIGA |  |  | 0
101 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas |  |  | 0
102 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar las actividades del PESV asociadas a: Siniestralidad, jornadas laborales conductores, programa de gestión de la velocidad empresarial, excesos de límite de velocidad laboral, inspecciones preoperacionales, mantenimientos de vehículos. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (# actividades gestionadas / # de actividades programadas)*100 |  |  | 0
103 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar las actividades del PESV asociadas a:planificación PESV, gestión de riesgos viales incluyendo procedimiento para respuesta a emergencias viales, cumplimiento del plan de formación en seguridad vial, auditoría al PESV. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Número de actividades gestionadas / Total de actividades programadas) *100 |  |  | 0
104 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Elaboración e implementación de otros Instrumentos Archivísticos, Modelo de requisitos para documentos electrónicos, Tablas de Control de Acceso (TCA), Sistema Integrado de Conservación (SIC). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Instrumentos archivísticos elaborados e implementados / Instrumentos archivísticos proyectados por año)*100. |  |  | 0
105 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Dirección Gestión del Conocimiento, Capcitación e Investigaciones | Capacitación en Gestión Documental y Funciones Archivísticas. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas por año)*100 |  |  | 0
106 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Implementación y seguimiento del Programa de Gestión Documental – PGD | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Procesos aplicados / procesos archivísticos proyectados en el PGD)*100 |  |  | 0
107 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Mantenimiento y Gestión de Mejoras locativas al Depósito del archivo central, según necesidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Reparaciones realizadas según necesidad presentada |  |  | 0
108 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Implementación de Instrumentos Archivísticos Tablas de Retención Documental (TRD) y Tabla de Valoración Documental en Archivo Central. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Implementación de TRD y TVD ejecutadas / aplicación TRD y TVD proyectadas por año)*100 |  |  | 0
109 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe anual de Evaluación de Control Interno Contable a 31 de diciembre de 2023 (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
110 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Evaluación al Sistema de Control Interno con corte a diciembre 31 de 2023 y 30 de junio de 2024 (C-GES-001 Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento) | N/A | N/A | N/A | 2/01/2024 1/07/2024 | 31/01/2024 31/07/2024 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
111 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe sobre la atención a las quejas, sugerencias y reclamos con corte a diciembre de 2023 y junio 30 de 2024. (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 01/02/2024 01/08/2024 | 15/03/2024 30/09/2024 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
112 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al procedimiento Gestión del Talento Humano (Bienestar Social) (C-GTC-001- Proceso Gestión del Talento Humano y del Conocimiento) | N/A | N/A | N/A | 2024-05-16 | 2024-07-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
113 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI, a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG vigencia 2023. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-03-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
114 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Austeridad en el Gasto Público con corte a diciembre 31 de 2023, 31 de marzo de 2024, 30 de junio de 2024 y 30 de septiembre 2024. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 16/01/2024 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 | 29/02/2024 31/05/2024 31/08/2024 29/11/2024 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
115 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de evaluación a la gestión de las dependencias al 31 de diciembre 2023. (C-GES-001 Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento) | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-03-22 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
116 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Derechos de Autor (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-04-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
117 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Ejecutivo al Ejercicio Presupuestal de la Contraloría Distrital de Medellín con corte a diciembre 31 de 2023 (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-03-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
118 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Promoción Participación Ciudadana. (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
119 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Gestión de Recursos e Infraestructura - Procedimiento Presupuesto y Tesorería (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-05-02 | 2024-06-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
120 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al procedimiento Gestión del Talento Humano (Trámite de Incapacidades). (C-GTC-001- Proceso Gestión del Talento Humano y del Conocimiento) | N/A | N/A | N/A | 2024-06-04 | 2024-07-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
121 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de seguimiento al estado de registro y actualización en el sistema de información y gestión del empleo publico - SIGEP (C-GTC-001- Proceso Gestión del Talento Humano y del Conocimiento) | N/A | N/A | N/A | 2024-08-01 | 2024-09-16 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
122 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al procedimiento Gestión del Talento Humano (Liquidación de Nómina, Prestaciones Sociales). (C-GTC-001- Proceso Gestión del Talento Humano y del Conocimiento) | N/A | N/A | N/A | 2024-09-02 | 2024-10-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
123 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Tratamiento PQRSD (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
124 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente a los procedimientos Auditorías Fiscales y Vigilancia Fiscal. (C-CF-001- Proceso Control Fiscal) | N/A | N/A | N/A | 2024-09-17 | 2024-11-18 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
125 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al procedimiento Suministro de Bienes y Servicios (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-06-04 | 2024-07-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
126 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. (C-CF-001- Proceso Control Fiscal) | N/A | N/A | N/A | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
127 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe rendición índice de Transparencia y Acceso a la Información. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 2024-07-15 | 2024-09-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
128 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al Proceso Gestión Financiera - Procedimiento Contabilidad (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-11-01 | 2024-12-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
129 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe seguimiento planes de mejoramiento institucionales y entes de control externo. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 02/01/2024 02/05/2024 02/09/2024 | 31/01/2024 31/05/2024 30/09/2024 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
130 | PAI: Plan de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informes rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 01/02/2024 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 | 29/02/2024 15/05/2024 15/08/2024 15/11/2024 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
131 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Realizar como máximo 100 vigilancias fiscales a los sujetos y puntos de control | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 90% de cumplimiento de la meta |  |  | 0
132 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | CAAF Distrito 2, CAAF Distrito 3, CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado, CAAF Cultura y Recreación, CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control, CAAF Obras Civiles, CAAF Educación, CAAF Ambiental y Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaciónde Medellin | 2024-01-18 | 2024-09-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
133 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900158929 | Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED | 2024-01-18 | 2024-08-16 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
134 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900266932 | Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias - APEV | 2024-01-18 | 2024-08-23 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
135 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Fondos Fijos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaciónde Medellin | 2024-08-21 | 2024-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
136 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública Habitantes de la Calle del Municipio de Medellin | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2024-08-05 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
137 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | CAAF Distrito 1, CAAF Distrito 3, CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado, CAAF Cultura y Recreación, CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control, CAAF Obras Civiles, CAAF Educación, CAAF Ambiental y Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Presupuesto Participativo | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2024-09-02 | 2024-12-02 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
138 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 505 de 2023 | Actuación Especial de Fiscalización | 900623766 | Agencia Para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP | 2024-01-18 | 2024-03-22 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
139 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 397 de 2023 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Gestión y Control Territorial | 2024-01-18 | 2024-03-22 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
140 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890909297 | Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. | 2024-01-18 | 2024-08-09 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
141 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900323466 | Corporación Ruta N Medellín | 2024-01-18 | 2024-08-09 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
142 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900623766 | Agencia Para la Gestión del Paisaje, El Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP | 2024-08-01 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
143 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811036423 | Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín | 2024-08-12 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
144 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Primera de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 71692667 | Curaduría Urbana Primera de Medellín | 2024-08-12 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
145 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Segunda de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 70661050 | Curaduría Urbana Segunda de Medellín | 2024-08-12 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
146 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Tercera de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 71700801 | Curaduría Urbana Tercera de Medellín | 2024-08-12 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
147 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 3353411 | Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | 2024-08-12 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
148 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811041199 | EPM Inversiones S.A. | 2024-01-18 | 2024-05-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
149 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM1 Asuntos Administrativos | CAAF EPM 2 Energía, CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico y Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-01-18 | 2024-09-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
150 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Proveeduría | Actuación Especial de Fiscalización | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-09-10 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
151 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Actuacción Especial de Fiscalización Patrocinio a Estrategia de Vinculaciones Publicitarias | Actuación Especial de Fiscalización | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-09-10 | 2024-12-06 | Informe de Auditoria Realizado |  |  | 0
152 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Viáticos y Gastos de Viajes | Actuación Especial de Fiscalización | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-09-10 | 2024-12-06 | Informe de Auditoria Realizado |  |  | 0
153 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Ituango | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-01-18 | 2024-08-15 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
154 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Vicepresidencia de Transmisión y Distribución de Energía | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-08-16 | 2024-12-16 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
155 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Vicepresidencia Proyecto e Ingeniería | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-08-16 | 2024-12-16 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
156 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 471 de 2023 | Actuación Especial de Fiscalización | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-01-18 | 2024-04-10 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
157 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2024-01-18 | 2024-08-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
158 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Estado y Uso de Bienes Inmuebles | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2024-09-02 | 2024-12-02 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
159 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Mantenimiento y Expansión de Alcantarillado | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-09-02 | 2024-12-02 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
160 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900675108 | Inversiones Telco S.A.S | 2024-01-18 | 2024-05-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
161 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900163926 | Orbitel Servicios Internacionales S.A. | 2024-01-18 | 2024-06-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
162 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900092385 | UNE EPM Telecmunicaciones S.A. | 2024-01-18 | 2024-08-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
163 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 830114921 | Colombia Móvil S.A E.S.P | 2024-01-18 | 2024-08-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
164 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800237456 | Emtelco S.A.S | 2024-01-18 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
165 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905065 | EDATEL S.A. E.S.P. | 2024-01-18 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
166 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800052640 | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ | 2024-01-18 | 2024-07-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
167 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890800128 | Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC | 2024-01-18 | 2024-08-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
168 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 901380949 | CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. - AFINIA | 2024-01-18 | 2024-09-02 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
169 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890500514 | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS | 2024-01-18 | 2024-12-03 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
170 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890201230 | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA | 2024-01-18 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
171 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 830112464 | Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. | 2024-01-18 | 2024-07-02 | Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2023 |  |  | 0
172 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900072303 | Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. | 2024-01-18 | 2024-07-02 | Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2023 |  |  | 0
173 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900409332 | Aguas de Malambo S.A. E.S.P. | 2024-07-08 | 2024-11-29 | Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2023 |  |  | 0
174 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811021223 | Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. | 2024-07-08 | 2024-11-29 | Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2023 |  |  | 0
175 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800058016 | E.S.E. Metrosalud | 2024-01-18 | 2024-08-16 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
176 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890904646 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E | 2024-01-18 | 2024-08-16 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
177 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900625317 | Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín | 2024-08-20 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
178 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Integral de los Activos Fijos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 800058016 | E.S.E. Metrosalud | 2024-08-20 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
179 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 524 de 2023 | Actuación Especial de Fiscalización | 800194096 | Instituto de Deportes y Recreación | 2024-01-18 | 2024-04-10 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
180 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800194096 | Instituto de Deportes y Recreación | 2024-01-18 | 2024-07-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
181 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890984630 | Metroparques | 2024-01-18 | 2024-07-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
182 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811006762 | Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín | 2024-01-18 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
183 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900857221 | Museo Casa de la Memoria | 2024-08-01 | 2024-11-21 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
184 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900154128 | Corporación Parque Arví | 2024-08-01 | 2024-11-22 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
185 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980150 | Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina | 2024-08-01 | 2024-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
186 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Serviicos de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900019519 | Metroplús S.A. | 2024-01-18 | 2024-08-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
187 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Serviicos de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890919291 | Terminales de Transporte de Medellín S.A. | 2024-01-18 | 2024-08-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
188 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Serviicos de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800157073 | Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín | 2024-01-18 | 2024-11-22 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
189 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Serviicos de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890923668 | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda. | 2024-01-18 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
190 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión de la Inversión y del Gasto | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Personería Distrital de Medellín | 2024-01-18 | 2024-05-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
191 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890984761 | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU | 2024-01-18 | 2024-08-09 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
192 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | CAAF Distrito 1, CAAF Distrito 3, CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado, CAAF Cultura y Recreación, CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, CAAF Obras Civiles, CAAF Educación, CAAF Ambiental y Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Evaluación Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaciónde Medellin | 2024-04-01 | 2024-08-16 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
193 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión de la Inversión y del Gasto | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Concejo Distrital de Medellín | 2024-06-01 | 2024-09-14 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
194 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | CAAF Distrito 1 Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización contratos de interventoría obras de Loma de los Balsos, Loma de los González, Loma de los Parra | Actuación Especial de Fiscalización | 900158929 | Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED | 2024-01-02 | 2024-03-12 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
195 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900014481 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2024-01-18 | 2024-08-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
196 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800223337 | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2024-01-18 | 2024-09-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
197 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Proyecto Ciudad del Este | Actuación Especial de Fiscalización | 900014481 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2024-08-01 | 2024-10-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
198 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Contrato de Prediación Metro Ligero de la 80 | AC - Auditoría de Cumplimiento | 800223337 | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2024-08-08 | 2024-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
199 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Conservación y Mantenimiento de los Corredores Verdes | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaciónde Medellin | 2024-08-13 | 2024-12-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
200 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900602106 | Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2024-01-18 | 2024-08-02 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
201 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980153 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 2024-01-18 | 2024-08-02 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
202 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980134 | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2024-01-18 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
203 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800214750 | Instituto Tecnológico Metropolitano | 2024-01-18 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
204 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 459 de 2023 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación (Secretaria de Medio Ambiente) | 2024-01-18 | 2024-04-23 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
205 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Plan de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación y entidades Descentralizadas | 2024-07-08 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
206 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública de Biodiversidad para Medellín | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación y entidades Descentralizadas | 2024-07-08 | 2024-12-05 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
207 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Colapsos Estructurales | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito especial de Ciencia, Tecnología e innovación (DAGRD) | 2024-07-15 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
208 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Actualización de la matriz IPEVR (Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos) para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Matriz revisada y actualizada |  |  | 0
209 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento a las actividades del Plan Anual de Trabajo SST para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 |  |  | 0
210 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (PLANEAR) Seguimiento al cumplimiento de la evaluación de estándares mínimos conservando la meta por encima del 85% en la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Estándar de cumplimiento el 85% |  |  | 0
211 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Seguimiento a las medidas de prevención y control planificadas, para intervenir los peligros/riesgo, en la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Número de acciones - actividades gestionadas / Total de controles presentados) *100 |  |  | 0
212 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Seguimiento al programa de capacitación de los servidores en temas de seguridad y salud para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas) *100 |  |  | 0
213 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Seguimiento al adecuado cumplimiento de los mecanismos de comunicación y estrategias de comunicación efectiva establecidos en la entidad, en relación con los riesgos laborales y las medidas de prevención, durante el periodo correspondiente al año 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Número de estrategias comunicativas gestionadas / Total de estrategias comunicativas presentadas) *100 |  |  | 0
214 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (HACER) Actualización del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 |  |  | 0
215 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (VERIFICAR) Monitoreo y medición del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, a través de la revisión por la dirección del SG-SST durante la vigencia 2024, cumpliendo la normatividad vigente. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Número de ítems evaluados en Rev. X Dir. / Total de ítems a evaluar en Rev. X Dir.) *100 |  |  | 0
216 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (VERIFICAR) Desarrollar auditoría interna anual al SG-SST para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Auditoria interna realizada para el año 2024 |  |  | 0
217 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (VERIFICAR) Seguimiento al registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo, para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Número de eventos investigados / Total de eventos reportados) * 100 |  |  | 0
218 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (ACTUAR) Gestionar las acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG- SST (que incluye análisis de los resultados obtenidos en la etapa (HACER), tomar acciones correctivas para abordar deficiencias identificadas y la mejora continua de los procesos de seguridad y salud en el trabajo) para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Número de acciones gestionadas / Total de acciones presentadas) *100 |  |  | 0
219 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | (ACTUAR) Actualización de los planes y programas de seguridad en función de la experiencia y los cambios de la organización para el 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Número de actualizaciones realizadas en los planes y programas de seguridad / Total de planes y programas SST 2024) * 100 |  |  | 0
220 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar 2 actividades para Pre pensionados con alguna de las Cajas de Compensación. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas |  |  | 0
221 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Formular una estrategia y realizar dos (2) eventos orientados a la “Gestión del Cambio” en la CDM. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Eventos realizados / Eventos programados |  |  | 0
222 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el programa de vivienda según el acuerdo 029 de 2014 | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | # de Actividades relacionas con la ejecución del programa de vivienda realizadas / # de Actividades relacionadas con el programa de Vivienda Programadas (meta depende de la gestión que realizan los servidores públicos) |  |  | 0
223 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar las actividades de bienestar contempladas en los acuerdos laborales. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Cumplir el 100% de los acuerdos laborales. |  |  | 0
224 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Medición de Clima Organizacional 2024 | N/A | N/A | N/A | 2024-09-01 | 2024-12-29 | Numero de acciones gestionadas/ Total de acciones propuestas *100 |  |  | 0
225 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar programas de estímulos e incentivos (Reconocimiento ayuda por incapacidades, estímulos educativos, aprovechamiento tiempo libre, lentes y aros, quinquenios, mejores equipos de trabajo, mejor empleado, calamidad y urgencias familiares, enfermedades catastróficas) | N/A | N/A | N/A | 2024-06-01 | 2024-12-29 | # programas realizados / # programas programadas |  |  | 0
226 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar actividades conmemorativas culturales, recreativas y de bienestar. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-29 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas |  |  | 0
227 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Cumplir con las obligaciones de Gestión del Talento Humano en lo referente a nómina, prestaciones sociales, situaciones administrativas (actos administrativos, resoluciones vacaciones y licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, comisiones, cesantías, nombramientos y conclusiones de nombramiento), certificados laborales, Beneficios de Bienestar Social y demás responsabilidades que sean competencia de la Dirección de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | # obligaciones ejecutadas / Total Obligaciones solicitadas |  |  | 0
228 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Organizar las Historias Laborales de los servidores públicos activas e inactivas de la CDM, de acuerdo a las directrices emanadas por la Secretaria General / Procedimiento de Gestión Documental y lo dispuesto en la normativa vigente del Archivo General de la Nación. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | N° de hoja de vida de los servidores públicos organizadas) / Total de servidores públicos |  |  | 0
229 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración de Bienes y Rentas al momento de la posesión, retiro y en cada anualidad, de los servidores públicos activos en la planta de cargos de la Entidad, en la plataforma SIGEP del DAFP. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | No de servidores con declaración de renta verificada/ total de servidores CDM |  |  | 0
230 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar las actividades pertinentes a registro, verificación y aprobación de la información básica de los funcionarios que Ingresan a la Entidad, para habilitarlo en SIGEP, con sus respectivos soportes. Adicionalmente deshabilitar las Hojas de vida en el SIGEP de personal que se retira de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Servidores que ingresan habilitados en el SIGEP/ total servidores ingresados *100 Servidores retirados Deshabilitados del SIGEP/ Total de servidores retirados *100 |  |  | 0
231 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Gestionar la Calificación Definitiva de Evaluación de desempeño Laboral 2023 – 2024 y realizar la Concertación de Compromisos Laborales 2024-2025, la Evaluación del Primer semestre y las evaluaciones parciales eventuales si son necesarias. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 1- Informe Evaluación del Desempeño 2. Concertación compromisos 3. Evaluaciones parciales. |  |  | 0
232 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realización de la Batería de Riesgo Psicosocial y Encuesta de Clima Organizacional con el fin de medir el nivel de satisfacción laboral en la CDM cada dos años. | N/A | N/A | N/A | 2024-09-01 | 2024-12-29 | (Número de servidores satisfechos/Número de servidores encuestados)*100 |  |  | 0
233 | PAV: Plan Anual de Vacantes |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Identificar y registrar las vacantes definitivas de carrera administrativa que se generen en la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe de Vacantes y Provisiones |  |  | 0
234 | PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Provisión de los empleos vacantes de la planta de personal de la Contraloría General de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe de Vacantes y Provisiones |  |  | 0
235 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar la evaluación de los servicios solicitados por mesa de ayuda | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informes trimestrales de mesa de ayuda, incluyendo el resultado de calificación de servicios prestados |  |  | 0
236 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Actualizar el Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI actualizado |  |  | 0
237 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Analizar las actividades propuestas en la Política de Gobierno Digital emanadas por el MINTIC y validar su viabilidad al interior de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe de análisis de viabilidad de las actividades. |  |  | 0
238 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Proponer la estrategia de Uso y Apropiación de TI | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Propuesta de estrategia de Uso y Apropiación de TI. |  |  | 0
239 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento de servicios TI | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 1. Plan mantenimiento de servicios TI elaborado 2. % seguimiento del plan |  |  | 0
240 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Diseño, configuración e implementación de la infraestructura de red que permita ampliación de la conectividad, optimización y seguridad de la información en la Contraloría Distrital de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | # switches cambiados / Total SW a cambiar |  |  | 0
241 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Velar para que los servicios del centro de datos estén disponibles en un mínimo del 80% de las horas laborables | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Disponibilidad de los servicios de TI >= 80% |  |  | 0
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  | 0
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas |  |  | 0
244 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Indicadores de gestión registrados en Isolución |  |  | 0
245 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos y el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  | 0
246 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias | Oficina Asesora Jurídica - Oficina Asesora de Planeación | Revisar el Normograma y el COLA; y solicitar su actualización acorde con establecido el procedimiento Gestión Jurídica | N/A | N/A | N/A | 2024-10-01 | 2024-12-29 | Normograma y COLA revisados y actualizados (Dejar evidencia de la revisión en Acta de Grupo Primario) |  |  | 0
247 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar el diagnóstico sobre la calidad del servicio que presta la dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2024-06-01 | 2024-12-29 | Informe diagnóstico calidad del servicio |  |  | 0
248 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2022 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-07-31 | Informe Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente |  |  | 0
249 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Orientar y tramitar el procedimiento de suministro de bienes y servicios | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Proceso de contratación gestionados / total procesos de contratación proyectados |  |  | 0
250 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Administrar los recursos físicos de la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Reporte cumplimiento de administración de recursos físicos a demanda en un 100% |  |  | 0
251 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Ejecutar el presupuesto 2024 | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Ejecución acumulada / Presupuesto apropiado |  |  | 0
252 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Consolidar el plan de acción institucional 2025 | N/A | N/A | N/A | 2024-07-01 | 2024-12-29 | Plan de Acción Institucional 2024 |  |  | 0
253 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Realizar el cuarto seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023 y tres (3) seguimientos al Plan de Acción Institucional 2024 con corte marzo 31, junio 30 y septiembre 30. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-10-30 | Seguimientos realizados / Seguimientos programados |  |  | 0
254 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Elaborar el Informe de Gestión Institucional vigencia 2023 | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Informe de gestión 2022 |  |  | 0
255 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar el Plan de Acción Institucional conforme a los requerimientos realizados por los responsables | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | PAI actualizado |  |  | 0
256 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar la documentación del SIG conforme a las solicitudes realizadas por los líderes de los procesos o identificadas por esta dependencia, y llevar un registro trimestral de actualización. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Documentación del SIG actualizada (Registro Trimestral) |  |  | 0
257 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Integrantes Consejo de Dirección | Liderar la Revisión por la Dirección al SIG por parte de la Alta Dirección y elaborar informe | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 1. Revisión por la Dirección realizada 2. Informe Revisión |  |  | 0
258 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Asesorar a la 1ª línea de defensa en temas como: riesgos y controles; plan de mejoramiento; indicadores de gestión; procesos y procedimientos, entre otros | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Acompañamientos realizados durante la vigencia |  |  | 0
259 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Evaluar la gestión del riesgo y verificar el cumplimiento del plan de mejora de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Presentación con resultados en la Revisión por la Dirección |  |  | 0
260 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Ejercer y asegurar la representación de la Contraloría de manera oportuna ante las diferentes instancias judiciales y administrativas pertinentes. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | # actuaciones realizadas oportunamente / # Notificaciones o requerimientos judiciales. |  |  | 0
261 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Proyectar y notificar dentro del término legal, las correspondientes decisiones en segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal, y los demás procesos en que sea competente. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Autos proyectados y notificados en el término legal / total traslado de expedientes o recursos. |  |  | 0
262 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Adelantar la gestión de cobro pre jurídico y judicial (ejecutivo) relacionado con los préstamos de vivienda. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Cobros pre jurídicos y ejecutivos realizados / Total de préstamos en mora mayor a 2 meses reportados. |  |  | 0
263 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir Conceptos Jurídicos (Sin incluir la Doctrina Fiscal) dentro de la oportunidad legal. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Conceptos emitidos / solicitudes de concepto recibidas |  |  | 0
264 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Divulgación del Manual de Defensa Jurídica. Resolución 850 de 2023. | N/A | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-12-29 | Campaña de divulgación |  |  | 0
265 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Subcontraloría - Secretaría General - CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - CA Participación Ciudadana - Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora Jurídica - Oficina Asesora de Planeación | Elaborar e implementar la Guía de Datos abiertos de la CDM. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | 1. Guía Elaborada 2. Datos abierto publicados (Página web CDM y Datos abierto Colombia) |  |  | 0
266 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico | Despacho del Contralor | Asistir en representación del contralor a las reuniones y grupos de trabajo, así como a los actos de carácter oficial, según las instrucciones impartidas. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe de reuniones y grupos de trabajo de temas de interés de la CDM |  |  | 0
267 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico |  | Gestionar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios en la Entidad | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Procesos disciplinarios impulsados / Total procesos radicados |  |  | 0
268 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Ejecución del proyecto "Urna del Tiempo" de la Contraloría Distrital de Medellín 1950-2050". | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | # actividades realizadas / # actividades programadas |  |  | 0
269 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar campaña para generar cultura de apropiación del Centro de Documentación | N/A | N/A | N/A | 2024-01-15 | 2024-12-29 | 10 piezas publicitarias |  |  | 0
270 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Prestar servicios en el Centro de Documentación de Control Fiscal, con información actual y normativa vigente | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Servicios prestados |  |  | 0
271 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Suscribir o renovar los convenios de préstamo interbibliotecario | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Tres (3) convenios |  |  | 0
272 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Garantizar la recepción, procesamiento y distribución de la correspondencia interna y externa de la Entidad conforme al procedimiento establecido | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-29 | Correspondencia recibida, procesada y distribuida en un 100% sobre la demanda |  |  | 0
273 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Realizar seguimiento mensual (12) al plan anual de adquisiciones año 2024 | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-29 | (Seguimientos realizados al Plan / 12)*100 |  |  | 0
274 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Realizar mensualmente evaluación parcial de proveedores y definitiva al finalizar el contrato. | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-29 | Evaluación de proveedores realizada |  |  | 0
275 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar las gestión de cobro y de pago a que haya lugar en la CDM | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-29 | Incapacidades con gestión de cobro en el periodo en un 100% sobre la demanda |  |  | 0
276 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Tramitar los procesos administrativos de cobro coactivo de la Entidad, bajo la responsabilidad de esta dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-29 | (# de procesos impulsados / # total de procesos)*100 |  |  | 0
277 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Juzgamiento de los procesos disciplinarios internos | N/A | N/A | N/A | 2024-06-01 | 2024-12-29 | Procesos Adelantados |  |  | 0
278 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Observar una Política Pública para suministrar información al PVCFT 2025 | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Insumo para la Política Pública para el PVCFT 2025 |  |  | 0
279 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Realizar los procesos sancionatorios que se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Procesos sancionatorios realizados / Total de solicitudes de sanciones presentadas. |  |  | 0
280 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2023 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-07-31 | Informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2023 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas |  |  | 0
281 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Capacitación de sujetos y puntos de control en temas de Rendición de la Cuenta e Informes y Aplicativo Gestión Transparente. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Capacitar 15 sujetos y puntos de control |  |  | 0
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on K4: Relaciones el NIT del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on P5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on S5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on T5: Relacione la URL o nombre del documento con su ubicación, conforme a las TRD de la entidad, que evidencien el cumplimiento de la meta.

## Lista desplegable
PEI: Plan Estratégico Institucional | TIPO DE AUDITORIA | Nombre de Dependencia
PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | Subcontraloría
PINAR: Plan Institucional de Archivo | AD - Auditoría de Desempeño | C.A.A.F. Municipio 1
PAA: Plan Anual Adquisiciones | AC - Auditoría de Cumplimiento | C.A.A.F. Municipio 2
PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información | Actuación Especial de Fiscalización | C.A.A.F. Municipio 3
PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas | N/A | C.A.A.F. EPM 1 - Asuntos Administrativos
PC: Plan de Comunicaciones |  | C.A.A.F. EPM 2 - Energía
PAV: Plan Anual de Vacantes | 1 | C.A.A.F. EMP 3 - Aguas y Saneamiento Básico
PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos | 0 | C.A.A.F. Telecomunicaciones
PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  | C.A.A.F. EPM Filiales Energía
PIC: Plan Institucional de Capacitación |  | C.A.A.F. EPM Filiales Aguas
PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  | C.A.A.F. Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado
PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | C.A.A.F. Cultura y Recreación
PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  | C.A.A.F. Movilidad y Servicios de Transporte Público
PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  | C.A.A.F. Gobernabilidad y Organismos de Control
PESV: Plan Estrategico de Seguridad Vial |  | C.A.A.F. Obras Civiles
PA: Plan de Acción |  | C.A.A.F. Educación
C.A.A.F. Ambiental
Contraloria Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana
Contraloría Auxiliar de Apoyo Técnico
Secretaría General
Dirección de Recursos Físicos y Financieros
Dirección de Desarrollo Tecnológico
Dirección de Talento Humano
Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Jurídica
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Comunicaciones

## Hoja1
Nombre del Plan | # metas 2024
PEI: Plan Estratégico Institucional | 38
PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial | 79
PINAR: Plan Institucional de Archivo | 5
PAA: Plan Anual Adquisiciones | 1
PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información | 7
PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas | 22
PC: Plan de Comunicaciones | 8
PAV: Plan Anual de Vacantes | 1
PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos | 1
PETH: Plan Estratégico de Talento Humano | 6
PIC: Plan Institucional de Capacitación | 7
PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos | 7
PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 12
PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental | 14
PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 33
PESV: Plan Estrategico de Seguridad Vial | 2
PA: Plan de Acción | 40
Total | 283