## F-GE-PL-002
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024
Versión: 07
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT. SUJETO DE CONTROL | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mm) |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | EVIDENCIA Y UBICACIÓN DEL REGISTRO
[15 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (2%) 1, SI cumple 0, NO cumple | Total
1 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 1 | Subcontraloría | CAAF | Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% de cumplimiento (cantidad y términos) del PVCFT. 11 |  |  | 0
2 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 2 | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditar el presupuesto ambiental. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 60% en cada vigencia. 12 |  |  | 0
3 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 3 | Subcontraloría | CAAF | Presentar los hallazgos con presuntas incidencias fiscales en debida forma, para que no den lugar a la devolución por parte de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 80% de los hallazgos trasladados que no sean devueltos por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 13 |  |  | 0
4 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 4 | Subcontraloría | CAAF | Enfocar los resultados de las auditorias en los beneficios del control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 70% de sujetos y puntos auditados con Beneficio Cualitativo. 14 |  |  | 0
5 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 5 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Culminar los procesos con auto de apertura de las vigencias 2017 - 2018 - 2019 - 2020 y 2021. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% de los procesos de la vigencia 2019, 100% de los procesos de la vigencia 2020 y 100% de los procesos de la vigencia 2021. 15 |  |  | 0
6 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 6 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Impulsar oportunamente los procesos de responsabilidad fiscal y de Jurisdicción coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% de los procesos en trámite. 16 |  |  | 0
7 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 7 | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir conceptos jurídicos para unificar criterios y acciones a seguir por parte de las CAAF y CARF y JC. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 5 documentos jurídicos por año. 17 |  |  | 0
8 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 8 | Subcontraloría |  | Realizar pedagogía fiscal a los sujetos y puntos de control, para una gestión más eficiente en el adecuado manejo de los recursos públicos. (Efecto Disuasivo). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% de los sujetos y puntos de control capacitados en los 4 años. (Gestores fiscales). 18 |  |  | 0
9 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 9 | Subcontraloría |  | Retroalimentar la vigilancia y el control fiscal, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los sujetos y puntos vigilados en las encuestas de satisfacción. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Decisiones frente a la medición de satisfacción, consignadas en Acta de Comité Técnico. 19 |  |  | 0
10 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 2 | 4 | 12 | Subcontraloría | CAAF | Evaluación de las políticas públicas priorizadas. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Evaluar 1 Política Pública. 213 |  |  | 0
11 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 13 | CA Participación Ciudadana |  | Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Formación y acompañamientos en cada vigencia. 315 |  |  | 0
12 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 7 eventos. 316 |  |  | 0
13 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 700 participantes. 317 |  |  | 0
14 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 15 | CA Participación Ciudadana | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Implementar la academia virtual de control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 2 capacitaciones virtuales. 318 |  |  | 0
15 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 16 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 10 eventos. 319 |  |  | 0
16 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Todas las dependencias |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% de cumplimiento del PAAC. 320 |  |  | 0
17 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 21 | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Secretaría General - Oficina Asesora de Planeación - Todas las Dependencias | Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% implementado en el cuatrienio.(Avance 73,2%) 424 |  |  | 0
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 22 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Ejecutar el PETI. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% cumplimiento del Plan. 425 |  |  | 0
19 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 23 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementar siete (7) lineamientos del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) y veintinueve (29) lineamientos del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% cumplimiento de la implementación en el cuatrienio. (Avance 73,2%) 426 |  |  | 0
20 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 24 | Secretaría General |  | Ejecutar el PINAR. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% cumplimiento del Plan. 427 |  |  | 0
21 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 25 | Secretaría General - CAAF Ambiental |  | Ejecutar el PIGA. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% cumplimiento del Plan. 428 |  |  | 0
22 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 26 | Oficina Asesora de Planeación |  | Mantener la conformidad del SIG. | N/A | N/A | N/A | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Auditoría de seguimiento certificaciones Sistemas de Gestión de la calidad - ISO 9001 y de Antisoborno ISO 37001 429 |  |  | 0
23 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 27 | Oficina de Control Interno |  | Ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% cumplimiento del Plan. 430 |  |  | 0
24 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Mantener convenios existentes. 431 |  |  | 0
25 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Gestionar y firmar 2 nuevos convenios. 432 |  |  | 0
26 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 10 | 32 | Secretaría General |  | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% cumplimiento del plan. 437 |  |  | 0
27 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 11 | 33 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Ejecutar el Plan de Comunicación. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% cumplimiento del plan. 438 |  |  | 0
28 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 5 | 12 | 35 | Oficina de Control Interno | Dependencias responsables de indicadores | Realizar análisis de los resultados obtenidos en cada trimestre con las áreas involucradas; y realizar acciones de mejora. (Informe certificación AGR) | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Evaluación Informe recibido al menos 2 por año. 540 |  |  | 0
29 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% cumplimiento Plan de Bienestar Laboral e incentivos y demás planes diferente al de SST. 641 |  |  | 0
30 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. (Numeral 5.5 referente al PIC) | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% cumplimiento Plan Institucional de Capacitación. 641 |  |  | 0
31 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 37 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Implementar las actividades del Entrenamiento en el puesto de trabajo de acuerdo al procedimiento actualizado. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Implementación entrenamiento en el puesto de trabajo. 644 |  |  | 0
32 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 38 | Dirección de Talento Humano |  | Garantizar la carrera administrativa especial a los servidores públicos de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% implementada la carrera administrativa especial de las contralorías territoriales. (avance 73,2%) 645 |  |  | 0
33 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 39 | Dirección de Talento Humano | Secretaría General | Interactuar con los órganos competentes para minimizar el riesgo público. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Adelantar una gestión en cada vigencia. 646 |  |  | 0
34 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 40 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan de SST. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% cumplimiento del Plan. 647 |  |  | 0
35 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 41 | Secretaría General | Dirección de Talento Humano | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 100% cumplimiento del Plan. 648 |  |  | 0
36 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 42 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Aplicar acciones y herramientas organizativas para la gestión del conocimiento. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 4 por vigencia. 649 |  |  | 0
37 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 43 | Oficina Asesora Jurídica |  | Establecer el foro del jurista. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 2 foros por año. 650 |  |  | 0
38 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Actualizar la Política de Administración de Riesgos | N/A | N/A | N/A | 2024-06-04 | 2024-07-05 | Política actualizada |  |  | 0
39 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Elaborar contenidos o Tips para la difusión de Política de administración de riesgos por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones | N/A | N/A | N/A | 2024-07-08 | 2024-12-30 | Contenido elaborado y remitido |  |  | 0
40 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Actualizar los riesgos institucionales que esten a cargo de la dependencia. (Excepto las CAAF que se realiza a través de la Subcontraloría) | N/A | N/A | N/A | 2024-08-22 | 2024-12-30 | Memorando actualización riesgos institucionales |  |  | 0
41 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Consolidar los riesgos institucionales actualizados por las dependencias, en las respectivas matrices. | N/A | N/A | N/A | 2024-10-01 | 2024-11-15 | Matrices riesgos actualizadas |  |  | 0
42 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Líder de procesos | Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025. | N/A | N/A | N/A | 2024-10-01 | 2024-12-06 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado |  |  | 0
43 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear trimestralmente los riesgos que esten bajo la responsabilidad de la dependencia. Registrar el seguimiento trimestralmente a las actividades de control en el aplicativo Isolución, excepto las CAAF que lo realiza Subcontraloría. En el evento de la materialización de un riesgo, notificar a la Oficina Asesora de Planeación para la elaboración del plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1. Monitoreo realizado / Monitoreo Programado (4) 2. Seguimiento registrado Isolución acorde con la periodicidad del control 3. Memorando materialización riesgo (cuando aplique) |  |  | 0
44 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Realizar (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y al PAAC, con corte a: 31 de diciembre de 2023, 30 de abril y 31 de agosto de 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024/01/03 2024/05/02 2024/09/02 | 2024/01/16 2024/05/16 2024/09/13 | Seguimientos realizados/seguimientos programados |  |  | 0
45 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe verificación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-17 | 2024-01-31 | Informe verificación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano realizado |  |  | 0
46 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar el evento de la Rendición de la Cuenta Social. | N/A | N/A | N/A | 2024-11-01 | 2024-12-15 | Evento programado realizado |  |  | 0
47 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar 1 campaña para incentivar a la comunidad y a los servidores públicos de la entidad, para que participen en la rendición de la cuenta de la CDM | N/A | N/A | N/A | 2024-07-02 | 2024-12-15 | Campaña programada realizada |  |  | 0
48 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar el informe de rendición de cuentas social a la ciudadanía | N/A | N/A | N/A | 2024-11-29 | 2024-12-30 | Informe de rendición de cuentas social elaborado |  |  | 0
49 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Evaluar los canales de atención (1. Atención Presencial, 2. Por Teléfono, 3. Por correo electrónico (participa). 4. Página Web) para el Trámite interno PQRSD y Promoción a la Participación Ciudadana, mediante la aplicación de encuestas de satisfacción, tabulación de resultados, entre otros aspectos; elaborar informe de satisfacción acorde con la guia de evaluación del desempeño Inticional dispuesta en Isolución, y realizar las acciones de mejora a que haya lugar. | N/A | N/A | N/A | 2024-10-10 | 2024-12-30 | 1. Evaluación canales de atención realizada 2. Informe de satisfacción 3. Acciones de mejora (si aplica). |  |  | 0
50 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Sensibilizar el Manual de Atención al Ciudadano de la CDM a los servidores públicos de la entidad que tengan contacto directo con los ciudadanos. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Sensibilización programada realizada |  |  | 0
51 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Sensibilizar la política de tratamiento de datos personales, a los servidores públicos de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Dos(2) sensibilizaciones programadas realizadas |  |  | 0
52 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Sensibilizar el Manual de tramites interno de PQRSD, a los Directivos y servidores que son enlaces. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Sensibilización programada realizada |  |  | 0
53 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Medir la satisfacción de la comunidad en los eventos de promoción y tramite de PQRSD, analizar los resultados y elaborar informe de satisfacción acorde con la guia de evaluación del desempeño Inticional dispuesta en Isolución y elaborar acciones de mejora si se requiere. | N/A | N/A | N/A | 2024-10-10 | 2024-12-30 | 1. Informe de satisfacción 2. Acciones de mejora (si aplica). |  |  | 0
54 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que debe de publicar en la página web. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Información institucional remitida |  |  | 0
55 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar monitoreo trimestral a la información publicada en la página web de la entidad, acompañado de una campaña comunicacional, recordando el envío de la información por parte de las dependencias; con el fin de mantenerla actualizada con la información mínima obligatoria establecida en el esquema de publicación de la información (Artículo 3. de la Ley 1712/2024) y demás contenidos, de manera articulada con todas las dependencias. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1. Página web actualizada 2. Campaña Realizada |  |  | 0
56 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Verificar el cumplimiento de las publicaciones en Página web, de acuerdo con la Matriz de Cumplimiento, con el índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, de la Procuraduría General de la Republica. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Cumplimiento de la Matriz ITA |  |  | 0
57 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | # PQRSD con respuesta definitiva / # Total PQRSD Asignadas |  |  | 0
58 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Coordinar, asignar, acompañar, realizar el control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad (100%). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Porcentaje de PQRSD tramitadas en la entidad |  |  | 0
59 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar la Resolución 161 del 14 de junio de 2018 - Por medio de la cual se determinan los costos de reproducción de la información pública que sea solicitada a la CDM, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-03-30 | Resolución programada actualizada |  |  | 0
60 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar el Registro de Activos de Información acorde con los inventarios documentales remitidos por los archivos de gestión. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-15 | 2024-12-30 | Activos de Información actualizado (Resolución o documento equivalente) |  |  | 0
61 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Secretaría General |  | Actualizar el índice de información clasificada y reservada acorde con las solicitudes provenientes de las diferentes dependencias. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-15 | 2024-12-30 | Índice de información clasificada y reservada actualizado (Resolución o documento equivalente) |  |  | 0
62 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Actualizar el Esquema de Publicación de información según lo establecido en el Decreto 103 de 2015, capítulo III, artículo 41 a 43. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Esquema de Publicación de información actualizado(Resolución o documento equivalente) |  |  | 0
63 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar trimestralmente informe sobre las PQRSD que incluya las solicitudes de acceso a información requerido en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | # informes elaborados / # informes programados (el informe referenciado en meta) |  |  | 0
64 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | Ejecutar las estrategias definidas por el Comité de Integridad para sensibilizar a los servidores y contratistas del Código de Integridad. | N/A | N/A | N/A | 2024-06-04 | 2024-11-29 | Estrategias ejecutadas |  |  | 0
65 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Elaborar informe de diagnóstico de percepción de integridad. | N/A | N/A | N/A | 2024-12-02 | 2024-12-30 | Informe programado realizado |  |  | 0
66 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar campaña en temas relacionados en la prevención de conflicto de interés en la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-06-04 | 2024-12-30 | Campaña programada realizada |  |  | 0
67 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar campaña en temas relacionados con la Política de Antisoborno; la Política que regula la Oferta, suministro o Aceptación de Regalos, Hospitalidad, Donaciones y Beneficios Similares; para todos directivos, servidores y contratistas que laboran actualmente en la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-11-29 | Campaña programada realizada |  |  | 0
68 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Mejorar el SGAS a partir de los resultados de las Auditorías Internas, Externas, Revisiones por la Dirección, recomendaciones de la OCI y del Comité de Integridad entre otras. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Mejoras realizadas al SGAS |  |  | 0
69 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Diligenciar el formato de Registro de Recepción o entrega de Regalos, Hospitalidad y Beneficios Similares, y reportarlo en los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la terminación del mes al secretario del Comité de Integridad (Director Administrativo de Talento Humano), siempre y cuando se presente alguna novedad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Formato diligenciado remitido al secretario del comité de integridad (cuando se presente la novedad) |  |  | 0
70 | PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Subcontraloría - Oficina Asesora Jurídica - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Control Interno - Dirección de Talento Humano - Dirección de Recursos Fiscos y Financieros - CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - CA de Apoyo Técnico - CA de Participación Ciudadana |  | Comunicar las políticas y elementos del Sistema de Gestión Antisoborno-SGAS, a todas las partes interesadas (internas y externas a la entidad), mínimo una vez al año o cuando estas sean actualizadas. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-03 | 2024-12-30 | Políticas y elementos del Sistema de Gestión Antisoborno-SGAS comunicados. |  |  | 0
71 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Comunicar los resultados del ejercicio del control fiscal a través de los medios de los que dispone la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Comunicaciones realizadas |  |  | 0
72 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y publicar el boletín interno | N/A | N/A | N/A | 2024-02-19 | 2024-12-15 | Boletín interno publicado |  |  | 0
73 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar las campañas que requiera la entidad para la difusión de sus mensajes institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Campaña ejecutada |  |  | 0
74 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y ejecutar plan de medios de acuerdo al presupuesto asignado | N/A | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-12-15 | Actividades ejecutadas |  |  | 0
75 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Comunicar, a través de los medios internos de la entidad, la información que sea de interés para los servidores, suministrada por las distintas dependencias. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-10 | 2024-12-30 | Información comunicada |  |  | 0
76 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Diseñar y producir informes institucionales (Fiscal y Financiero y Ambiental) | N/A | N/A | N/A | 2024-06-01 | 2024-08-30 | Informes publicados / informes programados |  |  | 0
77 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mantener estrategia de redes sociales con información en tiempo real y campañas de posicionamiento. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-10 | 2024-12-30 | Redes sociales actualizadas con información institucional o mensajes que generen posicionamiento. |  |  | 0
78 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Emitir Boletines de prensa institucionales según la generación de noticias de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-16 | 2024-12-20 | Boletines emitidos |  |  | 0
79 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar inducción | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Servidores nuevos con inducción / Total servidores nuevos |  |  | 0
80 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar reinducción | N/A | N/A | N/A | 2024-06-26 | 2024-06-27 | Reinducción realizada |  |  | 0
81 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Tramitar solicitudes individuales de capacitación | N/A | N/A | N/A | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Solicitudes tramitadas a demanda |  |  | 0
82 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar una campaña para fortalecer la Gestión del Conocimiento | N/A | N/A | N/A | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Seis (6) publicaciones |  |  | 0
83 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Todas las dependencias | Gestionar con las dependencias que en grupos primarios se traten temas de interés Institucional y de actualidad para fortalecer el conocimiento | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 29 Grupos primarios realizados con temas de interés. |  |  | 0
84 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Subcontraloría | Programar charlas con docentes institucionales, en temas propios del área misional | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Cinco (5) charlas |  |  | 0
85 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el 100% las capacitaciones programadas en el PIC | N/A | N/A | N/A | 2024-01-15 | 2024-12-15 | # capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas |  |  | 0
86 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Crear repositorio digital en la Intranet para almacenar las memorias de las capacitacitaciones que se realicen a partir de la presente vigencia, para consulta de los servidores públicos. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1. Repositorio creado 2. Memorias almacenadas / Total capacitaciones realizadas 2024 |  |  | 0
87 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar 4 campañas educativas y de sensibilización sobre manejo de residuos sólidos, y uso eficiente de la energía y del agua. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (Campañas realizadas / Campañas programadas) *100 |  |  | 0
88 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar 6 publicaciones trimestrales de sensibilización, para fomentar el uso de medios digitales para almacenar y compartir información. 24/año | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas) *100 |  |  | 0
89 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Resaltar a nivel institucional 4 conmemoraciones ambientales. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-31 | (Conmemoraciones realizadas / Conmemoraciones programadas)*100 |  |  | 0
90 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Secretaría General | Realizar caracterización de residuos sólidos, Un informe anual | N/A | N/A | N/A | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Informe de caracterización de residuos sólidos |  |  | 0
91 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Separar el material reciclable generado en la CDM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (Kg residuos reciclables gestionados / Kg residuos reciclables generados)*100 |  |  | 0
92 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar 4 Inspecciones para detección de fugas de agua. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-31 | (Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas)*100 |  |  | 0
93 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar la sectorización eléctrica en 2 áreas del Edificio Miguel de Aguinaga. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (Áreas ejecutadas / Áreas programadas)*100 |  |  | 0
94 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar 2 brigadas de mantenimiento a las plantas de la CDM. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-31 | (Brigadas realizadas / Brigadas programadas)*100 |  |  | 0
95 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Elaborar reportes institucionales en el 100% de los casos que definan oficialmente contingencias ambientales. 100% | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-31 | (Reportes de contingencias / Contingencias definidas por la autoridad ambiental)*100 |  |  | 0
96 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Realizar la adquisición de bienes y servicios con criterios ambientales en los contratos que aplique. 100% | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-31 | (Estudios previos con componente de Sostenibilidad Ambiental / Contratos en lo que aplique el componente ambiental)*100 |  |  | 0
97 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Cumplir con los compromisos del Pacto por la Calidad del Aire de la CDM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-12-31 | (Compromisos cumplidos / Compromisos suscritos)*100 |  |  | 0
98 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Dirección de Talento Humano | Realizar la formulación e implementación del PMES. Dos informes/año | N/A | N/A | N/A | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe semestral de seguimiento al PMES |  |  | 0
99 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Divulgar el informe ambiental en instituciones que lo requieran. 100% | N/A | N/A | N/A | 2024-02-02 | 2024-12-31 | (Presentación del informe ambiental / Instituciones que soliciten la presentación del informe ambiental) *100 |  |  | 0
100 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Ambiental |  | Realizar Informe semestral de seguimiento al PIGA. 2 informes/año | N/A | N/A | N/A | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Informe semestral de seguimiento al PIGA |  |  | 0
101 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA de Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - Subcontraloría - CA Apoyo Técnico |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas |  |  | 0
102 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Implementación de Instrumentos Archivísticos MOREQ, TCA y SIC | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Instrumentos Archivísticos Implementados/Instrumentos Archivísticos Proyectados*100 |  |  | 0
103 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General | Dirección Gestión del Conocimiento, Capcitación e Investigaciones | Asesorías y acompañamientos por parte de personal idóneo como apoyo a la gestión de los archivos. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | (Asesorías ejecutadas / Asesorías solicitadas por año)*100 |  |  | 0
104 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Aplicación de los ocho procesos de la gestión documental | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Procesos aplicados/Procesos especificados por año*100 |  |  | 0
105 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Acompañamiento a los responsables de los 30 archivos de gestión, para la implementación de los procesos de la gestión documental establecidos en el PGD | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | (Visitas realizadas) / (visitas programadas por año) * 100 |  |  | 0
106 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Gestionar las adecuaciones y el mantenimiento oportuno de la infraestructura locativa del depósito de archivo central. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Gestiones realizadas por año |  |  | 0
107 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Implementación de Instrumentos Archivísticos TRD (30) y TVD (cinco (5) periodos) | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1. (Implementación de TRD / TRD programadas por año)*100 2. (TVD implementadas / TVD proyectadas por año)*100 |  |  | 0
108 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe anual de Evaluación de Control Interno Contable a 31 de diciembre de 2023 (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-02-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
109 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Evaluación al Sistema de Control Interno con corte a diciembre 31 de 2023 y 30 de junio de 2024 (C-GES-001 Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento) | N/A | N/A | N/A | 2/01/2024 1/07/2024 | 31/01/2024 31/07/2024 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
110 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe sobre la atención a las quejas, sugerencias y reclamos con corte a diciembre de 2023 y junio 30 de 2024. (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 01/02/2024 01/08/2024 | 15/03/2024 23/10/2024 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
111 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al procedimiento Gestión del Talento Humano (Bienestar Social) (C-GTC-001- Proceso Gestión del Talento Humano y del Conocimiento) | N/A | N/A | N/A | 2024-05-16 | 2024-10-18 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
112 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI, a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG vigencia 2023. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-03-15 | 2024-05-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
113 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Austeridad en el Gasto Público con corte a diciembre 31 de 2023, 31 de marzo de 2024, 30 de junio de 2024 y 30 de septiembre 2024. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 16/01/2024 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 | 29/02/2024 31/05/2024 31/08/2024 29/11/2024 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
114 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de evaluación a la gestión de las dependencias al 31 de diciembre 2023. (C-GES-001 Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento) | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-08-08 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
115 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Derechos de Autor (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-04-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
116 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Ejecutivo al Ejercicio Presupuestal de la Contraloría Distrital de Medellín con corte a diciembre 31 de 2023 (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-03-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
117 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Promoción Participación Ciudadana. (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 2024-11-12 | 2024-12-19 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
118 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Gestión de Recursos e Infraestructura - Procedimiento Presupuesto y Tesorería (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-05-02 | 2024-07-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
119 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de seguimiento al estado de registro y actualización en el sistema de información y gestión del empleo publico - SIGEP (C-GTC-001- Proceso Gestión del Talento Humano y del Conocimiento) | N/A | N/A | N/A | 2024-09-02 | 2024-10-17 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
120 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al procedimiento Gestión del Talento Humano (Liquidación de Nómina, Prestaciones Sociales). (C-GTC-001- Proceso Gestión del Talento Humano y del Conocimiento) | N/A | N/A | N/A | 2024-09-02 | 2024-10-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
121 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Tratamiento PQRSD (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 2024-10-01 | 2024-11-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
122 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente a los procedimientos Auditorías Fiscales y Vigilancia Fiscal. (C-CF-001- Proceso Control Fiscal) | N/A | N/A | N/A | 2024-06-24 | 2024-10-23 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
123 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al procedimiento Suministro de Bienes y Servicios (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-07-02 | 2024-08-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
124 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. (C-CF-001- Proceso Control Fiscal) | N/A | N/A | N/A | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
125 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe rendición índice de Transparencia y Acceso a la Información. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 2024-07-02 | 2024-09-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
126 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al Proceso Gestión Financiera - Procedimiento Contabilidad (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2024-11-01 | 2024-12-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
127 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe seguimiento planes de mejoramiento institucionales y entes de control externo. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 02/01/2024 02/05/2024 02/09/2024 | 31/01/2024 31/05/2024 30/09/2024 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
128 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informes rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 01/02/2024 15/05/2024 15/07/2024 15/10/2024 | 08/03/2024 31/05/2024 15/08/2024 15/11/2024 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
129 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Realizar como máximo 50 vigilancias fiscales a los sujetos y puntos de control | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 90% de cumplimiento de la meta |  |  | 0
130 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | CAAF Distrito 2, CAAF Distrito 3, CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado, CAAF Cultura y Recreación, CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control, CAAF Obras Civiles, CAAF Educación, CAAF Ambiental y Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaciónde Medellin | 2024-01-18 | 2024-10-18 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
131 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900158929 | Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED | 2024-01-18 | 2024-09-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
132 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900266932 | Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias - APEV | 2024-01-18 | 2024-09-13 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
133 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Fondos Fijos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaciónde Medellin | 2024-08-21 | 2024-12-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
134 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 356 de 2024 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaciónde Medellin | 2024-08-01 | 2024-10-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
135 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 1 | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Notificación del Procesos Cobro Coactivo | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaciónde Medellin | 2024-09-30 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
136 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública Social para los Habitantes de la Calle del Municipio de Medellin | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2024-08-12 | 2024-12-11 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
137 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 2 | CAAF Cultura y Recreación y Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Administración Delegada de Recursos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín Instituto de Deportes y Recreación - INDER Metroparques | 2024-09-02 | 2024-12-02 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
138 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 505 de 2023 | Actuación Especial de Fiscalización | 900623766 | Agencia Para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP | 2024-01-18 | 2024-05-10 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
139 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 397 de 2023 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Gestión y Control Territorial | 2024-01-18 | 2024-03-22 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
140 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890909297 | Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. | 2024-01-18 | 2024-08-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
141 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900323466 | Corporación Ruta N Medellín | 2024-01-18 | 2024-08-09 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
142 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900623766 | Agencia Para la Gestión del Paisaje, El Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP | 2024-08-01 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
143 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811036423 | Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín | 2024-08-12 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
144 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Primera de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 71692667 | Curaduría Urbana Primera de Medellín | 2024-08-12 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
145 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Segunda de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 21409349 | Curaduría Urbana Segunda de Medellín | 2024-08-12 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
146 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Tercera de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 71700801 | Curaduría Urbana Tercera de Medellín | 2024-08-12 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
147 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | AC - Auditoría de Cumplimiento | 42907311 | Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | 2024-08-12 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
148 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811041199 | EPM Inversiones S.A. | 2024-01-18 | 2024-05-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
149 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | CAAF EPM 2 Energía, CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico y Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-01-18 | 2024-10-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
150 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Proveeduría | Actuación Especial de Fiscalización | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-09-10 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
151 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Actuacción Especial de Fiscalización Patrocinio a Estrategia de Vinculaciones Publicitarias | Actuación Especial de Fiscalización | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-09-10 | 2024-12-06 | Informe de Auditoria Realizado |  |  | 0
152 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 087 de 2024 | Actuación Especial de Fiscalización | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-04-08 | 2024-07-12 | Informe de Auditoria Realizado |  |  | 0
153 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Ituango | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-01-18 | 2024-09-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
154 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Vicepresidencia de Transmisión y Distribución de Energía | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-08-16 | 2024-12-16 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
155 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 2 Energía | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Vicepresidencia Proyecto e Ingeniería | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-08-16 | 2024-12-16 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
156 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 471 de 2023 | Actuación Especial de Fiscalización | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-01-18 | 2024-04-11 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
157 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2024-01-18 | 2024-10-18 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
158 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Estado y Uso de Bienes Inmuebles | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2024-09-02 | 2024-12-02 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
159 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Mantenimiento y Expansión de Alcantarillado | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-09-02 | 2024-12-02 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
160 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 456 de 2024 Servicio de Aseo en Eventos de Ciudad | Actuación Especial de Fiscalización | 890905055 | EMVARIAS S.A. E.S.P. | 2024-10-02 | 2024-12-20 | Informe de auditoría realizado
161 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900675108 | Inversiones Telco S.A.S | 2024-01-18 | 2024-05-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
162 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900163926 | Orbitel Servicios Internacionales S.A. | 2024-01-18 | 2024-06-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
163 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900092385 | UNE EPM Telecmunicaciones S.A. | 2024-01-18 | 2024-09-18 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
164 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 830114921 | Colombia Móvil S.A E.S.P | 2024-01-18 | 2024-09-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
165 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800237456 | Emtelco S.A.S | 2024-01-18 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
166 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890905065 | EDATEL S.A. E.S.P. | 2024-01-18 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
167 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800052640 | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ | 2024-01-18 | 2024-12-10 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
168 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890800128 | Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC | 2024-01-18 | 2024-09-13 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
169 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 901380949 | CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. - AFINIA | 2024-01-18 | 2024-09-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
170 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890500514 | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS | 2024-01-18 | 2024-12-03 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
171 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM Filiales Energía | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890201230 | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA | 2024-01-18 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
172 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 830112464 | Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. | 2024-01-18 | 2024-08-05 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
173 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900072303 | Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. | 2024-01-18 | 2024-08-02 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
174 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900409332 | Aguas de Malambo S.A. E.S.P. | 2024-08-05 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
175 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF EPM Filiales Aguas | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811021223 | Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. | 2024-08-05 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
176 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800058016 | E.S.E. Metrosalud | 2024-01-18 | 2024-09-03 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
177 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890904646 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E | 2024-01-18 | 2024-09-03 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
178 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900625317 | Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín | 2024-09-02 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
179 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Integral de los Activos Fijos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 800058016 | E.S.E. Metrosalud | 2024-09-02 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
180 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 524 de 2023 | Actuación Especial de Fiscalización | 800194096 | Instituto de Deportes y Recreación | 2024-01-18 | 2024-04-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
181 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800194096 | Instituto de Deportes y Recreación | 2024-01-18 | 2024-08-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
182 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890984630 | Metroparques | 2024-01-18 | 2024-08-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
183 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 811006762 | Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín | 2024-01-18 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
184 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900857221 | Museo Casa de la Memoria | 2024-08-16 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
185 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900154128 | Corporación Parque Arví | 2024-08-12 | 2024-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
186 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura y Recreación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980150 | Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina | 2024-08-01 | 2024-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
187 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Serviicos de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900019519 | Metroplús S.A. | 2024-01-18 | 2024-12-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
188 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Serviicos de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890919291 | Terminales de Transporte de Medellín S.A. | 2024-01-18 | 2024-08-30 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
189 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Serviicos de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800157073 | Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín | 2024-01-18 | 2024-11-22 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
190 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Serviicos de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890923668 | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda. | 2024-01-18 | 2024-09-13 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
191 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Serviicos de Transporte Público | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Contrato Interadministrativo 4600088489 de 2020 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín | 2024-09-11 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado
192 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión de la Inversión y del Gasto | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Personería Distrital de Medellín | 2024-01-18 | 2024-05-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
193 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890984761 | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU | 2024-01-18 | 2024-10-01 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
194 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Distrito 3 | CAAF Distrito 1, CAAF Distrito 2, CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado, CAAF Cultura y Recreación, CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control, CAAF Obras Civiles, CAAF Educación, CAAF Ambiental y Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Evaluación Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaciónde Medellin | 2024-08-12 | 2024-12-13 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
195 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión de la Inversión y del Gasto | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Concejo Distrital de Medellín | 2024-09-02 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
196 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900014480 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2024-01-18 | 2024-10-18 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
197 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800223337 | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2024-01-18 | 2024-09-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
198 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Contrato 4600079249 de 2017 (fase II) del caso proyecto San Luis II Barrio Alejandro Echavarría | Actuación Especial de Fiscalización | 900014480 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2024-09-16 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
199 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Fortalecimiento de la Infraestructura Física para la Atención Primera Infacia-Jardines Infantiles | AC - Auditoría de Cumplimiento | 800223337 | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2024-09-16 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
200 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Obras Civiles | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Contratación de la Malla Vial, Obras Complementarias e Infraestrutura Verde | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovaciónde Medellin | 2024-09-16 | 2024-12-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
201 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 900602106 | Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2024-01-18 | 2024-09-13 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
202 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980153 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 2024-01-18 | 2024-08-16 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
203 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 890980134 | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2024-01-18 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
204 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | 800214750 | Instituto Tecnológico Metropolitano | 2024-01-18 | 2024-11-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
205 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Educación | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 157 de 2024 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Unidad Especial Buen Comienzo - Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación | 2024-04-08 | 2024-08-15 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
206 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 459 de 2023 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación (Secretaria de Medio Ambiente) | 2024-01-18 | 2024-04-23 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
207 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2024-07-29 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
208 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Inversiones Cerro Moravia | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación y entidades Descentralizadas | 2024-10-07 | 2024-12-13 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
209 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Ambiental Proyecto Hidroeléctrico Ituango Componentes Biótico y Abiótico | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2024-07-29 | 2024-12-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
210 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar la encuesta de perfil sociodemográfico a todos los servidores de la Entidad | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Informe consolidado - encuesta perfil sociodemográfico de la vigencia actual. |  |  | 0
211 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Actualizar la matriz IPEVR (Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos) para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Matriz actualizada |  |  | 0
212 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar seguimiento al programa de inspecciones de seguridad planeadas para la vigencia 2024. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | (Número de inspecciones de seguridad ejecutadas / Número de inspecciones programadas) *100 |  |  | 0
213 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar el simulacro de emergencia para la vigencia 2024, con su respectivo análisis y recomendaciones. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Informe del simulacro de emergencia realizado. |  |  | 0
214 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar 2 actividades para Pre pensionados con alguna de las Cajas de Compensación. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas |  |  | 0
215 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Formular una estrategia y realizar dos (2) eventos orientados a la “Gestión del Cambio” en la CDM. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Eventos realizados / Eventos programados |  |  | 0
216 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el programa de vivienda según el acuerdo 029 de 2014 | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | # de Actividades relacionas con la ejecución del programa de vivienda realizadas / # de Actividades relacionadas con el programa de Vivienda Programadas (meta depende de la gestión que realizan los servidores públicos) |  |  | 0
217 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar las actividades de bienestar contempladas en los acuerdos laborales. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Cumplir el 100% de los acuerdos laborales. |  |  | 0
218 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar programas de estímulos e incentivos (Reconocimiento ayuda por incapacidades, estímulos educativos, aprovechamiento tiempo libre, lentes y aros, quinquenios, mejores equipos de trabajo, mejor empleado, calamidad y urgencias familiares, enfermedades catastróficas) | N/A | N/A | N/A | 2024-06-01 | 2024-12-30 | # de programas realizados a demanda |  |  | 0
219 | PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar actividades conmemorativas culturales, recreativas y de bienestar. | N/A | N/A | N/A | 2024-02-01 | 2024-12-30 | # de programas realizados a demanda |  |  | 0
220 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Cumplir con las obligaciones de Gestión del Talento Humano en lo referente a nómina, prestaciones sociales, situaciones administrativas (actos administrativos, resoluciones vacaciones y licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, comisiones, cesantías, nombramientos y conclusiones de nombramiento), certificados laborales, Beneficios de Bienestar Social y demás responsabilidades que sean competencia de la Dirección de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | # obligaciones ejecutadas / Total Obligaciones solicitadas |  |  | 0
221 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Organizar las Historias Laborales de los servidores públicos activas e inactivas de la CDM, de acuerdo a las directrices emanadas por la Secretaria General / Procedimiento de Gestión Documental y lo dispuesto en la normativa vigente del Archivo General de la Nación. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | N° de hoja de vida de los servidores públicos organizadas) / Total de servidores públicos |  |  | 0
222 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración de Bienes y Rentas al momento de la posesión, retiro y en cada anualidad, de los servidores públicos activos en la planta de cargos de la Entidad, en la plataforma SIGEP del DAFP. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | No de servidores con declaración de renta verificada/ total de servidores CDM |  |  | 0
223 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar las actividades pertinentes a registro, verificación y aprobación de la información básica de los funcionarios que Ingresan a la Entidad, para habilitarlo en SIGEP, con sus respectivos soportes. Adicionalmente deshabilitar las Hojas de vida en el SIGEP de personal que se retira de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1. Servidores que ingresan habilitados en el SIGEP/ total servidores ingresados *100 2. Servidores retirados Deshabilitados del SIGEP/ Total de servidores retirados *100 |  |  | 0
224 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Gestionar la Evaluación de Desempeño Laboral de los servidores de la CDM en cada una de sus etapas durante la respectiva vigencia. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Informe Evaluación del Desempeño. |  |  | 0
225 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realización de la Batería de Riesgo Psicosocial y Encuesta de Clima Organizacional con el fin de medir el nivel de satisfacción laboral en la CDM. | N/A | N/A | N/A | 2024-09-01 | 2024-12-30 | (Número de servidores satisfechos/Número de servidores encuestados)*100 |  |  | 0
226 | PAV: Plan Anual de Vacantes |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Identificar y registrar las vacantes definitivas de carrera administrativa que se generen en la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Informe de Vacantes y Provisiones |  |  | 0
227 | PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Provisión de los empleos vacantes de la planta de personal de la Contraloría General de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Informe de Vacantes y Provisiones |  |  | 0
228 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar la evaluación de los servicios solicitados por mesa de ayuda | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Informes trimestrales de mesa de ayuda, incluyendo el resultado de calificación de servicios prestados |  |  | 0
229 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Actualizar el Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI actualizado |  |  | 0
230 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Analizar las actividades propuestas en la Política de Gobierno Digital emanadas por el MINTIC y validar su viabilidad al interior de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Informe de análisis de viabilidad de las actividades. |  |  | 0
231 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Proponer la estrategia de Uso y Apropiación de TI | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Propuesta de estrategia de Uso y Apropiación de TI. |  |  | 0
232 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento de servicios TI | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1. Plan mantenimiento de servicios TI elaborado 2. % seguimiento del plan |  |  | 0
233 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  | 0
234 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas |  |  | 0
235 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión a cargo de la dependencia. Registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren (Excepto las CAAF). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1. Indicadores de gestión medidos y analizados 2. Registro en Isolución y Plan de Mejora si se requiere |  |  | 0
236 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos (PQRSD e informes de auditoria fiscal Preliminar y definitivo, Estado de las Finanzas y el Ambiental) Realizar el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  | 0
237 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Revisar el COLA a cargo de la dependencia. Solicitar su actualización (si se requiere) ante la Oficina Asesora Jurídica y las CAAF ante la Subcontraloría quien hara el trámite. | N/A | N/A | N/A | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 1. COLA revisado (Dejar evidencia en Acta de Grupo Primario) 2. Memorando actualización COLA (si se requiere) |  |  | 0
238 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Dirección de Talento Humano |  | Realizar el diagnóstico sobre la calidad del servicio que presta la dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2024-06-01 | 2024-12-30 | Informe diagnóstico calidad del servicio |  |  | 0
239 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CAAF Ambiental | Subcontraloría | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2023 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-07-31 | Informe Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente |  |  | 0
240 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Gestionar y tramitar los procesos contractuales hasta la etapa precontractual | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | # Procesos de contratación gestionados |  |  | 0
241 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Administrar los recursos físicos de la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos. | N/A | N/A | N/A | 2024-10-01 | 2024-12-10 | Reporte inventario general (Acta COTEIN) |  |  | 0
242 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Ejecutar el presupuesto 2024 | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Ejecución acumulada / Presupuesto apropiado |  |  | 0
243 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Consolidar el plan de acción institucional 2025 | N/A | N/A | N/A | 2024-08-15 | 2024-12-30 | Plan de Acción Institucional 2025 |  |  | 0
244 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Realizar el cuarto seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023 y tres (3) seguimientos al Plan de Acción Institucional 2024 con corte marzo 31, junio 30 y septiembre 30. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-10-30 | Seguimientos realizados / Seguimientos programados |  |  | 0
245 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Elaborar el Informe de Gestión Institucional vigencia 2023 | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Informe de gestión 2023 |  |  | 0
246 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar el Plan de Acción Institucional conforme a los requerimientos realizados por los responsables | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | PAI actualizado |  |  | 0
247 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar la documentación del SIG conforme a las solicitudes realizadas por los líderes de los procesos o identificadas por esta dependencia, y llevar un registro de actualización. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Documentación del SIG actualizada |  |  | 0
248 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Integrantes Consejo de Dirección | Liderar la Revisión por la Dirección al SIG por parte de la Alta Dirección y elaborar informe | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1. Revisión por la Dirección realizada 2. Informe Revisión |  |  | 0
249 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Evaluar la gestión del riesgo y verificar el cumplimiento del plan de mejora de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Presentación con resultados en la Revisión por la Dirección |  |  | 0
250 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Ejercer y asegurar la representación de la Contraloría de manera oportuna ante las diferentes instancias judiciales y administrativas pertinentes. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | # actuaciones realizadas oportunamente / # Notificaciones o requerimientos judiciales. |  |  | 0
251 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Proyectar dentro del término legal, los correspondientes actos administrativos de competencia del señor Contralor. (Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios o sancionatorios, urgencia manifiesta). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Autos proyectados en el término según demanda. |  |  | 0
252 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Adelantar la gestión de cobro pre jurídico y judicial (proceso ejecutivo) relacionado con los préstamos de vivienda. (Resolución 10 de 2017. Acuerdo Municipal 29 de 2014). | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1. Cobros pre jurídicos Cobro a deudores con mora a partir del segundo mes / Deudores con mora a partir del segundo mes. 2. Demandas presentadas / Deudores mora mayor a 5 meses |  |  | 0
253 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir Conceptos Jurídicos (Sin incluir la Doctrina Fiscal) dentro de la oportunidad legal. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Conceptos emitidos / solicitudes de concepto recibidas |  |  | 0
254 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Divulgación del Manual de Defensa Jurídica. Resolución 850 de 2023. | N/A | N/A | N/A | 2024-04-01 | 2024-12-30 | Campaña de divulgación |  |  | 0
255 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Subcontraloría - Secretaría General - CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - CA Participación Ciudadana - Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora Jurídica - Oficina Asesora de Planeación | Elaborar e implementar la Guía de Datos abiertos de la CDM. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | 1. Guía Elaborada 2. Datos abierto publicados (Página web CDM y Datos abierto Colombia) |  |  | 0
256 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico | Despacho del Contralor | Asistir en representación del contralor a las reuniones y grupos de trabajo, así como a los actos de carácter oficial, según las instrucciones impartidas. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Informe de reuniones y grupos de trabajo de temas de interés de la CDM |  |  | 0
257 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico |  | Gestionar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios en la Entidad | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Procesos disciplinarios impulsados / Total procesos radicados |  |  | 0
258 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar campaña para generar cultura de apropiación del Centro de Documentación | N/A | N/A | N/A | 2024-07-15 | 2024-12-15 | 10 piezas publicitarias |  |  | 0
259 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Prestar los servicios en el Centro de Documentación de Control Fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Servicios prestados según reglamento |  |  | 0
260 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Preservar los convenios de préstamo interbibliotecario vigentes. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Tres (3) convenios |  |  | 0
261 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Garantizar la recepción, procesamiento y distribución de la correspondencia interna y externa de la Entidad conforme al procedimiento establecido | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-30 | Correspondencia recibida, procesada y distribuida en un 100% sobre la demanda |  |  | 0
262 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Realizar seguimiento mensual (12) al plan anual de adquisiciones año 2024 | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-30 | (Seguimientos realizados al Plan / 12)*100 |  |  | 0
263 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias | Realizar evaluación parcial de proveedores de manera periódica, con cada informe de supervisión, y definitiva, mediante modelo evaluación del proveedor, al finalizar el respectivo contrato | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-30 | Evaluación de proveedores realizada |  |  | 0
264 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Tramitar los procesos administrativos de cobro coactivo de la Entidad, bajo la responsabilidad de esta dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-12-30 | (# de procesos impulsados / # total de procesos)*100 |  |  | 0
265 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Juzgamiento de los procesos disciplinarios internos | N/A | N/A | N/A | 2024-06-01 | 2024-12-30 | Procesos Adelantados |  |  | 0
266 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Observar una Política Pública para suministrar información al PVCFT 2025 | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Insumo para la Política Pública para el PVCFT 2025 |  |  | 0
267 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Realizar los procesos sancionatorios que se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Procesos sancionatorios realizados / Total de solicitudes de sanciones presentadas. |  |  | 0
268 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2023 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-07-31 | Informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2023 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas |  |  | 0
269 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Capacitación de sujetos y puntos de control en temas de Rendición de la Cuenta e Informes y Aplicativo Gestión Transparente. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Capacitar 15 sujetos y puntos de control |  |  | 0
270 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Implementar el Manual de Identidad Visual de acuerdo a lo establecido en la Ley 2345 de 2023 y elaborar el Manual de Comunicaciones que integre el manual de atención al ciudadano, de crisis y el procedimiento de las actividades que se realizan en la dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Manual de identidad visual y manual de comunicaciones publicado. |  |  | 0
271 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | CAAF Ambiental Secretaria General Lideres de Procesos | Implementar enmienda a las normas ISO de los Sistemas de Gestión de Calidad (9001) y de Antisoborno (37001) | N/A | N/A | N/A | 2024-03-06 | 2024-06-28 | Enmienda implementada |  |  | 0
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on K4: Relaciones el NIT del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on P5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on S5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on T5: Registre la evidencia donde se relacione el nombre del documento o entregable resultante de la ejecución de la meta, e indicar la ubicación dónde se encuentra publicado o el número del expediente donde se encuentra almacenado, utilizando los Sistemas de Información con los que cuenta la entidad, de acuerdo a la Tabla de Retención Documental.

## Lista desplegable
PEI: Plan Estratégico Institucional | TIPO DE AUDITORIA | Nombre de Dependencia
PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial | AF - Auditoría Financiera y de Gestión | Subcontraloría
PINAR: Plan Institucional de Archivo | AD - Auditoría de Desempeño | C.A.A.F. Municipio 1
PAA: Plan Anual Adquisiciones | AC - Auditoría de Cumplimiento | C.A.A.F. Municipio 2
PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información | Actuación Especial de Fiscalización | C.A.A.F. Municipio 3
PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas | N/A | C.A.A.F. EPM 1 - Asuntos Administrativos
PC: Plan de Comunicaciones |  | C.A.A.F. EPM 2 - Energía
PAV: Plan Anual de Vacantes | 1 | C.A.A.F. EMP 3 - Aguas y Saneamiento Básico
PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos | 0 | C.A.A.F. Telecomunicaciones
PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  | C.A.A.F. EPM Filiales Energía
PIC: Plan Institucional de Capacitación |  | C.A.A.F. EPM Filiales Aguas
PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos |  | C.A.A.F. Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado
PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | C.A.A.F. Cultura y Recreación
PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  | C.A.A.F. Movilidad y Servicios de Transporte Público
PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  | C.A.A.F. Gobernabilidad y Organismos de Control
PESV: Plan Estrategico de Seguridad Vial |  | C.A.A.F. Obras Civiles
PA: Plan de Acción |  | C.A.A.F. Educación
C.A.A.F. Ambiental
Contraloria Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana
Contraloría Auxiliar de Apoyo Técnico
Secretaría General
Dirección de Recursos Físicos y Financieros
Dirección de Desarrollo Tecnológico
Dirección de Talento Humano
Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Jurídica
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Comunicaciones