## F-GE-PL-002
Código: F-GE-PL-002 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025
Versión: 07
# | NOMBRE DEL PLAN | CÓDIGO ESTRATÉGICO |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA CORRESPONSABLE | META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL | TIPO DE AUDITORIA | NIT. SUJETO DE CONTROL | SUJETO DE CONTROL | FECHA (dd-mm) |  | INDICADOR CUMPLIMIENTO META | SEGUIMIENTO METAS
|  | Línea | Objetivo | Estrategia | # Acción | [6 empty] | Inicio | Terminación inf. Definitivo |  | % DE AVANCE O CUMPLIMIENTO |  |  | ANÁLISIS RESULTADO | EVIDENCIA Y UBICACIÓN DEL REGISTRO
[15 empty] | Producto (Peso 98%) | Oportunidad (2%) 1, SI cumple 0, NO cumple | Total
1 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 1 | Subcontraloría | CAAF | Ejecutar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% de cumplimiento (cantidad y términos) del PVCFT. 11 |  |  | 0
2 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 2 | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo | Subcontraloría | Auditar el presupuesto ambiental. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 60% en cada vigencia. 12 |  |  | 0
3 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 3 | Subcontraloría | CAAF | Presentar los hallazgos con presuntas incidencias fiscales en debida forma, para que no den lugar a la devolución por parte de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 80% de los hallazgos trasladados que no sean devueltos por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 13 |  |  | 0
4 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 4 | Subcontraloría | CAAF | Enfocar los resultados de las auditorias en los beneficios del control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Número de los beneficios cualificables > Número de sujetos auditados en la vigencia fiscal. 14 |  |  | 0
5 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 5 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Culminar los procesos con auto de apertura de las vigencias 2017 - 2018 - 2019 - 2020 y 2021. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% de los procesos de la vigencia 2019, 2020, 2021 y 50% de los procesos de la vigencia 2022. 15 |  |  | 0
6 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 6 | CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |  | Impulsar oportunamente los procesos de responsabilidad fiscal y de Jurisdicción coactiva. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% de los procesos en trámite. 16 |  |  | 0
7 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 1 | 7 | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir líneas jurídicas para unificar criterios y acciones a seguir por parte de las CAAF y CA RFyJC. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 5 líneas jurídicas por año. 17 |  |  | 0
8 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 8 | Subcontraloría |  | Realizar pedagogía fiscal a los sujetos de control, para una gestión más eficiente en el adecuado manejo de los recursos públicos. (Efecto Disuasivo). | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% de los sujetos de control capacitados en los 4 años. (Gestores fiscales). 18 |  |  | 0
9 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 1 | 2 | 9 | Subcontraloría |  | Retroalimentar la vigilancia y el control fiscal, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los sujetos vigilados en las encuestas de satisfacción. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Decisiones frente a la medición de satisfacción, consignadas en Acta de Comité Técnico. 19 |  |  | 0
10 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 4 | 2 | 4 | 12 | Subcontraloría | CAAF | Evaluación de las políticas públicas priorizadas. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Evaluar dos Políticas Públicas. 213 |  |  | 0
11 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 13 | CA Participación Ciudadana |  | Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Formación y acompañamientos en cada vigencia. 315 |  |  | 0
12 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana |  | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 9 eventos. 316 |  |  | 0
13 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 14 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 500 participantes. 317 |  |  | 0
14 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 15 | CA Participación Ciudadana | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Implementar la academia virtual de control fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 2 capacitaciones virtuales. 318 |  |  | 0
15 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 5 | 16 | CA Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 10 eventos. 319 |  |  | 0
16 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 3 | 3 | 6 | 17 | Oficina Asesora de Planeación |  | Realizar la transición e implementación al programa de transparencia y ética pública | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Programa Formulado 320 |  |  | 0
17 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 21 | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Secretaría General - Oficina Asesora de Planeación - Todas las Dependencias | Elaborar el Instrumento de Identificación de la Línea Base de Seguridad basada en la norma NTC/ISO/IEC 27001:2013 del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio TIC, como insumo para definir las necesidades del sistema de seguridad de la información de la Contraloría Distrital de Medellín. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% Instrumento elaborado. 424 |  |  | 0
18 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 22 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Ejecutar el PETI. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 425 |  |  | 0
19 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 7 | 23 | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementar siete (7) lineamientos del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) y veintinueve (29) lineamientos del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI). | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% cumplimiento de la implementación en el cuatrienio. 426 |  |  | 0
20 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 24 | Secretaría General |  | Ejecutar el PINAR. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 427 |  |  | 0
21 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 25 | Secretaría General | CAAF Ambiental | Ejecutar el PIGA. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 428 |  |  | 0
22 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 26 | Oficina Asesora de Planeación |  | Mantener la conformidad del SIG. | N/A | N/A | N/A | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Auditoría de seguimiento certificaciones Sistemas de Gestión de la calidad - ISO 9001 y de Antisoborno ISO 37001 429 |  |  | 0
23 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 27 | Oficina de Control Interno |  | Ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 430 |  |  | 0
24 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Realizar seguimiento a convenios existentes. 431 |  |  | 0
25 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 8 | 28 | CA Apoyo Técnico |  | Realizar y fortalecer las relaciones con organismos nacionales e internacionales en temas institucionales. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Gestionar y firmar convenios. 432 |  |  | 0
26 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 10 | 32 | Secretaría General |  | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% cumplimiento del plan. 437 |  |  | 0
27 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 4 | 11 | 33 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Ejecutar el Plan de Comunicación. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% cumplimiento del plan. 438 |  |  | 0
28 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 2 | 5 | 12 | 35 | Oficina de Control Interno | Dependencias responsables de indicadores | Realizar análisis de los resultados obtenidos en cada trimestre con las áreas involucradas; y realizar acciones de mejora. (Informe certificación AGR) | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Evaluación Informe recibido al menos 2 por año. 540 |  |  | 0
29 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% cumplimiento Plan Estratégico de Talento Humano. 641 |  |  | 0
30 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 36 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% cumplimiento Plan Institucional de Capacitación. 641 |  |  | 0
31 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 37 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Implementar las actividades del Entrenamiento en el puesto de trabajo de acuerdo al procedimiento actualizado. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Implementación entrenamiento en el puesto de trabajo. 644 |  |  | 0
32 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 13 | 38 | Dirección de Talento Humano |  | Garantizar la carrera administrativa especial a los servidores públicos de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% implementada la carrera administrativa especial de las contralorías territoriales. 645 |  |  | 0
33 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 39 | Secretaría General | Dirección de Talento Humano | Interactuar con los órganos competentes para minimizar el riesgo público. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Adelantar una gestión en cada vigencia. 646 |  |  | 0
34 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 40 | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el Plan de SST. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 647 |  |  | 0
35 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 14 | 41 | Secretaría General | Dirección de Talento Humano | Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% cumplimiento del Plan. 648 |  |  | 0
36 | PEI: Plan Estratégico Institucional | 1 | 6 | 15 | 42 | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Aplicar acciones y herramientas organizativas para la gestión del conocimiento. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 3 por vigencia. 649 |  |  | 0
37 | PAA: Plan Anual Adquisiciones |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros - Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica - CA Participación Ciudadana - Dirección Desarrollo Tecnológico - Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones - Secretaría General - CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - Subcontraloría - CA Apoyo Técnico |  | Gestionar la contratación para satisfacer las necesidades descritas en el Plan anual de adquisiciones. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | # necesidades satisfechas / # necesidades programadas |  |  | 0
38 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Actualizar el Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Plan de Continuidad del negocio de los servicios TI actualizado. |  |  | 0
39 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Proponer la Estrategia de Uso y Apropiación de TI. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Propuesta de estrategia de Uso y Apropiación de TI. |  |  | 0
40 | PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento de servicios TI. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. Plan mantenimiento de servicios TI elaborado. 2. % seguimiento del plan. |  |  | 0
41 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar 2 actividades para Pre pensionados. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-30 | # Actividades realizadas / # Actividades Programadas |  |  | 0
42 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar dos (2) eventos orientados a la “Gestión del Cambio” en la CDM. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-30 | # Eventos realizados / # Eventos programados |  |  | 0
43 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar actividades asociadas a fortalecer el Código de Integridad y en temas relacionados en la prevención de conflicto de interés en la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Actividades realizadas |  |  | 0
44 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Medición de Clima Organizacional 2025 | N/A | N/A | N/A | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Informe medición clima |  |  | 0
45 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar programas de estímulos e incentivos (Incapacidades, estímulos educativos, aprovechamiento tiempo libre, lentes y aros, quinquenios, mejores equipos de trabajo, mejor empleado, calamidad y urgencias familiares, enfermedades catastróficas). | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Programas realizados a demanda |  |  | 0
46 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar actividades conmemorativas culturales, recreativas y de bienestar. En las que se incluyen fechas especiales como: día de la mujer, día del hombre, día de la secretaria, día del conductor, día de la madre y del padre, aniversario Contraloría, vacaciones recreativas. | N/A | N/A | N/A | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Programas realizados a demanda |  |  | 0
47 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Incentivos día de la familia, se otorgará una jornada laboral semestral para compartir con la familia, es decir, dos días ‘libres’ al año, la fecha para el disfrute de estos 2 días será fijada por la dirección general. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Día de la familia otorgados |  |  | 0
48 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Ejecutar el programa de vivienda según el acuerdo 029 de 2014 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | # de Actividades realizadas / # de Actividades Programadas (meta depende de la gestión que realizan los servidores públicos) |  |  | 0
49 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Archivar los diferentes tipos documentales, que los servidores públicos activos, remitan para las Historias Laborales del Archivo de Gestión de Talento Humano. Clasificar, ordenar, foliar y elaborar hoja de control de los expedientes físicos, de los servidores activos de acuerdo a lo estipulado en las TRD y la normatividad vigente AGN, que ingresaron a la entidad en los periodos 2023, 2024 y 2025. Clasificar, ordenar, foliar, rotular y elaborar hoja de control de los expedientes físicos, de servidores inactivos y Realizar la transferencia de acuerdo al cronograma emitido por Secretaria General. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. Información remitida por los servidores activos archivada. 2. Numero hojas de vida servidores públicos nuevos clasificadas, ordenadas, foliadas y con hoja de control / Total de servidores públicos nuevos de los periodos 2023, 2024 y 2025. 3. Transferencia al archivo realizada. |  |  | 0
50 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Gestionar las situaciones administrativas de acuerdo a solicitudes realizadas, entre ellas: vacaciones, licencias por enfermedad, comisiones, cesantías parciales, nombramientos, conclusión de nombramiento y renuncias, beneficios de Bienestar Social. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | # obligaciones ejecutadas / Total Obligaciones solicitadas |  |  | 0
51 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Verificar el cumplimiento de la presentación de la declaración de Bienes y Rentas al momento de la posesión, retiro y en cada anualidad, de los servidores públicos activos en la planta de cargos de la Entidad, en la plataforma SIGEP del DAFP. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. # de servidores con declaración de renta de ingreso verificada / Total de servidores posesionados 2. # de servidores con declaración de renta de la anualidad verificada / Total de servidores activos. 3. # de servidores con declaración de renta de retiro verificada / Total de servidores retirados |  |  | 0
52 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Validar la información registrada en las hojas de vida en el SIGEP II, de las personas que ingresan y desvincular/desasociar los servidores públicos que se retiran de la Entidad | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. (# Servidores habilitados y aprobada su hoja vida en el SIGEP II / Total servidores ingresados) * 100 2. (# Servidores desvinculados del SIGEP II / Total de servidores retirados) *100 |  |  | 0
53 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Verificar el cumplimiento de la presentación en la plataforma "Por la Integridad Pública" del DAFP, de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al momento de posesionarse, ejercer y retirarse de cargos directivos en la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. (# Directivos que ingresan en la entidad que presentaron los requisitos contemplados en la ley 2013 de 2019 con la declaración de bienes y renta y conflictos de interés de Ingreso/ Total de directivos posesionados) *100 2. (# Directivos activos en la entidad que presentaron los requisitos contemplados en la ley 2013 de 2019 con la declaración de bienes y renta y conflictos de interés Periódica / Total de directivos activos) *100 3. (# Directivos que se retiran de la entidad que presentaron los requisitos contemplados en la ley 2013 de 2019 con la declaración de bienes y renta y conflictos de interés de Retiro / Total de directivos retirados) *100 |  |  | 0
54 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Identificar y registrar las vacantes definitivas de carrera administrativa que se generen y provisión de los empleos vacantes de la planta de personal de la CDM | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Reporte de Vacantes y Provisiones |  |  | 0
55 | PETH: Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar campaña en temas relacionados con la Política de Antisoborno; la Política que regula la Oferta, suministro o Aceptación de Regalos, Hospitalidad, Donaciones y Beneficios Similares; para todos directivos, servidores y contratistas que laboran actualmente en la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Campaña realizada |  |  | 0
56 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar la encuesta de perfil sociodemográfico a todos los servidores de la Entidad | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-03-30 | Informe consolidado - encuesta perfil sociodemográfico de la vigencia actual. |  |  | 0
57 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Actualizar la matriz IPEVR (Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos) para la vigencia 2025. | N/A | N/A | N/A | 2025-03-03 | 2025-06-30 | Matriz actualizada |  |  | 0
58 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar seguimiento al programa de inspecciones de seguridad planeadas para la vigencia 2025. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | (# de inspecciones de seguridad ejecutadas / # de inspecciones programadas) *100 |  |  | 0
59 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Desarrollar el simulacro de emergencia para la vigencia 2025, con su respectivo análisis y recomendaciones. | N/A | N/A | N/A | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Informe del simulacro de emergencia realizado. |  |  | 0
60 | PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar seguimiento a la implementación de actividades de intervención del riesgo psicosocial planeadas, articuladas con los resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial realizada 2024 y la medición de Clima Organizacional vigencia 2025. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | (# de actividades asociadas a la intervención del riesgo psicosocial ejecutadas / # de actividades programadas) *100 |  |  | 0
61 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y al PAAC, con corte a: 31 de diciembre de 2024 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-01-16 | Seguimientos realizados/seguimientos programados |  |  | 0
62 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe anual de Evaluación de Control Interno Contable a 31 de diciembre de 2024 (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-02-14 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
63 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Evaluación al Sistema de Control Interno con corte a diciembre 31 de 2024 y 30 de junio de 2025 (C-GES-001 Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento) | N/A | N/A | N/A | 02/01/2025 01/07/2025 | 31/01/2025 31/07/2025 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
64 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de Ley Seguimiento a la Gestión de las PQRSD con corte a 31 de diciembre de 2024 y junio 30 de 2025. (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 03/02/2025 01/08/2025 | 14/03/2025 30/09/2025 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
65 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al procedimiento Bienestar Social e Incentivos. (C-GTC-001- Proceso Gestión del Talento Humano y del Conocimiento) | N/A | N/A | N/A | 2025-08-04 | 2025-10-17 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
66 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Medición Estado de Avance del MECI en el marco del FURAG vigencia 2024. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
67 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Austeridad en el Gasto Público con corte a diciembre 31 de 2024, 31 de marzo de 2025, 30 de junio de 2025 y 30 de septiembre 2025. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 16/01/2025 21/04/2025 14/07/2025 14/10/2025 | 28/02/2025 30/05/2025 29/08/2025 28/11/2025 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
68 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Evaluación a la Gestión por Dependencias al 31 de diciembre 2024. (C-GES-001 Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento) | N/A | N/A | N/A | 2025-02-03 | 2025-09-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
69 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Derechos de Autor Software. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2025-03-03 | 2025-11-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
70 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Ejecutivo al Ejercicio Presupuestal de la Contraloría Distrital de Medellín con corte a diciembre 31 de 2024. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2025-02-17 | 2025-03-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
71 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana. (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 2025-10-06 | 2025-11-28 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
72 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente procedimiento Presupuesto y Tesorería. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
73 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe de Seguimiento al Estado de Registro y Actualización en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. (C-GTC-001- Proceso Gestión del Talento Humano y del Conocimiento) | N/A | N/A | N/A | 2025-08-19 | 2025-10-10 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
74 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Trámite Interno PQRSD. (C-PC-001- Proceso Participación Ciudadana) | N/A | N/A | N/A | 2025-10-01 | 2025-11-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
75 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente a los procedimientos Auditorías Fiscales. (C-CF-001- Proceso Control Fiscal) | N/A | N/A | N/A | 2025-09-29 | 2025-12-19 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
76 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al procedimiento Suministro de Bienes y Servicios. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
77 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente a los procesos Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. (C-CF-001- Proceso Control Fiscal) | N/A | N/A | N/A | 2025-10-01 | 2025-11-15 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
78 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informe Rendición Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 2025-07-01 | 2025-08-30 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
79 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente al Proceso Gestión Financiera - Procedimiento Contabilidad. (C-GRI-001- Proceso Gestión de Recursos e Infraestructura) | N/A | N/A | N/A | 2025-11-01 | 2025-12-19 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
80 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Seguimiento planes de mejoramiento institucionales y entes de control externo. Con corte a 31 de diciembre de 2024 y 30 de junio de 2025. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 01/01/2025 01/07/2025 | 31/01/2025 31/07/2025 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
81 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Informes rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República. (C-GE-001- Proceso Gestión Evaluación y Seguimiento ) | N/A | N/A | N/A | 03/03/2025 21/04/2025 16/07/2025 16/10/2025 | 31/03/2025 30/05/2025 29/08/2025 28/11/2025 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
82 | PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas |  |  |  |  | Oficina de Control Interno |  | Evaluación Independiente Pagos de Aportes Parafiscales Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. | N/A | N/A | N/A | 2025-09-10 | 2025-10-31 | Informe evaluación realizado |  |  | 0
83 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Comunicar de manera efectiva los resultados del control fiscal a través de medios y redes sociales institucionales, garantizando oportunidad, claridad y posicionamiento. | N/A | N/A | N/A | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Comunicaciones realizadas |  |  | 0
84 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y publicar el boletín interno | N/A | N/A | N/A | 2025-02-19 | 2025-12-15 | Boletín interno publicado |  |  | 0
85 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar campañas institucionales y estrategias de comunicación interna que permitan difundir los mensajes de la entidad y la información de interés para los servidores públicos, en articulación con las distintas dependencias. | N/A | N/A | N/A | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Campaña ejecutada |  |  | 0
86 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar y ejecutar plan de medios de acuerdo al presupuesto asignado | N/A | N/A | N/A | 2025-04-01 | 2025-12-15 | Actividades ejecutadas |  |  | 0
87 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Diseñar y producir informes institucionales (Fiscal y Financiero y Ambiental) | N/A | N/A | N/A | 2025-06-01 | 2025-08-30 | Informes publicados / informes programados |  |  | 0
88 | PC: Plan de Comunicaciones |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Emitir Boletines de prensa institucionales según la generación de noticias de la entidad. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-16 | 2025-12-20 | Boletines emitidos |  |  | 0
89 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Talento Humano |  | Realizar 4 campañas educativas y de sensibilización sobre manejo de residuos sólidos, y uso eficiente de la energía y del agua. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2025-02-01 | 2025-12-31 | (Campañas realizadas / Campañas programadas) *100 |  |  | 0
90 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Realizar 4 publicaciones trimestrales de sensibilización, para fomentar el uso de medios digitales para almacenar y compartir información. 16/año | N/A | N/A | N/A | 2025-02-01 | 2025-12-31 | (Publicaciones realizadas/Publicaciones programadas) *100 |  |  | 0
91 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo |  | Promover 4 estrategias de prácticas ambientales sostenibles. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2025-03-01 | 2025-12-31 | (Estrategias ambientales sostenibles realizadas/Estrategias ambientales sostenibles programadas)*100 |  |  | 0
92 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Separar el material reciclable generado en la CGM. 100% | N/A | N/A | N/A | 2025-04-01 | 2025-12-31 | (Kg residuos reciclables gestionados/Kg residuos reciclables generados)*100 |  |  | 0
93 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar 4 Inspecciones para detección de fugas de agua. 4/año | N/A | N/A | N/A | 2025-02-01 | 2025-12-31 | (Inspecciones realizadas/Inspecciones programadas)*100 |  |  | 0
94 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar la sectorización eléctrica en 2 áreas del Edificio Miguel de Aguinaga. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2025-04-01 | 2025-12-31 | (Áreas ejecutadas/Áreas programadas)*100 |  |  | 0
95 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar 2 brigadas de mantenimiento a las plantas de la CGM. 2/año | N/A | N/A | N/A | 2025-03-01 | 2025-12-31 | (Brigadas realizadas/Brigadas programadas)*100 |  |  | 0
96 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo |  | Elaborar reportes sobre contingencias de salud ambiental según lo definan las autoridades. 100% | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | (Reportes de contingencias/Contingencias definidas por las autoridades)*100 |  |  | 0
97 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Realizar la adquisición de bienes y servicios con criterios ambientales en los contratos que aplique. 100% | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | (Estudios previos con componente de Sostenibilidad Ambiental/Contratos en lo que aplique el componente ambiental)*100 |  |  | 0
98 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo |  | Cumplir con los compromisos de la Gran Alianza por la Economía Circular. 100% | N/A | N/A | N/A | 2025-04-01 | 2025-12-31 | (Compromisos cumplidos/ Compromisos suscritos)*100 |  |  | 0
99 | PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo |  | Realizar Informe semestral de seguimiento al PIGA. 2 informes/año. | N/A | N/A | N/A | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Informe semestral de seguimiento al PIGA |  |  | 0
100 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico | Secretaría General | Implementación del Modelo de Requisitos para Documentos Electrónicos de Archivo MOREQ y los perfiles de acceso de las Tablas de Control de Acceso TCA en el Sistema de Gestión Documental Mercurio. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. MOREQ implementado en 70% 2. Solicitudes de acceso a expedientes atendidas. |  |  | 0
101 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Tecnológico |  | Implementar los componentes del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo aprobados por el Comité Interno de Archivo. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Componentes Desarrollados / Componentes aprobados por el comité Interno de Archivos* 100 |  |  | 0
102 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Aplicación de los procesos de la gestión documental bajo responsabilidad de Secretaría General: 1. Planeación (en lo correspondiente a cada vigencia, actualización). 2. Producción (control de correspondencia por dependencias) 3. Gestión y Tramite (Unidad de Correspondencia) 4. Transferencias. 5. Disposición Final. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 5 Procesos aplicados |  |  | 0
103 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Asesoría a los responsables de los responsables de los archivos de gestión, para la implementación de los procesos de la gestión documental establecidos en el PGD. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Asesoría realizada |  |  | 0
104 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Dirección de Recursos físicos y Financieros | Secretaría General | Gestionar ante el Distrito de Medellín las adecuaciones locativas, a necesidad, donde se encuentra ubicado el archivo general. (Ver Comodato) | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Gestiones realizadas por demanda. |  |  | 0
105 | PINAR: Plan Institucional de Archivo |  |  |  |  | Secretaría General |  | Eliminar la documentación según inventario aprobado en comité interno de Archivo de acuerdo a la TVD (Tabla de Valoración Documental). | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Cantidad de Metros lineales de documentos eliminados, según condiciones de valoración (TVD) y aprobación. |  |  | 0
106 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General |  | Aplicar la encuesta de diagnóstico de PESV. | N/A | N/A | N/A | 2025-04-01 | 2025-05-31 | Encuesta aplicada |  |  | 0
107 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar las Inspecciones pre operacionales a vehículos CDM | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Inspecciones pre operacionales realizadas |  |  | 0
108 | PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  |  | Secretaría General |  | Realizar informe trimestral de resultados de la encuesta de satisfacción del servicio de transporte CDM para desplazamientos misionales. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informe trimestral (4 al año) |  |  | 0
109 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Tramitar las vigilancias fiscales a los sujetos de control que estén activas | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 100% de las vigilancias fiscales tramitadas |  |  | 0
110 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gestión Gubernamental y Soporte Institucional | CAAF Desarrollo Social con Enfoque Poblacional, CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial, CAAF Servicios de Salud, CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública, CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público, CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional, CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano, CAAF Sistema Educativo, CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo y Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2025-01-20 | 2025-10-24 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
111 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gestión Gubernamental y Soporte Institucional | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900266932 | Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias - APEV | 2025-01-20 | 2025-07-08 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
112 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Social con Enfoque Poblacional | CAAF Sistema Educativo, Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública Educativa - Plan Educativo Municipal de Medellín, 2016-2027 | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2025-01-20 | 2025-07-18 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
113 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Social con Enfoque Poblacional | CAAF Sistema Educativo, Subcontraloría | Auditoría de Desempeño Política Pública de Infancia y Adolescencia | AD - Auditoría de Desempeño | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2025-07-16 | 2025-11-25 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
114 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Social con Enfoque Poblacional | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión Contractual Secretaría de La Juventud | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2025-08-04 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
115 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900623766 | Agencia Para la Gestión del Paisaje, El Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP | 2025-01-20 | 2025-08-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
116 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890909297 | Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. | 2025-01-20 | 2025-08-05 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
117 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900323466 | Corporación Ruta N Medellín | 2025-08-04 | 2025-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
118 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 811036423 | Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín | 2025-08-04 | 2025-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
119 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 71692667 | Curaduría Urbana Primera de Medellín | 2025-08-19 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
120 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 21409349 | Curaduría Urbana Segunda de Medellín | 2025-08-19 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
121 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 71700801 | Curaduría Urbana Tercera de Medellín | 2025-08-19 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
122 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 42907311 | Curaduría Urbana Cuarta de Medellín | 2025-08-19 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
123 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Soporte Corporativo | CAAF Negocios Energía 1, CAAF Negocios Agua y Saneamiento 1, Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2025-01-20 | 2025-09-22 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
124 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Soporte Corporativo | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 811041199 | EPM Inversiones S.A. | 2025-01-20 | 2025-06-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
125 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Soporte Corporativo | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento a Reestructuración Administrativa | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2025-08-25 | 2025-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
126 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Soporte Corporativo | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Aportes de EPM a la Fundación EPM | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2025-08-25 | 2025-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
127 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Soporte Corporativo | CAAF Negocios Energía 2 Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Evaluación de los Hechos Irregulares Auditoría Forense Contratación | Actuación Especial de Fiscalización | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2025-07-01 | 2025-11-21 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
128 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 1 | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización Pago de Compensaciones en el Sistema de Transmisión Regional y el Sistema de Distribución Local | Actuación Especial de Fiscalización | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2025-01-20 | 2025-04-04 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
129 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gerencia Generación Energía | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2025-08-19 | 2025-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
130 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890800128 | Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC | 2025-01-20 | 2025-12-05 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
131 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 1 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2025-01-20 | 2025-09-15 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
132 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Servicio de Disposición Final | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905055 | Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 2025-08-19 | 2025-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
133 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 1 | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Mantenimiento y Construcción de Redes de Acueducto | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904996 | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM | 2025-08-19 | 2025-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
134 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900092385 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. | 2025-01-20 | 2025-08-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
135 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 830114921 | Colombia Móvil S.A E.S.P. | 2025-01-20 | 2025-08-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
136 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800237456 | Emtelco S.A.S. | 2025-01-20 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
137 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900163926 | Orbitel Servicios Internacionales S.A. | 2025-09-01 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
138 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890905065 | EDATEL S.A. E.S.P. | 2025-09-01 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
139 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Telecomunicaciones | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900675108 | Inversiones Telco S.A.S. | 2025-09-01 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
140 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800052640 | Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ | 2025-01-20 | 2025-07-25 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
141 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890201230 | Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA | 2025-01-20 | 2025-08-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
142 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 901380949 | Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. - AFINIA | 2025-01-20 | 2025-10-17 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
143 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Energía 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890500514 | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS | 2025-01-20 | 2025-12-05 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
144 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 830112464 | Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. | 2025-01-20 | 2025-07-25 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
145 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900409332 | Aguas de Malambo S.A. E.S.P. | 2025-01-20 | 2025-08-06 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
146 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 811021223 | Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. | 2025-07-14 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
147 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 2 | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900072303 | Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. | 2025-08-11 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
148 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800058016 | E.S.E. Metrosalud | 2025-01-20 | 2025-09-24 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
149 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890904646 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E. | 2025-01-20 | 2025-09-24 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
150 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900625317 | Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín | 2025-09-01 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
151 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Servicios de Salud | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión a la Facturación | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890904646 | Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E. | 2025-09-01 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
152 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional, Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano, Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 631 de 2024 | Actuación Especial de Fiscalización | 800194096 | Instituto de Deportes y Recreación Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2025-01-20 | 2025-04-10 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
153 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800194096 | Instituto de Deportes y Recreación | 2025-01-20 | 2025-09-15 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
154 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890984630 | Metroparques | 2025-01-20 | 2025-09-15 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
155 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 811006762 | Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín | 2025-08-25 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
156 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900857221 | Museo Casa de la Memoria | 2025-08-25 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
157 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890980150 | Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina | 2025-08-25 | 2025-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
158 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 263 de 2025 | Actuación Especial de Fiscalización | 800194096 | Instituto de Deportes y Recreación y Metroparques | 2025-09-01 | 2025-11-07 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
159 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890923668 | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda. | 2025-01-20 | 2025-09-05 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
160 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900019519 | Metroplús S.A. | 2025-01-20 | 2025-09-05 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
161 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890919291 | Terminales de Transporte de Medellín S.A. | 2025-01-20 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
162 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800157073 | Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín | 2025-01-20 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
163 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 682 de 2024 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2025-01-20 | 2025-04-25 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
164 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890984761 | Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU | 2025-01-20 | 2025-08-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
165 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890905211 | Personería Distrital de Medellín | 2025-08-13 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
166 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890905211 | Concejo Distrital de Medellín | 2025-08-13 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
167 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800223337 | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2025-01-20 | 2025-08-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
168 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900014481 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED | 2025-01-20 | 2025-08-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
169 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900158929 | Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED | 2025-07-28 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
170 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Vigencias Futuras Infraestructura Educativa | AC - Auditoría de Cumplimiento | 800223337 | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU | 2025-08-25 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
171 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Conservación y Mantenimiento de Puentes Peatonales y Vehiculares | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2025-09-01 | 2025-12-05 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
172 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 674 y 675 de 2024 | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2025-01-20 | 2025-04-03 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
173 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890980153 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 2025-01-20 | 2025-08-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
174 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 890980134 | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2025-01-20 | 2025-08-29 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
175 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Abreviada vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 800214750 | Instituto Tecnológico Metropolitano | 2025-01-20 | 2025-07-31 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
176 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Auditoría Financiera de Gestión y Resultados vigencia 2024 | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 900602106 | Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA | 2025-01-20 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
177 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Sistema Educativo | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Fondos de Servicios Educativos | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín | 2025-08-04 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
178 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo | Subcontraloría | Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 415, 432 y 440 de 2025. | Actuación Especial de Fiscalización | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD | 2025-08-22 | 2025-11-28 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
179 | PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo | Subcontraloría | Auditoría de Cumplimiento Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. | AC - Auditoría de Cumplimiento | 890905211 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación | 2025-08-19 | 2025-11-27 | Informe de auditoría realizado |  |  | 0
180 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar inducción | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-30 | # Servidores nuevos con inducción / Total servidores nuevos |  |  | 0
181 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar reinducción | N/A | N/A | N/A | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Reinducción realizada |  |  | 0
182 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Tramitar solicitudes individuales de capacitación | N/A | N/A | N/A | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Solicitudes tramitadas a demanda |  |  | 0
183 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Buenas prácticas - Socialización de las capacitaciones individuales seleccionadas. | N/A | N/A | N/A | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Socializaciones realizadas |  |  | 0
184 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones | Subcontraloría | Realizar videos tutoriales que hagan parte del procedimiento de autorías | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 3 videos |  |  | 0
185 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Actualizar inventario de conocimiento de los 6 procesos | N/A | N/A | N/A | 2025-07-15 | 2025-08-30 | Inventario realizado |  |  | 0
186 | PIC: Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Ejecutar el 100% las capacitaciones programados en el PIC | N/A | N/A | N/A | 2025-01-15 | 2025-12-15 | # capacitaciones realizados / capacitaciones programados |  |  | 0
187 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico | Despacho del Contralor | Asistir en representación del contralor a las reuniones y grupos de trabajo, así como a los actos de carácter oficial, según las instrucciones impartidas. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informe de reuniones y grupos de trabajo de temas de interés de la CDM |  |  | 0
188 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Apoyo Técnico |  | Gestionar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios en la Entidad | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Procesos disciplinarios impulsados |  |  | 0
189 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo | Subcontraloría | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2024 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-07-31 | Informe Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente |  |  | 0
190 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Gestionar y tramitar los procesos contractuales hasta la etapa precontractual | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | # Procesos de contratación gestionados |  |  | 0
191 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Realizar el inventario general de los bienes de la entidad | N/A | N/A | N/A | 2025-08-01 | 2025-12-10 | (Total de dependencias Inventariadas / Total dependencias de la CDM) |  |  | 0
192 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros |  | Ejecutar el presupuesto 2025 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Ejecución acumulada / Presupuesto apropiado |  |  | 0
193 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Elaborar el Informe de Gestión Institucional vigencia 2024 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Informe de gestión 2024 |  |  | 0
194 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Realizar el cuarto seguimiento al Plan de Acción Institucional 2024 y tres (3) seguimientos al Plan de Acción Institucional 2025 con corte marzo 31, junio 30 y septiembre 30. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-10-30 | Seguimientos realizados / Seguimientos programados |  |  | 0
195 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar el Plan de Acción Institucional conforme a los requerimientos realizados por los responsables | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | PAI actualizado |  |  | 0
196 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Consolidar el plan de acción institucional 2026 | N/A | N/A | N/A | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Plan de Acción Institucional 2026 |  |  | 0
197 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Actualizar la documentación del SIG conforme a las solicitudes realizadas por los líderes de los procesos o identificadas por esta dependencia y llevar un registro de actualización. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Documentación del SIG actualizada conforme al registro de actividades. |  |  | 0
198 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Integrantes Consejo de Dirección | Liderar la Revisión por la Dirección al SIG por parte de la Alta Dirección y elaborar informe | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. Revisión por la Dirección realizada 2. Informe Revisión |  |  | 0
199 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Evaluar la gestión del riesgo y verificar el cumplimiento del plan de mejora de la Entidad. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Presentación con resultados en la Revisión por la Dirección |  |  | 0
200 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Ejercer y asegurar la representación de la Contraloría de manera oportuna ante las diferentes instancias judiciales y administrativas pertinentes. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Representación judicial oportuna ejercida por los abogados en los casos asignados según demanda |  |  | 0
201 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Proyectar dentro del término legal, los correspondientes actos administrativos de competencia del señor Contralor. (Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios o sancionatorios, urgencia manifiesta). | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Autos proyectados en el término según demanda. |  |  | 0
202 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Adelantar la gestión de cobro pre jurídico y judicial (proceso ejecutivo) relacionado con los préstamos de vivienda. (Resolución 10 de 2017. Acuerdo Municipal 29 de 2014). | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. Gestión de cobros prejurídicos a deudores con mora a partir del segundo mes. 2. Demandas presentadas a deudores por mora mayor a 5 meses. |  |  | 0
203 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora Jurídica |  | Emitir Conceptos Jurídicos (Sin incluir la Línea Jurídica) dentro de la oportunidad legal. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Conceptos emitidos / solicitudes de concepto recibidas |  |  | 0
204 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Realizar monitoreo trimestral a toda la información publicada en la página web de la entidad, acompañado de una campaña comunicacional, recordando el envío de la información por parte de las dependencias, que permita mantener actualizados sus contenidos. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. Monitoreo realizado / Monitoreo programado 2. Campaña realizada |  |  | 0
205 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Actualizar el Esquema de Publicación de información según lo establecido en el Decreto 103 de 2015, capítulo III, artículo 41 a 43. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Esquema de publicación actualizado |  |  | 0
206 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias que ejecutan PAA | Realizar seguimiento mensual (12) al plan anual de adquisiciones año 2024 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | (Seguimientos realizados al Plan / 12)*100 |  |  | 0
207 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General | Todas las dependencias que ejecutan PAA | Realizar evaluación parcial de proveedores de manera periódica, con cada informe de supervisión, y definitiva, mediante modelo evaluación del proveedor, al finalizar el respectivo contrato | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Evaluación de proveedores realizada |  |  | 0
208 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Tramitar los procesos administrativos de cobro coactivo de la Entidad, bajo la responsabilidad de esta dependencia. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | (# de procesos impulsados / # total de procesos)*100 |  |  | 0
209 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Secretaría General |  | Juzgamiento de los procesos disciplinarios internos | N/A | N/A | N/A | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Procesos Adelantados |  |  | 0
210 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Realizar el evento de la Rendición de la Cuenta Social y el informe | N/A | N/A | N/A | 2025-11-01 | 2025-12-15 | Evento programado realizado |  |  | 0
211 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Evaluar los canales de atención (1. Atención Presencial, 2. Por Teléfono, 3. Por correo electrónico (participa). 4. Página Web) para el Trámite interno PQRSD y Promoción a la Participación Ciudadana, mediante la aplicación de encuestas de satisfacción, tabulación de resultados, entre otros aspectos; elaborar informe de satisfacción acorde con la guía de evaluación del desempeño Institucional dispuesta en Isolución, y realizar las acciones de mejora a que haya lugar. | N/A | N/A | N/A | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 1. Evaluación canales de atención realizada 2. Informe de satisfacción 3. Acciones de mejora (si aplica). |  |  | 0
212 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Medir la satisfacción de la comunidad en los eventos de promoción y tramite de PQRSD, analizar los resultados y elaborar informe de satisfacción acorde con la guía de evaluación del desempeño Institucional dispuesta en Isolución y elaborar acciones de mejora si se requiere. | N/A | N/A | N/A | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 1. Informe de satisfacción 2. Acciones de mejora (si aplica). |  |  | 0
213 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Coordinar, asignar, acompañar, realizar el control y seguimiento a las PQRSD recibidas en la entidad (100%). | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Porcentaje de PQRSD tramitadas en la entidad |  |  | 0
214 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | CA Participación Ciudadana |  | Elaborar trimestralmente informe sobre las PQRSD que incluya las solicitudes de acceso a información requerido en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | # informes elaborados / # informes programados (el informe referenciado en meta) |  |  | 0
215 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Observar una Política Pública para suministrar información al PVCFT 2026 | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Insumo para la Política Pública para el PVCFT 2026 |  |  | 0
216 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Realizar los procesos sancionatorios que se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Procesos sancionatorios Impulsados / Total de procesos aperturados |  |  | 0
217 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2024 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas. | N/A | N/A | N/A | 2025-03-01 | 2025-07-31 | Informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2024 del Distrito de Medellín y sus Entidades Descentralizadas |  |  | 0
218 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría | CAAF | Capacitación de sujetos de control en temas de Rendición de la Cuenta e Informes y Aplicativo Gestión Transparente. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Capacitar 16 sujetos de control |  |  | 0
219 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Realizar la mejora del procedimiento de capacitaciones para incorporar las actividades descritas en el programa de docentes institucionales y demás ajustes que se requieran. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-03-30 | Procedimiento mejorado |  |  | 0
220 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Dirección Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones |  | Prestar los servicios en el Centro de Documentación de Control Fiscal. | N/A | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Servicios prestados según reglamento |  |  | 0
221 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de Isolución - Plan de Mejoramiento Institucional. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | % cumplimiento del plan de mejoramiento de la dependencia |  |  | 0
222 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSD que le asignen. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | # PQRSD con respuesta definitiva / # Total PQRSD Asignadas |  |  | 0
223 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Monitorear los riesgos de los procesos que estén bajo la responsabilidad de la dependencia y registrar (excepto las CAAF que lo realiza Subcontraloría) el seguimiento a las actividades en el aplicativo Isolución, acorde establecido en politica de administración del riesgo. En el evento de materialización de un riesgo, notificar a la Oficina Asesora de Planeación para la elaboración del plan de acción. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. Monitoreo y Seguimiento registrado Isolución. 2. Memorando materialización riesgo (cuando aplique) |  |  | 0
224 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Medir y analizar los indicadores de gestión a cargo de la dependencia de acuerdo con la periodicidad establecida. Registrar el resultado en Isolución y generar las acciones de mejora, si se requieren (Excepto las CAAF). | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. Indicadores de gestión medidos y analizados 2. Registro en Isolución y Plan de Mejora si se requiere |  |  | 0
225 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Realizar la liberación de productos (PQRSD e informes de auditoria fiscal preliminar y definitivo, Estado de las Finanzas y Ambiental) Realizar el control de las salidas no conformes, cuando se presenten. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1. Liberación de productos 2. Control de salidas no conforme realizados |  |  | 0
226 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Cumplir con las obligaciones registradas en el Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas |  |  | 0
227 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional que debe divulgar en la página web y verificar su publicación. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Información publicada pagina web |  |  | 0
228 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Todas las dependencias |  | Diligenciar, cuando se presente alguna novedad, el formato de registro de recepción o entrega de regalos, hospitalidad y beneficios similares y remitirlo al Director Administrativo de Talento Humano, secretario técnico del Comité de Integridad. | N/A | N/A | N/A | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Formato diligenciado remitido (cuando se presente la novedad) |  |  | 0
229 | PA: Plan de Acción |  |  |  |  | Subcontraloría - Oficina Asesora Jurídica - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Control Interno - Dirección de Talento Humano - Dirección de Recursos Fiscos y Financieros - CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - CA Apoyo Técnico - CA Participación Ciudadana |  | Comunicar las políticas y elementos del Sistema de Gestión Antisoborno-SGAS, a todas las partes interesadas (internas y externas a la entidad), mínimo una vez al año o cuando estas sean actualizadas. | N/A | N/A | N/A | 2025-03-03 | 2025-12-31 | Políticas y elementos del Sistema de Gestión Antisoborno-SGAS comunicados. |  |  | 0
Note on B4: Seleccione de la Lista desplegable el plan al que corresponde la meta.
Note on C4: Se diligencia cuando la meta sea del PEI
Note on G4: Dependencia responsable de ejecutar la meta o de coordinarla cuando es compartida
Note on J4: Seleccione de la lista desplegable: AF - Auditoría Financiera y de Gestión. AD - Auditoría de Desempeño. AC - Auditoría de Cumplimiento. Actuación Especial de Fiscalización. N/A
Note on K4: Relaciones el NIT del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on L4: Relaciones el nombre del sujeto de control a quien le va a realizar la auditoría. Solo aplica para las metas del PVCFT de las Contralorías Auxiliares de Auditoría Fiscal y Subcontraloría
Note on P5: Registre el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta, acorde con el indicador de cumplimiento establecido. Tenga en cuenta que el entregable o producto equivale al 98% y la oportunidad al 2% para un total de 100%.
Note on S5: Realice el análisis del resultado alcanzado acorde con el indicador definido, teniendo en cuenta además la meta establecida, y el periodo de evaluación.
Note on T5: Registre la evidencia donde se relacione el nombre del documento o entregable resultante de la ejecución de la meta, e indicar la ubicación dónde se encuentra publicado o el número del expediente donde se encuentra almacenado, utilizando los Sistemas de Información con los que cuenta la entidad, de acuerdo a la Tabla de Retención Documental.

## Lista desplegable
PEI: Plan Estratégico Institucional | TIPO DE AUDITORIA | Nombre de Dependencia
PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial | AFGR - Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | Subcontraloría
PINAR: Plan Institucional de Archivo | AD - Auditoría de Desempeño | CAAF Gestión Gubernamental y Soporte Institucional
PAA: Plan Anual Adquisiciones | AC - Auditoría de Cumplimiento | CAAF Desarrollo Social con Enfoque Poblacional
PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información | Actuación Especial de Fiscalización | CAAF Desarrollo Económico y Planeación Territorial
PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas | N/A | CAAF Soporte Corporativo
PC: Plan de Comunicaciones |  | CAAF Negocios Energía 1
PETH: Plan Estratégico de Talento Humano | 1 | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 1
PIC: Plan Institucional de Capacitación | 0 | CAAF Telecomunicaciones
PASST: Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | CAAF Negocios Energía 2
PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental |  | CAAF Negocios Agua y Saneamiento 2
PTEPI: Programa Transparencia y Ética Pública |  | CAAF Servicios de Salud
PESV: Plan Estrategico de Seguridad Vial |  | CAAF Cultura, Recreación y Comunicación Pública
PA: Plan de Acción |  | CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público
CAAF Seguridad, Convivencia y Control Institucional
CAAF Infraestructura, Vivienda y Desarrollo Urbano
CAAF Sistema Educativo
CAAF Gestión Ambiental y del Riesgo
Contraloria Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana
Contraloría Auxiliar de Apoyo Técnico
Secretaría General
Dirección de Recursos Físicos y Financieros
Dirección de Desarrollo Tecnológico
Dirección de Talento Humano
Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Jurídica
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Comunicaciones

## Hoja1
Nombre del Plan | # metas 2025
PEI: Plan Estratégico Institucional | 36
PVCFT: Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial | 76
PINAR: Plan Institucional de Archivo | 6
PAA: Plan Anual Adquisiciones | 1
PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información | 6
PAAI: Plan Anual de Auditorías Internas | 21
PC: Plan de Comunicaciones | 8
PETH: Plan Estratégico de Talento Humano | 18
PIC: Plan Institucional de Capacitación | 8
PASST: Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 5
PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental | 12
PESV: Plan Estrategico de Seguridad Vial | 4
PA: Plan de Acción | 45
Total | 246